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PROPUESTA DE PROYECTO: SEYCHELLES


El presente documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP)  (etapa I, primer tramo)
	PNUMA y Alemania









HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES

Seychelles

	TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (etapa I)
	PNUMA (principal), Alemania



	DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2023
	83,81 tm
	223 975 toneladas CO2-eq



	DATOS SECTORIALES SOBRE EL CONSUMO DE HFC (toneladas CO2-eq) Y ACTIVIDADES PREVISTAS

	
	Aerosol
	Espuma
	Extinción de incendios
	AC y refrigeración
	Disolvente
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Mantenimiento
	
	

	
	
	
	
	Refrigeración
	AC
	Otros
	
	
	

	Según lo presentado (2022)
	
	
	
	
	
	
	286 660
	
	

	Informe CP (2023)
	
	
	
	
	
	
	223 975
	
	

	Actividades de la etapa I del KIP según lo presentado
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	Sí
	No
	No



	CONSUMO MEDIO DE HFC EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO PARA 2020-2022
	72,34 tm
	220 200 toneladas CO2-eq



	DATOS DE CONSUMO DE REFERENCIA (toneladas CO2‑eq)
	2020
	2021
	2022
	Media 2020‑2022

	Consumo anual HFC
	140 392
	233 760
	286 660
	220 270

	Base de referencia de HCFC (65 %)
	29 130

	Base de referencia de HFC
	249 400



	CONSUMO HFC ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN

	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas
	n/a

	Proyectos de inversión para la reducción de los HFC aprobados anteriormente
	No

	Reducciones agregadas de proyectos aprobados anteriormente (toneladas CO2‑eq)
	n/a



	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO ACORDADO
	2024*
	2025 2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas CO2‑eq)
	Límites establecidos en el Protocolo de Montreal
	249 400
	249 400
	249 400
	249 400
	224 460
	n/a

	
	Consumo máximo permitido
	249 400
	249 400
	249 400
	249 400
	224 460
	n/a

	
	Consumo máximo permitido (%)
	100
	100
	100
	100
	90
	n/a

	Cantidades  recomendadas en principio ($EUA)
	PNUMA
	Costos del proyecto
	64 836
	0
	20 424
	0
	0
	85 260

	
	
	Gastos de apoyo
	8429
	0
	2655
	0
	0
	11 084

	
	Alemania
	Costos del proyecto
	16 844
	0
	55 896
	0
	0
	72 740

	
	
	Gastos de apoyo
	2190
	0
	7266
	0
	0
	9456

	
	Total de los costos del proyecto
	81 680
	0
	76 320
	0
	0
	158 000

	
	Total de los gastos de apoyo
	10 619
	0
	9921
	0
	0
	20 540

	
	Total fondos
	92 299
	0
	86 241
	0
	0
	178 540


* Recomendado para su aprobación en la presente reunión

	Reducción de la etapa I
	24 940 toneladas CO2‑eq



	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual (No se requiere presentación de la Secretaría)




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente documento incluye las secciones siguientes:
I. Resumen de la propuesta presentada
II. Antecedentes: Estado de ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC del país 
III. Consumo de HFC: Visión general de los niveles de consumo de HFC del país, tendencias y usos sectoriales 
IV. Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, tal como se presentó: Estrategia general y plan de aplicación para el primer tramo 
V. Comentarios de la Secretaría, incluido el costo acordado de las actividades
VI. Recomendación
I. Resumen de la propuesta presentada
[bookmark: _Hlk164605052]En nombre del Gobierno de Seychelles, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP) por un costo total de 178 540 $EUA, consistentes en 80 000 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 10 400 $EUA, para el PNUMA y 78 000 $EUA, más 10 140 $EUA en concepto de gastos de apoyo al organismo, para el Gobierno de Alemania, como se había presentado originalmente[footnoteRef:2]. [2: Según la carta del 5 de febrero de 2024 del Ministerio de Agricultura, Cambio Climático y Medio Ambiente de Seychelles a la Secretaría.] 

La ejecución de la etapa I del KIP ayudará al Gobierno de Seychelles a alcanzar el objetivo de reducción del 10 % de su consumo de referencia de HFC para el 1 de enero de 2029.
El primer tramo de la etapa I del KIP solicitado en esta reunión asciende a 91 530 $EUA, consistentes en 50 000 $EUA, más gastos de apoyo del organismo 6500 $EUA, para el PNUMA y 31 000 $EUA, más 4030 $EUA en concepto de gastos de apoyo del organismo, para el Gobierno de Alemania, como se presentó originalmente, para el período de junio de 2024 a diciembre de 2026.
II.	Antecedentes
Estado de ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
En el cuadro 1 se presenta información sobre el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) en Seychelles a abril de 2023.
Cuadro 1. Estado de ejecución del PGEH para Seychelles
	
	Etapa I

	Reunión en la que se aprobó/actualizó el PGEH
	63.ª/70.ª

	Reducción de la base de referencia
	100 % para 2025

	Costo total del proyecto ($EUA)
	600 000

	Fecha de finalización (prevista)
	31 de diciembre de 2026


Estado de ejecución de actividades anteriores relacionadas con los HFC
En el cuadro 2 se presenta un resumen de las actividades realizadas en Seychelles en el contexto de la Enmienda de Kigali financiadas por el Fondo Multilateral.
Cuadro 2. Actividades relacionadas con los HFC aprobadas anteriormente en Seychelles
	Reunión de aprobación
	Título del proyecto
	Organismo de ejecución
	Costo($EUA)
	Fecha de finalización

	74.ª
	Encuesta de alternativas a las SAO a nivel nacional
	PNUMA
	40 000
	Mayo de 2017

	80.ª
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC 
	Alemania
	95 000
	Diciembre de 2021


III.	Resumen del consumo de HFC
Niveles de consumo de HFC
El país solo importa HFC para su uso en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. En 2023, las sustancias más consumidas en términos de tonelaje equivalente de CO2 (CO2‑eq) fueron R-410A (30,4 % del consumo total de HFC), R-404A (24,1 %), R‑507A (12,3 %), HFC 23 (11,3 %) y otros HFC (21,9 %). En el cuadro 3 se presenta el consumo de HFC del país, tal y como se comunicó a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
[bookmark: _Hlk164744042]Cuadro 3. Consumo de HFC en Seychelles (Datos con arreglo al artículo 7 de 2019–2023)
	HFC
	PCA
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Toneladas métricas (tm)

	HFC-23
	14 800
	0,00
	0,18
	0,82
	3,00
	1,83

	HFC-32
	675
	0,73
	1,31
	0,08
	2,79
	15,25

	HFC-134a
	1430
	11,78
	11,65
	10,09
	12,78
	3,30

	HFC-227ea
	3220
	0,00
	1,64
	0,00
	0,00
	1,71

	R-404A
	3921,6
	25,13
	17,00
	29,16
	22,34
	13,75

	R-407A
	2107
	0,00
	0,00
	0,17
	0,20
	0,13

	R-407C
	1773,85
	0,22
	1,39
	1,52
	0,60
	1,79

	R-410A
	2087,5
	26,83
	10,03
	17,72
	17,83
	32,66

	R-417A
	2346
	18,43
	3,39
	2,29
	16,68
	1,07

	R-438A
	2264,435
	0,00
	0,45
	0,00
	0,90
	2,15

	R-449A
	1396,035
	0,00
	0,00
	0,00
	2,04
	3,22

	R-452A
	2139,52
	0,00
	0,00
	0,35
	0,08
	0,06

	R-507A
	3985
	2,89
	3,98
	11,72
	12,94
	6,89

	Total (tm)
	86,08
	51,01
	73,90
	92,19
	83,81

	Toneladas de CO2-eq

	HFC-23
	14 800
	0
	2708
	12 092
	44 400
	25 308

	HFC-32
	675
	493
	883
	51
	1880
	1237

	HFC-134a
	1430
	16 845
	16 663
	14 425
	18 276
	21 811

	HFC-227ea
	3220
	0
	5271
	0
	0
	10 640

	R-404A
	3921,6
	98 550
	66 648
	114 338
	87 623
	53 912

	R-407A
	2107
	0
	0
	356
	425
	263

	R-407C
	1773,85
	390
	2464
	2692
	1069
	3182

	R-410A
	2087,5
	56 008
	20 941
	36 991
	37 221
	68 178

	R-417A
	2346
	43 237
	7955
	5361
	39 138
	2508

	R-438A
	2264,435
	0
	1019
	0
	2038
	4878

	R-449A
	1396,035
	0
	0
	0
	2852
	4496

	R-452A
	2139,52
	0
	0
	755
	169
	121

	R-507A
	3985
	11 517
	15 840
	46 700
	51 569
	27 442

	Total (toneladas de CO2-eq)
	227 367
	140 392
	233 760
	286 660
	223 975


Base de referencia de HFC establecida
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]El Gobierno de Seychelles comunicó sus datos del artículo 7 para 2020-2022. La base de referencia del consumo de HFC del país se ha establecido en 249 400 toneladas de CO2‑eq añadiendo el 65 % de su base de referencia de HCFC (expresada en toneladas de CO2‑eq) a su consumo medio de HFC en 2020-2022, como se muestra en el cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Cálculo de la base de referencia de HFC para Seychelles (toneladas de CO2‑eq)
	Componentes del cálculo de la base de referencia
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	140 392
	233 760
	286 660

	Consumo medio de HFC en 2020-2022
	220 270

	Base de referencia HCFC (65 %) 
	29 130

	Base de referencia HFC
	249 400


Informe de ejecución del programa de país
Los datos de consumo sectorial de HFC proporcionados por el Gobierno de Seychelles en su informe de ejecución del programa de país para 2023 son coherentes con los datos notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal. El consumo notificado en los datos del programa de país para 2022 es 1170 toneladas de CO2-eq inferior al de los datos del artículo 7, debido a que se notificaron por error 0,0791 tm (1170 toneladas de CO2-eq) de R-452A en 2022, a pesar de que esta importación se había incluido en la notificación de 2021. Se ha aconsejado al Gobierno que revise los datos del artículo 7 para corregir este pequeño descuido. 
Tendencias de consumo de HFC
El consumo de HFC del país ha fluctuado en los últimos cinco años, con una tendencia al alza desde 2019 debido a la eliminación de los HCFC, el desarrollo económico y la creciente demanda de refrigeración, con numerosas construcciones recientes con inversión extranjera que optan por tecnologías a base de HFC. La prohibición de importar equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC) basados en HCFC-22 y HCFC-123 está en vigor desde el 1 de enero de 2023, lo que probablemente contribuya al aumento del uso de R-410A y, en menor medida, de HFC-32, en las aplicaciones de aire acondicionado (AC) instaladas en nuevos hoteles y otros edificios. El creciente uso de R-404A refleja la demanda de buques pesqueros en el subsector de la refrigeración comercial, mientras que el aumento del consumo de R-417A se debe principalmente a la reconversion de equipos que funcionan con HCFC-22 con este refrigerante, así como a la creciente demanda de buques pesqueros.
Consumo de HFC por sector
Seychelles no dispone de capacidad de fabricación con HFC. Todos los HFC se importan exclusivamente para el mantenimiento de los equipos RAC instalados en el país. El subsector de la refrigeración comercial e industrial es el que más HFC consume (42,3 % en tm y 46,4 % en toneladas de CO2‑eq), seguido del aire acondicionado doméstico y comercial (29,0 % en tm y 18,1 % en toneladas de CO2‑eq), la refrigeración marina (22,0 % en tm y 32,0 % en toneladas de CO2‑eq) y el aire acondicionado móvil (ACM) (5,6 % en tm y 2,6 % en toneladas de CO2‑eq). El 1 % restante corresponde a los subsectores de refrigeración doméstica y refrigeración del transporte, como se muestra en los cuadros 5 y 6.
Cuadro 5. Consumo de HFC en los subsectores de servicio y mantenimiento de equipos RAC en Seychelles en tm (2022)
	
	Sustancia
	HFC-32
	R-417A
	R-410A
	HFC-134a
	R-404A
	R-407C
	R-407A
	R-507A
	Otras*
	Total
	Porcentaje del total (%)

	Refrigeración doméstica
	0
	0
	0
	0,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0,50
	0,54

	AC doméstico y comercial

	Unidades tipo split sin conductos
	2,79
	3,44
	15,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,23
	23,04

	Unidades tipo split con conductos
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08
	0,13
	0
	0
	0,21
	0,23

	Unidades canalizadas de techo
	0
	0
	0
	0
	0
	0,52
	0,07
	0
	0
	0,59
	0,64

	Unidades multi-split
	0
	0,46
	1,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,77
	1,92

	Enfriadores de AC
	0
	0
	1,46
	1,47
	0
	0
	0
	0
	0
	2,93
	3,18

	Refrigeración comercial e industrial

	Unidades centralizadas
	0
	0
	0
	4,26
	11,92
	0
	0
	1,59
	0
	17,77
	19,29

	Enfriadores de procesos
	0
	0
	0
	0,29
	6,90
	0
	0
	5,29
	2,63
	15,20
	16,41

	Unidades independientes
	0
	0
	0
	0,44
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44
	0,48

	Unidades condensadoras
	0
	0
	0,06
	0,67
	1,73
	0
	0
	3,13
	0
	5,59
	6,07

	Refrigeración marina

	Embarcaciones marinas
	0
	12,78
	0
	0
	1,27
	0
	0
	2,93
	3,31
	20,29
	22,03

	Refrigeración del transporte

	Camiones frigoríficos
	0
	0
	0
	0,01
	0,52
	0
	0
	0
	0
	0,53
	0,58

	ACM

	Grande
	0
	0
	0
	3,75
	0
	0
	0
	0
	0
	3,75
	4,07

	Pequeño
	0
	0
	0
	1,39
	0
	0
	0
	0
	0
	1,39
	1,51

	Total (tm)
	2,79
	16,68
	17,83
	12,78
	22,34
	0,60
	0,20
	12,94
	5,94
	92,19
	100

	Porcentaje (%)
	3,02
	18,11
	19,36
	13,87
	24,26
	0,65
	0,22
	14,05
	6,45
	100


* HFC-23, R-227ea, R-438A, R-449A y R-452A.
Cuadro 6. Consumo de HFC en los subsectores de servicio y mantenimiento de equipos RAC en Seychelles en toneladas de CO2-eq (2022)
	
	Substancia
	HFC-32
	R-417A
	R-410A
	HFC-134a
	R-404A
	R-407C
	R-407A
	R-507A
	Otras*
	Total
	Porcentaje del total (%)

	Refrigeración doméstica
	0
	0
	0
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	715
	0,25

	AC doméstico y comercial

	Unidades tipo split sin conductos
	1880
	8070
	31 313
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41 264
	14,40

	Unidades tipo split con conductos
	0
	0
	0
	0
	0
	146
	274
	0
	0
	420
	0,15

	Unidades canalizadas de techo
	0
	0
	0
	0
	0
	922
	151
	0
	0
	1073
	0,37

	Unidades multi-split
	0
	1079
	2735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3814
	1,33

	Enfriadores de AC
	0
	0
	3048
	2102
	0
	0
	0
	0
	0
	5150
	1,80

	Refrigeración comercial e industrial

	Unidades centralizadas
	0
	0
	0
	6092
	46 745
	0
	0
	6339
	0
	59 177
	20,66

	Enfriadores de procesos
	0
	0
	0
	415
	27 073
	0
	0
	21 081
	4188
	52 757
	18,41

	Unidades independientes
	0
	0
	0
	629
	0
	0
	0
	0
	0
	629
	0,22

	Unidades condensadoras
	0
	0
	125
	958
	6784
	0
	0
	12 473
	0
	20 341
	7,10

	Refrigeración marina

	Embarcaciones marinas
	0
	29 989
	0
	0
	4980
	0
	0
	11 676
	45 102
	91 747
	32,02

	Refrigeración del transporte

	Camiones frigoríficos
	0
	0
	0
	14
	2039
	0
	0
	0
	0
	2054
	0,72

	ACM

	Grande
	0
	0
	0
	5363
	0
	0
	0
	0
	0
	5363
	1,87

	Pequeño
	0
	0
	0
	1988
	0
	0
	0
	0
	0
	1988
	0,69

	Total (toneladas de CO2-eq)
	1880
	39 138
	37 221
	18 276
	87 623
	1069
	425
	51 569
	49 290
	285 490
	100

	Porcentaje (%)
	0,66
	13,66
	12,99
	6,38
	30,58
	0,37
	0,15
	18,00
	17,20
	100


* HFC-23, R-227ea, R-438A, R-449A y R-452A.
Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado
En el país hay aproximadamente 95 técnicos de servicio y mantenimiento y 86 talleres autorizados de RAC, 66 de los cuales son técnicos con licencia individual y 20 son empresas registradas. Los técnicos, así como los estudiantes en prácticas en el sector, trabajan principalmente en hoteles y grandes empresas de servicio y mantenimiento. El país está implantando un sistema obligatorio de certificación de técnicos de tres niveles, con programas de formación de uno a dos años de duración y validados por la Seychelles Qualifications Authority (SQA). Los técnicos extranjeros, que se calcula que representan en torno al 30 % de la mano de obra de los servicios de mantenimiento, deben tener sus certificados homologados por la SQA.
Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración doméstica, comercial, industrial, de transporte y marina
La refrigeración industrial incluye grandes sistemas centralizados y enfriadores de procesos utilizados habitualmente en procesos industriales. Este subsector representa aproximadamente el 39 % (en toneladas de CO2-eq) del consumo total de HFC en el país. Los mayores usuarios son las cervecerías, las fábricas de pescado y las instalaciones de almacenamiento en frío relacionadas con la pesca. El R‑404A (42 % del uso total de refrigerantes en el subsector en tm) y el amoníaco (26 %) son los refrigerantes más utilizados, seguidos del R-507A (16 %), el R-134a (10 %), el R-438A (5 %) y el R‑449A (1 %).
El sector marino, que incluye la pesca, las grandes embarcaciones pesqueras y de recreo con instalaciones RAC y las embarcaciones semiindustriales, representa el 32 % del uso nacional de HFC. El refrigerante dominante es el R-417A (61 % del uso sectorial de refrigerantes en tm), seguido del HFC‑23 y el R-507A (14 % cada uno), el R-404A (6 %), y el 5 % restante utiliza R-438A, amoniaco y dióxido de carbono.
La refrigeración comercial, que comprende aproximadamente 1000 grandes sistemas de condensación y unidades autónomas instaladas en edificios comerciales, representa el 7,32 % del uso total de HFC en Seychelles, en términos de tonelaje de CO2‑eq. El R-507A es el refrigerante más utilizado (48% en tm), seguido del R-404A (26 %), el HFC-134a (10 %), el R-600a (8 %) y el R-410A (1 %).
El subsector de servicio y mantenimiento de refrigeración doméstica consume solo el 0,54 % de todos los HFC, aunque tiene el mayor número de equipos (estimados en 64 830 unidades) en uso en todo el país, consistentes principalmente en frigoríficos, congeladores y sistemas portátiles de refrigeración (dispensadores de agua) para hogares, edificios de oficinas, restaurantes y supermercados. El refrigerante dominante es el HFC-134a (70 % del uso total sectorial de refrigerantes en tm), seguido del R-600a (28 %) y pequeñas cantidades de R-290 (2 %).
La refrigeración del transporte en Seychelles se refiere a los camiones de carga refrigerados. Este subsector consume el 0,72 % (en toneladas de CO2-eq) de todos los HFC. Hay 47 camiones registrados activos en el país, que consumen principalmente R-404A (98 % del uso de refrigerantes en tm) y HFC‑134a (2 %) para el servicio y mantenimiento. En este subsector no se utilizan alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA).
Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado residencial y comercial
El sector de aire acondicionado residencial de Seychelles está formado principalmente por unidades split individuales utilizadas en hogares y edificios residenciales, y representa el 23 % del uso total de HFC en el país en términos de tonelaje de CO2‑eq. El refrigerante dominante es el R-410A (71 % del uso sectorial en tm), seguido del R-417A (16 %) y el HFC-32 (13 %). Las importaciones de unidades a base de HFC-32 están aumentando gradualmente, y los estudios de mercado indican que la demanda de equipos domésticos de aire acondicionado en el país seguirá creciendo.
El sector de aire acondicionado comercial consume cantidades relativamente pequeñas de HFC (5,97 % de todos los HFC en toneladas de CO2-eq) y utiliza principalmente R-410A (56 % del uso sectorial en tm) y HFC-134a (30 %) para el servicio y mantenimiento de unidades multi-split, unidades tipo split por conductos y de techo, enfriadores de aire acondicionado y sistemas centralizados utilizados habitualmente en edificios comerciales, grandes espacios de oficinas, aeropuertos, centros comerciales, hospitales, hoteles grandes y supermercados. También se utilizan pequeñas cantidades de R-417A, R‑407C y R-407A en unidades multi-split y split con conductos.
Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado móvil
El sector de servicios ACM del país se refiere a los sistemas de climatización instalados en automóviles, vehículos utilitarios deportivos, camiones comerciales y autobuses. El HFC-134a domina en este subsector (99 % en tm), con un uso creciente de R-1234yf (1 %), que se encuentra principalmente en los vehículos híbridos y eléctricos importados más recientes.
IV.	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, tal como se presentó 
Marco institucional, político y normativo
La Dependencia Nacional del Ozono (DNO), dependiente del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Cambio Climático y Medio Ambiente, es el principal organismo de coordinación responsable de todos los aspectos de la ejecución de la etapa I del KIP. La DNO es responsable de la aplicación de los programas relacionados con el Protocolo de Montreal a nivel operativo, incluidos los sistemas de concesión de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones. El Comité de Revisión y Asesoramiento, integrado por las principales partes interesadas del Gobierno, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales (ONG), revisa y aprueba los planes de trabajo de la DNO, los informes de situación y las cuotas anuales de importación de HFC. Otras instituciones que participan en la ejecución del KIP son, entre otras, el Instituto de Tecnología de Seychelles (SIT, por sus siglas en inglés), la Comisión Tributaria (División de Aduanas), el Ministerio de Finanzas, la Agencia de Servicios de Rescate e Incendios, la Autoridad encargada de conceder licencias y la asociación de técnicos de RAC.
El Gobierno de Seychelles modificó la Ley de Protección del Medio Ambiente en 2016 para incluir el sistema de concesión de licencias para los HFC a partir de 2021. Además, se ha preparado y está en proceso de aprobación un reglamento actualizado, que incluye el reglamento para poner en funcionamiento el sistema de cuotas de HFC (cuya aprobación está prevista para 2025), la notificación obligatoria de las importaciones por parte de los importadores de HFC, así como la recuperación y el reciclado de HFC durante el mantenimiento de los equipos. La descarga a la atmósfera de HFC está prohibida desde 2000, y los requisitos de etiquetado para cilindros y contenedores de HFC están en vigor desde 2018.
El país ha establecido unas normas mínimas de desempeño energético (MEPS, por sus siglas en inglés) voluntarias para los equipos de aire acondicionado y refrigeración. Como parte del PGEH del país se están elaborando normativas sobre la obligatoriedad de MEPS y la restricción de las importaciones de equipos usados, así como normativas sobre los equipos que utilizan refrigerantes de alto PCA. Tras la prohibición de las importaciones de equipos que utilizan HCFC en 2018, no se han importado HCFC desde 2019.
Estrategia de reducción en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC 
Estrategia general
El plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC para Seychelles está planificado en cuatro etapas para lograr una reducción del 80 % del consumo de referencia de HFC para 2045. La etapa I está planificada para lograr una reducción del 10 % para 2029 y tiene como objetivo crear un entorno propicio para la transición sostenible a tecnologías de bajo y nulo PCA mediante el establecimiento de un marco normativo, el desarrollo de la capacidad de los técnicos y los organismos de ejecución, y el fomento de la participación de las partes interesadas. El enfoque por etapas tiene en cuenta el tiempo necesario para que las tecnologías de bajo PCA sean más accesibles en todo el mundo y en el país. La etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC se ejecutará simultáneamente con el PGEH de forma coordinada.
Actividades propuestas
Las actividades propuestas para la etapa I y sus costos estimados se presentan en el cuadro 7.
Cuadro 7. Actividades propuestas y sus costos para la etapa I del KIP para Seychelles (tal como se presentaron)
	Descripción de actividades
	Costo propuesto ($EUA)

	
	PNUMA
	Alemania
	Total

	Medidas jurídicas y normativas para apoyar la reducción de los HFC

	Introducir una tasa para los vehículos que utilizan HFC-134a (exentos de HFO) en el sector ACM; establecer una prohibición de las importaciones y ventas de HFC-23 para enero de 2027, y de las importaciones y ventas de HFC/mezclas de alto PCA (>3000) y equipos relacionados en los sectores de extinción de incendios, espumas, aerosoles y disolventes para enero de 2029
	5000
	
	5000

	En colaboración con el Ministerio de Comercio, desarrollar incentivos para abandonar el uso de HFC-134a en el sector ACM, incluidas reducciones de derechos, para fomentar las importaciones de vehículos con sistemas de aire acondicionado sin HFC
	3000
	
	3000

	Elaborar directrices de refrigeración para arquitectos, delineantes y empresas de construcción con el fin de adoptar las mejores tecnologías y prácticas de refrigeración de bajo PCA disponibles
	
	9000
	9000

	Subtotal
	8000
	9000
	17 000

	Desarrollo de capacidades y formación para técnicos y funcionarios de vigilancia

	Desarrollar  y aplicar un programa de formación específico para técnicos de RAC, funcionarios de aduanas y de vigilancia, así como otros profesionales, que incluya actualizaciones del plan de formación para incluir refrigerantes y tecnologías de bajo PCA
	
	10 000
	10 000

	Organizar 4 talleres de formación para 80 funcionarios de aduanas y agentes de despacho de aduanas sobre medidas/legislación de control de HFC y métodos de detección de HFC 
	16 000
	
	16 000

	Organizar 4 talleres de formación, seguidos de certificación, para 80 técnicos de los sectores RAC y ACM sobre la instalación, el mantenimiento y la eliminación seguros de equipos, y sobre la estanqueidad, la contención de refrigerantes y la recuperación eficaz de HFC-134a 
	8000
	8000
	16 000

	Apoyar la asociación de técnicos de equipos RAC facilitando locales de oficinas
	20 000
	
	20000

	Subtotal
	44 000
	18 000
	62 000

	Proyecto de demostración en el sector de refrigeración comercial

	Desarrollar y ejecutar un proyecto de demostración de la tecnología R-290 en un supermercado/almacén frigorífico, incluida la formación de técnicos y la difusión de información 
	
	30 000
	30 000

	Subtotal
	
	30 000
	30 000

	Recuperación y gestión sostenible de los refrigerantes HFC

	Realizar un estudio de viabilidad para evaluar y reducir los índices de fuga de refrigerante y el consumo de energía de los equipos de refrigeración comercial mediante la aplicación de buenas prácticas de refrigeración, medidas de seguridad y condiciones de funcionamiento adecuadas; y celebrar un taller para 20 partes interesadas con el fin de comunicar y validar los resultados del estudio 
	10 000
	
	10000

	Adquirir equipos y herramientas para la formación sobre la instalación, el mantenimiento y la manipulación segura de sistemas de refrigerantes de bajo PCA y sistemas de recuperación de HFC, incluidas 2 unidades de AC con R-290, 3 máquinas de recuperación de refrigerantes, 30 bombonas de R-290 (de 5 kg de capacidad) y 50 bombonas vacías (de 12 kg de capacidad)
	
	15 000
	15 000

	Subtotal
	10 000
	15 000
	25000

	Gestión y coordinación de proyectos

	Coordinación, gestión, seguimiento y elaboración de informes del proyecto por parte de la DNO (18 000 $EUA para un consultor, 4000 $EUA para reuniones y 2000 $EUA para gastos de oficina)
	18 000
	6000
	24 000

	Subtotal
	18 000
	6000
	24 000

	Total
	80 000
	78 000
	158 000


Ejecución, coordinación y supervisión de proyectos
Las modalidades de coordinación y gestión del PGEH continuarán en el marco del KIP. La DNO será responsable de la ejecución, coordinación, supervisión y presentación de informes de todas las actividades, con el apoyo del PNUMA. Los costos de gestión del proyecto propuestos para la etapa I del KIP, por un importe de 24 000 $EUA, incluidos 18 000 $EUA para el PNUMA y 6000 $EUA para el Gobierno de Alemania, consistentes en 18 000 $EUA para personal y consultores, 4000 $EUA para viajes y 2000 $EUA para reuniones.
Aplicación de la política de género
El Gobierno de Seychelles ha adoptado una Política Nacional de Género para garantizar que las políticas e intervenciones públicas tengan en cuenta las cuestiones de género y sean inclusivas. De conformidad con las decisiones 84/92 d), 90/48 c) y 92/40 b), así como con las políticas de incorporación de la perspectiva de género del PNUMA y del Gobierno de Alemania, la etapa I del KIP tendrá como objetivo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las actividades realizadas por el equipo del proyecto y los consultores a lo largo del periodo de ejecución. Se llevará a cabo una evaluación de género para determinar las áreas de intervención mediante consultas con las partes interesadas (organismos gubernamentales pertinentes, sector privado, ONG, organizaciones comunitarias y asociaciones o grupos de mujeres) y para integrar de forma significativa los indicadores específicos de género en los procesos de planificación, ejecución y presentación de informes, centrándose al mismo tiempo en garantizar el equilibrio de género, especialmente en las actividades de formación y desarrollo de capacidades. 
Coordinación de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de los HCFC y de reducción de los HFC
Seychelles eliminará completamente los HCFC para 2025. El Gobierno tiene previsto ejecutar el PGEH y la etapa I del KIP simultáneamente hasta la finalización del PGEH para optimizar el impacto global. En el anexo II del presente documento se presenta la forma en que se coordinan las actividades en la etapa I del KIP con las que se llevan a cabo en el marco del PGEH.
Costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
[bookmark: _Hlk118631498]El costo de la etapa I se ha propuesto en 158 000 $EUA, de acuerdo con la decisión 92/37. Las actividades propuestas y el costo de la etapa I del KIP se resumen en el cuadro 7 anterior.
Ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP, por un importe total de 81 000 $EUA, se ejecutará entre junio de 2024 y diciembre de 2026 e incluirá las actividades que se resumen en el cuadro 8.
Cuadro 8. Actividades y costos del primer tramo de la etapa I del KIP para Seychelles (tal como se presentaron)
	Descripción de las actividades
	Costo propuesto ($EUA)

	
	PNUMA
	Alemania
	Total

	Medidas jurídicas y normativas para apoyar la reducción de los HFC 

	Introducir una tasa para los vehículos que utilizan HFC-134a (exentos de HFO) en el sector ACM; establecer prohibiciones de las importaciones y ventas de HFC-23 para enero de 2027, y de las importaciones y ventas de HFC/mezclas de alto PCA (>3000) y equipos relacionados en los sectores de extinción de incendios, espumas, aerosoles y disolventes para enero de 2029 
	5000
	
	5000

	En colaboración con el Ministerio de Comercio, desarrollar incentivos para abandonar el uso de HFC-134a en el sector ACM, incluidas reducciones de derechos, para fomentar las importaciones de vehículos con sistemas de aire acondicionado sin HFC
	3000
	
	3000

	Elaborar directrices de refrigeración para arquitectos, delineantes y empresas de construcción con el fin de adoptar las mejores tecnologías y prácticas de refrigeración de bajo PCA disponibles 
	
	9000
	9000

	Subtotal
	8000
	9000
	17 000

	Desarrollo de capacidades y formación para técnicos y funcionarios de vigilancia 

	Actualizar los planes de formación del SIT para los técnicos de equipos RAC con el fin de incluir tecnologías de bajo PCA
	
	10 000
	10 000

	Organizar 4 talleres de formación para 80 funcionarios de aduanas y agentes de despacho de aduanas sobre medidas/legislación de control de HFC y métodos de detección de HFC
	8000
	
	8000

	Organizar 4 talleres de formación, seguidos de certificación, para 80 técnicos de los sectores RAC y ACM sobre la instalación, el mantenimiento y la eliminación seguros de equipos, y sobre la estanqueidad, la contención de refrigerantes y la recuperación eficaz de HFC-134a 
	
	8000
	8000

	Apoyar la asociación de técnicos de equipos RAC facilitando locales de oficinas 
	16 000
	
	16 000

	Subtotal
	24 000
	18 000
	42 000

	[bookmark: _Hlk164622478]Recuperación y gestión sostenible de los refrigerantes HFC 

	Realizar un estudio de viabilidad para evaluar y reducir los índices de fuga de refrigerante y el consumo de energía de los equipos de refrigeración comercial mediante la aplicación de buenas prácticas de refrigeración, medidas de seguridad y condiciones de funcionamiento adecuadas; y celebrar un taller para 20 partes interesadas con el fin de comunicar y validar los resultados del estudio 
	10 000
	
	10 000

	Subtotal
	10 000
	
	10 000

	Gestión y coordinación de proyectos

	Coordinación, gestión, seguimiento y elaboración de informes del proyecto por parte de la DNO (9000 $EUA para un consultor, 2000 $EUA para reuniones y 1000 $EUA para gastos de oficina)
	8000
	4000
	12 000

	Subtotal
	8000
	4000
	12 000

	Total
	50 000
	31 000
	81 000


[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
V.	Observaciones
[bookmark: _Hlk126916111]Actividades restantes en el marco del PGEH 
Seychelles está aplicando un PGEH de una sola etapa para eliminar completamente los HCFC para 2025. El país no ha importado HCFC desde 2019. El principal problema encontrado para mantener las importaciones de HCFC a cero consistió en identificar y prevenir las importaciones ilegales de equipos con etiquetas falsas. El Gobierno continuará con sus esfuerzos para controlar las importaciones de HCFC y equipos que funcionan con HCFC y promover la adopción de alternativas. Las actividades restantes en el marco del PGEH incluyen la formación continua de técnicos de refrigeración en la manipulación segura de refrigerantes de hidrocarburos, la formación sobre iniciativas aduaneras ecológicas para los funcionarios de vigilancia, así como la adquisición de equipos para que el SIT ayude en la formación sobre controles de importación de HCFC.
Marco institucional, político y normativo
Sistema de concesión de licencias y cuotas de HFC
La Secretaría señaló que el reglamento actualizado para poner en funcionamiento el sistema de cuotas no entraría en vigor hasta 2025 y preguntó cómo garantizaría el país su cumplimiento. El PNUMA aclaró que el sistema de cuotas para las importaciones de HFC se aplicaba administrativamente, con cuotas estipuladas en cada licencia expedida a los importadores. Posteriormente, se proporcionó a la Secretaría una licencia de muestra, en la que se indicaba la cantidad máxima de importación permitida. La cuota nacional de HFC para 2024 se ha determinado de conformidad con los objetivos de control del Protocolo de Montreal.
[bookmark: _Hlk126916116]Cuestiones técnicas y de costos
La Secretaría señaló que el consumo de referencia de HFC del país incluía los HFC utilizados para cargar los buques pesqueros de pabellón extranjero registrados en Seychelles y preguntó cómo se gestionaría este consumo en la futura distribución de cuotas. El PNUMA aclaró que las cuotas para este consumo se asignarían a partir de 2025. Si los HFC utilizados para la carga de buques pesqueros con pabellón extranjero superan la cuota, esta demanda adicional deberá ser satisfecha por los países de origen de los buques.
En cuanto al proyecto de demostración para la adopción de la tecnología R-290 en un usuario final de refrigeración comercial, incluye actividades de apoyo a la ampliación de la tecnología demostrada de conformidad con la decisión 92/36. Además de las subvenciones fiscales destinadas a crear incentivos para que los importadores y proveedores opten por alternativas, se organizará formación para técnicos en la empresa beneficiaria en colaboración con el SIT. Los resultados del proyecto de demostración se difundirán entre las partes interesadas y los encargados de tomar decisiones. Aunque por el momento se desconocen el costo real del proyecto y los niveles de cofinanciación, se espera que la empresa beneficiaria cubra una parte importante de los costos. El PNUMA presentará un informe detallado sobre los resultados del proyecto una vez concluido, de conformidad con la decisión 92/36 g).
La Secretaría preguntó sobre los resultados previstos del estudio de viabilidad para evaluar los índices de fugas de refrigerantes y el uso de energía en el sector de la refrigeración comercial. El PNUMA explicó que el estudio pretendía evaluar exhaustivamente las instalaciones de aire acondicionado y refrigeración en el país, analizar los registros de mantenimiento, establecer los índices reales de fugas para las principales instalaciones de refrigeración y recopilar datos e información para el desarrollo de directrices de refrigeración para arquitectos y empresas de construcción, y que se organizaría un taller para presentar y validar las conclusiones y recomendaciones del estudio.
Distribución de los tramos y ajustes de costos
La Secretaría señaló que la financiación presentada para la etapa I del KIP se había distribuido anticipadamente, con el 87 % de los fondos solicitados para el período 2024-2026. El PNUMA destacó el nivel limitado de financiación para la etapa I y la necesidad de controlar el consumo de HFC para lograr el cumplimiento, ya que el consumo en 2022 ya había superado el nivel de referencia. Tras consultar con el PNUMA y teniendo en cuenta la decisión 93/105 b), se acordó que la etapa I del KIP se ejecutaría en dos tramos, programados en 2024 y 2027 para permitir la planificación y distribución adecuadas de los tramos.
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]Tras ajustar la distribución de los tramos, las actividades se han optimizado de la siguiente manera: el Gobierno de Alemania transfirió al PNUMA el desarrollo de las directrices de refrigeración, y de los 24 000 $EUA propuestos inicialmente para la ejecución y supervisión de proyectos, se reasignaron 5000 $EUA al proyecto de demostración y 3200 $EUA al estudio de viabilidad sobre índices de fuga y uso de la energía, como se indica en el cuadro 9 a continuación. En el anexo I del presente documento figura el calendario de los compromisos de reducción de HFC y de eliminación de HCFC, así como del KIP y de los tramos restantes del PGEH. En el cuadro 9 figura una presentación más detallada de las actividades previstas y de sus costos, tal como se acordó.
Cuadro 9. Actividades propuestas y sus costos para la etapa I del KIP para Seychelles (tal como se acordó)
	Actividades
	Costo propuesto ($EUA)

	
	PNUMA
	Alemania
	Total

	Medidas jurídicas y normativas para apoyar la reducción de los HFC

	Revisar el impuesto e introducir una tasa para los vehículos que utilizan HFC-134a (exentos de HFO) en el sector ACM; establecer una prohibición de las importaciones y ventas de HFC-23 para enero de 2027, y de las importaciones y ventas de HFC/mezclas de alto PCA (>3000) y equipos relacionados en los sectores de extinción de incendios, espumas, aerosoles y disolventes para enero de 2029
	5000
	0
	5000

	En colaboración con el Ministerio de Comercio, desarrollar incentivos para abandonar el uso de HFC-134a en el sector ACM, incluidas reducciones de derechos
	3000
	0
	3000

	Elaborar directrices de refrigeración para arquitectos, delineantes y empresas de construcción con el fin de adoptar las mejores tecnologías y prácticas de refrigeración de bajo PCA disponibles, seguidas de un taller de participación de las partes interesadas para 40 participantes (para 2025)
	9000
	0
	9000

	Subtotal
	17 000
	0
	17 000

	Desarrollo de capacidades y formación para técnicos y funcionarios de vigilancia

	Actualizar los planes de formación del SIT para los técnicos de equipos RAC con el fin de incluir tecnologías de bajo PCA 
	
	10 000
	10 000

	Organizar 4 talleres de formación con perspectiva de género para 80 funcionarios de aduanas y agentes de despacho sobre medidas/legislación de control de HFC y métodos de detección de HFC
	16 000
	0
	16 000

	Organizar 4 talleres de formación con perspectiva de género para 80 técnicos de los sectores RAC y ACM, seguidos de certificación, sobre la instalación, el mantenimiento y la eliminación seguros de equipos, sobre la estanqueidad, la contención de refrigerantes y la recuperación eficaz de HFC-134a
	8000
	8000
	16 000

	Apoyar la asociación de técnicos de equipos RAC facilitando locales de oficinas
	20 000
	
	20 000

	Subtotal
	44 000
	18 000
	62 000

	Proyecto de demostración en el sector de refrigeración comercial

	Desarrollar y ejecutar un proyecto de demostración de la tecnología R-290 en un supermercado/almacén frigorífico, incluida la formación de técnicos y la difusión de información 
	0
	35 000
	35 000

	Subtotal
	0
	35 000
	35 000

	Recuperación y gestión sostenible de los refrigerantes HFC 

	Realizar un estudio de viabilidad para evaluar y reducir los índices de fuga de refrigerante y el consumo de energía de los equipos de refrigeración comercial mediante la aplicación de buenas prácticas de refrigeración, medidas de seguridad y condiciones de funcionamiento adecuadas; y celebrar un taller para 20 partes interesadas con el fin de comunicar y validar el estudio
	13 200
	
	13 200

	Adquirir equipos y herramientas para la formación sobre la instalación, el mantenimiento y la manipulación segura de sistemas de refrigerantes de bajo PCA y sistemas de recuperación de HFC, incluidas 2 unidades de AC con R-290, 3 máquinas de recuperación de refrigerantes, 30 bombonas de R-290 (de 5 kg de capacidad) y 50 bombonas vacías (de 12 kg de capacidad)
	
	15 000
	15 000

	Subtotal
	13 200
	15 000
	28 200

	Gestión y coordinación de proyectos

	Coordinación, gestión, seguimiento y elaboración de informes del proyecto por parte de la DNO (11 850 $EUA para un consultor, 2630 $EUA para reuniones y 1320 $EUA para gastos de oficina)
	11 060
	4740
	15 800

	Subtotal
	11 060
	4740
	15 800

	Total
	85 260
	72 740
	158 000


Las actividades previstas para la ejecución del primer tramo de la etapa I, según lo acordado, se presentan en el cuadro 10.
Cuadro 10. Actividades propuestas y sus costos en el primer tramo de la etapa I del KIP (tal como se acordó)
	Actividades previstas
	Costo propuesto ($EUA)

	
	PNUMA
	Alemania
	Total

	Medidas jurídicas y normativas para apoyar la reducción de los HFC 

	Revisar el impuesto e introducir una tasa para los vehículos que utilizan HFC-134a (exentos de HFO) en el sector ACM; establecer una prohibición de las importaciones y ventas de HFC-23 para enero de 2027, y de las importaciones y ventas de HFC/mezclas de alto PCA (>3000) y equipos relacionados en los sectores de extinción de incendios, espumas, aerosoles y disolventes para enero de 2029
	5000
	0
	5000

	En colaboración con el Ministerio de Comercio, desarrollar incentivos para abandonar el uso de HFC-134a en el sector ACM, incluidas reducciones de derechos
	3000
	0
	3000

	Elaborar directrices de refrigeración para arquitectos, delineantes y empresas de construcción con el fin de adoptar las mejores tecnologías y prácticas de refrigeración de bajo PCA disponibles, seguidas de un taller de participación de las partes interesadas para 40 participantes (para 2025)
	9000
	0
	9000

	Subtotal
	17 000
	0
	17 000

	Desarrollo de capacidades y formación para técnicos y funcionarios de vigilancia

	Actualizar los planes de formación del SIT con el fin de incluir tecnologías de bajo PCA 
	0
	10 000
	10 000

	Organizar 2 talleres de formación con perspectiva de género para 40 funcionarios de aduanas y agentes de despacho sobre medidas/legislación de control de HFC y métodos de detección de HFC 
	8000
	00
	8000

	Organizar 2 talleres de formación con perspectiva de género para 40 técnicos de equipos RAC y ACM, seguidos de certificación, sobre la instalación, el mantenimiento y la eliminación seguros de equipos, sobre la estanqueidad, la contención de refrigerantes y la recuperación eficaz de HFC-134a 
	4000
	4000
	8000

	Apoyar la asociación de técnicos de equipos RAC facilitando locales de oficinas
	16 000
	0
	16 000

	Subtotal
	28 000
	14 000
	42000

	Recuperación y gestión sostenible de los refrigerantes HFC

	Realizar un estudio de viabilidad para evaluar y reducir los índices de fuga de refrigerante y el consumo de energía de los equipos de refrigeración comercial mediante la aplicación de buenas prácticas de refrigeración, medidas de seguridad y condiciones de funcionamiento adecuadas; y celebrar un taller para 20 partes interesadas con el fin de comunicar y validar los resultados del estudio
	13 200
	
	13 200

	Subtotal
	13 200
	0
	13 200

	Gestión y coordinación de proyectos

	Coordinación, gestión, seguimiento y elaboración de informes del proyecto por parte de la DNO (7110 $EUA para un consultor, 1580 $EUA para reuniones y 790 $EUA para gastos de oficina)
	6636
	2844
	9480

	Subtotal
	6636
	2844
	9480

	Total
	64 836
	16 844
	81680


Cofinanciación
Las medidas de cofinanciación del KPI para Seychelles incluyen la contribución en especie de la empresa beneficiaria al proyecto de demostración del R-290 y la difusión de información sobre la aplicación del KPI a través de los sitios web, las plataformas de medios sociales, los foros y los boletines informativos existentes, tanto del Gobierno como de las partes interesadas privadas. Además, la DNO presentará las actividades del KPI en los foros pertinentes, tanto públicos como privados, de todo el país, reduciendo así los costos publicitarios.
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral para el período 2024–2026 
El PNUMA y el Gobierno de Alemania solicitan 158 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo, para la ejecución de la etapa I del KIP para Seychelles. El valor total de 92 299 $EUA, incluidos los costos de apoyo del organismo, solicitado para el periodo 2024-2026, es inferior en 16 477 $EUA al importe del plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916186]Sostenibilidad de la reducción de los HFC y evaluación de los riesgos
Existen varias áreas en las que se han identificado posibles riesgos para la aplicación satisfactoria del KIP y el cumplimiento por parte del país de los objetivos del Protocolo de Montreal. Lo más importante es que se espera que el reglamento sobre el sistema de cuotas de HFC no entre en vigor hasta 2025, lo que supone un riesgo para el cumplimiento. Para mitigar este riesgo, el Gobierno ha establecido y comenzado a aplicar un procedimiento administrativo para controlar las importaciones de HFC en 2024, además de llevar a cabo actividades de formación y sensibilización para los importadores.
Para garantizar la sostenibilidad de la reducción de los HFC y ayudar a la transición del mercado a tecnologías de bajo PCA, la etapa I del KPI incluye medidas normativas para prohibir las importaciones y ventas de HFC-23 para enero de 2027, y de HFC/mezclas de alto PCA (>3000) en los sectores de extinción de incendios, espumas, aerosoles y disolventes para enero de 2029. Se han planificado actividades de sensibilización para los importadores y políticas fiscales destinadas a limitar las importaciones de equipos que funcionan con HFC y promover la introducción de tecnologías de bajo PCA para mejorar la cadena de suministro de tecnologías de bajo PCA. También se han planificado proyectos de demostración para contribuir a la adopción de tecnologías y desarrollar la capacidad de los técnicos del sector de la refrigeración comercial.
[bookmark: _Hlk126916245]Impacto en el clima
Las actividades propuestas, incluidas las medidas reglamentarias para restringir el uso de refrigerantes de alto PCA, la formación de técnicos en buenas prácticas de servicio y mantenimiento y recuperación y reutilización de refrigerantes, y los esfuerzos para promover alternativas de bajo PCA, indican que la aplicación de la etapa I del KIP reducirá las emisiones de HFC a la atmósfera, lo que redundará en beneficios climáticos. Aunque la Secretaría no puede proporcionar una estimación de los beneficios climáticos globales del KIP en la presente reunión[footnoteRef:3], para 2029 Seychelles habrá reducido las emisiones anuales del país en aproximadamente 24 940 toneladas de CO2‑eq de HFC, calculadas como la diferencia entre la base de referencia de los HFC para el cumplimiento y el objetivo de 2029, suponiendo que todos los HFC consumidos serán finalmente emitidos.  [3: Como se señala en el documento 94/14, Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos, la Secretaría estaba elaborando una metodología para calcular las emisiones evitadas por la ejecución de proyectos de reducción de HFC apoyados por el Fondo Multilateral.] 

Proyecto de acuerdo
[bookmark: _Hlk126916251]No se ha preparado un proyecto de acuerdo entre el Gobierno de Seychelles y el Comité Ejecutivo para la etapa I del KIP, ya que el modelo de acuerdo todavía está siendo estudiado por el Comité Ejecutivo.
Si el Comité Ejecutivo lo desea, los fondos para la etapa I del KIP para Seychelles podrían aprobarse en principio, y los fondos para el primer tramo podrían aprobarse en el entendimiento de que el acuerdo se prepararía y presentaría en una futura reunión, antes de la presentación del segundo tramo, y una vez que el modelo de acuerdo haya sido aprobado.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Aprobar, en principio, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP) para Seychelles para el período 2024–2029 con el fin de reducir el consumo de HFC en un 10 % con respecto a la base de referencia del país en 2029, por un importe de 178 540 $EUA, consistente en 85 260 $EUA, más 11 084 $EUA de gastos de apoyo del organismo, para el PNUMA y 72 740 $EUA, más 9456 $EUA de gastos de apoyo del organismo, para el Gobierno de Alemania, como se refleja en el calendario que figura en el anexo I del presente documento.
(a) Observando que el Gobierno tiene previsto establecer las siguientes medidas reglamentarias:
Prohibición de las importaciones y ventas de HFC-23 para el 1 de enero de 2027;
Prohibición de las importaciones y ventas de HFC y mezclas de HFC con un potencial de calentamiento atmosférico superior a 3000 en los sectores de extinción de incendios, espumas, aerosoles y disolventes para enero de 2029;
(b) Observando asimismo que, una vez finalizado el proyecto de usuario final incluido en la etapa I del KIP, el Gobierno de Alemania presentará un informe final sobre la ejecución del proyecto, incluida la eliminación de los HFC y los logros en materia de eficiencia energética alcanzados, de conformidad con la decisión 92/36 g);
(c) Aprobar el primer tramo de la etapa I del KIP para Seychelles, y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un importe de 92 299 $EUA, consistente en 64 836 $EUA, más unos gastos de apoyo del organismo de 8429 $EUA, para el PNUMA y 16 844 $EUA, más unos gastos de apoyo del organismo de 2190 $EUA, para el Gobierno de Alemania; y 
Solicitar al Gobierno de Seychelles, al PNUMA, al Gobierno de Alemania y a la Secretaría que finalicen el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de Seychelles y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC, incluyendo la información contenida en el anexo mencionado en el subpárrafo a) anterior, y que lo presenten en una futura reunión una vez que el Comité Ejecutivo haya aprobado el modelo de acuerdo KIP.
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Anexo I
CALENDARIO DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE LOS HFC Y ELIMINACIÓN DE LOS HCFC Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC PARA SEYCHELLES
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (etapa I)
	Fila
	Particulares
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de sustancias del anexo F del Protocolo de Montreal (toneladas de CO2‑eq)
	249 400
	249 400
	249 400
	249 400
	249 400
	224 460
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo admitido de sustancias del anexo F (toneladas de CO2‑eq)
	249 400
	249 400
	249 400
	249 400
	249 400
	224 460
	n/a

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (PNUMA) ($EUA)
	64 836
	0
	0
	20 424
	0
	0
	85 260

	2.2
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución principal ($ EUA)
	8429
	0
	0
	2655
	0
	0
	11 084

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (Alemania) ($ EUA)
	16 844
	0
	0
	55 896
	0
	0
	72 740

	2.4
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución cooperante ($ EUA) 
	2190
	0
	0
	7266
	0
	0
	9456

	3.1
	Financiación total convenida ($ EUA) 
	81 680
	0
	0
	76 320
	0
	0
	158 000

	3.2
	Gastos totales de apoyo ($ EUA)
	10 619
	0
	0
	9 921
	0
	0
	20 540

	3.3
	Costo total convenido ($ EUA)
	92 299
	0
	0
	86 241
	0
	0
	178 540


Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I) (solo tramos restantes)
	Fila
	Particulares
	2024
	2025
	Total

	1.1
	Calendario X de reducción de las sustancias del grupo I del anexo C del Protocolo de Montreal (toneladas PAO) 
	0,91
	0,46
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del grupo I del anexo C (toneladas PAO) 
	0,30
	0,00
	n/a

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (Alemania) ($ EUA)
	0
	60 000
	60 000

	2.2
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución principal ($ EUA)
	0
	7600
	7600

	3.1
	Financiación total convenida ($ EUA)
	0
	60 000
	60 000

	3.2
	Gastos totales de apoyo ($ EUA
	0
	7600
	7600

	3.3
	Costo total convenido ($ EUA)
	0
	67,600
	67,600
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Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATIONOF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN SEYCHELLES

	
	HPMP –stage I
	KIP – stage I
	Combined cost
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Establishment of a regulatory environment
	Enforcement ofregulations and customs training
	66,000
	Development of fiscal incentives for the MAC sector; bans on HFC‑23 and on the high‑GWP HFCs in the firefighting, foam, aerosol and solvent sectors
	8,000
	74,000

	
	Testing of equipment
	25,000
	Development of cooling guidelines for architects, draftsmen and construction enterprises
	9,000
	34,000

	Subtotal
	
	91,000
	
	17,000
	108,000

	Training, technical assistance and awareness building
	Awareness raising, education and outreach programme
	35,000
	Updates to training curriculafor RAC technicians
	10,000
	45,000

	
	Training of trainers and technicians
	184,000
	Training and certification of 80 RAC and MAC technicians
	16,000
	200,000

	
	Equipment for training centres
	45,000
	Training of 80 customs officers and clearing agents
	16,000
	61,000

	
	
	
	Support tothe RAC technicians’ association
	20,000
	20,000

	Subtotal
	
	264,000
	
	62,000
	326,000

	Demonstration projects in commercial refrigeration
	Demonstration project for ozone climate benefit
	165,000
	Demonstration projecton the use of R-290 at a supermarket
	35,000
	200,000

	Subtotal
	
	165,000
	
	35,000
	200,000

	Capacity building for refrigerant recovery andsustainable practices
	
	
	Feasibility study on leakage rates and energy use
	13,200
	13,200

	
	
	
	Training equipment and tools for the installation, maintenance and safety of low‑GWP refrigerant-based systems and HFC reclaim
	15,000
	15,000

	Subtotal
	
	
	
	28,200
	28,200

	Project management
	Project management
	80,000
	Project management and support to the NOU
	15,800
	95,800

	Subtotal
	
	80,000
	
	15,800
	95,800

	TOTAL
	
	600,000
	
	158,000
	758,000

	Percentage of total (%)
	
	79
	
	21
	100
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