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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА


В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

		· План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)
	ЮНИДО 
	Общее утверждение 

	
	
	








ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Босния и Герцеговина
	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН
	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)
	ЮНИДО
	87
	100% поэтапный отказ к 2026 году



	ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I)
	Год: 2024
	0,00 тонн ОРС



	ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (тонны ОРС)
	Год: 2025

	Химические вещества
	Аэрозоли
	Пено-
материалы
	Пожаро-
тушение
	Холодильные установки
	Раствори-тели
	Совокупное секторальное потребление

	
	Произ-
водство
	Обслу-
живание
	
	

	ГХФУ-22
	
	
	
	
	  0,00
	
	  0,00

	ГХФУ-141b
в импортируемых предварительно смешанных полиолах
	
	
	
	
	  0,00
	
	  0,00



	ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)

	Базовый уровень 2009-2010 гг:
	 4,70
	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:
	8,17

	ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено:
	8,17
	Осталось:
	0,00



	УТВЕЖДЕНННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Итого

	ЮНИДО
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	 0,17
	 0,00
	 0,00
	 0,17

	
	Финансирование (в долл. США)
	53 500
	0  
	0
	53 500



	ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.*
	Итого

	Потребление (тонны ОРС)
	Предельные уровни
Монреальского протокола
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	1,53
	1,53
	н/п

	
	Максимально допустимое потребление
	1,18
	1,18
	0,94
	0,94
	0,47
	0,00
	н/п

	Финансирование, согласованное в принципе (долл. США)
	ЮНИДО
	Расходы по проекту
	126 140 
	0
	297 794
	0
	0
	150 000
	573 934

	
	
	Экплуатац. расходы
	8 830
	0
	20 846
	0
	0
	10 500
	40 176

	Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)
	Расходы по проекту
	126 140 
	0
	297 794
	0
	0
	0
	423 934

	
	Экплуатац. расходы
	8 830
	0
	20 846
	0
	0
	0
	29 676

	Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	
	
	
	150 000
	150 000

	
	Экплуатац. расходы
	
	
	
	
	
	10 500
	10 500

	*Включая 100 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 7 000 долларов США для ЮНИДО на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).




	Рекомендация Секретариата:
	Общее утверждение




ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЮНИДО, действуя в качестве назначенного учреждения-исполнителя, подала заявку от имени правительства Боснии и Герцеговины на финансирование третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 150 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 10 500 долл. США, для ЮНИДО[footnoteRef:2]. Представленные материалы включают доклад о ходе освоения второго транша, запрос на финансирование дополнительных мероприятий для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования[footnoteRef:3] и план освоения транша на 2026-2028 годы. [2:  В соответствии с письмом Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины в адрес ЮНИДО от 6 апреля 2026 года.]  [3:  В соответствии с решением 89/6, страны с низким уровнем потребления могут включить в свои ПОДПО дополнительные мероприятия для введения альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.
] 

Доклад о потреблении ГХФУ
Правительство Боснии и Герцеговины сообщило о потреблении нуля тонн ОРС ГХФУ в 2025 году, что на 100 процентов ниже базового уровня, предусмотренного для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ. Данные по статье 7 за 2025 год пока не были представлены. Данные о потреблении ГХФУ в 2021-2025 годах представлены в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021-2025 годах в Боснии и Герцеговине (Данные по статье 7)
	ГХФУ
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.*
	Базовый уровень

	Метрические тонны (т)

	ГХФУ-22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,15

	ГХФУ-141b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,50

	Всего (т)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,65

	ГХФУ‑141b в импортируемых предварительно смешанных полиолах**
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,55**

	Тонны ОРС

	ГХФУ-22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,20

	ГХФУ-141b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50

	Всего (тонны ОРС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,70

	ГХФУ‑141b в импортируемых
Предварительно смешанных полиолах**
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,47**


* Данные СП
** Отправная точка, установленная в Соглашении с Исполнительным комитетом.

С 2021 года потребление ГХФУ в Боснии и Герцеговине остается на нуле. В процессе осуществления инвестиционных проектов, касающихся пеноматериалов, импорт ГХФУ‑141b в чистом виде и в составе предварительно смешанных полиолов был запрещен с 1 января 2015 года и с 1 января 2016 года соответственно. Запрет на ввоз оборудования на ГХФУ был введен в сентябре 2015 года. Использование ГХФУ в производстве коммерческого холодильного оборудования было постепенно прекращено в 2018 году. С 2020 года страна использует ранее ввезенные ГХФУ и ГХФУ, бывшие в употреблении, для обслуживания оставшегося холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) на основе ГХФУ.
Доклад о выполнении страновой программы (СП)
Секторальные данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Боснии и Герцеговины в рамках доклада об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
Доклад о ходе освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Правовая основа
В рамках второго транша продолжалось укрепление нормативно-правовой базы. Были подготовлены проекты поправок к законодательству на уровне энтитетов, касающиеся требований к сертификации, управления хладагентами и обеспечения соответствия с законодательством Европейского союза (ЕС). Была завершена всесторонняя оценка существующих законодательных актов, за которой последовали консультации с субъектами деятельности и разработка проектов поправок, направленных на согласование требований в обоих энтитетах[footnoteRef:4] и округе Брчко. [4:  Два энтитета страны: Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская.] 

В общей сложности 67 сотрудников таможенных служб (в том числе 23 женщины) прошли подготовку по вопросам укрепления мониторинга в четырех региональных центрах по всей стране. Также было проведено обучение 16 инспекторов в области охраны окружающей среды (в том числе шести женщин) по вопросам соблюдения законодательства о защите воздуха, обязательных проверок на утечки, требований в отношении инвентаризации оборудования и обязанностей по отчетности.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
В рамках освоения второго транша этапа II ПОДПО были проведены следующие мероприятия:
подготовка специалистов ХКВ и других субъектов деятельности: были проведены два учебных семинара для 26 инструкторов (включая четырех женщин), посвященные стандартной подготовке и экзаменам для технических специалистов по обслуживанию ХКВ в рамках национальной системы сертификации; 289 технических специалистов ХКВ (включая 18 женщин) прошли обучение передовым методам обслуживания, безопасному обращению с легковоспламеняемыми хладагентами с низким ПГП и соответствию нормам ЕС в отношении фотосодержащих газов;
деятельность по рекуперации и рециркуляции: были закуплены два комплекта учебного оборудования и два демонстрационных блока ХКВ, поставка которых запланирована на 2026 год; был проведен один технический семинар по рекуперации и рециркуляции хладагентов для 20 участников; и
информационно-просветительская работа: было проведено одно собрание ассоциации по ХКВ для 72 участников. Был разработан кодекс надлежащей практики обслуживания, 200 экземпляров этого кодекса были распечатаны и розданы соответствующим субъектам деятельности.
Осуществление проекта и мониторинг
Национальный орган по озону и ЮНИДО осуществляли мониторинг мероприятий, занимались подготовкой докладов о ходе работы и сотрудничали с субъектами деятельности в процессе поэтапного отказа от ГХФУ. Из 13 536 долл. США, утвержденных для мониторинга программы, 6 400 долл. США было израсходовано на поездки и организацию совещаний.
Уровень расходования средств
По состоянию на февраль 2026 года из утвержденных 423 934 долл. США было израсходовано 257 096 долл. США, как показано в таблице 2. Остаток средств в размере 166 838 долл. США будет израсходован в 2026 и 2027 годах.
Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Боснии и Герцеговины (долл.США)
	Транш
	Утвержденные
средства
	Израсходованные
средства
	Уровень расходов (%)
	Остаток средств

	Первый
	126 140
	126 140
	100
	0

	Второй
	297 794
	130 956
	43,9
	166 838

	Итого
	423 934
	257 096
	60,6
	166 838



План освоения третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
В период с июля 2026 года по июнь 2028 года будут осуществлены следующие мероприятия:
укрепление политики и законодательства: завершение разработки и утверждение согласованных правил на территории двух энтитетов страны, включающих требования к сертификации, обязательное ведение документации, обязательную рекуперацию хладагентов и приведение в соответствие с законодательством ЕС (10 000 долл. США);
создание потенциала и институциональное укрепление: проведение двух рабочих семинаров для 30 участников (в том числе сотрудников таможенных служб, инспекторов и технических специалистов) по надлежащим практикам обслуживания и безопасному обращению с легковоспламеняющимися хладагентами; продолжение работы по созданию системы сертификации (5 000 долл. США);
рекуперация и рециркуляция: проведение двух рабочих семинаров для в общей сложности 30 технических специалистов по процедурам рекуперации и рециркуляции и передовым практикам управления хладагентами (15 000 долл. США);
повышение осведомленности: организация и проведение двух технических семинаров для 50 участников по технологиям с низким ПГП и энергоэффективным практикам; обеспечение поддержки ассоциациям по ХКВ (10 000 долл. США); 
деятельность по поддержанию энергоэффективности: соответствующие мероприятия подробно описаны в следующем разделе (100 000 долл. США); и
мониторинг и осуществление проекта: мероприятия по привлечению субъектов деятельности и надзору (5 500 долл. США), сбор данных и подготовка технического и финансового докладов (2 500 долл. США) и внутренние поездки (2 000 долл. США).
Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования
[bookmark: _Hlk126662278]Проект, связанный с энергоэффективностью, представленный в соответствии с решением 89/6, был разработан с целью оказать поддержку демонстрации и способствовать расширению использования тепловых насосов на основе R-290 в Боснии и Герцеговине для устойчивого поэтапного отказа от ГХФУ и в соответствии с мероприятиями, проводимыми в настоящее время в рамках Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) и проекта по энергоэффективности, утвержденного решением 91/65. Ожидается, что проект будет способствовать внедрению энергоэффективных технологий с низким ПГП и повышению технического потенциала в секторе обслуживания. Перечень мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе и предлагаемая разбивка затрат на них предлагаются ниже:
[bookmark: _Hlk126934445]демонстрация систем тепловых насосов на R-290 в жилом подсекторе (государственные учреждения): разработка технического проекта и выбор объектов-бенефициаров (1 500 долл. США); соблюдение мер безопасности для обеспечения безопасной установки и введения в эксплуатацию оборудования на основе R‑290 (2 000 долл. США); приобретение, установка, тестирование и ввод в эксплуатацию[footnoteRef:5] (два тепловых насоса на R-290) (66 000 долл. США); демонстрация техники безопасной установки и обучение персонала безопасному управлению системами на объектах-бенефициарах (500 долл. США); [5:  Два моноблочных тепловых насоса типа «воздух-вода» на хладагенте R-290 с холодо- и теплоотдачей 45 кВт, фанкойлы (9-12 шт.), трубопроводы, клапаны, циркуляционные насосы, буферный бак.] 

мониторинг и оценка: приобретение и установка системы мониторинга энергоэффективности (8 000 долл. США); проведение выездных проверок и сбор данных в течение одного года (4 000 долл. США); подготовка доклада и анализа данных о сбереженной энергии и производительности системы (2 000 долл. США);
обучение и создание потенциала: разработка учебных материалов по установке, ремонту и обслуживанию тепловых насосов на R-290 (2 000 долл. США); организация одной учебной сессии для 15 технических специалистов ХКВ по технологии на основе R-290 (7 000 долл. США); и
мероприятия по повышению осведомленности: организация как минимум двух информационных мероприятий для 60 участников, адресованных государственным служащим, импортерам химических веществ и оборудования, компаниям и техническим специалистам по обслуживанию ХКВ и конечным пользователям (7 000 долл. США).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ

Запрос на продление этапа II ПОДПО

Учитывая необходимое дополнительное время в 24 месяца, запрашиваемое на настоящем совещании для реализации дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6), ЮНИДО обратилась с просьбой о продлении этапа II ПОДПО до июня 2028 года. Принимая к сведению, что для завершения оставшихся мероприятий требуется дополнительное время, Секретариат поддерживает рассмотрение вопроса о продлении этапа II с декабря 2026 года по июнь 2028 года.
Ход освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база и остаточные объемы ГХФУ для целей обслуживания
Правительство Боснии и Герцеговины уже опубликовало квоты на импорт ГХФУ на 2026 года в размере нуля тонн ОРС.
Отметив нулевое потребление ГХФУ с 2021 года, Секретариат запросил информацию об объеме существующего спроса на обслуживание и о том, как он удовлетворяется. ЮНИДО сообщила, что объем спроса на обслуживание существующего оборудования на основе ГХФУ составляет около 1 метрической тонны, и эту потребность удовлетворяет переработанный хладагент. В 2013 году было создано 20 мобильных центров по рекуперации, рециркуляции и переработке веществ, разрушающих озоновый слой.
Что касается согласованных нормативных мер в рамках этапа II ПОДПО, ЮНИДО подтвердила, что все согласованные нормативные акты вступили в силу. К ним относятся: нормативный акт, вводящий обязательную рекуперацию ГХФУ при обслуживании оборудования ХКВ к 31 декабря 2022 года; нормативный акт, устанавливающий штрафы за нарушение запрета на выбросы ГХФУ при установке, обслуживании и выводе из эксплуатации оборудования ХКВ к 31 декабря 2022 года; обязательная практика ведения учета хладагентов и оборудования, включая журналы учета для систем, содержащих более 3 кг хладагента; и обязательная рекуперация ГХФУ из контейнеров и оборудования по окончании срока их службы. Нормативный акт, разрешающий продажу ГХФУ сертифицированным специалистам, и запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом были введены в действие законом, принятым в 2024 году, который вступит в силу 1 сентября 2026 года. ЮНИДО добавила, что хотя нормативные акты формально были приняты, введение в силу и соблюдение некоторых из них еще нуждается в практической поддержке, что и планируется осуществлять в рамках третьего транша. Кроме того, ЮНИДО подтвердила введение запрета на импорт ГХФУ с 1 января 2026 года.
Принимая во внимание обязательство страны полностью отказаться от ГХФУ к 1 января 2026 года, а также подтверждение ЮНИДО относительно того, что стране не требуются остаточные объемы для целей обслуживания, ЮНИДО согласилась представить в 2028 году отчет о проверке потребления за 2026 и 2027 годы, с пониманием того, что если будет установлено, что Босния и Герцеговина не выполняют целевые показатели, указанные в Соглашении, Исполнительный комитет может рассмотреть вопрос о применении штрафных санкций в отношении будущего финансирования для страны.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
Секретариат запросил обновленную информацию о закупке (двух комплектов учебного оборудования и двух демонстрационных блоков ХКВ), которая должна была быть осуществлена в рамках второго транша. ЮНИДО подтвердила, что два демонстрационных блока ХКВ на основе Р-290 были получены и доставлены на факультет машиностроения Сараевского университета и факультет машиностроения Баня-Лукского университета. Ожидается, что оставшиеся два комплекта учебного оборудования будут получены к концу мая 2026 года.
Деятельность по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования
В соответствии с решением 89/6 d), ЮНИДО включила в план освоения транша конкретные мероприятия, показатели эффективности и финансирование, направленное на деятельность по поддержанию энергоэффективности.
Секретариат задал вопрос о доступности технологии использования тепловых насосов на хладагенте R-290 и значимости этого проекта. ЮНИДО пояснила, что тепловые насосы на хладагенте R-290 доступны в Боснии и Герцеговине; однако их использование остается минимальным из-за соображений безопасности, ограниченных технических возможностей и низкой осведомленности рынка о легковоспламеняющихся хладагентах. Поэтому проект играет большую роль, обеспечивая поддержку безопасного внедрения и более широкого использования этой технологии посредством демонстрационных мероприятий, наращивания потенциала и повышения осведомленности.
Секретариат запросил дополнительную информацию о необходимости, воздействии и устойчивости мероприятий по энергоэффективности, учитывая, что страна более не ввозит ГХФУ с 2021 года. ЮНИДО ответила, что в стране все еще используется оборудование, работающее на ГХФУ-22, и проект призван поддержать переход от существующих установок в секторе кондиционирования воздуха к альтернативам с низким ПГП, чтобы избежать использования хладагентов с высоким ПГП, таких как R-410A. Проект будет способствовать внедрению альтернатив с низким ПГП посредством тиражируемого продвижения энергоэффективных решений для отопления и охлаждения на основе хладагентов с низким ПГП. Для обеспечения устойчивости внедрения тепловых насосов на основе R-290, после завершения проекта, Босния и Герцеговина будут предпринимать меры в рамках КПР, такие как введение ограничений на импорт и размещение на рынке оборудования, использующего хладагенты с высоким ПГП в подсекторе кондиционирования воздуха и тепловых насосов, включая малые сплит-системы. Устойчивое развитие также будет поддерживаться за счет непрерывного обучения и сертификации технических специалистов, поддержки учебных заведений и обеспечения согласованности обучения с политикой и стандартами энергоэффективности, что должно способствовать долгосрочному внедрению технологий с низким потенциалом глобального потепления, в том числе на основе хладагента R-290.
Что касается связей между мероприятиями, указанными в данном предложении, и мероприятиями, реализуемыми в рамках проекта, утвержденного решением 91/65, и обеспечения отсутствия дублирования или повторения мероприятий, ЮНИДО пояснила, что оба проекта сосредоточены на демонстрационных мероприятиях и продвижении уже имеющегося и широко распространенного холодильного, кондиционирующего и теплового насосного оборудования (ХКТН) с использованием хладагентов с низким ПГП. При этом проект по энергоэффективности в рамках решения 91/65 сосредоточен на малогабаритном автономном оборудовании, используемом в коммерческом холодильном подсекторе, а настоящий проект охватывает сектор кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Укрепление институциональной базы, в том числе совершенствование минимальных стандартов энергопотребления (МСЭ) и стандартов энергоэффективности, а также энергетическая маркировка для оборудования ХКТН, рассматривается в рамках проекта по энергоэффективности, утвержденного решением 91/65, но также применимо и к целевому подсектору в рамках данного проекта.
В отношении МСЭ ЮНИДО отметила, что Институт стандартизации Боснии и Герцеговины в основном следует европейским нормам (EN), разработанным Европейским комитетом по стандартизации. Многие стандарты Международной организации по стандартизации (ИСO) и EN, связанные с ХКТН, уже приняты в качестве национальных стандартов, причем большинство из них идентичны соответствующим международным и европейским стандартам. Для ограниченного числа стандартов процесс утверждения начат и в настоящее время продолжается. ЮНИДО добавила, что мероприятия по укреплению МСЭ и энергетической маркировки уже охватываются проектом по энергоэффективности, утвержденным решением 91/65.
Осуществление гендерной политики
В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c), в ходе освоения предыдущего транша Национальный орган по озону поощрял участие женщин в планировании, обучении и принятии решений, а также сбор данных с гендерной разбивкой и обсуждение соответствующих вопросов на семинарах. Уровень участия показывает, что женщины составляли 34 процента среди прошедших обучение сотрудников таможенной службы и 6 процентов среди прошедших обучение технических специалистов по ХКВ. Предпринятые усилия способствовали тому, что и мужчины, и женщины приняли участие в мероприятиях в рамках проекта и извлекли из них пользу.
Обновленное соглашение
Поскольку уровень финансирования проекта был пересмотрен в связи с включением в него финансирования дополнительных мероприятий, направленных на сохранение энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, а также в связи с запросом на продление проекта и соответствующим пересмотром плана финансирования, существующее соглашение между правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, было пересмотрено дополнение 2-А и добавлен пункт 17, в котором указывается, что обновленное соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 87 совещании. Обновленные пункты приведены в приложении I к настоящему документу. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к заключительному докладу о работе 98 совещания.
Устойчивость отказа от ГХФУ и оценка рисков
Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ в Боснии и Герцеговине обеспечивается сочетанием нормативных, институциональных и технических мер, принятых на этапах I и II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). Действует оперативная система лицензирования и квотирования для контроля импорта ОРВ и ГФУ, и страна прилагает усилия для приведения своего законодательства в соответствие с требованиями ЕС. Создана схема рекуперации и рециркуляции для снижения зависимости от новых хладагентов, дополняемая мероприятиями по повышению осведомленности и взаимодействию с субъектами деятельности. Кроме того, включение проблематики энергоэффективности и продвижение альтернатив с низким ПГП должны способствовать переходу к устойчивым технологиям. В целом ожидается, что эти совместные усилия обеспечат устойчивый поэтапный отказ от ГХФУ и долгосрочное улучшение экологических и энергетических показателей в секторе ХКТН. К потенциальным рискам относятся незаконный ввоз или новое использование ГХФУ для обслуживания устаревшего оборудования, чему должно помешать усиление контроля за соблюдением нормативных требований и наличие альтернативных технологий. Потенциальные риски связаны также с ограниченным техническим потенциалом для работы с легковоспламеняющимися хладагентами с низким ПГП. Эти риски будут устраняться за счет постоянной сертификации технических специалистов, разработки программ обучения и поддержки учебных заведений посредством предоставления им оборудования и демонстрационных установок.
Заключение
Правительство Боснии и Герцеговины обеспечило соблюдение максимально допустимых уровней потребления в отчетный период, уровень расходования средств, утвержденных в предыдущем транше, превышает 20 процентов и в ходе реализации транша достигнут значительный прогресс. С 2021 года импорт ГХФУ в страну прекращен. Потребность в обслуживании существующего оборудования на основе ГХФУ удовлетворяется за счет использования хладагентов, полученных в результате рекуперации и рециркуляции. Продление этапа II ПОДПО до июня 2028 года позволит выделить время, необходимое для реализации дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6), запрошенных на настоящем совещании.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:
Принять к сведению:
i) доклад о ходе освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Боснии и Герцеговины;
ii) предложение о дополнительных мероприятиях по поддержанию энергоэффективности в секторе холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 7 000 долл. США для ЮНИДО;
iii) что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом, как указано в приложении I к настоящему документу. В частности, было обновлено дополнение 2-А для отражения в нем пересмотренного уровня финансирования, связанного с включением дополнительных мероприятий, направленных на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, как указано в подпункте a)ii) выше, и добавлен пункт 17, в котором уточняется, что обновленное соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 87 совещании;
просить правительство Боснии и Герцеговины и ЮНИДО представить на втором совещании Исполнительного комитета в 2028 году итоговый доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с последним траншем, и доклад о завершении проекта; и
просить ЮНИДО представить в 2027 году заявку на финансирование в размере 30 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на цели проверки потребления Боснией и Герцеговиной ГХФУ в 2025-2026 годах, доклад о которой должен быть представлен на втором совещании в 2028 году.
Секретариат Фонда также рекомендует общее утверждение третьего и последнего транша этапа II ПОДПО для Боснии и Герцеговины и соответствующего плана освоения транша на 2026-2028 годы с уровнем финансирования, указанным в таблице ниже. 
	
	Название проекта
	Финансирование проекта (в долл. США)
	Эксплуатационные расходы (в долл. США)
	Учреждение-исполнитель

	a)
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)
	150 000
	10 500
	ЮНИДО
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Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕВОДОРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения для наглядности выделены жирным шрифтом)

1. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом на 87-м совещании Исполнительного комитета.
	ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

	Строка
	Сведения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Итого

	1.1
	График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	н/п

	1.2
	Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС)
	1,18
	1,18
	0,94
	0,94
	0,47
	0
	0
	0
	н/п

	2.1
	Согласованное финансирование Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
	126 140
	0
	297 794
	0
	0
	150 000
	0
	0
	573 934 

	2.2
	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США)
	8 830
	0
	20 846
	0
	0
	10 500
	0
	0
	40 176 

	3.1
	Совокупное согласованное финансирование (долл. США)
	126 140
	0
	297 794
	0
	0
	150 000
	0
	0
	573 934

	3.2
	Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США)
	8 830
	0
	20 846
	0
	0
	10 500
	0
	0
	40 176 

	3.3
	Совокупные согласованные расходы (долл. США)
	134 970
	0
	318 640
	0
	0
	160 500
	0
	0
	614 110 

	4.1.1
	Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)
	1,59

	4.1.2
	Поэтапный отказ от ГХФУ-22 по результатам предыдущего этапа (тонны ОРС)
	1,61

	4.1.3
	Оставшееся потребление ГХФУ-22 (тонны ОРС)
	0

	4.2.1
	Полный отказ от ГХФУ-141b, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)
	0

	4.2.2
	Поэтапный отказ от ГХФУ-141b по результатам предыдущего этапа (тонны ОРС)
	1,50

	4.2.3
	Оставшееся потребление ГХФУ-141b (тонны ОРС)
	0

	4.3.1
	Полный отказ от ГХФУ-141b, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)
	0

	4.3.2
	Поэтапный отказ от ГХФУ-141b, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, по результатам предыдущего этапа (тонны ОРС)
	3,47

	4.3.3
	Оставшееся потребление ГХФУ-141b, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах (тонны ОРС)
	0


* Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением по этапу I: 31 декабря 2022 года
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