| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/27 21 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш); ЮНИДО; Общее утверждение.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Босния и Герцеговина

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ЮНИДО | 87 | 100% поэтапный отказ к 2026 году |

| ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 0,00 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пено- материалы | Пожаро- тушение | Холодильные установки |  | Раствори-тели |  | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Произ- водство | Обслу- живание |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| ГХФУ-141b в импортируемых предварительно смешанных полиолах |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009-2010 гг: | 4,70 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 8,17 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 8,17 | Осталось: | 0,00 |

| УТВЕЖДЕНННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г.* | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (тонны ОРС) | Предельные уровни Монреальского протокола |  | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 1,53 | 1,53 | н/п |
|  | Максимально допустимое потребление |  | 1,18 | 1,18 | 0,94 | 0,94 | 0,47 | 0,00 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 126 140 | 0 | 297 794 | 0 | 0 | 150 000 | 573 934 |
|  |  | Экплуатац. расходы | 8 830 | 0 | 20 846 | 0 | 0 | 10 500 | 40 176 |
| Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США) |  | Расходы по проекту | 126 140 | 0 | 297 794 | 0 | 0 | 0 | 423 934 |
|  |  | Экплуатац. расходы | 8 830 | 0 | 20 846 | 0 | 0 | 0 | 29 676 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Экплуатац. расходы |  |  |  |  |  | 10 500 | 10 500 |
| *Включая 100 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 7 000 долларов США для ЮНИДО на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Рекомендация Секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# ЮНИДО, действуя в качестве назначенного учреждения-исполнителя, подала заявку от имени правительства Боснии и Герцеговины на финансирование третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 150 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 10 500 долл. США, для ЮНИДО. Представленные материалы включают доклад о ходе освоения второго транша, запрос на финансирование дополнительных мероприятий для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и план освоения транша на 2026-2028 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Боснии и Герцеговины сообщило о потреблении нуля тонн ОРС ГХФУ в 2025 году, что на 100 процентов ниже базового уровня, предусмотренного для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ. Данные по статье 7 за 2025 год пока не были представлены. Данные о потреблении ГХФУ в 2021-2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021-2025 годах в Боснии и Герцеговине (Данные по статье 7)

| ГХФУ | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| ГХФУ-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| Всего (т) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,65 |
| ГХФУ-141b в импортируемых предварительно смешанных полиолах** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,55** |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
| ГХФУ-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Всего (тонны ОРС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| ГХФУ-141b в импортируемых Предварительно смешанных полиолах** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47** |

* Данные СП

** Отправная точка, установленная в Соглашении с Исполнительным комитетом.

# С 2021 года потребление ГХФУ в Боснии и Герцеговине остается на нуле. В процессе осуществления инвестиционных проектов, касающихся пеноматериалов, импорт ГХФУ-141b в чистом виде и в составе предварительно смешанных полиолов был запрещен с 1 января 2015 года и с 1 января 2016 года соответственно. Запрет на ввоз оборудования на ГХФУ был введен в сентябре 2015 года. Использование ГХФУ в производстве коммерческого холодильного оборудования было постепенно прекращено в 2018 году. С 2020 года страна использует ранее ввезенные ГХФУ и ГХФУ, бывшие в употреблении, для обслуживания оставшегося холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) на основе ГХФУ.

Доклад о выполнении страновой программы (СП)

# Секторальные данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Боснии и Герцеговины в рамках доклада об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Доклад о ходе освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая основа

# В рамках второго транша продолжалось укрепление нормативно-правовой базы. Были подготовлены проекты поправок к законодательству на уровне энтитетов, касающиеся требований к сертификации, управления хладагентами и обеспечения соответствия с законодательством Европейского союза (ЕС). Была завершена всесторонняя оценка существующих законодательных актов, за которой последовали консультации с субъектами деятельности и разработка проектов поправок, направленных на согласование требований в обоих энтитетах и округе Брчко.

# В общей сложности 67 сотрудников таможенных служб (в том числе 23 женщины) прошли подготовку по вопросам укрепления мониторинга в четырех региональных центрах по всей стране. Также было проведено обучение 16 инспекторов в области охраны окружающей среды (в том числе шести женщин) по вопросам соблюдения законодательства о защите воздуха, обязательных проверок на утечки, требований в отношении инвентаризации оборудования и обязанностей по отчетности.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В рамках освоения второго транша этапа II ПОДПО были проведены следующие мероприятия:

## подготовка специалистов ХКВ и других субъектов деятельности: были проведены два учебных семинара для 26 инструкторов (включая четырех женщин), посвященные стандартной подготовке и экзаменам для технических специалистов по обслуживанию ХКВ в рамках национальной системы сертификации; 289 технических специалистов ХКВ (включая 18 женщин) прошли обучение передовым методам обслуживания, безопасному обращению с легковоспламеняемыми хладагентами с низким ПГП и соответствию нормам ЕС в отношении фотосодержащих газов;

## деятельность по рекуперации и рециркуляции: были закуплены два комплекта учебного оборудования и два демонстрационных блока ХКВ, поставка которых запланирована на 2026 год; был проведен один технический семинар по рекуперации и рециркуляции хладагентов для 20 участников; и

## информационно-просветительская работа: было проведено одно собрание ассоциации по ХКВ для 72 участников. Был разработан кодекс надлежащей практики обслуживания, 200 экземпляров этого кодекса были распечатаны и розданы соответствующим субъектам деятельности.

Осуществление проекта и мониторинг

# Национальный орган по озону и ЮНИДО осуществляли мониторинг мероприятий, занимались подготовкой докладов о ходе работы и сотрудничали с субъектами деятельности в процессе поэтапного отказа от ГХФУ. Из 13 536 долл. США, утвержденных для мониторинга программы, 6 400 долл. США было израсходовано на поездки и организацию совещаний.

Уровень расходования средств

# По состоянию на февраль 2026 года из утвержденных 423 934 долл. США было израсходовано 257 096 долл. США, как показано в таблице 2. Остаток средств в размере 166 838 долл. США будет израсходован в 2026 и 2027 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Боснии и Герцеговины (долл.США)

| Транш | Утвержденные средства | Израсходованные средства | Уровень расходов (%) | Остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 126 140 | 126 140 | 100 | 0 |
| Второй | 297 794 | 130 956 | 43,9 | 166 838 |
| Итого | 423 934 | 257 096 | 60,6 | 166 838 |

План освоения третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июля 2026 года по июнь 2028 года будут осуществлены следующие мероприятия:

## укрепление политики и законодательства: завершение разработки и утверждение согласованных правил на территории двух энтитетов страны, включающих требования к сертификации, обязательное ведение документации, обязательную рекуперацию хладагентов и приведение в соответствие с законодательством ЕС (10 000 долл. США);

## создание потенциала и институциональное укрепление: проведение двух рабочих семинаров для 30 участников (в том числе сотрудников таможенных служб, инспекторов и технических специалистов) по надлежащим практикам обслуживания и безопасному обращению с легковоспламеняющимися хладагентами; продолжение работы по созданию системы сертификации (5 000 долл. США);

## рекуперация и рециркуляция: проведение двух рабочих семинаров для в общей сложности 30 технических специалистов по процедурам рекуперации и рециркуляции и передовым практикам управления хладагентами (15 000 долл. США);

## повышение осведомленности: организация и проведение двух технических семинаров для 50 участников по технологиям с низким ПГП и энергоэффективным практикам; обеспечение поддержки ассоциациям по ХКВ (10 000 долл. США);

## деятельность по поддержанию энергоэффективности: соответствующие мероприятия подробно описаны в следующем разделе (100 000 долл. США); и

## мониторинг и осуществление проекта: мероприятия по привлечению субъектов деятельности и надзору (5 500 долл. США), сбор данных и подготовка технического и финансового докладов (2 500 долл. США) и внутренние поездки (2 000 долл. США).

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# Проект, связанный с энергоэффективностью, представленный в соответствии с решением 89/6, был разработан с целью оказать поддержку демонстрации и способствовать расширению использования тепловых насосов на основе R-290 в Боснии и Герцеговине для устойчивого поэтапного отказа от ГХФУ и в соответствии с мероприятиями, проводимыми в настоящее время в рамках Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) и проекта по энергоэффективности, утвержденного решением 91/65. Ожидается, что проект будет способствовать внедрению энергоэффективных технологий с низким ПГП и повышению технического потенциала в секторе обслуживания. Перечень мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе и предлагаемая разбивка затрат на них предлагаются ниже:

## демонстрация систем тепловых насосов на R-290 в жилом подсекторе (государственные учреждения): разработка технического проекта и выбор объектов-бенефициаров (1 500 долл. США); соблюдение мер безопасности для обеспечения безопасной установки и введения в эксплуатацию оборудования на основе R-290 (2 000 долл. США); приобретение, установка, тестирование и ввод в эксплуатацию (два тепловых насоса на R-290) (66 000 долл. США); демонстрация техники безопасной установки и обучение персонала безопасному управлению системами на объектах-бенефициарах (500 долл. США);

## мониторинг и оценка: приобретение и установка системы мониторинга энергоэффективности (8 000 долл. США); проведение выездных проверок и сбор данных в течение одного года (4 000 долл. США); подготовка доклада и анализа данных о сбереженной энергии и производительности системы (2 000 долл. США);

## обучение и создание потенциала: разработка учебных материалов по установке, ремонту и обслуживанию тепловых насосов на R-290 (2 000 долл. США); организация одной учебной сессии для 15 технических специалистов ХКВ по технологии на основе R-290 (7 000 долл. США); и

## мероприятия по повышению осведомленности: организация как минимум двух информационных мероприятий для 60 участников, адресованных государственным служащим, импортерам химических веществ и оборудования, компаниям и техническим специалистам по обслуживанию ХКВ и конечным пользователям (7 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Запрос на продление этапа II ПОДПО

# Учитывая необходимое дополнительное время в 24 месяца, запрашиваемое на настоящем совещании для реализации дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6), ЮНИДО обратилась с просьбой о продлении этапа II ПОДПО до июня 2028 года. Принимая к сведению, что для завершения оставшихся мероприятий требуется дополнительное время, Секретариат поддерживает рассмотрение вопроса о продлении этапа II с декабря 2026 года по июнь 2028 года.

# Ход освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база и остаточные объемы ГХФУ для целей обслуживания

# Правительство Боснии и Герцеговины уже опубликовало квоты на импорт ГХФУ на 2026 года в размере нуля тонн ОРС.

# Отметив нулевое потребление ГХФУ с 2021 года, Секретариат запросил информацию об объеме существующего спроса на обслуживание и о том, как он удовлетворяется. ЮНИДО сообщила, что объем спроса на обслуживание существующего оборудования на основе ГХФУ составляет около 1 метрической тонны, и эту потребность удовлетворяет переработанный хладагент. В 2013 году было создано 20 мобильных центров по рекуперации, рециркуляции и переработке веществ, разрушающих озоновый слой.

# Что касается согласованных нормативных мер в рамках этапа II ПОДПО, ЮНИДО подтвердила, что все согласованные нормативные акты вступили в силу. К ним относятся: нормативный акт, вводящий обязательную рекуперацию ГХФУ при обслуживании оборудования ХКВ к 31 декабря 2022 года; нормативный акт, устанавливающий штрафы за нарушение запрета на выбросы ГХФУ при установке, обслуживании и выводе из эксплуатации оборудования ХКВ к 31 декабря 2022 года; обязательная практика ведения учета хладагентов и оборудования, включая журналы учета для систем, содержащих более 3 кг хладагента; и обязательная рекуперация ГХФУ из контейнеров и оборудования по окончании срока их службы. Нормативный акт, разрешающий продажу ГХФУ сертифицированным специалистам, и запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом были введены в действие законом, принятым в 2024 году, который вступит в силу 1 сентября 2026 года. ЮНИДО добавила, что хотя нормативные акты формально были приняты, введение в силу и соблюдение некоторых из них еще нуждается в практической поддержке, что и планируется осуществлять в рамках третьего транша. Кроме того, ЮНИДО подтвердила введение запрета на импорт ГХФУ с 1 января 2026 года.

# Принимая во внимание обязательство страны полностью отказаться от ГХФУ к 1 января 2026 года, а также подтверждение ЮНИДО относительно того, что стране не требуются остаточные объемы для целей обслуживания, ЮНИДО согласилась представить в 2028 году отчет о проверке потребления за 2026 и 2027 годы, с пониманием того, что если будет установлено, что Босния и Герцеговина не выполняют целевые показатели, указанные в Соглашении, Исполнительный комитет может рассмотреть вопрос о применении штрафных санкций в отношении будущего финансирования для страны.

## Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат запросил обновленную информацию о закупке (двух комплектов учебного оборудования и двух демонстрационных блоков ХКВ), которая должна была быть осуществлена в рамках второго транша. ЮНИДО подтвердила, что два демонстрационных блока ХКВ на основе Р-290 были получены и доставлены на факультет машиностроения Сараевского университета и факультет машиностроения Баня-Лукского университета. Ожидается, что оставшиеся два комплекта учебного оборудования будут получены к концу мая 2026 года.

# Деятельность по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# В соответствии с решением 89/6 d), ЮНИДО включила в план освоения транша конкретные мероприятия, показатели эффективности и финансирование, направленное на деятельность по поддержанию энергоэффективности.

# Секретариат задал вопрос о доступности технологии использования тепловых насосов на хладагенте R-290 и значимости этого проекта. ЮНИДО пояснила, что тепловые насосы на хладагенте R-290 доступны в Боснии и Герцеговине; однако их использование остается минимальным из-за соображений безопасности, ограниченных технических возможностей и низкой осведомленности рынка о легковоспламеняющихся хладагентах. Поэтому проект играет большую роль, обеспечивая поддержку безопасного внедрения и более широкого использования этой технологии посредством демонстрационных мероприятий, наращивания потенциала и повышения осведомленности.

# Секретариат запросил дополнительную информацию о необходимости, воздействии и устойчивости мероприятий по энергоэффективности, учитывая, что страна более не ввозит ГХФУ с 2021 года. ЮНИДО ответила, что в стране все еще используется оборудование, работающее на ГХФУ-22, и проект призван поддержать переход от существующих установок в секторе кондиционирования воздуха к альтернативам с низким ПГП, чтобы избежать использования хладагентов с высоким ПГП, таких как R-410A. Проект будет способствовать внедрению альтернатив с низким ПГП посредством тиражируемого продвижения энергоэффективных решений для отопления и охлаждения на основе хладагентов с низким ПГП. Для обеспечения устойчивости внедрения тепловых насосов на основе R-290, после завершения проекта, Босния и Герцеговина будут предпринимать меры в рамках КПР, такие как введение ограничений на импорт и размещение на рынке оборудования, использующего хладагенты с высоким ПГП в подсекторе кондиционирования воздуха и тепловых насосов, включая малые сплит-системы. Устойчивое развитие также будет поддерживаться за счет непрерывного обучения и сертификации технических специалистов, поддержки учебных заведений и обеспечения согласованности обучения с политикой и стандартами энергоэффективности, что должно способствовать долгосрочному внедрению технологий с низким потенциалом глобального потепления, в том числе на основе хладагента R-290.

# Что касается связей между мероприятиями, указанными в данном предложении, и мероприятиями, реализуемыми в рамках проекта, утвержденного решением 91/65, и обеспечения отсутствия дублирования или повторения мероприятий, ЮНИДО пояснила, что оба проекта сосредоточены на демонстрационных мероприятиях и продвижении уже имеющегося и широко распространенного холодильного, кондиционирующего и теплового насосного оборудования (ХКТН) с использованием хладагентов с низким ПГП. При этом проект по энергоэффективности в рамках решения 91/65 сосредоточен на малогабаритном автономном оборудовании, используемом в коммерческом холодильном подсекторе, а настоящий проект охватывает сектор кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Укрепление институциональной базы, в том числе совершенствование минимальных стандартов энергопотребления (МСЭ) и стандартов энергоэффективности, а также энергетическая маркировка для оборудования ХКТН, рассматривается в рамках проекта по энергоэффективности, утвержденного решением 91/65, но также применимо и к целевому подсектору в рамках данного проекта.

# В отношении МСЭ ЮНИДО отметила, что Институт стандартизации Боснии и Герцеговины в основном следует европейским нормам (EN), разработанным Европейским комитетом по стандартизации. Многие стандарты Международной организации по стандартизации (ИСO) и EN, связанные с ХКТН, уже приняты в качестве национальных стандартов, причем большинство из них идентичны соответствующим международным и европейским стандартам. Для ограниченного числа стандартов процесс утверждения начат и в настоящее время продолжается. ЮНИДО добавила, что мероприятия по укреплению МСЭ и энергетической маркировки уже охватываются проектом по энергоэффективности, утвержденным решением 91/65.

# Осуществление гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c), в ходе освоения предыдущего транша Национальный орган по озону поощрял участие женщин в планировании, обучении и принятии решений, а также сбор данных с гендерной разбивкой и обсуждение соответствующих вопросов на семинарах. Уровень участия показывает, что женщины составляли 34 процента среди прошедших обучение сотрудников таможенной службы и 6 процентов среди прошедших обучение технических специалистов по ХКВ. Предпринятые усилия способствовали тому, что и мужчины, и женщины приняли участие в мероприятиях в рамках проекта и извлекли из них пользу.

Обновленное соглашение

# Поскольку уровень финансирования проекта был пересмотрен в связи с включением в него финансирования дополнительных мероприятий, направленных на сохранение энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, а также в связи с запросом на продление проекта и соответствующим пересмотром плана финансирования, существующее соглашение между правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, было пересмотрено дополнение 2-А и добавлен пункт 17, в котором указывается, что обновленное соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 87 совещании. Обновленные пункты приведены в приложении I к настоящему документу. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к заключительному докладу о работе 98 совещания.

# Устойчивость отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ в Боснии и Герцеговине обеспечивается сочетанием нормативных, институциональных и технических мер, принятых на этапах I и II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). Действует оперативная система лицензирования и квотирования для контроля импорта ОРВ и ГФУ, и страна прилагает усилия для приведения своего законодательства в соответствие с требованиями ЕС. Создана схема рекуперации и рециркуляции для снижения зависимости от новых хладагентов, дополняемая мероприятиями по повышению осведомленности и взаимодействию с субъектами деятельности. Кроме того, включение проблематики энергоэффективности и продвижение альтернатив с низким ПГП должны способствовать переходу к устойчивым технологиям. В целом ожидается, что эти совместные усилия обеспечат устойчивый поэтапный отказ от ГХФУ и долгосрочное улучшение экологических и энергетических показателей в секторе ХКТН. К потенциальным рискам относятся незаконный ввоз или новое использование ГХФУ для обслуживания устаревшего оборудования, чему должно помешать усиление контроля за соблюдением нормативных требований и наличие альтернативных технологий. Потенциальные риски связаны также с ограниченным техническим потенциалом для работы с легковоспламеняющимися хладагентами с низким ПГП. Эти риски будут устраняться за счет постоянной сертификации технических специалистов, разработки программ обучения и поддержки учебных заведений посредством предоставления им оборудования и демонстрационных установок.

# Заключение

# Правительство Боснии и Герцеговины обеспечило соблюдение максимально допустимых уровней потребления в отчетный период, уровень расходования средств, утвержденных в предыдущем транше, превышает 20 процентов и в ходе реализации транша достигнут значительный прогресс. С 2021 года импорт ГХФУ в страну прекращен. Потребность в обслуживании существующего оборудования на основе ГХФУ удовлетворяется за счет использования хладагентов, полученных в результате рекуперации и рециркуляции. Продление этапа II ПОДПО до июня 2028 года позволит выделить время, необходимое для реализации дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6), запрошенных на настоящем совещании.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

## Принять к сведению:

### доклад о ходе освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Боснии и Герцеговины;

## предложение о дополнительных мероприятиях по поддержанию энергоэффективности в секторе холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 7 000 долл. США для ЮНИДО;

## что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом, как указано в приложении I к настоящему документу. В частности, было обновлено дополнение 2-А для отражения в нем пересмотренного уровня финансирования, связанного с включением дополнительных мероприятий, направленных на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, как указано в подпункте a)ii) выше, и добавлен пункт 17, в котором уточняется, что обновленное соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 87 совещании;

## просить правительство Боснии и Герцеговины и ЮНИДО представить на втором совещании Исполнительного комитета в 2028 году итоговый доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с последним траншем, и доклад о завершении проекта; и

## просить ЮНИДО представить в 2027 году заявку на финансирование в размере 30 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на цели проверки потребления Боснией и Герцеговиной ГХФУ в 2025-2026 годах, доклад о которой должен быть представлен на втором совещании в 2028 году.

# Секретариат Фонда также рекомендует общее утверждение третьего и последнего транша этапа II ПОДПО для Боснии и Герцеговины и соответствующего плана освоения транша на 2026-2028 годы с уровнем финансирования, указанным в таблице ниже.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | 150 000 | 10 500 | ЮНИДО |

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕВОДОРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения для наглядности выделены жирным шрифтом)

# Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом на 87-м совещании Исполнительного комитета.

| # ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | Сведения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| 1.1 | График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС) | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС) | 1,18 | 1,18 | 0,94 | 0,94 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США) | 126 140 | 0 | 297 794 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 573 934 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США) | 8 830 | 0 | 20 846 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 40 176 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (долл. США) | 126 140 | 0 | 297 794 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 573 934 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США) | 8 830 | 0 | 20 846 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 40 176 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (долл. США) | 134 970 | 0 | 318 640 | 0 | 0 | 160 500 | 0 | 0 | 614 110 |
| 4.1.1 | Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |
| 4.1.2 | Поэтапный отказ от ГХФУ-22 по результатам предыдущего этапа (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |
| 4.1.3 | Оставшееся потребление ГХФУ-22 (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.2.1 | Полный отказ от ГХФУ-141b, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.2.2 | Поэтапный отказ от ГХФУ-141b по результатам предыдущего этапа (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
| 4.2.3 | Оставшееся потребление ГХФУ-141b (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.3.1 | Полный отказ от ГХФУ-141b, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.3.2 | Поэтапный отказ от ГХФУ-141b, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, по результатам предыдущего этапа (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 |
| 4.3.3 | Оставшееся потребление ГХФУ-141b, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах (тонны ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

# * Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением по этапу I: 31 декабря 2022 года

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

В соответствии с письмом Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины в адрес ЮНИДО от 6 апреля 2026 года.

В соответствии с решением 89/6, страны с низким уровнем потребления могут включить в свои ПОДПО дополнительные мероприятия для введения альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.

Два энтитета страны: Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская.

Два моноблочных тепловых насоса типа «воздух-вода» на хладагенте R-290 с холодо- и теплоотдачей 45 кВт, фанкойлы (9-12 шт.), трубопроводы, клапаны, циркуляционные насосы, буферный бак.