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PROPUESTA DE PROYECTO: NIGERIA


El presente documento contiene las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Reducción
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	PNUD, ONUDI y PNUMA
	Consideración individual


	






HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES
Nigeria
	TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I)
	PNUD (principal), ONUDI, PNUMA



	DATOS MÁS RECIENTES DEL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2023
	14.052,71 tm
	22.809.651 tons. de CO2 equivalente



	DATOS SECTORIALES SOBRE EL CONSUMO DE HFC (tons. de CO2 equivalente) Y ACTIVIDADES

	
	Aerosol
	Espuma
	Extinción de incendios
	AC y refrigeración
	Disolvente
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio técnico
	
	

	
	
	
	
	Refrigeración
	AC
	Otros
	
	
	

	Según lo presentado (encuesta 2022)
	0
	454.565
	130.410
	432.321
	1.046.356
	0
	20.321.694
	0
	0

	Último informe PP (2023)
	0
	367.225
	57.606
	417.616
	1.100.208
	0
	20.836.442
	0
	0

	Actividades de la etapa I del KIP según lo convenido (S/N)
	
	S
	N
	S
	S
	N
	S
	N
	N



	CONSUMO PROMEDIO DE HFC EN SERVICIO TÉCNICO EN 2020-2022
	8.973,47 tm
	15.370.130 tons. de CO2 equivalente



	DATOS DE CONSUMO DE REFERENCIA (tons. de CO2 equivalente)
	2020
	2021
	2022
	Promedio 2020‑2022

	Consumo anual de HFC
	2.620.048
	8.381.305
	17.374.682
	9.458.678

	Nivel base de HCFC (65 %)
	5.729.101

	Nivel base de HFC
	15.187.779



	CONSUMO DE HFC ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO

	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas
	Por determinar

	Proyectos de inversión en reducción de HFC previamente aprobados
	Sí

	Reducciones acumulativas en proyectos previamente aprobados (tons. de CO2 equivalente)
	n/a



	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO CONVENIDO
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (tons. de CO2 equivalente)
	Límites establecidos en el Protocolo de Montreal 
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	13.669.001
	n/a

	
	Consumo máximo permitido
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	13.649.151
	n/a

	
	Consumo máximo permitido (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	89,87
	n/a

	Montos recomendados en principio (USD)
	PNUD
	Costos del proyecto
	1.902.050
	
	
	973.370
	
	375.103
	3.250.523

	
	
	Gastos de apoyo
	133.144
	
	
	68.136
	
	26.257
	227.537

	
	ONUDI
	Costos del proyecto
	705.510
	
	
	
	
	
	705.510

	
	
	Gastos de apoyo
	49.386
	
	
	
	
	
	49.386

	
	PNUMA
	Costos del proyecto
	130.800
	
	
	130.800
	
	65.400
	327.000

	
	
	Gastos de apoyo
	17.004
	
	
	17.004
	
	8.502
	42.510

	
	Total de los costos del proyecto
	2.738.360
	
	
	1.104.170
	
	440.503
	4.283.033

	
	Total de los gastos de apoyo
	199.533
	
	
	85.140
	
	34.759
	319.432

	
	Total de fondos
	2.937.893
	
	
	1.189.310
	
	475.262
	4.602.465


* Recomendado para aprobación durante la presente reunión

	Reducción del consumo remanente admisible para financiamiento en la etapa I en tons. de CO2 equivalente
	1.538.628



	Recomendación de la Secretaría:
	Consideración individual



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente documento contiene las siguientes secciones:
I. Resumen de la propuesta original
II. Antecedentes: Estado de ejecución del plan de gestión para la eliminación de HCFC y anteriores proyectos relativos a los HFC 
III. Consumo de HFC: reseña de niveles de consumo, tendencias y uso sectorial en el país 
IV. Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC, tal como se presentó: Estrategia transversal y plan de ejecución para el primer tramo 
V. Observaciones de la Secretaría, incluyendo el costo convenido de las actividades
VI. Recomendación
I.	Resumen de la propuesta original
En nombre del Gobierno de Nigeria, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP) por un monto total de USD 8.875.275, cifra consistente en USD 6.833.200, más gastos de apoyo de USD 478.324 para el PNUD, USD 921.268, más gastos de apoyo de USD 64.489 para la ONUDI, y USD 511.500, más gastos de apoyo de USD 66.495 para el PNUMA, según la presentación original[footnoteRef:3]. [3: Según la carta del 22 de agosto de 2024 del Ministerio de Medio Ambiente de Nigeria al PNUD.] 

La ejecución de la etapa I del KIP ayudará al Gobierno de Nigeria a alcanzar el objetivo de reducción del 10 % de su consumo de referencia de HFC para el 1 de enero de 2029.
El primer tramo de la etapa I del KIP solicitado en esta reunión asciende a USD 4.570.492, que consiste en USD 3.129.500, más gastos de apoyo de USD 219.065, para el PNUD, USD 921.268, más gastos de apoyo de USD 64.489 para la ONUDI, y USD 209.000, más gastos de apoyo de USD 27.170 para el PNUMA, según la presentación original, para el período de enero de 2025 a diciembre de 2029.
II.	Antecedentes
Estado de ejecución del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH)
En el cuadro 1 se presenta información sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de HCFC (PGEH) en Nigeria a partir de noviembre de 2024.
Cuadro 1. Estado de ejecución del PGEH de Nigeria
	
	Etapa I
	Etapa II
	Etapa III*

	PGEH aprobado o actualizado en las reuniones
	62ª/66ª/75ª
	81ª/93ª
	91ª/94ª

	Reducción del nivel base 
	10 % para 2015
	35 % para 2020
	67,5 % para 2025

	Costo total del proyecto (USD)
	4.938.830
	8.890.734
	3.144.194

	Fecha de finalización (real/prevista
	1 de diciembre de 2018
	31 de diciembre de 2026
	31 de diciembre de 2026


*En su 91ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió permitir a Nigeria presentar la etapa IV de su PGEH en 2025 para la eliminación completa de los HCFC para 2030[footnoteRef:4]. [4:  Decisión 91/31(d)] 

Estado de ejecución de actividades anteriores relativas a los HFC
En el cuadro 2 se presenta un resumen de las actividades llevadas a cabo en Nigeria en el contexto de la Enmienda de Kigali que han sido financiadas por el Fondo Multilateral.
Cuadro 2. Actividades relativas a los HFC previamente aprobadas en Nigeria
	Reunión de aprobación
	Título del proyecto
	Organismo de ejecución
	Costo (USD)
	Fecha de finalización

	74ª
	Encuesta de alternativas a las SAO
	PNUMA
	65.000
	Mayo de 2017

	93ª
	Proyecto piloto destinado a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas durante la reducción de los HFC
	ONUDI
	145.000
	Diciembre de 2026

	80ª
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	PNUMA
	250.000
	Junio de 2019


III.	Resumen del consumo de HFC
Niveles de consumo de HFC
Nigeria solo importa HFC para su uso en los sectores de servicio técnico y fabricación de equipos RAC. Las sustancias más consumidas en 2023 fueron HFC-134a (63,9 % del consumo total de HFC en toneladas de CO2 equivalente (CO2‑eq)), R‑410A (22 %), R-404A (8,8 %), R-407C (3,3 %) y otros HFC (2,1 %). En el Cuadro 3 se presenta el consumo de HFC del país notificado a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Cuadro 3. Consumo de HFC en Nigeria (datos de 2019-2023, con arreglo al artículo 7)
	HFC
	PCA
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Toneladas métricas (tm)

	HFC-32
	675
	0,00
	0,00
	0,00
	26,90
	37,38

	HFC-134a
	1.430
	1801,15
	1.829,88
	3.232,70
	8.401,92
	10.185,58

	HFC-227ea
	3.220
	0,00
	0,00
	0,00
	631,88
	17,89

	HFC-365mfc
	794
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	462,50

	R-404A
	3.922
	205,89
	0,52
	0,00
	147,91
	509,77

	R-407A
	2.107
	0,00
	0,00
	0,00
	7,40
	0,00

	R-407C
	1.774
	0,00
	0,11
	0,00
	41,35
	429,21

	R-410A
	2.088
	0,00
	0,52
	1.800,50
	1.263,78
	2.402,36

	R-417A
	2.346
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,02

	Total (tm)
	2.007,04
	1.831,03
	5.033,20
	10.521,14
	14.052,71

	Toneladas de CO2 equivalente

	HFC-32
	675
	0
	0
	0
	18.158
	25.232

	HFC-134a
	1.430
	2.575.645
	2.616.728
	4.622.761
	12.014.746
	14.565.379

	HFC-227ea
	3.220
	0
	0
	0
	2.034.654
	57.606

	HFC-365mfc
	794
	0
	0
	0
	0
	367.225

	R-404A
	3.922
	807.418
	2.039
	0
	580.044
	1.999.114

	R-407A
	2.107
	0
	0
	0
	15.592
	0

	R-407C
	1.774
	0
	195
	0
	73.349
	761.354

	R-410A
	2.088
	0
	1.086
	3.758.544
	2.638.141
	5.014.927

	R-417A
	2.346
	0
	0
	0
	0
	18.815

	Total (toneladas de CO2 equivalente)
	3.383.063
	2.620.048
	8.381.305
	17.374.682
	22.809.651


Durante la preparación del KIP, el Gobierno detectó deficiencias en la notificación de los datos de consumo de HFC, que no eran coherentes con el tamaño de la industria en el país y dieron como resultado un nivel de referencia subestimado de 15 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un alto riesgo de incumplimiento. En julio de 2024, expertos del PNUD llevaron a cabo una misión en Nigeria y recopilaron datos más precisos de la Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos (NAFDAC, por sus siglas en inglés). Los datos de consumo actualizados se presentan en el cuadro 4. En consecuencia, la Oficina Nacional del Ozono (ONO) ha presentado una solicitud oficial a la Secretaría del Ozono para la revisión de su nivel de referencia. 
Cuadro 4. Datos de consumo de HFC revisados en Nigeria (datos de 2019-2023, con arreglo al artículo 7)
	HFC
	PCA
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Toneladas métricas (tm)

	HFC-32
	675
	43,60
	72,48
	97,5
	97,90
	37,38

	HFC-134a
	1.430
	2.450,10
	4.316,12
	5.438,75
	8.493,88
	10.185,58

	HFC-227ea
	3.220
	0,00
	36,00
	17,89
	40,50
	17,89

	HFC-365mfc
	794
	0,00
	337,50
	492,50
	572,50
	462,50

	R-404A
	3.922
	398,10
	471,79
	489,31
	551,78
	509,77

	R-407C
	1.774
	401,70
	574,79
	594,19
	651,96
	429,21

	R-410A
	2.088
	949,30
	1.699,31
	1.895,85
	2.784,75
	2.402,36

	R-417A
	2.346
	0,00
	8,00
	9,98
	193,76
	8,02

	Total (tm)
	4.242,80
	7.515,99
	9.035,97
	13.387,03
	14.052,71

	Toneladas de CO2 equivalente

	HFC-32
	675
	29.430
	48.924
	65.813
	66.083
	25.232

	HFC-134a
	1.430
	3.503.643
	6.172.052
	7.777.413
	12.146.248
	14.565.379

	HFC-227ea
	3.220
	-
	115.920
	57.606
	130.410
	57.606

	HFC-365mfc
	794
	-
	267.975
	391.045
	454.565
	367.225

	R-404A
	3.922
	1.561.348
	1.850.172
	1.918.878
	2.163.860
	1.999.114

	R-407C
	1.774
	712.616
	1.019.591
	1.054.004
	1.156.479
	761.354

	R-410A
	2.088
	1.982.138
	3.547.310
	3.957.587
	5.813.166
	5.014.927

	R-417A
	2.346
	-
	18.768
	23.413
	454.561
	18.815

	Total (toneladas de CO2 equivalente)
	7.789.175
	13.040.711
	15.245.758
	22.385.372
	22.809.651


Nivel base de HFC establecido
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]El Gobierno de Nigeria notificó sus datos conforme al Artículo 7 para 2020-2022. El nivel base de consumo de HFC del país se estableció en 15.187.779 toneladas de CO2 equivalente añadiendo el 65 por ciento de su nivel base de HCFC (expresado en toneladas de CO2 equivalente) a su consumo medio de HFC en el período 2020-2022, tal como se muestra en el cuadro 5.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 5. Cálculo del nivel base de HFC para Nigeria (toneladas de CO2 equivalente)
	Cálculo de la base de comparación
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	2.620.048
	8.381.305
	17.374.682

	Consumo medio de HFC en 2020‑2022
	9.458.678

	Nivel base de HCFC (65 %) 
	5.729.101

	Nivel base de HFC
	15.187.779



Sobre la base de los datos actualizados para 2020, 2021 y 2022, el nuevo nivel base se calcula en 22.619.713 toneladas de CO2 equivalente, como se muestra en el cuadro 6.
Cuadro 6. Nuevo nivel base de HFC para Nigeria (toneladas de CO2 equivalente)
	Cálculo de la base de comparación
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	13.040.711
	15.245.758
	22.385.372

	Consumo medio de HFC en 2020‑2022
	16.890.614

	Nivel base de HCFC (65 %) 
	5.729.101

	Nivel base de HFC
	22.619.715


Informe de ejecución del programa país
Los datos de consumo sectorial de HFC proporcionados por el Gobierno de Nigeria en su informe de ejecución del programa de país para 2023 son coherentes con los datos notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal. De acuerdo con el apartado 8 anterior, el Gobierno ha solicitado que se revisen los datos de consumo de 2020 a 2022. El Gobierno también presentará los datos revisados correspondientes del programa país. 
Tendencias de consumo de HFC
Nigeria empezó a aplicar su sistema de licencias de HFC en 2022. El bajo consumo en 2020 y 2021 se debió al déficit de notificaciones, ya que la información sobre el consumo de HFC era voluntaria. Otro factor atribuido al bajo nivel de consumo de HFC durante esos años fue el impacto de la pandemia de COVID-19. El consumo de HFC en 2022 se considera un reflejo más preciso del nivel de consumo de HFC en el país. Se espera que el consumo de HFC siga aumentando a partir de 2023 junto con el desarrollo económico en condiciones normales. 
Consumo de HFC por sector
En Nigeria, los HFC se utilizan en el servicio técnico de RAC, la fabricación de RAC, la fabricación de espumas y como supresor de incendios. Los datos de la encuesta para 2022 revelan que el consumo en el servicio técnico de RAC representa un 72 % en tm o un 76 % en toneladas de CO2 equivalente del consumo total de HFC, seguido del servicio técnico de equipos de aire acondicionado vehicular (18 % en tm o 15 % en toneladas de CO2 equivalente), la fabricación de aire acondicionado (AC) (4 % en tm o 5 % en toneladas de CO2 equivalente); y usos menores en la fabricación de espumas, fabricación de equipos de refrigeración; y supresores de incendios, como se muestra en el cuadro 7 a continuación.
[bookmark: _Ref174218950][bookmark: _Ref174218944][bookmark: _Toc176361796]Cuadro 7: Distribución sectorial del consumo de HFC (según datos de la encuesta de 2022)
	Subsector
	Total (tm)
	Porcentaje (%)
	Total (tons. de CO2 equivalente)
	Porcentaje (%)

	Subsectores de fabricación y montaje

	Fabricación de climatizadores
	505,23
	3,8
	1.046.356
	4,7

	Fabricación de equipos de refrigeración
	175,54
	1,3
	432.321
	1,9

	Fabricación de espumas
	572,50
	4,3
	454.565
	2,0

	Subtotal fabricación
	1.253,27
	9,4
	1.933.241
	8,6

	Subsectores de servicio técnico

	Servicio técnico de RAC
	9.702,28
	72,5
	16.902.593
	75,5

	Servicio técnico de aire acondicionado vehicular
	2.390,98
	17,9
	3.419.101
	15,3

	Subtotal servicio técnico
	12.093,26
	90,6
	20.321.694
	91,4

	Extinción de incendios
	40,50
	0,3
	130.410
	0,6

	Total
	13.387,03
	100,0
	22.385.372
	100,0


Sector de fabricación
Refrigeración y climatización
En 2023 se utilizarán un total de 707,99 tm de HFC en el sector de fabricación de equipos de RAC. De este total, 174,81 tm se utilizaron para la fabricación de equipos de refrigeración, mientras que 533,63 tm se utilizaron para la fabricación de equipos de climatización, como se muestra en el cuadro 8.
Cuadro 8: Consumo de HFC en el sector de fabricación en 2023 (tm)
	Sustancia
	Subsector de fabricación de equipos de RAC
	Total
	Porcentaje (%)

	
	Refrigeración
	Climatización
	
	

	HFC-32
	0,00
	5,16
	5,16
	0,7

	HFC-134A
	90,77
	8,39 
	99,16
	14,0

	R-404A
	73,91
	0,00
	73,91
	10,4

	R-407C
	10,13
	0,00
	10,13 
	1,4

	R-410A
	0,00
	519,63
	519,63
	73,4

	 Total
	174,81
	533,18
	707,99
	100


Se identificaron un total de 256 empresas fabricantes de equipos de RAC, entre las que figuraban principalmente pequeñas empresas de fabricación de bloques de hielo, montadores de cámaras frigoríficas y fabricantes de climatizadores. El consumo conjunto de estas empresas ascendió a 257,72 tm. Dado que algunas grandes empresas extranjeras no respondieron a la encuesta posiblemente por no poder optar al financiamiento y que numerosas pequeñas empresas dedicadas al montaje de cámaras frigoríficas y máquinas de fabricación de hielo no fueron incluidas en la encuesta, las 437,04 tm restantes de HFC no pudieron asignarse a empresas concretas. 
[bookmark: _Hlk174018441]De las 256 empresas identificadas en la encuesta, 226 consumían menos de 1,00 tm de HFC cada una. De ellas, 212 utilizaban HFC-134a para fabricar máquinas de hacer hielo y cámaras frigoríficas, mientras que las restantes se dedicaban principalmente al sector de la climatización y utilizaban R-410A. La etapa I del KIP incluirá la conversión de un fabricante nacional de climatizadores, Haier Paterson Zochonis Nigeria Limited (HPZ), que tuvo un consumo promedio de R-410A de 48,90 tm entre 2020 y 2022, así como de 15 pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de equipos de refrigeración (máquinas de fabricación de hielo y cámaras frigoríficas), con un consumo total de HFC-134a de 8,97 tm durante el mismo período.
Espuma
En el sector de las espumas, solo dos empresas de fabricación de espumas[footnoteRef:5] siguen utilizando HFC para fabricar paneles de espuma discontinuos de poliuretano (PU); las restantes empresas de espumas se han pasado a alternativas de bajo PCA en el marco del PGEH. Las cifras de consumo de estas dos empresas se muestran en el cuadro 9 a continuación. Se ha propuesto un programa de asistencia técnica en la etapa I del KIP para apoyar su transición de HFC a tecnología de bajo PCA. [5: Vitapur Nigeria Limited (Vitapur) y Lange and Grants Commodities Limited (Lange and Grants). ] 

Cuadro 9: Consumo de HFC en el sector de espuma (tm)
	Empresa
	2020
	2021
	2022
	2023

	Vitapur Nigeria Ltd.
	200,00
	278,00
	300,00
	262,50

	Lange and Grants Commodities Ltd.
	200,00
	200,00
	200,00
	210,00

	Total
	400,00
	478,00
	500,00
	472,50


Extinción de incendios
Los conocimientos y la comprensión sobre el uso de HFC en el sector de la lucha contra incendios son limitados. El Servicio Federal de Bomberos de Nigeria es responsable de la evaluación de riesgos y la aplicación de las normas de seguridad contra incendios. El HFC-227ea se ha importado y utilizado como supresor de incendios. No hay pruebas que indiquen que el HFC-227ea se utilice en la fabricación de equipos de extinción de incendios. Por lo tanto, lo más probable es que se utilice para el mantenimiento o la reposición de cilindros antiincendios. Todavía no se dispone de datos detallados sobre todas las instalaciones de lucha contra incendios, pero con una mayor sensibilización sobre los controles de HFC, es probable que en el futuro se identifique cualquier otra importación de HFC-227ea. 
Además del uso de HFC en este sector, se utilizan otras sustancias, como NOVEC y espuma formadora de película acuosa (AFFF, por sus siglas en inglés), que pueden servir de alternativa al HFC-227ea. La empresa JkPeez Group Limited produce AFFF a base de espuma. La empresa tiene actualmente una capacidad de 100.000 litros y tiene potencial para abastecer a los servicios de bomberos estatales. Sin embargo, el sector de la lucha contra incendios no se abordará en la etapa 1 del KIP. 
Sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización
Los HFC se consumen principalmente para el servicio técnico de la refrigeración comercial (24,3 % en tm y 25,5 % en toneladas de CO2 equivalente), seguidos por la refrigeración industrial (21,7 % en tm y 20,9 % en toneladas de CO2 equivalente), el aire acondicionado vehicular (19,8 % en tm y 16,8 % en toneladas de CO2 equivalente), y otros subsectores, como se muestra en los cuadros 10 y 11.
Cuadro 10. Consumo de HFC en Nigeria en los subsectores de servicio técnico de refrigeración y climatización en tm (2022)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-417A
	Total
	Porcentaje del total
(%)

	Subsectores de refrigeración

	Doméstica 
	289,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289,12
	2,4

	Comercial 
	2.242,43
	0,00
	288,53
	254,39
	0,00
	155,01
	2.940,36
	24,3

	Industrial 
	2.218,55
	0,00
	139,55
	176,53
	89,57
	0,00
	2.624,20
	21,7

	Transporte
	0,00
	0,00
	42,40
	0,00
	0,00
	0,00
	42,40
	0,4

	Subtotal
	4.750,10
	0,00
	470,48
	430,92
	89,57
	155,01
	5.896,08
	48,8

	Subsectores de climatización

	Residencial
	0,00
	51,46
	0,00
	26,06
	1.721,22
	0,00
	1.798,74
	14,9

	Comercial
	1.257,45
	41,48
	10,23
	185,24
	474,31
	38,75
	2.007,46
	16,6

	Vehicular
	2.390,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.390,98
	19,8

	Subtotal
	3.648,43
	92,94
	10,23
	211,30
	2.195,53
	38,75
	6.197,18
	51,2

	Total
	8.398,53
	92,94
	480,71
	642,22
	2.285,10
	193,76
	12.093,26
	100


Cuadro 11. Consumo de HFC en Nigeria en los subsectores de servicio técnico de refrigeración y climatización en toneladas de CO2 equivalente (2022)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-417A
	Total
	Porcentaje del total
(%)

	Subsectores de refrigeración

	Doméstica 
	413.442
	0
	0
	0
	0
	0
	413.442
	2,0

	Comercial 
	3.206.675
	0
	1.131.499
	451.250
	0
	363.653
	5.153.077
	25,5

	Industrial 
	3.172.527
	0
	547.259
	313.138
	186.977
	0
	4.219.901
	20,9

	Transporte
	0
	0
	166.276
	0
	0
	0
	166.276
	0,8

	Subtotal
	6.792.643
	0
	1.845.034
	764.387
	186.977
	363.653
	9.952.696
	49,2

	Subsectores de climatización

	Residencial
	0
	34.736
	0
	46.227
	3.593.047
	0
	3.674.009
	18,1

	Comercial
	1.798.154
	27.999
	40.118
	328.588
	990.122
	90.908
	3.275.888
	16,1

	Vehicular
	3.419.101
	0
	0
	0
	0
	0
	3.419.101
	16,8

	Subtotal
	5.217.255
	62.735
	40.118
	374.815
	4.583.169
	90.908
	10.368.998
	51,0

	Total
	12.009.898
	62.735
	1.885.152
	1.139.202
	4.770.146
	454.561
	20.321.694
	100


En Nigeria hay aproximadamente 80.000 técnicos (800 de ellos mujeres) y 30.000 talleres que consumen HFC. Existen 29 instituciones de capacitación en todo el país que imparten cursos de RAC a nivel de diploma y certificado, con aproximadamente 78 capacitadores. Aproximadamente 1.200 estudiantes se gradúan anualmente en estos cursos. En la etapa I del PGEH, se ha capacitado a 250 técnicos en buenas prácticas de servicio técnico y manejo seguro de refrigerantes inflamables. El plan de estudios de los cursos de RAC se ha actualizado para incluir el manejo seguro de refrigerantes especialmente naturales.
Servicio técnico de equipos de refrigeración doméstica, comercial, industrial y transporte refrigerado 
El HFC-134a es el refrigerante dominante y el único HFC consumido en el servicio técnico de frigoríficos y congeladores domésticos en Nigeria, lo que se ve respaldado por la limitada disponibilidad de refrigeración que utiliza R-600a y el fuerte mercado de segunda mano. Se calcula que hay 25 millones de frigoríficos y congeladores domésticos en el país.
El subsector de la refrigeración comercial comprende vitrinas autónomas, equipos de condensación y cámaras frigoríficas. Existen aproximadamente 2,3 millones de unidades autónomas, de las cuales el 80 % utilizan HFC-134a y el 20 % restante R-600a, R-290 (propano) y R-744 (CO2). Las tasas de fugas tanto de las unidades comerciales autónomas como de los refrigeradores y congeladores domésticos son de aproximadamente el 5 %.
Hay aproximadamente 267.000 equipos de condensación comerciales en el país, que funcionan principalmente con HFC-134a, con una pequeña minoría que utiliza R-407C o R-404A; al menos el 25 % sigue funcionando con HCFC-22. Debido a las malas prácticas de instalación, las tasas de fugas de los equipos de condensación comerciales son elevadas y varían en función de la antigüedad del equipo, la calidad de la instalación y el mantenimiento, con variaciones estimadas entre el 20 % y el 50 % o más.
El subsector de la refrigeración industrial incluye grandes sistemas de refrigeración centralizados y enfriadores de procesos, con un inventario estimado de aproximadamente 73.000 unidades. Estas unidades se instalan principalmente en plantas de procesamiento de alimentos y grandes almacenes frigoríficos, y los enfriadores de procesos también se utilizan en diversos procesos de fabricación, como los plásticos. El HFC-134a es el refrigerante predominante utilizado en este subsector, mientras que el R-404A y el R-407C se consumen en cantidades inferiores. Debido a unas prácticas de mantenimiento deficientes, las tasas de fugas en la refrigeración industrial también son elevadas, con un promedio de entre el 30 % y el 40 %, lo que se traduce en recargas de refrigerante poco frecuentes.
El subsector del transporte refrigerado incluye unas 6.800 unidades, siendo el R-404A el refrigerante dominante, con un 98 %.
Servicio técnico de climatización residencial y comercial
La mayoría de las unidades de climatización residencial se importan al país, con unas existencias estimadas de 10 millones de unidades. Aproximadamente el 67 % utiliza HFC, siendo el R-410A el HFC dominante, y el R-407C se utiliza en cantidades mucho menores junto con el HFC-32 como refrigerante relativamente nuevo en el subsector. Al igual que en el caso de la refrigeración doméstica, existe un importante mercado de segunda mano de unidades de climatización residencial; a pesar de la prohibición de importar aparatos de climatización usados, se siguen importando aparatos de segunda mano de varios países, lo que indica la necesidad de una aplicación más estricta.
El subsector de climatización comercial incluye climatizadores de dos bloques por conductos, de techo por conductos, multisplit y enfriadores. Aproximadamente el 55 % de los sistemas de climatización comercial utilizan R-410A. Debido al elevado costo de los sistemas que utilizan HFC-32, este HFC se utiliza con mucha menos frecuencia. Para el servicio técnico de enfriadores se utilizan varios HFC, siendo el HFC-134a el dominante y el R-407C y el R-404A en un menor número de casos. Este subsector es un consumidor considerable de HFC debido al reciente aumento de oficinas y edificios residenciales. Debido a los distintos niveles de cualificación de los técnicos de servicio técnico de todo el país, las tasas de fugas de los sistemas de climatización comercial son elevadas, lo que da lugar a un consumo significativo, especialmente en los sistemas multisplit y por conductos, dado su gran tamaño de carga.
Servicio técnico de aire acondicionado vehicular
En Nigeria hay aproximadamente 13 millones de vehículos matriculados, pero solo la mitad del parque automovilístico tiene instalado un sistema de aire acondicionado. Además, muchos vehículos, especialmente los de transporte público y los coches particulares antiguos, tienen instalado un aire acondicionado que no funciona desde hace varios años. El 99 % de los vehículos con aire acondicionado en funcionamiento utilizan HFC-134a, pero solo entre el 60 % y el 70 % de esos sistemas se someten a servicio técnico anualmente, lo que da lugar a la recarga del refrigerante. Solo los modelos más recientes incluyen aire acondicionado vehicular que utiliza HFO-1234yf, pero el refrigerante no está disponible localmente y se importa en función de las necesidades. Este sector contribuye de forma significativa al uso de HFC-134a en el país, con un uso estimado de 2.390 tm en 2022.
Subsector de instalación y montaje locales
Aunque hay muchas empresas que podrían clasificarse como empresas de montaje, no fue posible obtener información detallada sobre el subsector de instalación y montaje locales en Nigeria. Durante la ejecución del KIP, se realizarán esfuerzos adicionales para recopilar información detallada sobre el subsector. 
IV.	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC, tal como se presentó
Marco institucional, político y normativo
El Gobierno de Nigeria ratificó la Enmienda de Kigali el 20 de diciembre de 2018. La prohibición de las importaciones de HCFC-141b, tanto puro como en polioles premezclados, está en vigor desde el 1 de enero de 2023. Conforme a lo dispuesto en las decisiones 79/25 y 91/46(b), la eliminación completa de los HCFC en el sector de fabricación de equipos de RAC se verá respaldada por una prohibición de las importaciones de equipos que utilicen HCFC-22 a partir del 1 de enero de 2026, una prohibición del uso de HCFC-22 en la fabricación de equipos de RAC que se impondrá una vez finalizados los proyectos de conversión incluidos en la etapa III (a más tardar el 1 de enero de 2027), y reducciones fiscales para los equipos que utilicen R-290 y HFC-32. 
La normativa nacional sobre medio ambiente (Protección de la Capa de Ozono) de 2009 se modificó en 2022 para incluir los HFC en consonancia con las disposiciones del Protocolo de Montreal, y estipular directrices para la fabricación, importación, venta y uso de SAO y HFC en el país. Aunque el sistema de licencias y cuotas para los HFC entró en vigor el 27 de abril de 2022, el sistema de cuotas para los HFC no se ha aplicado de forma efectiva. El sistema de cuotas se aplicará a partir de 2025. Nigeria ha prohibido la importación de todos los HCFC excepto el HCFC-22. 
El marco institucional para la gestión de la eficiencia energética se describe en los párrafos 33 a 39 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77. En 2017, Nigeria adoptó las normas mínimas de eficiencia energética (MEPS, por sus siglas en inglés) para refrigeradores y climatizadores domésticos elaboradas por la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Las MEPS exigen que los fabricantes coloquen etiquetas energéticas en los productos y que el refrigerante utilizado tenga cero PAO. El Gobierno colabora actualmente con la ONUDI para facilitar la puesta en marcha y la aplicación de las MEPS y el etiquetado de los aparatos de RAC.
Estrategia de reducción para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
Estrategia transversal
El Gobierno de Nigeria propone adoptar un enfoque por etapas para reducir los HFC, siguiendo el calendario de reducción del Protocolo de Montreal. La etapa I del KIP tiene por objeto reducir los HFC en un 10 % con respecto a la base de referencia para 2029. Esta etapa se basa en las iniciativas en curso en el marco del PGEH y se ejecutará al mismo tiempo que este. Se estudiarán y potenciarán todas las sinergias entre el KIP y el PGEH. Las iniciativas del KIP se centrarán principalmente en el sector del servicio técnico, ya que en él predomina el uso de HFC, pero también se abordarán los sectores de la fabricación de equipos de RAC, la producción de espumas y la lucha contra incendios para reducir aún más el uso de HFC.
Reducciones propuestas
Se espera que el consumo de HFC en Nigeria siga creciendo de 2024 a 2029 en condiciones normales. El PNUD preparó una previsión del consumo de HFC con una tasa de crecimiento del 5 % impulsada por la demanda de servicio técnico de los equipos de RAC instalados y el consumo en los sectores manufactureros, como se muestra en el cuadro 13. La previsión muestra que, si no se toman medidas, Nigeria estaría en situación de incumplimiento en 2024, sobre la base de los datos notificados actualmente, así como utilizando los datos corregidos. 
Cuadro 13. Previsión de consumo de HFC en condiciones normales, límites del Protocolo de Montreal y reducciones de HFC propuestas en la etapa I (toneladas de CO2 equivalente)
	
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Previsión de consumo de HFC (tasa de crecimiento anual del 5 %**)
	22.809.651
	22.650.483
	23.867.343
	25.123.575
	26.424.845
	27.760.501
	29.129.058

	Límites de consumo de HFC del Protocolo de Montreal
	n/a
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	13.669.001

	Límites de consumo actualizados del Protocolo de Montreal
	n/a
	22.619.713
	22.619.713
	22.619.713
	22.619.713
	22.619.713
	20.357.742

	Consumo de HFC propuesto en el marco del KIP
	22.809.651
	22.619.713
	22.619.713
	22.619.713
	22.619.713
	22.619.713
	20.357.742

	Reducción propuesta del consumo de HFC con respecto al nivel base (%)
	n/a
	0
	0
	0
	0
	0
	10


* Según lo notificado en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
** Crecimiento calculado sobre la base de un 5 % incluyendo los HFC en la eliminación de HCFC.
Actividades propuestas
Sector de la fabricación de espumas
Los HFC se eliminarán en el subsector de fabricación de espuma de poliuretano mediante la prestación de asistencia técnica a las dos empresas restantes, Vitapur y Lange and Grants, por un importe de USD 394.000 para que el PNUD elimine 472,50 tm de HFC-365mfc con una relación costo-beneficio de 0,86 USD/kg. Las actividades incluyen asistencia técnica para realizar pruebas de alternativas a los HFC (HFO, ciclopentano y otros) y evaluar el rendimiento para seleccionar alternativas (USD 60.000); el costo de material para dos pruebas de demostración (USD 300.000); talleres para difundir los resultados de las pruebas y promover alternativas a los HFC (USD 16.000); y seguimiento del uso de los HFC y sus alternativas (USD 18.000).
Sector de fabricación de equipos de RAC
Los HFC también se eliminarán en la fabricación de equipos de RAC con la conversión de una línea de fabricación de climatizadores residenciales de R-410A a HFC-32 en la empresa HPZ y la conversión de 15 pequeñas y medianas empresas (pymes) en la fabricación de refrigeración comercial, por un monto de USD 837.516 para la ONUDI.

HPZ se fundó en el año 2000. Las líneas de fabricación de equipos de climatización que utilizan R-410A se crearon en 2016. El financiamiento total solicitado por valor de USD 732.516 incluye los sobrecostos de capital de USD 660.000 que cubren la sustitución de equipos de fabricación; equipos de seguridad y certificación; trabajos generales; pruebas de ensayo y puesta en marcha; y capacitación; y sobrecostos de operación de un año, que ascienden a USD 72.516, que cubren el costo de refrigerantes y componentes.
Cuadro 14: Costos propuestos para la conversión de dos líneas de fabricación de equipos de climatización en HPZ
	Descripción
	N.º de unidades
	Costo unitario
 (USD/kg)
	Costo total (USD)

	Producción

	Almacenamiento de refrigerante
	1
	40.000
	40.000

	Sistema de transferencia de refrigerante
	1
	25.000
	25.000

	Nuevas placas de carga de refrigerante que incorporan las características de seguridad necesarias
	2
	80.000
	160.000

	Nuevos detectores de fugas
	3
	10.000
	30.000

	Sustitución de la bomba de vacío
	16
	5.000
	80.000

	Subtotal de producción
	335.000

	Seguridad de la planta

	Ventilación, sistema de extracción (ventiladores, tuberías, conductos, conexión a tierra, cuadros eléctricos/conexiones) para las zonas de almacenamiento, carga y pruebas
	3
	25.000
	75.000

	Sensores de gas, sistema de control de alarmas para toda la planta para las zonas de almacenamiento, carga y pruebas
	3
	25.000
	75.000

	Sistema de protección contra incendios/de control de la planta
	1
	10.000
	10.000

	Protección contra rayos y conexión a tierra
	1
	10.000
	10.000

	Auditoría de seguridad/inspección y certificación de seguridad
	1
	15.000
	15.000

	Subtotal de seguridad de la planta
	185.000

	Trabajo general

	Modificación de la disposición existente para dar cabida a la instalación de nuevos equipos, toma de tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, paredes de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos a prueba de explosiones, conexión de motores, etc.
	1
	50.000
	50.000

	Zona de recepción de camiones
	1
	5.000
	5.000

	Depósito de agua para extinción de incendios
	1
	5.000
	5.000

	Subtotal de trabajo general
	60.000

	Capacitación y puesta en servicio

	Capacitación para el manejo de tecnología alternativa inflamable 
	1
	10.000
	10.000

	Prueba, creación de prototipos y puesta en marcha
	1
	10.000
	10.000

	Subtotal de capacitación y puesta en servicio
	20,000

	Costo total del equipo
	600.000

	Imprevistos (10 %)
	60.000

	Total sobrecostos de capital
	660.000

	Sobrecostos de operación de un año
	72.516

	Costo total del proyecto
	732.516

	Eliminación total (tm)
	48,9

	Relación costo-beneficio del proyecto (USD/kg)
	14,98


La asistencia a las 15 pymes del sector de la fabricación de equipos de RAC comerciales incluye el suministro de herramientas y equipos[footnoteRef:6] para eliminar 8,97 tm de HFC-134a (USD 80.000); y tres talleres de asistencia técnica (USD 25.000) para apoyar la conversión de 12 pymes durante el período de ejecución, con el fin de facilitar la ejecución de los proyectos de conversión, lo que supone un costo total de USD 105.000.  [6:  Incluye estación de recuperación de refrigerante y cilindros, bombas de vacío y manómetro, equipo de carga de hidrocarburos, detectores de fugas, manómetro de servicio, mangueras y accesorios, herramientas para la instalación, equipo de soldadura fuerte, consumibles, etc.] 

Sector de servicio técnico de refrigeración y climatización
Las actividades propuestas en el sector de servicio técnico incluyen el fortalecimiento del marco jurídico, el fortalecimiento de capacidades de las aduanas y los técnicos, la recuperación de refrigerantes, la sensibilización y los incentivos, un proyecto piloto de refrigeración comercial y el desarrollo de un plan para la cadena del frío. En el cuadro 15 figura un desglose de las actividades.
Cuadro 15. Actividades propuestas para su ejecución en la etapa I del KIP para Nigeria
	Componente/actividad del proyecto
	Organismo
	Costo (USD)

	Reforzar el marco jurídico y normativo para incluir los HFC (USD 685.000)

	Campaña de sensibilización sobre el sistema de licencias y cuotas de HFC, incluidos 15 talleres
	PNUMA
	365.000

	Desarrollar y aplicar un sistema de cuotas para las importaciones de HFC
	PNUD
	120.000

	Elaborar normativas para controlar el uso de HFC y equipos que utilizan HFC en sectores específicos 
	PNUMA
	100.000

	Apoyar la aplicación de la prohibición de importar equipos usados de RAC y consultar con las partes interesadas para desarrollar nuevas restricciones y controles
	PNUD
	50.000

	Apoyar la elaboración de una directriz de adquisiciones ecológicas para usuarios y compradores de equipos de RAC
	PNUD
	50.000

	[bookmark: _Hlk74319584]Fortalecimiento de capacidades de las aduanas (USD 320.000)

	Actualizar el programa de capacitación del instituto de capacitación aduanera para incluir los HFC, los controles de las medidas de eficiencia energética y los equipos de RAC usados
	PNUD
	30.000

	Capacitar a 20 capacitadores en medidas de control de los HFC utilizando el plan de estudios actualizado 
	PNUD
	20.000

	Capacitar a 300 funcionarios de aduanas en las medidas de control de los HFC utilizando el plan de estudios actualizado
	PNUD
	150.000

	Capacitar a 200 agentes de aduanas en medidas de control de HFC 
	PNUD
	120.000

	Fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de RAC y aire acondicionado vehicular (USD 660.000)

	Actualizar el programa de capacitación sobre aire acondicionado vehicular e incluir a sus técnicos en el sistema de acreditación de los RAC
	PNUD
	100.000

	Capacitar a 60 capacitadores en buenas prácticas de servicio técnico utilizando el plan de estudios actualizado 
	PNUD
	60.000

	Capacitar a 500 técnicos de aire acondicionado vehicular en buenas prácticas utilizando el plan de estudios actualizado
	PNUD
	200.000

	Asistencia técnica a 50 grandes sistemas de refrigeración sobre estanqueidad
	PNUD
	150.000

	Beca para 40 mujeres del sector de aire acondicionado vehicular para fomentar la participación femenina
	PNUD
	50.000

	Apoyo a la Asociación Nigeriana de Técnicos del Automóvil (NATA)
	PNUD
	100.000

	Adquisición de equipos[footnoteRef:7] (USD 1.493.000) [7:  En el anexo III figura un desglose de las herramientas y los equipos necesarios para cada actividad.] 


	Crear cinco centros de excelencia para el sector de aire acondicionado vehicular
	PNUD
	250.000

	Crear 10 unidades de capacitación en refrigeración comercial que utiliza HFC-290
	PNUD
	192.000

	Suministro de herramientas y equipos a 100 talleres de aire acondicionado vehicular 
	PNUD
	351.000

	Equipar 13 institutos de RAC con herramientas y equipos de seguridad
	PNUD
	260.000

	Equipar dos institutos de RAC con laboratorios de capacitación en CO2 transcrítico
	PNUD
	140.000

	Proporcionar herramientas básicas de seguridad a 500 técnicos de RAC
	PNUD
	300.000

	Sistema de recuperación y reutilización de refrigerantes (USD 300.000)

	Evaluar las prácticas de eliminación de cilindros de un solo uso
	PNUD
	35.000

	Dos talleres con las partes interesadas para analizar una estrategia
	PNUD
	20.000

	Crear un centro de recogida y recuperación de cilindros de un solo uso 
	PNUD
	175.000

	Establecer un sistema de incentivos para la devolución de cilindros
	PNUD
	50.000

	Evaluación y ajustes
	PNUD
	20.000

	Proyecto piloto para el sector de refrigeración comercial (USD 1.475.000)

	Identificar a los candidatos adecuados para los proyectos piloto, incluida la evaluación preliminar
	PNUD
	50.000

	Llevar a cabo cuatro proyectos piloto sobre unidades autónomas de R-290 en cámaras frigoríficas para almacenamiento y conservación de alimentos, incluyendo equipos, instalación, puesta en marcha y capacitación
	PNUD
	200.000

	Demostrar el uso de refrigerantes naturales en dos sistemas de refrigeración indirecta con glicol/agua fría en usos de refrigeración de grandes cámaras frigoríficas o almacenes industriales
	PNUD
	500.000

	Demostración de la sustitución de un sistema de climatización multisplit comercial que utiliza  R-410A por un sistema de climatización centralizado que utiliza R-290
	PNUD
	600.000

	Supervisar y evaluar  el impacto de los proyectos y de las mejoras de la eficiencia energética, e impartir capacitación de técnicos y usuarios finales
	PNUD
	35.000

	Sensibilizar sobre las tecnologías de bajo PCA demostradas y establecer una cadena de suministro para estas tecnologías de bajo PCA
	PNUD
	40.000

	Visitas a las instalaciones para que los importadores conozcan las nuevas tecnologías 
	PNUD
	50.000

	Plan de acción nacional para la cadena de frío (USD 180.000)

	Tres talleres para proveedores de servicios de la cadena de frío
	PNUD
	30.000

	Recopilar datos mediante visitas y consultas
	PNUD
	70.000

	Redactar el documento del plan de acción
	PNUD
	50.000

	Taller con las partes interesadas para debatir los resultados y ultimar el plan de acción
	PNUD
	30.000

	Plan de incentivos para sustituir los equipos de refrigeración de las tiendas de comestibles (USD 1.170.000)

	Talleres para las partes interesadas sobre el sistema de incentivos
	PNUD
	30.000

	Actividades y materiales promocionales 
	PNUD
	30.000

	Creación del fondo del sistema de incentivos
	PNUD
	1,035.000

	Supervisión y verificación de la aplicación del sistema de incentivos 
	PNUD
	50.000

	Compromiso con los bancos locales de HFC y la recuperación de refrigerantes 
	PNUD
	25.000

	Total
	6.283.000


Ejecución, coordinación y supervisión del proyecto	
La Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) establecida en el marco del PGEH también apoyará la etapa I del KIP, en la que el PNUD, la ONUDI, el PNUMA y la Oficina Nacional del Ozono (ONO) supervisarán las actividades, informarán sobre los progresos y trabajarán con las partes interesadas para eliminar los HFC. El costo de estas actividades asciende a USD 751.452 e incluye personal y consultores (USD 601.162) y viajes de supervisión (USD 150.290). Los costos de la OGP se dividen entre el PNUD (USD 621.200), la ONUDI (USD 83.752) y el PNUMA (USD 46.500).
Aplicación de la política de género
La perspectiva de género se ha tenido en cuenta en las actividades del proyecto en el marco del KIP, incluidas las metas de integración de la perspectiva de género y una beca para 40 mujeres. Se hará un seguimiento de los progresos realizados en la integración de la perspectiva de género en la ejecución del proyecto y se informará al respecto en futuras solicitudes de tramos, incluidos los indicadores de resultados obligatorios.
Coordinación de las actividades en el sector de servicio técnico en el marco de los planes de eliminación de HCFC y de reducción de HFC 
La etapa I del KIP se planificó para complementar los PGEH del país, y en particular con las actividades de la etapa II del PGEH. Se estudió la armonización de todas las actividades, con especial atención a la coordinación de la adquisición de equipos, y la coordinación de la OGP correrá a cargo de la oficina nacional del ozono. En el anexo II del presente documento figura un resumen de las actividades del PGEH comparadas con las actividades propuestas para el KIP.
Costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
[bookmark: _Hlk118631498]El presupuesto para la etapa I se ha propuesto en USD 8.265.968. Los costos de las actividades en el sector de servicio técnico de refrigeración se han propuesto conforme a lo dispuesto en la decisión 92/37. A falta de directrices relativas al financiamiento de los costos, el financiamiento solicitado para las actividades en el subsector de fabricación de espumas y refrigeración es la mejor estimación disponible proporcionada por el PNUD y la ONUDI. Las actividades propuestas y el costo de la etapa I del KIP se resumen en el cuadro 16.
Cuadro 16. Costo de las actividades que se ejecutarán en la etapa I del KIP para Nigeria, según lo presentado
	Sector
	Proyecto
	Sustancia
	PCA
	tm
	Tons. de CO2 equivalente
	Financiamiento 
(USD)
	Rel. costo-benef. 
(USD/kg)

	Fabricación de climatizadores
	Conversión de las líneas de fabricación de climatizadores en HPZ
	R-410A
	2087,5
	48,90
	102.079
	732.516
	14,98

	Refrigeración comercial
	Asistencia técnica a 15 pymes
	HFC-134a
	1430,0
	8,96
	12.813
	105.000
	11,72

	Sector de las espumas
	Asistencia a dos empresas con sistemas de espuma (Vitapur, Lange and Grants)
	HFC-365mfc
	794,0
	472,50
	375.165
	394.000
	0,83

	Subtotal de fabricación
	530,36
	490.057
	1.231.516
	2,32

	Actividades del sector de servicio técnico
	Varias
	1.692
	1.232
	2.085.094
	6.283.000
	5,10

	Costos totales de todos los sectores sin OGP
	Varias
	
	1.762
	2.575.150
	7.514.516
	4,26

	OGP
	
	
	
	
	751,452
	

	Total general
	
	
	1.762
	2.575.150
	8.265.968
	4,69


Ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP) relativa a los HFC
45.	El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP, por un importe total de USD 4.259.768, se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2027. Las actividades y costos detallados se presentan en el cuadro 17 a continuación.
Cuadro 17: Actividades propuestas que se ejecutarán en el primer tramo de la etapa I del KIP para Nigeria
	Componente/actividad del proyecto
	Organismo
	Costo (USD)

	Sector de fabricación

	Fabricación de espumas (USD 280.000)

	Costo del material para dos pruebas de demostración
	PNUD
	250.000

	Asistencia técnica para la realización de pruebas de alternativas a los HFC
	PNUD
	30.000

	Fabricación de equipos de RAC (USD 837.516)

	Reconversión de dos líneas de fabricación en HPZ
	ONUDI
	732.516

	Suministro de herramientas y equipos a 15 empresas
	ONUDI
	80.000

	Tres talleres de asistencia técnica
	ONUDI
	25.000

	Sector de servicio técnico

	Reforzar el marco jurídico y normativo para incluir los HFC (USD 285.000)

	Campaña de sensibilización sobre el sistema de licencias y cuotas de HFC, incluidos 15 talleres
	PNUMA
	150.000

	Elaborar y aplicar un sistema de cuotas para las importaciones de HFC
	PNUD
	60.000

	Elaborar normativas para controlar el uso de HFC y de equipos a base de HFC en sectores específicos
	PNUMA
	40.000

	Apoyar la aplicación de la prohibición de importar equipos usados de RAC y consultar con las partes interesadas para elaborar más restricciones y controles
	PNUD
	20.000

	Apoyar la elaboración de unas directrices de contratación ecológica para usuarios y compradores de equipos de RAC
	PNUD
	15.000

	Fortalecimiento de capacidades de las aduanas (USD 110.000)

	Actualizar el plan de estudios del instituto de capacitación aduanera para incluir los HFC, los controles de las medidas de eficiencia energética y los equipos RAC usados
	PNUD
	30.000

	Capacitar a 40 instructores en medidas de control de los HFC utilizando el plan de estudios actualizado
	PNUD
	20.000

	Capacitar a 300 funcionarios de aduanas en las medidas de control de los HFC utilizando el plan de estudios actualizado
	PNUD
	20.000

	Capacitar a 200 agentes de aduanas en medidas de control de los HFC
	PNUD
	40.000

	Fortalecimiento de capacidades de técnicos en RAC y AC de vehículos (USD 305.000)

	Actualizar el plan de capacitación en AC vehicular e incluir a los técnicos en dichos equipos en el sistema de certificación de RAC
	PNUD
	50.000

	Capacitar a 60 instructores en buenas prácticas de mantenimiento utilizando el plan de estudios actualizado
	PNUD
	60.000

	Capacitar a 150 técnicos en AC vehicular en buenas prácticas utilizando el plan de estudios actualizado
	PNUD
	60.000

	Asistencia técnica a 25 grandes sistemas de refrigeración a prueba de fugas
	PNUD
	70.000

	Becar a 20 mujeres en el sector de equipos de AC vehicular para promover la participación femenina
	PNUD
	25.000

	Apoyo a la Asociación Nigeriana de Técnicos del Automóvil (NATA)
	PNUD
	40.000

	Adquisición de equipos (USD 590.000)[footnoteRef:8] [8:  En el anexo II figura el desglose de herramientas y equipos para cada actividad.] 


	Establecer dos centros de excelencia para el sector de AC vehicular
	PNUD
	100.000

	Creación de dos módulos de capacitación en refrigeración comercial basadas en HFC 290
	PNUD
	100.000

	Suministro de herramientas y equipos a 40 talleres de AC vehicular
	PNUD
	120.000

	Equipar siete institutos de RAC con herramientas y equipos de seguridad
	PNUD
	100.000

	Equipar dos institutos de RAC con laboratorios de capacitación en CO2 transcrítico
	PNUD
	70.000

	Proporcionar herramientas básicas de seguridad a 500 técnicos en RAC
	PNUD
	100.000

	Sistema de recuperación y reutilización de refrigerantes (USD 15.000)

	Evaluar las prácticas de eliminación de cilindros de un solo uso
	PNUD
	15.000

	Proyecto piloto para el sector de la refrigeración comercial (USD 815.000)

	Identificar candidatos adecuados para los proyectos piloto, incluida la evaluación preliminar
	PNUD
	25.000

	Llevar a cabo cuatro proyectos piloto sobre monobloques de R-290 en cámaras frigoríficas para el almacenamiento y la conservación de alimentos, incluidos los equipos, la instalación, la puesta en marcha y la capacitación
	PNUD
	200.000

	Demostrar el uso de refrigerantes naturales en sistemas de refrigeración indirecta por glicol/agua fría en grandes cámaras frigoríficas o almacenes industriales
	PNUD
	250.000

	Demostración de la sustitución de un sistema comercial multisplit de aire acondicionado que utiliza R-410A por un sistema de aire acondicionado centralizado basado en R-290
	PNUD
	300.000

	Seguimiento y evaluación de los efectos del proyecto y de las mejoras de la eficiencia energética. y formación de técnicos y usuarios finales
	PNUD
	20.000

	Visitas a las instalaciones para que los importadores conozcan las nuevas tecnologías
	PNUD
	20.000

	Plan de acción nacional para la cadena de frío (USD 180.000)

	Tres talleres para proveedores de servicios de la cadena de frío 
	PNUD
	30.000

	Recopilación de datos mediante visitas y consultas 
	PNUD
	70.000

	Redactar el documento del plan de acción 
	PNUD
	50.000

	Taller con las partes interesadas para debatir los resultados y finalizar el plan de acción
	PNUD
	30.000

	Plan de incentivos para sustituir los equipos de refrigeración de las tiendas de comestibles (USD 455.000)

	Talleres para las partes interesadas en el sistema de incentivos
	PNUD
	30.000

	Actividades y materiales de promoción
	PNUD
	10.000

	Creación del fondo del sistema de incentivos
	PNUD
	370.000

	Seguimiento y verificación de la aplicación del sistema de incentivos
	PNUD
	20.000

	Compromiso con los bancos locales de HFC y recuperación de refrigerantes
	PNUD
	25.000

	Coordinación y seguimiento de proyectos

	OGP (USD 387.252)

	Personal y consultores
	Todos los organismos
	309.802

	Viajes de supervisión
	Todos los organismos 
	77.450

	Total
	4.259.768


[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
V.	Observaciones 
[bookmark: _Hlk126916105]Estrategia global
46.	Como se indica en el párrafo 8 supra, el PNUD informó además de que el Gobierno de Nigeria había presentado una solicitud a la Secretaría del Ozono para la revisión de los datos del Artículo 7 para 2020 a 2022. La revisión de los datos para los años de referencia debe ser revisada por el Comité de Aplicación y la Reunión de las Partes, que se encuentra actualmente en proceso. La revisión por parte de la Secretaría del KIP presentado a la 95ª reunión se basa en los datos reales notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
[bookmark: _Hlk126916111]
Marco institucional, político y normativo
Sistema de concesión de licencias y cuotas y cumplimiento en 2024
1. Aunque Nigeria cuenta con un sistema establecido y aplicable de concesión de licencias y cuotas para el seguimiento de las importaciones/exportaciones de HFC en consonancia con la decisión 87/50 g), el sistema de cuotas de HFC no se ha aplicado para 2024 y solo se aplicará a partir del 1 de enero de 2025. 
1. En cuanto al compromiso de cumplir la meta de congelación en 2024, el PNUD informó de que, debido al déficit de notificaciones sobre el consumo de HFC durante los años de referencia, el nivel base de HFC establecido actualmente está muy por debajo del consumo real de HFC en Nigeria. El país no podrá comprometerse a cumplir el objetivo de congelación de 2024 basándose en el nivel base establecido, ya que necesitaría reducir un 33 % el nivel de consumo de 2023, lo que podría causar graves trastornos a la economía. No obstante, la ONO se coordinará con las principales partes interesadas (la autoridad que expide los permisos (NAFDAC), las aduanas, los importadores y los comerciantes de HFC) para procurar que el consumo de los HFC en 2024 no supere la meta de congelación en función de los datos de referencia revisados presentados a la Secretaría del Ozono. 
1. La Secretaría señaló que la revisión del nivel base para Nigeria se incluyó para consideración del Comité de Aplicación en su 73ª reunión. El Comité de Aplicación acordó considerar la revisión del nivel base en su 74ª reunión, basándose en la información adicional que el país proporcionará a la Secretaría del Ozono. Si se dispone de toda la información pertinente y el Comité de Aplicación recomienda la revisión del nivel base de HFC, esta se presentaría a la consideración de la 37ª Reunión de las Partes. Si la Reunión de las Partes aprueba el cambio del nivel base de HFC en Nigeria, la medida de control del Protocolo de Montreal y el consumo máximo permitido en el Acuerdo para el KIP tendrían que actualizarse en la 97ª reunión del Comité Ejecutivo.
1. De acuerdo con la práctica y los precedentes existentes, la Secretaría sólo podría recomendar la aprobación del KIP para Nigeria sobre la base de los datos actuales del Artículo 7. Considerando la información proporcionada por el Gobierno de Nigeria, con arreglo al nivel base actual de los HFC es poco probable que el país cumpla los objetivos del Protocolo de Montreal y el Acuerdo sobre el KIP para el año 2024. Sin embargo, sin la aprobación del KIP, el país no podría iniciar actividades para frenar el crecimiento del consumo de HFC y empezar a lograr reducciones.
1. Tomando nota de que durante la preparación del KIP se ha corroborado que el consumo notificado estaba subestimado y que el país ya ha presentado una solicitud a la Secretaría del Ozono para revisar los datos de consumo de HFC, un posible camino a seguir podría ser la consideración del KIP en la presente reunión sobre la base de los datos actuales, en el entendimiento de que cualquier posible reducción de la financiación por incumplimiento del consumo máximo permitido para el año 2024 (es decir, el nivel base establecido de 15.187.779 toneladas de CO2 equivalente) se consideraría no en el momento del segundo tramo (en 2027), sino en la 97ª reunión de diciembre de 2025, a la luz del resultado del examen de la solicitud de cambio del nivel base por el 74º Comité de Aplicación y la 37ª Reunión de las Partes en noviembre de 2025, sin prejuzgar ningún resultado del examen de la cuestión por el Comité de Aplicación.
Medidas reglamentarias para asegurar la sostenibilidad de la eliminación
1. La Secretaría debatió sobre las medidas reglamentarias para asegurar la sostenibilidad de la eliminación en los sectores de fabricación de espumas y equipos de RAC, de conformidad con la decisión 79/25. El PNUD informó de que, para el sector de las espumas, no se solicitará más financiación para la eliminación de los HFC después de la asistencia técnica. El país estudiará la posibilidad de prohibir la producción de espumas con HFC una vez que se hayan completado los proyectos de conversión en el sector de las espumas en el marco de la etapa I del KIP. En cuanto al sector de fabricación de equipos de aire acondicionado y refrigeración comercial, en la etapa I sólo se está abordando una parte del consumo de HFC del sector, por lo que la imposición de prohibiciones podría no ser factible. Sin embargo, el país está trabajando para controlar la importación de equipos energéticamente ineficientes a base de HFC mediante la aplicación de las normas mínimas de eficiencia energética (NMEE), que restringirán la importación de productos que utilizan refrigerantes de alto PCA. Otras iniciativas, como la creación de cadenas locales de suministro de AC de R-290 y la coordinación con fabricantes multinacionales de equipos de aire acondicionado en Nigeria para fabricar productos con tecnología de bajo PCA, facilitarán el suministro de esta tecnología. Todos estos esfuerzos ayudarán al sector a abandonar el uso de refrigerantes con alto PCA. 
1. El Gobierno está estudiando medidas reglamentarias para controlar progresivamente el uso de HFC en el sector de la refrigeración doméstica y comercial y aplicar prohibiciones específicas, antes de 2029. Sin embargo, el establecimiento de tales medidas reglamentarias dependería de la situación política y económica del país y de la sujeción a un proceso jurídico. Por lo tanto, no es posible establecer un calendario definitivo en este momento. No obstante, la ONO, junto con la Comisión de Energía y la NAFDAC, trabajará para limitar las cantidades de equipos que utilizan HFC para los que existen alternativas de bajo PCA. Los refrigeradores domésticos a base de HFC y los pequeños congeladores domésticos podrían ser las aplicaciones prioritarias para aplicar tales medidas. El país también estudiará la posibilidad de prohibir la producción de espumas con HFC una vez finalizados los proyectos de conversión final facilitados por la primera etapa del KIP.
[bookmark: _Hlk126916116]Cuestiones técnicas y de costos
Sectores de fabricación
54.	Se solicitó asistencia técnica al sector de espumas por un total de USD 394.000 y se recomienda un monto de USD 160.000 para eliminar 472,50 tm de HFC-365mfc, tal y como se muestra en el cuadro 18. 
Cuadro 18. Costo acordado para el servicio técnico en el sector de espumas de poliuretano
	Descripción de las partidas de gastos
	Costos totales (USD)

	HFO-1233zd, unos USD 60 por kg. Se necesitan 250 kg
	15.000

	Poliol premezclado según el programa de país; 2 contenedores de USD 7.500 cada uno (incl. costos de transporte y seguro)
	15.000

	Otras alternativas libres de HFC como: formiato de metilo, metilal, a base de agua (costo libre pero varias pruebas), otras mezclas con HFO cada una para diferentes concentraciones
	10.000

	Formulaciones para cada aplicación para cada cliente (no se trata de producción industrial; es a nivel de laboratorio y es más caro)
	10.000

	Pruebas de laboratorio
	8.000

	Varios
	3.500

	Subtotal
	61.500

	Imprevistos (~10%)
	6.500

	Evaluación de los resultados finales
	12.000

	Costo total por empresa
	80.000

	Total ajustado para el proyecto del sector de espumas 
	160.000



1. Se analizó el costo de la conversión de las líneas de fabricación para HPZ. Se aplicaron reducciones a los equipos de producción (placas de carga, detectores de fugas) y a la modificación de las líneas de producción; y se suprimieron los costos de las bombas de vacío y de la obra civil. Se añadieron los costos de diseño y se aplicaron gastos imprevistos sólo a los equipos. El total de sobrecostos de capital se redujo de USD 660.000 a USD 542.250, como se muestra en el cuadro 19.
Cuadro 19: Costos acordados de reconversión de dos líneas de fabricación de equipos de AC en HPZ 
	Descripción de las partidas de gastos
	N.º de unidades
	Costo de unidades (USD)
	Costo total
(USD)

	Líneas de producción

	Almacenamiento de refrigerantes
	1
	40.000
	40.000

	Sistema de transferencia de refrigerante
	1
	25.000
	25.000

	Nuevos cuadros de carga de refrigerante que incorporan los dispositivos de seguridad necesarios
	2
	70.000
	140.000

	Nuevos detectores de fugas
	2
	10.000
	20.000

	Seguridad de las instalaciones

	Sistema de ventilación y extracción (ventiladores, tuberías, conductos, conexión a tierra, cuadros eléctricos/conexiones) para las zonas de almacenamiento, carga y pruebas
	3
	25,000
	75.000

	Sistema de supervisión de toda la instalación para las zonas de almacenamiento, carga y pruebas, incluidos sensores de gas y alarma
	3
	25.000
	75.000

	Sistema de control y protección contra incendios para la instalación
	1
	10.000
	10.000

	Protección contra rayos y toma de tierra
	1
	10.000
	10.000

	Auditoría de seguridad/inspección y certificación de seguridad
	1
	15.000
	15.000

	Trabajo general

	Modificación de la disposición existente para dar cabida a la instalación de nuevos equipos, toma de tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, paredes de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos a prueba de explosiones, conexión de motores
	1
	32.500
	32.500

	Depósito de agua contra incendios
	1
	5.000
	5.000

	Subtotal de equipos
	447.500

	Imprevistos (10 %)
	44.750

	Total de equipos
	492.250

	Diseño, prototipo, pruebas de seis modelos con refrigerante HFC-32
	6
	5.000
	30.000

	Capacitación para la manipulación de tecnología alternativa inflamable
	1
	10.000
	10.000

	Prueba, ensayo y puesta en marcha de las líneas de fabricación
	1
	10.000
	10.000

	Total de sobrecostos de capital
	[bookmark: _Hlk183591541]542.250



La ONUDI presentó en la 95ª reunión una solicitud para preparar un proyecto de mejora de la eficiencia energética con arreglo a la decisión 94/60 para HPZ y 15 pymes que se desarrollaría en un período de 24 meses[footnoteRef:9].  En vista de lo anterior, se acordó que los sobrecostos de operación para la conversión no se solicitarán para el proyecto actual. El costo total para la conversión de dos líneas de fabricación en HPZ se acordó en USD 542.250, con una relación costo-beneficio de 11,09 USD/kg.  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/37] 

La asistencia a las 15 pymes del sector de fabricación de equipos de RAC comerciales se recomienda según lo solicitado por un total de USD 105.000 para eliminar 8,97 tm de HFC 134a.
Sector de mantenimiento de equipos de RAC

Sobre la base de una reducción del 10% del nivel base establecido de 15.187.779 toneladas de CO2 equivalente, la reducción total de la etapa I del KIP sería de 1.518.778 toneladas de CO2 equivalente. Esto incluye la reducción de 490.057 toneladas de CO2 equivalente procedentes de las conversiones de fabricación (sectores de espumas y refrigeración y aire acondicionado) y 1.028.721 toneladas de CO2 equivalente procedentes del sector de servicio técnico, o 612 tm utilizando el PCA medio de 1,680 del sector de servicio técnico. De acuerdo con la decisión 92/37 b) iii), la financiación total del sector de servicio técnico para Nigeria se calcula en USD 3.122.133, a 5,1 USD/kg. Tras la corrección de los datos del programa de país para el período 2020-2022, el PCA medio para el sector de servicio técnico se ajustó a 1.712,84. Por consiguiente, las reducciones del sector de servicio técnico ascienden a 1.048.571 toneladas de CO2 equivalente y la reducción con respecto a nivel base establecido es del 10,13%.
De acuerdo con la metodología para convertir USD/kg a USD/toneladas de CO2 equivalente en el sector de servicio y mantenimiento descrita en el anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/46, la reducción del consumo restante de HFC del país elegible para financiación del sector de servicio y mantenimiento es de 1.048.571 toneladas de CO2 equivalente, como se resume en el cuadro 20 a continuación. A la luz de esas reducciones acordadas, el Gobierno convino en reducir su consumo de HFC en 2029 a 13.649.151 toneladas de CO2 equivalente, una reducción del 10,13% del nivel base de HFC establecido por el país para el cumplimiento.
Cuadro 20. Costos acordados y reducciones del consumo de HFC subvencionables por el sector de servicio técnico, y objetivo para 2029
	Sector de servicio técnico

	Consumo medio de HFC en el sector de servicio técnico en los años de referencia
	tm
	8.973.47

	
	tons. de CO2 eq.
	15.370.130

	PCA medio del consumo de HFC en el sector de servicio técnico
	1.712,84

	Financiación acordada
	USD
	[bookmark: _Hlk183553676]3.122.133

	Umbral de relación costo-beneficio acordado
	USD/kg
	5,10

	Reducciones del consumo restante de HFC en el mantenimiento
	tm
	612,18

	
	tons. de CO2 eq.
	1.048.571

	Reducciones de todos los sectores y objetivo de 2029

	Nivel base de HFC establecido
	tons. de CO2 eq.
	15.187.779

	Reducciones del consumo restante de HFC admisible de las conversiones del sector de fabricación
	tons. de CO2 eq.
	490.057 

	Reducciones del consumo restante admisible de HFC del sector de servicio técnico
	tons. de CO2 eq.
	1.048.571

	Objetivo de 2029
	tons. de CO2 eq.
	13.649.151


		
Se ajustó la financiación para el sector de servicio técnico, de USD 6.283.000 a USD 3.122.133. Con el fin de atender el cambio de financiación, se eliminaron el plan de incentivos para sustituir los equipos de refrigeración en las tiendas de comestibles y la elaboración de un Plan de Acción Nacional de la Cadena de Frío. Además, se modificaron los componentes destinados a proporcionar apoyo técnico para establecer el marco normativo de los HFC, el fortalecimiento de las capacidades y la adquisición de equipos para el sector de servicio técnico de equipos de RAC y AC vehicular, junto con el proyecto de demostración de bajo PCA para la refrigeración comercial e industrial. Por último, se añadió un componente de género sobre la integración de la perspectiva de género. Como resultado, las actividades para el sector de servicio técnico en la etapa I del KIP son las siguientes:
a) Refuerzo del sistema de licencias y cuotas de HFC: Realización de 10 talleres para sensibilizar a las partes interesadas sobre el sistema de concesión de licencias de HFC; aplicación de cuotas de HFC a través del registro en línea de licencias de importación, y elaboración de controles adicionales de las importaciones, incentivos fiscales, controles adicionales (PNUMA, USD 300.000 y PNUD, USD 50.000);
b) Aplicación de los controles de HFC y fortalecimiento de capacidades de las aduanas: Apoyo al instituto de capacitación aduanera para incluir los controles de los HFC en su plan de estudios; actualización de la formación de 20 instructores; capacitación de al menos 300 funcionarios de aduanas con arreglo al plan de estudios actualizado, y capacitación de 200 agentes de despacho (PNUD) (USD 320.000);
c) Capacitación de los sectores de mantenimiento de RAC y AC vehicular: Actualizar el plan de estudios de capacitación en AC vehicular e incluir a los técnicos en AC vehicular en el sistema de certificación de equipos de RAC; capacitar a 60 instructores en buenas prácticas de mantenimiento utilizando el plan de estudios actualizado; capacitar a 500 técnicos en AC vehicular en buenas prácticas utilizando el plan de estudios actualizado; prestar asistencia técnica a 50 grandes sistemas de refrigeración a prueba de fugas; prestar apoyo a la Asociación Nigeriana de Técnicos del Automóvil (PNUD) (USD 610.000);
d) Adquisición y distribución de equipos: Establecer cinco centros de excelencia para el sector de equipos de AC vehicular: establecer 10 módulos de capacitación en refrigeración comercial basadas en HFC-290; proporcionar conjuntos de herramientas y equipos a 100 talleres de AC vehicular; equipar 13 institutos de refrigeración y aire acondicionado con herramientas y equipos de seguridad; equipar dos institutos de RAC con laboratorios de formación en CO2 transcrítico y proporcionar conjuntos de herramientas básicas de seguridad a 450 técnicos en RAC (PNUD) (USD 874.133);
e) Plan de recuperación y reutilización de refrigerantes; evaluación de las prácticas de eliminación de cilindros de un solo uso; establecimiento de un centro de recogida y recuperación de cilindros de un solo uso; establecimiento de un plan de incentivos para la devolución de cilindros, y evaluación y ajustes del plan (PNUD) (USD 123.000);
f) Proyecto piloto para el sector comercial y de refrigeración: Identificación de candidatos idóneos para los proyectos piloto, incluida la evaluación preliminar; realización de dos proyectos piloto sobre monobloques de R-290 en cámaras frigoríficas para el almacenamiento y la conservación de alimentos, incluidos los equipos, la instalación, la puesta en servicio y la formación; demostración del uso de refrigerantes naturales en un sistema de refrigeración indirecta por glicol/agua fría en una cámara frigorífica de grandes dimensiones o en una aplicación de refrigeración de almacenes industriales; demostración de la sustitución de un sistema de aire acondicionado comercial multisplit a base de R-410A por un sistema de aire acondicionado centralizado con R-290; seguimiento y evaluación de los impactos del proyecto y de las mejoras de la eficiencia energética, y capacitación de técnicos y usuarios finales durante seis meses; concienciación sobre las tecnologías de bajo PCA demostradas y establecimiento de una cadena de suministro para estas tecnologías de bajo PCA; organización de visitas a los importadores para que comprendan las nuevas tecnologías (PNUD) (USD 745.000);
g) Integración de la perspectiva de género: Elaboración de una evaluación de género y capacitación de las principales partes interesadas sobre la base de los resultados y las recomendaciones de la evaluación y concesión de becas a 40 mujeres del sector de equipos de AC vehicular para promover la participación de la mujer (PNUD) (USD 100.000).
En el cuadro 21 figuran los fondos solicitados y acordados por componentes del proyecto.
Cuadro 21. Componentes del proyecto en el sector de servicio técnico solicitados y acordados (USD)
	Componente del proyecto
	Solicitado 

	Acordado

	Establecimiento del marco normativo de los HFC
	685.000
	350.000

	Aplicación de los controles de los HFC y fortalecimiento de capacidades de las aduanas
	320.000
	320.000

	Fortalecimiento de capacidades de los sectores de servicio técnico de equipos de RAC y AC vehicular
	660.000
	610.000

	Adquisición de equipos para los sectores de servicio técnico de equipos de RAC y AC vehicular
	1.493.000
	874.133

	Plan de recuperación y reutilización de refrigerantes 
	300.000
	123.000

	Proyecto piloto para el sector de la refrigeración comercial e industrial 
	1.475.000
	745.000

	Plan de acción nacional para la cadena de frío 
	180.000
	0

	Plan de incentivos para la sustitución de equipos de refrigeración en tiendas de comestibles 
	1.170.000
	0

	Integración de la perspectiva de género
	
	100.000

	Total
	6.283.000
	3.122.133



Tomando nota de que el proyecto piloto para la refrigeración comercial se mantenía en las actividades de la etapa I del KIP, de acuerdo con la decisión 92/36 g), la Secretaría solicitó al PNUD que, una vez finalizado el proyecto piloto, presentara un informe final sobre su ejecución, incluida la eliminación de los HFC y las ganancias de eficiencia energética conseguidas.
Oficina de gestión de proyectos
Tomando nota de que la revisión del nivel base está en estudio, el país necesita abordar una reducción significativa del consumo de 2023 para alcanzar el objetivo de cumplimiento, y de que se requiere una coordinación significativa para abordar la conversión en las pymes, se acordó una financiación para la oficina de gestión del proyecto (OGP) de USD 353.650  (USD 295.400 para el PNUD, USD 58.250 para la ONUDI), calculada en un 9% de los costos actuales del proyecto, en el entendimiento de que la cantidad total para la OGP podría incrementarse si la eliminación en el sector de servicio técnico se incrementa tras la revisión del nivel base.
Costo total del proyecto
Con un costo total de USD 4.283.033, la etapa I del KIP para Nigeria supondrá una reducción de 1.538.628 toneladas de CO2 equivalente del consumo de HFC del país admisible para la financiación, tal y como se resume en el cuadro 21.
Cuadro 21. Costo acordado de las actividades que se ejecutarán en la etapa I del KIP para Nigeria
	Sector
	Sustancia
	Elimin. financiada (tm)
	Elimin. financiada 
(tons. de CO2 eq.)
	Costo
(USD)
	CE
(USD/kg)
	CE (USD/
tons de CO2 eq.)
	Eliminación
(%)

	Sector de fabricación
	R-410A
	48,90
	102.079
	807.250
	1,52
	1,65
	0,67

	
	R-134a 
	8,96
	12.813
	
	
	
	0,08

	
	HFC-365mfc
	472,50
	375.165
	
	
	
	2,47

	Servicio técnico
	n. a.
	612,18
	1.048.571
	3.122.133
	5,10
	2,98
	6,90

	OGP
	n. a.
	
	
	353.650
	
	
	

	Total
	n. a.
	1.142,54
	1.538.628
	4.283.033
	3,75
	2,78
	10,13


[bookmark: _Hlk183705118]La etapa I del KIP se ejecutará en tres tramos. En el anexo I del presente documento figura el calendario de los compromisos de eliminación de HFC y HCFC y de los tramos del KIP y del plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH).
Plan de ejecución del primer tramo del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP) relativa a los HFC
66.	La financiación para el primer tramo se acordó en USD 2.738.360, más USD 52.348 en concepto de gastos de apoyo al organismo. Para el PNUD, en el componente de fabricación de espumas, se suprimió la actividad de contratación de consultores para prestar asistencia técnica en la realización de pruebas de alternativas a los HFC (USD 30.000); en el componente de servicio técnico, también se suprimieron las actividades del plan de acción nacional de la cadena de frío (USD 180.000) y el plan de incentivos para sustituir la refrigeración de las tiendas de comestibles (USD 455.000), así como el apoyo a la aplicación de la prohibición de importar equipos de RAC usados (USD 20.000), el apoyo a la elaboración de orientaciones sobre contratación ecológica para usuarios y compradores de equipos de refrigeración comercial (USD 15.000), la creación de módulos de capacitación en refrigeración comercial a base de R‑290 (USD 100.000) y el equipamiento de siete institutos de refrigeración comercial con herramientas y equipos de seguridad (USD 100.000). Los cambios restantes se muestran en el cuadro 22, que recoge las actividades y costos acordados para el primer tramo (los cambios aparecen en negrita). 
Cuadro 22. Costo acordado de las actividades que se ejecutarán en el primer tramo de la etapa I del KIP para Nigeria (USD)
	Componente/actividad del proyecto
	Organismo
	Costos convenidos

	Sector de fabricación

	Fabricación de espumas (USD 160.000)
	

	Costo del material para dos pruebas de demostración
	PNUD
	160.000

	Fabricación de equipos de RAC (USD 647.250)
	

	[bookmark: _Hlk183776548]Reconversión de dos líneas de fabricación en HPZ
	ONUDI
	542.250

	Suministro de herramientas y equipos a 15 empresas[footnoteRef:10]   [10:  Incluye estación de recuperación de refrigerante y cilindros, bombas de vacío y manómetro, equipo de carga de hidrocarburos, detectores de fugas, colector de servicio, mangueras y accesorios, herramientas para la instalación, equipo de soldadura fuerte, consumibles, etc.] 

	ONUDI
	80.000

	Tres talleres de asistencia técnica
	ONUDI
	25.000

	Sector de servicio técnico

	[bookmark: _Hlk183776650]Refuerzo del marco jurídico y normativo para incluir los HFC (USD 150.000)
	

	Campaña de sensibilización sobre el sistema de licencias y cuotas de HFC, incluidos seis talleres
	PNUMA
	100.000

	Elaborar y aplicar un sistema de cuotas para las importaciones de HFC
	PNUD
	30.000

	Elaborar normativas para controlar el uso de HFC y equipos a base de HFC en sectores específicos
	PNUMA
	20.000

	Fortalecimiento de capacidades de las aduanas (USD 110.000)

	Actualizar el plan de estudios del instituto de formación aduanera para incluir los HFC, los controles de las medidas de eficiencia energética y los equipos RAC usados
	PNUD

	30.000

	Capacitar a 40 instructores en medidas de control de los HFC utilizando el plan de estudios actualizado
	
	20.000

	Capacitar a 50 funcionarios de aduanas en las medidas de control de los HFC utilizando el plan de estudios actualizado.
	
	20.000

	Capacitar a 80 agentes de aduanas en medidas de control de los HFC
	
	40.000

	Fortalecimiento de capacidades de técnicos en RAC y AC vehicular (USD 260.000)
	

	Actualizar el plan de capacitación en equipos de AC vehicular e incluir a los técnicos en dichos equipos en el sistema de certificación de RAC
	PNUD

	50.000

	Capacitar a 60 instructores en buenas prácticas de mantenimiento utilizando el plan de estudios actualizado en equipos de AC vehicular
	
	60.000

	Capacitar a 150 técnicos en equipos de AC vehicular en buenas prácticas utilizando el plan de estudios actualizado
	
	60.000

	Asistencia técnica a 25 grandes sistemas de refrigeración a prueba de fugas
	
	70.000

	Apoyo a la NATA
	
	20.000

	Adquisición de equipos (USD 390.000)[footnoteRef:11] [11:  En el anexo III figura el desglose de herramientas y equipos para cada actividad.] 

	

	Creación de dos centros de excelencia para el sector de AC vehicular 
	PNUD

	100.000

	Suministro de herramientas y equipos a 40 talleres de AC vehicular
	
	120.000

	Equipar un instituto de RAC con laboratorios de formación en CO2 transcrítico
	
	70.000

	Proporcionar herramientas básicas de seguridad a 50 técnicos de RAC
	
	100.000

	Sistema de recuperación y reutilización de refrigerantes (USD 20.000)
	

	Evaluar las prácticas de eliminación de cilindros de un solo uso
	PNUD
	20.000

	Proyecto piloto para el sector de la refrigeración comercial (USD 720.000)
	

	Identificar candidatos adecuados para los proyectos piloto, incluida una evaluación preliminar
	PNUD
	25.000

	Llevar a cabo dos proyectos piloto sobre monobloques de R-290 en cámaras frigoríficas para el almacenamiento y la conservación de alimentos, incluidos los equipos, la instalación, la puesta en marcha y la capacitación
	
	100.000

	Demostrar el uso de refrigerantes naturales en un sistema indirecto de refrigeración por glicol/agua fría en una cámara frigorífica de grandes dimensiones o en una aplicación de refrigeración de almacenes industriales
	
	250.000

	Demostración de la sustitución de un sistema de aire acondicionado comercial multisplit que utiliza R-410A por un sistema de aire acondicionado centralizado a base de R-290
	
	300.000

	Seguimiento y evaluación de las repercusiones del proyecto y de las mejoras de la eficiencia energética, y capacitación de técnicos y usuarios finales
	
	25.000

	Visitas sobre el terreno para que los importadores comprendan las nuevas tecnologías
	
	20.000

	Integración de la perspectiva de género (USD 55.000)

	Realización de un diagnóstico de género
	PNUD
	30.000

	Beca para 20 mujeres en el sector de equipos de AC vehicular para promover la participación de la mujer
	PNUD
	25.000

	Coordinación y seguimiento del proyecto

	OGP (USD 226.110)

	Personal y consultores
	Todos los organismos
	180.888

	Viaje de seguimiento
	Todos los organismos
	45.222

	Total
	2.738.360


[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178] 
Exención para las Partes con altas temperaturas ambiente
67.	Nigeria es uno de los países que operan bajo la exención de alta temperatura ambiente de acuerdo con la decisión XXVIII/2 de las Partes. La decisión permite a estos países solicitar exenciones para subsectores o usos específicos cuando no existan alternativas adecuadas[footnoteRef:12].  Además, el apartado 35 indica que la cantidad de sustancias del Anexo F sujetas a la exención de alta temperatura ambiente no puede optar a financiación con cargo al Fondo Multilateral mientras dichas sustancias estén exentas para esa Parte. Como se indica en el sitio web de la Secretaría del Ozono, Nigeria retiró su notificación de intención de utilizar la exención de alta temperatura ambiente el 6 de septiembre de 2024. [12:  Los equipos exentos en virtud de la exención de alta temperatura ambiente incluyen los acondicionadores de aire multisplit (comerciales y residenciales); los equipos de aire acondicionado de conducto dividido (comerciales y residenciales), y los equipos de aire acondicionado comerciales integrados por conductos (autónomos).] 

Cofinanciación
68.	La cofinanciación será parte integrante de los proyectos de demostración, en los que los beneficiarios deberán apoyar con obras locales. El nivel de cofinanciación será determinado por las partes interesadas con un enfoque transparente y consultivo.
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral para 2024-2026
69.	El PNUD, la ONUDI y el PNUMA solicitan USD 4.283.033, más los gastos de apoyo del organismo, para la ejecución de la etapa I del KIP para Nigeria. El valor total de USD 2.937.893, incluidos los gastos de apoyo del organismo, solicitado para el período 2024-2026, supera en USD 862.166 el importe del plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916186]Sostenibilidad de la eliminación progresiva de los HFC y evaluación de los riesgos
1. Alcanzar y mantener los objetivos de eliminación de los HFC en Nigeria presenta varios riesgos, en particular debido al gran tamaño y población del país. Estos riesgos se evaluaron sobre la base de factores sociopolíticos, técnicos e institucionales, que podrían obstaculizar la ejecución satisfactoria de los objetivos de la etapa 1 del KIP. Estos riesgos se evaluaron en función de factores sociopolíticos, técnicos e institucionales que podrían obstaculizar la consecución de los objetivos de la etapa 1 del PIC. Entre los principales retos cabe citar la dificultad de hacer cumplir el recién establecido sistema de licencias y permisos para los HFC; un crecimiento del consumo de HFC superior al previsto, que exige reducciones más tempranas y significativas; una mayor disponibilidad de equipos basados en HFC más baratos; restricciones en la cadena de suministro que limitan el acceso a las tecnologías de bajo PCA, y un número limitado de partes interesadas comprometidas en la reducción del uso de HFC.
1. Para hacer frente a estos riesgos, se realizarán esfuerzos concertados para aplicar con éxito las cuotas y cumplir los objetivos del Protocolo de Montreal a partir de 2025, estableciendo medidas reglamentarias para controlar la afluencia de equipos de bajo costo basados en HFC y garantizando la consulta continua a las partes interesadas a lo largo de los procesos de toma de decisiones. A pesar de estos esfuerzos, el reto más importante sigue siendo las limitaciones de la cadena de suministro que dificultan el cambio hacia tecnologías de bajo PCA. Los proyectos del PGEH y KIP que demuestran tecnologías alternativas desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de la cadena de suministro. Además, la aceptación local por parte de los importadores se apoyará inicialmente mediante asistencia externa para garantizar una transición exitosa del mercado.
[bookmark: _Hlk126916245]Impacto sobre el clima
Las actividades propuestas, incluidos los esfuerzos para promover alternativas de bajo PCA; mejorar las prácticas de los sectores de servicio técnico, asistencia técnica para la fabricación de espuma de HFC-365mfc a HFO o ciclopentano, y la conversión de equipos de fabricación de RAC de R-410A y HFC-134a a HFC-32 y R-600a tendrían un impacto positivo en la reducción global de emisiones de CO2. En conjunto, en la etapa I, el sector de servicio técnico pretende reducir las emisiones de CO2 en 1.048.571 toneladas de CO2 equivalente. Esta reducción del uso de HFC en el sector de servicio técnico se logrará mediante una mejor estanqueidad de los grandes sistemas de refrigeración y controles reglamentarios de los equipos con alto potencial de calentamiento atmosférico, especialmente en los sectores en los que existen alternativas de bajo PCA.
Proyecto de Acuerdo 

[bookmark: _Hlk126916251]No se ha preparado un proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo para la etapa I del KIP, ya que el modelo de Acuerdo todavía está siendo examinado por el Comité Ejecutivo.
Si el Comité Ejecutivo lo desea, los fondos para la etapa I del KIP para Nigeria podrían aprobarse en principio, y los fondos para el primer tramo podrían aprobarse en el entendimiento de que el Acuerdo se prepararía y presentaría en una reunión futura, antes de la presentación del segundo tramo, y una vez que se haya aprobado el modelo de Acuerdo.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Aprobar, en principio, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP) relativa a los HFC para Nigeria para el período 2024-2029 para reducir el consumo de HFC en un 10,13 % de la base de referencia del país para 2029, por un monto de USD 4.602.465, desglosados en USD 3.250.523, más gastos de apoyo de USD 227.537 para el PNUD, y USD 705.510, más gastos de apoyo de USD 49.386 para la ONUDI, y USD 327.000, más gastos de apoyo de USD 42.510 para el PNUMA, como se refleja en el calendario que figura en el anexo I del presente documento;
a) Tomar nota de lo siguiente:
i) Que el Gobierno de Nigeria ha presentado a la Secretaría del Ozono una solicitud de revisión del nivel base de HFC y proporcionará información adicional, según se requiera, al 74ª Comité de Aplicación para su consideración de la solicitud de revisión del nivel base de HFC;
ii) Que el cumplimiento por parte del país del consumo máximo admisible establecido para el año 2024 se considerará en la 97ª reunión después de que el 74ª Comité de Aplicación y la 37ª Reunión de las Partes hayan examinado la solicitud de cambio del nivel base de HFC;
Pedir a la Secretaría del Fondo que, en caso de que se revisara el nivel base del país, actualizara el Apéndice del futuro Acuerdo relativo a los límites de consumo de HFC en virtud del Protocolo de Montreal y a los objetivos de los acuerdos sobre HFC para la etapa I del KIP, a fin de incluir las cifras revisadas de consumo máximo autorizado, y que notificara al Comité Ejecutivo los niveles resultantes de consumo máximo autorizado, así como cualquier posible repercusión conexa en el nivel de financiación admisible, efectuándose los ajustes necesarios en la 97ª reunión; 
b) Tomar nota también de lo siguiente:
Que el Gobierno de Nigeria establecerá su punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas del consumo de HFC basándose en los parámetros proporcionados por el Comité Ejecutivo; 
i) Que, una vez que el Comité Ejecutivo haya acordado los parámetros de gastos para la eliminación de los HFC, las reducciones del consumo remanente de HFC del país admisibles para financiación se determinarán en consonancia con dichos parámetros; 
ii) Que las reducciones del consumo remanente de HFC del país admisibles para financiación a que se hace referencia en el inciso ii) del apartado b) supra se deducirán del punto de partida a que se hace referencia en el inciso i) del apartado b); 
iii) Que, una vez completado el proyecto piloto para usuarios finales incluido en la etapa I del KIP, el PNUD presentará un informe final sobre la ejecución de este proyecto, incluyendo la eliminación de los HFC y los aumentos de eficiencia energética logrados, en consonancia con la decisión 92/36 g); 
c) Aprobar el primer tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Nigeria y el correspondiente plan de ejecución, por un importe de USD 2.937.893, compuesto por USD 1.902.050, más gastos de apoyo de USD 133.144 para el PNUD, USD 705.510, más gastos de apoyo de USD 49.386 para la ONUDI y USD 130.800, más gastos de apoyo de USD 17.004 para el PNUMA; 
d) Solicitar al Gobierno de Nigeria, al PNUD, a la ONUDI, al PNUMA y a la Secretaría que finalicen el proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC, incluyendo la información contenida en el anexo al que se hace referencia en el párrafo a) anterior, y que lo presenten en una futura reunión una vez que el modelo de Acuerdo del KIP haya sido aprobado por el Comité Ejecutivo. 


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/70


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/70



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
[bookmark: _Hlk183782442]CALENDARIO DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE HFC Y HCFC Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI (KIP) RELATIVA A LOS HFC Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC PARA NIGERIA
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP) relativa a los HFC (etapa I)
	Renglón
	Detalles 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de las sustancias del anexo F del Protocolo de Montreal (toneladas equivalentes de CO2) 
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	13.669.001
	13.669.001
	n. a.

	1.2
	Consumo total máximo autorizado de sustancias del anexo F (toneladas equivalentes de CO2)
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	15.187.779
	13.669.001
	13.649.151
	n. a.

	2.1
	Financiación acordada para el organismo de ejecución principal (PNUD) (USD)
	1.902.050
	0
	0
	973.370
	0
	375.103
	0
	3.250.523

	2.2
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución principal (USD)
	133.144
	0
	0
	68.136
	0
	26.257
	0
	227.537

	2.3
	Financiación acordada para el organismo de ejecución cooperante (ONUDI) (USD)
	705.510
	0
	0
	
	0
	
	0
	705.510

	2.4
	Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Cooperante (USD)
	49.386
	0
	0
	
	0
	
	0
	49.386

	2.5
	Financiación acordada para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) (USD)
	130.800
	0
	0
	130.800
	0
	65.400
	0
	327.000

	2.6
	Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Cooperante (USD)
	17.004
	0
	0
	17.004
	0
	8.502
	0
	42.510

	3.1
	Financiación total acordada (USD)
	2.738.360
	0
	0
	1.104.170
	0
	440.503
	0
	4.283.033

	3.2
	Gastos de apoyo totales (USD)
	199.533
	0
	0
	85.140
	0
	34.759
	0
	319.432

	3.3
	Costos totales acordados (USD)
	2.937.893
	0
	0
	1.189.310
	0
	475.262
	0
	4.602.465


Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapas III y IV*)
	Renglón
	Detalles
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de las sustancias del grupo I del anexo C del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	224.19
	112.09
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	0.00
	n. a.

	1.2
	Consumo total máximo autorizado de sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	167.81
	112.09
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	0.00
	n. a.

	2.1
	Financiación acordada para el organismo de ejecución principal (PNUD) (USD)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución principal (USD)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Financiación acordada para el organismo de ejecución cooperante (ONUDI) (USD)
	1.199.847
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.199.847

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante (USD)
	83.989
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83.989

	3.1
	Financiación total acordada (USD)
	1.199.847
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.199.847

	3.2
	Gastos de apoyo totales (USD)
	83.989
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83.989

	3.3
	Costos totales acordados (USD)
	1.283.836
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.283.836


* Nigeria tiene previsto presentar la etapa IV de su PGEH en 2025 para la eliminación de los HCFC antes de 2030 (decisión 91/31 d)).
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Anexo II
APLICACIÓN SIMULTÁNEA DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC Y EL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI (KIP) RELATIVA A LOS HFC

	Etapa II + III del PGEH
	Etapa I del KIP
	Costo combinado

	Actividades
	Costo (USD)
	Actividades 
	Costo (USD)
	USD

	Fabricación

	Espuma de poliuretano
	2.261.318
	Producción de espuma de tántalo
	160.000
	2.421.318

	Fabricación de refrigeración comercial
	7.107.160
	Fabricación de equipos de refrigeración comercial
	105.000
	7.212.160

	
	
	Conversión de las líneas de fabricación de equipos de AC en HPZ
	542.450
	542.450

	Subtotal de fabricación
	9.368.478
	Subtotal de fabricación
	807.450
	10.175.928

	Servicio técnico

	Actualización de políticas y normativas
	479.946
	Establecimiento del marco normativo de los HFC 
	350.000
	829.946

	Refuerzo de la capacidad de los funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir la normativa 
	520.000
	Aplicación de los controles de HFC y fortalecimiento de capacidades de las aduanas
	320.000
	840.000

	Refuerzo de la capacidad de formación en RAC y adquisición de equipos
	2.500.500
	Refuerzo de la capacidad del sector de mantenimiento de equipos de RAC y AC vehicular y adquisición de equipos
	1.484.133
	3.984.633

	Recuperación y reciclaje de refrigerantes 
	1.754.970
	Plan de recuperación y reutilización de refrigerantes
	123.000
	1.877.970

	Demostración de tecnologías de bajo PCA 
	860.000
	Proyecto piloto para la refrigeración comercial e industrial
	745.000
	1.605.000

	
	
	Integración de la perspectiva de género
	100.000
	100.000

	Subtotal de servicio técnico
	6.115.416
	Subtotal 
	3.122.133
	9.237.549

	Total de actividades del PGEH
	15.483.894
	Total de actividades del KIP 
	3.929.583
	19.413.477

	Coordinación y gestión del proyecto
	761.000
	Coordinación y gestión del proyecto 
	353.650
	1.114.650

	Total 
	16.244.894
	Total
	4.283.033
	20.528.127
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Annex III
AGREED LIST OF EQUIPMENT AND TOOLS TO BE PROCURED IN THE SERVICING SECTOR OF STAGE I OF THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN
	Project activity
	Equipment and tools

	Establish five centres of excellence for MAC sector
	Didactic trainer; HFC/HFO recycling and charging station; digital gauge manifold, vacuum pump and hose accessories; instruments and leak detectors; reusable cylinders; safety gear; classroom equipment

	Provision of tools and equipment to 100 MAC garages
	Digital gauge manifold and hoses; HFC/HFO handheld leak detector; HFC/HFO recycling and charging station; basic tools

	Equip two RAC institutes with trans‑critical CO2 training labs
	CO2 training units; Lokring CO2 piping tools; CO2 leak detectors; CO2 pressure regulators; CO2 gauges and hoses; spare parts

	Provide basic safety tools to 500 RAC technicians
	Refrigerant handling tools such as gauges, manifolds, and hoses; recovery equipment and cylinders, charging and vacuum equipment; instruments; tubing tools; hydrocarbon servicing tools; and safety gear
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