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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث و التسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند ٩(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 





مقترح مشروع: النيجر


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
التخفيض التدريجي
	· خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلورو كربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	اليونيدو واليونيب






ورقة تقييم المشروع - المشاريع المتعددة السنوات

النيجر

	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلورو كربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيدو (الرئيسية)، اليونيب



	(ثانياً) أحدث البيانات المتعلقة بالمادة 7 (المرفق واو)
	السنة: ٢٠٢٢
	314,94 طنا متريا
	172 813 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	الايروسول
	الرغاوي
	مكافحه الحريق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	غير ذلك
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	
	

	
	
	
	
	تكييف الهواء
	غير ذلك
	
	
	
	

	هيدروفلوروكربون- 134 أ
	
	
	
	
	
	325 182
	
	
	325 182

	ر-404 أ
	
	
	
	
	
	357 522
	
	
	357 522

	ر-407 ج
	
	
	
	
	
	785 26
	
	
	785 26

	[bookmark: _Hlk148728748]ر-410 أ
	
	
	
	
	
	705 81
	
	
	705 81



	(رابعاً) متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوركربونية في مجال الخدمة للفترة 2020-2022
	341,63 طناً مترياً
	720 880 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

		

	(خامساً) بيانات الاستهلاك (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	خط الأساس: متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022 مضافاً إليه 65 في المائة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	358 222 1
	نقطة البSداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة
	[غير متوافر]*

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل
	0
	المتبقي
	[غير متوافر]*

	* بالنسبة للبلدان التي يكون متوسط استهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022 في مجال الخدمة فقط ويكون أقل من 360 طناً مترياً.



	(سادساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0

	اليونيب
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0



	(سابعاً) بيانات المشروع
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	الاستهلاك (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	غير متوافر
	[bookmark: _Hlk150274037]358 222 1
	122 100 1
	غير متوافر

	
	الحد الأقصى المسموح به
	غير متوافر
	450 935
	652 911
	854 887
	056 864
	258 840
	662 792
	662 792
	غير متوافر

	المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو
	 تكاليف المشروع
	000 115
	0
	500 94
	0
	500 69
	0
	0
	000 38
	000 317

	
	
	 تكاليف الدعم
	050 8
	0
	615 6
	0
	865 4
	0
	0
	660 2
	190 22

	
	اليونيب
	 تكاليف المشروع
	000 35
	0
	000 35
	0
	000 40
	0
	0
	000 5
	000 115

	
	
	 تكاليف الدعم
	550 4
	0
	550 4
	0
	200 5
	0
	0
	650
	950 14

	إجمالي المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	*000 150
	0
	500 129
	0
	500 109
	0
	0
	000 43
	**000 432

	
	تكاليف الدعم
	*600 12
	0
	165 11
	0
	065 10
	0
	0
	310 3
	140 37

	
	إجمالي التمويل
	*600 162
	0
	665 140
	0
	565 119
	0
	0
	310 46
	140 469


* بما في ذلك مبلغ 000 100 دولار أمريكي المقدم في الاجتماع الحادي والتسعين ومبلغ 000 50 دولار أمريكي للموافقة عليه في الاجتماع الثالث والتسعين، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.

** تماشيا مع المقرر ٩٢/٣٧:  مبلغ ٠٠٠ 360 دولار أمريكي مضافاً إليه 20 في المائة للالتزام بخفض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة من متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في مجال الخدمة في سنوات خط الأساس.
	(ثامناً) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)
	(ثامناً) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	المبالغ الموصى بها (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)

	اليونيدو
	000 115
	050 8

	اليونيب
	000 35
	550 4

	المجموع
	000 150
	600 12



	توصية الأمانة:
	النظر في الطلب بشكل فردي - تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة




وصف المشروع
1- نظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والتسعين، في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر[footnoteRef:2]. ونظراً لعدم وجود خط أساس ثابت لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للبلد أو اتفاق بشأن مستويات وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد في ذلك الوقت، فقد وافقت اللجنة التنفيذية، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، على مبلغ 800 109دولار أمريكي، يتألف من000,80 دولار أمريكي،  بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 200,7 دولار أمريكي لليونيدو و000,20 دولار أمريكي ، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 600,2 دولار أمريكي ، لليونيب، وذلك لدعم الأنشطة المحددة في خطة التنفيذ للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر[footnoteRef:3] ، على أساس أن يُدرج هذا التمويل ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، التي أرجأت اللجنة التنفيذية النظر فيها إلى الاجتماع الثاني والتسعين[footnoteRef:4]. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48]  [3:  على النحو المبين في الفقرة 60 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48]  [4:  المقرر ٩١/٥٨] 

2- وفي الاجتماع الثاني والتسعين، ونظراً لعدم وجود خط أساس ثابت للمواد الهيدروفلوروكربونية ومبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، طلبت اليونيدو، بالنيابة عن حكومة النيجر، إرجاء النظر  في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مرة أخرى إلى الاجتماع الثالث والتسعين.
3- ونيابة عن حكومة النيجر، أعادت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرائدة، تقديم طلب المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، بتكلفة إجمالية قدرها140,469 دولاراً أمريكياً تتألف من 000,317 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 190,22 دولاراً أمريكياً، لليونيدو و000,115 دولار أمريكي،  بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 950,14 دولاراً أمريكياً لليونيب، بصيغة الطلب المقدمة في الأصل[footnoteRef:5]. وجرى تنقيح مقترح المشروع مع مراعاة خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية المحدد للبلد والمقرر 92/٣٧ بشأن مستوى وطرائق التمويل في قطاع خدمة التبريد. وسيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حكومة النيجر على تحقيق تخفيض بنسبة 10 في المائة من متوسط استهلاكها للمواد الهيدروفلوروكربونية في سنوات خط الأساس، أو 35,2 في المائة من خط أساسها للمواد الهيدروفلوروكربونية، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2029. [5:  وفقاً للرسالة المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2023 الموجهة من وزارة المياه والصرف الصحي والبيئة في النيجر إلى اليونيدو.] 

4- ولم تطلب أي أموال بالإضافة إلى المبالغ التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الحادي والتسعين للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بصيغتها المقدمة.
معلومات أساسية
5-	صدَّقت حكومة النيجر على جميع التعديلات على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 29 آب/أغسطس 2018. ويبلغ خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر 15,98 طناً من قدرات استنفاد الأوزون أو 290,54 طناً مترياً، ومن المقرر أن تتم الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2030[footnoteRef:6]. [6:  باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بها لخدمة المتبقي بين عامي 2030 و2040، عند الاقتضاء، بما يتسق مع أحكام بروتوكول مونتريال.] 

حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6-	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر في الاجتماع السادس والستين [footnoteRef:7]وجرى تنقيحها في الاجتماع الرابع والثمانين[footnoteRef:8] بغرض إزالة 5,60 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من أجل الوفاء بالتخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 560,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2022. [7:  المقرر ٦٦/٤٠ والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/44.]  [8:  المرفق السادس عشر بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75.] 

7-	وتمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للنيجر في الاجتماع التسعين من أجل الإزالة الكاملة للاستهلاك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 10,38 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون، بمبلغ قدره ,040,0001 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة[footnoteRef:9]. وستكتمل المرحلة الثانية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2031، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية. [9:  المقرر ٩٠/٤٢ والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/34.] 

حالة تنفيذ الأنشطة المتصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
8-	في الاجتماع الرابع والسبعين، تمت الموافقة على تمويل بمبلغ 000,70 دولار أمريكي للنيجر لإجراء دراسة استقصائية عن استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون في البلد؛ وأُكمِل هذا المشروع في أيلول/سبتمبر 2017. وفي الاجتماع الحادي والثمانين، تمت الموافقة على تمويل بمبلغ قدره 000,150 دولار أمريكي لتنفيذ الأنشطة التي تمكّن من التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، الذي اكتمل في كانون الأول/ديسمبر 2020. وساعدت هذه الأنشطة البلد، في جملة أمور، في التصديق على تعديل كيغالي، وتحديث نظام منح التراخيص ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط المواد الهيدروفلوروكربونية، وإجراء دراسة استقصائية عن الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المرتبطة بها وعن اتجاهات السوق ذات الصلة، والإبلاغ عن بيانات الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المادة 7 من بروتوكول مونتريال، وتحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات لفنيي التبريد من أجل دعم الانتقال إلى البدائل،  وتحليل خيارات السياسات لتيسير التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، واستعراض المعايير الوطنية والإقليمية القائمة بشأن كفاءة الطاقة ووضع العلامات، وتعزيز الحوار مع خبراء الطاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الأُطر المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية
9-	وزارة المياه والصرف الصحي والبيئة (وزارة البيئة ومكافحة التصحر سابقاً) هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال. وتقوم وحدة الأوزون الوطنية، التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي والبيئة، بجمع البيانات والتقارير ذات الصلة عن استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وتشغيل نظام منح تراخيص استيراد المواد المستنفدة للأوزون، وتخصيص الحصص، والاحتفاظ بسجلات الاستيراد، والإشراف على تنفيذ المشاريع التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية. وكذلك تشارك  في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية اللجنة الوطنية للأوزون، التي يمثل أعضاؤها وزارة التجارة وتشجيع القطاع الخاص، والمديرية العامة للجمارك، والمعهد الوطني للإحصاءات، ومستوردي المواد المستنفدة للأوزون وموزعيها.
10-	ويوجد لدى النيجر نظام تشغيلي لمنح تراخيص وحصص استيراد المواد المستنفدة للأوزون، وضع أصلاً للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وجرى تمديده في عام 2021 ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المرتبطة بها. ولا بد من قيام وحدة الأوزون الوطنية بتقييم جميع طلبات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية ومن ترخيصها بواسطة وزارة التجارة. وستبدأ الحكومة في إصدار حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 ، وهو عام تجميد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وفي توزيعها على المستوردين على أساس ’’الأولوية للأسبقية‘‘. وقد أُدرِجت الآن رموز التعريفات الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المرتبطة بها، استناداً إلى النظام المنسق المحدث في عام 2022، في تطبيقات البرامج التي تستخدمها الجمارك.
11-	ولم يتم بعد توسيع نطاق اللوائح الإقليمية التي وضعها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والتي تنسق الأنظمة الوطنية لاستيراد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المحتوية عليها وتسويقها واستخدامها وإعادة تصديرها بحيث تشمل المواد الهيدروفلوروكربونية.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
12-	لا تستورد النيجر سوى المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي عام 2022، كانت المادة المستهلكة في الغالب هي ر-404 أ، التي مثلت 64 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني من المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يليها الهيدروفلوروكربون-134 أ (22 في المائة) و ر-410 أ (10 في المائة) و ر-407 ج (3 في المائة). ويعرض الجدول 1 استهلاك البلد من المواد الهيدروفلوروكربونية حسب ما أُبلِغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 1 - استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022)
	المادة الهيدروفلوروكربونية 
	إمكانية الاحترار العالمي*
	2019
	2020
	2021
	2022
	حصة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية 

	
	
	
	
	
	
	في 2022 (في المائة)

	بالأطنان المترية

	الهيدروفلوروكربون -134 أ
	4300 1
	188,11
	154,06
	129,75
	127,50
	40,5

	ر-404 أ
	922 3
	315,73
	159,07
	138,43
	133,20
	42,3

	ر-407 ج
	774 1
	38,44
	22,52
	15,90
	15,10
	4,8

	ر-410 أ
	088 2
	74,14
	48,60
	41,61
	39,14
	12,4

	المجموع (بالأطنان المترية)
	616,42
	384,25
	325,69
	314,94
	100

	بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون -134 أ
	430 1
	997 268
	306 220
	543 185
	325 182
	22,4

	ر-404 أ
	922 3
	167 238 1
	809 623
	867 542
	357 522
	64,2

	ر-407 ج
	774 1
	187 68
	950 39
	207 28
	785 26
	3,3

	ر-410 أ
	088 2
	767 154
	453 101
	861 86
	705 81
	10,1

	الإجمالي (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	118 730 1
	514 985
	475 843
	172 813
	100,0


* إمكانية الاحترار العالمي
13-	وتعزى المستويات العالية لاستهلاك ر-404 أ وغيره من المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2019 إلى الإفراط في التخزين الذي حدث كرد فعل لحملات التوعية بشأن تعديل كيغالي وآثاره على الواردات. ولم يستمر هذا الاتجاه في عام 2020 بسبب آثار جائحة كوفيد-19، التي تسببت أيضاً في انخفاض عام في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عامي 2021 و 2022. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك مرة أخرى في عام 2023.
التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
14-	وتتسق البيانات القطاعية المتعلقة باستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها حكومة النيجر في تقاريرها عن تنفيذ برامجها القطرية للسنوات 2020-2022 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
توزيع المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
15-	لا يوجد استهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر إلا في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وفي عام 2022، استخدمت المواد الهيدروفلوروكربونية أساساً في خدمة معدات التبريد التجاري (69 في المائة بالأطنان المترية و78 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، تليها أجهزة تكييف الهواء السكنية وأجهزة تكييف الهواء المتنقلة وأجهزة التبريد المنزلي، على النحو المبين في الجدول 2.
الجدول 2 - استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف  الهواء في النيجر (2022)
	قطاعات الخدمة الفرعية*
	الهيدروفلوروكربون-134 أ
	ر-404 أ
	ر-407 ج
	ر-410 أ
	المجموع
	الحصة من إجمالي الاستهلاك
 (في المائة)

	بالأطنان المترية

	التبريد المنزلي
	12,65
	0,00
	0,00
	0,00
	12,65
	4

	التبريد التجاري
	الوحدات القائمة بذاتها
	4,30
	6,29
	0,00
	0,0
	10,59
	69

	
	وحدات المكثف
	54,97
	75,17
	0,00
	0,00
	130,14
	

	
	النُظم المركزية
	30,40
	46,76
	0,00
	0,00
	77,16
	

	التبريد الصناعي وفي وسائل النقل
	1,35
	4,98
	0,00
	0,0
	6,33
	2

	تكييف الهواء السكني
	0,00
	0,00
	15,10
	36,23
	51,33
	16

	تكييف الهواء التجاري
	0,00
	0,00
	0,00
	2,91
	2,91
	1

	أجهزة التكييف المتنقلة
	23,83
	0,00
	0,00
	0,00
	23,83
	8

	المجموع (بالأطنان المترية)
	127,50
	133,20
	15,10
	39,14
	314,94
	100

	التركيب والتجميع المحليين **
	15,48
	17,26
	0,00
	0,00
	32,74
	

	بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التبريد المنزلي
	090 18
	0,00
	0,00
	0,00
	090 18
	2

	التبريد التجاري
	الوحدات القائمة بذاتها
	149 6
	667 24
	0,00
	0,00
	816 30
	78

	
	وحدات المكثف
	607 78
	787 294
	0,00
	0,00
	394 373
	

	
	النُظم المركزية
	472 43
	374 183
	0,00
	0,00
	846 226
	

	التبريد الصناعي وفي وسائل النقل
	931 1
	530 19
	0,00
	0,00
	460 21
	2

	تكييف الهواء السكني
	-
	0,00
	785 26
	630 75
	415 102
	13

	تكييف الهواء التجاري
	-
	0,00
	0,00
	075 6
	075 6
	1

	وحدات التكييف المتنقلة
	077 34
	0,00
	0,00
	0,00
	077 34
	4

	المجموع (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	325 182
	357 522
	785 26
	705 81
	172 813
	100

	التركيب والتجميع المحليين **
	136 22
	687 67
	0,00
	0,00
	823 89
	


* لم يطلب البلد إعفاءات لأي قطاع فرعي محدد أو استخدام محدد حيث لا توجد بدائل مناسبة، على النحو الذي يسمح به المقرر XVIII/٢ للأطراف في حالة البلدان ذات الظروف المحيطة المرتفعة درجات الحرارة.
** تقدير أوَّلي للمواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في الشحن الأوَّلي للمعدات. وليست هذه القيمة بالإضافة إلى المجموع الوارد في الجدول بل تمثل الجزء المستهلك من المواد الهيدروفلوروكربونية في أغراض خدمة أجهزة التبريد التجاري والصناعي.
16-	وهناك 503,1 فنيين تم تحديدهم في مجال التبريد وتكييف الهواء (من بينهم ثلاث نساء) في البلد، يعمل 250 1 منهم في ورش غير رسمية. ومن بين 458 ورشة معروفة في قطاع الخدمة، توجد نسبة 25 في المائة منها منشأة بالطرق الرسمية. وهناك 176 فنياً يعملون في 89 ورشة محددة لأجهزة تكييف الهواء المتنقلة، لم يتلقوا بعد تدريباً على ممارسات الخدمة الجيدة.
خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي والخاص بوسائل النقل
17-	يستهلك القطاع الفرعي لخدمة التبريد المنزلي ما نسبته 2 في المائة من جميع المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون). ففي التبريد المنزلي، يُستخدم الهيدروفلوروكربون- 134 لشحن الثلاجات والمجمدات الصغيرة، والأجهزة التي تغلب عليها الأغراض المنزلية ووحدات تخزين الأدوية في االمرافق التجارية ومرافق الرعاية الصحية. ويتقدم إدخال الثلاجات القائمة على غاز التبريد ر- 600 ببطء بسبب السعر المرتفع نسبياً لهذا المزيج، والمخاوف بشأن قابليته للاشتعال، ونقص الخبرة لدى الفنيين، الذين يعمل معظمهم في القطاع غير الرسمي وهم غير مدربين في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
18-	وتستخدم القطاعات الفرعية لخدمة التبريد التجاري والصناعي والمتعلق بوسائل النقل في الغالب غازي التبريد الهيدروفلوروكربون- 134 أ و ر-404 أ، حيث يستهلك التبريد التجاري ما نسبته 78 في المائة (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من جميع المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد، وما لا يتجاوز 2 في المائة فقط من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية مسجل في مجال التبريد الصناعي والخاص بوسائل النقل. ويُستخدم مزيج  ر-404 أ لخدمة المعدات المستخدمة في متاجر المواد الغذائية ومنافذ الطعام والمخازن الباردة والمخابز ومرافق إعداد الطعام الأخرى والوحدات محكمة الغلق في المصنع ووحدات التبريد المخصصة التي يتم تجميعها في الورش أو في الموقع. ويضم القطاع الورش والفنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم بتصميم وتجميع وتركيب المعدات المشحونة بغاز التبريد ر-404 أ والهيدروكلوروفلوروكربون- 22. وفي معظم الحالات ، تعمل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمثابة جهات استشارة موثوقة لأصحاب المعدات في اختيار التكنولوجيا.
خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري
19-	تتمثل غازات التبريد الرئيسية المستخدمة في خدمة معدات تكييف الهواء السكنية في الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 (90 في المائة)، يليها غاز التبريد ر-410 أ و ر-407 ج، حيث تحل الوحدات القائمة على ر-410 أ بسرعة محل الوحدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ولا تتوافر في البلد وحدات تكييف الهواء القائمة على غاز التبريد الهيدروفلوروكربون - 32، ولا يوجد سوى كميات محدودة من الوحدات المستوردة القائمة على ر- 290 أو التي أعيدت تهيئتها بشكل فردي من استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون -22. وتستخدم معظم نظم تكييف الهواء التجاري غاز التبريد ر-410 أ؛ ويلزم إجراء مزيد من البحث للتحقق مما إذا كانت نُظم التبريد المائي القائمة على الهيدروفلوروكربون-134 أ مستخدمة في البلد. وتقدم الخدمة في هذا القطاع مؤسسات كبيرة نسبياً، ونظراً لاتساع نطاق استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون - 22، فإن العديد من أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موجهة على وجه التحديد لفنيي خدمة أجهزة تكييف الهواء.
خدمة تكييف الهواء المتنقل
20-	يمثل قطاع تكييف الهواء المتنقل، الذي لا يتلقى المساعدة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما نسبته 8 في المائة من الاستهلاك الوطني للمواد الهيدروفلوروكربونية مقدراً بالأطنان المترية وما نسبته ٤ في المائة مقدراً بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وأجهزة تكييف الهواء المتنقل عرضة للتسرب ويتم إصلاحها عادةً بأجزاء مستعملة من مركبات أخرى. ورغم أن 7 في المائة فقط من جميع المركبات في البلد تتلقى خدمة تكييف الهواء، فإن كل مركبة يجري تزويدها بالخدمة يتم استبدال شحنتها من الغاز بالكامل تقريباً. ويلزم تحسين ممارسات الخدمة لضمان التشغيل السليم للوحدات وتقليل التسرب واسترداد غازات التبريد. والبدائل من قبيل الهيدروفلوروأوليفين- 1234 ي ف ليست متوفرة بعد، وسيتوقف إدخالها على التكنولوجيا المستخدمة في السيارات المستوردة إلى البلد، والكثير منها مستعمل.
القطاع المحلي للتركيب والتجميع 
21-	لا توجد بيانات دقيقة عن المواد الهيدروفلوروكربونية التي تستخدمها مؤسسات التركيب والتجميع المحلية للشحن الأوَّلي للنظم الجديدة، ولكن التقديرات الأولية تشير إلى أنها تمثل نحو 15 في المائة من مجموع استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في خدمة معدات التبريد التجاري والصناعي. وفي إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، سيجري جمع بيانات عن القطاع الفرعي المحلي للتركيب والتجميع.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الاستراتيجية الشاملة
22-	تقترح حكومة النيجر ثلاث مراحل لخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وسيجري تنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2030. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة 10 سنوات (من عام 2031 إلى عام 2040)، ومن المقرر أن تمتد المرحلة الثالثة لمدة خمس سنوات، حتى عام 2045.
خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]23-	أفادت حكومة النيجر ببياناتها في إطار المادة 7 عن الفترة 2020-2022. وبإضافة ما نسبته 65 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدَّرة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022، فإن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية يكون 358 222 1 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 3.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول 3 - خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	مكونات حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروفلوروكربونية
	514 985
	475 843
	172 813

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	720 880

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلورو كربونية (65٪)
	638 341

	خط الأساس المحدَّد للموادالهيدروفلوروكربونية
	358 222 1


24-	تقدر حكومة النيجر واليونيدو مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بين عامي 2023 و2030 استناداً إلى معدل نمو للنشاط الاقتصادي بنسبة 6 في المائة، بالإضافة إلى زيادة سنوية مرتبطة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي حين أن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد سيتجاوز وفقاً لسيناريو العمل المعتاد هذا الهدف المحدد في بروتوكول مونتريال لعام 2027، فمن المعتزم في  خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بدء تخفيضات سنوية في وقت مبكر يرجع إلى عام 2024، إلى أن يتم الوصول إلى تخفيض بنسبة 10 في المائة من متوسط الفترة 2020-2022 (و 35,2 في المائة من خط الأساس) في عام 2029، على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4 - تقديرات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	السنة
	تقديرات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية 
(بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	التخفيضات المقترحة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (في المائة)

	
	سيناريو العمل كالمعتاد*
	حدود بروتوكول مونتريال
	المقترح في إطار خطة تنفيذ كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية
	من متوسط
 2020-2022
	من خط الأساس

	متوسط الفترة
 2020-2022
	720 880
	غير متوافر
	720 880
	0
	غير متوافر

	2023
	302 988
	غير متوافر
	293 988
	-
	غير متوافر

	2024
	307 044 1
	358 222 1
	450 935
	-
	-

	2025
	682 103 1
	358 222 1
	652 911
	-
	25,4

	2026
	619 166 1
	358 222 1
	854 887
	-
	27,4

	2027
	332 233 1
	358 222 1
	056 864
	1,9
	29,3

	2028
	048 304 1
	358 222 1
	258 840
	4,6
	31,3

	2029
	007 379 1
	122 100 1
	662 792
	10,0
	35,2

	2030
	464 458 1
	122 100 1
	662 792
	10,0
	35,2


* بافتراض معدل نمو سنوي قدره 6 في المائة بالإضافة إلى زيادة سنوية قدرها 739,54 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المرتبط بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الأنشطة المقترحة
25-	بالتشاور مع أصحاب المصلحة وباستخدام نهج التصنيف القائم على مستويات الاستهلاك وسهولة التنفيذ، قررت حكومة النيجر أن تعطى الأولوية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لثلاثة قطاعات هي: التبريد المنزلي والتجاري، وتكييف الهواء السكني، وتكييف الهواء المتنقل. وسيجري تنفيذ أنشطة من بينها بناء القدرات والتدريب وتحديث المناهج وتنظيم حملات التوعية لأصحاب المصلحة في مجال الصناعة والمستخدمين النهائيين ودعم الجمعيات المحلية في جميع هذه القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية عنصر السياسات الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي وآليات الرقابة، وعنصر تنسيق ورصد المشاريع.
26-	وعند تعديل مستوى التمويل للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من500,685 دولار أمريكي المطلوبة في الاجتماع الحادي والتسعين إلى000,432 دولار أمريكي المحددة وفقاً للمقرر ٩٢/٣٧، حُذِفت من الخطة الأنشطة التي تتعلق بتقييم مركز لاستصلاح غازات التبريد والدراسات المتعلقة بالإدارة السليمة لغازات التبريد والأجهزة الهالكة،  بينما جرى تخفيض ميزانية عدة أنشطة أخرى. وترد في الجدول 5 أدناه العناصر المنقحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر وتوزيع تكاليفها.
الجدول 5 - التكلفة المقترحة للأنشطة التي سيجري تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر (بالدولار الأمريكي)
	عنصر خطة تنفيذ كيغالي
	النشاط
	الوكالة
	التكلفة

	خدمة التبريد المنزلي والتجاري
	تدريب 180 فنياً في قطاع التبريد المنزلي
	اليونيب
	000 45

	
	دعم الرابطات الصناعية في إضفاء الطابع الرسمي على قطاعاتها
	
	000 10

	
	توفير الأدوات للفنيين في قطاع التبريد المنزلي
	اليونيدو
	000 50

	
	إذكاء الوعي التكنولوجي لدى أصحاب المصلحة في مجال التبريد
	
	000 40

	
	المجموع الفرعي لخدمة التبريد المنزلي والتجاري
	000 145

	خدمة تكييف الهواء
	مشروعات العرض الإيضاحي للتكنولوجيا وتوعية المستخدم النهائي للترويج لاعتماد التكنولوجيا القائمة على غاز التبريد ر- 290 في وحدات تكييف الهواء السكنية
	اليونيدو
	000 45

	
	المجموع الفرعي لخدمة تكييف الهواء
	000 45

	خدمة تكييف الهواء المتنقل
	تدريب 80 من فنيي تكييف الهواء المتنقل
	اليونيب
	000 20

	
	توسيع نظام اعتماد الفنيين ليشمل القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتنقل
	
	000 10

	
	وضع مدونة لقواعد الممارسة
	اليونيدو
	000 10

	
	توفير الأدوات والمعدات اللازمة لتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل
	
	000 40

	
	المجموع الفرعي لخدمة تكييف الهواء المتنقل
	000 80

	تعزيز الإطار التنظيمي وآليات الرقابة
	تعزيز نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيدو
	000 5

	
	تطوير واعتماد المعايير وتوسيم غازات التبريد
	
	000 15

	
	إنشاء الترخيص الإلزامي لورش الخدمة
	
	000 10

	
	حملة توعية لأصحاب المصلحة الرئيسيين
	
	000 20

	
	تعزيز حفظ السجلات والإبلاغ من جانب المؤسسات
	
	000 5

	
	توفير سبعة أجهزة للتعرف على غازات التبريد للجمارك
	
	000 35

	
	تعزيز الجمارك لسجلات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	000 5

	
	وضع منهج دراسي لموظفي الجمارك والإنفاذ
	
	000 5

	
	تدريب 60 من موظفي الجمارك والإنفاذ
	
	000 15

	
	تعزيز رصد الأسواق، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية، ووضع تدابير تنظيمية لفرض حظر تدريجي على واردات المعدات القائمة على  الهيدروفلوروكربون - 134 أ
	
	000 5

	
	المجموع الفرعي للإطار التنظيمي
	000 120

	تنسيق المشروع ورصده
	الخبراء الأستشاريون الدوليون والوطنيون
	اليونيدو
	000 20

	
	السفر
	
	000 11

	
	جلسات التشاور
	
	000 7

	
	المصروفات الأخرى
	
	000 4

	
	المجموع الفرعي للتنسيق والرصد
	000 42

	المجموع
	000 432

	المجموع لليونيدو
	000 317

	المجموع لليونيب
	000 115


تنفيذ السياسات الجنسانية
27-	تمشياً مع المقررات ٨٤/٩٢ (د) و ٩٠/٤٨ (ج) و ٩٢/٤٠ (ب)، ستكفل وحدة الأوزون الوطنية مشاركة المرأة في برامج التدريب والاعتماد لموظفي الجمارك والفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء؛ وستشجع التحاقها ببرامج التبريد وتكييف الهواء في المدارس الثانوية والمهنية؛ كما ستضطلع بتوعية أصحاب المصلحة بالسياسة الجنسانية للصندوق متعدد الأطراف. وتشمل الأنشطة التي خططت لها  اليونيدو واليونيب وأدرجاها في الميزانية تشجيع النساء العاملات في هذا الميدان على الانضمام إلى الرابطات المهنية؛ واستهداف ضم ما نسبته 20 في المائة من المتدربات بين صفوف موظفي الجمارك والإنفاذ؛ وزيادة عدد النساء المشاركات في برامج تدريب واعتماد الفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء؛ وتخصيص عدد من مجموعات الأدوات المقدمة في إطار خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للاستخدام بواسطة الفنيات الإناث؛ والتكليف الإلزامي بجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛ وإدراج البعد الجنساني لدى اختيار المستخدمين النهائيين المستفيدين؛ وإشراك وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل في عنصر التنسيق والرصد بالمشروع. ويتطلب إطار نتائج الوكالات المنفذة إدراج مؤشرات وأهداف وبيانات مرجعية مراعية للمنظور الجنساني لرصد التقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد أكمل موظفو المشروع الدورات التدريبية الإلكترونية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجرت استشارة جهة التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في اليونيدو أثناء إعداد المقترح، وستؤخذ المسائل الجنسانية في الاعتبار عند تعيين الخبراء الدوليين والوطنيين.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
28-	بلغ متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد خلال سنوات خط الأساس 341,63 طناً مترياً. وتماشيا مع المقرر ٩٢/٣٧، يبلغ التمويل المؤهل للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ما قدره 000,360 دولار أمريكي مضافاً إليه 20 في المائة، حيث التزم البلد بتخفيض استهلاكه من المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من متوسط سنوات خط الأساس. وبناء على ذلك، حُددت ميزانية المرحلة الأولى بمبلغ قدره 000,432 دولار أمريكي، على النحو المبين في الجدول 5 أعلاه.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
29-	تلتزم حكومة النيجر بمواءمة تنفيذ الأنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى أقصى حد ممكن، على أن يكون مفهوماً أن كلا الاتفاقين المتعددي السنوات سيحكمهما اتفاقان منفصلان بين البلد واللجنة التنفيذية. وأنشطة خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي يمكن تنفيذها بطريقة متكاملة مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي تقليل النفقات والتكاليف اللوجستية إلى أدنى حد ، تشمل في جملة أمور شراء الأدوات ، وإدخال تدابير تنظيمية ، وتدريب واعتماد الفنيين في مجال تكييف الهواء، وتدريب موظفي الجمارك، وتعزيز المدارس الفنية وجمعيات التبريد، وتنفيذ استراتيجيات لاحتواء غازات التبريد، واعتماد معايير ومدونات لقواعد الممارسات بقصد تيسير الاعتماد المأمون للغازات التبريد القابلة للاشتعال و / أو السامة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وتنسيق المشروع. وتشمل الأنشطة التي ستنفذ بالتوازي التدريب وتوفير المعدات الأساسية وأدوات الخدمة للفنيين في قطاعي خدمة تكييف الهواء المتنقل وخدمة التبريد المنزلي الفرعيين.
30-	وستنفذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على أربع شرائح. ويرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة الجدول الزمني للالتزامات بالخفص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والجدول الزمني لشرائح خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بينما يقدم المرفق الثاني استعراضاً عاماً مفصلا لأنشطة كل من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتكاليفها.
تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
31-	ستضطلع الحكومة، من خلال مبلغ  100,000دولار أمريكي الذي صدرت الموافقة المسبقة عليه في الاجتماع الحادي والتسعين[footnoteRef:10]، بتعزيز نظامها الخاص بمنح تراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية وسجلات استيراد تلك المواد، وقد أطلقت ثلاث حملات توعية لإذكاء وعي أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم واضعو السياسات والمستخدمون النهائيون وورش الخدمة، بالقضايا والأنشطة المتعلقة بخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وترد تفاصيل الأنشطة المتبقية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى في الفقرة 38 أدناه، في الفرع المتعلق بتعليقات الأمانة. [10:  المقرر ٩١/٥٨(ب)] 



تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
[bookmark: _Hlk126916105][bookmark: _Hlk126916111]32-	استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر في ضوء سياسات الصندوق المتعدد الأطراف ومبادئه التوجيهية القائمة، بما في ذلك المقرران ٩١/٣٨ [footnoteRef:11]و٩٢/٣٧[footnoteRef:12]، والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، و خطة أعمال الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [11:  أن تقوم، في غياب المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بالنظر في المشروعات الاستثمارية الفردية للمواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على أساس كل حالة على حدة، ودون وضع سابقة للمبادئ التوجيهية للتكلفة أو أي مشروعات استثمارية فردية للمواد الهيدروفلوروكربونية  في المستقبل والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.]  [12:  مقرر بشأن مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.] 

الأُطر المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية
نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk126916116]33-	تماشيا مع المقرر ٨٧/٥٠ (ز)، أكدت حكومة النيجر أن البلد لديه نظام وطني مستقر وقابل للإنفاذ لمنح التراخيص والحصص من أجل رصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد أنشئ نظام منح تراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية والمخلوطات والمعدات التي تحتوي عليها في كانون الأول/ديسمبر 2020 من خلال المرسوم 0225 ، وأُنشئ نظام الحصص من خلال مرسوم مشترك بين الوزارات برقم 2021-161 في آذار/مارس 2021. وستبدأ الحكومة في إصدار حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 بمستوى 450,935 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يتفق مع التخفيضات المقترحة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
التعديلات على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بصيغتها المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين
34-	تلاحظ الأمانة أن التعديلات التالية قد أدخلت على مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  للنيجر:
(1) أٌدرِجت أرقام استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2022 وخط الأساس المقرر حديثاً للمواد الهيدروفلوروكربونية البالغ 358,222,1 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛
(2) ويقترح أن تبدأ التخفيضات السنوية في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 وأن تستمر إلى حين تحقيق تخفيض بنسبة 35,2 في المائة بحلول عام 2029، وهو ما يقابل انخفاضا بنسبة 10 في المائة في متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد خلال سنوات خط الأساس؛ 
(5) [bookmark: _Hlk148080773]تماشيا مع المقرر ٩٢/٣٧، عُدّل التمويل المطلوب للمرحلة الأولى من500,685 دولار أمريكي إلى000,432 دولار أمريكي، وعُدّلت الاستراتيجية المقترحة في الاجتماع الحادي والتسعين وفقاً لذلك. ويرد في الجدول 6 موجز للتعديلات التي أُدخِلت على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر.

الجدول 6 - تعديلات على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر
	العنصر
	التكلفة المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بالدولار الأمريكي)
	التعديلات التي أدخلت على الأنشطة المقترحة

	
	الاجتماع الحادي والتسعون
	الاجتماع الثالث والتسعون
	

	خدمة التبريد المنزلي والتجاري
	000 213
	000 145
	المساعدة التي ستقدم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال التبريد التجاري في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم استبدال العرض الإيضاحي للتكنولوجيا للمستخدمين النهائيين بأنشطة التوعية بالتكنولوجيا لأصحاب المصلحة في مجال التبريد. وُخفّضت الميزانية المخصصة للأنشطة الأخرى.

	خدمة تكييف الهواء
	000 60
	000 45
	سيُضطلع بإجراء تدريب للفنيين في إطار الأنشطة المستمرة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخفضت ميزانية المشروع الإيضاحي التكنولوجي.

	خدمة تكييف الهواء المتنقل
	000 118
	000 80
	خُفّضت الميزانية المخصصة لجميع الأنشطة.

	إدارة غازات التبريد
	500 65
	0
	سيُجرى تقييم لمركز استصلاح في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. حُذِفت الدراسات المتعلقة بإدارة غازات التبريد والأجهزة المنتهية الصلاحية.

	الإطار التنظيمي
	000 168
	000 120
	خُفّضت الميزانية المخصصة لجميع الأنشطة.

	تنسيق المشروع
	000 61
	000 42
	خُفّضت الميزانية المخصصة لجميع الأنشطة.

	المجموع 
	500 685
	000 432
	


المسائل التقنية والمسائل المتصلة بالتكلفة
35-	فيما يتعلق بالتعديلات المبينة في الجدول 6، أوضحت اليونيدو أن المساعدة التقنية المقدمة إلى المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع التبريد التجاري التي حّذِفت من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ستظل تقدم من خلال مركز الامتياز المنشأ في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في حين أن مشروع التوعية بالتكنولوجيا المقترح في خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية سيكمل هذه المساعدة من خلال إذكاء الوعي في صفوف أصحاب المصلحة في قطاعي التبريد المنزلي والتجاري بشأن الفوائد الاقتصادية والبيئية لاعتماد بدائل ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي وكفاءة عالية من حيث استخدام الطاقة. وسيشمل المشروع عقد حلقات عمل لمستوردي المعدات والمكونات وغازات التبريد لمناقشة الخطط الرامية إلى تقييد حصص استيراد غاز التبريد ر- 404 أ  وضرورة التخلص التدريجي من استخدامه في المنشآت الجديدة؛ وحلقات عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن البدائل المتاحة لغاز التبريد ر- 404 أ[footnoteRef:13]؛  وإجراء مشاورات مع الوزارات والجماعات الاقتصادية الإقليمية للتحضير لحظر ر- 404 أ في نهاية المطاف؛ ومواد للتوعية ذات الصلة سيجري إنتاجها ونشرها في دوائر أصحاب المصلحة. [13:  ومنها ، تماشياً مع تقرير تقييم لجنة الخيارات الفنية للتبريد لعام 2022 ،غازا التبريد ر- 290 و ر-744 باعتبارهما منخفضين في إمكانية الاحترار العالمي، وغازات التبريد ر- 454 أ و ر- 448 أ و ر-  449 أ باعتبارها ذات إمكانية متوسطة للاحترار العالمي.] 

36-	وفيما يتعلق بالمشروع الإيضاحي للتكنولوجيا في القطاع الفرعي لخدمة مكيفات الهواء، أوضحت اليونيدو أنها ستساعد اثنين من مستوردي المعدات الرئيسيين في البلد على إدماج التكنولوجيا القائمة على غاز التبريد ر- 290 (أي غاز التبريد والمعدات والمكونات) في قنوات الإمداد الخاصة بهما، وذلك بتيسير استيراد 200 وحدة تكييف هواء مجزَّأة (سبليت) صغيرة لأغراض العرض الإيضاحي ورصد الأداء، والترويج لهذه التكنولوجيا بين المستخدمين النهائيين. وسيتم تركيب ما مجموعه 40 وحدة بواسطة فنيين مدربين في المعاهد الفنية والمواقع المخصصة لأغراض التدريب ولرصد الأداء واستخدام الطاقة. وستوزَّع الوحدات المتبقية البالغ عددها 160 وحدة على المستوردين وتباع، مع تقديم كلتا الشركتين مبلغاً قدره 000,50 دولار أمريكي لكل منهما كتمويل مشترك. تماشيا مع المقرر ٩٢/٣٦، طُلب إلى اليونيدو أن تقدم، عند إنجاز هذا المشروع، تقريراً عن المكاسب المحققة من حيث التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وكفاءة استخدام الطاقة. ووفقاً لما اتُّفق عليه في الاجتماع الحادي والتسعين، لن تُطلب الأموال اللازمة لهذا النشاط إلا مع الشريحة الثانية، مما يتيح وقتاً إضافياً لزيادة توافر غاز التبريد ر-290 والمعدات والمكونات المتعلقة به في جميع أنحاء العالم.
37-	وفيما يتعلق بالقطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحليين، أحاطت الأمانة علماً بالتقديرات الأولية التي أجرتها الحكومة واليونيدو، وكذلك باهتمامهما المعرب عنه بمواصلة جمع البيانات خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من أجل الحصول على فهم أفضل لهذا القطاع.
توزيع الشرائح وخطة العمل للشريحة الأولى
38-	أشارت الأمانة إلى أن المرحلة الأولى المنقحة من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بصيغتها المقدمة، لا تشمل سوى أنشطة محدودة (أي تدريب التقنيين) في قطاعي التبريد المنزلي والتجاري، في حين أن الأنشطة الهامة الأخرى، مثل توفير الأدوات للفنيين والتوعية بالتكنولوجيا للحد من استخدام غاز التبريد ر- 404 أ في قطاع التبريد التجاري، ليس من المقرر أن تبدأ إلا في إطار الشريحة الثانية،  أي في عام 2026. ولاحظت الأمانة واليونيدو أن هذين القطاعين يستهلكان أكبر قدر من المواد الهيدروفلوروكربونية، واتفقتا على نقل بعض تلك الأنشطة إلى الشريحة الأولى. ونتيجة لذلك، فقد اتُّفِق على أن يكون التمويل الموصى به للشريحة الأولى بمبلغ 000,150 دولار أمريكي، بما في ذلك 000,100 دولار أمريكي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الحادي والتسعين، لتغطية توفير الأدوات للفنيين، ودعم الجمعيات الصناعية، وبدء حلقات عمل للتوعية بالتكنولوجيا للمستخدمين النهائيين والمستوردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع التبريد. وسيستمر تنفيذ شريحة التمويل الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حتى كانون الأول/ديسمبر 2026. وتشمل الأنشطة المتبقية التي ستنفذ في إطار الشريحة الأولى المنقحة ما يلي:
(1) [bookmark: _Hlk118659796]خدمة التبريد المنزلي والتجاري (اليونيدو، اليوتيب) (000,75 دولار أمريكي): توفير أربع مجموعات من الأدوات والمعدات للتدريب على التبريد وتنظيم حلقات عمل للتوعية بالتكنولوجيا تستهدف المستوردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستخدمين النهائيين (اليونيدو) (000,60 دولار أمريكي)؛ والتدريب على المعالجة المأمونة لغاز التبريد ر- 600 أ لعدد 60 من فنيي التبريد غير المدربين في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ودعم جمعية الصناعة (اليوتيب) (000,15دولار أمريكي)؛
(2) خدمة أجهزة تكييف الهواء المتنقل (اليونيدو) (000,30 دولار أمريكي): وضع مدونة للممارسات الجيدة لقطاع تكييف الهواء المتنقل، بما في ذلك عنصر جنساني، وتوفير مجموعتين من الأدوات والمعدات لمعاهد التدريب من أجل تدريب الفنيين على أجهزة تكييف الهواء المتنقل؛
(3) الإطار التنظيمي وآليات الرقابة (اليونيدو واليونيب) (000, 35 دولار أمريكي): مواصلة تعزيز نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية وتنظيم حملات التوعية لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين بالمسائل والأنشطة ذات الصلة بخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (اليونيدو) (000,15 دولار أمريكي)؛ وتعزيز منصة الجمارك الإلكترونية (تطبيق برامجيات) لتشمل الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية، ووضع منهج دراسي لموظفي الجمارك والإنفاذ وما يتصل بذلك من تدريب موظفي الجمارك، والرصد المستمر للأسواق، بما في ذلك إجراء دراسات استقصائية عن الاتجار غير المشروع والواردات من غازات التبريد (اليونيب) (000,20 دولار أمريكي)؛ 
(4) تنسيق المشاريع ورصدها (اليونيدو) (000 10 دولار أمريكي): الخبراء الاستشاريون الدوليون والوطنيون (000 3 دولار أمريكي)، والسفر (000 4 دولار أمريكي)، والاجتماعات التشاورية (000 2 دولار أمريكي)، ونفقات أخرى (000 1 دولار أمريكي).
39-	وبالإضافة إلى ذلك، وافقت اليونيدو على برمجة شرائح خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (التي اقتُرحت مبدئياً في عامي 2026 و2028) في نفس سنوات شرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (2025 و2027 و2030) لتخفيف العبء الإداري وعبء الإبلاغ على البلد والوكالتين المنفذتين واللجنة التنفيذية. ونتيجة لذلك، انخفض العدد الإجمالي لجميع الشرائح المقبلة من الاتفاقين المتعددي السنوات من خمس شرائح إلى ثلاث.
[bookmark: _Hlk126916178][bookmark: _Hlk126916186]التأثير على المناخ
40-	تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الترويج للبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  سيقلل من انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ويشير حساب أُجري لأثر الأنشطة في خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على المناخ إلى أن النيجر ستحقق خفضاً سنوياً في الانبعاثات قدره 696,429 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية عندما يتحقق الهدف النهائي في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، محسوباً على أنه الفرق بين خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية والهدف النهائي المحدد في المرحلة الأولى.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
[bookmark: _Hlk126916207]41-	ستستمر التزامات وأنشطة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بمرور الوقت مع تنفيذ نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية وتعزيزه، والرصد المستمر للأسواق، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية، وتعزيز سجلات واردات المواد الهيدروفلوروكربونية بواسطة الجمارك وحفظ السجلات بواسطة الشركات، والرصد المستمر لجميع الأنشطة المنفَّذة.
42-	وكان من المخاطر المحتملة التي حددتها اليونيدو الوضع السياسي في البلد الذي يحتمل أن يحرم وحدة  الأوزون الوطنية من الحصول على موارد كافية وفي الوقت المناسب لتنفيذ خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وللمساعدة على ضمان التمويل الكافي وفي الوقت المناسب وإمكانية الحصول على الموارد اللازمة، تقوم الوكالتان المنفذتان ولجنة الأوزون الوطنية ووحدة الأوزون الوطنية حالياً بتنسيق خريطة طريق للتنفيذ، مع قيام اليونيدو برصد الجدول الزمني لهذه العملية عن كثب. وأكدت اليونيدو أيضاً أنها تقيم اتصالات دائمة مع وحدة الأوزون الوطنية، التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها وموظفيهاعلى الرغم من التغييرات التي طرأت مؤخراً على الحكومة. وتتلقى وحدة الأوزون الوطنية الدعم من وزارتها وقد استأنفت تنفيذ الأنشطة من قبيل الدورات التدريبية وأنشطة التوعية.
43-	وستجري معالجة خطر احتمال عدم مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال أنشطة إذكاء الوعي المدرجة في المشروع. وسيتم التخفيف من خطر عدم الامتثال، وهو خطر منخفض، عن طريق فرض حصص للمواد الهيدروفلوروكربونية والاحتفاظ بقنوات اتصال مفتوحة مع المستوردين. وعلاوة على ذلك، أفادت اليونيدو بأن الحكومة ستجري تقييماً لما إذا كان تحديد حصص للثلاجات المنزلية المحتوية على المواد الهيدروفلوروكربونية سيسهم في الأخذ بتكنولوجيا غاز التبريد ر- 600 أ في البلد، وستنظر في تحديد حصص صفرية للواردات من الهيدروفلوروكربون - 23 لتجنب خطر إدخالها إلى البلد، حيث لا تُنتَج ولا تُستورد في الوقت الحاضر. 
44-	وستخفف اليونيدو من خطر تعذر وصول البلد إلى التكنولوجيات التي يروَّج لها من خلال خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من خلال تيسير التنسيق مع الموردين العالميين وإشراك المستوردين والموزعين في المشاريع الإيضاحية ومشاريع التوعية. وأخيراً، ستقوم الوكالتان المنفذتان بتيسير الحوار فيما بين وحدات الأوزون الوطنية للدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإدراج الممثلين الوطنيين للهيئات الإقليمية في لجنة الأوزون الوطنية، وبذلك تخففان من خطر حدوث حالات التأخير في الأنشطة التي تتطلب تنسيقاً إقليمياً (مثل اللوائح الإقليمية).
التمويل المشترك
[bookmark: _Hlk126916238]45-	سيقدم مستوردا المعدات المشاركان في المشروع الإيضاحي للتكنولوجيا في قطاع تكييف الهواء تمويلاً مشتركاً بقيمة 000,50 دولار أمريكي لكل منهما. ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات المحلية بعد إنجاز المشروع تمويلها الذاتي لإنشاء نظام  للاعتماد ونظام لمنح التراخيص للورش ولقيام كل من  الجمارك والمؤسسات بتعزيز حفظ السجلات . 
خطة أعمال الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025 
46-	تطلب اليونيدو واليونيب مبلغاً قدره 000,432 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر. ولم تُدرج في خطة الأعمال للفترة المعنية القيمة الإجمالية البالغة 265,303 دولاراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025. والسبب في ذلك هو أن المرحلة الأولى المنقحة بصيغتها المقدمة لم تتضمن تمويلاً إضافياً للشريحة الأولى بل اقتصرت على برامج الشريحة الثانية فقط في عام 2026. والمبالغ المطلوبة للفترة 2023-2025 هي نتيجة لزيادة الشريحة الأولى من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة في مجال التبريد المنزلي والتجاري ، وإحداث التزامن بين شرائح خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وشرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل تقليل عبء الإبلاغ والعبء الإداري.
[bookmark: _Hlk126916245]مشروع الاتفاق 
[bookmark: _Hlk126916251]47-	لم يجرِ إعداد مشروع اتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن نموذج الاتفاق لا يزال قيد نظر اللجنة التنفيذية. ونظراً لعدم وجود اتفاق، قدمت اليونيدو جدولاً يتضمن الالتزامات المقدَّرة بتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية والشرائح التي سيجري طلبها خلال الفترة المشمولة بالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  على النحو المبين في المرفق الأول.
التوصية 
48-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر للفترة 2023-2030 من أجل خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 35,2 في المائة من خط الأساس للبلد في عام 2029 (أي 10 في المائة من متوسط استهلاكه من المواد الهيدروفلوروكربونية في سنوات خط الأساس)، وذلك بمبلغ قدره 140,469 دولاراً أمريكياً، يتألف من000,317 دولار أمريكي،  زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة 190,22 دولاراً أمريكياً، لليونيدو، و000,115 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 950,14 دولاراً أمريكياً، لليونيب، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(2) أن تحيط علماً بأن اليونيدو، لدى الانتهاء من المشروع الإيضاحي للمستخدمين النهائيين الذي تتضمنه المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ستقدم تقريراً نهائياً عن تنفيذ هذا المشروع، بما يشمل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمكاسب المحققة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وفقاً للمقرر ٩٢/٣٦ (ز)؛
(5) أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ قدره 600,162دولار أمريكي، يتألف من 000 115دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 050,8 دولاراً أمريكياً، لليونيدو و000 35 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة550,4 دولاراً أمريكياً،  لليونيب، مع ملاحظة أنه، تمشياً مع المقرر ٩١/٥٨(ب)، تم بالفعل تحويل الجزء التالي من الموافقة مقدماً إلى الوكالتين المنفذتين في الاجتماع الحادي والتسعين على النحو التالي: 000,80 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكلفة دعم الوكالة البالغة 200,7 دولار أمريكي لليونيدو، و000,20 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكلفة دعم الوكالة البالغة 600,2 دولار أمريكي لليونيب؛ 
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(د)	أن تطلب إلى حكومة النيجر واليونيدو واليونيب والأمانة وضع مشروع الاتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في صيغته النهائية، شاملاً المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى اجتماع مقبل حالما توافق اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق لخطط التنفيذ المتعلقة بتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
1
2
3

المرفق الأول
الجدول الزمني للالتزامات بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح التمويل في إطار خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر
خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) 
	الصف
	التفاصيل
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض المواد المدرجة في المرفق واو في بروتوكول مونتريال (بأطنان مكافئ لثاني أكسيد الكربون)
	غير متوافر
	358 222 1
	358 222 1
	358 222 1
	358 222 1
	358 222 1
	122 100 1
	122 100 1
	غير متوافر

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي للمواد المدرجة في المرفق واو (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	غير متوافر
	450 935
	652 911
	506 887
	056 864
	258 840
	662 792
	662 792
	غير متوافر

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (بالدولار الأمريكي)
	000 115
	
	0
	500 94
	0
	500 69
	0
	0
	000 38
	000 317

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	050 8
	0
	615 6
	0
	865 4
	0
	0
	660 2
	190 22

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	000 35
	0
	000 35
	0
	000 40
	0
	0
	000 5
	000 115

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	550 4
	0
	550 4
	0
	200 5
	0
	0
	650
	950 14

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	*000 150
	0
	500 129
	0
	500 109
	0
	0
	000 43
	000 432

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	*600 12
	0
	165 11
	0
	065 10
	0
	0
	310 3
	140 37

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي)
	*600 162
	0
	665 140
	0
	565 119
	0
	0
	310 46
	140 469


* بما في ذلك مبلغ 000 100 دولار سبق تقديمه في الاجتماع الحادي والتسعين













خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	الصف
	التفاصيل
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم في بروتوكول مونتريال (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	10,38
	10,38
	5,19
	5,19
	5,19
	5,19
	5,19
	0
	غير متوافر

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	10,38
	10,38
	5,19
	5,19
	5,19
	5,19
	5,19
	0
	غير متوافر

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	000 166
	0
	500 167
	0
	0
	100 118
	000 695

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	620 11
	0
	718 11
	0
	0
	267 8
	650 48

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	500 84
	0
	000 90
	0
	0
	500 62
	000 345

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	985 10
	0
	700 11
	0
	0
	125 8
	850 44

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	500 250
	0
	400 257
	0
	0
	600 180
	000 040 1

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	605 22
	0
	418 23
	0
	0
	392 16
	500 93

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	105 273
	0
	818 280
	0
	0
	992 196
	500 133 1
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المرفق الأول

المرفق الثاني
التنفيذ المتزامن لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر
	مجال العمل
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	التكلفة المجمعة

	
	النشاط
	التكلفة
	النشاط
	التكلفة
	

	تحديثات الإطار التنظيمي
	تحديث الإطار التنظيمي الوطني ونظام الحصص؛ دراسة بشأن معايير السلامة لغازات التبريد القابلة للاشتعال ؛ منح تراخيص استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 وحظر استيرادها في نهاية المطاف
	000 55
	تعزيز نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية، ووضع المعايير وتنقيحها واعتمادها، ووسم غازات التبريد، ومنح التراخيص لورش الخدمة
	000 30
	000 83

	تدريب موظفي الجمارك
	تدريب 640 من موظفي الجمارك والإنفاذ
	000 100
	تدريب 60 من موظفي الجمارك والإنفاذ
	000 15
	000 115

	توفير الأدوات للجمارك
	توفير 10 أجهزة للتعرُّف على غازات التبريد
	300 43
	توفير سبعة (7) أجهزة للتعرف على غازات التبريد للجمارك
	000 35
	300 78

	تدريب الفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء
	تدريب 800 من الفنيين
	000 190
	
	
	000 190

	تدريب فنيي التبريد
	
	
	تدريب 180 فني خدمة في مجال التبريد المنزلي والتجاري والصناعي
	000 45
	000 45

	تدريب الفنيين في مجال تكييف الهواء المتنقل
	
	
	تدريب 80 من فنيي تكييف الهواء المتنقل
	000 20
	000 20

	توفير أدوات للتدريب في مجال تكييف الهواء
	توفير الأدوات لأربع (4) مدارس مهنية وسبعة (7) فروع لجمعية الصناعة
	100 118
	
	
	100 118

	توفير أدوات للتدريب في مجال التبريد
	
	
	توفير الأدوات والمعدات اللازمة لتدريب فنيي تكييف التبريد
	000 50
	000 50

	توفير أدوات للتدريب في مجال تكييف الهواء المتنقل
	
	
	توفير الأدوات والمعدات اللازمة لتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل
	000 40
	000 40

	اعتماد الفنيين
	إنشاء نظام للاعتماد
	000 40
	توسيع نظام الاعتماد ليشمل تكييف الهواء المتنقل
	000 10
	000 50

	وضع المدونات والمعايير
	وضع مدونة لقواعد الممارسة في مجال التبريد وتكييف الهواء
	500 23
	وضع مدونة لقواعد الممارسة في مجال تكييف الهواء المتنقل
	000 10
	500 33

	تطوير المناهج وتحديثها
	تحديث مناهج المدارس المهنية
	000 15
	وضع منهج دراسي لموظفي الجمارك
	000 5
	000 15

	مراكز الامتياز
	إنشاء مركز للامتياز وشراء 70 وحدة لاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها
	100 290
	
	
	100 290

	التوعية
	إذكاء الوعي في صفوف المستخدمين النهائيين والمؤسسات الحكومية
	000 80
	إذكاء الوعي لدى المستخدمين النهائيين في القطاعات ذات الأولوية
	000 20
	000 140


	
	
	
	مشاريع التوعية بالتكنولوجيا في قطاع التبريد
	000 40
	

	رصد الاستهلاك
	
	
	تعزيز الجمارك لسجلات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية  وتعزيز الشركات لحفظ السجلات ، وتحسين رصد الأسواق
	000 15
	000 15

	دعم جمعيات الصناعة
	
	
	دعم جمعيات الصناعة في جميع القطاعات
	000 10
	000 10

	العروض الإيضاحية للتكنولوجيا
	
	
	مشروع إيضاحي لتكنولوجيا تكييف هواء المساكن
	000 45
	000 45

	التنسيق والإدارة
	
	000 85
	التنسيق والإدارة
	000 42
	000 127

	
	المجموع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	000 040 1
	المجموع لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	000 432
	000 472 1
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