| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 7 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 7 a) v) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2024.

# El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo los relativos a los HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2024, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas métricas (tm) y de CO2 equivalente.

# El presente documento resume el avance en la ejecución de proyectos en el año 2024 y acumulado desde 1993 para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales han concluido y que se reintegrarán a la Secretaría los saldos remanentes, a partir de ahora se dejará de informar por separado sobre dichos proyectos.

Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2024 y acumulado desde 1993

# Como se muestra en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2024 el Comité Ejecutivo había aprobado proyectos para la ONUDI por un total de USD 1.100 millones, cifra consistente en USD 975,15 millones para proyectos con y sin inversión y USD 129,06 millones para gastos de apoyo.

# Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2024, por sector

| Sector | Financiamiento (USD) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 34.397.921 |
| Destrucción | 5.845.540 |
| Eficiencia energética | 3.922.688 |
| Espuma | 88.540.224 |
| Halones | 1.780.369 |
| Plan de reducción de los HFC | 25.910.369 |
| Fumigantes | 78.028.741 |
| Múltiples sectores | 139.440 |
| Otros | 11.317.246 |
| Plan de eliminación | 428.605.072 |
| Agentes de proceso | 6.337.359 |
| Producción | 50.638.105 |
| Refrigeración | 185.836.795 |
| Varios | 30.598.719 |
| Solventes | 23.247.443 |
| Subtotal | 975.146.030 |
| Gastos de apoyo | 129.056.352 |
| Total | 1.104.202.382 |

# Para el año 2024 se aprobaron 91 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de recursos se espera lograr la eliminación de 85.915 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 4.408 tm (9.208.505 tons. de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2024.

# El cuadro 2 resume los proyectos implementados y fondos desembolsados, por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2024. En el anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2024, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 11 | 11 | 100 | 722.669 | 722.669 | 0 | 100 |
| Actividades de demostración | 51 | 43 | 84 | 25.250.447 | 23.170.260 | 2.080.187 | 92 |
| Fortalecimiento institucional | 115 | 96 | 83 | 22.179.518 | 17.151.813 | 5.027.705 | 77 |
| Inversión | 1.101 | 929 | 84 | 865.056.885 | 771.256.435 | 93.800.450 | 89 |
| Preparación de proyectos | 650 | 584 | 90 | 31.060.679 | 27.324.653 | 3.736.026 | 88 |
| Asistencia técnica | 262 | 237 | 90 | 29.679.296 | 27.309.179 | 2.370.118 | 92 |
| Capacitación | 23 | 23 | 100 | 1.196.535 | 1.196.535 | 0 | 100 |
| Total | 2.213 | 1.923 | 87 | 975.146.030 | 868.131.544 | 107.014.486 | 89 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2024 y acumulada entre 1993 y el 31 de diciembre de 2024 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2024 se eliminaron 669,8 toneladas PAO de consumo de SAO y 89,8 tm (172.709 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC y se aprobaron para eliminación otras 1.431,5 toneladas PAO de consumo de SAO y 2.199,5 tm (4.781.066 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1993 a la fecha se han eliminado 65.813 toneladas PAO de consumo de SAO y 17.381 toneladas PAO de producción, de un total previsto de 85.915 toneladas PAO de consumo y producción y 375,8 tm (681.295 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC, de un total previsto de 4.408 tm (9.208.505 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC en los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos). En 2024 los proyectos aprobados destruyeron además 109,9 tm (1.627.017 tons. CO2 equivalente) del subproducto HFC-23. Desde 2022 a la fecha se han destruido 314,1 tm (4.648.938 tons. CO2 equivalente) de un total previsto de 1.274,3 tm (18.858.948 tons. CO2 equivalente) de subproducto HFC-23;

## Desembolsos y aprobaciones: En 2024 se desembolsaron USD 22,11 millones sobre un total de USD 19,95 millones proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2023, lo que representa el 111 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 868,13 millones de un total aprobado de USD 975,15 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 89 por ciento de lo previsto. En 2024 se aprobaron USD 45,91 millones para fines de ejecución;

## Rentabilidad (en PAO): Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11,37 USD/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 2,90 USD/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 9,09 USD/kg para proyectos terminados y de 14,88 USD/kg para proyectos en curso;

## Proyectos terminados: En 2024 se concluyeron 62 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.923 proyectos de los 2.213 aprobados (exceptuando los cerrados y transferidos), lo que representa el 87 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 45 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 51 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos sin inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;

## Preparación de proyectos: De 650 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2024, han concluido 584, quedando 66 pendientes. En 2024 se concluyeron 29 actividades de preparación;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024 se mantenían en curso un total de 290 proyectos, con un retraso promedio de 13 meses. De estos, 21 proyectos con demoras en la ejecución están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2024 se estaban ejecutando dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23, 77 relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), 31 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali de Kigali (PAK) y un plan de eliminación de SAO. Desde 1993 a la fecha se han aprobado 253 acuerdos plurianuales y concluido 142, lo que representa el 56 por ciento del total.

# El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha.

## Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha

| Eliminación lograda |  | HFC-23 destruido | Desembolso (USD) | Costo-beneficio promedio (USD/kg) |  |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora Promedio (meses) | Nº de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. CO2 eq.** | Tons. CO2 eq. *** |  | Consumo | Producción | Emisiones HFC-23 | Aprobado | Terminado | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 83.194 | 681.295 | 4.648.938 | 868.131.544 | 11.37 | 2.90 | 0.66 | 2.213 | 1.923 | 41 | 37 | 13 | 253 | 142 |

*Consumo y producción de SAO.

** Proyectos relativos a los HFC.

*** Según los documentos de la propuesta.

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 157 proyectos relativos a los HFC (siete de demostración, 52 de inversión, 64 de preparación y 34 de asistencia técnica) por un total de USD 41.513.129 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Demostración | 7 | 0 | 0 | 2.022.620 | 106.156 | 1.916.464 | 5 |
| Inversión** | 52 | 6 | 12 | 29.280.084 | 8.197.039 | 21.083.045 | 28 |
| Preparación de proyectos | 64 | 35 | 55 | 5.579.172 | 4.322.958 | 1.256.214 | 77 |
| Asistencia técnica | 34 | 31 | 91 | 4.631.252 | 4.129.332 | 501.921 | 89 |
| Total | 157 | 72 | 46 | 41.513.129 | 16.755.485 | 24.757.644 | 40 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se aprobaron para eliminación 4,408 tm (9.208.505 tons. de CO2 equivalente).

# Al cierre del año 2024, de los 157 proyectos se han concluido seis de inversión, 35 de preparación y 31 de asistencia técnica, quedando en curso 85 que se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 41.513.129 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 16.755.485, equivalente al 40 por ciento.

Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2024

# Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 21 proyectos con demoras en la ejecución (20 sobre componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c) y uno de inversión). En el anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría de informar al respecto a la 98ª reunión.

# A la 97ª reunión se presenta además el detalle del avance en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH de Argentina, Brunei Darussalam, Camerún, Chad, China (fabricación de climatizadores de ambiente, termotanques con bomba de calor y espumas de poliestireno extruido), Egipto, Montenegro, Omán, Senegal, Serbia, Sudáfrica y Túnez, junto con los PAK de México, Níger y Turkmenistán y los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes relativos a Armenia, Iraq, Nicaragua, Pakistán y Qatar (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellos la aprobación de solicitudes de prórroga, de ser el caso, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término y de posible cancelación, se abordan a continuación.

# De los 205 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 99 casos la fecha de término se modificó después de publicado el informe de avance del año 2023.

# Conforme a lo dispuesto en el párrafo 95/12 b), la ONUDI informó que la situación política y de seguridad imperante retrasó los proyectos de fortalecimiento institucional para Serbia y la República Árabe Siria, por lo que se espera que estos países presenten sus solicitudes de renovación a la 98ª reunión.

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b), la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término de los 22 proyectos que se indica en los cuadros 5 y 6.

Cuadro 5. Proyectos cuya fecha de término se solicita prorrogar

| País y código | Desembolso (%) | Asunto pendiente | Plazo original | Plazo solicitado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de inventario nacional de bancos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional de manejo (decisión 91/66) |  |  |  |  |
| Afganistán AFG/DES/94/PRP/32 | 0 | Elaboración de estudio e informe según recomendación del asesor jurídico para continuar con la ejecución del proyecto | Junio 2026 | Diciembre 2027 |
| Benín BEN/DES/93/PRP/49 | 53 | Estudio y análisis de datos y elaboración de informe | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Estado Plurinacional de Bolivia BOL/DES/93/PRP/58 | 38 | Validación y cotejo de los datos recopilados con contrapartes de todos los sectores a fin de preparar el plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Botswana BOT/DES/94/PRP/32 | 10 | Plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas luego de consultas con las contrapartes nacionales | Junio 2026 | Junio 2027 |
| Burkina Faso BKF/DES/93/PRP/50 | 15 | Estudio y análisis de datos y elaboración de informe | Diciembre 2025 | Diciembre 2026 |
| Burundi BDI/DES/93/PRP/46 | 0 | Estudio y análisis de datos y elaboración de informe | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Camerún CMR/DES/93/PRP/51 | 11 | Contratación de consultor internacional, estudio y análisis de datos y elaboración de informe | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Ecuador ECU/DES/93/PRP/83 | 3 | Consolidación integral de resultados de encuesta, incluyendo revisión, corrección y finalización de productos con objetivos estratégicos | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Guatemala GUA/DES/93/PRP/65 | 22 | Recopilación de datos, participación de contrapartes y finalización del componente del proyecto conforme a sus objetivos | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Honduras HON/DES/93/PRP/62 | 34 | Establecimiento de mecanismos para compartir datos y armonización de esfuerzos sectoriales para la preparación del plan | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| República Islámica del Irán IRA/DES/94/PRP/274 | 4 | Contratación de un consultor y finalización del plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas | Junio 2026 | Marzo 2027 |
| Libia LIB/DES/94/PRP/49 | 0 | Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos | Junio 2026 | Marzo 2027 |
| Montenegro MOG/DES/93/PRP/20 | 0 | Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Níger NER/DES/94/PRP/52 | 5 | Contratación de consultor internacional y finalización del plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas | Junio 2026 | Diciembre 2026 |
| Togo TOG/DES/93/PRP/44 | 4 | Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos | Diciembre 2025 | Junio 2026 |
| Türkiye TUR/DES/94/PRP/116 | 0 | Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos | Junio 2026 | Mayo 2027 |
| República Bolivariana de Venezuela VEN/DES/93/PRP/141 | 20 | Plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas | Diciembre 2025 | Junio 2026 |

Cuadro 6. PGEH cuya fecha de término se solicita prorrogar

| País y código o | Desembolso (%) | Motivo del retraso | Asunto pendiente | Plazo original | Plazo solicitado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argelia (Etapa I, primer tramo) (actividades en sector de servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo eliminación de HCFC-141b utilizado para lavado y supervisión del proyecto) ALG/PHA/66/INV/77 | 67 | Suministro de identificadores de refrigerantes apreciablemente interrumpido por incapacidad del proveedor para satisfacer la demanda. Se prevé que el fabricante reanude el suministro y que la situación se resuelva en breve. | Adquisición y entrega de identificadores de refrigerantes | Julio 2025 | Diciembre 2026 |
| Jordania (Etapa II, tercer tramo) JOR/PHA/91/INV/114 | 39 | Suministro de identificadores de refrigerantes apreciablemente interrumpido por incapacidad del proveedor para satisfacer la demanda. Se prevé que el fabricante reanude el suministro y que la situación se resuelva en breve. | Adquisición y entrega de identificadores de refrigerantes | Diciembre 2024 | Diciembre 2026 |
| Níger (Etapa I, segundo tramo) NER/PHA/84/INV/39 | 85 | Situación política imperante retrasó la entrega de equipos. Inicialmente los proyectos se clasificaron como concluidos ya que todas las demás actividades, incluyendo la emisión de órdenes de compra, habían terminado. Sin embargo, dado que este aspecto sigue pendiente, los proyectos se reclasifican como en curso. | Adquisición y entrega de herramientas y equipos de capacitación a sector de servicio técnico | Diciembre 2025 | Diciembre 2026 |
| Níger (Etapa I, tercer tramo) NER/PHA/88/INV/41 | 95 |  |  |  |  |
| Sudán (Etapa II, primer tramo) (sector espumas) SUD/PHA/75/INV/38 | 37 | Situación política imperante. En agosto de 2025 el Gobierno presentó una nota en que confirmaba la ejecución del proyecto. | Instalación y puesta en marcha de equipos en Mina Factory y Target Steel | Diciembre 2025 | Diciembre 2026 |

# La Secretaría constata que durante dos reuniones consecutivas (96ª y 97ª) no se han informado avances en los siguientes proyectos para Afganistán: PGEH (etapa I, tercer tramo) (AFG/PHA/79/INV/22), (etapa I, cuarto tramo) (AFG/PHA/85/INV/28) y (etapa II, primer tramo) (AFG/PHA/85/INV/30). En consecuencia, de conformidad con la decisión 84/45 c) ii) a) y en consulta con el organismo, se acordó notificar a Afganistán y a la ONUDI la posible cancelación de los proyectos. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno solicitar a la Secretaría el despacho de sendas notas a Afganistán y a la ONUDI.

# Integración de la perspectiva de género

# En el año 2024 la ONUDI aplicaba la política operativa sobre integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral a proyectos de 79 países aprobados tras la 85ª reunión. La ONUDI aplica esta política durante la totalidad de la preparación y ejecución de los proyectos con vistas a fortalecer la capacidad de las contrapartes para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, parámetro cuyo cumplimiento monitorea cuidadosamente. Dado que en muchos países la fuerza laboral del sector refrigeración y climatización es predominantemente masculina, la ONUDI incentiva activamente a ingenieras y técnicas a ingresar al sector a través de programas de capacitación focalizada, iniciativas cuyo éxito varía según el país.

# En Albania, por ejemplo, las medidas adoptadas por la oficina nacional del ozono (ONO) para fomentar la participación de la mujer han permitido aumentar la inclusión en talleres y reuniones sectoriales. En Macedonia del Norte se contrató a consultoras mujeres para las actividades de los PAK y proyectos de fortalecimiento institucional, generando una mayor participación en tareas de apoyo a la toma de decisiones y en el ámbito técnico de la ejecución de proyectos. En Marruecos, la mujer participa activamente en el desarrollo del sistema nacional de acreditación. Asimismo, en un evento de sensibilización realizado con motivo del Día Mundial de la Refrigeración se hizo una sesión en que se destacó el papel de la mujer profesional en el sector. En Nigeria se otorgan becas a ingenieras del sector de fabricación de equipos, iniciativa que ofrece nuevas oportunidades de participación en el quehacer práctico de la industria.

Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2024 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15;

## Prorrogar la fecha de término para la elaboración del inventario nacional de bancos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional de manejo (decisión 91/66) en los países que se enumera a continuación a fin de permitir el cierre de las actividades que se indican en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:

### Hasta junio de 2026: Benin (BEN/DES/93/PRP/49); Estado Plurinacional de Bolivia (BOL/DES/93/PRP/58); Burundi (BDI/DES/93/PRP/46); Camerún (CMR/DES/93/PRP/51); Ecuador (ECU/DES/93/PRP/83); Guatemala (GUA/DES/93/PRP/65); Honduras (HON/DES/93/PRP/62); Montenegro (MOG/DES/93/PRP/20); Togo (TOG/DES/93/PRP/44) y República Bolivariana de Venezuela (VEN/DES/93/PRP/141);

### Hasta diciembre de 2026: Burkina Faso (BKF/DES/93/PRP/50) y Níger (NER/DES/94/PRP/52);

### Hasta marzo de 2027: República Islámica del Irán (IRA/DES/94/PRP/274) y Libia (LIB/DES/94/PRP/49);

### Hasta mayo de 2027: Türkiye (TUR/DES/94/PRP/116);

### Hasta junio de 2027: Botswana (BOT/DES/94/PRP/32); y

### Hasta diciembre de 2027: Afganistán (AFG/DES/94/PRP/32);

## Prorrogar hasta diciembre de 2026 la fecha de término de los proyectos relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) que se enumeran a continuación a fin de permitir el cierre de las actividades que se indican en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:

### PGEH de Argelia (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo eliminación de HCFC-141b utilizado para lavado y supervisión del proyecto) (ALG/PHA/66/INV/77);

### PGEH de Jordania (etapa II, tercer tramo) (JOR/PHA/91/INV/114);

### PGEH de Níger (etapa I, segundo tramo) (NER/PHA/84/INV/39) y PGEH (etapa I, tercer tramo) (NER/PHA/88/INV/41); y

### PGEH de Sudán (etapa II, primer tramo) (sector espumas) (SUD/PHA/75/INV/38);

## Solicitar a la Secretaría despachar sendas notas a Afganistán y a la ONUDI, en tanto que principal organismo de ejecución, sobre la posible cancelación del PGEH de Afganistán (etapa I, tercer tramo) (AFG/PHA/79/INV/22), (etapa I, cuarto tramo) (AFG/PHA/85/INV/28) y (etapa II, primer tramo) (AFG/PHA/85/INV/30); y

## Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el anexo III al presente documento.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR PAÍS, AÑO 2024

# El cuadro 1 del presente anexo presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para el año 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2024

| País | Eliminación (tons. PAO) | Eliminación (tons. CO2 equivalente)* | Desembolsos proyectados (USD) | Desembolsos reales (USD) | Desembolsos por sobre lo previsto (%) | Proyectos previstos terminados (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0,0 | 0 | 20.003 | 12.556 | 63 |  |
| Albania | 0,0 | 0 | 150.101 | 141.457 | 94 | 100 |
| Argelia | 0,0 | 0 | 123.001 | 31.577 | 26 | 60 |
| Argentina | 50,5 | 0 | 1.510.001 | 1.747.305 | 116 | 0 |
| Armenia | 0,0 | 0 | 40.000 | 92.024 | 230 |  |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 20.000 | 2.224 | 11 |  |
| Bahrein | 16,0 | 0 | 190.000 | 193.476 | 102 | 100 |
| Benín | 0,0 | 0 | 80.000 | 113.695 | 142 | 100 |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 4,9 | 10.000 | 186.500 | 187.334 | 100 | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 | 0 | 130.003 | 230.064 | 177 | 0 |
| Botswana | 0,0 | 0 | 50.002 | 68.183 | 136 | 0 |
| Brasil | 8,1 | 0 | 453.000 | 506.726 | 112 | 100 |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |  |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 50.700 | 29.745 | 59 |  |
| Burundi | 0,0 | 0 | 30.001 | 27.306 | 91 |  |
| Camerún | 3,2 | 5.666 | 207.000 | 264.453 | 128 |  |
| Chad | 0,0 | 0 | 35.000 | 38.222 | 109 | 0 |
| Chile | 0,0 | 0 | 93.002 | 113.865 | 122 | 0 |
| China | 318,8 | 0 | 3.540.001 | 4.324.667 | 122 | 0 |
| Congo | 0,0 | 0 | 30.000 | 17.364 | 58 | 100 |
| Côte d’Ivoire | 0,0 | 0 | 155.500 | 167.563 | 108 | 50 |
| RPD de Corea | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| República Dominicana | 0,7 | 1.200 | 15.000 | 4.485 | 30 |  |
| Ecuador | 29,6 | 54.901 | 531.003 | 611.429 | 115 | 100 |
| Egipto | 19,1 | 0 | 2.544.933 | 3.992.867 | 157 | 50 |
| Eritrea | 0,1 | 0 | 55.000 | 54.015 | 98 |  |
| Etiopía | 0,0 | 0 | 23.000 | 8.167 | 36 |  |
| Gabón | 0,0 | 0 | 61.800 | 18.700 | 30 | 100 |
| Gambia | 0,0 | 0 | 88.000 | 83.636 | 95 | 100 |
| Granada | 0,0 | 0 | 30.000 | 1.148 | 4 | 0 |
| Guatemala | 40,6 | 80.000 | 103.501 | 82.073 | 79 |  |
| Guinea | 0,0 | 0 | 25.301 | 14.538 | 57 | 0 |
| Guinea-Bissau | 0,0 | 0 | 2.500 | 6.371 | 255 | 0 |
| Honduras | 0,0 | 0 | 159.301 | 148.811 | 93 | 100 |
| República Islámica del Irán | 0,0 | 0 | 112.000 | 60.995 | 54 | 0 |
| Irak | 0,0 | 0 | 170.002 | 17 | 0 |  |
| Jordania | 0,0 | 0 | 367.154 | 195.597 | 53 | 75 |
| Kuwait | 0,0 | 0 | 272.002 | 265.322 | 98 |  |
| Líbano | 0,0 | 0 | 1 | 5.111 | 511,068 |  |
| Lesoto | 0,0 | 0 | 10.000 | 16.483 | 165 | 0 |
| Liberia | 0,0 | 0 | 20.000 | 3.205 | 16 |  |
| Libia | 9,8 | 0 | 307.951 | 479.468 | 156 |  |
| Madagascar | 3,4 | 0 | 30.001 | 25.623 | 85 |  |
| Malawi | 0,0 | 0 | 83.000 | 69.465 | 84 | 100 |
| Mauritania | 0,0 | 0 | 50.000 | 24.886 | 50 | 0 |
| México | 24,0 | 0 | 2.302.071 | 2.462.623 | 107 | 100 |
| Mongolia | 0,0 | 0 | 20.000 | 56.424 | 282 |  |
| Montenegro | 0,0 | 0 | 149.000 | 78.173 | 52 | 100 |
| Marruecos | 0,0 | 0 | 315.001 | 305.174 | 97 | 0 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 2.001 | 50.847 | 2,541 |  |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Namibia | 0,0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0,0 | 0 | 176.801 | 109.744 | 62 |  |
| Níger | 9,4 | 16.995 | 55.901 | 44.784 | 80 |  |
| Nigeria | 8,9 | 0 | 580.001 | 743.086 | 128 | 100 |
| Macedonia del Norte | 13,4 | 3.947 | 293.002 | 241.323 | 82 | 0 |
| Omán | 2,5 | 0 | 120.800 | 43.243 | 36 | 0 |
| Pakistán | 0,0 | 0 | 705.000 | 563.300 | 80 | 100 |
| Filipinas | 0,0 | 0 | 132.000 | 151.681 | 115 |  |
| Qatar | 0,0 | 0 | 55.000 | 21.766 | 40 | 0 |
| Rwanda | 0,3 | 0 | 84.000 | 73.981 | 88 | 100 |
| Santa Lucía | 0,0 | 0 | 55.000 | 40.095 | 73 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |  |
| Arabia Saudita | 0,0 | 0 | 16.000 | 67.096 | 419 | 100 |
| Senegal | 0,0 | 0 | 40.401 | 61.437 | 152 | 50 |
| Serbia | 0,0 | 0 | 130.000 | 52.660 | 41 | 50 |
| Sierra Leona | 0,3 | 0 | 110.000 | 103.973 | 95 | 100 |
| Somalia | 0,0 | 0 | 55.002 | 84.583 | 154 | 100 |
| Sudáfrica | 0,0 | 0 | 870.003 | 655.905 | 75 | 0 |
| Sudán | 0,0 | 0 | 40.001 | 44.130 | 110 | 0 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 100 |
| República Árabe Siria | 0,0 | 0 | 262.002 | 138.516 | 53 | 0 |
| Togo | 0,0 | 0 | 40.000 | 42.845 | 107 | 100 |
| Túnez | 13,6 | 0 | 271.001 | 328.715 | 121 | 75 |
| Türkiye | 179,9 | 0 | 290.000 | 383.669 | 132 | 25 |
| Turkmenistán | 2,2 | 0 | 175.002 | 127.927 | 73 | 100 |
| Uganda | 0,0 | 0 | 7.500 | 8.170 | 109 | 100 |
| República Unida de Tanzania | 0,0 | 0 | 45.000 | 28.764 | 64 | 0 |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 38.000 | 41.855 | 110 |  |
| República Bolivariana de Venezuela | 0,0 | 0 | 304.000 | 454.626 | 150 | 50 |
| Zambia | 0,3 | 0 | 12.001 | 18.455 | 154 | 100 |
| Global | 0,0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 100 |
| Total general | 759,6 | 172.709 | 19.949.762 | 22.111.786 | 111 | 56 |

* 89,8 tm (172.709 toneladas de CO2 equivalente) en 2024 para proyectos relativos a los HFC. En 2024 se destruyeron además 109,9 tm (1.627.017 tons. de CO2 equivalente) del subproducto HFC-23.

** Proyectos con fecha de término durante el año 2024.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI AL 31 de diciembre de 2024, POR AÑO

# El cuadro 1 del presente anexo resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993 y 2008, 2010, 2011 y 2013.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Porcentaje | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11.815.540 | 11.815.540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30.645.899 | 30.645.899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25.662.092 | 25.662.092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19.820.493 | 19.820.493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42.083.037 | 42.083.038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23.638.291 | 23.638.291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34.140.324 | 34.140.324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30.180.752 | 30.180.752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24.700.254 | 24.700.255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35.992.041 | 35.992.041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29.997.305 | 29.997.305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33.105.459 | 33.105.460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52.035.808 | 52.035.806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20.760.312 | 20.760.312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24.186.740 | 24.186.740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33.386.108 | 33.386.111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15.345.924 | 15.054.995 | 290.928 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45.563.485 | 45.558.787 | 4.699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76.542.377 | 76.542.380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32.652.296 | 32.079.961 | 572.334 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31.089.943 | 31.089.943 | 0 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27.148.003 | 27.104.162 | 43.840 | 100 |
| 2015 | 83 | 79 | 95 | 34.771.618 | 32.520.345 | 2.251.272 | 94 |
| 2016 | 58 | 56 | 97 | 34.936.135 | 33.232.180 | 1.703.955 | 95 |
| 2017 | 49 | 46 | 94 | 18.491.629 | 17.847.033 | 644.596 | 97 |
| 2018 | 75 | 72 | 96 | 32.150.658 | 23.349.034 | 8.801.624 | 73 |
| 2019 | 67 | 57 | 85 | 19.117.627 | 15.069.168 | 4.048.459 | 79 |
| 2020 | 58 | 50 | 86 | 15.226.461 | 14.564.894 | 661.567 | 96 |
| 2021 | 73 | 46 | 63 | 22.964.640 | 16.113.506 | 6.851.134 | 70 |
| 2022 | 66 | 18 | 27 | 20.317.479 | 9.732.069 | 10.585.410 | 48 |
| 2023 | 98 | 8 | 8 | 30.768.554 | 5.697.818 | 25.070.736 | 19 |
| 2024 | 91 | 1 | 1 | 45.908.747 | 424.809 | 45.483.938 | 1 |
| Total | 2.213 | 1.923 | 87 | 975.146.030 | 868.131.544 | 107.014.486 | 89 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON TEMAS PENDIENTES en EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES de la ONUDI

| País y código | Proyecto | Porcentaje de desembolso | Situación o tema pendiente | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán AFG/PHA/79/INV/22 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 14 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/28 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | 12 y 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/30 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 37 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Albania ALB/PHA/91/INV/47 | PGEH (etapa II, segundo tramo) | 38 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/77 | PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo eliminación de HCFC-141b utilizado para lavado y supervisión del proyecto) | 67 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/87/INV/39 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 75 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Etiopía ETH/PHA/88/INV/34 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 12 | 12 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Irak IRQ/PHA/58/INV/09 | Plan nacional de eliminación (primer tramo) | 93 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Iraq IRQ/PHA/74/INV/23 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración) | 29 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Iraq IRQ/PHA/87/INV/31 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 4 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Iraq IRQ/REF/57/INV/07 | Sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores domésticos y congeladores horizontales en Light Industries Company | 100 | 12 meses de atraso | Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Jordania JOR/PHA/91/INV/114 | PGEH (etapa II, tercer tramo) | 39 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Marruecos MOR/PHA/88/INV/76 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 62 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Marruecos MOR/PHA/91/INV/78 | PGEH (etapa II): proyecto marco para eliminar el HCFC-141b en polioles premezclados de importación en el sector espumas de poliuretano | 19 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Qatar QAT/PHA/88/INV/26 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 35 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Santa Lucía STL/PHA/87/INV/35 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 34 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Sudán SUD/PHA/88/INV/48 | PGEH (etapa III, primer tramo) | 3 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| República Árabe Siria SYR/PHA/86/INV/107 | PGEH (etapa I, primer tramo) | 23 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| República Árabe Siria SYR/PHA/91/INV/112 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector espumas de poliuretano) | 0 | 18 meses de retraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| Türkiye TUR/PHA/75/INV/107 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico equipos de refrigeración más supervisión) | 97 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |
| República Unida de Tanzania URT/PHA/87/INV/42 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 47 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1.

Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en formato Excel en la base de datos de informes consolidados sobre la marcha de las actividades que se encuentra disponible en el portal de la 97ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 97ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.

Proyectos en curso son los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2024. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

La eliminación se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas (tm) y de CO2 equivalente.

Considera proyectos por 4.408 tm de HFC. No incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.

La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.

Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o inconclusos 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18.

Toda solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados a partir del año 2023 en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles (decisión 90/48 d)).

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (p. ej., un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o de CO2 equivalente eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.