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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2024.[footnoteRef:2] [2:  Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en formato Excel en la base de datos de informes consolidados sobre la marcha de las actividades que se encuentra disponible en el portal de la 97ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo los relativos a los HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2024, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas métricas (tm) y de CO2 equivalente.[footnoteRef:3] [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 97ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

El presente documento resume el avance en la ejecución de proyectos en el año 2024 y acumulado desde 1993[footnoteRef:4] para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:5] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales han concluido y que se reintegrarán a la Secretaría los saldos remanentes, a partir de ahora se dejará de informar por separado sobre dichos proyectos. [4:  Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.]  [5:  Proyectos en curso son los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2024. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2024 y acumulado desde 1993

Como se muestra en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2024 el Comité Ejecutivo había aprobado proyectos para la ONUDI por un total de USD 1.100 millones, cifra consistente en USD 975,15 millones para proyectos con y sin inversión y USD 129,06 millones para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2024, por sector
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	34.397.921

	Destrucción
	5.845.540

	Eficiencia energética
	3.922.688

	Espuma
	88.540.224

	Halones
	1.780.369

	Plan de reducción de los HFC
	25.910.369

	Fumigantes
	78.028.741

	Múltiples sectores
	139.440

	Otros
	11.317.246

	Plan de eliminación
	428.605.072

	Agentes de proceso
	6.337.359

	Producción
	50.638.105

	Refrigeración
	185.836.795

	Varios
	30.598.719

	Solventes
	23.247.443

	Subtotal
	975.146.030

	Gastos de apoyo
	129.056.352

	Total
	1.104.202.382



Para el año 2024 se aprobaron 91 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de recursos se espera lograr la eliminación de 85.915 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 4.408 tm (9.208.505 tons. de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2024.
El cuadro 2 resume los proyectos implementados y fondos desembolsados, por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2024. En el anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2024, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	11
	11
	100
	722.669
	722.669
	0
	100

	Actividades de demostración
	51
	43
	84
	25.250.447
	23.170.260
	2.080.187
	92

	Fortalecimiento institucional
	115
	96
	83
	22.179.518
	17.151.813
	5.027.705
	77

	Inversión
	1.101
	929
	84
	865.056.885
	771.256.435
	93.800.450
	89

	Preparación de proyectos
	650
	584
	90
	31.060.679
	27.324.653
	3.736.026
	88

	Asistencia técnica
	262
	237
	90
	29.679.296
	27.309.179
	2.370.118
	92

	Capacitación
	23
	23
	100
	1.196.535
	1.196.535
	0
	100

	Total
	2.213
	1.923
	87
	975.146.030
	868.131.544
	107.014.486
	89


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2024 y acumulada entre 1993 y el 31 de diciembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:6] En 2024 se eliminaron 669,8 toneladas PAO de consumo de SAO y 89,8 tm (172.709 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC y se aprobaron para eliminación otras 1.431,5 toneladas PAO de consumo de SAO y 2.199,5 tm (4.781.066 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1993 a la fecha se han eliminado 65.813 toneladas PAO de consumo de SAO y 17.381 toneladas PAO de producción, de un total previsto de 85.915 toneladas PAO de consumo y producción y 375,8 tm (681.295 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC, de un total previsto de 4.408 tm (9.208.505 tons. CO2 equivalente) de consumo de HFC en los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos). En 2024 los proyectos aprobados destruyeron además 109,9 tm (1.627.017 tons. CO2 equivalente) del subproducto HFC-23. Desde 2022 a la fecha se han destruido 314,1 tm (4.648.938 tons. CO2 equivalente) de un total previsto de 1.274,3 tm (18.858.948 tons. CO2 equivalente) de subproducto HFC-23; [6:  La eliminación se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas (tm) y de CO2 equivalente.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2024 se desembolsaron USD 22,11 millones sobre un total de USD 19,95 millones proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2023, lo que representa el 111 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 868,13 millones de un total aprobado de USD 975,15 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 89 por ciento de lo previsto. En 2024 se aprobaron USD 45,91 millones para fines de ejecución;
Rentabilidad (en PAO):[footnoteRef:7] Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11,37 USD/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 2,90 USD/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 9,09 USD/kg para proyectos terminados y de 14,88 USD/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:8] [7:  Considera proyectos por 4.408 tm de HFC. No incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.]  [8:  La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

Proyectos terminados: En 2024 se concluyeron 62 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.923 proyectos de los 2.213 aprobados (exceptuando los cerrados y transferidos), lo que representa el 87 por ciento del total;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 45 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 51 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos sin inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;
Preparación de proyectos: De 650 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2024, han concluido 584, quedando 66 pendientes. En 2024 se concluyeron 29 actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024 se mantenían en curso un total de 290 proyectos, con un retraso promedio de 13 meses. De estos, 21 proyectos con demoras en la ejecución[footnoteRef:9] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [9:  Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o inconclusos 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).] 

Acuerdos plurianuales: En 2024 se estaban ejecutando dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23, 77 relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), 31 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali de Kigali (PAK) y un plan de eliminación de SAO. Desde 1993 a la fecha se han aprobado 253 acuerdos plurianuales y concluido 142, lo que representa el 56 por ciento del total.
El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha.
Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha
	Eliminación lograda
	HFC-23 
destruido
	Desembolso
(USD)
	Costo-beneficio
promedio (USD/kg)
	Número
de proyectos 
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora
 Promedio
 (meses)
	Nº de acuerdos plurianuales

	Tons. 
PAO*
	Tons. 
CO2 eq.**
	Tons. 
CO2 eq.
***
	
	Consumo
	Producción
	Emisiones 
HFC-23
	Aprobado
	Terminado
	Inversión
	Sin
 inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	83.194
	681.295
	4.648.938
	868.131.544
	11.37
	2.90
	0.66
	2.213
	1.923
	41
	37
	13
	253
	142


*Consumo y producción de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.
*** Según los documentos de la propuesta.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 157 proyectos relativos a los HFC (siete de demostración, 52 de inversión, 64 de preparación y 34 de asistencia técnica) por un total de USD 41.513.129 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Demostración
	7
	0
	0
	2.022.620
	106.156
	1.916.464
	5

	Inversión**
	52
	6
	12
	29.280.084
	8.197.039
	21.083.045
	28

	Preparación de proyectos
	64
	35
	55
	5.579.172
	4.322.958
	1.256.214
	77

	Asistencia técnica 
	34
	31
	91
	4.631.252
	4.129.332
	501.921
	89

	Total
	157
	72
	46
	41.513.129
	16.755.485
	24.757.644
	40


* No incluye gastos de apoyo.
** Se aprobaron para eliminación 4,408 tm (9.208.505 tons. de CO2 equivalente).

Al cierre del año 2024, de los 157 proyectos se han concluido seis de inversión, 35 de preparación y 31 de asistencia técnica, quedando en curso 85 que se encuentran en distintas etapas de ejecución.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 41.513.129 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 16.755.485, equivalente al 40 por ciento.
Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2024

Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 21 proyectos con demoras en la ejecución (20 sobre componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c) y uno de inversión). En el anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría de informar al respecto a la 98ª reunión.
A la 97ª reunión se presenta además el detalle del avance en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH de Argentina,[footnoteRef:10] Brunei Darussalam,[footnoteRef:11] Camerún,[footnoteRef:12] Chad,[footnoteRef:13] China (fabricación de climatizadores de ambiente, termotanques con bomba de calor y espumas de poliestireno extruido),[footnoteRef:14] Egipto,[footnoteRef:15] Montenegro,[footnoteRef:16] Omán,[footnoteRef:17] Senegal,[footnoteRef:18] Serbia,[footnoteRef:19] Sudáfrica[footnoteRef:20] y Túnez,[footnoteRef:21] junto con los PAK de México,[footnoteRef:22] Níger[footnoteRef:23] y Turkmenistán[footnoteRef:24] y los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:25] relativos a Armenia, Iraq, Nicaragua, Pakistán y Qatar (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellos la aprobación de solicitudes de prórroga, de ser el caso, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término y de posible cancelación, se abordan a continuación. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80.]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60.]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65.]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81.]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18.] 

De los 205 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 99 casos la fecha de término se modificó después de publicado el informe de avance del año 2023.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo 95/12 b), la ONUDI informó que la situación política y de seguridad imperante retrasó los proyectos de fortalecimiento institucional para Serbia y la República Árabe Siria, por lo que se espera que estos países presenten sus solicitudes de renovación a la 98ª reunión.
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b),[footnoteRef:26] la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término de los 22 proyectos que se indica en los cuadros 5 y 6. [26:  Toda solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.] 

Cuadro 5. Proyectos cuya fecha de término se solicita prorrogar
	País y código
	Desembolso
(%)
	Asunto pendiente
	Plazo
original
	Plazo
solicitado

	Elaboración de inventario nacional de bancos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional de manejo (decisión 91/66)

	Afganistán
AFG/DES/94/PRP/32
	0
	Elaboración de estudio e informe según recomendación del asesor jurídico para continuar con la ejecución del proyecto
	Junio 2026
	Diciembre 2027

	Benín
BEN/DES/93/PRP/49
	53
	Estudio y análisis de datos y elaboración de informe
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Estado Plurinacional de Bolivia
BOL/DES/93/PRP/58
	38
	Validación y cotejo de los datos recopilados con contrapartes de todos los sectores a fin de preparar el plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Botswana
BOT/DES/94/PRP/32
	10
	Plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas luego de consultas con las contrapartes nacionales
	Junio 2026
	Junio 2027

	Burkina Faso
BKF/DES/93/PRP/50
	15
	Estudio y análisis de datos y elaboración de informe
	Diciembre 2025
	Diciembre 2026

	Burundi
BDI/DES/93/PRP/46
	0
	Estudio y análisis de datos y elaboración de informe
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Camerún
CMR/DES/93/PRP/51
	11
	Contratación de consultor internacional, estudio y análisis de datos y elaboración de informe
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Ecuador
ECU/DES/93/PRP/83
	3
	Consolidación integral de resultados de encuesta, incluyendo revisión, corrección y finalización de productos con objetivos estratégicos
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Guatemala
GUA/DES/93/PRP/65
	22
	Recopilación de datos, participación de contrapartes y finalización del componente del proyecto conforme a sus objetivos
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Honduras
HON/DES/93/PRP/62
	34
	Establecimiento de mecanismos para compartir datos y armonización de esfuerzos sectoriales para la preparación del plan
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	República Islámica del Irán
IRA/DES/94/PRP/274
	4
	Contratación de un consultor y finalización del plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas
	Junio 2026
	Marzo 2027

	Libia
LIB/DES/94/PRP/49
	0
	Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos
	Junio 2026
	Marzo 2027

	Montenegro
MOG/DES/93/PRP/20
	0
	Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Níger
NER/DES/94/PRP/52
	5
	Contratación de consultor internacional y finalización del plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas
	Junio 2026
	Diciembre 2026

	Togo
TOG/DES/93/PRP/44
	4
	Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos
	Diciembre 2025
	Junio 2026

	Türkiye
TUR/DES/94/PRP/116
	0
	Estudio en terreno y recopilación y análisis de datos
	Junio 2026
	Mayo 2027

	República Bolivariana de Venezuela
VEN/DES/93/PRP/141
	20
	Plan de manejo y eliminación de bancos de sustancias controladas
	Diciembre 2025
	Junio 2026



Cuadro 6. PGEH cuya fecha de término se solicita prorrogar
	País y código o
	Desembolso
(%)
	Motivo del retraso
	Asunto pendiente
	Plazo
original
	Plazo
solicitado

	Argelia
(Etapa I, primer tramo) (actividades en sector de servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo eliminación de HCFC-141b utilizado para lavado y supervisión del proyecto)
ALG/PHA/66/INV/77
	67
	Suministro de identificadores de refrigerantes apreciablemente interrumpido por incapacidad del proveedor para satisfacer la demanda. Se prevé que el fabricante reanude el suministro y que la situación se resuelva en breve.
	Adquisición y entrega de identificadores de refrigerantes
	Julio 2025
	Diciembre 2026

	Jordania
(Etapa II, tercer tramo)
JOR/PHA/91/INV/114
	39
	Suministro de identificadores de refrigerantes apreciablemente interrumpido por incapacidad del proveedor para satisfacer la demanda. Se prevé que el fabricante reanude el suministro y que la situación se resuelva en breve.
	Adquisición y entrega de identificadores de refrigerantes
	Diciembre 2024
	Diciembre 2026

	Níger
(Etapa I, segundo tramo)
NER/PHA/84/INV/39
	85
	Situación política imperante retrasó la entrega de equipos. Inicialmente los proyectos se clasificaron como concluidos ya que todas las demás actividades, incluyendo la emisión de órdenes de compra, habían terminado. Sin embargo, dado que este aspecto sigue pendiente, los proyectos se reclasifican como en curso. 
	Adquisición y entrega de herramientas y equipos de capacitación a sector de servicio técnico
	Diciembre 2025
	Diciembre 2026

	Níger
(Etapa I, tercer tramo)
NER/PHA/88/INV/41
	95
	
	
	
	

	Sudán
(Etapa II, primer tramo) (sector espumas)
SUD/PHA/75/INV/38

	37
	Situación política imperante. En agosto de 2025 el Gobierno presentó una nota en que confirmaba la ejecución del proyecto.
	Instalación y puesta en marcha de equipos en Mina Factory y Target Steel
	Diciembre 2025
	Diciembre 2026



La Secretaría constata que durante dos reuniones consecutivas (96ª y 97ª) no se han informado avances en los siguientes proyectos para Afganistán: PGEH (etapa I, tercer tramo) (AFG/PHA/79/INV/22), (etapa I, cuarto tramo) (AFG/PHA/85/INV/28) y (etapa II, primer tramo) (AFG/PHA/85/INV/30). En consecuencia, de conformidad con la decisión 84/45 c) ii) a) y en consulta con el organismo, se acordó notificar a Afganistán y a la ONUDI la posible cancelación de los proyectos. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno solicitar a la Secretaría el despacho de sendas notas a Afganistán y a la ONUDI.
Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:27] [27:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados a partir del año 2023 en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles (decisión 90/48 d)).] 


En el año 2024 la ONUDI aplicaba la política operativa sobre integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral a proyectos de 79 países aprobados tras la 85ª reunión. La ONUDI aplica esta política durante la totalidad de la preparación y ejecución de los proyectos con vistas a fortalecer la capacidad de las contrapartes para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, parámetro cuyo cumplimiento monitorea cuidadosamente. Dado que en muchos países la fuerza laboral del sector refrigeración y climatización es predominantemente masculina, la ONUDI incentiva activamente a ingenieras y técnicas a ingresar al sector a través de programas de capacitación focalizada, iniciativas cuyo éxito varía según el país.
En Albania, por ejemplo, las medidas adoptadas por la oficina nacional del ozono (ONO) para fomentar la participación de la mujer han permitido aumentar la inclusión en talleres y reuniones sectoriales. En Macedonia del Norte se contrató a consultoras mujeres para las actividades de los PAK y proyectos de fortalecimiento institucional, generando una mayor participación en tareas de apoyo a la toma de decisiones y en el ámbito técnico de la ejecución de proyectos. En Marruecos, la mujer participa activamente en el desarrollo del sistema nacional de acreditación. Asimismo, en un evento de sensibilización realizado con motivo del Día Mundial de la Refrigeración se hizo una sesión en que se destacó el papel de la mujer profesional en el sector. En Nigeria se otorgan becas a ingenieras del sector de fabricación de equipos, iniciativa que ofrece nuevas oportunidades de participación en el quehacer práctico de la industria.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2024 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15;
Prorrogar la fecha de término para la elaboración del inventario nacional de bancos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional de manejo (decisión 91/66) en los países que se enumera a continuación a fin de permitir el cierre de las actividades que se indican en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:
Hasta junio de 2026: Benin (BEN/DES/93/PRP/49); Estado Plurinacional de Bolivia (BOL/DES/93/PRP/58); Burundi (BDI/DES/93/PRP/46); Camerún (CMR/DES/93/PRP/51); Ecuador (ECU/DES/93/PRP/83); Guatemala (GUA/DES/93/PRP/65); Honduras (HON/DES/93/PRP/62); Montenegro (MOG/DES/93/PRP/20); Togo (TOG/DES/93/PRP/44) y República Bolivariana de Venezuela (VEN/DES/93/PRP/141);
Hasta diciembre de 2026: Burkina Faso (BKF/DES/93/PRP/50) y Níger (NER/DES/94/PRP/52);
Hasta marzo de 2027: República Islámica del Irán (IRA/DES/94/PRP/274) y Libia (LIB/DES/94/PRP/49);
Hasta mayo de 2027: Türkiye (TUR/DES/94/PRP/116);
Hasta junio de 2027: Botswana (BOT/DES/94/PRP/32); y
Hasta diciembre de 2027: Afganistán (AFG/DES/94/PRP/32);
Prorrogar hasta diciembre de 2026 la fecha de término de los proyectos relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) que se enumeran a continuación a fin de permitir el cierre de las actividades que se indican en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:
PGEH de Argelia (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo eliminación de HCFC-141b utilizado para lavado y supervisión del proyecto) (ALG/PHA/66/INV/77);
PGEH de Jordania (etapa II, tercer tramo) (JOR/PHA/91/INV/114);
PGEH de Níger (etapa I, segundo tramo) (NER/PHA/84/INV/39) y PGEH (etapa I, tercer tramo) (NER/PHA/88/INV/41); y
PGEH de Sudán (etapa II, primer tramo) (sector espumas) (SUD/PHA/75/INV/38);
Solicitar a la Secretaría despachar sendas notas a Afganistán y a la ONUDI, en tanto que principal organismo de ejecución, sobre la posible cancelación del PGEH de Afganistán (etapa I, tercer tramo) (AFG/PHA/79/INV/22), (etapa I, cuarto tramo) (AFG/PHA/85/INV/28) y (etapa II, primer tramo) (AFG/PHA/85/INV/30); y
Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el anexo III al presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR PAÍS, AÑO 2024

1. El cuadro 1 del presente anexo presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para el año 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2024
	País
	Eliminación
(tons. PAO)
	Eliminación
(tons. CO2 equivalente)*
	Desembolsos proyectados
(USD)
	Desembolsos reales
(USD)
	Desembolsos
por sobre lo previsto (%)
	Proyectos previstos terminados (%)**

	Afganistán
	0,0
	0
	20.003
	12.556
	63
	 

	Albania
	0,0
	0
	150.101
	141.457
	94
	100

	Argelia
	0,0
	0
	123.001
	31.577
	26
	60

	Argentina
	50,5
	0
	1.510.001
	1.747.305
	116
	0

	Armenia
	0,0
	0
	40.000
	92.024
	230
	 

	Bahamas
	0,0
	0
	20.000
	2.224
	11
	 

	Bahrein
	16,0
	0
	190.000
	193.476
	102
	100

	Benín
	0,0
	0
	80.000
	113.695
	142
	100

	Estado Plurinacional de Bolivia
	4,9
	10.000
	186.500
	187.334
	100
	100

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	0
	130.003
	230.064
	177
	0

	Botswana
	0,0
	0
	50.002
	68.183
	136
	0

	Brasil
	8,1
	0
	453.000
	506.726
	112
	100

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	4.000
	0
	0
	 

	Burkina Faso
	0,0
	0
	50.700
	29.745
	59
	 

	Burundi
	0,0
	0
	30.001
	27.306
	91
	 

	Camerún
	3,2
	5.666
	207.000
	264.453
	128
	 

	Chad
	0,0
	0
	35.000
	38.222
	109
	0

	Chile
	0,0
	0
	93.002
	113.865
	122
	0

	China
	318,8
	0
	3.540.001
	4.324.667
	122
	0

	Congo 
	0,0
	0
	30.000
	17.364
	58
	100

	Côte d’Ivoire
	0,0
	0
	155.500
	167.563
	108
	50

	RPD de Corea
	0,0
	0
	3
	1
	18
	 

	República Dominicana
	0,7
	1.200
	15.000
	4.485
	30
	 

	Ecuador
	29,6
	54.901
	531.003
	611.429
	115
	100

	Egipto
	19,1
	0
	2.544.933
	3.992.867
	157
	50

	Eritrea
	0,1
	0
	55.000
	54.015
	98
	 

	Etiopía
	0,0
	0
	23.000
	8.167
	36
	 

	Gabón
	0,0
	0
	61.800
	18.700
	30
	100

	Gambia 
	0,0
	0
	88.000
	83.636
	95
	100

	Granada
	0,0
	0
	30.000
	1.148
	4
	0

	Guatemala
	40,6
	80.000
	103.501
	82.073
	79
	 

	Guinea
	0,0
	0
	25.301
	14.538
	57
	0

	Guinea-Bissau
	0,0
	0
	2.500
	6.371
	255
	0

	Honduras
	0,0
	0
	159.301
	148.811
	93
	100

	República Islámica del Irán
	0,0
	0
	112.000
	60.995
	54
	0

	Irak
	0,0
	0
	170.002
	17
	0
	 

	Jordania
	0,0
	0
	367.154
	195.597
	53
	75

	Kuwait
	0,0
	0
	272.002
	265.322
	98
	 

	Líbano
	0,0
	0
	1
	5.111
	511,068
	 

	Lesoto
	0,0
	0
	10.000
	16.483
	165
	0

	Liberia
	0,0
	0
	20.000
	3.205
	16
	 

	Libia
	9,8
	0
	307.951
	479.468
	156
	 

	Madagascar
	3,4
	0
	30.001
	25.623
	85
	 

	Malawi
	0,0
	0
	83.000
	69.465
	84
	100

	Mauritania
	0,0
	0
	50.000
	24.886
	50
	0

	México
	24,0
	0
	2.302.071
	2.462.623
	107
	100

	Mongolia
	0,0
	0
	20.000
	56.424
	282
	 

	Montenegro
	0,0
	0
	149.000
	78.173
	52
	100

	Marruecos
	0,0
	0
	315.001
	305.174
	97
	0

	Mozambique
	0,0
	0
	2.001
	50.847
	2,541
	 

	Myanmar
	0,0
	0
	2
	0
	0
	100

	Namibia
	0,0
	0
	3.000
	0
	0
	0

	Nicaragua
	0,0
	0
	176.801
	109.744
	62
	 

	Níger
	9,4
	16.995
	55.901
	44.784
	80
	 

	Nigeria
	8,9
	0
	580.001
	743.086
	128
	100

	Macedonia del Norte
	13,4
	3.947
	293.002
	241.323
	82
	0

	Omán
	2,5
	0
	120.800
	43.243
	36
	0

	Pakistán
	0,0
	0
	705.000
	563.300
	80
	100

	Filipinas
	0,0
	0
	132.000
	151.681
	115
	 

	Qatar
	0,0
	0
	55.000
	21.766
	40
	0

	Rwanda
	0,3
	0
	84.000
	73.981
	88
	100

	Santa Lucía
	0,0
	0
	55.000
	40.095
	73
	0

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	0
	15.000
	0
	0
	 

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	16.000
	67.096
	419
	100

	Senegal
	0,0
	0
	40.401
	61.437
	152
	50

	Serbia
	0,0
	0
	130.000
	52.660
	41
	50

	Sierra Leona
	0,3
	0
	110.000
	103.973
	95
	100

	Somalia
	0,0
	0
	55.002
	84.583
	154
	100

	Sudáfrica
	0,0
	0
	870.003
	655.905
	75
	0

	Sudán
	0,0
	0
	40.001
	44.130
	110
	0

	Suriname
	0,0
	0
	21.000
	0
	0
	100

	República Árabe Siria
	0,0
	0
	262.002
	138.516
	53
	0

	Togo
	0,0
	0
	40.000
	42.845
	107
	100

	Túnez
	13,6
	0
	271.001
	328.715
	121
	75

	Türkiye
	179,9
	0
	290.000
	383.669
	132
	25

	Turkmenistán
	2,2
	0
	175.002
	127.927
	73
	100

	Uganda
	0,0
	0
	7.500
	8.170
	109
	100

	República Unida de Tanzania 
	0,0
	0
	45.000
	28.764
	64
	0

	Uruguay
	0,0
	0
	38.000
	41.855
	110
	 

	República Bolivariana de Venezuela
	0,0
	0
	304.000
	454.626
	150
	50

	Zambia
	0,3
	0
	12.001
	18.455
	154
	100

	Global
	0,0
	0
	1
	0
	-4
	100

	Total general
	759,6
	172.709
	19.949.762
	22.111.786
	111
	56


* 89,8 tm (172.709 toneladas de CO2 equivalente) en 2024 para proyectos relativos a los HFC. En 2024 se destruyeron además 109,9 tm (1.627.017 tons. de CO2 equivalente) del subproducto HFC-23.
** Proyectos con fecha de término durante el año 2024.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI AL 31 de diciembre de 2024, POR AÑO

1. El cuadro 1 del presente anexo resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:28] Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993 y 2008, 2010, 2011 y 2013. [28:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (p. ej., un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o de CO2 equivalente eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Porcentaje
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado
(%)

	1993
	22
	22
	100
	11.815.540
	11.815.540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30.645.899
	30.645.899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25.662.092
	25.662.092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19.820.493
	19.820.493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42.083.037
	42.083.038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23.638.291
	23.638.291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34.140.324
	34.140.324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30.180.752
	30.180.752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24.700.254
	24.700.255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35.992.041
	35.992.041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29.997.305
	29.997.305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33.105.459
	33.105.460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52.035.808
	52.035.806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20.760.312
	20.760.312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24.186.740
	24.186.740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33.386.108
	33.386.111
	-3
	100

	2009
	70
	68
	97
	15.345.924
	15.054.995
	290.928
	98

	2010
	69
	69
	100
	45.563.485
	45.558.787
	4.699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76.542.377
	76.542.380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32.652.296
	32.079.961
	572.334
	98

	2013
	37
	37
	100
	31.089.943
	31.089.943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27.148.003
	27.104.162
	43.840
	100

	2015
	83
	79
	95
	34.771.618
	32.520.345
	2.251.272
	94

	2016
	58
	56
	97
	34.936.135
	33.232.180
	1.703.955
	95

	2017
	49
	46
	94
	18.491.629
	17.847.033
	644.596
	97

	2018
	75
	72
	96
	32.150.658
	23.349.034
	8.801.624
	73

	2019
	67
	57
	85
	19.117.627
	15.069.168
	4.048.459
	79

	2020
	58
	50
	86
	15.226.461
	14.564.894
	661.567
	96

	2021
	73
	46
	63
	22.964.640
	16.113.506
	6.851.134
	70

	2022
	66
	18
	27
	20.317.479
	9.732.069
	10.585.410
	48

	2023
	98
	8
	8
	30.768.554
	5.697.818
	25.070.736
	19

	2024
	91
	1
	1
	45.908.747
	424.809
	45.483.938
	1

	Total
	2.213
	1.923
	87
	975.146.030
	868.131.544
	107.014.486
	89


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON TEMAS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI
	País y código
	Proyecto
	Porcentaje de desembolso
	Situación o tema pendiente
	Recomendación

	Afganistán AFG/PHA/79/INV/22
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	14
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Afganistán AFG/PHA/85/INV/28
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	12 y 18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Afganistán AFG/PHA/85/INV/30
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	37
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Albania ALB/PHA/91/INV/47
	PGEH (etapa II, segundo tramo)
	38
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Argelia ALG/PHA/66/INV/77
	PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo eliminación de HCFC-141b utilizado para lavado y supervisión del proyecto)
	67
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/87/INV/39
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	75
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Etiopía ETH/PHA/88/INV/34
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	12
	12 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Irak
IRQ/PHA/58/INV/09
	Plan nacional de eliminación (primer tramo)
	93
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Iraq
IRQ/PHA/74/INV/23
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración)
	29
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Iraq
IRQ/PHA/87/INV/31
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	4
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Iraq
IRQ/REF/57/INV/07
	Sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores domésticos y congeladores horizontales en Light Industries Company
	100
	12 meses de atraso
	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Jordania JOR/PHA/91/INV/114
	PGEH (etapa II, tercer tramo)
	39
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Marruecos MOR/PHA/88/INV/76
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	62
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Marruecos MOR/PHA/91/INV/78
	PGEH (etapa II): proyecto marco para eliminar el HCFC-141b en polioles premezclados de importación en el sector espumas de poliuretano
	19
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Qatar
QAT/PHA/88/INV/26
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	35
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Santa Lucía STL/PHA/87/INV/35
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	34
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Sudán
SUD/PHA/88/INV/48
	PGEH (etapa III, primer tramo)
	3
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	República Árabe Siria SYR/PHA/86/INV/107
	PGEH (etapa I, primer tramo)
	23
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	República Árabe Siria SYR/PHA/91/INV/112
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector espumas de poliuretano)
	0
	18 meses de retraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	Türkiye TUR/PHA/75/INV/107
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico equipos de refrigeración más supervisión)
	97
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión

	República Unida de Tanzania URT/PHA/87/INV/42
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	47
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI que informe al respecto en la 98ª reunión
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