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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
المادة 8(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 


خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026

مقدمة

تعرض هذه الوثيقة خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 وتتضمن خطط العمل للفترة 2024-2026 للوكالات الثنائية[footnoteRef:2]، واليوئنديبي[footnoteRef:3]، واليونيب[footnoteRef:4]، واليونيدو[footnoteRef:5]، والبنك الدولي[footnoteRef:6] المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين. [2:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/26.]  [3:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27.]  [4:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28.]  [5:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29.]  [6:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30.] 

تعرض وثيقة خطة الأعمال هذه خطة تخصيص الموارد للسنوات الثلاث القادمة. ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى استمرار تنفيذ أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك المكونات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 89/6، وتنفيذ أنشطة إزالة الهيدروفلوروكربون، ومواصلة تنفيذ أنشطة مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23، والمشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 91/65، وإعداد المشروعات لقوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات عملاً بالمقرر 91/66 ومواصلة تنفيذ الأنشطة القياسية الأخرى لإدارة مشاريع بروتوكول مونتريال.
تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال للأعوام 2024-2026
2- تعليقات الأمانة
3- التعديلات على خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026
4- المسائل السياساتية الأخرى
5- التوصية

1- تخصيص الموارد في خطة العمل للأعوام 2024-2026
بدأت الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة جهودها التعاونية بشأن تخطيط أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 في 22 سبتمبر/أيلول 2023 عندما تم تقديم جداول خطة الأعمال الأولية[footnoteRef:7]. وبالتالي، قامت الوكالات الثنائية والمنفذة بمراجعة جداول خطط أعمالها وأعادت تقديمها مع الأقسام السردية. ويلخص الجدول 1 القيمة الإجمالية لخطة الأعمال المنقحة للفترة 2024-2026. [7:  بلغ إجمالي قيم خطة العمل الأولية للفترة 2024-2026 مبلغاً مقداره 482.91 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ الإجمالي بعد عام 2025، مبلغاً مقداره 247.45 مليون دولار أمريكي.] 

يعرض الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة الأعمال للفترة 2024-2026. اعتمدت الأطراف في بروتوكول مونتريال، في اجتماعها الخامس والثلاثين، ميزانية للصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بمبلغ قدره 965,000,000[footnoteRef:8] دولار أمريكي، بميزانية سنوية قدرها 321,666,667 دولار أمريكي لكل سنة من فترة الثلاث سنوات. [8:  المقرر 35/1] 

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة الأعمال للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) * - كما تم تقديمها
	الوصف 
	2024
	2025
	2026
	المجموع
(2024–2026)
	المجموع بعد 2026

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	39,781,428
	50,543,871
	42,474,893
	132,800,192
	45,459,768

	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	23,232,000
	0
	0
	23,232,000
	0

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	167,700
	44,300
	0
	212,000
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	4,970,041
	7,491,681
	11,175,056
	23,636,779
	59,785,401

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	522,900
	65,400
	0
	588,300
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	15,849,471
	13,725,497
	26,174,094
	55,749,063
	58,617,796

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
	70,000
	0
	0
	70,000
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
	0
	0
	3,691,000
	3,691,000
	5,537,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة
	4,279,812
	3,416,240
	303,300
	7,999,352
	0

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	89,461,952
	75,875,590
	84,406,943
	249,744,485
	169,399,964

	الأنشطة الهيدروفلوروكربونية

	الأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	53,500
	160,500
	0
	214,000
	0

	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها
	0
	0
	434,420
	434,420
	481,500

	مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 الموافق عليها
	414,238
	626,900
	572,433
	1,613,571
	2,123,880

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي- إعداد مشروع الخطة
	3,140,814
	1,167,771
	211,280
	4,519,864
	0

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كغالي
	11,421,557
	35,200,848
	31,598,872
	78,221,277
	96,379,205

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي – إعداد مشروع خطة الاستثمار
	32,100
	0
	0
	32,100
	0

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي - الاستثمار
	3,712,616
	0
	0
	3,712,616
	0

	مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	8,000,000
	0
	0
	8,000,000
	0

	الهيدروفلوروكربون – المساعدة الفنية
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	27,452,825
	37,156,019
	32,817,005
	97,425,848
	98,984,585

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة (تجريب واستثمار وإعداد)
	4,764,200
	1,248,600
	0
	6,012,800
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات - إعداد مشروع الخطة
	1,828,750
	310,300
	0
	2,139,050
	0

	المساعدة الفنية – تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	2,533,910
	0
	0
	2,533,910
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	9,126,860
	1,558,900
	0
	10,685,760
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	21,695,223
	1,830,362
	21,667,356
	45,192,941
	0

	الوحدة الأساسية
	6,011,529
	6,053,609
	6,095,985
	18,161,122
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,605,710
	11,953,882
	12,312,498
	35,872,090
	0

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون تمويل الجهة النظيرة الكندية
	7,202,023
	6,816,624
	6,964,604
	20,983,251
	0

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	47,014,485
	27,154,476
	47,540,442
	121,709,404
	0

	المجموع
	173,056,123
	141,744,985
	164,764,390
	479,565,498
	268,384,550

	الميزانية الإرشادية**
	321,666,667
	321,666,667
	321,666,667
	965,000,000
	 

	الفرق
	(148,610,544)
	(179,921,682)
	(156,902,276)
	(485,434,502)
	 


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق.
** بناءً على مستوى تجديد الموارد للفترة 2024-2026 عملاً بالمقرر 35/1

2- تعليقات الأمانة
2-1. الأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 17 بلداً من البلدان ذات الاستهلاك المنخفض لتحقيق تخفيض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 6.45 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 3.07 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و3.38 مليون دولار أمريكي دولار للفترة ما بعد 2026.
يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسبعة بلدان من غير بلدان حجم الاستهلاك المنخفض 76.97 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 20.57 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و56.41 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).
تم تضمين ما مجموعه 212,000 دولار أمريكي في خطة الأعمال لإعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان للفترة 2024-2026.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk118134037]تم التخطيط لتخصيص مبلغ إجمالي قدره 114.37 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 25 بلد (ألبانيا، وأنغولا، والأرجنتين، وأرمينيا، والبرازيل، والكاميرون، والصين، ومصر، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، والأردن، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وبيرو، والفلبين، وقطر، والسنغال، وصربيا، وتايلند، وتيمور- ليشتي، وتونس، وتركمانستان، وفييت نام) بما في ذلك 55.75 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و58.62 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026.
تم تضمين ما مجموعه 588,300 دولار أمريكي في خطة الأعمال لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 11 دولة للفترة 2024-2026.
المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تم التخطيط لتخصيص مبلغ إجمالي قدره 9.23 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (نيجيريا) (بما في ذلك 3.69 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و5.54 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026) و70,000 دولار أمريكي لإعداد المشروع في عام 2024، تماشياً مع المقرر 91/31(د)[footnoteRef:9]. [9:  للسماح لنيجيريا بالتقديم للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها في عام 2025 وطلب إعداد المشروع المتعلق بها في عام 2023.] 

كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض
سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة أو صفرية التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.
تم تضمين ما مجموعه 8 ملايين دولار أمريكي في خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لـ 72 دولة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للفترة 2024-2026.
التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أدرجت الأمانة مبلغاً قدره 588,600 دولار أمريكي سنوياً لتقارير التحقق[footnoteRef:10]، على افتراض أنه سيتم إعداد 18 تقريراً، بتكلفة قدرها 32,700 دولار أمريكي لكل منها (1.77 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026). [10:  يطلب المقرر 61/46(ج) تقارير التحقق لعينة تبلغ 20 في المئة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي لديها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها.] 

2-2. الأنشطة الهيدروفلوروكربونية
الأنشطة التمكينية
تشمل الأنشطة الهيدروفلوروكربونية أنشطة تمكينية تبلغ قيمتها 214,000 دولار أمريكي في الفترة 2024-2025 لبلدين (أنتيغوا وبربودا وجمهورية أفريقيا الوسطى). وقد قدم كلا البلدين الرسالة المطلوبة من حكومتيهما مبديتان عزمهما بذل قصارى جهدهما للمصادقة على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، تماشياً مع المقرر 79/46(د)(ط).
إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي
تم تضمين ما مجموعه 4.52 مليون دولار أمريكي في خطة أعمال إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لـ 26 دولة في الفترة 2024-2026. وعلاوة على ذلك، تم تضمين إعداد مشروع واحد للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لمشروع استثماري لدولة واحدة بقيمة 32,100 دولار أمريكي في عام 2024.
من ضمن البلدان الـ 27 التي تم إدراج تقارير إعداد مشاريعها للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي، لم تصادق 20 دولة بعد على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكوماتها مبديةً عزمها على بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي.
المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي
تم تضمين ما مجموعه 174.6 مليون دولار أمريكي في خطة أعمال المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي[footnoteRef:11] لـ 100 دولة (بما في ذلك 78.22 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و96.38 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026). بالإضافة إلى ذلك، تضمنت خطة العمل أيضاً المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لخمس دول بقيمة 3.71 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ولم تصادق إحدى هذه الدول الـ 100 (تايلند) بعد على تعديل كيغالي وتمت إزالتها من خطة العمل. [11:  يُسمح لخطط تنفيذ كيغالي بإدراج مثل هذه الخطط في خطة العمل فقط للبلدان التي صادقت على تعديل كيغالي (المقرر 84/46(ز)).] 

مشاريع مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً استثمارياً واحداً لمراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 لبلد واحد بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2024.
المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
قامت اليونيب بتضمين مشروع عالمي للمساعدة الفنية يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية، وتوأمة مسؤولي الأوزون وواضعي سياسات الطاقة الوطنيين لدعم أهداف تعديل كيغالي، بمبلغ قدره 678,000 دولار أمريكي في عام 2024. وتمت الموافقة على المرحلة الأولى من هذا المشروع في الاجتماع الحادي والتسعين.
2-3. الأنشطة الأخرى
مشاريع تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)

تم تضمين ما مجموعه 6.01 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال ضمن نافذة تمويل المشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) للفترة 2024-2025 (بما في ذلك 2.87 مليون دولار أمريكي للمشاريع التجريبية، و3.11 مليون دولار أمريكي للمشاريع الاستثمارية و34,000 دولار أمريكي لأنشطة إعداد المشروعات) لـ 12 دولة (أرمينيا، وغامبيا، وغواتيمالا، وهندوراس، والأردن، وكينيا، وماليزيا، وملديف، وموريتانيا، وجمهورية مولدوفا، وترينيداد وتوباغو، وفييت نام) ومشروع عالمي واحد حول "استعراض أدوات الرقابة والإدارة الرقمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة في قطاعات التبريد الخارجي وسلسلة التبريد في كولومبيا ولبنان وبنما وسري لانكا وترينيداد وتوباغو". يتمثل الهدف من المشروع العالمي في دعم البلدان الخمسة لتجريب الأدوات الرقمية لرصد وإدارة أنظمة تكييف الهواء وسلسلة التبريد للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الكهرباء المرتبطة بها، وتحسين الصيانة الشاملة لنظام التبريد بصورة استباقية. ومن المقرر تقديم الإعداد لهذا المشروع إلى الاجتماع الثالث والتسعين.
إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)

تم تضمين ما مجموعه 2.14 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال لإعداد المشروع لقوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات (المقرر 91/66) للفترة 2024-2025 لـ 22 دولة (البوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، وشيلي، وكوبا، ومصر، وغانا، وإندونيسيا، وجامايكا، والأردن، وقيرغيزستان، وليبيا، وماليزيا، وملديف، وموريتانيا، ونيجيريا، وبنما، وباراغواي، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وسري لانكا، وتايلند، وأوروغواي).
مشروع المساعدة الفنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني

تضمنت خطط اليوئنديبي واليونيدو مشروعين عالميين للمساعدة الفنية من أجل "تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعي التبريد وتكييف الهواء" بقيمة 2.53 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وفي الوقت الحاضر، لا توجد نافذة تمويل لمثل مشاريع المساعدة الفنية هذه. وعلاوة على ذلك، ينبغي إدراج تنفيذ السياسة التشغيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وما يرتبط بها من قرارات ذات صلة في الخطط الوطنية لكل بلد عامل بموجب المادة 5 للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة. وتردُ هذه القضية في القسم الرابع المتعلق بالمسائل السياساتية.
3- التعديلات على خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026

استندت التعديلات على خطة العمل المجمعة للفترة 2024-2026 إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وعند مراجعة خطة الأعمال المنقحة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة للفترة 2024-2026، لاحظت الأمانة أنها لم يتم تضمين التعديلات التالية:
الجدول 2. التعديلات على خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) * - على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديل
	2024-2026
	بعد 2026

	تعكس قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكميات الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تقديمها إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(1,385,755)
	(18,511,470)

	تعكس قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مسودة الاتفاقيات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(623,686)
	(356,373)

	إعداد مشروع خطة المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقرر 71/42
	(33,300)
	0

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض في قطاع تصنيع التبريد على أساس فعالية التكلفة القصوى البالغة 8.40 دولار أمريكي/كغم[footnoteRef:12] [12:  كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات.] 

	(357,683)
	(2,692,047)

	كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض عملاً بالمقرر 89/6 أو المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(857,001)
	0

	قيم خطط تنفيذ كيغالي لتعكس مشاريع الاتفاقات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(50,372)
	(39,240)

	إعداد مشروع خطط تنفيذ كيغالي عملاً بالمقرر 87/50 أو المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(60,365)
	0

	خطط تنفيذ كيغالي عملاً بالمقرر 84/46(ز)
	(8,560,000)
	(10,700,000)

	قطاع الخدمات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي عملاً بالمقرر 92/37
	(1,561,968)
	(3,291,775)

	مشاريع تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة قُدمت إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(33,900)
	0

	إعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(596,600)
	0

	المساعدة الفنية (المشروع العالمي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني)
	(2,533,910)
	0

	التعزيز المؤسسي عملاً بالمقرر 91/63(د)
	3,184
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة العمل المجمعة للفترة 2024-2026.
الجدول 3. تخصيص الموارد المعدلة لخطة العمل للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) *
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	بعد
(2024–2026)
	المجموع بعد 2026

	الأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	40,987,832
	47,951,712
	42,474,893
	131,414,437
	26,948,298

	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	23,232,000
	0
	0
	23,232,000
	0

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	134,400
	44,300
	0
	178,700
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	4,970,041
	7,133,999
	11,175,056
	23,279,096
	57,093,354

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	522,900
	65,400
	0
	588,300
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	15,849,471
	13,725,497
	25,550,408
	55,125,376
	58,261,422

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
	70,000
	0
	0
	70,000
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
	0
	0
	3,691,000
	3,691,000
	5,537,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة 
	3,726,111
	3,305,040
	111,200
	7,142,351
	0

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	90,081,355
	72,814,548
	83,591,157
	246,487,060
	147,840,075

	الأنشطة الهيدروفلوروكربونية

	الأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	53,500
	160,500
	0
	214,000
	0

	خطط تنفيذ كيغالي الموافق عليها
	0
	0
	434,420
	434,420
	481,500

	مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 الموافق عليها 
	414,238
	626,900
	572,433
	1,613,571
	2,123,880

	المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي- إعداد مشروع الخطة
	3,080,448
	1,167,771
	211,280
	4,459,499
	0

	المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كغالي
	11,414,706
	30,348,731
	26,285,500
	68,048,937
	82,348,191

	المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي – إعداد مشروع خطة الاستثمار
	32,100
	0
	0
	32,100
	0

	المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي - الاستثمار
	3,712,616
	0
	0
	3,712,616
	0

	مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	8,000,000
	0
	0
	8,000,000
	0

	الهيدروفلوروكربون – المساعدة الفنية
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	27,385,608
	32,303,902
	27,503,633
	87,193,143
	84,953,571

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة (تجريب واستثمار وإعداد)
	4,730,300
	1,248,600
	0
	5,978,900
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات - إعداد مشروع الخطة
	1,232,150
	310,300
	0
	1,542,450
	0

	المساعدة الفنية – تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	5,962,450
	1,558,900
	0
	7,521,350
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	22,071,008
	1,830,362
	21,294,756
	45,196,125
	0

	الوحدة الأساسية
	6,011,529
	6,053,609
	6,095,985
	18,161,122
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,605,710
	11,953,882
	12,312,498
	35,872,090
	0

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون تمويل الجهة النظيرة الكندية
	7,202,023
	6,816,624
	6,964,604
	20,983,251
	0

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	47,390,269
	27,154,476
	47,167,842
	121,712,588
	0

	المجموع
	170,819,683
	133,831,827
	158,262,632
	462,914,142
	232,793,645

	الميزانية الإرشادية**
	321,666,667
	321,666,667
	321,666,667
	965,000,000
	 

	الفرق
	(150,846,983)
	(187,834,840)
	(163,404,035)
	(502,085,858)
	 


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق.
** بناءً على مستوى تجديد الموارد للفترة 2024-2026 عملاً بالمقرر 35/1

4- المسائل السياساتية الأخرى
الميزانية

بعد التعديلات، أصبحت قيمة الأنشطة التي قدمتها الوكالات وكما تظهر في خطة الأعمال المجمعة أقل من الميزانية الإرشادية الإجمالية بمقدار 502.09 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المسائل السياساتية المتعلقة بالتمويل، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الخاصة بتكلفة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، ستكون قيد المناقشة في الاجتماع الثالث والتسعين. وقد يؤدي اعتماد المبادئ التوجيهية لتمويل التكاليف في قطاعات التصنيع وغيرها من مناقشات السياسات الجارية في اللجنة التنفيذية، فضلاً عن المقررات الأخيرة التي اتخذها الاجتماع الخامس والثلاثون للأطراف وتعزيز قدرة مؤسسات الصندوق المتعدد الأطراف بما في ذلك وحدات الأوزون الوطنية، إلى تقديم مشاريع إضافية من قبل الوكالات اعتباراً من عام 2024 وما بعده. ويمكن أن يكون للقرارات المتخذة بشأن جميع المسائل في الاجتماع الثالث والتسعين تأثير على قيم خطة العمل بالمقارنة بالمستويات المقدمة لفترة 2024-2026.
وفقاً للمقرر 35/1 (الفقرة 3) الصادر عن الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف فقد تقرر، من جملة أمور أخرى، أنه يتعين على اللجنة التنفيذية اتخاذ إجراءات لضمان، بالقدر المستطاع، الالتزام بميزانية مدة الثلاث سنوات 2024-2026 بأكملها بحلول نهاية العام 2026[...]. وذلك في ضوء تقديرات الرصيد بحلول نهاية عام 2026 وفقاً لخطط العمل التي تم تقديمها من الوكالات عن فترة السنوات الثلاثة 2024-2026، وستأخذ الأمانة في عين الاعتبار النقاشات والمقررات الصادرة عن الاجتماع الثالث والتسعين عند إعداد التخطيط المتعلق بجانب التمويل لفترة السنوات الثلاث 2024-2026، وسيتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين كجزء من التحديث الخاص بحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات 2024-2026.
الأنشطة المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

الأنشطة المدرجة في خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2023، ولكنها لم تُقدم إلى الاجتماع الثالث والتسعين قد أدرجت بالفعل في خطة الأعمال للفترة 2024-2026. إضافة إلى ذلك، فإن المشاريع والأنشطة المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين بعد المراجعة من قبل الأمانة، ولكن تم تأجيلها سيتم إدراجها في خطة الأعمال للفترة 2024-2026.
تعديلات إضافية بعد الاجتماع الثالث والتسعين

يمكن إجراء المزيد من التعديلات على خطة الأعمال للفترة 2024-2026 وفقاً لمستويات التمويل للمراحل الجديدة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ كيغالي التي سيتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في الاجتماع الثالث والتسعين. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في إجراء تعديل على خطة الأعمال للفترة 2024-2026 وفقاً لمستويات التمويل المخصصة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ كيغالي الموافق عليها من حيث المبدأ في الاجتماع الثالث والتسعين.
مشاريع تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)

أنشأت اللجنة التنفيذية، في الاجتماع الحادي والتسعين، نافذةً لتمويل المشاريع التجريبية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي مع توفر إمكانية زيادة نافذة التمويل هذه في اجتماع مقبل للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في سياق الخفض التدريجي للهيدروكلوروفلوروكربون تماشياً مع ما حدده المقرر 28/2. وتم تضمين ما مجموعه 6.01 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال للفترة 2024-2025 لـ 12 بلداً. مع الأخذ في الحسبان الموافقات في الاجتماع الثاني والتسعين المقدرة بمبلغ 33,900 دولار أمريكي والمقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين المقدرة بمبلغ 15,797,367 دولار أمريكي، ومن المقدر أن تتجاوز المشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة نافذة التمويل بمبلغ 1,844,067 دولار أمريكي؛ ومع ذلك، فإن القيمة الفعلية للأرصدة المتبقية في إطار نافذة التمويل هذه ستكون متوافرة بعد الاجتماع الثالث والتسعين.
ستُقدم الأمانة تحديثاً بهذا الشأن كجزء من التحديث الخاص بحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 والتخطيط المالي لفترة السنوات الثلاث 2024-2026 المقرر تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين.
المسائل السياساتية في خطط أعمال الوكالات

أثار اليوئنديبي المسألة السياستية التالية. حيث أشار إلى أن "الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال يدرك حاجة أنشطته إلى معالجة عدم المساواة بين الجنسين، فقد تم اعتماد مقررين وضعتهما اللجنة التنفيذية مؤخراً (المقرر 84/92 والمقرر 92/40) لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشاريعها. وفيما طور اليوئنديبي الأدوات المطلوبة، مثل التوجيهات بخصوص إجراء التحليلات وخطة الأعمال المتعلقة بالجنسانية، فإن إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في محفظة بروتوكول مونتريال الخاصة يتطلب موارد إضافية لتوظيف الخبرات اللازمة من أجل إجراء هذه التحليلات وخطة الأعمال المتعلقة بكل دولة. بالإضافة إلى ذلك، ضم تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي المعني بتقييم متطلبات التمويل لتجديد الموارد للسنوات 2024-2026 تحليل التمويل المتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الصناديق العالمية الأخرى، ويقر بأنه ’ دون اشتراط تخصيص تمويل لتلك الأنشطة، فلن تتمكن جميع البلدان من الاستجابة على النحو الصحيح للمساوة بين الجنسين ‘ولن تحظى الإجراءات المطلوبة بالأولوية".
وفقاً لهذا المنطق، أدرج كل من اليوئنديبي واليونيدو في خطة عمل كل منهما لعام 2024 مشروعين للمساعدة التقنية العالمية من أجل "تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعات الأنشطة الإقليمية" بمبلغ 2.53 مليون دولار أمريكي في عام 2024 (بما في ذلك 32,250 دولار أمريكي لليوئنديبي، و2,501,660 دولار أمريكي لليونيدو). يهدف هذا الاقتراح إلى تنظيم وتحسين تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في حافظات اليوئنديبي واليونيدو، من خلال تحليل الفجوات المعرفية ومعالجة احتياجات وحدات الأوزون الوطنية، ونظراء الطاقة والبيئة والمستفيدين من قطاع الأنشطة الإقليمية. وإذ تشير الأمانة إلى أن تنفيذ السياسات التشغيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وما يرتبط بها من قرارات ذات صلة، ينبغي إدراجها في الخطة الوطنية لكل بلد من البلدان العاملة بموجب المادة 5 للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، تود الأمانة أن تطلب التوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان سيتم إعادة هذه الأنشطة مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي في خطة الأعمال للفترة 2024-2026.
5- التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بخطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25؛
(2) البت فيما إذا كان ينبغي:

(1) تعديل خطة الأعمال على النحو الذي اقترحته الأمانة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25؛
(2) إدخال تعديلات أخرى على خطة الأعمال:
1. من خلال ‌إضافة المشاريع والأنشطة إلى خطة أعمال 2024 التي تم تأجيلها في الاجتماع الثالث والتسعين؛
2. الأخذ في الحسبان القيم الموافق عليها من حيث المبدأ لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة وخطط تنفيذ كيغالي للمركبات الهيدروفلوروكربونية في الاجتماع الثالث والتسعين؛
(3) النظر فيما إذا كان سيتم العمل بالمشروع العالمي للمساعدة التقنية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعي تبريد وتكييف الهواء" اليوئنديبي؛
(4) النظر فيما إذا كان سيتم العمل بالمشروع العالمي للمساعدة التقنية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعي تبريد وتكييف الهواء" اليونيدو؛
(5) اعتماد خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026، بصيغتها المعدلة من قبل الأمانة [واللجنة التنفيذية] مع مراعاة المقررات ذات الصلة المتخذة في الاجتماع الثامن والثمانين، مع العلم بأن الاعتماد لا يدل على الموافقة على المشروعات المحددة فيه أو على مستويات تمويلها أو كمياتها.

	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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