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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA
 2021–2023

Introducción

Este documento consiste en:
Parte I:	Actualización de la situación de ejecución de los planes administrativos de 2021‑2023 

Parte II:		Asignación de recursos para el trienio 2018‑2020

Parte III:	Informes sobre los diálogos relativos a los indicadores de desempeño cualitativos

	Recomendación

	Anexo I:	Actividades de reducción de HFC presentadas a la 87ª reunión

PARTE I:	ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2021–2023

En su 86ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo refundido de 2021-2023 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 86/45, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el cuadro 1.


[bookmark: _GoBack]Cuadro 1. Asignación de recursos de los planes administrativos de 2021-2023 del Fondo Multilateral, refundidos y ajustados ($EUA)
	Descripción
	2021
	2022
	2023
	Total 

	Actividades de HCFC

	Planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	70 475 821
	25 976 975
	47 114 077
	143 566 873

	Producción de HCFC - etapa II
	0
	23 232 000
	0
	23 232 000

	Preparación de PGEH - etapa II 
	111 700
	104 300
	0
	216 000

	Etapa II de PGEH
	15 990 112
	4 044 477
	12 316 504
	32 351 093

	Preparación de PGEH - etapa III
	1 057 040
	709 410
	32 700
	1 799 150

	Etapa III de PGEH
	3 548 717
	18 044 054
	37 858 659
	59 451 430

	Verificación de PGEH
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Subtotal de las actividades de HCFC 
	91 771 990
	72 699 816
	97 910 540
	262 382 346

	Actividades de HFC 

	HFC – actividades de facilitación
	267 500
	214 000
	0
	481 500

	HFC – inversión
	14 088 690
	0
	0
	14 088 690

	Preparación de planes de reducción de HFC 
	9 699 078
	3 405 003
	111 820
	13 215 901

	Plan de reducción de HFC
	0
	22 918 072
	2 616 956
	25 535 028

	Subtotal de las actividades de HFC 
	24 055 268
	26 537 074
	2 728 777
	53 321 119

	Actividades habituales

	Fortalecimiento institucional
	14 514 175
	6 825 454
	14 514 175
	35 853 805

	Programa de Asistencia al Cumplimiento
	11 095 078
	11 427 930
	11 770 768
	34 293 775

	Dependencia básica
	5 911 238
	5 952 617
	5 994 285
	17 858 141

	Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense
	6 431 920
	5 698 619
	5 822 683
	17 953 222

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Subtotal de las actividades habituales
	38 452 412
	30 404 620
	38 601 911
	107 458 943

	Total general
	154 279 670
	129 641 510
	139 241 228
	423 162 408

	Australia
	0
	0
	0
	0

	Austria
	391 833
	0
	783 667
	1 175 500

	Francia
	0
	0
	671 075
	671 075

	Alemania
	4 776 414
	1 749 466
	1 045 498
	7 571 378

	Italia
	264 840
	0
	0
	264 840

	Japón
	301 032
	0
	67 800
	368 832

	Reino Unido
	169 500
	0
	0
	169 500

	PNUD
	34 829 052
	44 309 669
	60 681 076
	139 819 796

	PNUMA
	30 530 888
	21 819 781
	25 738 174
	78 088 843

	ONUDI
	60 004 206
	24 882 245
	32 410 386
	117 296 837

	BIRF
	15 491 385
	30 093 130
	10 932 270
	56 516 784

	Verificación de PGEH 
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense
	6 431 920
	5 698 619
	5 822 683
	17 953 222

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de HCFC para los países con bajo volumen de consumo.

Estado de ejecución de los planes administrativos de 2021

El cuadro 2 muestra las presentaciones a la 87ª reunión por organismo (al 18 de junio de 2021) y el saldo de fondos provenientes de proyectos en los planes administrativos de 2021.
Cuadro 2. Planes administrativos consolidados de 2021, presentaciones a la 87ª reunión y saldo
($EUA)*
	Partidas presupuestarias
	Valor total en el plan administrativo
	Actividades revisadas/recomendadas a la 87ª reunión
	Saldo 
(positivo)/ negativo

	Organismos bilaterales
	5 903 619
	1 064 543
	4 839 076

	PNUD
	34 829 052
	4 542 365
	30 286 687

	PNUMA
	30 530 888
	6 512 328
	24 018 560

	ONUDI
	60 004 206
	5 609 616
	54 394 590

	Banco Mundial 
	15 491 385
	4 313 445
	11 177 940

	Verificación de PGEH
	588 600
	0
	588 600

	Subtotal (organismos)
	147 347 749
	22 042 297
	125 305 452

	Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto 
la contraparte canadiense) 
	6 431 920
	
	6 431 920

	Tesorero
	500 000
	
	500 000

	Subtotal (costos habituales)
	6 931 920
	
	6 931 920

	Total
	154 279 670
	22 042 297
	132 237 373


* Incluye los costos de la dependencia básica.

El valor de las propuestas de proyectos revisadas o recomendadas a la 87ª reunión de 22 042 297 $EUA está 8 752 659 $EUA por debajo de su valor en el plan administrativo de 2021, incluidos 1 003 880 $EUA asociados a las propuestas de proyectos no incluidas en dicho plan[footnoteRef:1]. [1:  Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH para Irán (República Islámica del) (Alemania y el PNUMA), Indonesia (PNUD) y la India (PNUMA); tramos del PGEH para El Salvador (PNUD), y la preparación de proyectos de planes de reducción de HFC para Bolivia (Estado Plurinacional de) (ONUDI), Colombia (PNUD), la República Dominicana (PNUD), Eswatini (Reino de) (PNUD) y Nigeria (ONUDI). ] 

El valor de las actividades de reducción de HFC presentado a la 87ª reunión es 8 802 041 $EUA, de los cuales 642 000 $EUA se asocian a las propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2021. El Anexo I del presente documento enumera los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos de ejecución a la 87ª reunión.
Compromisos futuros
El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales correspondientes al período de 2021 a 2031 es 283,38 millones $EUA, dando por supuesto que las peticiones de financiamiento de esos acuerdos presentados a la 87ª reunión se aprueben en principio, como se indica en el cuadro 3.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2021–2031) ($EUA 000)
	Descripción
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Aprobados en principio
	70 519
	25 977
	47 114
	9 060
	
	34 504
	31 775
	2 328
	223
	754
	2 456
	57
	224 766

	Presentados a la 87ª reunión
	3 435
	24 227
	1 877
	25 493
	
	662
	485
	1 608
	0
	70
	751
	0
	58 610

	Total 
	73 954
	50 204
	48 991
	34 554
	
	35 166
	32 261
	3 936
	223
	824
	3 207
	57
	283 376



PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018–2020

Los recursos aprobados por las Partes en el Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020[footnoteRef:2] ascienden a 540 000 000 $EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones totales para financiamiento en 2018, 2019 y 2020, el interés acumulado, las contribuciones pagadas por las Partes que no están al amparo del Artículo 5, la ganancia/pérdida del mecanismo de tipos de cambio fijos, y los datos provisionales sobre los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero, el efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 es 334 427 526 $EUA.  [2:  Decisión XXIX/1  ] 

Además, teniendo en cuenta el superávit de efectivo con respecto a las aprobaciones del Banco Mundial incluida la 86ª reunión, el pago por adelantado para el trienio 2021-2023, los proyectos aprobados en el proceso ampliado de aprobación entre sesiones establecido para la 86ª reunión (IAP-86ext, por su sigla en inglés), la penalización por proyectos aprobados en la 86ª reunión, la devolución del Banco Mundial para el plan sectorial sobre halones y las devoluciones de saldos a la 87ª reunión, el monto remanente para el trienio 2018–2020 sería 309 705 337 $EUA, como se indica en el cuadro 4. 
Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2018–2020
	Descripción
	 
	Monto ($EUA) 

	Saldo disponible al 9 de junio de 2021
	(a)
	334 427 526

	Superávit de efectivo del Banco Mundial con respecto a las aprobaciones, incluida la 86ª reunión 
	(b)
	3 280 455

	Pago por adelantado para el trienio 2021-2023
	(c) 
	38 518 658

	Proyectos aprobados en el proceso de aprobación entre sesiones establecido en la 86ª reunión
	(d)
	548 972

	Penalización para proyecto aprobado en la 86ª reunión
	(e) 
	11 463

	Devolución del Banco Mundial para el plan sectorial sobre halones 
	(f)
	8 745 165

	Devoluciones de saldos a la 87ª reunión 
	(g)
	2 308 358

	Saldo
	(h= a+b-c-d+e+f+g)
	309 705 337



PARTE III: INFORMES SOBRE LOS DIÁLOGOS RELATIVOS A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CUALITATIVOS

En la 86ª reunión se pidió, entre otras cosas, a la ONUDI que hubiera un debate abierto y constructivo con la dependencia nacional del ozono de Iraq en relación con la evaluación de su desempeño cualitativo y que informara a la 87ª reunión sobre el resultado del debate (decisión 86/8 b)). 
En consecuencia, la ONUDI ha iniciado diálogos y consultas con el Gobierno de Iraq y el PNUMA (organismo de ejecución principal), para centrarse en cuestiones específicas a la ONUDI y en la forma de mejorar su desempeño; evaluar y examinar los progresos de todos los proyectos en curso (plan nacional de eliminación y etapa I del PGEH), y la futura presentación de proyectos. Se ha acordado celebrar dichas consultas mensualmente y asumir juntos la responsabilidad para concertar y celebrar reuniones entre el PNUMA y la ONUDI (cada organismo se encarga de una de cada dos reuniones).
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de lo siguiente:
La actualización del estado de ejecución del plan administrativo refundido de 2021-2023 del Fondo Multilateral, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11; 
El valor total de las actividades presentadas a la pospuesta 87ª reunión asciende a 22 042 297 $EUA (incluidos 8 802 041 $EUA para las actividades relacionadas con HFC), de los cuales 1 003 880 $EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2021; y
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Con reconocimiento, el informe proporcionado por la ONUDI sobre los resultados de sus deliberaciones con el Gobierno de Iraq relativas a las cuestiones planteadas en la evaluación de su desempeño cualitativo, de conformidad con la decisión 86/8 b). 
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 87TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US$)
	Support costs recommended (US$)

	Albania
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	31,500
	4,095

	Albania
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	63,500
	4,445

	Argentina
	UNIDO
	INV
	PRO
	Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of HCFC-22 at FIASA
	1,700,838
	119,059

	Armenia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Bhutan
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	10,000
	700

	Bhutan
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	75,000
	9,750

	Bolivia (Plurinational State of)
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Burkina Faso
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Colombia
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	205,000
	14,350

	Costa Rica
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Cuba
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Dominican Republic (the)
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Ecuador
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	190,000
	13,300

	Egypt
	UNIDO
	INV
	REF
	Conversion of refrigeration compressor manufacturing facility from HFC-134a-based compressors to R-600a-based compressors at Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC)
	1,305,536
	91,388

	Eswatini
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	30,000
	2,100

	Eswatini
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	100,000
	13,000

	Ghana
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	105,000
	7,350

	Ghana
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	45,000
	5,850

	Jordan
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Kyrgyzstan
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	60,000
	4,200

	Kyrgyzstan
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	3,250

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	10,000
	700

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	75,000
	9,750

	Lebanon
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Liberia
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	130,000
	16,900

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	250,000
	17,500

	Maldives
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	10,000
	700

	Maldives
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	75,000
	9,750

	Mauritius
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Mexico
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	90,000
	6,300

	Mexico
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	35,000
	4,550

	Mexico
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	125,000
	8,750

	Montenegro
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	85,000
	5,950

	Nicaragua
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Niger (the)
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Nigeria
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	1,750

	Nigeria
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	137,000
	9,590

	Nigeria
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	58,000
	7,540

	North Macedonia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	85,000
	5,950

	Panama
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	190,000
	13,300

	Paraguay
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Peru
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Senegal
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	60,000
	7,800

	Senegal
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	1,750

	South Africa
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	100,000
	7,000

	Sri Lanka
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	135,000
	9,450

	Sri Lanka
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	3,250

	Trinidad and Tobago
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Turkmenistan
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Uruguay
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500
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