| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11 18 de junio de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima séptima Reunión
Montreal, 28 de junio – 2 de julio de 2021

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA

2021–2023

- Introducción

# Este documento consiste en:

## Parte I:	Actualización de la situación de ejecución de los planes administrativos de 2021-2023

## Parte II:		Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

## Parte III:	Informes sobre los diálogos relativos a los indicadores de desempeño cualitativos

Recomendación

Anexo I:	Actividades de reducción de HFC presentadas a la 87ª reunión

## PARTE I:	ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2021–2023

# En su 86ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo refundido de 2021-2023 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 86/45, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos de los planes administrativos de 2021-2023 del Fondo Multilateral, refundidos y ajustados ($EUA)

| Descripción | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades de HCFC |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 70 475 821 | 25 976 975 | 47 114 077 | 143 566 873 |
| Producción de HCFC - etapa II | 0 | 23 232 000 | 0 | 23 232 000 |
| Preparación de PGEH - etapa II | 111 700 | 104 300 | 0 | 216 000 |
| Etapa II de PGEH | 15 990 112 | 4 044 477 | 12 316 504 | 32 351 093 |
| Preparación de PGEH - etapa III | 1 057 040 | 709 410 | 32 700 | 1 799 150 |
| Etapa III de PGEH | 3 548 717 | 18 044 054 | 37 858 659 | 59 451 430 |
| Verificación de PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Subtotal de las actividades de HCFC | 91 771 990 | 72 699 816 | 97 910 540 | 262 382 346 |
| Actividades de HFC |  |  |  |  |
| HFC – actividades de facilitación | 267 500 | 214 000 | 0 | 481 500 |
| HFC – inversión | 14 088 690 | 0 | 0 | 14 088 690 |
| Preparación de planes de reducción de HFC | 9 699 078 | 3 405 003 | 111 820 | 13 215 901 |
| Plan de reducción de HFC | 0 | 22 918 072 | 2 616 956 | 25 535 028 |
| Subtotal de las actividades de HFC | 24 055 268 | 26 537 074 | 2 728 777 | 53 321 119 |
| Actividades habituales |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 14 514 175 | 6 825 454 | 14 514 175 | 35 853 805 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento | 11 095 078 | 11 427 930 | 11 770 768 | 34 293 775 |
| Dependencia básica | 5 911 238 | 5 952 617 | 5 994 285 | 17 858 141 |
| Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense | 6 431 920 | 5 698 619 | 5 822 683 | 17 953 222 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Subtotal de las actividades habituales | 38 452 412 | 30 404 620 | 38 601 911 | 107 458 943 |
| Total general | 154 279 670 | 129 641 510 | 139 241 228 | 423 162 408 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 391 833 | 0 | 783 667 | 1 175 500 |
| Francia | 0 | 0 | 671 075 | 671 075 |
| Alemania | 4 776 414 | 1 749 466 | 1 045 498 | 7 571 378 |
| Italia | 264 840 | 0 | 0 | 264 840 |
| Japón | 301 032 | 0 | 67 800 | 368 832 |
| Reino Unido | 169 500 | 0 | 0 | 169 500 |
| PNUD | 34 829 052 | 44 309 669 | 60 681 076 | 139 819 796 |
| PNUMA | 30 530 888 | 21 819 781 | 25 738 174 | 78 088 843 |
| ONUDI | 60 004 206 | 24 882 245 | 32 410 386 | 117 296 837 |
| BIRF | 15 491 385 | 30 093 130 | 10 932 270 | 56 516 784 |
| Verificación de PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense | 6 431 920 | 5 698 619 | 5 822 683 | 17 953 222 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de HCFC para los países con bajo volumen de consumo.

Estado de ejecución de los planes administrativos de 2021

# El cuadro 2 muestra las presentaciones a la 87ª reunión por organismo (al 18 de junio de 2021) y el saldo de fondos provenientes de proyectos en los planes administrativos de 2021.

Cuadro 2. Planes administrativos consolidados de 2021, presentaciones a la 87ª reunión y saldo

($EUA)*

| Partidas presupuestarias | Valor total en el plan administrativo | Actividades revisadas/recomendadas a la 87ª reunión | Saldo (positivo)/ negativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 5 903 619 | 1 064 543 | 4 839 076 |
| PNUD | 34 829 052 | 4 542 365 | 30 286 687 |
| PNUMA | 30 530 888 | 6 512 328 | 24 018 560 |
| ONUDI | 60 004 206 | 5 609 616 | 54 394 590 |
| Banco Mundial | 15 491 385 | 4 313 445 | 11 177 940 |
| Verificación de PGEH | 588 600 | 0 | 588 600 |
| Subtotal (organismos) | 147 347 749 | 22 042 297 | 125 305 452 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense) | 6 431 920 |  | 6 431 920 |
| Tesorero | 500 000 |  | 500 000 |
| Subtotal (costos habituales) | 6 931 920 |  | 6 931 920 |
| Total | 154 279 670 | 22 042 297 | 132 237 373 |

* Incluye los costos de la dependencia básica.

# El valor de las propuestas de proyectos revisadas o recomendadas a la 87ª reunión de 22 042 297 $EUA está 8 752 659 $EUA por debajo de su valor en el plan administrativo de 2021, incluidos 1 003 880 $EUA asociados a las propuestas de proyectos no incluidas en dicho plan.

# El valor de las actividades de reducción de HFC presentado a la 87ª reunión es 8 802 041 $EUA, de los cuales 642 000 $EUA se asocian a las propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2021. El Anexo I del presente documento enumera los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos de ejecución a la 87ª reunión.

# Compromisos futuros

# El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales correspondientes al período de 2021 a 2031 es 283,38 millones $EUA, dando por supuesto que las peticiones de financiamiento de esos acuerdos presentados a la 87ª reunión se aprueben en principio, como se indica en el cuadro 3.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2021–2031) ($EUA 000)

| Descripción | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobados en principio | 70 519 | 25 977 | 47 114 | 9 060 |  | 34 504 | 31 775 | 2 328 | 223 | 754 | 2 456 | 57 | 224 766 |
| Presentados a la 87ª reunión | 3 435 | 24 227 | 1 877 | 25 493 |  | 662 | 485 | 1 608 | 0 | 70 | 751 | 0 | 58 610 |
| Total | 73 954 | 50 204 | 48 991 | 34 554 |  | 35 166 | 32 261 | 3 936 | 223 | 824 | 3 207 | 57 | 283 376 |

## PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018–2020

# Los recursos aprobados por las Partes en el Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020 ascienden a 540 000 000 $EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones totales para financiamiento en 2018, 2019 y 2020, el interés acumulado, las contribuciones pagadas por las Partes que no están al amparo del Artículo 5, la ganancia/pérdida del mecanismo de tipos de cambio fijos, y los datos provisionales sobre los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero, el efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 es 334 427 526 $EUA.

# Además, teniendo en cuenta el superávit de efectivo con respecto a las aprobaciones del Banco Mundial incluida la 86ª reunión, el pago por adelantado para el trienio 2021-2023, los proyectos aprobados en el proceso ampliado de aprobación entre sesiones establecido para la 86ª reunión (IAP-86ext, por su sigla en inglés), la penalización por proyectos aprobados en la 86ª reunión, la devolución del Banco Mundial para el plan sectorial sobre halones y las devoluciones de saldos a la 87ª reunión, el monto remanente para el trienio 2018–2020 sería 309 705 337 $EUA, como se indica en el cuadro 4.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2018–2020

| Descripción |  | Monto ($EUA) |
| --- | --- | --- |
| Saldo disponible al 9 de junio de 2021 | (a) | 334 427 526 |
| Superávit de efectivo del Banco Mundial con respecto a las aprobaciones, incluida la 86ª reunión | (b) | 3 280 455 |
| Pago por adelantado para el trienio 2021-2023 | (c) | 38 518 658 |
| Proyectos aprobados en el proceso de aprobación entre sesiones establecido en la 86ª reunión | (d) | 548 972 |
| Penalización para proyecto aprobado en la 86ª reunión | (e) | 11 463 |
| Devolución del Banco Mundial para el plan sectorial sobre halones | (f) | 8 745 165 |
| Devoluciones de saldos a la 87ª reunión | (g) | 2 308 358 |
| Saldo | (h= a+b-c-d+e+f+g) | 309 705 337 |

PARTE III: Informes sobre los diálogos relativos a los indicadores de desempeño cualitativos

# En la 86ª reunión se pidió, entre otras cosas, a la ONUDI que hubiera un debate abierto y constructivo con la dependencia nacional del ozono de Iraq en relación con la evaluación de su desempeño cualitativo y que informara a la 87ª reunión sobre el resultado del debate (decisión 86/8 b)).

# En consecuencia, la ONUDI ha iniciado diálogos y consultas con el Gobierno de Iraq y el PNUMA (organismo de ejecución principal), para centrarse en cuestiones específicas a la ONUDI y en la forma de mejorar su desempeño; evaluar y examinar los progresos de todos los proyectos en curso (plan nacional de eliminación y etapa I del PGEH), y la futura presentación de proyectos. Se ha acordado celebrar dichas consultas mensualmente y asumir juntos la responsabilidad para concertar y celebrar reuniones entre el PNUMA y la ONUDI (cada organismo se encarga de una de cada dos reuniones).

# RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de lo siguiente:

## La actualización del estado de ejecución del plan administrativo refundido de 2021-2023 del Fondo Multilateral, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11;

## El valor total de las actividades presentadas a la pospuesta 87ª reunión asciende a 22 042 297 $EUA (incluidos 8 802 041 $EUA para las actividades relacionadas con HFC), de los cuales 1 003 880 $EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2021; y

## Con reconocimiento, el informe proporcionado por la ONUDI sobre los resultados de sus deliberaciones con el Gobierno de Iraq relativas a las cuestiones planteadas en la evaluación de su desempeño cualitativo, de conformidad con la decisión 86/8 b).

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 87TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US$) | Support costs recommended (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 31,500 | 4,095 |
| Albania | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 63,500 | 4,445 |
| Argentina | UNIDO | INV | PRO | Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of HCFC-22 at FIASA | 1,700,838 | 119,059 |
| Armenia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Bhutan | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Bhutan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Bolivia (Plurinational State of) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Burkina Faso | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Colombia | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 205,000 | 14,350 |
| Costa Rica | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Cuba | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Dominican Republic (the) | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Ecuador | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 190,000 | 13,300 |
| Egypt | UNIDO | INV | REF | Conversion of refrigeration compressor manufacturing facility from HFC-134a-based compressors to R-600a-based compressors at Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC) | 1,305,536 | 91,388 |
| Eswatini | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 30,000 | 2,100 |
| Eswatini | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 100,000 | 13,000 |
| Ghana | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 105,000 | 7,350 |
| Ghana | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 45,000 | 5,850 |
| Jordan | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Kyrgyzstan | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 60,000 | 4,200 |
| Kyrgyzstan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 3,250 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Lebanon | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Liberia | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 130,000 | 16,900 |
| Malaysia | IBRD | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 250,000 | 17,500 |
| Maldives | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Maldives | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Mauritius | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Mexico | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 90,000 | 6,300 |
| Mexico | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 35,000 | 4,550 |
| Mexico | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 125,000 | 8,750 |
| Montenegro | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 85,000 | 5,950 |
| Nicaragua | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Niger (the) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Nigeria | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 1,750 |
| Nigeria | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 137,000 | 9,590 |
| Nigeria | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 58,000 | 7,540 |
| North Macedonia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 85,000 | 5,950 |
| Panama | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 190,000 | 13,300 |
| Paraguay | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Peru | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Senegal | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 60,000 | 7,800 |
| Senegal | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 1,750 |
| South Africa | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 100,000 | 7,000 |
| Sri Lanka | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 135,000 | 9,450 |
| Sri Lanka | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 3,250 |
| Trinidad and Tobago | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Turkmenistan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Uruguay | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |

Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH para Irán (República Islámica del) (Alemania y el PNUMA), Indonesia (PNUD) y la India (PNUMA); tramos del PGEH para El Salvador (PNUD), y la preparación de proyectos de planes de reducción de HFC para Bolivia (Estado Plurinacional de) (ONUDI), Colombia (PNUD), la República Dominicana (PNUD), Eswatini (Reino de) (PNUD) y Nigeria (ONUDI).

Decisión XXIX/1