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[bookmark: _Hlk181180690]INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

Los siguientes países no acogidos al artículo 5 que actualmente participan en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes[footnoteRef:2] sobre la marcha de las actividades: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. En el informe consolidado sobre la marcha de las actividades se recogen datos adicionales de informes anteriores de otros países no acogidos al artículo 5 que habían participado anteriormente en actividades de cooperación bilateral,[footnoteRef:3] incluidos datos de proyectos que ya se han declarado finalizados desde el punto de vista financiero.[footnoteRef:4] [2:  Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.]  [3:  Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14] 

En el informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral[footnoteRef:5] se describe el estado de ejecución de los proyectos, en particular de siete proyectos relativos a los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países no acogidos al artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali. [5:  Los datos se han incluido en la base de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato Microsoft Excel en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

La Secretaría analizó el estado de ejecución de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2023, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo para los HFC, que se miden en toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:6] [6:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 95ª reunión contienen las mediciones de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

El presente documento consta de las siguientes secciones:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1992, que incluye todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una evaluación del estado de ejecución de todos los proyectos en curso,[footnoteRef:7] por países. Se identifican además aquellos proyectos con demoras de ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes de evaluación por parte del Comité Ejecutivo. [7:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2023. Entre los principales indicadores de avance están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos relativos a sustancias del anexo F (HFC) aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de HFC.
III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1992

A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 189 millones destinados a proyectos para los organismos bilaterales, que se desglosan en USD 172,27 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 16,73 millones para cubrir los gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el cuadro 1. 
Cuadro 1: Financiamiento aprobado para organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2023, por sectores
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	2.051.914

	Destrucción
	1.866.282

	Eficiencia energética
	843.745

	Espumas
	8.093.731

	Halones
	6.147.361

	Plan de reducción de HFC
	774.000

	Fumigantes
	18.226.925

	Plan de eliminación
	76.082.047

	Producción
	10.000.000

	Refrigeración
	40.910.116

	Varios
	4.759.718

	Solventes
	2.512.738

	Total parcial
	172.268.576

	Gastos de apoyo
	16.730.516

	Total
	188.999.093



En 2023 se aprobaron 23 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera eliminar 10.476 toneladas PAO de consumo de SAO y 48,9 toneladas métricas (70.104 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023, por países.
En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de financiamiento al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto. El anexo II presenta información analítica desde 1992, por años.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto
	Tipo
	Proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	Programa de país
	9
	9
	100
	340.787
	340.787
	0
	100

	Demostración
	39
	38
	97
	9.533.176
	9.409.431
	123.745
	99

	Fortalecimiento institucional
	7
	7
	100
	883.376
	883.376
	0
	100

	Inversión
	255
	222
	87
	117.633.417
	108.024.447
	9.608.970
	92

	Preparación de proyectos
	139
	126
	91
	6.695.111
	5.665.522
	1.029.589
	85

	Asistencia técnica
	224
	210
	94
	28.761.293
	27.312.641
	1.448.653
	95

	Capacitación 
	73
	73
	100
	8.421.416
	8.421.416
	0
	100

	Total
	746
	685
	92
	172.268.576
	160.057.619
	12.210.957
	93


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo.

La ejecución de proyectos y actividades por organismos bilaterales para 2023 y de forma acumulada desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2023 es la que se resume a continuación y en el cuadro 3:
Eliminación:[footnoteRef:8] En 2023 se eliminaron[footnoteRef:9] 5,1 toneladas PAO de consumo de SAO y se aprobó[footnoteRef:10] la eliminación de otras 8,2 toneladas PAO de consumo de SAO. Desde 1992, los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos) han permitido eliminar 9.215 toneladas PAO, de un total previsto de 10.476 toneladas PAO de consumo de SAO, y 45,5 toneladas métricas (65.242 toneladas de CO2 equivalente), de un total previsto de 48,9 toneladas métricas (70.104 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC; [8:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC, en toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalente.]  [9:  En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.]  [10:  En 2023 no se aprobó ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron USD 3,69 millones de los USD 5,24 millones previstos según el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, lo que representa una tasa de desembolso del 70% del total previsto. En el acumulado, se habían desembolsado USD 160,06 millones del total de USD 172,27 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 93%. En 2023 se aprobaron USD 2,2 millones para la ejecución de proyectos;
Número de proyectos terminados: En 2023 se terminaron 15 proyectos. De los 746 proyectos aprobados desde 1992 (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) se habían finalizado 685, lo que representa una tasa de finalización del 92%;
Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, en promedio, 59 meses desde su aprobación. Desde 1992, el plazo promedio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 42 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos para esos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
Diligencia en la entrega de los proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse 67 meses después de su aprobación. Desde 1992, el tiempo promedio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 44 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 139 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023, se han terminado 126, por lo que restan 13 actividades en curso. En 2023 se terminaron tres actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023 había un total de 61 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 15 meses. Dieciséis de esos proyectos están clasificados como "proyectos con demoras en la ejecución",[footnoteRef:11] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [11:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de finalización propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2023, estaban en ejecución 25 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 91 acuerdos plurianuales, de los cuales se han completado 66, lo que representa una tasa de finalización del 73%.
En el cuadro 3 se resumen los avances logrados por los organismos bilaterales desde 1992. 
Cuadro 3. Avances logrados por organismos bilaterales desde 1992 
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Proyectos 

	Tiempo de entrega hasta finalización (meses)
	Demora promedio (meses)
	Acuerdos plurianuales

	Toneladas PAO
	Toneladas de CO2 eq.
	
	Aprobados
	Terminados
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	9.215
	65.242
	160.057.619
	746
	685
	42
	44
	15
	91
	66



Proyectos relativos a los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 19 proyectos relacionados con los HFC (incluidos un proyecto de demostración, tres proyectos de inversión, 10 actividades de preparación de proyectos y cinco proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un monto de USD 2.012.733 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se muestra un resumen de la situación de esos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Proyectos
	Financiamiento (USD)

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	Demostración
	1
	0
	0
	123.745
	0
	123.745
	0

	Inversión**
	3
	2
	67
	764.988
	764.988
	0
	100

	Preparación de proyectos
	10
	1
	10
	834.000
	144.410
	689.590
	17

	Asistencia técnica 
	5
	5
	100
	290.000
	290.000
	0
	100

	Total
	19
	8
	42
	2.012.733
	1.199.398
	813.335
	60


* Se excluyen los gastos de apoyo. 
** Se eliminaron 45,5 toneladas métricas (65.242 toneladas de CO2 equivalente) de un total de 48,9 toneladas métricas (70.104 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

Al cierre de 2023, de los 19 proyectos aprobados se habían terminado dos proyectos de inversión, una actividad de preparación de proyectos y cinco proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo, por lo que restaban 11 proyectos en curso. Esas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Del total de fondos acumulados aprobados, que ascendían a USD 2.012.733, se han desembolsado USD 1.199.398, lo que representa una tasa de desembolso del 60%.
I.2	Problemas identificados en la ejecución de los proyectos en 2023

Tras el proceso de evaluación se debatieron diversas cuestiones con los organismos bilaterales correspondientes que se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de 16 proyectos clasificados como "proyectos con demoras de ejecución" (14 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c); un proyecto de inversión relativo a los HFC; y un proyecto de asistencia técnica). En el anexo III del presente documento se muestran dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe en la 96ª reunión.
En la 95ª reunión se han presentado detalles sobre el estado de ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para China (plan del sector de servicio técnico)[footnoteRef:12] (ejecutado por Alemania y Japón), la India[footnoteRef:13] (ejecutado por Alemania) y los países insulares del Pacífico[footnoteRef:14] (ejecutado por Australia), así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:15] relacionados con el Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC de Burkina Faso (ejecutado por Alemania) y el PGEH para Viet Nam (ejecutado por Japón). Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para Kenya (ejecutado por Francia) y Mauricio (ejecutado por Alemania), cuyos tramos debían presentarse en la 95ª reunión, algo que finalmente no se hizo, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:16]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu)]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

De los 48 proyectos en curso, excluidas las actividades de preparación de proyectos, 16 proyectos han cambiado la fecha prevista de terminación desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2022. 
II.	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relativos a los HFC para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de USD 480.000 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 5 se muestra un resumen de la situación de esos proyectos. 
Cuadro 5. Situación de los proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre de 2023
	Tipo
	Proyectos
	Financiamiento (USD)

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	7
	7
	100
	480.000
	[bookmark: RANGE!F12]479.080
	920
	99,8


* Se excluyen los gastos de apoyo.
Al cierre de 2023 se habían terminado las siete actividades de apoyo aprobadas.
Del total de fondos acumulados aprobados, que ascendían a USD 480.000, se han desembolsado USD 479.080, lo que representa una tasa de desembolso del 99,8%. 
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota, con satisfacción, al 31 de diciembre de 2023, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15; y
Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento. 
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES EN 2023, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023 por países, detallando la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y obtenidos, y los proyectos finalizados. 
[bookmark: _Hlk115855444]Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos en 2023
	País
	Eliminación en 2023 (toneladas PAO)
	Eliminación en 2023 (toneladas de CO2 eq.)*
	Fondos estimados para desembolso en 2023 (USD)
	Fondos desembolsados en 2023 (USD)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2023
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2023**

	Argentina
	0,0
	0
	40.000
	0
	0
	 

	Brasil
	0,0
	0
	1.198.203
	590.493
	49
	100

	Burkina Faso
	0,0
	0
	36.957
	576
	2
	0

	China
	0,0
	0
	474.017
	139.507
	29
	100

	Colombia
	0,0
	0
	60.308
	2.498
	4
	50

	Egipto
	0,0
	0
	151.551
	48.602
	32
	0

	India
	0,0
	0
	1.081.000
	941.000
	87
	33

	Irán (República Islámica de)
	0,0
	0
	432.400
	73.742
	17
	20

	Kenya
	0,0
	0
	131.897
	72.630
	55
	 

	Lesotho
	0,0
	0
	51.159
	67.963
	133
	 

	Liberia
	0,0
	0
	90.346
	61.319
	68
	0

	Mauricio
	0,0
	0
	176.800
	118.363
	67
	0

	México
	3,5
	0
	851.616
	961.547
	113
	100

	Mongolia
	0,0
	0
	3.000
	8.112
	270
	0

	Namibia
	0,0
	0
	44.757
	12.228
	27
	 

	Nigeria
	1,6
	0
	120.000
	251.059
	209
	 

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	0
	16.805
	44.276
	263
	100

	Seychelles
	0,0
	0
	74.555
	38.011
	51
	100

	Viet Nam
	0,0
	0
	77.502
	0
	0
	100

	Zimbabwe
	0,0
	0
	40.806
	125.469
	307
	50

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	0
	81.497
	131.889
	162
	0

	Total general
	5,1
	0
	5.235.176
	3.689.283
	70
	46


* En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.
** De proyectos que estaba previsto terminar en 2023.
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Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR AÑOS

1. En el cuadro 1 del anexo II se muestra un resumen del estado de ejecución de los proyectos, por años.[footnoteRef:17] Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2014 ya han finalizado.  [17:  Los datos se presentan según el año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (de proyectos con y sin inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de 1 millón de USD se considera un proyecto, igual que los preparativos de un programa de país por USD 30.000. Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminadas, y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años
	Año
	Proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	1992
	18
	18
	100
	2.883.669
	2.883.669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1.445.586
	1.445.586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3.190.374
	3.190.374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4.654.902
	4.654.902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3.468.211
	3.468.211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4.040.251
	4.040.251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4.108.525
	4.108.525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12.131.407
	12.131.407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4.808.878
	4.808.878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7.523.213
	7.523.213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7.910.174
	7.910.174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6.810.120
	6.810.120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15.005.412
	15.005.412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18.183.034
	18.183.034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7.128.808
	7.128.808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3.138.440
	3.138.440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7.531.037
	7.531.037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2.347.228
	2.347.228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3.278.389
	3.278.389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6.821.798
	6.821.798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6.594.959
	6.594.959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2.276.412
	2.276.412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1.365.834
	1.365.834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4.881.449
	4.742.669
	138.780
	97

	2016
	16
	13
	81
	5.129.894
	3.793.623
	1.336.271
	74

	2017
	9
	5
	56
	2.605.614
	2.276.064
	329.550
	87

	2018
	16
	12
	75
	7.050.550
	6.631.897
	418.653
	94

	2019
	5
	3
	60
	1.829.814
	1.166.105
	663.709
	64

	2020
	12
	6
	50
	3.986.712
	2.726.477
	1.260.235
	68

	2021
	19
	4
	21
	4.678.887
	1.639.925
	3.038.962
	35

	2022
	4
	0
	0
	3.257.043
	404.197
	2.852.846
	12

	2023
	23
	1
	4
	2.201.953
	30.000
	2.171.953
	1

	Total
	746
	685
	92
	172.268.576
	160.057.619
	12.210.957
	93


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo. 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES
	País y código del proyecto
	Organismo
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/cuestiones
	Recomendación

	Kenya
KEN/PHA/80/INV/62
	Francia
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	87
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Francia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Kenya
KEN/PHA/86/INV/65
	Francia
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Francia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	Francia
	Reconversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme Harare)
	100
	Demoras de 12 meses
	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Francia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	China
CPR/PHA/77/INV/574
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (plan para el sector de fabricación de climatizadores domésticos)
	1
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
IRA/PHA/77/INV/224
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	20
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
IRA/PHA/84/INV/237
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	6
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Nigeria
NIR/PHA/81/INV/151
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano).
	100
	Demoras de 12 meses
	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Nigeria
NIR/PHA/81/TAS/149
	Italia
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	100
	Demoras de 12 meses
	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Brasil
BRA/PHA/82/TAS/321
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	82
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
EGY/PHA/84/INV/142
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	34
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	India
IND/PHA/86/INV/481
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (plan para el sector de servicio técnico de refrigeración)
	94
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	India
IND/PHA/87/INV/488
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo)
	100
	Demoras de 12 meses
	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauricio
MAR/PHA/79/INV/27
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (tercer tramo)
	79
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauricio
MAR/PHA/86/INV/30
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauricio
MAR/PHA/88/TAS/33
	Alemania
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del plan de gestión para la eliminación de HCFC
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/77/INV/179
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación en hidrocarburos)
	58
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución



	
	
	
	
	



2

2
3
image1.png




image2.png




