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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون 
مونتريال، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2026
البند 7(أ)(6) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1]  [1: UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1  ] 


التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025
مقدمة
1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.[footnoteRef:2] [2:  يرفق التقرير المرحلي بالوثيقة الحالية. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، المتاحة على بوابة الاجتماع التاسع والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، بتنسيق برنامج الجداول الحسابية "مايكروسوفت إكسل". ] 

ويتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية، التي استعرضتها الأمانة على أساس كل بلد، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت مع تواريخ الانتهاء المزمعة المبلغ عنها في عام 2025، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المزمع. ويستند التحليل الوارد في الوثيقة الحالية إلى أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي يتم قياسها بالأطنان المترية وأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  عملًا بالمقرر 84/12(أ)(4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين.] 

وتعرض هذه الوثيقة موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2025 والتراكمي منذ عام 1991 الذي يعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال لجميع المشروعات الموافق عليها بموجب التمويل المعتاد والمساهمات الطوعية الإضافية. [footnoteRef:4] وتحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:5] على مستوى البلد. وتحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي تعاني من مسائل معلقة للنظر فيها من جانب اللجنة التنفيذية. ونظرا لأن جميع المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية قد تم إنجازها وأن الأرصدة المتبقية سيتم إعادتها إلى الأمانة، لن تقدم الأمانة تقريرا أطول عن هذه المشروعات على نحو منفصل. [4:  تم تمويلها من 17 بلدا من غير الأطراف في المادة 5 لتقديم دعم للبدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.]  [5:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه حتى نهاية السنة كنسبة من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في تنفيذ المشروع؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2025 والتراكمي منذ عام 1991
إعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 1.37 مليار دولار أمريكي لمشروعات للبنك الدولي، ويتألف من 1.24 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و133.37 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة). ويعرض الجدول 1 موجزا لتنفيذ المشروعات منذ إنشاء الصندوق المتعدد الأطراف حتى نهاية عام 2025.
الجدول 1. موجز المشروعات للبنك الدولي منذ إنشاء الصندوق المتعدد الأطراف
	البند
	التراكمي منذ 1991*

	عدد الموافقات
	1,165

	عدد المشروعات المستكملة
	1,133

	مجموع الأموال الموافق عليها (باستثناء تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	1,237,103,129

	مجموع الأموال المصروفة (باستثناء تكاليف الدعم) دولار أمريكي)
	1,212,608,500

	مجموع الإزالة الموافق عليها (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)**
	319,215.8

	مجموع الإزالة الفعلية (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)**
	344,314.4

	مجموع الإزالة الموافق عليها (أطنان مترية)***
	1,390.3

	مجموع الإزالة الفعلية (أطنان مترية)***
	8.8

	مجموع الإزالة الموافق عليها (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	2,375,388

	مجموع الإزالة الفعلية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	12,555


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
** بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج.
*** للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية فقط (باستثناء الاستهلاك والإنتاج).
وفي عام 2025، تمت الموافقة على 11 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 319,216 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و1,390 أطنان مترية (2,375,388 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2025.
ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025*
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة 
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	برنامج الوكالة
	31
	30
	97
	185,000
	185,000
	0
	100

	فردي للكلوروفلوروكربون
	717
	717
	100
	307,224,816
	307,224,817
	-1
	100

	خطط إزالة الكلوروفلوروكربون
	34
	34
	100
	73,523,850
	73,523,850
	0
	100

	خطط إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون
	37
	37
	100
	261,179,093
	261,179,093
	0
	100

	التخلص
	4
	4
	100
	400,000
	400,000
	0
	100

	كفاءة الطاقة
	8
	1
	12
	1,430,689
	135,099
	1,295,590
	9

	دعم الحكومة
	51
	50
	98
	10,743,662
	10,051,955
	691,707
	94

	فردي الهيدروكلوروفلوروكربون
	46
	44
	96
	7,987,990
	7,838,881
	149,109
	98

	المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
	24
	24
	100
	99,298,659
	99,298,660
	-1
	100

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
	21
	19
	90
	39,651,104
	33,032,504
	6,618,600
	83

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
	2
	0
	0
	3,227,127
	0
	3,227,127
	0

	المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
	4
	4
	100
	91,256,301
	91,256,301
	0
	100

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
	3
	2
	67
	66,997,213
	62,597,213
	4,400,000
	93

	فردي للهيدروفلوروكربون
	20
	15
	75
	2,672,594
	2,281,209
	391,385
	85

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	11
	0
	0
	7,721,113
	0
	7,721,113
	0

	فردية أخرى للمواد المستنفدة للأوزون
	64
	64
	100
	15,981,112
	15,981,111
	1
	100

	فردي لإنتاج المواد المستنفدة للأوزون الأخرى
	1
	1
	100
	951,653
	951,653
	0
	100

	خطط إزالة إنتاج أخرى للمواد المستنفدة للأوزون
	15
	15
	100
	37,499,577
	37,499,578
	-1
	100

	خطط قطاعية أخرى للمواد المستنفدة للأوزون
	72
	72
	100
	209,171,575
	209,171,576
	-1
	100

	المجموع
	1,165
	1,133
	97
	1,237,103,129
	1,212,608,500
	24,494,629
	98


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
وفيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة البنك الدولي لعام 2025 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025:
(1) الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2025، تم إزالة[footnoteRef:7] 7,184.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و330 أطنان إضافية من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و615.8 طن متري (943,064 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها للإزالة. ومنذ عام 1991، تم إزالة 150,371 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و193,943 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون، من مجموع متوقع بكمية 319,216 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، و8.8 أطنان مترية (12,555 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) قد أزيلت، من مجموع متوقع بكمية 1,390 طن متري (2,375,388 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) ؛ [6:  يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، ويتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [7:  بما في ذلك 49.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون للاستهلاك و7,135طن من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون. ولم تحدث إزالة في عام 2025 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

(2) المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2025، تم صرف 22.1 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 23.15 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى التقرير المرحلي لعام 2024، ما يمثل معدل صرف قدره 95 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميًا، تم صرف 1.21 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 1.24 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 98 في المئة. وفي عام 2025، تم اعتماد مبلغ 9.47 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) فعالية التكلفة (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:8] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 5.50 دولارًا أمريكيًا/كيلوغرام ولقطاع الإنتاج 2.34 دولارًا أمريكيًا/كيلوغرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.32 دولارًا أمريكيًا /كيلوغرام للمشروعات المنجزة و5.35 دولارًا أمريكيًا/كيلوغرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:9] [8:  بما يشمل 1,390 طن متري من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا للعدد المحدود من المشاريع المعتمدة.]  [9:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضًا.] 

(4) عدد المشروعات المنجزة: في عام 2025، تم إنجاز 12 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,133 مشروعًا من أصل 651,1 مشروعًا معتمدًا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 97 في المئة؛
(5) سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2025، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 47 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 23 شهرًا من اعتمادها؛
(6) سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2025، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 34 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 22 شهرًا من اعتمادها؛
(7) إعداد المشروعات: من بين 342 أنشطة لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2025، تم إنجاز 330 نشاطًا، وبقي 12 مشروعا جاري تنفيذها. وفي عام 2025، تم إنجاز نشاط لإعداد مشروعات؛
(8) التأخر في التنفيذ: كان هناك 32 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2025، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة 3 أشهر في المتوسط. وتصنف عشرة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:10] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ [10:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(9) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2025، كان هناك اتفاقان متعدد السنوات لخطط ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطتان لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 44 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 38 اتفاقًا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 86 في المئة.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991.
الجدول 3. التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991.
	الإزالة المحققة
	الصرف 
(دولار أمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
(دولار أمريكي/كيلوغرام)
	عدد
المشروعات 
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	
	الاستهلاك 
	الإنتاج
	المعتمدة
	المنجزة
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	344,314
	12,555
	1,212,608,500
	5.50
	2.34
	1,165
	1,133
	40
	39
	3
	44
	38


* استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
** المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وافقت اللجنة التنفيذية على 31 مشروعا يتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك مشروعا استثماريا، و12 نشاطا للإعداد، وسبع مشروعات مساعدة تقنية و11 مشروعا يتعلق بالمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بمبلغ 10,393,707 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويعرض الجدول 4 موجز عن حالة هذه المشروعات وتم إدراج البيانات الخاصة بها في الفقرات 4 إلى 8.
الجدول 4. المشروعات المعتمدة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون*
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	فردي للهيدروفلوروكربون – استثماري
	1
	1
	100
	183,514
	183,514
	0
	100

	فردي للهيدروفلوروكربون –مشروعات إعداد 
	12
	7
	58
	1,395,000
	1,003,615
	391,385
	72

	فردي للهيدروفلوروكربون –المساعدة التقنية  
	7
	7
	100
	1,094,080
	1,094,080
	0
	100

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	11
	0
	0
	7,721,113
	0
	7,721,113
	0

	المجموع
	31
	15
	48
	10,393,707
	2,281,209
	8,112,498
	22


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
ملحوظة: تمت المواغفة على إزالة 1,390 طنا متريا (2,375,388 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.
وحتى نهاية عام 2025، من المشروعات البالغ عددها 31 مشروعا، تم إنجاز مشروع استثماري، وسبعة أنشطة إعداد وسبعة مشروعات للمساعدة التقنية، بما يبقي 16 مشروعا جاريا. وكانت المشروعات الجارية عند مراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 10,393,707 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 2,281,209 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 22 في المئة.
مشروعات كفاءة الطاقة
جتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعتمدت اللجنة التنفيذية ثمانية مشروعات لكفاءة الطاقة (بما في ذلك نشاطا للإعداد ومشروعا تجريبيا للمساعدة التقنية بموجب نافذة التمويل عملا بالمقرر 91/65؛ ونشاطا للإعداد ومشروعا استثماريا بموجب نافذة التمويل عملا بالمقرر 94/60؛ وثلاثة أنشطة لإعداد مشروعات المستخدم النهائي للصندوق المتجدد لكفاءة الطاقة عملا بالمقرر 95/87؛ ونشاط إعداد مشروع تحويل عملا بالمقرر 87/50) بمبلغ 1,430,689 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجز لحالة هذه المشروعات وأدرجت البيانات الخاصة بها بالفعل في الفقرات 4 إلى 8.
الجدول 5. المشروعات المعتمدة لكفاءة الطاقة*
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمدة
	المنجزة
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	مشروعات تجريبية (المقرر 91/65) – إعداد المشروع
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	مشروعات تجريبية (المقرر 91/65) – المساعدة التقنية
	1
	0
	0
	500,000
	0
	500,000
	0

	التصنيع (المقرر 94/60) – إعداد المشروع
	1
	0
	0
	35,000
	35,000
	0
	100

	التصنيع (المقرر 94/60) – استثماري
	1
	0
	0
	415,689
	0
	415,689
	0

	كفاءة الطاقة – الصندوق المتجدد لمشروعات المستخدم النهائي (المقرر 95/87) – إعداد المشروع
	3
	0
	0
	300,000
	51,330
	248,670
	17

	أخرى - إعداد المشروع
	1
	0
	0
	150,000
	18,769
	131,231
	13

	المجموع
	8
	1
	13
	1,430,689
	135,099
	1,295,590
	9


* باستثناء المشروعات الملغاة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
حتى نهاية عام 2025، من بين ثمانية مشروعات، تم إنجاز نشاط إعداد واحد عملا بالمقرر 91/65، ما يبقي سبعة أنشطة جارية. وكانت المشروعات الجارية عند مراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 1,430,689 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 135,099 دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف قدره 9 في المئة.
القضايا التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2025
بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مُرض، باستثناء القضايا المتعلقة بعشرة مشروعات تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات، مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقًا للمقرر 84/45(ج). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمتأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع المئة.
وتم تقديم إلى الاجتماع التاسع والتسعين تفاصيل عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع مرتبط بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع رغوة البوليوريتان)[footnoteRef:11] وتقرير عن مشروع بمتطلبات إبلاغ محددة[footnoteRef:12] مرتبط بفييت نام (خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي). وتم معالجة التوصيات للقضايا العالقة لهذا المشروع، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة في هذه الوثيقة. ولم تدرج في المرفق الثالث بالوثيقة الحالية القضايا العالقة للمشروعات الجارية المتبقية، ويتم معالجة الطلبات لتمديد تواريخ الإنجاز أدناه. [11:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45.]  [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19  أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20.] 

ومن بين 19 مشروعا جاريا، باستثناء إعداد المشروع والتعزيز المؤسسي، تمت مراجعة تواريخ الإنجاز المخطط لها من التقرير المرحلي لعام 2024.
وتماشيا مع المقرر 82/11(ب)،[footnoteRef:13] طلب البنك الدولي تمديد مدة مشروعين عملا بالمقرر 91/66، على النحو المبين في الجدول 6. [13:  ينبغي تقديم أي طلب للتمديد لموافقة اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع ملاحظة أن تقدم الالتزامات الجديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 6. المشروعات التي طلب تمديد مواعيد إنجازها عملا بالمقرر 91/66.
	البلد/
رمز المشروع
	نسبة الصرف
(%)
	أنشطة تتطلب وقتا إضافيا
	تاريخ الإنجاز الأصلي
(شهر- سنة)
	تاريخ الإنجاز المطلوب
(شهر- سنة)

	[bookmark: _Hlk179793949]إعداد جرد وطني للبنوك الوطنية لنفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)

	تايلند
THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95
	41
	الانتهاء من إعداد المنهجية والنهج لتحديثات الجرد المستقبلية بواسطة وحدة الأوزون الوطنية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والانتهاء من إعداد تأييد الحكومة للتقرير النهائي
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	يونيه/حزيران 2027

	فييت نام
VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93
	21
	الانتهاء من إعداد التقرير من خلال المشاورات مع أصحاب المصلحة وتأييد الحكومة
	ديسمبر/كانون الأول 2025*
	يونيه/حزيران 2027


* تمت مراجعة تاريخ الإنجاز بالفعل إلى ديسمبر/كانون الأول 2026 (المقرر 97/14(ب)).

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمقرر 82/11(ب)، طلب البنك الدولي تمديد مدة ستة مشروعات تتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لفييت نام، على النحو المبين في الجدول 7.
الجدول 7. المشروعات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية لفييت نام التي طلب لها تمديدا لتاريخ الإنجاز
	البلد/
رمز المشروع
	نسبة الصرف
(%)
	أنشطة تتطلب وقتا إضافيا
	تاريخ الإنجاز الأصلي
(شهر- سنة)
	تاريخ الإنجاز المطلوب
(شهر- سنة)

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93
	0
	إنجاز الأنشطة المتبقية، التي تأخرت نتيجة للقيود خلال البدء في المشروع
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة)
VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93
	
	
	
	

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93
	
	
	
	

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة)
VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93
	
	
	
	

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (تحويل تكييف هواء السكك الحديدية)
VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93
	
	
	
	

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد التجاري)
VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*
	
	
	
	




تعميم الجنسانية[footnoteRef:14] [14:  طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لتعميم الجنسانية المحققة كجزء من تقاريرها المرحلية السنويةـ إعتبارا من عام 2023، على أساس المعلومات المتوافرة لها (المقرر 90/48(د)).] 

يستمر البنك الدولي في تنفيذ سياسة الصندوق المتعدد الأطراف في هذا المجال على مدى المشروعات، بجانب استراتيجية الجنسانية لمجموعة البنك الدولي للفترة 2024-2030. وتم استعراض جميع المشروعات جاخليا بواسطة خبير . وأدرجت الاعتبارات ذات الصلة في أطر نتائج المشروع، فضلا عن مؤشرات لتتبع مشاركة المرأة في برامج التدريب الفنية. والتزمت الشركات المشاركة (مثلا في ماليزيا) بالإبلاغ عن معدلات عمالة النساء/الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، شجعت البلدان على تعيين نساء في وحدات إدارة المشروع المنشأة حديثا منذ عام 2026 وما بعده. وما زالت الجهود جارية للتشجيع على مشاركة المرأة على مدى أنشطة المشروع، بما في ذلك إذكاء وعي أصحاب المصلحة بشأن تنفيذ السياسة.
إدارة المخاطر
يقوم البنك الدولي عن قرب برصد مخاطر التنفيذ والتأخيرات ويتخذ تدابير لضمان التنفيذ الآني للمشروعات. وتنشأ مخاطر تنفيذ معينة من التغييرات في السياسات الحكومية أو المتطلبات التنظيمية التي تقع خارج نطاق سيطرة الوكالة المنفذة. وفي مثل هذه الحالات، يعمل البنك الدولي على نحو وثيق مع الشركاء الوطنيين والوكالات الحكومية ذات الصلة من أجل تحديد وتنفيذ تدابير التخفيف المناسبة. فعلى سبيل المثال، تأخر تقييم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لفييت نام حتى أغسطس/آب 2025 نتيجة لشواغل الحكومة بخصوص اتساق ترتيبات تمويل القطاع الخاص مع ميزانية الدولة والقوانين العامة للملكية. وتم تسوية هذه المشكلة عن طريق حذف مدفوعات مباشرة للمشروع الفرعي من المشروع الشامل. ويستمر البنك الدولي في تكييف تدابير التخفيف من المخاطر إلى ظروف وطنية محددة ومعالجة التأخيرات في التنفيذ وفقا لذلك.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18؛
أن توافق على أن يُمدد، حتى يونيه/حزيران 2027، تاريخ إنجاز إعداد الجرد الوطني لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) لتايلند (THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95) وفييت نام (VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93) للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو المبين في الجدول 6 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18:
(1) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع) (VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93)؛
(2) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة) (VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93)؛
(3) خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع) (VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93)؛
(4) خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة) (VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93)؛
(5) خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (تحويل تكييف الهواء المتنقل للسكك الحديدية) (VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93)؛
(6) خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد الصناعي) (VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93)؛
أن توافق على أن يُمدد، حتى ديسمبر/كانون الأول 2027، تاريخ إنجاز المشروعات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لفييت نام الواردة أدناه للسماح بإنجاز الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو المبين في الجدول 7 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18:
أن توافق أيضا على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بالوثيقة الحالية.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18


UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الأول
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي 
حسب البلد لعام 2025
1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2025 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المخططة والمحققة في الخطة وإنجاز المشروع.
الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات من قبل البنك الدولي لعام 2025 
	البلد
	الكمية المزالة في عام 2025 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)*
	الكمية المزالة في عام 2025 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)**
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة فعلًا في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية 
في عام 2025
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2025***

	الصين
	7,135.0
	0
	20,930,000
	20,630,000
	99
	75

	غرينادا
	 
	 
	0
	43,872
	تتجاوز
	 

	إندونيسيا
	0.0
	0
	159,081
	194,081
	122
	100

	ماليزيا
	 
	 
	499,806
	38,000
	8
	 

	تايلند
	49.9
	0
	1,492,307
	1,173,944
	79
	33

	فييت نام
	 
	 
	64,000
	16,300
	25
	0

	عالمي***
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	المجموع الكلي
	7,184.9
	0
	23,145,194
	22,096,197
	95
	60


* بما في ذلك 49.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و7,135 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون. 
** لا إزالة في عام 2025 للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
*** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2025.
**** الوحدة الأساسية عام 2025.
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1
[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي 
حسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025
1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:15] وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و2022. [15:  يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. فهي تتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل باتفاق متعدد السنوات بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة*
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	% الإنجاز
	المعتمدة
	المصروف
	الرصيد
	% الصرف

	1991
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28,027,284
	28,027,284
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	40,023,192
	40,023,192
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47,007,389
	47,007,389
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29,252,692
	29,252,692
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,103
	-1
	100

	1998
	60
	60
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999
	74
	74
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000
	68
	68
	100
	36,982,134
	36,982,133
	1
	100

	2001
	31
	31
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002
	33
	33
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005
	31
	31
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006
	23
	23
	100
	64,473,260
	64,473,261
	-1
	100

	2007
	26
	26
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008
	30
	30
	100
	39,934,666
	39,934,667
	-1
	100

	2009
	23
	23
	100
	23,124,647
	23,124,647
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44,190,517
	44,324,558
	-134,041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43,736,999
	43,602,958
	134,041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12,601,632
	12,601,632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2,178,705
	2,178,705
	0
	100

	2018
	8
	8
	100
	26,650,464
	26,650,464
	0
	100

	2019
	3
	3
	100
	2,579,179
	2,579,179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2,067,012
	2,067,012
	0
	100

	2021
	7
	7
	100
	9,608,235
	9,608,235
	0
	100

	2022
	7
	7
	100
	22,689,082
	22,686,781
	2,301
	100

	2023
	23
	9
	39
	15,764,363
	6,438,419
	9,325,944
	41

	2024
	9
	2
	22
	24,275,689
	18,270,089
	6,005,600
	75

	2025
	11
	0
	0
	9,473,941
	313,155
	9,160,786
	3

	المجموع
	1,165
	1,133
	97
	1,237,103,129
	1,212,608,500
	24,494,629
	98


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الإدارة.
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المرفق الثالث
المشروعات الجارية التي بها مشكلات متعلقة بالتقرير المرحلي للبنك الدولي
	البلد/ 
	رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/ المشكلات
	التوصية

	ماليزيا
	MYS/KIP1/199/WB/INV/AC/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (تكييف الهواء المتنقل)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ماليزيا
	MYS/KIP1/202/WB/INV/REF/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (التبريد التجاري)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ماليزيا
	MYS/KIP1/203/WB/INV/SRV/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الخدمة والمساعدة التقنية)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ماليزيا
	MYS/KIP1/204/WB/TAS/PMU/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع ورصده)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
	VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
	VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
	VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد الصناعي)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
	VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (تحويل تكييف الهواء المتنقل للسكك الحديدية)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
	VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
	VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع المئة عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ


* قدم طلب لتحويل الوكالة إلى الاجتماع الحالي.
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