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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 7 (أ) (1) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


	
التقرير المرحلي المجمع حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2022

مقدمة

1. يلخص التقرير المرحلي المجمع التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:2] حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في تقاريرها المرحلية[footnoteRef:3] المقدمة إلى الأمانة. [2:  قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19).]  [3:  طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصّلة عن كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة، مع إتاحة نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وقاعدة البيانات الخاصة بالتقرير المرحلي المجمع متاحة على الشبكة الداخلية للجنة التنفيذية في برنامج جداول البيانات ميكروسوفت إكسل.] 

يشمل التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرا لأن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها إما في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي، [footnoteRef:4] تعرض المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات بشكل منفصل، بناءً على مصدر التمويل. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:5]  [4:  في اجتماعها السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي، مشيرة إلى أن هذا التمويل كان بطبيعته لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات المانحين. والأطراف المساهمة هي أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [5:  عملا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.] 


عملية الاستعراض من جانب الأمانة

استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشكل منفصل. واستند هذا الاستعراض إلى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك، ضمن جملة أمور اخرى، توقيع الاتفاقيات وموعد صرف الدفعة الأولى وحالة شراء وتركيب المعدات وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ مستوى صرف الأموال المعتمدة والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وإعادة الأرصدة المالية.
وأثناء عملية الاستعراض، تم تحديد المشكلات المحتملة، ومن بينها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات؛ والحالات التي لم يتواجد فيها مسؤول الأوزون الوطني؛ ونقص تقارير التقدم المالي؛ وتأخر عملية الشراء في الغالب بسبب مشكلات سلسلة التوريد؛ وعدم توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ والمشكلات المتعلقة بالأمن على صعيد البلد. وتعاني جميع المشروعات التي لديها قضايا معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال الموافق عليها و/أو تطلب تمديد مواعيد الإنجاز المقررة. وبشكل عام، في عام 2022، عادت الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشروع إلى طبيعتها بعد العامين الماضيين حيث واجهت البلدان تحديات بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
وأجرت الأمانة أيضا عدة تبادلات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي لديها مشكلات معلقة، حيث تم حل العديد من المشكلات بشكل مرض. وبالنسبة لتلك المشروعات والأنشطة التي لم يتم حل مشكلاتها، تمت مناقشة التوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية وتمت الموافقة عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. ويتم النظر في المشروعات والأنشطة التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها في الوثائق الرئيسية، في حين ترد قوائم المشروعات[footnoteRef:6] التي لديها مشكلات معلقة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. وسيتم النظر في التوصيات أثناء مناقشة التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع الثالث والتسعين. [6:  باستثناء تلك التي تم النظر فيها في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة، في إطار التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21)، أو في إطار التأخر في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24).] 

وعملا بالمقرر 84/45 (ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاق المتعدد السنوات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.
تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 وتعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضًا استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه [footnoteRef:7] على صعيد البلد. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي لديها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [7:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

2- 	المشروعات المعتمدة لمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.[footnoteRef:8] [8:  عملا بالمقرر 84/12 (ب)، يعرض المرفق الخامس بهذه الوثيقة، تقريرا مرحليا مفصلا يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها حيثما أمكن، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة.] 

3- 	تعليقات الأمانة

4- 	التوصية

ولم تتضمن التقارير المرحلية المقدمة من الوكالات الثنائية أو المنفذة أي مشكلة سياسية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وكذلك لم يتم تحديد أي مشكلات تتعلق بالسياسات أثناء استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.
1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

I-1 	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات بقيمة 3.96 مليار دولارا أمريكيا للوكالات الثنائية والمنفذة، تتألف من 3.54 مليار دولارا أمريكيا لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، و416.75 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالات، على النحو الموضح في الجدول 1.
الجدول 1- التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 (بالدولار الأمريكي)
	القطاع
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	اليونيدو
	البنك الدولي
	الثنائية
	المجموع

	الأيروسول
	26,054,838
	882,689
	34,397,921
	22,984,030
	2,051,914
	86,371,392

	التدمير
	3,606,279
	190,040
	3,805,540
	400,000
	1,526,282
	9,528,140

	مكافحة الحرائق
	173,220,709
	0
	89,066,904
	136,059,064
	8,093,731
	406,440,407

	الرغاوى
	4,996,975
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,384

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	3,755,000
	5,367,000
	4,194,000
	665,000
	609,000
	14,590,000

	مواد التبخير
	20,081,243
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,160

	قطاعات متعددة
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	أخرى
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	خطة الإزالة
	387,379,811
	75,583,006
	388,710,642
	212,206,926
	76,107,711
	1,139,988,096

	عامل التصنيع
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,778

	الإنتاج
	1,056,000
	0
	50,638,105
	400,893,496
	10,000,000
	462,587,601

	التبريد
	139,623,080
	13,956,016
	182,310,825
	180,259,970
	40,910,116
	557,060,008

	متعدد
	69,897,960
	285,842,159
	21,904,344
	29,413,466
	4,759,718
	411,817,647

	المذيبات
	63,699,996
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	مواد التعقيم
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	المجموع الفرعي
	895,076,443
	385,401,777
	895,878,878
	1,191,582,522
	170,945,495
	3,538,885,115

	تكاليف دعم الوكالة
	124,211,639
	31,796,964
	119,222,126
	124,964,722
	16,559,425
	416,754,876

	المجموع
	1,019,288,082
	417,198,741
	1,015,101,004
	1,316,547,244
	187,504,921
	3,955,639,991



وفي عام 2022، تمت الموافقة على 219 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 480,236 طن من قدرات استنفاد الأوزون و536,630 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:9] من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2022. [9:  من 345.8 طن متري من المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية. ] 

ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية منذ عام 1991.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	البرنامج القطري
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	الإيضاحية
	134
	133
	99
	61,250,021
	60,555,853
	694,168
	99

	التعزيز المؤسسي 
	1,405
	1,260
	90
	168,946,734
	150,207,319
	18,739,414
	89

	الاستثمارية
	3,246
	3,000
	92
	2,786,454,101
	2,626,413,978
	160,040,125
	94

	إعداد المشروع
	1,913
	1,725
	90
	103,334,725
	88,794,854
	14,539,873
	86

	المساعدة الفنية
	1,987
	1,790
	90
	385,826,211
	348,423,465
	37,402,747
	90

	التدريب
	324
	324
	100
	25,806,764
	25,806,763
	1
	100

	المجموع
	9,174
	8,397
	92
	3,538,885,115
	3,307,468,792
	231,416,327
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على النحو التالي:
(1) [bookmark: _Hlk115967863]الإزالة:[footnoteRef:10] في عام 2022، تمت إزالة 645.5[footnoteRef:11] طن من قدرات استنفاد الأوزون وصفر طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وتمت الموافقة على إزالة 1,435 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافي من الاستهلاك و5,947 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة منذ عام 1991، وتمت إزالة 292,732 طن من قدرات استنفاد الأوزون و305,336 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الاستهلاك و205,377 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 480,236 طن من قدرات استنفاد الأوزون و536,630 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [10:  يعبر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من قدرات استنفاد الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [11:  لا توجد إزالة من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2022.] 

(2) المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2022، تم صرف 78.04 مليون دولارا أمريكيا وتم التخطيط لصرف 78.3 مليون دولارا أمريكيا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2021، ما يمثل معدل صرف قدره 99.7 في المئة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف 3.31 مليار دولارا أمريكيا من إجمالي 3.54 مليار دولارا أمريكيا معتمدا لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 93 في المئة. وفي عام 2022، تمت الموافقة على المبلغ 85.77 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛
(3) وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:12] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 8.04 دولارا أمريكيا للكيلوجرام. وبلغت فعالية التكلفة لقطاع الإنتاج 4.58 دولارا أمريكيا للكيلوجرام. وكان متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 5.22 دولارا أمريكيا/ كيلوجرام للمشروعات المنجزة و19.13 دولارا أمريكيا/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:13] [12:  شاملا 345.8 طن متري من المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب عدد المشروعات المعتمدة المحدود.]  [13:  يعزى ارتفاع قيمة فعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تخصيص الإزالة من قبل الوكالات أيضا. وتبلغ فعالية التكلفة للاتفاقات متعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 56,53 دولارا أمريكيا/كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون، وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23,93 دولارا أمريكيا/ كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.16 دولارا أمريكيا/ كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون. ] 

(4) وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2022 تم إنجاز 249 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 8,397 مشروعاً من أصل 9,174 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، ما يمثل معدل إنجاز قدره 92 في المئة؛
(5) وسرعة التسليم – المشروعات الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات المنجزة في عام 2022 في متوسط 53 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 38 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في متوسط، 14 شهرًا بعد اعتمادها؛
(6) وسرعة التسليم – المشروعات غير الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات المنجزة في عام 2022 في متوسط 42 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في متوسط، 12 شهرًا بعد اعتمادها؛
(7) وإعداد المشروعات: من بين 1,913 نشاطًا لإعداد المشروعات المعتمدة بحلول نهاية عام 2022، تم إنجاز 1,725 نشاطًا، ويتبقى 188 نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2022، تم اعتماد 58 نشاطًا لإعداد المشروعات وتم إنجاز 45 منها؛
(8) والتأخيرات في التنفيذ: كان هناك 777 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، متأخرين في التنفيذ لمدة 10 أشهر في المتوسط. ويصنف مئة وأربعة من هذه المشروعات على أنها “مشروعات متأخرة في التنفيذ”[footnoteRef:14] التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات؛  [14:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ووفقا للمقرر 84/45 (ج)، تخضع مكونات الاتفاقات متعددة السنوات لإجراءات الإلغاء.] 

(9) والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2022، كان هناك 151 اتفاق متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واتفاق متعدد السنوات لخطة تنفيذ تعديل كيغالي لمواد الهيدروفلوروكربونية، واتفاقان متعددا السنوات لضبط وإزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تم اعتماد 449 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 294 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز قدره 65 في المئة. ويلخص المرفق الرابع إجمالي التمويل المعتمد والمصروف لأنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الصعيد القطري.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991 
	نسبة الإزالة المحققة
	الصرف 
(بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
 (دولار أمريكي/كيلوجرام)
	عدد
المشروعات
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخر المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك

	الإنتاج
	المعتمدة
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	498,109
	 305,336
	3,307,468,792
	8.04
	4.58
	9,174
	8,397
	38
	38
	10
	449
	294



المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت اللجنة التنفيذية 181 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (يشملوا 11 مشروعًا استثماريًا و138 نشاطًا لإعداد المشروعات و32 مشروعًا للمساعدة الفنية) في إطار المساهمات العادية وقدرها 26,317,785 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 9 إلى 13.
الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	استثمارية**
	11
	4
	36
	7,247,922
	5,270,534
	1,977,388
	73

	إعداد المشروع
	138
	4
	3
	14,789,510
	2,069,657
	12,719,853
	14

	المساعدة الفنية
	32
	28
	88
	4,280,353
	2,840,094
	1,440,260
	66

	المجموع
	181
	36
	20
	26,317,785
	10,180,286
	16,137,501
	39


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت إزالة 213.3 طن متري (305,336 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 345.8 طن متري (536,630 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية
 حتى نهاية عام 2022، تم إنجاز 181 مشروعًا، وأربعة مشروعات استثمارية، وأربعة أنشطة لإعداد المشروعات، و28 مشروعًا للمساعدة الفنية للأنشطة التمكينية. ومن بين مشروعات المساعدة الفنية الأربعة المتبقية، هناك مشروعان للأنشطة التمكينية، وتمت الموافقة على تمديد تاريخ الإنجاز لأحد المشروعات؛ ومن المتوقع إنجاز مشروع الأنشطة التمكينية الجاري الآخر في عام 2023. ومن المتوقع إنجاز مشروعي المساعدة الفنية المتبقيين الجاري تنفيذهما في عامي 2024 و2026. ومن المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية السبعة المتبقية الجاري تنفيذهم بين عامي 2023 و2025. ومائة وثمانية وعشرون نشاطًا من أصل 134 نشاطًا لإعداد المشروعات جاري تنفيذهم لخطط تنفيذ تعديل كيغالي ومن المتوقع إنجازهم بين عامي 2023 و2025؛ والستة المتبقية مخصصة لمشروعات استثمارية لخطط تنفيذ تعديل كيغالي ومن المتوقع إنجازها في عامي 2023 و2024.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 26,317,785 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 10,180,286 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 39 في المئة.
ويقدم المرفق الثالث معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر التمويل، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.
1-2-	المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2022
	
استنادًا إلى تواريخ الإنجاز المحددة في التخطيط المذكورة في التقرير المرحلي لعام 2021، والنتائج المذكورة في التقارير المرحلية لعام 2022، أكملت الوكالات الثنائية والمنفذة 67 في المئة من المشروعات التي خططت لإنجازها في عام 2022. وعدل مئة واثنان وثلاثون مشروعًا من أصل 444 مشروعًا جاريًا (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع) تواريخ إنجازهم المحددة في التخطيط منذ التقرير المرحلي لعام 2021.
وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف إجمالي قدره 99.7 في المئة في عام 2022. وعلى أساس البلد/ المنطقة، بلغ معدل الصرف في 62 بلدا (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المئة، في حين بلغ معدل الصرف في 37 بلدا (بما في ذلك المناطق) أقل من 50 في المئة.
وإجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقارير، في الاجتماع الرابع والتسعين، عن 104 مشروعا جاريا متأخرا في التنفيذ و16 مشروعًا جاريا أو شرائح من الاتفاقات متعددة السنوات، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ تعديل كيغالي، والمساعدة الفنية من أجل تقرير التحقق، الموصي به لتقارير الحالة.
[bookmark: _Hlk151397415]2- 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التحفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت اللجنة التنفيذية 144 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ قيمتهم 23.6 مليون دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 5.
الجدول 5- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2022
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	استثمارية**
	6
	6
	100
	8,488,843
	7,040,121
	1,448,722
	83

	إعداد المشروع
	10
	10
	100
	214,781
	214,781
	0
	100

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	128
	127
	99
	14,898,856
	13,377,607
	1,521,250
	90

	المجموع
	144
	143
	99
	23,602,480
	20,632,509
	2,969,972
	87


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت إزالة 678.8 طن متري (970.373 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 775.4 طن متري (1.108.442 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

ومن بين 144 مشروعًا معتمدا بحلول نهاية عام 2022، تم إنجاز ست مشروعات استثمارية و10 إعداد مشروعات و127 نشاطًا تمكينيًا. وتمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز مشروع الأنشطة التمكينية المتبقي الجاري تنفيذه؛ ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع في عام 2023.
وتراكميا، تم صرف 20,632,509 دولارا أمريكيا من الإجمالي وقدره 23,602,480 دولارا أمريكيا المعتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 87 في المئة.
وبالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم تصنيف مشروع الأنشطة التمكينية المتبقي كمشروع متأخر في التنفيذ وأدرج في المرفق الثالث للتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويقدم المرفق الخامس تقريراً مرحلياً شاملاً عن المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي المتعلقة للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5 ("الأنشطة التمكينية") الممولة باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة مكونة من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5، عملا بالمقرر 84/12(ب) و(ج). وسيكون هذا هو التقرير المرحلي الأخير عن المشروعات ذات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، مع العلم بأنه لم يتبق سوى مشروع واحد.
3- 	تعليقات الأمانة
أشارت الأمانة إلى أنه بسبب مسائل تشغيلية، تأخرت بعض مشروعات وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا للمقرر 82/11 (ب)، يجب أن توافق اللجنة التنفيذية على تمديد هذه المشروعات لتواريخ مختلفة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتتم معالجة التوصيات الخاصة بتمديد مواعيد الإنجاز المجددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر (ألمانيا)، ودومينيكا (اليونيب)، والأردن (اليونيدو والبنك الدولي)، والسودان (اليونيدو)، حسب الاقتضاء، في التقارير المرحلية الصادرة عن الاجتماعات الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، أو في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة.
وواصلت الوكالات تقديم معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخير في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية ذات الصلة ومعلومات حول كيفية تجنب تكرار ذلك. وعلى غرار المعلومات الواردة في التقرير المرحلي لعام 2021، تشمل المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التأخر في شراء وتوزيع المعدات، ويعزى ذلك أساسًا إلى الطبيعة الفنية المتخصصة للمعدات؛ وتباطئ استيعاب السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتغييرات الهيكلية في الحكومة بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛ والوضع السياسي/ الأمني؛ والتأخر في تقديم التقارير بسبب نقص قدرات وحدة الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات لشراء المعدات في الوقت المناسب من خلال اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين المؤهلين؛ والتنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية والصناعة وتنفيذ برامج موجهة لتشجيع اعتماد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومعالجة العوائق التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات لتشجيع اعتماد تكنولوجيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومة وتحديد خطط العمل لمعالجة المشكلات الإدارية؛ وتدريب وبناء قدرات موظفي وحدة الأوزون الوطنية وإشراك العاملين في الإدارة العليا في الحكومة في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي وإعداد التقارير.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:15] [15:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 


اتخذت جميع الوكالات خطوات مختلفة، على مستوى الوكالة ومستوى وحدة الأوزون الوطنية ومستوى المشروع، في تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف. وتشمل الأنشطة بشكل أساسي التوعية ونشر المعلومات لوحدات الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات اللازمة لضمان توازن أفضل بين الجنسين أثناء تنفيذ المشروع. وتعمل الوكالات بشكل وثيق مع نظيراتها الوطنية ووحدات المشروع ذات الصلة للتأكد من أن لديهم فهمًا جيدًا لسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإدراج أحكام في جميع الأنشطة لتشجيع مشاركة المرأة على مختلف المستويات (على سبيل المثال، كمستشارات وموظفات في إدارة المشروعات، ومتدربات) والعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين على جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس خلال الأنشطة المختلفة والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسة والخطة الجنسانية وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه التحديات. وكذلك ينظم اليونيب، من خلال اجتماعات الشبكة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال التابع له، دورات لتعزيز سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة بفعالية.
4-	التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإشارة إلى:
التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14؛
ومع التقدير، الجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2022؛
وأن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقارير، في الاجتماع الرابع والتسعين، عن 105 مشروع متأخرا في التنفيذ و16 مشروعًا جاريًا موصى بها لتقارير الحالة الإضافية، على النحو الوارد في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي فردي للوكالات الثنائية والتنفيذية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لا تخل بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد إصدار الوثيقة.
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المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات
حسب البلد لعام 2022

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2022 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في التخطيط والفعلية المحققة وإنجاز المشروعات.
الجدول1 - حالة تنفيذ المشروعات لعام 2022
	البلد
	تمت إزالته في عام 2022 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	تمت إزالته في عام 2022 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي) 
	الأموال المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة أعلى من التقديرات في عام 2022
	نسبة المشروعات المخطط إنجازها في عام 2022**

	أفغانستان
	0.0
	0
	305,975
	134,324
	44
	0

	ألبانيا
	0.0
	0
	178,224
	154,516
	87
	100

	الجزائر
	0.0
	0
	58,002
	57,316
	99
	100

	أنغولا
	2.0
	0
	393,426
	57,847
	15
	33

	أنتيغوا وباربودا
	0.0
	0
	30,000
	0
	0
	0

	الأرجنتين
	18.4
	0
	906,041
	891,132
	98
	100

	أرمينيا
	0.0
	0
	93,243
	192,601
	207
	 

	جزر البهاما
	0.0
	0
	81,069
	10,038
	12
	67

	البحرين
	0.0
	0
	253,256
	192,504
	76
	100

	بنغلاديش
	5.0
	0
	913,036
	1,548,561
	170
	80

	بربادوس
	0.0
	0
	51,187
	9,838
	19
	50

	بليز
	0.0
	0
	112,595
	122,035
	108
	100

	بنن
	0.1
	0
	64,250
	129,703
	202
	100

	بوتان
	0.0
	0
	61,940
	27,499
	44
	100

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	0.4
	0
	156,475
	141,982
	91
	 

	البوسنة والهرسك
	0.6
	0
	93,280
	50,712
	54
	100

	بوتسوانا
	0.1
	0
	248,231
	78,009
	31
	33

	البرازيل
	23.1
	0
	3,332,910
	3,141,410
	94
	100

	بروناي دار السلام
	0.5
	0
	139,475
	101,890
	73
	100

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	62,171
	67,928
	109
	0

	بوروندي
	0.0
	0
	77,750
	55,775
	72
	100

	كابو فيردي
	0.0
	0
	58,250
	15,000
	26
	 

	كمبوديا
	0.0
	0
	131,043
	181,330
	138
	50

	الكاميرون
	0.3
	0
	251,718
	196,175
	78
	 

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	0.0
	0
	30,000
	60,000
	200
	100

	تشاد
	0.0
	0
	36,250
	84,144
	232
	100

	شيلي
	17.9
	0
	592,448
	396,218
	67
	40

	الصين
	90.2
	0
	22,073,709
	24,648,036
	112
	20

	كولومبيا
	2.8
	0
	1,082,196
	492,577
	46
	57

	جزر القمر 
	0.0
	0
	27,750
	60,035
	216
	100

	الكونغو 
	0.0
	0
	46,350
	105,130
	227
	50

	جزر كوك 
	0.0
	0
	129,093
	46,062
	36
	100

	كوستا ريكا
	0.0
	0
	220,707
	251,205
	114
	50

	كوت ديفوار
	10.7
	0
	180,000
	462,670
	257
	100

	كوبا
	0.0
	0
	257,199
	277,708
	108
	100

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	0.0
	0
	3
	20,548
	684,931
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	0.0
	0
	155,438
	104,800
	67
	 

	جيبوتي
	0.0
	0
	16,135
	2,020
	13
	100

	دومينيكا
	0.0
	0
	136,512
	0
	0
	20

	الجمهورية الدومينيكية 
	0.0
	0
	497,404
	694,903
	140
	0

	إكوادور
	0.0
	0
	380,000
	458,930
	121
	0

	مصر
	13.3
	0
	2,303,689
	1,726,707
	75
	80

	السلفادور
	0.0
	0
	286,831
	158,923
	55
	100

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	38,358
	3,576
	9
	50

	إريتريا
	0.0
	0
	31,251
	60,012
	192
	100

	مملكة إسواتيني
	0.0
	0
	141,850
	95,609
	67
	100

	إثيوبيا
	0.0
	0
	115,551
	56,103
	49
	100

	فيجي
	0.0
	0
	223,200
	77,813
	35
	67

	غابون
	4.9
	0
	77,250
	119,664
	155
	67

	غامبيا 
	0.0
	0
	122,751
	62,424
	51
	 

	جورجيا
	0.0
	0
	114,358
	90,451
	79
	100

	غانا
	20.9
	0
	322,334
	151,188
	47
	100

	غرينادا
	0.0
	0
	88,961
	57,764
	65
	100

	غواتيمالا
	0.4
	0
	177,484
	118,249
	67
	 

	غينيا
	0.0
	0
	62,465
	9,323
	15
	100

	غينيا - بيساو
	0.0
	0
	41,750
	64,880
	155
	0

	غيانا
	0.0
	0
	130,032
	57,435
	44
	0

	هايتي
	0.0
	0
	93,568
	63,555
	68
	100

	هندوراس
	0.4
	0
	129,250
	229,855
	178
	100

	الهند
	17.3
	0
	4,818,436
	6,683,092
	139
	75

	إندونيسيا
	0.0
	0
	1,593,853
	775,244
	49
	40

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	10.2
	0
	1,428,837
	1,787,662
	125
	50

	العراق
	0.0
	0
	1,017,051
	566,852
	56
	 

	جامايكا
	0.0
	0
	141,559
	135,827
	96
	100

	الأردن
	0.0
	0
	547,602
	532,382
	97
	50

	كينيا
	0.0
	0
	186,928
	169,385
	91
	100

	كيريباس
	0.0
	0
	171,965
	53,574
	31
	100

	الكويت
	204.0
	0
	1,592,585
	1,161,896
	73
	100

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	84,393
	132,139
	157
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	223,189
	62,251
	28
	25

	لبنان
	0.0
	0
	282,524
	293,025
	104
	 

	ليسوتو
	0.0
	0
	73,482
	8,706
	12
	 

	ليبريا
	3.2
	0
	57,618
	93,160
	162
	100

	ليبيا
	2.7
	0
	265,000
	201,783
	76
	25

	مدغشقر
	0.0
	0
	57,700
	118,517
	205
	100

	ملاوي
	0.0
	0
	142,904
	122,149
	85
	100

	ماليزيا
	13.7
	0
	1,395,939
	1,505,760
	108
	50

	ملديف
	0.0
	0
	61,161
	51,632
	84
	100

	مالي
	0.0
	0
	47,200
	68,715
	146
	 

	جزر مارشال 
	0.0
	0
	73,089
	13,274
	18
	100

	موريتانيا
	0.0
	0
	45,000
	79,845
	177
	100

	موريشيوس
	3.1
	0
	106,250
	57,134
	54
	 

	المكسيك
	23.0
	0
	1,245,250
	1,866,636
	150
	20

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.0
	0
	150,794
	66,872
	44
	100

	منغوليا
	0.0
	0
	113,103
	86,089
	76
	 

	الجبل الأسود
	0.1
	0
	91,802
	68,017
	74
	 

	المغرب
	8.1
	0
	103,600
	122,022
	118
	100

	موزامبيق
	0.0
	0
	114,887
	117,638
	102
	100

	ميانمار
	0.0
	0
	106,104
	255
	0
	0

	ناميبيا
	0.0
	0
	136,571
	102,579
	75
	100

	ناورو
	0.0
	0
	85,803
	10,909
	13
	67

	نيبال
	0.1
	0
	165,656
	21,517
	13
	75

	نيكاراغوا
	0.1
	0
	185,441
	158,469
	85
	0

	النيجر
	1.1
	0
	180,501
	237,803
	132
	100

	نيجيريا
	6.5
	0
	1,607,925
	2,824,372
	176
	57

	نيوي
	0.0
	0
	67,800
	65,258
	96
	100

	مقدونيا الشمالية
	0.1
	0
	150,003
	165,795
	111
	100

	عمان
	0.0
	0
	194,291
	138,950
	72
	100

	باكستان
	41.3
	0
	1,067,839
	1,752,988
	164
	80

	بالاو
	0.0
	0
	164,984
	108,709
	66
	100

	بنما
	0.0
	0
	317,147
	375,068
	118
	100

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	135,665
	68,860
	51
	0

	باراغواي
	0.0
	0
	206,735
	169,389
	82
	100

	بيرو
	2.0
	0
	233,620
	201,540
	86
	100

	الفلبين
	0.0
	0
	182,055
	220,636
	121
	 

	قطر
	0.0
	0
	221,736
	212,153
	96
	100

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	0
	105,918
	84,883
	80
	100

	رواندا
	0.0
	0
	144,001
	39,629
	28
	 

	سانت كيتس ونيفس
	0.0
	0
	52,693
	8,818
	17
	0

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	83,715
	51
	0
	67

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	0
	127,543
	45,479
	36
	50

	ساموا
	0.0
	0
	123,150
	64,100
	52
	100

	سان تومي وبرينسيبي
	0.0
	0
	76,355
	59,571
	78
	0

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	537,696
	784,372
	146
	67

	السنغال
	0.0
	0
	215,465
	147,941
	69
	100

	صربيا
	0.0
	0
	121,002
	120,758
	100
	0

	سيشيل
	1.0
	0
	35,055
	57,561
	164
	50

	سيراليون
	0.0
	0
	126,243
	66,045
	52
	100

	جزر سليمان
	0.0
	0
	179,166
	94,159
	53
	100

	الصومال
	0.0
	0
	104,250
	66,701
	64
	50

	جنوب أفريقيا
	78.5
	0
	603,001
	599,708
	99
	100

	جنوب السودان
	0.0
	0
	52,500
	20,000
	38
	67

	سري لانكا
	0.0
	0
	318,895
	162,947
	51
	 

	السودان
	4.2
	0
	264,184
	326,135
	123
	100

	سورينام
	0.0
	0
	113,391
	64,840
	57
	40

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	0
	310,915
	262,251
	84
	100

	تايلند
	0.0
	0
	1,148,175
	409,875
	36
	0

	تيمور - ليشتي
	0.0
	0
	116,844
	82,360
	70
	67

	توغو
	0.0
	0
	64,000
	180,527
	282
	100

	تونغا
	0.0
	0
	178,243
	139,461
	78
	100

	ترينداد وتوباغو
	0.0
	0
	297,210
	188,548
	63
	 

	تونس
	0.0
	0
	205,002
	221,899
	108
	0

	تركيا
	0.0
	0
	147,000
	175,017
	119
	0

	تركمانستان
	0.0
	0
	135,500
	156,194
	115
	0

	توفالو
	0.0
	0
	66,152
	47,943
	72
	100

	أوغندا
	0.0
	0
	85,300
	56,177
	66
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	121,625
	82,406
	68
	100

	أوروغواي
	5.3
	0
	464,640
	206,209
	44
	50

	فانواتو
	0.0
	0
	153,392
	45,764
	30
	100

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0.0
	0
	197,492
	357,030
	181
	50

	فييت نام
	0.0
	0
	1,669,346
	1,101,157
	66
	0

	اليمن
	0.0
	0
	85,000
	0
	0
	0

	زامبيا
	0.0
	0
	129,001
	120,026
	93
	0

	زمبابوي
	8.0
	0
	348,967
	240,048
	69
	100

	المنطقة: أسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0
	232,500
	43,022
	19
	100

	عالمي
	0.0
	0
	8,701,433
	8,342,317
	96
	100

	المجموع الكلي
	645.5
	0
	78,301,211
	78,035,099
	100
	67


*  لا توجد إزالة في عام 2022  من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
 ** للمشروعات التي كان مقرر في التخطيط إنجازها في عام 2022.
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3

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:16] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي اعتمدت بين عامي 1991 و2009 وفي عام 2011. [16:  تعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل باتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,289
	128,630,290
	-1
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,308
	111,188,309
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,735
	152,710,736
	-1
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,524
	109,540,522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,751
	130,139,752
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,818
	162,045,816
	2
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,009
	162,388,008
	1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,024
	180,276,021
	3
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,847,322
	120,847,323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,084,049
	120,084,047
	2
	100

	2008
	354
	354
	100
	121,600,746
	121,600,750
	-5
	100

	2009
	320
	320
	100
	73,691,484
	73,400,556
	290,929
	100

	2010
	227
	226
	100
	84,437,899
	83,842,669
	595,230
	99

	2011
	264
	264
	100
	201,764,577
	201,764,500
	78
	100

	2012
	182
	178
	98
	100,973,747
	99,834,660
	1,139,087
	99

	2013
	184
	182
	99
	125,242,188
	125,205,543
	36,645
	100

	2014
	223
	218
	98
	92,448,102
	91,447,761
	1,000,341
	99

	2015
	377
	366
	97
	156,661,467
	151,691,108
	4,970,359
	97

	2016
	240
	217
	90
	114,697,279
	99,652,903
	15,044,376
	87

	2017
	124
	109
	88
	63,869,396
	60,831,726
	3,037,671
	95

	2018
	271
	228
	84
	120,358,468
	94,668,234
	25,690,234
	79

	2019
	226
	158
	70
	49,195,251
	31,101,209
	18,094,041
	63

	2020
	257
	136
	53
	67,840,245
	48,619,289
	19,220,959
	72

	2021
	296
	30
	10
	85,222,543
	28,137,526
	57,085,018
	33

	2022
	219
	1
	0
	85,768,359
	556,998
	85,211,361
	1

	المجموع
	9,174
	8,397
	92
	3,538,885,115
	3,307,468,792
	231,416,327
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المنجزة[footnoteRef:17] [17:  تم تعريف المشروعات/ الأنشطة المنجزة في المقررين 17/22 و19/23 على أنها المشروعات التي تم التكليف بها والتي تمت فيها إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وهناك مقرر آخر (المقرر 28/2) يوسع التعريف لكي يشمل الحالات التي لا يوجد فيها دليل على استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، حيث يتم إنتاج منتج بديل (و/أو بدأ الإنتاج)، وحيث يتم تدمير/ تفكيك/ التخلي عن المعدات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون مكتملة عند انتهاء النشاط (على سبيل المثال، بالنسبة لحلقة العمل، عند إجرائها). وتم تطبيق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 


منذ عام 1991، تم إنجاز 8,397 مشروعاً من أصل 9,174 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) ممولا من الصندوق المتعدد الأطراف، ما يمثل معدل إنجاز قدره 92 في المئة. وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات المنجزة.
المشروعات الاستثمارية المنجزة

يعرض الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات بشكل إجمالي، تليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.
الجدول 2. المشاريع الاستثمارية التراكمية المنجزة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبه 
الأموال المصروفة (٪)
	الاستهلاك الذي تمت إزالته*
	الإنتاج الذي تمت إزالته*
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز
	فعالية التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)

	المجموع
	3,000
	2,508,639,681
	100
	276,034
	204,189
	14
	38
	5.22

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	528
	170,152,839
	99
	18,388
	0
	12
	40
	9.25

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,572
	1,856,753,604
	100
	214,777
	184,239
	16
	38
	4.65

	أوروبا
	166
	72,760,978
	100
	8,051
	175
	10
	34
	8.85

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	734
	408,972,260
	100
	34,818
	19,775
	14
	37
	7.49

	عالمي
	غير متوفر
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	127
	82,501,519
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	1,004
	376,906,697
	100
	69,439
	0
	15
	34
	5.43

	مواد التبخير
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50

	الهالونات
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46

	أخرى
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20

	خطة الإزالة
	855
	785,715,180
	99
	55,567
	10,988
	12
	41
	11.81

	عامل التصنيع
	30
	120,252,626
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68

	الإنتاج
	62
	416,148,243
	100
	0
	99,081
	9
	20
	4.20

	التبريد
	617
	441,966,839
	100
	44,565
	0
	16
	40
	9.92

	المذيبات
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95

	مواد التعقيم
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	1,872
	967,222,462
	99
	97,233
	17,381
	11
	36
	8.44

	تنفيذ وطني
	1,128
	1,541,417,219
	100
	178,800
	186,808
	20
	40
	4.22

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	2,879
	2,069,284,461
	100
	267,899
	199,719
	14
	38
	4.43

	بعد التنفيذ
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83

	التمويل بأثر رجعي
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	34
	407,552,761
	100
	3,523
	3,970
	9
	58
	54.39


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
عموما، تم صرف 99.6 في المئة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة.[footnoteRef:18] ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,000 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرها 2.51 مليار دولارا أمريكيا. ومتوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول للمشروعات الاستثمارية هو 14 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهرا من اعتمادها. [18:  السبب في عدم صرف 100 في المئة من الأموال للمشروعات المنجزة هو أن الأمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة للانتهاء من السجلات المحاسبية.] 

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة

يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,672 مشروعاً غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 573.41 مليون دولارا أمريكيا.
الجدول 3- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المكتملة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبه الأموال المصروفة (٪)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز

	الإجمالي
	3,672
	573,409,597
	100
	12
	38

	المنطقة
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	1,131
	99,169,287
	99
	12
	38

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,123
	163,097,693
	101
	13
	40

	أوروبا
	239
	22,558,259
	100
	9
	33

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	860
	102,192,382
	99
	13
	41

	عالمي
	319
	186,391,976
	99
	6
	22

	القطاع
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	التدمير
	17
	8,695,865
	100
	11
	65

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	34
	10,543,567
	100
	14
	36

	مواد التبخير
	137
	21,224,436
	100
	9
	39

	الهالونات
	82
	11,238,157
	100
	17
	44

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	1
	53,792
	100
	56
	58

	أخرى
	1
	76,499
	100
	7
	38

	خطة الإزالة
	732
	69,033,172
	101
	13
	40

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	1
	40,000
	100
	4
	4

	التبريد
	638
	91,384,389
	99
	16
	50

	متعدد
	1,964
	355,259,673
	99
	10
	32

	المذيبات
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	2,992
	431,025,891
	99
	12
	37

	تنفيذ وطني
	680
	142,383,706
	101
	14
	41

	طريقة الصرف
	
	
	
	
	 

	أثناء التنفيذ
	3,637
	561,006,631
	100
	12
	38

	بعد التنفيذ
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	التمويل بأثر رجعي
	1
	146,698
	100
	3
	83

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	8
	9,930,807
	100
	7
	38



يبلغ متوسط الوقت منذ الاعتماد إلى الصرف الأول للمشروعات غير الاستثمارية 12 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهرا من اعتمادها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (1,964 من أصل 3,672) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي بلغ متوسط فترته الزمنية منذ اعتماده حتى إنجازه 32 شهرا. أما المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فقد تم إنجازها خلال مدة تتراوح بين أربعة أشهر و65 شهرا بعد اعتمادها.
أنجزت جميع المشروعات تقريباً من قبل الوكالة المعنية وليس من خلال التنفيذ الوطني. عادةً لا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية، ما قد يفسر قصر الفترة الزمنية (37 شهرًا) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة على المستوى الوطني (41 شهرا).
أنشطة إعداد المشروعات المنجزة

يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,725 نشاطًا تحضيريًا بقيمة إجمالية قدرها 86.41 مليون دولارا أمريكيا.
الجدول 4- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة (%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز

	المجموع
	1,725
	86,413,178
	100
	8
	23

	المنطقة 

	أفريقيا
	446
	15,165,941
	99
	8
	25

	آسيا والمحيط الهادئ
	656
	42,730,224
	100
	8
	23

	أوروبا
	122
	5,084,615
	100
	7
	22

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	482
	21,821,972
	100
	7
	21

	عالمي
	19
	1,610,425
	100
	5
	16

	القطاع 

	الإيروسول
	45
	1,254,279
	100
	6
	17

	دمار
	18
	818,719
	100
	13
	40

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	259
	11,121,927
	100
	6
	21

	مواد التبخير
	118
	2,993,886
	100
	5
	17

	الهالونات
	27
	836,728
	100
	6
	19

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1
	170,000
	66
	6
	17

	متعدد
	3
	139,440
	100
	3
	34

	أخرى
	2
	240,747
	100
	11
	35

	خطة الإزالة
	505
	28,834,397
	99
	11
	31

	عامل التصنيع
	9
	694,384
	100
	9
	19

	الإنتاج
	12
	1,402,145
	100
	7
	15

	التبريد
	385
	13,804,437
	100
	7
	21

	قطاعات متعددة
	283
	21,969,992
	100
	4
	15

	المذيبات
	57
	2,127,097
	100
	6
	25

	مواد التعقيم
	1
	5,000
	100
	1
	9

	خصائص التنفيذ 

	تنفيذ الوكالة
	1,506
	71,445,817
	100
	7
	22

	تنفيذ وطني
	219
	14,967,361
	99
	11
	30

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	1,715
	84,811,717
	100
	8
	23

	بعد التنفيذ
	6
	899,752
	100
	7
	21

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	4
	701,708
	100
	5
	29



يبلغ متوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول لأنشطة إعداد المشروعات ثمانية أشهر. وتم إنجاز الأنشطة التحضيرية، في المتوسط، بعد 23 شهرًا من اعتمادها. وبشكل عام، تم صرف 99.5 في المئة من الأموال المعتمدة للأنشطة التحضيرية المنجزة.
المشروعات الجارية

كان هناك حوالي 777 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2022. وتقدم الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات الجاري تنفيذها.
المشروعات الاستثمارية الجارية

يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول -5 المشروعات الاستثمارية التراكمية الجارية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبه 
الأموال المصروفة
(%)
	عدد المشروعات التي تصرف
	نسبه 
المشروعات التي تصرف (%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المحدد في التخطيط 
	متوسط طول مدة 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له
	فعالية التكلفة الإجمالية
للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)*

	المجموع
	246
	261,304,616
	42
	165
	67
	11
	50
	29
	19.13

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	76
	41,447,700
	33
	51
	67
	14
	53
	37
	69.93 

	آسيا والمحيط الهادئ
	106
	183,059,327
	45
	68
	64
	11
	49
	30
	14.51 

	أوروبا
	15
	5,383,754
	25
	11
	73
	7
	46
	16
	81.82 

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	49
	31,413,835
	41
	35
	71
	9
	49
	22
	80.26 

	عالمي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	2
	2,470,162
	100
	2
	100
	10
	89
	68
	83.45

	مواد التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1
	80,000
	0
	0
	0
	غير متوفر
	36
	غير متوفر
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	237
	211,424,792
	39
	161
	68
	11
	50
	28
	28.03

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	2
	44,997,213
	51
	1
	50
	16
	52
	49
	7.57

	التبريد
	4
	2,332,449
	65
	1
	25
	11
	54
	40
	16.24

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	178
	134,758,029
	30
	120
	67
	11
	52
	33
	36.61

	تنفيذ وطني
	68
	126,546,587
	56
	45
	66
	13
	45
	20
	12.68

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	234
	137,423,526
	32
	155
	66
	12
	50
	29
	47.63

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	12
	123,881,090
	53
	10
	83
	6
	56
	34
	11.49


*استنادًا إلى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها تدريجيًا وفقًا للمقترح.

يوجد حاليًا 246 مشروعًا استثماريًا قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد على 261.3 مليون دولارا أمريكيا. وتم بالفعل صرف حوالي 42% من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 19.13 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالته. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهرًا. ومتوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري هو 50 شهرًا. وعادة، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجارية بعد 29 شهرًا من الموعد المحدد في الأصل، ما يمكن اعتباره متوسط التأخير.
المشروعات غير الاستثمارية الجارية

يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 6- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية الجارية
	البند
	عدد 
المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبة 
الأموال المصروفة
	عدد المشروعات التي تصرف 
	نسبة 
المشروعات التي تصرف
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له
	متوسط مدة 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له

	المجموع
	343
	74,494,144
	27
	168
	49
	15
	37
	8

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	أفريقيا
	99
	11,639,528
	17
	28
	28
	20
	33
	6

	آسيا والمحيط الهادئ
	121
	34,865,611
	36
	74
	61
	16
	39
	6

	أوروبا
	23
	2,647,910
	29
	16
	70
	8
	31
	4

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	95
	14,418,535
	35
	50
	53
	15
	42
	13

	عالمي
	5
	10,922,560
	0
	0
	0
	غير متوفر
	15
	0

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	الإيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1
	20,000
	0
	0
	0
	غير متوفر
	48
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	188
	38,704,353
	36
	93
	49
	18
	41
	8

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التبريد
	2
	1,400,000
	84
	1
	50
	4
	54
	33

	متعددة
	152
	34,369,791
	15
	74
	49
	13
	32
	7

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	292
	58,350,676
	26
	132
	45
	16
	37
	7

	تنفيذ وطني
	51
	16,143,468
	33
	36
	71
	13
	37
	10

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	343
	74,494,144
	27
	168
	49
	15
	37
	8

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر



يوجد حاليًا 343 مشروعًا غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 74.49 مليون دولارا أمريكيا، وتم صرف 27 بالمئة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر من الاعتماد حتى الصرف الأول هو 15 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية الجارية بعد 37 شهراً من تاريخ اعتمادها، ما يمثل تأخيراً مدته ثمانية أشهر.
أنشطة إعداد المشروعات الجارية

يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 7- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية الجارية
	البند
	عدد 
المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبة 
الأموال المصروفة
	عدد المشروعات التي تصرف 
	نسبة 
المشروعات التي تصرف
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له

	المجموع
	188
	16,642,500
	2,506,389
	15
	11
	31
	6

	منطقة

	أفريقيا
	92
	6,927,500
	724,948
	10
	14
	32
	8

	آسيا والمحيط الهادئ
	49
	4,586,000
	685,186
	15
	8
	28
	4

	أوروبا
	12
	1,259,000
	332,510
	26
	8
	28
	3

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	35
	3,870,000
	763,745
	20
	8
	32
	8

	عالمي
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	قطاع 

	الإيروسول
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	2
	160,000
	34,412
	22
	8
	42
	24

	مواد التبخير
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	131
	14,320,000
	1,773,695
	12
	9
	27
	2

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	52
	1,952,500
	605,223
	31
	15
	40
	16

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التبريد
	3
	210,000
	93,059
	44
	4
	31
	6

	متعددة
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ 

	تنفيذ الوكالة
	155
	13,019,500
	1,948,530
	15
	11
	31
	6

	تنفيذ وطني
	33
	3,623,000
	557,859
	15
	8
	32
	7

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	188
	16,642,500
	2,506,389
	15
	11
	31
	6

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر



ويوجد حاليًا 188 نشاط إعداد مشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 16.64 مليون دولارا أمريكيا، وتم صرف 15 في المئة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز الأنشطة التحضيرية الجارية بعد 31 شهرًا من تاريخ الاعتماد، ما يمثل تأخيرًا مدته ستة أشهر.
المشروعات المغلقة

يعرض الجدول 8 ملخصاً للمشروعات المغلقة. منذ عام 1991، تم إغلاق 277 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 15.01 مليون دولارا أمريكيا.
الجدول 8- ملخص المشروعات المغلقة
	الوكالة
	عدد المشروعات
	التمويل المعتمد بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)
	الأرصدة 
(دولار أمريكي)
	استهلاك المواد المستنفذة للأوزون التي ستتم إزالته
	المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	81
	6,895,392
	6,895,392
	1
	673
	636

	اليونيب
	14
	21,000
	21,000
	0
	12
	12

	اليونيدو
	68
	6,446,674
	6,446,674
	0
	1,808
	367

	البنك الدولي
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	الثنائية
	19
	272,901
	227,901
	45,000
	223
	0

	المجموع
	277
	15,009,486
	14,964,486
	45,000
	3,373
	1,595
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المرفق الثالث

لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

1. منذ اجتماعها الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تنفيذ مشروعات استثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرران 78/3 (ز) و79/45)، وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا لتعديل كيغالي (المقرر 79/46).
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على 325 مشروعًا ونشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 138 بلدا ومنطقتين، يتكونوا من 148 طلبًا لإعداد مشروعات، و16 مشروعًا استثماريًا، وطلبين لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وطلبًا واحدًا لمشروع المساعدة الفنية و158 نشاطًا تمكينيًا بقيمة 49.92 مليون دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف الدعم).
يقدم الجدول 1 لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر تمويلها، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.
الجدول 1- لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف
	البلد
	المجموعة
	التصديق على تعديل كيغالي
	تنفيذ نظام التراخيص
	الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)

	
	
	
	
	تمكين الأنشطة
	إعداد المشروع
	المشاريع الاستثمارية
	كيب
	المساعدة التقنية

	أفغانستان
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	ألبانيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,978
	130,000
	 
	 
	 

	الجزائر
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	أنغولا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	أنتيغوا وباربودا
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الأرجنتين
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	294,816
	3,368,606
	 
	 

	أرمينيا
	الأولى
	نعم
	√
	149,639
	170,000
	 
	 
	 

	جزر البهاما
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	95,000
	 
	 
	 
	 

	البحرين
	الثانية
	 
	 
	140,240
	 
	 
	 
	 

	بنغلاديش
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	3,131,610
	 
	 

	بربادوس
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	بليز
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	95,000
	 
	 
	 
	 

	بنن
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	بوتان
	الأولى
	نعم
	√
	49,654
	100,000
	 
	 
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	البوسنة والهرسك
	الأولى
	نعم
	√
	94,920
	130,000
	 
	 
	 

	بوتسوانا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	البرازيل
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	بروناي دار السلام
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	بوركينا فاسو
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	بوروندي
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	 
	 
	 
	 

	كابو فيردي
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	كمبوديا
	الأولى
	نعم
	√
	147,918
	170,000
	 
	 
	 

	الكاميرون
	الأولى
	نعم
	√
	149,324
	190,000
	 
	 
	 

	جمهورية أفريقيا الوسطى 
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تشاد
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	شيلي
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	الصين
	الأولى
	نعم
	√
	244,685
	47,687
	1,274,967
	 
	 

	كولومبيا
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	220,000
	 
	 
	 

	جزر القمر 
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	100,000
	 
	 
	 

	الكونغو 
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	149,841
	170,000
	 
	 
	 

	جزر كوك 
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	كوستا ريكا
	الأولى
	نعم
	√
	144,830
	170,000
	 
	 
	 

	كوت ديفوار
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	كوبا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	جيبوتي
	الأولى
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	دومينيكا
	الأولى
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	الجمهورية الدومينيكية 
	الأولى
	نعم
	√
	149,518
	201,572
	129,801
	 
	 

	إكوادور
	الأولى
	نعم
	√
	120,725
	219,937
	267,885
	 
	 

	مصر
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	250,000
	17,964
	 
	 
	 

	السلفادور
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	غينيا الاستوائية
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	إريتريا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	92,822
	 
	 
	 
	 

	مملكة إسواتيني
	الأولى
	نعم
	√
	94,509
	130,000
	 
	 
	 

	إثيوبيا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	94,208
	130,000
	 
	 
	 

	فيجي
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	130,000
	 
	 
	 

	غابون
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	غامبيا 
	الأولى
	نعم
	√
	94,947
	130,000
	 
	 
	 

	جورجيا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	95,000
	 
	 
	 
	 

	غانا
	الأولى
	نعم
	√
	149,425
	190,000
	 
	 
	 

	غرينادا
	الأولى
	نعم
	√
	46,491
	100,000
	 
	 
	 

	غواتيمالا
	الأولى
	 
	√
	128,267
	 
	 
	 
	 

	غينيا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	غينيا - بيساو
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	غيانا
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	هايتي
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	هندوراس
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	الهند
	الثانية
	نعم
	√
	250,000
	 
	 
	 
	 

	إندونيسيا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	246,666
	 
	 
	 
	 

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	الثانية
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	العراق
	الثانية
	 
	 
	168,030
	 
	 
	 
	 

	جامايكا
	الأولى
	 
	 
	145,083
	 
	 
	 
	 

	الأردن
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	1,637,610
	 
	 

	كينيا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	150,000
	 
	 
	 
	 

	كيريباس
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	الكويت
	الثانية
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	قيرغيزستان
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	لبنان
	الأولى
	نعم
	√
	149,979
	247,894
	1,039,874
	 
	 

	ليسوتو
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	94,532
	130,000
	 
	 
	 

	ليبريا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	95000
	130.000
	 
	 
	 

	ليبيا
	الأولى
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	مدغشقر
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	ملاوي
	الأولى
	نعم
	√
	149,954
	170,000
	 
	 
	 

	ماليزيا
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	480,000
	 
	 
	 

	ملديف
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	مالي
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	150,000
	 
	 
	 
	 

	جزر مارشال 
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	موريتانيا
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	موريشيوس
	الأولى
	نعم
	√
	139,622
	170,000
	 
	 
	 

	المكسيك
	الأولى
	نعم
	√
	240,755
	424,512
	4,195,944
	 
	 

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	الأولى
	نعم
	√
	48,247
	 
	 
	 
	 

	منغوليا
	الأولى
	نعم
	√
	92,866
	130,000
	 
	 
	 

	الجبل الأسود
	الأولى
	نعم
	√
	49,973
	100,000
	 
	 
	 

	المغرب
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	موزامبيق
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	149,330
	170,000
	 
	 
	 

	ميانمار
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	ناميبيا
	الأولى
	نعم
	√
	147,673
	170,000
	 
	 
	 

	ناورو
	الأولى
	نعم
	√
	26,062
	 
	 
	 
	 

	نيبال
	الأولى
	 
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 

	نيكاراغوا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	النيجر 
	الأولى
	نعم
	√
	148,244
	170,000
	 
	100.000
	 

	نيجيريا
	الأولى
	نعم
	√
	245,868
	220,000
	 
	 
	 

	نيوي
	الأولى
	نعم
	√
	33,863
	 
	 
	 
	 

	مقدونيا الشمالية
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	عمان
	الثانية
	 
	 
	129,061
	 
	 
	 
	 

	باكستان
	الثانية
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	بالاو
	الأولى
	نعم
	√
	25,000
	 
	 
	 
	 

	بنما
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	باراغواي
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	بيرو
	الأولى
	نعم
	√
	147,582
	190,000
	 
	 
	 

	الفلبين 
	الأولى
	نعم
	√
	225,992
	220,000
	 
	 
	 

	قطر
	الثانية
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	جمهورية مولدوفا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	50,000
	 
	 
	 
	 

	رواندا
	الأولى
	نعم
	√
	91,190
	130,000
	 
	 
	 

	سانت كيتس ونيفس
	الأولى
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	سانت لوسيا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	ساموا
	الأولى
	نعم
	√
	49,018
	 
	 
	 
	 

	سان تومي وبرينسيبي
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	المملكة العربية السعودية
	الثانية
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	السنغال
	الأولى
	نعم
	√
	137,814
	190,000
	 
	 
	 

	صربيا
	الأولى
	نعم
	√
	143,900
	170,000
	 
	 
	 

	سيشيل
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	سيراليون
	الأولى
	نعم
	√
	94,741
	130,000
	 
	 
	 

	جزر سليمان
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 

	الصومال
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	جنوب أفريقيا
	الأولى
	نعم
	√
	240.000
	220.000
	 
	 
	 

	جنوب السودان
	الأولى
	 
	 
	94,791
	 
	 
	 
	 

	سري لانكا
	الأولى
	نعم
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	السودان 
	الأولى
	 
	 
	149,656
	30,000
	 
	 
	 

	سورينام
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	الجمهورية العربية السورية
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	220,000
	 
	 
	 

	تايلند
	الأولى
	 
	 
	250,000
	30,000
	183,514
	 
	 

	تيمور - ليشتي
	الأولى
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	توغو
	الأولى
	نعم
	√
	129,488
	170,000
	 
	 
	 

	تونغا
	الأولى
	نعم
	√
	48,745
	 
	 
	 
	 

	ترينداد وتوباغو
	الأولى
	نعم
	√
	145,733
	190,000
	 
	 
	 

	تونس
	الأولى
	نعم
	√
	149,990
	190,000
	 
	 
	 

	تركيا
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	220,000
	 
	 
	 

	تركمانستان
	الأولى
	نعم
	√
	148,955
	170,000
	 
	 
	 

	توفالو
	الأولى
	نعم
	√
	25,631
	 
	 
	 
	 

	أوغندا
	الأولى
	نعم
	√
	49,763
	100,000
	 
	 
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	الأولى
	نعم
	√
	94,185
	130,000
	 
	 
	 

	أوروغواي
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	فانواتو
	الأولى
	نعم
	√
	46,845
	 
	 
	 
	 

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	250,000
	 
	 
	 
	 

	فييت نام
	الأولى
	نعم
	√
	249,238
	220,000
	 
	 
	 

	اليمن
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	زامبيا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	94,254
	130,000
	 
	 
	 

	زمبابوي
	الأولى
	نعم
	√
	140,551
	189,909
	426,954
	 
	 

	المنطقة: أسبا والمحيط الهادئ
	 
	 
	 
	 
	780,000
	 
	 
	 

	عالمي
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793,400

	المجموع الكلي
	 
	 
	 
	18,365,810
	15,004,290
	15,656,765
	100.000
	793,400
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المرفق الرابع

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد 
حتى31  ديسمبر /كانون الأول 2022

	البلد
	الإزالة المعتمدة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)
	الرصيد 
(دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (%)

	أفغانستان
	9.4
	989,524
	581,799
	407,725
	59

	ألبانيا
	4.1
	561,413
	360,678
	200,735
	64

	الجزائر
	13.5
	1,808,804
	1,230,178
	578,626
	68

	أنغولا
	10.8
	989,326
	549,835
	439,491
	56

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	الأرجنتين
	142.4
	15,345,624
	11,810,316
	3,535,308
	77

	أرمينيا
	3.5
	676,735
	675,496
	1,239
	100

	جزر البهاما 
	3.2
	486,225
	257,083
	229,142
	53

	البحرين
	39.0
	1,436,624
	1,036,087
	400,536
	72

	بنغلاديش
	39.1
	6,194,621
	3,449,890
	2,744,731
	56

	بربادوس
	2.5
	439,178
	218,016
	221,162
	50

	بليز
	1.1
	442,704
	273,500
	169,204
	62

	بنن
	16.0
	950,778
	629,872
	320,906
	66

	بوتان
	0.3
	422,359
	422,349
	10
	100

	بوليفيا ( دولة متعددة القوميات )
	2.7
	479,499
	350,784
	128,716
	73

	البوسنة والهرسك
	7.2
	1,064,785
	901,030
	163,755
	85

	بوتسوانا
	3.8
	810,000
	332,412
	477,588
	41

	البرازيل
	531.7
	42,510,669
	35,080,889
	7,429,781
	83

	بروناي دار السلام
	3.9
	475,100
	299,103
	175,997
	63

	بوركينا فاسو
	3.9
	628,630
	628,630
	0
	100

	بوروندي
	1.0
	296,692
	296,379
	313
	100

	كابو فيردي
	0.1
	332,834
	159,834
	173,000
	48

	كمبوديا
	7.8
	1,350,000
	1,105,090
	244,909
	82

	الكاميرون
	34.7
	2,441,520
	1,382,731
	1,058,789
	57

	جمهورية أفريقيا الوسطى 
	0.5
	64,001
	64,001
	0
	100

	تشاد
	10.9
	887,542
	554,542
	333,000
	62

	شيلي
	77.1
	5,431,854
	4,213,093
	1,218,762
	78

	الصين
	8,969.0
	428,853,786
	383,217,480
	45,636,307
	89

	كولومبيا
	193.8
	12,443,765
	11,183,968
	1,259,796
	90

	جزر القمر 
	0.0
	159,653
	159,653
	0
	100

	الكونغو 
	3.6
	348,626
	282,180
	66,446
	81

	جزر كوك 
	0.0
	264,050
	99,426
	164,624
	38

	كوستا ريكا
	19.6
	1,727,049
	1,325,384
	401,665
	77

	كوت ديفوار
	22.3
	1,824,102
	1,434,464
	389,638
	79

	كرواتيا
	8.1
	804,104
	804,104
	0
	100

	كوبا
	19.3
	2,007,527
	1,818,423
	189,104
	91

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	19.4
	804,255
	291,595
	512,660
	36

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	9.4
	832,524
	474,524
	358,000
	57

	جيبوتي
	0.2
	164,500
	143,500
	21,000
	87

	دومينيكا
	0.1
	148,050
	10,026
	138,024
	7

	الجمهورية الدومينيكية 
	12.5
	3,826,891
	3,587,859
	239,033
	94

	اكوادور
	28.0
	2,549,175
	2,529,321
	19,853
	99

	مصر
	332.2
	25,519,760
	14,800,489
	10,719,270
	58

	السلفادور
	12.9
	1,251,760
	1,041,120
	210,640
	83

	غينيا الاستوائية
	0.9
	278,267
	248,267
	30,000
	89

	إريتريا
	0.7
	429,559
	209,559
	220,000
	49

	مملكة إسواتيني
	8.3
	971,931
	876,931
	95,000
	90

	إثيوبيا
	1.9
	507,127
	275,127
	232,000
	54

	فيجي
	2.0
	607,700
	283,480
	324,220
	47

	غابون
	10.6
	534,841
	461,350
	73,491
	86

	غامبيا 
	0.6
	399,497
	206,510
	192,987
	52

	جورجيا
	3.5
	691,739
	499,125
	192,615
	72

	غانا
	48.5
	1,928,700
	1,370,977
	557,723
	71

	غرينادا
	0.5
	381,289
	188,289
	193,000
	49

	غواتيمالا
	5.1
	592,834
	537,710
	55,124
	91

	غينيا
	2.6
	523,053
	484,290
	38,762
	93

	غينيا - بيساو
	1.0
	255,849
	255,849
	0
	100

	غيانا
	0.7
	412,995
	300,772
	112,223
	73

	هايتي
	0.4
	146,291
	136,735
	9,556
	93

	هندوراس
	8.8
	841,337
	761,883
	79,454
	91

	الهند
	1,151.3
	67,593,898
	52,302,769
	15,291,129
	77

	إندونيسيا
	194.1
	15,947,737
	12,851,369
	3,096,368
	81

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	312.5
	19,640,170
	15,312,756
	4,327,414
	78

	العراق
	15.0
	1,499,045
	862,734
	636,311
	58

	جامايكا
	8.9
	763,899
	635,797
	128,102
	83

	الأردن
	60.7
	6,438,035
	4,757,343
	1,680,692
	74

	كينيا
	14.1
	1,973,000
	1,222,686
	750,314
	62

	كيريباس
	0.0
	310,600
	100,914
	209,686
	32

	الكويت
	273.8
	10,823,729
	7,409,612
	3,414,117
	68

	قيرغيزستان
	3.3
	799,922
	799,488
	434
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	1.1
	482,400
	216,708
	265,692
	45

	لبنان
	69.6
	6,439,571
	6,238,842
	200,729
	97

	ليسوتو
	0.0
	448,900
	280,270
	168,630
	62

	ليبريا
	3.7
	566,595
	315,000
	251,595
	56

	ليبيا
	37.6
	2,137,328
	836,255
	1,301,073
	39

	مدغشقر
	12.8
	866,154
	557,999
	308,155
	64

	ملاوي
	3.8
	628,745
	532,614
	96,132
	85

	ماليزيا
	249.2
	15,725,205
	14,337,994
	1,387,211
	91

	ملديف
	0.6
	1,081,613
	1,081,613
	0
	100

	مالي
	5.2
	486,723
	486,523
	200
	100

	جزر مارشال 
	0.2
	187,200
	98,330
	88,870
	53

	موريتانيا
	4.4
	521,750
	149,845
	371,905
	29

	موريشيوس
	3.1
	782,500
	472,465
	310,035
	60

	المكسيك
	577.5
	27,243,986
	23,232,936
	4,011,050
	85

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.2
	314,100
	123,870
	190,230
	39

	منغوليا
	1.0
	583,769
	387,500
	196,269
	66

	الجبل الأسود
	0.8
	972,660
	494,462
	478,198
	51

	المغرب
	27.0
	1,994,926
	1,325,967
	668,959
	66

	موزامبيق
	3.1
	332,361
	220,253
	112,108
	66

	ميانمار
	0.4
	280,000
	165,089
	114,911
	59

	ناميبيا
	8.2
	810,000
	639,746
	170,254
	79

	ناورو
	0.0
	139,450
	63,854
	75,596
	46

	نيبال
	0.9
	425,316
	181,741
	243,575
	43

	نيكاراغوا
	3.3
	470,355
	341,772
	128,582
	73

	النيجر 
	10.8
	910,340
	494,334
	416,006
	54

	نيجيريا
	208.4
	11,547,490
	8,595,583
	2,951,907
	74

	نيوي
	0.0
	108,210
	70,143
	38,067
	65

	مقدونيا الشمالية
	2.6
	1,241,950
	1,094,700
	147,250
	88

	عمان
	18.2
	1,403,281
	909,734
	493,546
	65

	باكستان
	177.8
	12,946,694
	9,204,169
	3,742,525
	71

	بالاو
	0.2
	303,000
	131,000
	172,000
	43

	بنما
	11.6
	1,217,662
	1,064,912
	152,750
	87

	بابوا غينيا الجديدة
	3.4
	1,125,000
	974,195
	150,805
	87

	باراغواي
	7.7
	838,742
	637,351
	201,391
	76

	بيرو
	18.2
	1,510,405
	796,380
	714,026
	53

	الفلبين 
	40.0
	3,430,092
	2,923,545
	506,546
	85

	قطر
	14.7
	1,390,941
	1,054,650
	336,291
	76

	جمهورية مولدوفا 
	0.6
	384,057
	252,054
	132,002
	66

	رواندا
	1.9
	437,166
	317,299
	119,867
	73

	سانت كيتس ونيفس
	0.3
	147,542
	98,342
	49,200
	67

	سانت لوسيا
	0.6
	369,418
	181,393
	188,025
	49

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.2
	421,951
	272,344
	149,607
	65

	ساموا
	0.2
	344,450
	169,750
	174,700
	49

	سان تومي وبرينسيبي
	0.1
	154,727
	154,727
	0
	100

	المملكة العربية السعودية
	353.5
	9,375,745
	7,488,085
	1,887,660
	80

	السنغال
	3.6
	873,514
	581,251
	292,263
	67

	صربيا
	7.9
	1,225,790
	1,017,108
	208,682
	83

	سيشيل
	1.4
	540,000
	365,006
	174,994
	68

	سيراليون
	1.0
	458,530
	215,507
	243,024
	47

	جزر سليمان
	1.8
	466,250
	220,016
	246,234
	47

	الصومال
	1.8
	385,574
	368,808
	16,766
	96

	جنوب أفريقيا
	243.1
	9,522,272
	5,748,273
	3,774,000
	60

	جنوب السودان
	0.5
	140,500
	20,000
	120,500
	14

	سري لانكا
	12.0
	1,049,741
	665,599
	384,141
	63

	السودان 
	49.0
	4,333,164
	2,551,850
	1,781,314
	59

	سورينام
	0.6
	177,109
	142,109
	35,000
	80

	الجمهورية العربية السورية
	44.8
	4,316,733
	1,599,906
	2,716,827
	37

	تايلند
	255.0
	18,424,008
	17,218,285
	1,205,723
	93

	تيمور - ليشتي
	0.2
	504,170
	331,338
	172,833
	66

	توغو
	13.5
	954,894
	623,749
	331,145
	65

	تونغا
	0.1
	324,050
	162,353
	161,697
	50

	ترينداد وتوباغو
	17.9
	1,931,436
	1,553,257
	378,179
	80

	تونس
	16.8
	1,798,159
	1,482,033
	316,126
	82

	تركيا
	410.7
	12,405,390
	9,920,333
	2,485,057
	80

	تركمانستان
	4.6
	916,206
	680,040
	236,166
	74

	توفالو
	0.1
	168,450
	87,519
	80,931
	52

	أوغندا
	0.0
	283,875
	204,708
	79,167
	72

	جمهورية تنزانيا المتحدة 
	1.1
	462,271
	203,829
	258,442
	44

	أوروغواي
	15.2
	1,835,762
	1,204,627
	631,135
	66

	فانواتو
	0.3
	360,600
	147,081
	213,519
	41

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	33.3
	2,749,725
	2,463,813
	285,911
	90

	فييت تنام
	280.4
	14,800,334
	10,603,645
	4,196,689
	72

	اليمن
	11.6
	159,529
	159,529
	0
	100

	زامبيا
	2.5
	462,956
	320,569
	142,387
	69

	زمبابوي
	12.3
	1,288,818
	1,084,059
	204,759
	84

	المنطقة: أسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	940,000
	336,022
	603,978
	36

	المجموع
	16,078.2
	904,157,172
	745,395,251
	158,761,923
	82
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المرفق الخامس

تقرير عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة مكونة من17  طرفاً غير عامل بالمادة 5

خلفية
1. في اجتماعها الرابع والثمانين، أثناء النظر في التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الخامس والثمانين، تقريراً إضافياً عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة مكونة من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5، مع تحديد البلدان التي اعتمدت لها المشروعات وتقديم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها حيثما ينطبق ذلك، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة في إنجاز المشروعات والأنشطة، على أساس أنه سيتم تقديم هذه المعلومات على أساس فردي للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس إجمالي للأنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12 (ب)).
واستجابة للمقرر 84/12 (ب)، قدمت الأمانة إلى الاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:19] التقرير الإضافي عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام النموذج المحدث بعد دمج الاقتراحات ذات الصلة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة. [19:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9] 

وترد أدناه معلومات محدثة عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2022 المقدم من الوكالات الثنائية والمنفذة.
تقرير عن المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

قدمت الوكالات المنفذة تقارير حالة تفصيلية عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية للأرجنتين وبنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند. ويقدم الجدول 1 ملخصاً للمشروعات الفردية.
الجدول 1- ملخص المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	البلد
	الوكالة
	المنتجات
	المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة (طن متري)
	البديل المستخدم
	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	الأموال المعتمدة 
(دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)

	الأرجنتين
	اليونيدو
	الثلاجات المنزلية والتجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a (96.60 طن متري)
	R-600a/R-290
	138,069
	1,840,755
	1,384,690

	بنغلاديش
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	الثلاجات المنزلية والضواغط
	الهيدروفلوروكربون-134a (230.63 طن متري)
	R-600a 
	329,801
	3,131,610
	3,131,610

	الصين
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	الرغوة العازلة للثلاجات المنزلية
	السيكلوبنتان + الهيدروفلوروكربون-245fa (250.00 طن متري)
	السيكلوبنتان + الهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E)
	257,500
	1,275,000
	1,274,967

	لبنان
	اليونيدو
	الثلاجات المنزلية والتجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a / المادة R‑404A (112.58 طن متري)
	R-600a/R-290
	245,860
	1,053,858
	1,039,874

	المكسيك
	اليونيدو
	الثلاجات التجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a / المادة R‑404A (56.04 طن متري)
	R-600a/R-290
	124,657
	1,018,123
	25,466

	تايلند
	البنك الدولي
	الثلاجات التجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a (8.78 طن متري)
	R-600a
	12,555
	183,514
	183,514

	المجموع
	
	 
	754.64
	 
	1,108,442
	8,502,860
	7,040,121


 
تم إنجاز ست مشروعات (الأرجنتين وبنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند). وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً مفصلاً عن المشروع لبنغلاديش والصين؛ وقدمت اليونيدو للأرجنتين والمكسيك، وبالنسبة لتايلند، تم تقديم تقرير من خلال تقرير إنجاز المشروع. ومن المتوقع أن تقدم الوكالة تقريرا عن المشروع المتبقي بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
تقرير عن الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
ترد قائمة بلدان المادة 5 التي تلقت تمويلاً للأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، إلى جانب حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المطلوب بموجب المادة 4 باء. وشملت الأهداف الرئيسية لطلبات تمويل الأنشطة التمكينية، ضمن جملة أمور، دعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي؛ وتنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة 20 من المقرر 28/2 التي تهدف إلى بدء الترتيبات المؤسسية الداعمة، واستعراض أنظمة الترخيص، والإبلاغ عن بيانات استهلاك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية، وإيضاح الأنشطة غير الاستثمارية مثل التدريب ونشر المعلومات.
[bookmark: _Hlk84605196]لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات
تحرز الأنشطة التمكينية تقدماً جيداً في جميع البلدان تقريباً. وحتى الآن، أنجزت حكومتا ألمانيا[footnoteRef:20] وإيطاليا[footnoteRef:21] وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي [footnoteRef:22]وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة[footnoteRef:23] ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [footnoteRef:24]والبنك الدولي[footnoteRef:25] 127 مشروعًا يتعلق بالأنشطة التمكينية بحلول عام 2022. [20:  ليبيريا وبابوا غينيا الجديدة وسيشيل]  [21:  ليسوتو ومالديف ورواندا وتونس]  [22:  شيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، فيجي، جامايكا، لبنان، باراغواي، بيرو، ترينيداد وتوباغو، وأوروغواي]  [23:  أفغانستان، أنغولا، جزر البهاما، بنن، بوتان، بوليفيا ( دولة - المتعددة القوميات)، بوتسوانا، كابو فيردي، كمبوديا، تشاد، شيلي، الصين، جزر القمر، الكونغو (جمهورية - الديمقراطية)، جزر كوك، ساحل العاج، جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، غابون، جورجيا، غانا، غواتيمالا، غينيا-  بيساو، غيانا، هندوراس، كينيا، كيريباس، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، ملديف، مالي، جزر مارشال، موريتانيا، المكسيك، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، منغوليا، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيوي، بالاو، باراغواي، رواندا، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، وجنوب السودان، و سري لانكا ، والسودان، وسورينام، والجمهورية العربية السورية، وتوغو، وتونغا، وتركمانستان، وتوفالو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفانواتو، وزامبيا، و زمبابوي.]  [24:  ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو، الكاميرون، شيلي، الكونغو، مصر، غامبيا، غرينادا، ليبيا، المكسيك، الجبل الأسود، المغرب، نيكاراغوا، النيجر، مقدونيا الشمالية، الفلبين، صربيا، الصومال، جنوب أفريقيا، والسودان، وتونس، وتركيا، وأوروغواي، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام]  [25:  اندونيسيا وماليزيا وتايلند] 

ويرد أدناه ملخص للأنشطة المبلغ عنها:
(1) التصديق على تعديل كيغالي: مشاورات أصحاب المصلحة حول أحكام تعديل كيغالي والآثار المترتبة على التصديق عليه؛ وصياغة الوثائق القانونية؛ وتنسيق وإيصال المعلومات إلى مختلف أصحاب المصلحة؛ والتقييم القطري لاتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وتأثير التعديل على مختلف أصحاب المصلحة؛ وتقييم احتياجات تدريب قطاع الخدمة على استعمال التكنولوجيات الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية والاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة، وموظفي الجمارك على رصد وضبط تجارة المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي؛ والمشاركة في حلقة العمل الإقليمية بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛
(2) وتطوير وإنفاذ نظام التراخيص والحصص: استعراض و/أو مراجعة التشريعات والأنظمة، بما في ذلك نظام تراخيص وحصص الاستيراد والتصدير لكي تشمل أحكام تعديل كيغالي؛ وحلقات عمل استشارية حول تطوير نظام الترخيص والحص [footnoteRef:26]؛ ومشاورات حول آليات رصد إمدادات المواد الهيدروفلوروكربونية واستخدامها بالتعاون مع الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وأثناء استعراض خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمت، أشارت الأمانة إلى أن هذه الأنشطة سهلت عملية إنشاء نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية وإجراءات تنفيذ نظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية. [26:  يجب على كل طرف، بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة له، أيهما أقرب، أن ينشئ وينفذ نظاما لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة المذكورة في المرفق واو. يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 التي تقرر أنه ليس في وضع يسمح له بإنشاء وتنفيذ هذا النظام بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2021.] 

(3) ودعم إنفاذ نظام جمع البيانات والرصد: تطوير نظام لجمع البيانات الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وإجراء مشاورات مع المستوردين والتجار وأصحاب المصلحة الآخرين حول جمع البيانات الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وشروط الإبلاغ والرصد؛ وتحديث رموز النظام المنسق لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والتنسيق الإقليمي بشأن إنشاء رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وشراء المعدات اللازمة لتحديد مواد التبريد الهيدروفلوروكربونية؛ 
(4) وتنفيذ الأنشطة الأخرى بما في ذلك الإيضاح والتدريب: برامج التدريب على استخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي بما في ذلك مواد التبريد القابلة للاشتعال بدعم فني من الخبراء؛ وبرامج للتوعية العامة بشأن تعديل كيغالي والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في مختلف التطبيقات، واستخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والضوابط التنظيمية على استخدام بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية / الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية، ورصد استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية / الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية، لقطاع التصنيع و/أو خدمة التبريد والمؤسسات الحكومية والفنية والجمهور؛ والضرائب التفاضلية على أساس قدرة غازات التبريد على إحداث الاحترار العالمي؛
(5) والأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة: التنسيق مع مؤسسات كفاءة استخدام الطاقة لكي تدرج أحكام تعديل كيغالي أثناء تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة (مثل، المعايير الدنيا لأداء الطاقة وبرامج رقع الوصف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء، والمشاركة في وضع خطط التبريد لتشجيع التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والموفرة للطاقة، والمدخلات أثناء وضع المعايير الإقليمية بشأن اعتماد التكنولوجيات الموفر للطاقة)؛[footnoteRef:27] وتشجيع مشاركة الجهات المعنية بكفاءة استخدام الطاقة في الاجتماعات المتعلقة بتعديل كيغالي؛ وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتعلقة بالتبريد في التدابير القطاعية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة؛ والتدريب على تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء الموفرة للطاقة؛ وإظهار الوفورات للمستخدمين من خلال اعتماد المعدات الموفرة للطاقة؛ وتصميم معدات التبريد وتكييف الهواء الموفرة للطاقة ووضع تدابير لتعزيز اعتماد التكنولوجيات الموفرة للطاقة. [27:  هناك العديد من الأنشطة الجديدة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة التي نفذتها الحكومات بدعم/ بدون دعم من مصادر خارج الصندوق المتعدد الأطراف. وتتطور هذه الأنشطة بناءً على المتطلبات الوطنية. وبالتالي، تكون المعلومات المتعلقة بأنواع المشروعات توضيحية وليست شاملة.] 

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة
أثناء تنفيذ الأنشطة التمكينية، اكتسبت البلدان خبرة في عملية التصديق على تعديل كيغالي وتنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو الموجز أدناه:
(1) يساعد تقرير التقييم القطري لفهم اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية أصحاب المصلحة على تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها ومسؤولياتهم عن تنفيذ هذه الإجراءات ويقدم توصيات بشأن تدابير السياسات وأنشطة المساعدة الفنية التي يمكن استخدامها كخارطة طريق قطرية لتنفيذ تعديل كيغالي؛ وتم إعداد مبادئ توجيهية بشأن منهجيات جمع البيانات وتم إعداد استبيانات المسح/ نماذج التقارير وأرسلت إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وتوفر الأنشطة المتعلقة بخطط العمل للتبريد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بدعم من مصادر تمويل من خارج الصندوق المتعدد الأطراف أيضاً فرصاً للتنسيق والتعاون من أجل تنفيذ مشروع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتم استيعاب الأدوات البينية مع أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة والموضوعة من خلال تحليل مستويات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية، والمشاورات مع أصحاب المصلحة في الصناعة؛
(2) ويعد تعزيز نظام الترخيص والحصص ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية إجراءً ذا أولوية للرصد والإبلاغ، الذي يتطلب مشاورات مفصلة مع المؤسسات ذات الصلة؛ وجاري اتخاذ خطوات لضمان التحديد الصحيح للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لرموز النظام المنسق وإنشاء منهجية/عمليات لجمع بيانات دقيقة عن المواد الهيدروفلوروكربونية والإبلاغ؛ إن تنفيذ الأنظمة عبر الإنترنت يحظى بتقدير موظفي الجمارك والمستوردين، لأنه يوفر لهم الوقت والتكاليف والجهود؛ ويعد المزيد من بناء القدرات وتدريب المسؤولين الذين يتعاملون مع جمع البيانات والرصد من الإجراءات ذات الأولوية أيضًا؛ ويعد تدريب الجمارك وإنفاذ القانون وتعزيز نقاط مراقبة الحدود بمعدات تحديد الهوية أمرًا ضروريًا لمنع الاتجار غير المشروع في المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وبشكل عام، ساعد هذا المكون البلدان في تطوير وتنفيذ نظام قوي لترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية؛
(3) والمتابعة المستمرة من قبل وحدة الأوزون الوطنية مع السلطات المسؤولة عن صياغة السياسات والأنظمة ووضع السياسات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية واعتمادها أمرا ضروريا. ونظرا لأن الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية تنطوي على مجموعة جديدة من المواد بما في ذلك الخلطات والبدائل التي تتطلب مناولة آمنة، يلزم بذل جهود إضافية لبناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين من أجل جمع البيانات والرصد والإبلاغ، ومن أجل التوعية بالسياسات واللوائح التي تم سنها حديثاً المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى التفاعل والتنسيق مع السلطات المعنية بكفاءة استخدام الطاقة لإدراج نوع غاز التبريد في معايير كفاءة استخدام الطاقة، حيثما أمكن ذلك؛
(4) ويلزم بذل جهود كبيرة للموافقة على اللوائح الخاصة باعتماد مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وخاصة فيما يتعلق بجوانب السلامة؛ ويعد بناء القدرات، بما في ذلك التدريب ونشر المعلومات التقنية أمرًا ضروريًا للاعتماد المستدام لمواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي القابلة للاشتعال والسامة التي تعمل تحت ضغط مرتفع؛ وبناء قدرات مؤسسات التدريب والمؤسسات الفنية، وتدريب واعتماد فنيي الخدمة من أجل التعامل مع مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي أمرا ضروريا؛ ويستطيع تسخير أوجه التآزر مع الأنشطة الحالية في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن يسهل إدخال تكنولوجيات بديلة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛
(5) و يخلق إدخال المعايير الدنيا لأداء الطاقة، هي نظام ضرائب/ رسوم تقدمي يعتمد على كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء التي لا تعتمد على المواد الهيدروفلوروكربونية وزيادة الضرائب على المنتجات التي تستخدم مواد تبريد ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي، يخلق حوافز للصناعة للتحرك نحو معدات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وموفرة للطاقة بشكل أفضل؛ ويؤثر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة ذات مستويات منخفضة في كفاءة استخدام الطاقة على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويؤدي أيضًا إلى تحديات في تقليل الاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية (لأن العديد من هذه المعدات المستعملة تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية كمواد تبريد)، رغم أنه جاري تنفيذ العديد من التوعية الإعلامية وأنشطة بناء القدرات لتقليل هذه الواردات إلى أدنى حد؛
(6) وسيسهم إدخال المعيار الوطني لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء في خفض انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية من معدات التبريد وتكييف الهواء من خلال ممارسات الخدمة الجيدة واعتماد ممارسات آمنة أثناء صيانة المعدات التي تحتوي على مواد التبريد القابلة للاشتعال والسامة وذات الضغط العالي؛ 
(7) ويتطلب تحديد الخبرة المحلية لتنفيذ الأنشطة الدعم المستمر من وحدة الأوزون الوطنية وبناء القدرات، مع مراعاة احتياجات/ اتجاهات الاستهلاك الخاصة بكل بلد؛
(8) وأدت الأنشطة التي نفذت حتى الآن إلى زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين والعامة فيما يتعلق بأهمية وفوائد تعديل كيغالي، وقدمت رؤى حول أنماط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وأهمية كفاءة استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ما أدى إي تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في إعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي وغيرها من التدخلات لرصد وضبط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. 
التحديات المحتملة
فيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ الأنشطة التمكينية:
(1) فرضت جائحة كوفيد‑19 تحديات واجهت استكمال الأنشطة التمكينية ضمن الإطار الزمني المعتمد في بعض بلدان المادة 5، لا سيما فيما يتعلق بإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة بالحضور شخصيا من أجل ضمن جملة أمور منها وضع والانتهاء من اللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، والتصديق على تعديل كيغالي، واختتام برامج التدريب المقررة في التخطيط في إطار المشروع؛ وبحلول عام 2022، كان التعافي من التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد‑19 يسير على المسار الصحيح؛
(2) وشكلت التأخيرات في الموافقات الإدارية وعملية الاعتماد للتصديق على تعديل كيغالي والانتهاء من وضع اللوائح تحديات في بعض بلدان المادة 5؛ وكانت المتابعة الوثيقة والدعم من صناع القرار في الحكومة وبناء القدرات ونشر المعلومات للمسؤولين الحكوميين مفيدة في معالجة هذه التأخيرات؛
(3) وأدى الوضع السياسي والأمني الصعب في عدد قليل من بلدان المادة 5 إلى تأخيرات في تنفيذ المشروعات؛
(4) وأثناء التنفيذ، أجريت مشاورات، ضمن أمور أخرى، حول شروط جمع بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية والإبلاغ عنها، واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية في تطبيقات مختلفة (مثل التبريد وتكييف الهواء ورغوة البوليوريتان). وتم تسليط الضوء على تقديم التدريب والدعم الفني لفنيي الخدمة من أجل التبني الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء باعتباره مسألة مهمة. وأدى تنفيذ أنشطة التدريب التي تغطي الاستخدام الآمن للبدائل في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تقديم الدعم لفنيي الخدمة في المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن الاستخدام الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتنفيذ اللوائح والتدابير الداعمة الأخرى من أجل الاستخدام الآمن للمعدات القائمة على مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (مثل، المعايير الوطنية لاستيراد واستخدام معدات التبريد وتكييف الهواء، وبرامج حوافز المستخدم النهائي لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وبرامج اعتماد فنيي الخدمة بشأن ممارسات الخدمة الآمنة) وأدت أنشطة نشر المعلومات والتوعية التي نفذت خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن البدائل الصديقة للبيئة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، أدت إلى زيادة وعي أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وخاصة في قطاع التبريد وتكيف الهواء؛
(5) ونظرًا لتناوب موظفي الجمارك المتكرر، يعد التدريب المنتظم لهؤلاء الموظفين أمرًا بالغ الأهمية من أجل الإنفاذ الفعال لنظام ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية ورصد وضبط المواد الهيدروفلوروكربونية. وساعدت الأنشطة التمكينية بلدان المادة 5 على بدء المشاورات وتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة برصد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية واعتماد استخدام البدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية، وبدأت حوارات بشأن النهج الذي يتعين اعتماده للتبريد المستدام والموفر للطاقة أثناء تنفيذ أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وستكون التحديات المحددة التي يتعين معالجتها عند تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وأوجه التآزر التي يمكن تسخيرها أثناء تنفيذ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في السنوات القليلة القادمة، ستكون أكثر وضوحاً عندما تنفذ بلدان المادة 5 إعداد استراتيجية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بعد موافقة اللجنة التنفيذية على للمبادئ التوجيهية.
الأموال المعتمدة والمصروفة
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بلغ إجمالي الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الإضافية من مجموعة مكونة من 17 بلدا مانحا 23,602,480 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي صرف قدره 20,632,509 دولارًا أمريكيًا.
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