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Point 6(b) de l’ordre du jour provisoire[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 



MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA DEUXIÈME PHASE DE L’ÉVALUATION
 DES RÉSEAUX RÉGIONAUX DES ADMINISTRATEURS 
DES BUREAUX NATIONAUX DE L’OZONE

Introduction
Lors de la 86e réunion, le Comité exécutif a approuvé les modalités[footnoteRef:2] de la deuxième phase de l’évaluation des réseaux régionaux des administrateurs des bureaux nationaux de l’ozone (NOO) (décision 86/10). Cependant, cette évaluation a été incluse dans le programme de travail de supervision et d’évaluation pour l’année 2022 et a été approuvée lors de la 88e réunion (décision 88/10). Le Comité exécutif a pris en compte les défis et les incertitudes découlant de la pandémie de COVID-19 et a accepté que l’Administrateur principal de surveillance et d’évaluation (SMEO) fournisse des mises à jour intermédiaires lors des 90e et 91e réunions.[footnoteRef:3] Ce document présente l’avancement depuis la dernière mise à jour présentée lors de la 90e réunion. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/Corr.1]  [3:  Tableau 1 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1
] 

Calendrier des évaluations et visites sur le terrain
Depuis juillet 2022, l’Administrateur principal a entrepris une série de visites en personne dans différentes régions, assistant à des réunions des réseaux régionaux organisées à Bangkok en juillet, à Dubaï et à Prague en septembre, et à Nairobi en octobre 2022. L’annexe du présent document fournit des informations sur l’état de la mise en œuvre des évaluations en cours et des activités afférentes.
Lors des réunions avec les réseaux régionaux, l’Administrateur principal a pu compter sur la collaboration et le soutien inestimable des équipes OzonAction du Programme d’aide à la conformité (PAC), aussi bien celles basées à leur siège à Paris que celles des bureaux régionaux qui ont aussi contribué à l’organisation des réunions de groupe ou bilatérales quand c’était possible. 
Une dernière visite complétera la couverture de toutes les régions au printemps 2023 lors d’une réunion conjointe entre les réseaux d’Amérique latine et des Caraïbes. 
Collecte des données et analyse
Faisant suite à l’achèvement de la matrice d’évaluation et à l’exercice de cartographie des parties prenantes, préparés durant la première étape de cette évaluation durant le premier semestre 2022, une collecte approfondie de données a été lancée. Les parties prenantes concernées sont sollicitées tour à tour, chaque sondage s’appuyant sur les données collectées dans les groupes précédents. En juillet 2022, un premier sondage ciblé a été envoyé au groupe de coordinateurs régionaux, afin de profiter de leurs contributions éclairées concernant les enjeux discutés.
En se basant sur l’analyse des réponses données par les coordinateurs régionaux et conformément au champ d’application de l’évaluation, l’équipe a préparé un sondage multilingue global adressé aux 147 responsables nationaux de l’ozone (NOO). Le taux de réponse est très satisfaisant et s’élève à près de 70 % de la population ciblée.
Durant l’étape 3 de l’évaluation en cours, il est prévu d’impliquer les agences bilatérales, les représentants du Secrétariat du Fonds multilatéral, du Secrétariat de l’ozone, de l’équipe OzonAction du PAC et des membres du Comité exécutif par le biais d’entretiens et/ou de questionnaires afin de collecter leurs points de vue et de compléter le processus de collecte des données. 
Utilisation de ressources et expertise
Le processus d’évaluation est mené par l’Administrateur principal de surveillance et d’évaluation, avec la contribution de deux consultants, pour différentes étapes, et soutenu par l’assistant de gestion du programme nouvellement recruté pour la supervision et l’évaluation. L’utilisation du solde non dépensé est abordée dans l’ébauche de programme de travail de supervision et d’évaluation pour 2023,[footnoteRef:4] avec la proposition de rephaser 15 000 $US pour achever l’évaluation sur 2022 et 2023. Le solde restant sera restitué au Fonds multilatéral.[footnoteRef:5]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11]  [5: Le solde non utilisé actuel s’élève à 53 459 $US. Les montants financiers finaux seront disponibles à la clôture de l’année fiscale 2022. ] 

Conclusion
Comme prévu initialement, l’Administrateur principal prévoit de soumettre le rapport final sur l’évaluation des réseaux régionaux des administrateurs des bureaux nationaux de l’ozone (NOO) lors de la 92e réunion, comme indiqué dans l’ébauche de programme de travail de supervision et d’évaluation pour l’année 2023. [footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11
] 

[bookmark: _Hlk117851794]Recommandation
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[bookmark: _Hlk117851768]Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note de la mise à jour sur l’état de la deuxième phase de l’évaluation des réseaux régionaux des administrateurs des bureaux nationaux de l’ozone présentée dans le document PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/10.
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

ÉTAT LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION DES RÉSEAUX RÉGIONAUX
	[bookmark: _Hlk117859425]Étape et activités
	Tâche d’évaluation et date de production
	Situation de la mise en œuvre/planification 

	Première étape 
	Cartographie des parties prenantes  
Phase de conception, de matrice d’évaluation et de planification 
	Achevée (1er semestre 2022, reportée à la 90e réunion)

	Deuxième étape 
	Missions, sondages, collecte des données et analyse  
	

	Sondages (1)
	Questionnaires soumis aux coordinateurs régionaux
	Achevé (auprès de tous les coordinateurs régionaux)

	Sondages (2) 
	Sondage auprès des administrateurs des bureaux régionaux de l’ozone et du Protocole de Montréal. 
	Envoyé le 8 septembre 2022
Clos - fin octobre 2022 - collecte des données achevée

	Sondages (3) 
	Sondage auprès des autres parties prenantes (c’est-à-dire les agences bilatérales et d’exécution, le Secrétariat du Fonds multilatéral et le Secrétariat de l’ozone, les partenaires de développement et les observateurs, les membres du Comité exécutif)
	En cours - prévue pour s’étendre du dernier semestre 2022 au premier semestre 2023

	Entretiens avec les parties prenantes 
	Concernant les marges d’ExCom et les réunions des Parties (MOP) en 2022
Durant la participation aux réunions des réseaux régionaux (Asie, Asie du Sud-Est et Pacifique, Asie de l’Ouest, Europe et Asie centrale, et Afrique sont achevés) ; Amérique latine et Caraïbes en 2023
	Les réseaux anglophones et francophones de l’Asie, de l’Asie du Sud-Est et Pacifique, de l’Asie de l’Ouest, de l’Europe et Asie centrale et de l’Afrique ont été couverts.
Se poursuit entre octobre 2022 et mars 2023

	Visites sur le terrain/participation de l’Administrateur principal aux réunions des réseaux régionaux 
	Réunion des réseaux régionaux d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est et des PIP, Thaïlande, Bangkok (consécutivement avec le 44e OEWG (Groupe de travail à composition non limitée) à Bangkok)
------------------------------------------------------------------------
Asie de l’Ouest - Émirats arabes unis, Dubai - 16 septembre 2022
------------------------------------------------------------------------
Europe et Asie centrale - République tchèque, Prague et Cheb, 
20-22 septembre 2022
------------------------------------------------------------------------
Réseaux africains - EN & FR - Kenya, Nairobi - 3-5 octobre 2022
------------------------------------------------------------------------
Amérique latine et Caraïbes - réseaux conjoints EN & ES - Panama
	Achevée




Achevée 

Achevée


Achevée

Prévue pour fin mars 2023 

	Sondage et questionnaires/analyse des données et conclusions des missions
	Processus permanent - jusqu’à la fin de l’évaluation 

	Automne 2022 jusque début 2023

	Troisième étape (finale) phase d’ébauche/commentaires/rapport final
	Ébauche du rapport/consultation et commentaires des parties prenantes/processus d’assurance qualité/premier trimestre 2023
	À faire

	Présentations au Comité exécutif 
	Rapport périodique - 91e réunion, 5 – 9 décembre 2022
Rapport final – Première réunion du Comité exécutif en 2023 (92e)
	À faire 




	
	
	
	
	



1

image1.png




image2.png




