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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*


مقترحات مشروع: أفغانستان

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 

اﻹزاﻟﺔ

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)




	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)






*  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
أفغانستان
	(أوﻻ) ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيدو، اليونيب (رئيسية)
	الثالث والستون 
	35% بحلول عام 2020



	(ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﺁﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2018
	18.04 (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)



	(ﺛﺎﻟﺜﺎ) أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)
	السنة: 2019

	مواد كيميائية
	أيروسول
	رغوة
	إطفاء حرائق
	تبريد
	مذيب
	عامل تصنيع
	استخدام مختبري
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	 
	اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	0.00
	17.77
	
	
	
	17.77



	(راﺑﻌﺎ) ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	23.60
	ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام:
	23.60

	اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ (ﻃﻦ ﻣﻦ قدرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)

	اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
	8.26
	اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ:
	15.34



	(ﺧﺎﻣﺴﺎ) ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
	2020

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.50

	
	اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	46,132

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.37

	
	اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	30,821



	(ﺳﺎدﺳﺎ) ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	اﻟﻤﺠﻤﻮع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	23.60
	23.60
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24
	15.34
	لا ينطبق

	أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	23.60
	23.60
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24
	15.34
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	120,000
	0
	0
	118,000
	0
	0
	120,000
	0
	0
	40,825
	398,825

	
	
	تكاليف المساندة
	15,600
	0
	0
	15,340
	0
	0
	15,600
	0
	0
	5,307
	51,847

	
	أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
	تكاليف المشروع
	37,062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37,062

	
	
	تكاليف المساندة
	4,818
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,818

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	131,938
	83,000
	0
	0
	28,276
	243,214

	
	
	تكاليف المساندة
	0
	0
	0
	0
	0
	11,874
	7,470 
	0
	0
	2,545
	21,889

	التمويل الذي أقرته اللجنة التنفيذية
	تكاليف المشروع
	157,062
	0
	0
	118,000
	0
	131,938
	203,000
	0
	0
	0
	610,000

	
	تكاليف المساندة
	20,418
	0
	0
	15,340
	0
	11,874
	23,070
	0
	0
	0
	70,702

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,101
	69,101

	
	تكاليف المساندة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,852
	7,852



	ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ:
	موافقة شمولية




وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع

بالنيابة عن حكومة أفغانستان، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 76,953 دولارا أمريكيا تشمل 40,825 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 5,307 دولارات أمريكية لليونيب، ومبلغ 28,276 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 2,545 دولارا أمريكيا لليونيدو.[footnoteRef:1] ويتضمن الطلب المقدَّم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة وتقرير التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي 2017 و2019 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020-2021. [1:  بحسب الرسالة المقدمة في 26 فبراير/ شباط 2020 من اﻟﻮكالة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ الأفغانية الى اليونيب.] 


تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 

بلغت حكومة أفغانستان، بموجب البرنامج القطري، عن استهلاك يبلغ 17.77 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 وهو أقل بنسبة 25 في المائة عن خط الأساس للامتثال الخاص بهذه المواد. ويبين الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2015-2019. 

الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في أفغانستان (بيانات الفترة 2015-2019 المقدَّمة عملا بالمادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	خط الأساس

	ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
	368.00
	364.00
	337.00
	328.00
	323.00
	429.10

	ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون
	20.24
	20.02
	18.54
	18.04
	17.77
	23.60


*بيانات البرنامج القُطري. 

وأخذ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الانخفاض في أفغانستان بسبب تنفيذ أنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولا سيما إنفاذ نظم الترخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد والتوعية بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأصبح المستوردون على دراية بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 2014، وهم يستوردون مزيدا من المعدات التي تحتوي على غازات تبريد بديلة. ومعظم بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون في أفغانستان هي مزيج من المواد الهيدروفلوروكربونية ومزيج الهيدروفلوروكربون بما في ذلك R-134a وR-404A وR-410A و R-407C؛ وتشمل البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة R-717 و R-600a.
تقرير تنفيذ البرنامج القُطري 

بلغت حكومة أفغانستان بالبيانات القطاعية لاستھلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ بها بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال.  
تقرير التحقق

أخذ التحقق في الاعتبار المعلومات المتعلقة باستهلاك واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون الواردة من إدارة الجمارك والمستوردين وورش خدمة التبريد من خلال المسوحات السنوية، والتي تبدو طريقة موثوقة للتحقق من مستوى الاستهلاك في البلد. وأكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات الهيدروكلوروفلوروكربون وأن الاستهلاك الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ بها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2017-2019 كان صحيحا (كما هو مبين في الجدول 1 أعلاه). وخلص التحقق إلى أن أفغانستان تمتثل لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال فيما يخص تلك السنوات. 

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

في عام 2018، وافق مجلس الوزراء الأفغاني على حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وشمل الحظر أيضا استيراد مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط. كما وجه مجلس الوزراء الوكالة الوطنية لحماية البيئة إلى رسم سياسة بشأن البدائل (بالتنسيق مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين)، حيث اعتمدت في شباط/فبراير 2019، وإلى تحسين الوعي بالآثار الضارة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على طبقة الأوزون.

وتنفذ حكومة أفغانستان نظام الترخيص والحصص، مما أدى إلى تحسين أداء هذا النظام. وبدعم من وحدة الأوزون الوطنية، أنشئت رابطة للمستوردين تضم 15 مستوردا مسجلا طُلب إليهم تبليغ وحدة الأوزون الوطنية بوارداتهم من أجل تحسين التنسيق والرصد والرقابة. واستُخدِم النظام الآلي للبيانات الجمركية والرموز الجمركية المنسقة لتحديد واردات الهيدروكلوروفلوروكربون وتسجيلها. وعلاوة على ذلك، تجري وحدة الأوزون الوطنية مسوحات سنوية عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدى جميع ورش الخدمة. 

وخلال الشريحة الثالثة، نظمت 21 حلقة عمل في مقاطعات مختلفة ودُرب ما مجموعه 673 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون، وتحديد المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير المشروع بها.  

المساعدة التقنية لقطاع التجميع

أجرت اليونيدو مسوحات لتحديد المؤسسات المؤهلة في قطاع التجميع وخلصت إلى أنها جميعا قد أنشئت بعد تاريخ الانتهاء وهو 21 أيلول/سبتمبر 2007. في ضوء هذا الموقف، أعيد تخصيص الموارد المتبقية لهذا العنصر (مع تبقي 14,392 دولارا أمريكيا و9,432 دولارا أمريكيا) لعنصر إدارة غازات التبريد والاحتواء وعنصر أفضل الممارسات ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
قطاع خدمة التبريد

نُفذت الأنشطة التالية:

أُعدت مذكرة مفاهيمية لاعتماد الفنيين، وعُين خبير استشاري لتطوير نظام الاعتماد؛ ووُقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تدريب فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء؛

عُقِدت خمس حلقات عمل تدريبية تدرَّب فيها 150 من فنيي تبريد وتكييف هواء على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وحضر أربعة مدربين رئيسيين حلقات العمل التدريبية الإقليمية التي تناولت مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال، وممارسات الخدمة الجيدة، والسلامة وكفاءة استخدام الطاقة؛

اُختِير المعهد الأفغاني الكوري ليكون المستفيد من إدارة غازات التبريد ومركز الاحتواء؛ وعُدلت غرفة تدريب لعقد جلسات عملية عن ممارسات الخدمة الجيدة فيما يخص معدات التبريد التجارية والصناعية، واشتُريت معدات تدريب وسلمت؛ وبناء على النتائج التي تحققت حتى الآن، ستُدعم مراكز التدريب المهني الأخرى في إطار المرحلة الثانية؛

نُفِذت أنشطة توعية (من خلال التلفزيون والصحف) تتعلق بحظر المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وتواصل تطوير موقع وحدة الأوزون الوطنية على الإنترنت لتحقيق مزيد من التواصل؛ وأقيم المعرض الأول للمعدات المراعية للأوزون خلال يوم البيئة العالمي للترويج للتكنولوجيات المنخفضة في إمكانية الاحترار العالمي.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع

وحدة الأوزون الوطنية مسؤولة عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد عين خبير استشاري لتعزيز التنسيق داخل الوكالة الوطنية لحماية البيئة مع أصحاب المصلحة لإصدار التراخيص والتصاريح لتجارة المواد المستنفدة للأوزون، ومراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، ومنع الاتجار غير المشروع، وتعديل وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة للأوزون. ونسقت وحدة الأوزون الوطنية مع الوزارات المعنية لتنفيذ نظام اعتماد فنيي تبريد وتكييف الهواء، ورفعت مستوى معهد التدريب، وأعدت تقارير مرحلية عن أنشطة التنفيذ والتوعية. وفي الشريحة الثالثة، استخدم مبلغ 6,689 دولارا أمريكيا لتنفيذ المشروع ورصده والتبليغ به.

مستوى صرف الأموال

حتى شباط/فبراير 2020، من أصل مبلغ الـ 610,000 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، صُرِف 473,340 دولارا أمريكيا (340,099 دولارا أمريكيا لليونيب و37,062 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا ومبلغ 96,179 دولارا أمريكيا لليونيدو) على النحو المبين في الجدول 2. وسيُصرف الرصيد المتبقي وقدره 136,660دولارا أمريكيا بين عامي 2020 و2021.

الجدول 2: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة 
	اﻟﻤﺠﻤﻮع 

	
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف 

	اليونيب
	120,000
	120,000
	118,000
	116,210
	120,000
	103,889
	358,000
	340,099

	ألمانيا
	37,062
	37,062
	0
	0
	0
	0
	37,062
	37,062

	اليونيدو
	0
	0
	131,938
	96,179
	83,000
	0
	214,938
	96,179

	اﻟﻤﺠﻤﻮع
	157,062
	157,062
	249,938
	212,389
	203,000
	103,889
	610,000
	473,340

	نسبة الصرف (%)
	100
	85
	51
	78


*في الاجتماع السابع والسبعين، وافقت حكومة أفغانستان على أن تنقل إلى اليونيدو جميع أنشطة الإزالة المدرجة في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي كان من المقرر في الأصل أن تنفذها حكومة ألمانيا. وقد حُوِّل رصيد قدره 131,938 دولارا أمريكيا، وهو مبلغ متبق من الشريحتين الأولى والثانية، إلى اليونيدو (المقرر 77/16). 

خطة تنفيذ للشريحة الرابعة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ستُنفذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2021:

ثلاث مشاورات مع أصحاب المصلحة ونشر معلومات لتعزيز إنفاذ نظام الترخيص والحصص وتنفيذ الحظر على المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وأربع حلقات عمل لتدريب 90 من موظفي الجمارك (اليونيب) (12,779 دولارا أمريكيا، بما في ذلك 4,779دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛ 

وضع نظام اعتماد لممارسات خدمة تبريد وتكييف الهواء الجيدة، بما في ذلك منهج التدريب ونظام التقييم الذي يدرس مهارات ومؤهلات الفنيين للحصول على شهادة ممارسة الخدمة (اليونيب) (10,854 دولارا أمريكيا، بما في ذلك 854 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛ 

ثلاث حلقات عمل لتدريب 90 من فنيي تبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة والسلامة في مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال وكيفية تحسين كفاءة استخدام الطاقة في وحدات تبريد وتكييف الهواء (اليونيب) (8,778 دولارا أمريكيا بما في ذلك 953 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛

شراء معدات تدريب إضافية لمعاهد التدريب (ستة محددات لغازات التبريد (ثلاثة لمعاهد التدريب وثلاثة لإدارة الجمارك)، وخمسة مكيفات هواء R-290 ووحدتان للاستصلاح)؛ والبدء في رفع مستوى معهدين لتدريب الفنيين (اليونيدو) (147,035 دولارا أمريكيا، بما في ذلك 11,8759 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛ 

أنشطة التوعية من خلال التلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المتعلقة بسياسات المواد المستنفدة للأوزون والتكنولوجيات البديلة (اليونيب) (4,214 دولارا أمريكيا، بما في ذلك 3,214 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛ 

وحدة إدارة مشروع لإدارة الأنشطة الجارية ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنسيقها وإعداد التقارير عنها، بما في ذلك الدورات التدريبية وحلقات العمل التشاورية، ونظام اعتماد الفنيين، وأنشطة التوعية (اليونيب) (20,311 دولارا أمريكيا، بما في ذلك 6,311 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة، وجميعها لتكاليف الموظفين والخبراء الاستشاريين). 

تعليقات الأمانة وتوصيتها

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة أفغانستان بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2020 مع تحديدها عند 14.5 أطنان قدرات استنفاد الأوزون وهو ما يقل بنسبة 5 في المائة عن الهدف المحدد في بروتوكول مونتريال، مما يسمح بتلبية الاحتياجات الطارئة. 

المساعدة التقنية لقطاع التجميع

فيما يتعلق بالقطاع الفرعي المتمثل في التجميع الذي أنشئ بعد تاريخ الانتهاء وهو 21 أيلول/سبتمبر 2007، ومن ثم، أصبح غير مؤهل للتمويل،[footnoteRef:2] أشارت الأمانة إلى أن الحظر القائم على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون يشمل المواد التي يستوردها مجمعو معدات التبريد. ولذلك، رأت الأمانة أنه قد يكون من المفيد توفير المساعدة التقنية للقطاع الفرعي لتسهيل الانتقال إلى تجميع المعدات القائمة على غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وبعد مزيد من المناقشة، اتُفق على تحديث المناهج التدريبية لتشمل تدريبا خاصا لمجمعي التصنيع المحددين في الشريحة الرابعة لزيادة وعيهم بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وخيارات التحويل إلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وتحسين تخطيط أعمالهم.   [2:  المؤسسة التي حددت في الأصل، وهي قصر ياخ، لم تستجب؛ لذلك ألغي مشروع تحويلها في الاجتماع الرابع والسبعين. وأنشئ عدد قليل من مؤسسات التجميع الأخرى في هذا القطاع بعد عام 2007، وبالتالي فهي غير مؤهلة للتمويل. وقد تقرر استخدام التمويل للمساعدة التقنية.  ] 


قطاع خدمة التبريد

اقترحت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنشاء مركز وطني معني باسترداد مواد التبريد وإعادة تدويرها واستصلاحها بحيث يتناول الاستصلاح والاحتواء وأفضل الممارسات لدعم قطاع الخدمة، وخاصة المستخدمين النهائيين للوحدات التجارية والصناعية. وتشمل الأنشطة الرئيسية توفير المعدات والأدوات، وفرض حظر على التسريب المتعمد لغاز التبريد، وبناء القدرات في مجال الممارسات الجيدة في مجال الخدمة اللازمة للتركيب والصيانة وكشف التسرب، وخدمة المعدات التجارية والصناعية، ومركز استصلاح وطني لتنقية غازات التبريد المجمعة.

وأشارت الأمانة إلى أن تمويل إنشاء مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح قد استُخدم لشراء معدات لمعهد تدريب. وأوضحت اليونيدو أن مشاورة مع أصحاب المصلحة كشفت أن معظم ورش التبريد في البلد تفتقر إلى الفنيين المدربين وأدوات استرداد غازات التبريد؛ كما كان من الصعب نقل غازات التبريد من ورش مختلفة إلى مرفق مركزي للتنقية وإعادة الاستخدام بسبب المشاكل الأمنية السائدة في البلد. وفي ضوء ذلك، قررت الحكومة تحديث البنية التحتية داخل المعهد الأفغاني الكوري واستخدامه كمركز تدريب لفنيي الخدمة حتى يتمكنوا من تلقي التدريب العملي على خدمة المعدات التجارية والصناعية وعلى مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال. وأشارت الأمانة إلى أن اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يوفر المرونة للتكيف مع الظروف المتطورة من أجل تحقيق الإزالة الممكنة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنها تعتقد أن الخطة المنقحة مجدية وستساهم في الخفض المستمر لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. 

على الرغم من عدم إنشاء مركز لاسترداد غازات التبريد، بل تعزيز معاهد التدريب، فقد أدرجت ممارسات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح المتعلقة بغازات التبريد وتشغيلها في البرنامج التدريبي للفنيين؛ وعلاوة على ذلك، ستُشترى وحدات استصلاح لمراكز التدريب خلال تنفيذ الشريحة الرابعة. وستُقيَّم إمكانية استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وسيُعد نموذج أعمال مناسب ويُدعم بآلية تمكين تنظيمية. وبناء على نتائج هذه الأنشطة، سيُنظر في تنفيذ برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح لغازات التبريد في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

فرضت حكومة أفغانستان حظرا على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، مما سيحد من زيادة مخزون المعدات ويقلل من الطلب على خدمات الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وقد دُرست استدامة تنمية قدرات فنيي الخدمة وموظفي الجمارك في تنفيذ البرنامج. ويجري وضع نظام اعتماد لفنيي الخدمة وسيُنفَّذ بالكامل في المرحلة الثانية. وأدرجت الأكاديمية الوطنية للجمارك في أفغانستان وحدة تدريب على الجمارك الخضراء (المراعية للبيئة) والمسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال في مناهج التطوير المهني بها، وتُدعى وحدة الأوزون الوطنية بانتظام إلى حضور جلسات تدريبية في مركز التدريب بالأكاديمية في كابول. وستكفل جميع هذه التدابير استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.

الخلاصة 

تنفذ حكومة أفغانستان نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون أقل من أهداف المراقبة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال وتلك الواردة في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. وقد صدر حظر استيراد للمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون ودخل حيز النفاذ في عام 2018.  ويستمر تقديم التدريب لفنيي الخدمة؛ وقد رُفع مستوى معهد التدريب بتزويده بمعدات تدريب؛ ويجري تطوير نظام لإدارة اعتماد فنيي الخدمة. وأضفي الطابع المؤسسي على تدريب موظفي الجمارك والمفتشين البيئيين لضمان استدامة التدريب الجمركي. وبلغ معدل الصرف 51٪ من الشريحة الثالثة و78٪ من جميع الشرائح المعتمدة. وسيُنتهى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2021 على النحو المحدد في الاتفاق، وستُقدَّم المرحلة الثانية إلى الاجتماع الحالي.

التوصية

توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي الذي يتناول تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في أفغانستان؛ وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2020-2021، على مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه:

	
	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكلفة المساندة (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	40,825
	5,307
	اليونيب

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	28,276
	2,545
	اليونيدو




ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
أفغانستان
	(أوﻻ) ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
	الوكالة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو، اليونيب (رئيسية)



	(ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﺁﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2018
	18.04 (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)



	(ﺛﺎﻟﺜﺎ) أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)
	السنة: 2019

	مواد كيميائية
	أيروسول
	رغوة
	إطفاء حرائق
	تبريد
	مذيب
	عامل تصنيع
	استخدام مختبري
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	0.00
	17.77
	
	
	
	17.77



	(راﺑﻌﺎ) ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	23.60
	ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام:
	23.60

	اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ (ﻃﻦ ﻣﻦ قدرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)

	اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
	8.26
	اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ:
	15.34



	(ﺧﺎﻣﺴﺎ) ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
	2020
	2021
	2022
	ما بعد عام 2022
	اﻟﻤﺠﻤﻮع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.14
	0
	0
	2.00
	3.14

	
	اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	112,427
	0
	0
	197,240
	309,667

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاذ الأوزون)
	6.00
	0
	6.00
	8.00
	20.00

	
	اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	560,291
	0
	560,291
	747,055
	1,867,637



	(ﺳﺎدﺳﺎ) ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	اﻟﻤﺠﻤﻮع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	7.67
	لا ينطبق

	أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ (ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون)
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	7.67
	لا ينطبق

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب 
	تكاليف المشروع
	229,567
	0
	0
	190,500
	0
	48,500
	468,567

	
	
	تكاليف المساندة
	29,844
	0
	0
	24,765
	0
	6,305
	60,914

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	90,000
	0
	0
	90,000
	0
	20,815
	200,815

	
	
	تكاليف المساندة
	8,100
	0
	0
	8,100
	0
	1,873
	18,073

	مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	319,567
	0
	0
	280,500
	0
	69,315
	669,382

	مجموع تكلفة المساندة المطلوبة من حيث المبدأ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	37,944
	0
	0
	32,865
	0
	8,178
	78,987

	ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ (بالدولار اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	357,511
	0
	0
	313,365
	0
	77,493
	748,369



	(ﺳﺎﺑﻌﺎ) ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ الأولى (2020)

	الوكالة
	اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ المساندة (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)

	اليونيب
	229,567
	29,844

	اليونيدو
	90,000
	8,100

	اﻟﻤﺠﻤﻮع
	319,567
	37,944

	طلب التمويل:
	اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ (2020) كما هو مشار إليه أﻋﻼﻩ



	ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ:
	ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي



وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع

بالنيابة عن حكومة أفغانستان، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 748,369 دولارا أمريكيا تشمل 468,567 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 60,914 دولارا أمريكيا لليونيب، ومبلغ 200,815 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة ومقدارها 18,073 دولارا أمريكيا لليونيدو، حسب الطلب المقدم في الأصل.[footnoteRef:3] وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة 7.67 أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ومساعدة أفغانستان في تحقيق هدف الخفض بنسبة 67.5 في المائة بحلول عام 2025. [3:  بحسب الرسالة المقدمة في 3 فبراير/شباط 2020 من اﻟﻮكالة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ الأفغانية الى اليونيب.] 


تبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة في الاجتماع الخامس والثمانين 399,599 دولارا أمريكيا، وتتألف من 257,167 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 33,432 دولارا أمريكيا لليونيب، و100,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة التي تبلغ 9,000 دولار أمريكي لليونيدو، كما قدم في الأصل.

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

صدرت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الاجتماع الثالث والستين[footnoteRef:4] لتحقيق التخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بتمويل إجمالي قدره 679,101 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 78,554 دولارا أمريكية لإزالة 8.26 أطنان قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وصدرت الموافقة على ثلاث من أصل أربع شرائح مخطط لها في المرحلة الأولى؛ وقدمت الشريحة الرابعة إلى الاجتماع الخامس والثمانين. ويرد في الفقرات من 1 إلى 21 من هذه الوثيقة استعراض للتقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك تحليل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، والتقارير المرحلية والمالية عن التنفيذ، وطلب الشريحة الرابعة والأخيرة المقدم إلى الاجتماع الحالي. [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/22.] 


المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل

بعد خصم 8.26 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المرتبط بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الثانية 15.34 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و7.67 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون ستُزال في المرحلة الثانية. وسيجري تناول الاستهلاك المتبقي البالغ 7.67 أطنان من أطنان قدرات استنفاد الأوزون في مرحلة مستقبلية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والتوزيع على القطاعات

يمكن الاطلاع على تحليل الاستهلاك المبلغ به للهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2015-2019 في الفقرتين 2 و3 من هذه الوثيقة. يُستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وهو المركب الوحيد من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بشكل رئيسي في قطاعات تكييف الهواء وقطاعات التبريد التجارية والصناعية، كما هو موضح في الجدول 3.



الجدول 3: التوزيع القطاعي الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في أفغانستان في عام 2019
	القطاع/التطبيقات
	إجمالي المعدات
	متوسط الشحن (بالكيلوغرام)
	معدل التسرُّب (%)
	الاستهلاك (بالأطنان المترية)

	تكييف هواء الغرف (وحدة أحادية ووحدتان منفصلتان)
	451,387
	1.5
	15
	101.56

	تكييف الهواء التجاري (على سطح، وحدات متعددة منفصلة، أجهزة تبريد)
	35,295
	7
	20
	49.41

	التبريد التجاري (وحدات تكثيف متوسطة)
	39,785
	10
	30
	119.36

	التبريد الصناعي (وحدات تكثيف من متوسطة إلى كبيرة، أنظمة مركزية)
	1,896
	25
	50
	23.70

	اﻟﻤﺠﻤﻮع 
	528,363
	 
	 
	294.03



واستنادا إلى المسح الذي أجري أثناء إعداد المرحلة الثانية، هناك 595 ورشة خدمة في خمس مقاطعات رئيسية تستحوذ على 60 في المائة من الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد. ويشارك حوالي 3,000 فني في خدمة وتركيب معدات وأنظمة تبريد وتكييف الهواء. وتفتقر معظم الورش إلى المعدات وأدوات الخدمة اللازمة لتنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة؛ وغالبية الفنيين لم يحصلوا على تدريب رسمي على ممارسات الخدمة الجيدة واستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال. ولا يوجد في الوقت الحالي نظام تعليم وتدريب مهني وتقني يؤدي وظيفته بكفاءة؛ ومع ذلك، أنشئت هيئة مستقلة داخل الحكومة مؤخرا لإحياء نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. والمعهد الأفغاني الكوري هو المعهد الوحيد الذي لديه القدرة على إجراء التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك عقد جلسات عملية لعدد محدود من الطلاب. وهناك حاجة لتوسيع البنية التحتية للتدريب في الولايات الأخرى مع ارتفاع الطلب على خدمة معدات تبريد وتكييف هواء.

المرحلة الثانية من استراتيجية الإزالة

تخطط حكومة أفغانستان لتحقيق أهداف التخفيض المحددة في المرحلة الثانية من خلال نهج ثلاثي الأبعاد: الحد من إمدادات الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال نظام الترخيص والحصص؛ وتقليص الطلب على خدمة المعدات من خلال بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية للتدريب؛ وتقليص الطلب الجديد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال حظر واردات المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. وستعزز مبادرات مثل المشتريات العامة، واستحداث المدونات والمعايير، ورفع مستوى وعي المستخدمين النهائيين لدعم الانتقال نحو بدائل صديقة للبيئة وتعزيز استيعاب السوق للتكنولوجيات الجديدة. وتهدف المرحلة الثانية إلى خلق أوجه تآزر مع المشروع بشأن الحد الأدنى من معايير أداء كفاءة استخدام الطاقة والتصنيف التي وافق عليها مرفق البيئة العالمية. وسيُراعى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف العناصر في المرحلة الثانية، لا سيما أثناء بناء القدرات والتوعية والتواصل.

وتقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أفغانستان تخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وفقا للجدول الزمني للإزالة الوارد في بروتوكول مونتريال، كما هو موضح في الجدول 4. 

الجدول 4: جدول التخفيض المقترح للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	7.67



الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية

خُطط للأنشطة التالية: 

تعزيز الإطار التنظيمي لإدارة المواد المستنفدة للأوزون: تحديث لوائح المواد المستنفدة للأوزون لتشمل الحظر المفروض على المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون في نظام إصدار التراخيص، والتمكين من التفتيش على وحدة الأوزون الوطنية، ووضع متطلبات إعداد التقارير للمستوردين، ووضع حوافز لاستحداث معدات تبريد وتكييف الهواء التي تعتمد على غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وحظر التسريب المتعمد لغاز التبريد؛ وإنشاء نظام إلكتروني لواردات الهيدروكلوروفلوروكربون لتعزيز الإنفاذ والرصد؛ وتدريب 15 مستوردا على إمساك السجلات والتبليغ بالبيانات؛ واستحداث معايير وقوانين السلامة للتعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال (اليونيب) (46,000 دولار أمريكي)؛

تعميم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السياسات القطاعية: ابتكار خيارات سياساتية وإعداد مذكرات إحاطة لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاعات محددة، بما في ذلك تشييد المباني[footnoteRef:5] والقطاعات الفرعية لسلسلة التبريد للتشجيع على استخدام تكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة؛ ورسم سياسة في مجال المشتريات العامة لتوجيه اختيار التكنولوجيا؛ وتنفيذ وتصنيف المعدات والحد الأدنى من كفاءة استخدام الطاقة بالتآزر مع المشروع الذي ينفذه مرفق البيئة العالمية؛ وعقد حلقات عمل لتوعية أصحاب المصلحة باستخدام مذكرات إحاطة بالمعلومات (اليونيب) (25,400 دولار أمريكي)؛ [5:  على الرغم من حظر استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الرغوة (النقي أو الموجود في أنظمة البوليول المخلوطة مسبقا على حد سواء)، هناك طلب متزايد على الرغوة العازلة في قطاع البناء. ومن المخطط له أن تنفذ سياسةُ القطاع الحظرَ الحاليَ وتمنع الإدخال المحتمل لمركبات الرغوة العازلة التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون.] 


بناء قدرات مسؤولي الجمارك والإنفاذ: تدريب 375 مسؤولا في مجالي الجمارك والإنفاذ على الكشف عن الهيدروكلوروفلوروكربون، ومراقبة الواردات والتبليغ عنها، ومنع الاتجار غير المشروع؛ وإجراء حوارين على الحدود مع البلدان المجاورة بشأن منع الاستيراد غير المشروع للمواد الخاضعة للرقابة؛ وإعداد مواد تدريبية بالفيديو عن مراقبة استيراد المواد المستنفدة للأوزون تستهدف المسؤولين في مجالي الجمارك والإنفاذ في المراكز الحدودية؛ وتوفير ستة محددات متعددة لغازات التبريد (اليونيب) (85,000 دولار أمريكي)؛ 

بناء القدرات في قطاع خدمة تبريد وتكييف الهواء: تدريب 20 مدربا و300 فني تبريد وتكييف الهواء على ممارسة الخدمة الجيدة، وإنشاء وتشغيل برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح في مجال غازات التبريد، والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وإنشاء قاعدة بيانات لفنيي تبريد وتكييف هواء؛ وإنشاء وتنفيذ نظام اعتماد الفنيين (اليونيب) (150,167 دولار أمريكي)؛

تعزيز القدرة التدريبية لقطاع الخدمات: تطوير مرفقين لتدريب الفنيين على الخدمة في ولايتين، بما في ذلك الأشغال المدنية وتوفير معدات التدريب؛ وتوفير الأدوات لورش الخدمة الرئيسية؛ ودعم مشاركة الطالبات لتشجيع مشاركة المرأة في الدورات التدريبية (اليونيدو) (200,815 دولار أمريكي)؛ 

برنامج التوعية المعززة: تصميم وتنفيذ برنامج للتوعية يستهدف الصناعة والمستخدمين النهائيين والمسؤولين الحكوميين والمستهلكين للإسراع في اعتماد تكنولوجيات غير مستنفدة للأوزون وتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة (اليونيب) (60,000 ألف دولار أمريكي)؛

تنسيق المشروع ورصده وإعداد التقارير عنه: سيُعين منسق مشروع بدوام كامل لإدارة وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك التواصل والمشاركة مع أصحاب المصلحة؛ ودعم عملية إصدار الترخيص وتحديد الحصص؛ وتقديم الإرشادات إلى وحدة الأوزون الوطنية بشأن القضايا المتعلقة بسوق تبريد وتكييف هواء؛ وتنظيم أنشطة تدريبية؛ ودعم شراء المعدات ورفع مستوى معاهد التدريب؛ ودعم عمليات التحقق؛ ورصد التقدم المحرز والتبليغ به (اليونيب) (102,000 دولار أمريكي، وجميعها مخططة لسد تكاليف الموظفين والخبراء الفنيين والخبراء الاستشاريين حسب الحاجة).

مجموعة تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قدرت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان بمبلغ 669,382 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة، لإزالة 7.67 أطنان قدرات استنفاد الأوزون من مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22، على النحو الموجز في الجدول 5.

الجدول 5: مجموعة تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان (بالدولار الأمريكي)
	النشاط 
	الوكالة
	2020
	2023
	2025
	اﻟﻤﺠﻤﻮع 

	سياسات ولوائح المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	36,000
	7,500
	2,500
	46,000

	بناء القدرات في مجالي الجمارك والتنفيذ
	اليونيب
	45,000
	30,000
	10,000
	85,000

	بناء القدرات في قطاع خدمة التبريد
	اليونيب
	80,167
	58,000
	12,000
	150,167

	تقليص الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون قطاع التشييد والقطاع الفرعي لسلسلة التبريد
	اليونيب
	16,200
	9,200
	0
	25,400

	تعزيز أنشطة التوعية
	اليونيب
	22,000
	26,500
	11,500
	60,000

	تدعيم البنية التحتية التدريبية لقطاع الخدمة
	اليونيدو
	100,000
	80,000
	20,815
	200,815

	تنسيق المشروع ورصده والتبليغ به
	اليونيب
	57,800
	34,000
	10,200
	102,000

	المجموع الفرعي
	اليونيب
	257,167
	165,200
	46,200
	468,567

	المجموع الفرعي
	اليونيدو
	100,000
	80,000
	20,815
	200,815

	اﻟﻤﺠﻤﻮع
	
	357,167
	245,200
	67,015
	669,382



الأنشطة المخطط لها في الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ستُنفَّذ الشريحة التمويلية الأولى من المرحلة الثانية، بمبلغ إجمالي قدره 357,167 دولارا أمريكيا، في الفترة من حزيران/يونيه 2020 إلى حزيران/يونيه 2023 وستتضمن الأنشطة التالية: 

تحديث اللوائح الوطنية المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك إدخال تعديلات على إجراءات الترخيص ونظام الحصص لتغطية تسجيل المستوردين، والتبليغ الإلزامي من المستوردين، والرصد وجمع البيانات المستمرين؛ ووضع نظام الترخيص ونظام الحصص عبر الإنترنت لتعزيز الإنفاذ والرصد؛ وفرض حظر على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال نظام الترخيص؛ وتنفيذ أنشطة بناء قدرات للمستوردين لتحسين إمساك السجلات والتبليغ بالبيانات (اليونيب) (36,000 دولار أمريكي)؛

تعميم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سياسات القطاع لتثبيط الطلب الجديد على الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الرغوة في القطاعين الفرعيين المتمثلين في التشييد وسليلة التوريد الباردة لتصنيع الأغذية؛ وإعداد سبعة موجزات سياساتية/سبع مذكرات إعلامية؛ وتنفيذ فعاليات توعية عميقة الأثر لأصحاب المصلحة في هذين القطاعين الفرعيين للتأثير على عملية صنع القرار، وتعزيز بدائل المواد المستنفدة للأوزون والمعدات الموفرة للطاقة من خلال سياسة المشتريات العامة (اليونيب) (16,200 دولار أمريكي)؛

تدريب 180 من موظفي الجمارك والإنفاذ؛ وإطلاق تعاون إقليمي في مجال مراقبة التجارة من خلال إجراء حوارات تتعلق بالحدود مع البلدان المجاورة، والمشاركة في أنشطة التدريب الإقليمية ونظم الموافقة المسبقة عن علم؛ وتقنين مراقبة السوق من خلال عمليات التفتيش (اليونيب) (45,000 دولار أمريكي)؛
تدريب 150 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة مع التركيز على التحكم في تسرب غازات التبريد واحتوائها في التطبيقات الصناعية؛ وتجريب نظام إصدار اعتماد الفنيين بما في ذلك إنشاء ونشر آلية الاعتراف بالتعلم السابق وعملية الاعتماد وتدريب القائمين بالتقييم؛ وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين المدربين؛ (اليونيب) (80,167 دولارا أمريكيا)؛ 

توفير المعدات والأدوات الأساسية اللازمة لتحديث مرافق التدريب في ولايتين، بما في ذلك الأدوات الأساسية للخدمة، وأدوات التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال ومعدات استرداد غازات التبريد وإعادة شحنها؛ وتقديم الدعم لمشاركة طالبات في برامج التدريب (أربع طالبات على الأقل في الشريحة الأولى)، وتوفير أدوات خدمة إضافية لخدمة ورش الخدمة حسب الحاجة (اليونيدو) (100,000 دولار أمريكي)؛ 
إعداد ونشر مواد للتوعية وتحديث استراتيجية الاتصال لإشراك أصحاب المصلحة بشكل أفضل (اليونيب) (22,000 دولار أمريكي)؛

تنسيق التنفيذ الشامل وإشراك أصحاب المصلحة، وتنسيق الدعم التقني لأنشطة التدريب، وتنظيم أنشطة التوعية، وتنسيق التحقق من الاستهلاك، ومراقبة واردات الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدامه في ورش الخدمة؛ وإعداد التقارير المرحلية (اليونيب) (57,800 دولار أمريكي).  


تعليقات الأمانة وتوصيتها

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان في ضوء المرحلة الأولى والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50)، وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022.

الاستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية 

طلبت الأمانة توضيحات بشأن عنصر دمج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السياسات القطاعية. وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الغرض من هذا النشاط هو التأثير على اختيار التكنولوجيا لدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاعات المختلفة. ويتضمن ناتج هذا العنصر مذكرات إحاطة للشرطة (من صفحة إلى صفحتين لكل منهما) في الغالب لأنشطة توعية أصحاب المصلحة الرئيسيين والدعوة لتغييرات السياسة التي من شأنها أن تعزز وتساعد على تنفيذ أهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

المسائل التقنية

أشارت الأمانة إلى أن 65 في المائة من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي في أفغانستان موجود في التطبيقات التجارية والصناعية، واستفسرت عن الأنشطة المحددة في المرحلة الثانية لمساعدة كبار المستخدمين النهائيين. وأبلغت اليونيدو أن الأنشطة المختلفة في المرحلة الثانية سيكون لها تأثير على استهلاك هؤلاء المستخدمين الكبار: سوف يؤدي حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى تقليص الطلب الجديد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وسيستهدف تدريب الفنيين خاصةً المشاركين في تركيب المعدات التجارية وخدمتها؛ وسيشمل التدريب المخطط له للفنيين ممارسات الخدمة الجيدة، وكشف التسرُّب، والاسترداد وإعادة التدوير، واستخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة ومناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال، مما سيساعد المستخدمين النهائيين في تقليص الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 واستهلال الانتقال إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. وسيستدعي دمج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السياسات القطاعية خيارات سياساتية قطاعية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وزيادة الوعي بين القطاعات. وإضافةً إلى ذلك، ستوفر أدوات الصيانة لورش الخدمة المختارة التي تخدم المعدات الكبيرة. 

التكلفة الإجمالية للمشروع

صدرت الموافقة على الأنشطة والتكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 669,382 دولارا أمريكيا كما قُدِّمت، وتَعدَّل توزيع الشريحة لتخفيف عبء المصاريف الاستهلالية كما هو موضح في الجدول 6.



الجدول 6: مجموعة تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان (بالدولار الأمريكي)
	النشاط 
	الوكالة
	2020
	2023
	2025
	مجموع التكاليف

	سياسات ولوائح المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	36,000
	7,500
	2,500
	46,000

	بناء القدرات في مجالي الجمارك والتنفيذ
	اليونيب
	30,000
	45,000
	10,000
	85,000

	بناء القدرات في قطاع خدمة التبريد
	اليونيب
	72,167
	66,000
	12,000
	150,167

	تقليص الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون قطاع التشييد والقطاع الفرعي لسلسلة التبريد
	اليونيب
	11,600
	11,500
	2,300
	25,400

	تعزيز أنشطة التوعية
	اليونيب
	22,000
	26,500
	11,500
	60,000

	تدعيم البنية التحتية التدريبية لقطاع الخدمة
	اليونيدو
	90,000
	90,000
	20,815
	200,815

	تنسيق المشروع ورصده والتبليغ به
	اليونيب
	57,800
	34,000
	10,200
	102,000

	المجموع الفرعي
	اليونيب
	229,567
	190,500
	48,500
	468,567

	المجموع الفرعي
	اليونيدو
	90,000
	90,000
	20,815
	200,815

	اﻟﻤﺠﻤﻮع
	
	319,567
	280,500
	69,315
	669,382



التأثير على المناخ
ستؤدي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تشمل تحسين احتواء لغازات التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات، إلى مواصلة تقليل كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في خدمة التبريد. وﺳﻮف ﻳﺆدي كل كيلوغرام ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون– 22 اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻧﺒﻌﺎﺛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺒﺮﻳﺪ أﻓﻀﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻟﻲ 1.8 ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن حساب التأثير على المناخ لم يُدرج في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فالأنشطة التي خططت لها أفغانستان، لا سيما جهودها الرامية إلى تعزيز بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة والتدريب على ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، تشير إلى أن تنفيذ الخطة سيحد من انبعاث غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد مناخية.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:6] [6:  تمشيا مع المقرر 84/92 (د) الذي طُلب فيه من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق سياسة تشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 


تمشيا مع سياسات الصندوق المتعدد الأطراف الداعية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني وسياسات اليونيب واليونيدو في هذا الشأن، سيتيح تنفيذ المرحلة الثانية فرصا متساوية للنساء والرجال في مختلف مراحل المشروع. وسيضمن أيضا أن يكون تنفيذ المشروع ورصده مراعيين للمنظور الجنساني، وأن يجري تناول التوازن بين الجنسين في الهياكل الخاصة بها وفي عمليات صنع القرار. وتهدف وحدة الأوزون الوطنية إلى التماس مساهمات من أصحاب المصلحة عن كيفية دمج المؤشرات الخاصة بنوع الجنس في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير. 

التمويل المشترك

أبلغت اليونيدو أن حكومة أفغانستان لم تحدد أي موارد للتمويل المشترك. ومع ذلك، ينفذ مرفق البيئة العالمية مشروعا في سلسلة التبريد والقطاعات الفرعية لمكيفات الهواء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وسوف تسعى وحدة الأوزون الوطنية إلى التآزر في التنفيذ مع مشروع مرفق البيئة العالمية في وضع معايير كفاءة استخدام الطاقة وتصنيف المبردات ومعدات التكييف، وفي تدريب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الفرعي المتمثل في سلسلة التبريد على كفاءة استخدام الطاقة والتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال. 



مسودة خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022 

يطلب اليونيب واليونيدو 669,382 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان. والقيمة الإجمالية المطلوبة البالغة 357,511 دولارا أمريكيا بما في ذلك تكاليف المساندة للفترة 2020-2022، هي أقل من القيمة المحددة في خطة الأعمال بمقدار 875,498 دولارا أمريكيا.

ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق 

ويرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة أفغانستان واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التوصية 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أفغانستان للفترة من 2020 إلى 2025 لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 67.5 في المائة من خط الأساس الخاص بالبلد، بمبلغ إجمالي قدره 748.369 دولارا أمريكيا، يتألف من 468,567 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 60,914 دولارا لليونيب، و200,815 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 18,073 دولار أمريكي لليونيدو؛ 

أن تخفض كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار 7.67 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛ 

أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة أفغانستان واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 357,511 دولارا أمريكيا يتألف من 229,567 دولارا أمريكية، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة29,844 دولارا أمريكيا لليونيب، و90,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 8,100 دولار أمريكي لليونيدو.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

المرفق الأول

مشروع اتفاق بین حکومة 
جمهورية أفغانستان الإسلامية  واللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد الأطراف 
بشأن تخفیض استھلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة وفقا للمرحلة الثانیة 
من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة
	
الغرض

1- یمثل ھذا الاتفاق التفاھم بين حکومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ("البلد") واللجنة التنفیذیة فیما یتعلق بتخفيض الاستخدام المراقب للمواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذییل 1- ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره 7.67 طناً من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2025 امتثالا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال.
 
2-  یوافق البلد علی الالتزام بحدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف الأفقي 1-2 من التذییل2- ألف ("الأھداف والتمویل") في ھذا الاتفاق وکذلك في جدول بروتوکول مونتریال الزمني للتخفيض لجمیع المواد المذكورة في التذييل 1- ألف. ويوافق البلد على أنه بقبوله ھذا الاتفاق وأداء اللجنة التنفیذیة لالتزاماتها التمویلیة الموصوفة في الفقرة 3، یمنع من تقدیم طلب للحصول علی تمویل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف أو الحصول علیه فيما یتعلق بأي استھلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2- ألف، باعتباره خطوة التخفيض النهائية بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل1- ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك لكل مادة يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 4-1-3 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).

3- رهنا بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی توفیر التمویل المحدد في الصف الأفقي 3-1 من التذییل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفیذیة ھذا التمویل، من حیث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفیذیة المحددة في التذییل 3- ألف ("الجدول الزمني للموافقة علی التمویل").

4- یوافق البلد علی تنفیذ ھذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة المعتمدة ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من ھذا الاتفاق، سوف یقبل البلد إجراء تحقق مستقل من تحقیق حدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف من ھذا الاتفاق. وستكلف الوکالة الثنائیة أو المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعلاه.

شروط الإفراج عن التمويل

5- ستقدم اللجنة التنفیذیة التمویل وفقا للجدول الزمني للموافقة علی التمویل عندما يستوفي البلد الشروط التالیة قبل اجتماع اللجنة التنفیذیة المحدد في الجدول الزمني للموافقة علی التمویل بمدة ثمانیة أسابیع علی الأقل فقط:

(1) أن یکون البلد قد حقق الأھداف المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف لجمیع السنوات المعنية. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتعفى السنوات التي لا توجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية المستحقة في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(2) وأن یتم التحقق المستقل من تحقيق ھذه الأھداف لجمیع السنوات المعنية، ما لم تقرر اللجنة التنفیذیة أن ھذا التحقق غیر مطلوب؛

(5) وأن یکون البلد قد قدم تقریر تنفیذ الشریحة في نموذج التذییل 4- ألف ("شكل تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة") الذي يشمل کل سنة تقویمیة سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبیرا من تنفیذ الأنشطة التي بدأت مع الشرائح الموافق علیھا سابقا؛ وأن معدل صرف التمویل المتاح من الشریحة الموافق علیھا سابقا کان أکثر من 20 في المائة؛
(8) وأن یکون البلد قد قدم خطة تنفیذ الشریحة في نموذج التذییل 4- ألف التي تشمل کل سنة تقویمیة حتی السنة التي یتوقع فیھا الجدول الزمني للتمویل تقدیم الشریحة التالیة أو في حالة الشریحة النھائیة، استكمال جميع الأنشطة المتوقعة ويشمل تلك السنة أيضا.

الرصد

6- سوف یضمن البلد إجراء رصد دقیق لأنشطته بموجب ھذا الاتفاق. وستقوم المؤسسات المذكورة في التذییل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") برصد تنفیذ الأنشطة في خطط تنفیذ الشریحة السابقة وتقديم تقارير عنها وفقا لأدوارھا ومسؤولیاتھا المحددة في التذییل نفسه.

المرونة في إعادة تخصيص الأموال

7- توافق اللجنة التنفیذیة علی أن يتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصیص جزء من أو کل الأموال المعتمدة، وفقا للظروف المتطورة من أجل تحقیق أسلس خفض في الاستھلاك وإزالة المواد المحددة في التذییل 1- ألف:

(1) یجب التوثيق المسبق لإعادة التخصيصات المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة إما في خطة تنفیذ الشریحة علی النحو المتوقع في الفقرة الفرعیة 5 (د) المذكورة أعلاه، أو كتعديل لخطة تنفیذ الشریحة الحالیة التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية بمدة ثمانیة أسابیع، للموافقة عليها. وستتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

المسائل التي يحتمل تعلقها بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
والتغييرات التي ستعدل أي بند من بنود هذا الاتفاق؛
والتغيرات في مستویات التمویل السنویة المخصصة لکل وكالة ثنائية أو منفذة لمختلف الشرائح؛
وتوفير تمویل للأنشطة غیر المدرجة في خطة تنفیذ الشریحة الحالیة المعتمدة، أو حذف نشاط من خطة تنفیذ الشریحة، بتکلفة تتجاوز 30 في المائة من مجموع تکالیف آخر شریحة معتمدة؛
التغييرات في التكنولوجيات البديلة، على أساس أن يحدد أي طلب مقدم من هذا القبيل التكاليف الإضافية المرتبطة بها، والتأثير المحتمل على المناخ، وأي اختلافات في أطنان قدرات استنفاد الأوزون التي يتعين إزالتها، عند الاقتضاء، وأن يؤكد كذلك موافقة البلد على أن الوفورات المحتمل تحقيقها فيما يتعلق بتغيير التكنولوجيا ستقلل بالتالي من مستوى التمويل الكلي بموجب هذا الاتفاق؛
(2) ویمکن إدراج إعادة التخصيصات غیر المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة في خطة تنفیذ الشریحة المعتمدة، الجاري تنفيذها في ذلك الوقت، وإبلاغ اللجنة التنفیذیة عنها في تقریر تنفیذ الشریحة اللاحق؛
(ج) 	أي مؤسسة يُعتزم تحويلها إلى تكنولوجيا لا تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في الخطة وتعتبر غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق متعدد الأطراف (أي بسبب الملكية الأجنبية أو لإنشائها بعد الأجل المحدد في 21 سبتمبر/أيلول 2007)، لن تتلقى مساعدة مالية. ويتم الإبلاغ عن هذه المعلومات كجزء من خطة تنفيذ الشريحة ؛

(د) 	يلتزم البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم سابقة الخلط مع عوامل نفخ منخفضة في إمكانية الاحترار العالمي بدلاً من مزجها داخل الشركة، بالنسبة لشركات الرغاوي المشمولة بالخطة، إذا كان ذلك ميسوراً من الوجهة التقنية ومجدياً من  الوجهة الاقتصادية ومقبولاً للشركات؛ 

(هـ)	تعاد أي أموال متبقیة تحتفظ بھا الوکالات الثنائیة أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلی الصندوق المتعدد الأطراف بعد الانتھاء من الشریحة الأخیرة المتوقعة بموجب ھذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمة التبرید

8- سوف یولی اھتمام خاص لتنفیذ الأنشطة المدرجة في الخطة في قطاع خدمة التبرید، وبصفة خاصة:

(1) سوف یستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب ھذا الاتفاق من أجل معالجة الاحتیاجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء تنفیذ المشروع؛

(2) ويراعي  البلد والوکالات الثنائیة و/ أو المنفذة المعنية القرارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبرید خلال تنفیذ الخطة.

الوكالات الثنائية والمنفذة

9- یوافق البلد علی تحمل المسؤولیة الكاملة عن إدارة وتنفیذ ھذا الاتفاق وعن کافة الأنشطة التي ينفذها أو تنفذ بالنیابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب ھذا الاتفاق. ووافقت اليونيب علی أن تکون الوکالة المنفذة الرئیسیة ووافقت اليونيدو علی أن تکون الوکالة المنفذة المتعاونة بقيادة الوکالة المنفذة الرئیسیة فیما یتعلق بأنشطة البلد المحددة بموجب ھذا الاتفاق. ویوافق البلد علی عملیات التقییم التي یمکن إجراؤھا في إطار برامج عمل الرصد والتقییم التابعة للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج التقييم الخاص بالوكالة المنفذة الرئیسیة و الوکالة المنفذة المتعاونة المشارکة في ھذا الاتفاق.

10- ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن ضمان التخطیط والتنفیذ المنسقين وتقديم تقارير عن جمیع الأنشطة بموجب ھذا الاتفاق، التي تشمل علی سبیل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب). وستدعم الوکالة المنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئیسیة من خلال تنفیذ الخطة في إطار التنسیق العام من الوکالة المنفذة الرئیسیة. وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة في التذییل 6- ألف والتذییل 6- باء علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی تزوید الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبینة في الصفين الأفقیین 2-2 و 2-4 من التذییل 2- ألف.

عدم الامتثال للاتفاق

11-  في حالة عدم تحقيق البلد أھداف إزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذییل -2 ألف لأي سبب من الأسباب أو عدم امتثاله لھذا الاتفاق، عندئذ، یوافق البلد علی أنه لن يستحق التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل. ووفقا لتقدیر اللجنة التنفیذیة، سيعاد التمویل وفقا للجدول الزمني للموافقة علی التمویل المعدل الذي حددته اللجنة التنفیذیة بعد أن یثبت البلد أنه استوفى جمیع التزاماته التي کان من المقرر استيفاؤها قبل استلام الشریحة التالیة من التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل. ویقر البلد بأنه یجوز للجنة التنفیذیة أن تخفض مبلغ التمویل بالمبلغ المحدد في التذییل 7- ألف ("تخفیضات في التمویل بسبب عدم الامتثال") فیما یتعلق بکل کیلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون من التخفیضات في الاستھلاك التي لم تتحقق في أي سنة. وسوف تناقش اللجنة التنفیذیة کل حالة معینة لم یمتثل فیھا البلد لھذا الاتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ القرارات، لن تکون حالة عدم الامتثال لھذا الاتفاق عائقا أمام تقدیم التمویل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.

12- لن یتم تعدیل تمویل ھذا الاتفاق علی أساس أي قرارات تصدرها اللجنة التنفیذیة في المستقبل قد تؤثر علی تمویل أي مشروعات أخرى في قطاع الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

13- سوف یستجیب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفیذیة والوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة من أجل تیسیر تنفیذ ھذا الاتفاق. وبصفة خاصة، سيزود الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة بإمكانية الحصول علی المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لھذا الاتفاق.

موعد الإنجاز

14- سیتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بھا في نھایة السنة التالیة لآخر سنة یحدد فیھا حد أقصی مسموح به لإجمالي الاستھلاك الوارد في التذییل 2- ألف. وإذا وجدت أنشطة لاتزال معلقة في ذلك الوقت، وكانت متوقعة في خطة تنفیذ الشریحة الأخيرة وتعديلاتها اللاحقة وفقا للفقرة الفرعیة 5 (د) والفقرة 7، سیتأخر إنجاز الخطة حتى نھایة السنة التي تلي تنفيذ الأنشطة المتبقية. وستستمر شروط الإبلاغ وفقا للفقرات الفرعية 1 (أ) و 1 (ب) و 1 (د) و 1 (هـ) من التذييل 4- ألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.

الصلاحية 

15  	یتم تنفیذ جمیع الشروط المنصوص علیھا في ھذا الاتفاق على حدة ضمن سیاق بروتوکول مونتریال وعلی النحو المحدد في ھذا الاتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ما لم يحدد خلاف ذلك هنا.

16 	لا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو إنهاؤه إلا بالاتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات

التذييل 1- ألف: المواد

	المادة
	الفئة
	المجموعة
	نقطة البداية لإجمالي تخفيضات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	جيم
	الأولى
	23.60



التذييل 2- ألف: الأهداف و التمويل

	الصف 
	التفاصيل
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول بروتوکول مونتریال الزمني لخفض المواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استھلاك الأوزون)
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	7.67
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصی المسموح به لإجمالي استھلاك المواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استھلاك الأوزون)
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	15.34
	7.67
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل (دولار أمريكي) الموافق عليه من الوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) 
	229,567
	0
	0
	190,500
	0
	48,500
	468,567

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	29,844
	0
	0
	24,765
	0
	6,305
	60,914

	2.3
	التمويل (دولار أمريكي) الموافق عليه من الوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو)
	90,000
	0
	0
	90,000
	0
	20,815
	200,815

	2.4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي) 
	8,100
	0
	0
	8,100
	0
	1,873
	18,073

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) 
	319,567
	0
	0
	280,500
	0
	69,315
	669,382

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 
	37,944
	0
	0
	32,865
	0
	8,178
	78,987

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي) 
	357,511
	0
	0
	313,365
	0
	77,493
	748,369

	4.1.1
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	7.67

	4.1.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 التي يتعين تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	8.26

	4.1.3
	الاستهلاك المتبقي المؤهل لهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	7.67
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التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1-        سیتم النظر في تمویل الشرائح المقبلة للموافقة علیه في الاجتماع الأول من السنة المحددة في التذییل 2- ألف.

التذییل 4- ألف: شکل تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح

1-          سيتألف تقریر وخطة تنفیذ الشریحة لکل طلب شریحة من خمسة أجزاء:

(1) تقریر سردي، مع بیانات مقدمة من الشریحة، يصف التقدم المحرز منذ التقریر السابق، ويبين حالة البلد فیما یتعلق بإزالة المواد وکیف تساھم مختلف الأنشطة في ذلك، وکیف تتعلق ببعضها البعض. وينبغي أن يشمل التقرير أيضاً كمية المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ الأنشطة، حسب المادة والتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما يتعلق بها من الإدخال التدريجي للبدائل، من أجل تمكين الأمانة من تزويد اللجنة التنفيذية بمعلومات عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وینبغي أن يوضح النجاحات والخبرات والتحديات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، ويبين أي تغییرات في الظروف السائدة في البلد، ویقدم المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أيضا أن یشمل التقریر أيضا معلومات عن أي تغییرات تتعلق بخطة (خطط) تنفیذ الشریحة المقدمة سابقا ومبرراتھا، مثل التأخیرات واستخدامات المرونة لإعادة تخصیص الأموال خلال تنفیذ الشریحة، علی النحو المنصوص علیه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو تغييرات أخرى؛

(2) تقریر تحقق مستقل عن نتائج الخطة واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من الاتفاق. وإذا لم تقرر اللجنة التنفیذیة خلاف ذلك، ینبغي تقدیم ھذا التحقق مع کل طلب شریحة ويجب أن يقدم تحققا من الاستھلاك لجمیع السنوات المعنية التي لم تعلن اللجنة استلام تقرير تحقق بشأنها بعد، علی النحو المحدد في الفقرة الفرعیة 5 (أ)؛

(5) وصف كتابي للأنشطة التي ستنفذ خلال الفترة المشمولة في الشریحة المطلوبة، يوضح معالم التنفیذ وموعد الإنجاز والترابط بین الأنشطة، ويراعي الخبرات المكتسبة والتقدم المحرز في تنفیذ الشرائح السابقة، وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا إشارة إلى الخطة العامة والتقدم المحرز، وكذلك أي تغييرات محتملة ومتوقعة في الخطة العامة. كما ينبغي أن يحدد وصفا مفضلا لهذه التغييرات في الخطة العامة ويشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم هذا الوصف الأنشطة المقبلة كجزء من نفس الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) المذكورة أعلاه؛

(8) مجموعة من المعلومات الکمیة لجمیع تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة المقدمة من خلال قاعدة بیانات علی الإنترنت؛

(هـ)    ملخص تنفيذي من خمس فقرات تقريبا، يلخص المعلومات الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) إلى 1 (د) المذكورتين أعلاه.

2-        في حالة تنفیذ مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بالتوازي معا في سنة معینة، یجب مراعاة الاعتبارات التالیة عند إعداد تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة:

(1) ستشیر تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة المشار إلیھم کجزء من ھذا الاتفاق حصرا إلی الأنشطة والأموال المشمولة في ھذا الاتفاق؛ 

(2) وإذا کانت المراحل قيد التنفیذ تحتوي علی أھداف استھلاك مختلفة للمواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بموجب التذييل 2- ألف لكل اتفاق في سنة معينة، سيتم استخدام الهدف الأدنى لاستهلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة كمرجع للامتثال لھذه الاتفاقات وسیکون أساس التحقق المستقل.

التذييل 5- ألف: مؤسسات الرصد والأدوار
1- 	ستدير وحدة الأوزون الوطنية عملية الرصد بتوجيه من الوكالة الوطنية لحماية البيئة في أفغانستان بمساعدة الوكالة المنفذة. 

2- 	سترصد الجمارك الاستهلاك من خلال مراقبة الاستيراد والتصدير وستُسجله وحدة الأوزون الوطنية. 
(1)   ستجمع وحدة الأوزون الوطنية البيانات والمعلومات التالية وترفع تقريرا عنها سنويا: 
 
(2)   تقديم تقارير سنوية عن استهلاك المواد الخاضعة للرقابة إلى أمانة الأوزون؛

(3)   تقدم التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف. 

3- 	ستسند  الوكالة المنفذة الرئيسية مهمة رصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من أهداف الأداء، المحددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى خبير استشاري (خبراء استشاريين) مستقل (مستقلين). 

4- 	كما ستراقب الوكالة المنفذة الرئيسية ونظيرتها المتعاونة تنفيذ أنشطة المشروع من حيث الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية والمالية.

التذییل 6- ألف: دور الوکالة المنفذة الرئیسیة

1-          ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة، تشمل ما یلي علی الأقل:

(1) ضمان التنفيذ والتحقق المالي وفقا  للاتفاق وبإجراءات وشروط داخلية محددة علی النحو المبین في خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة للبلد؛

(2) مساعدة البلد في إعداد تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة وفقا للتذییل 4- ألف؛

(5) تقدم إلى اللجنة التنفیذیة التحقق المستقل من تحقيق الأھداف وإنجاز أنشطة الشرائح المرتبطة بھا علی النحو المبین في خطة تنفیذ الشریحة بما يتوافق مع التذییل 4- ألف؛

(8) التأکد من أن التجارب والتقدم المحرز ینعکسان في تحدیث الخطة الشاملة وخطط تنفیذ الشرائح المقبلة بما يتوافق مع الفقرتین الفرعیتین 1 (ج) و 1 (د) من التذییل 4- ألف؛

(هـ)	استيفاء شروط الإبلاغ لتقارير وخطط تنفیذ الشریحة والخطة الشاملة علی النحو المحدد في التذییل 4- ألف من أجل تقديمها إلی اللجنة التنفیذیة، ویجب أن تشمل الأنشطة التي تنفذھا الوکالة المنفذة المتعاونة؛

(و)	في حالة طلب شریحة التمویل الأخیرة قبل السنة الأخیرة التي حدد لها ھدف استھلاك بسنة أو أكثر، ینبغي أن تقدم تقاریر تنفیذ الشریحة السنویة وتقارير التحقق ، حیثما ینطبق ذلك، عن المرحلة الحالیة من الخطة، إلى أن تكتمل جميع الأنشطة المتوقعة وتتحقق أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ز)	ضمان إجراء الخبراء الفنيين المستقلين المناسبين الاستعراضات التقنية؛

(6) تنفيذ مهام الإشراف اللازمة؛

(ط)	ضمان وجود آلیة تشغیل تسمح بالتنفیذ الفعال والشفاف لخطة تنفیذ الشریحة والإبلاغ الدقيق عن البیانات؛

(ي) 	تنسیق أنشطة الوکالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛

(ك)	في حالة تخفیضات التمویل بسبب عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، أن تحدد، بالتشاور مع البلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخصیص التخفیضات لمختلف بنود الميزانية ولتمویل الوکالة المنفذة الرئیسیة وكل وکالة منفذة متعاونة؛

(ل) 	التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛

(م)      تقديم المساعدة في مجال السياسات والإدارة والدعم الفني عند اللزوم؛

(ن)     التوصل إلی توافق في الآراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتیبات للتخطیط والتنسیق والإبلاغ لازمة لتیسیر تنفیذ الخطة؛

(س)    الإفراج عن الأموال في الوقت المناسب للبلد / المؤسسات المشاركة من أجل استكمال الأنشطة المتعلقة بالمشروع.

         -2 بعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء صدرت، ستختار وتفوض الوکالة المنفذة الرئیسیة هيئة مستقلة لتنفیذ التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة واستهلاك المواد المذكورة في التذییل 1- ألف، وفقا للفقرة 5 (ب) من الاتفاق والفقرة الفرعیة 1 (ب) من التذییل 4- ألف.

التذییل 6- باء: دور الوکالات المنفذة المتعاونة 

1-          ستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة  وتشمل ما يلي على الأقل:

(1)  تقديم المساعدة لوضع السياسات عند اللزوم؛

(2) ومساعدة البلد في تنفیذ وتقییم الأنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوکالة المنفذة الرئیسیة لضمان تسلسل منسق للأنشطة؛

(5) وتقدیم تقاریر إلی الوکالة المنفذة الرئیسیة عن ھذه الأنشطة لإدراجها في التقاریر الموحدة وفقا للتذییل 4- ألف. 

(8) والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية حول أي ترتيبات تخطيط وتنسيق وإعداد التقارير مطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة.

التذییل 7- ألف: تخفیضات في التمویل بسبب عدم الامتثال

1-        وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم بقيمة 175 دولاراً أمريكياً لكل كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2- ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف. على أساس فهم أن الحد الأقصى للتمويل لن يتجاوز مستوى التمويل للشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لمدة سنتين متتاليتين.

2-     في حالة الحاجة إلى تطبيق العقوبة في عام يوجد فيه اتفاقان ساريان (تنفذ مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتوازي) بمستويات عقوبة مختلفة، وسيُحدد تطبيق العقوبة على كل حالة على أساس كل حالة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد القطاع، أو كانت كلتا المرحلتين تتناولان القطاع نفسه، فسيكون مستوى العقوبة الذي سيطبق هو المستوى الأعلى.
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