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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 9 (ج) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 
] 


مقترح مشروع: النيجر


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
التخفيض التدريجي
	· خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	اليونيدو واليونيب
	الموافقة الشمولية
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 


ورقة تقييم المشروع - مشاريع متعددة السنوات
النيجر
	اسم المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	التدابير الرقابية

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	اليونيدو(وكالة رئيسية)، اليونيب
	الاجتماع الثالث والتسعون
	إزالة بنسبة 35.2 في المائة بحلول 2029



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2024
	228.22 طناً مترياً
	586,753 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	السنة: 2024

	المواد الكيميائية
	الأيروسول
	الرغاوي
	إطفاء الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	المواد الهيدروفلوروكربونية
	
	
	
	
	
	
	586,753
	
	



	بيانات الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	خط الأساس:
	1,222,358
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	لا ينطبق

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	موافق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
	لا ينطبق
	المتبقي:
	لا ينطبق



	خطة الأعمال المعتمدة
	2025
	2026
	2027
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة الهيدروفلوروكربون (طن مترى)
	36.46
	0.00
	26.82
	63.28

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	106,785
	0
	78,535
	185,320

	اليونيب
	إزالة الهيدروفلوروكربون (طن مترى)
	13.50
	0.00
	15.43
	28.93

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	39,550
	0
	45,200
	84,750




	بيانات المشروع
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	1,222,358
	1,222,358
	1,222,358
	1,222,358
	1,222,358
	1,100,122
	1,100,122
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى الذي يمكن السماح به
	لا ينطبق
	935,450
	911,652
	864,065
	864,05
	840,258
	792,662
	792,662
	لا ينطبق

	
	التخفيض من خط الأساس (٪)
	لا ينطبق
	23.5
	25.4
	27.4
	29.3
	31.3
	35.2
	35.2
	لا ينطبق

	المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	115,000
	0
	94,500
	0
	69,500
	0
	0
	38,000
	317,000

	
	
	تكاليف الدعم
	14,950
	0
	12,285
	0
	9,035
	0
	0
	4,940
	41,210

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	35,000
	0
	35,000
	0
	40,000
	0
	0
	5,000
	115,000

	
	
	تكاليف الدعم
	4,550
	0
	4,550
	0
	5,200
	0
	0
	650
	14,950

	الأموال الموافق عليها من اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	150,000
	
	
	
	
	
	
	
	150,000

	
	تكاليف الدعم
	19,500
	
	
	
	
	
	
	
	19,500

	إجمالي الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	129,500
	
	
	
	
	
	129,500

	
	تكاليف الدعم
	
	
	16,835
	
	
	
	
	
	16,835



	توصية الأمانة
	الموافقة الشمولية
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وصف المشروع
نيابة عن حكومة النيجر، قدَّمت اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بتكلفة إجمالية تبلغ 146,335 دولاراً أمريكياً، يتألف من 94,500 دولاراً أمريكياً إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 12,285 دولاراً أمريكياً لليونيدو ومبلغ 35,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 4,550 دولاراً أمريكياً لليونيب.[footnoteRef:2] ويتضمن التقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2026 إلى 2027. [2:  وفقاً للرسالة المؤرخة 18 سبتمبر/أيلول 2025 الواردة من وزارة البيئة والمواد الهيدرولوكية والصرف الصحي في النيجر إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.] 

تقرير بشأن استهلاك الهيدروفلوروكربون
أبلغت حكومة النيجر عن استهلاك 586,753 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024، وهو أقل من خط أساس الامتثال للهيدروفلوروكربون في البلد بنسبة 52 في المائة، وأقل من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به بنسبة 37 في المائة للعام نفسه. ويعرض الجدول 1 استهلاك الهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2024.
الجدول 1: استهلاك الهيدروفلوروكربون (بيانات المادة 7 للفترة 2020-2024) وخط الأساس في النيجر
	الهيدروفلوروكربون
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	طن متري

	HFC-134a
	1,430
	154.06
	129.75
	127.50
	94.40
	91.75

	R-404A
	3,922
	159.07
	138.43
	133.20
	99.15
	95.02

	R-407C
	1,774
	22.52
	15.90
	15.10
	11.80
	11.50

	R-410A
	2,088
	48.60
	41.61
	39.14
	30.74
	29.95

	المجموع (طن متري)
	384.25
	325.69
	314.94
	236.09
	228.22

	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	HFC-134a
	1,430
	220,306
	185,543
	182,325
	134,992
	131,203

	R-404A
	3,922
	623,809
	542,867
	522,357
	388,827
	372,630

	R-407C
	1,774
	39,947
	28,204
	26,785
	20,931
	20,399

	R-410A
	2,088
	101,453
	86,861
	81,705
	64,170
	62,521

	المجموع (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	985,514
	843,475
	813,172
	608,920
	586,753

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	935,450

	حساب خط أساس الهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	متوسط ​​استهلاك الهيدروفلوروكربون في الفترة من 2020 إلى 2022
	880,720

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	341,638

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	1,222,358


انخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون تدريجياً منذ عام 2020، وذلك بسبب تنفيذ خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الذي يحسن من تدابير مراقبة واردت الهيدروفلوروكربون، والقدرة الفنية، وممارسات الخدمة؛ والتحديات الاقتصادية في البلد التي حدت من قدرة المستوردين على إدخال المواد الهيدروفلوروكربونية إلى البلد؛ وتحول السوق تدريجياً نحو البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي أقل، وخاصةً R‑600a في تطبيقات التبريد المنزلية. وكانت أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي فعالة بشكل خاص في تقليل استهلاك R-404A في قطاع التبريد التجاري.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة النيجر عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2024، التي تتماشى مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
الإطار القانوني
لدى دولة النيجر نظام مفعَّل لإصدار تراخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون وتحديد الحصص المستوردة منها، والذي وُضع في الأصل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتم توسيعه في عام 2021 لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات ذات الصلة؛ وفي عام 2024، بدأت الحكومة في تحديد حصص استيراد الهيدروفلوروكربون وتوزيعها على المستوردين على أساس ’أسبقية الحضور‘. ويجب أن تُقيَّم جميع طلبات استيراد الهيدروفلوروكربون من جانب وحدة الأوزون الوطنية، مع الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
نُفذت الأنشطة التالية في إطار الشريحة الأولى لتعزيز الإطار التنظيمي وآليات الرقابة في البلد: تقييم نظام تراخيص وحصص الهيدروفلوروكربون لتحديد أوجه التحسن؛ وإقامة فعالية لرفع مستوى الوعي لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين بالقضايا والأنشطة المتعلقة بخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي؛ وتحديث منصة الجمارك الإلكترونية باستخدام رموز النظام المنسق لعام 2022 لتشمل واردات الهيدروفلوروكربون، ودمجها مع منصة تيسير التجارة في البلد لمراعاة استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات التي تحتوي على الهيدروفلوروكربون؛ ودمج عناصر خاصة بالهيدروفلوروكربون في تدريب 220 من موظفي الجمارك والإنفاذ الذي نُفِّذ في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والرصد المستمر للسوق، بما في ذلك عبر تقييم الاتجار غير القانوني واستيراد غازات التبريد، مما أدى إلى تحسين الإبلاغ عن البيانات.
قطاع خدمة التبريد
نُفذت الأنشطة التالية في قطاع الخدمة في إطار الشريحة الأولى:
خدمة التبريد المنزلي والتجاري: تدريب 100 فني تبريد (من بينهم 20 امرأة) على ممارسات التبريد الجيدة والتعامل الآمن مع R‑600a وغاز النشادر؛ وإقامة ورشة عمل لـ 38 مستورداً للمعدات لمناقشة إنهاء استهلاك R-404A في المنشآت الجديدة، وورشة عمل أخرى لـ 41 مستورداً لغازات التبريد لإبلاغهم بالقيود المقرر فرضها على استيراد R-404A بكميات كبيرة؛ ودعم رابطة التبريد والتكييف لإضفاء الطابع الرسمي عليها؛ و
خدمة تكييف الهواء المتنقل: وُضعت اختصاصات لمدونات الممارسات الجيدة، في حين ستتم عملية شراء أدوات ومعدات التدريب على تكييف الهواء المتنقل بعد تسليم المعدات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل المضي قدماً.
تنفيذ المشروع ورصده
من أصل 10,000 دولار أميركي تمت الموافقة عليها لأنشطة رصد المشروع في إطار الشريحة الأولى، تم صرف 6,243 دولاراً أميركياً لتغطية تكاليف السفر (3,243 دولاراً أميركياً)، والاجتماعات التشاورية (2,000 دولار أميركي)، ونفقات أخرى (1,000 دولار أميركي).
مستوى صرف الأموال
حتى سبتمبر/أيلول 2025، تم صرف مبلغ 63,626 دولاراً أمريكياً (42 في المائة) (35,626 دولاراً أمريكياً لليونيدو و 28,000 دولار أمريكي لليونيب) من أصل مبلغ 150,000 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن (115,000 دولار أمريكي لليونيدو و 35,000 دولار أمريكي لليونيب). وسيتم صرف رصيد قدره 86,374 دولاراً أمريكياً في عام 2026.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2026 وديسمبر/كانون الأول 2027:
إطار العمل التنظيمي وآليات الرقابة: تطوير واعتماد المعايير ووضع البطاقات لأجهزة التبريد وأجهزة تكييف الهواء؛ ومواصلة حملات رفع مستوى الوعي لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين بالقضايا والأنشطة المتعلقة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي؛ وتوفير ثلاثة أجهزة التعرف على غازات التبريد (اليونيدو) (27,500 دولار أمريكي)؛ وتدريب 100 من موظفي الجمارك والإنفاذ على التعرف على المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على الهيدروفلوروكربون، ولوائح استيراد الهيدروفلوروكربون، ورموز نظام توصيف السلع وترقيمها لعام 2022؛ ووضع منهج تدريبي لموظفي الجمارك والإنفاذ؛ والرصد المستمر للسوق، بما في ذلك عبر وضع التدابير التنظيمية للحظر التدريجي لواردات المعدات المعتمدة على مركب HFC-134a (اليونيب) (5,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى 7,000 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛ 
[bookmark: _Hlk118659796]خدمة التبريد المنزلي والتجاري: تقديم أربع مجموعات من الأدوات والمعدات[footnoteRef:3] إلى معاهد التدريب لاستخدامها في التدريب على خدمة التبريد؛ وعقد ورش عمل إضافية للتوعية بالتكنولوجيا، تستهدف المستوردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين النهائيين (اليونيدو) (10,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 45,617 دولاراً أمريكياً من الشريحة السابقة)؛ وكذلك تنفيذ حملات تدريب وحملات توعية لـ 100 فني في مجال التبريد وتكييف الهواء حول ممارسات التبريد الجيدة والتعامل الآمن مع غازات التبريد البديلة والمعدات التي تحتوي عليها (اليونيب) (20,000 دولار أمريكي)؛ [3:  تشمل على سبيل المثال لا الحصر وحدة تدريب على التبريد المنزلي، ووحدة تدريب أساسية على التبريد، وثلاجة ومجمد منزليين، ووحدات استرداد محمولة مع أسطوانات، وموازين، ومشعبات، ومضخات تفريغ، وأدوات أساسية.] 

خدمة تكييف الهواء: المشروع التدليلي للتكنولوجيا ورفع وعي المستخدمين النهائيين لتعزيز اعتماد التكنولوجيا القائمة على مادة R-290 في وحدات تكييف الهواء المنزلية (اليونيدو) (45,000 دولار أمريكي)؛
خدمة التبريد وتكييف الهواء المتنقل: إعداد مدونة بالممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، تشمل مكوناً معنياً بالنوع الاجتماعي؛ وتوفير مجموعتين من الأدوات والمعدات[footnoteRef:4] إلى معاهد التدريب لتدريب الفنيين على تكييف الهواء المتنقل (اليونيدو) (30,000 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛ وتدريب 100 فني متخصص في تكييف الهواء المتنقل على ممارسات التبريد الجيدة والتعامل الآمن مع غازات التبريد البديلة، مع التركيز على الاسترداد، إلى جانب بذل جهود لتحديد وإدراج فنيات تكييف الهواء المتنقل (اليونيب) (10,000 دولار أمريكي)؛ [4:  يشمل ذلك وحدة تدريب على تكييف الهواء المتنقل، ووحدة تدريب أساسية على التبريد، ونظام للاسترداد وإعادة التدوير في المركبات، والأدوات الأساسية.] 

تنسيق المشروع ورصده: المستشارون الدوليون والوطنيون (8,000 دولار أميركي)، وتكاليف السفر (4757 دولار أميركي)، والاجتماعات التشاورية (2,000 دولار أميركي)، ونفقات أخرى (1,000 دولار أميركي) (اليونيدو) (12,000 دولار أميركي بالإضافة إلى 3,757 دولاراً أميركياً من الشريحة السابقة).
[bookmark: _Hlk126916095]تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
[bookmark: _Hlk126916105]تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
الإطار القانوني
أصدرت حكومة النيجر حصص استيراد الهيدروفلوروكربون لعامي 2024 و2025 بحجم 240 طناً مترياً و230 طناً مترياً، وهي دون أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال. وتُحدَّد الحصص بالطن المتري (بدلاً من طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتُمنَح تراخيص الاستيراد على أساس كل حالة على حدة، حتى الوصول إلى الحد الأقصى للاستهلاك بالطن المكافئ لثاني أكسيد الكربون. ولم تُستخدم حصة عام 2024 بالكامل (تم استيراد 228.22 طن متري) بسبب التحديات الاقتصادية والأمنية في البلد التي تحد من النشاط التجاري.
قطاع خدمة التبريد
تشير الأمانة إلى أن تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار الشريحة الأولى يتقدم بشكل جيد بشكل عام. لكن حدث تأخر في شراء المعدات. وأوضحت اليونيدو أن هذا التأخر يعود إلى الحاجة إلى حل التحديات التي واجهتها المنظمة أثناء تسليم المعدات التي تم شراؤها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى وجه التحديد، أدى إغلاق الحدود البرية - بسبب عوامل خارجية عن المشروع - إلى ضرورة استخدام النقل الجوي لتسليم البضائع. وقد حلت هذه المشكلات الآن، ومن المتوقع تسليم المعدات التي تم شراؤها بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الثاني 2025. وعليه، فإن عمليات الشراء في إطار الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي سوف تبدأ بمجرد استلام المستفيدين للمعدات المذكورة أعلاه.
وفي ضوء التحديات الأخيرة التي تؤثر على توافر أجهزة التعرف على غازات التبريد، التمست الأمانة توضيحات بشأن الوحدات الثلاث المخطط توزيعها على نقاط الجمارك في إطار الشريحة الثانية. وأفادت اليونيدو بأن إنتاج هذه الأجهزة سيستأنف في أغسطس/آب 2025؛ ومع ذلك، لا تزال عمليات التسليم بطيئة بسبب التأخير الكبير. وستواصل اليونيدو رصد الحالة عن كثب. وفي حال استمرار التأخيرات خلال الشريحة الثانية، سيعاد توجيه الأموال المخصصة لأجهزة التعرف على غازات التبريد نحو شراء الأدوات، مع تأجيل أجهزة التعرف إلى الشريحتين الثالثة والرابعة.
بناء على طلب بشأن نتائج أنشطة رصد السوق التي نُفذَت، أفادت اليونيدو بأن البدائل الرئيسية للمواد الهيدروفلوروكربونية المتاحة في السوق المحلية هي الأيزوبيوتان (R-600a) والبروبان (R‑290)، على الرغم من أن أسعار بيعها بالتجزئة لا تزال أعلى. ورغم ذلك، يُستخدّم غاز R-600a في التبريد المنزلي، في حين يُستخدّم غاز R-290 في الوحدات التجارية الصغيرة. وتخطط الدولة أيضاً للترويج لتكنولوجيا تكييف هواء الغرف المعتمدة على غاز R-290 من خلال مشروع تدليلي في إطار الشريحة الثانية. وفي الوقت الحالي، لا توجد بدائل مناسبة لأنظمة تكييف الهواء وأجهزة تبريد المباني التجارية، ولا يزال مركب HFC-134a مهيمناً في قطاع تكييف الهواء المتنقل. وسوف يعتمد استخدام البدائل مثل HFO-1234yf في المستقبل على التقنيات المستخدمة في المركبات المستوردة، وكثير منها مستعمل. وسوف يستمر رصد السوق أثناء تنفيذ الشريحة الثانية من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
في إطار المشروع التدليلي للتكنولوجيا ورفع وعي المستخدمين النهائيين لتعزيز اعتماد التكنولوجيا القائمة على مركب R‑290 في وحدات تكييف الهواء المنزلية، والمشمولة في الدفعة الثانية، أكدت اليونيدو أن المشروع سيُنفَّذ كما تم الاتفاق عليه بعد الموافقة على خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي،[footnoteRef:5] مع احتمال تعديل عدد الوحدات التي سيتم شراؤها بناءً على الأسعار. وأكدت اليونيدو أن وحدات تكييف الهواء المعتمدة على مادة R-290 ‑ لا تُوزَّع تجارياً في البلد، وأن مورد المعدات التي تعتمد على R-290 سيتم اختياره من خلال عطاء تنافسي دولي مفتوح وفقاً لإجراءات الشراء التي وضعتها اليونيدو. [5:  مساعدة اثنين من كبار مستوردي المعدات في دمج التكنولوجيا المعتمدة على مركب R-290 (أي غازات التبريد والمعدات والمكونات) في قنوات التوريد الخاصة بهم من خلال تسهيل استيراد 200 وحدة تكييف مجزأة للتدليل ورصد الأداء والترويج لهذه التكنولوجيا بين المستخدمين النهائيين. وسيثبت الفنيّون المدربون ما مجموعه 40 وحدة في المعاهد الفنية والمواقع المخصصة لأغراض التدريب ورصد الأداء واستخدام الطاقة. وستَوزَّع الوحدات الـ 160 المتبقية على المستوردين لتباع، حيث تقدم المنشأتان تمويلاً مشتركاً قيمته 50,000 دولار أميركي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/76).] 

تنفيذ السياسة الجنسانية
في إطار الشريحة الأولى، جُمعّت بيانات مصنفة حسب الجنس لرصد مشاركة المرأة في أنشطة التدريب، وبُذلَت جهود محددة لتشجيع وزيادة مشاركتها؛ وشهدت هذه الأنشطة زيادة في مشاركة المرأة مقارنة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيستمر تنفيذ السياسة الجنسانية وجمع البيانات في إطار الشريحة الثانية، وستُخصَّص العديد من أدوات التدريب لاستخدام الفنيات.
مشروع اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
بالموافقة على المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في الاجتماع الثالث والتسعين، طلبت اللجنة التنفيذية إلى حكومة النيجر واليونيدو واليونيب والأمانة وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من الخطة وتقديمه إلى اجتماع مقبل حالما توافق اللجنة التنفيذية على قالب اتفاق خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.[footnoteRef:6] وبموجب الموافقة على قالب اتفاق خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في الاجتماع الخامس والتسعين،[footnoteRef:7] أعد مشروع الاتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من الخطة، والوارد في المرفق الأول من هذه الوثيقة. [6:  المقرر 93/70(د).]  [7:  المقرر 90/95] 

استدامة إزالة الهيدروفلوروكربون وتقييم المخاطر
ستضمن النيجر الاستدامة طويلة الأجل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون من خلال مزيج من استمرار فرص حصص للاستيراد، والتنفيذ الصارم من جانب السلطات الجمركية والبيئية، وتعزيز أدوات الرصد. وحُدِّدت حصة استيراد الهيدروفلوروكربون لعام 2025 عند مستوى أقل بكثير من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به بموجب الاتفاقية، وذلك بعد التزام الدولة بتحقيق خفض بنسبة 10 في المائة في استهلاك الهيدروفلوروكربون بحلول نهاية المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. ويهدف هذا النهج، الذي تكمله أنشطة رصد السوق المستمرة والترويج للبدائل المضمنة في خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، إلى تعزيز الانتقال التدريجي والمستنير نحو البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة.
لا يزال السياق السياسي في النيجر يشكل مصدر خطر أمام تنفيذ المشروع، إذ تؤدي التغييرات الحكومية إلى خلق حالة من عدم اليقين، مما قد ينعكس على استقرار المؤسسات، وعلى عملية اتخاذ القرار الحكومي، وعلى مستوى التعاون مع الشركاء الدوليين. ويمكن أن تؤثر هذه العوامل على وتيرة إصدار الموافقات وفعالية التنسيق بين أصحاب المصلحة. وترصد اليونيدو عن كثب الوضع المتطور، مع المحافظة على الحوار مع نظرائها الوطنيين، والعمل على تكييف استراتيجيات التنفيذ الخاصة بها لضمان سير أنشطة المشروع على المسار الصحيح. ولتخفيف المخاطر المتمثلة في التحديات اللوجستية أمام تسليم المعدات والأدوات، تعمل اليونيدو مع الموردين لتأمين التخصيص المبكر للمعدات، واستكشاف طرق الشحن المتنوعة حيثما كان ذلك ممكناً، وإضافة مدد زمنية احتياطية للشراء والنقل. وتهدف هذه التدابير إلى تقليل احتمالات التأخير وضمان إمكانية تنفيذ عمليات التسليم المستقبلية على نحو يمكن التنبؤ به بشكل أكبر في ظل ظروف مقيدة.
الخلاصة
تلتزم النيجر بالحد الأقصى للاستهلاك المسموح به خلال فترة التقرير (استهلاك الهيدروفلوروكربون في عام 2024 وهو أقل من خط أساس الامتثال للهيدروفلوروكربون في البلد بنسبة 52 في المائة، وبنسبة 37 في المائة عن الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به) وقد أحرزت الدولة تقدماً ملحوظاً خلال تنفيذ الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، كما تم حلّ التأخير الذي طرأ على عملية شراء المعدات نتيجة التحديات اللوجستية. وبلغت نسبة صرف الأموال المعتمدة في الشريحة السابقة 42 في المائة. كما أُعد مشروع اتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من الخطة بناءً على قالب اتفاق خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الخامس والتسعين.
[bookmark: _Hlk126916251]التوصية
توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذيةَ بالآتي:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لدولة النيجر؛
أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية لتخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الأولى من الخطة بموجب تعديل كيغالي والوارد في المرفق الأول من هذه الوثيقة.
وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من الخطة للنيجر، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2026-2027، بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه:
	
	اسم المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	94,500
	12,285
	اليونيدو

	(ب)
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	35,000
	4,550
	اليونيب
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	المرفق الأول
مشروع اتفاق بين حكومة النيجر
واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك الهيدوفلوروكربون وفقاً للمرحلة الأولى
من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
(الفترة: 2023-2030)
الهدف
1. يمثل هذا الاتفاق فهم حكومة النيجر ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتخفيض الاستخدام الخاضع للرقابة لمواد (المرفق واو) المبينة في التذييل 1-ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام من 792,662 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029 امتثالاً لجدول بروتوكول مونتريال وشروط هذا الاتفاق.
2. يوافق البلد على تلبية حدود الاستهلاك السنوي للمواد الواردة في المرفق واو على النحو المبين في الصف١-٢من التذييل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق وكذلك في جدول خفض بروتوكول مونتريال للمواد الواردة في المرفق واو المذكورة في التذييل 1-ألف. يوافق البلد على أنه، بقبوله لهذا الاتفاق وأدائه لالتزاماته التمويلية تجاه اللجنة التنفيذية المبينة في الفقرة 3، فإنه يستبعد من التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي أو تلقيه لتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف فيما يتعلق بأي استهلاك من المواد الواردة في المرفق واو التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف١-٢ من التذييل 2-ألف كخطوة التخفيض النهائية بموجب هذا الاتفاق للمواد الواردة في المرفق واو المحددة في التذييل 1-ألف.
3. مع مراعاة امتثال الدولة لالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المنصوص عليه في الصف ٣-١ من التذييل 2-ألف للبلد. وستقوم اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، بتوفير هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 3-ألف ("جدول الموافقة على التمويل").
4. يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للمرحلة الأولى من خطة كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ("الخطة") كما تمت الموافقة عليها. ووفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، يقبل البلد التحقق المستقل من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي للمواد الواردة في المرفق واو على النحو المبين في الصف ١-٢ من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وستتم عملية التحقق المذكورة أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة ذات الصلة.
شروط صرف التمويل
5. ستقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط، وفقاً لجدول الموافقة على التمويل، عندما يفي البلد بالشروط التالية على الأقل 10 أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المزمع المحدد في جدول الموافقة على التمويل:
(1) أن يكون البلد قد حقق الأهداف المنصوص عليها في الصف ١-٢ من التذييل 2-ألف لجميع السنوات ذات الصلة. السنوات ذات الصلة هي جميع السنوات منذ العام الذي تمت فيه الموافقة على هذا الاتفاق. يستثنى من ذلك السنوات التي لا يوجد بشأنها تقارير مستحقة حول تنفيذ البرنامج القطري في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يُقدم فيه طلب التمويل؛
(2) أن تكون تلبية هذه الأهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل لجميع السنوات ذات الصلة، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن ذلك التحقق لن يكون ضرورياً؛
(3) أن يكون البلد قد قدم تقريراً عن تنفيذ الشريحة بما يتوافق مع التذييل 4-ألف ("تنسيق تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") الذي يغطي كل سنة تقويمية سابقة؛ وكان قد حقق مستوىً عالياً من تنفيذ الأنشطة التي بدأت مع الشرائح المعتمدة سابقاً؛ وكان معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة المعتمدة سابقاً أكثر من 20 في المائة؛
(4) أن يكون البلد قد قدم خطة لتنفيذ الشريحة بما يتوافق مع التذييل 4-ألف الذي يغطي كل سنة تقويمية وصولاً إلى، وبما يتضمن، السنة التي يُتوقع وفقاً لجدول الموافقة على التمويل تقديم الشريحة التالية فيها أو، في حالة الشريحة النهائية، حتى الانتهاء من جميع الأنشطة المتوقعة.
الرصد
6. سيضمن البلد إجراء رصدٍ دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وستقوم المؤسسات المنصوص عليها في التذييل 5-ألف ("رصد المؤسسات والأدوار") برصد تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة والإبلاغ عنها وفقاً لأدوارها ومسؤولياتها المنصوص عليها في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
7. توافق اللجنة التنفيذية على أنه يجوز للبلد أن يتمتع بالمرونة في إعادة تخصيص جزء من الأموال المعتمدة أو جميعها، وفقاً للظروف المتغيرة، لتحقيق تخفيض سلس في الاستهلاك والخفض التدريجي للمواد الواردة في المرفق واو المحددة في التذييل 1-ألف، وفقاً للاعتبارات التالية:
(1) يجب توثيق عمليات إعادة التخصيص المصنفة على أنها تغييرات رئيسية مسبقاً، إما في خطة تنفيذ الشريحة كما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5(د) أعلاه، أو كتنقيح لخطة تنفيذ الشريحة الحالية التي يتعين تقديمها خلال 10 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية، للموافقة عليها. والتغييرات الرئيسية سوف تتعلق بما يلي:
(1) القضايا التي من المحتمل أن تتعلق بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(2) التغييرات التي من شأنها تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق؛
(3) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
(4) توفير التمويل للأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية المعتمدة، أو إلغاء نشاط في خطة تنفيذ الشريحة، بتكلفة تزيد عن 30 في المائة من إجمالي تكلفة الشريحة الأخيرة المعتمدة؛
(5) التغييرات في التقنيات البديلة، على أساس أن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المرتبطة به، والأثر المحتمل على المناخ، وأي اختلافات في الكمية بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي سيتم خفضها تدريجياً، عند الاقتضاء، فضلاً عن التأكيد على أن البلد يوافق على أن الوفورات المحتملة المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستؤدي بالتالي إلى خفض مستوى التمويل الإجمالي بموجب هذا الاتفاق؛
(2) يمكن دمج عمليات إعادة التخصيص التي لم يتم تصنيفها على أنها تغييرات رئيسية في خطة تنفيذ الشريحة المعتمدة، التي تكون قيد التنفيذ في ذلك الوقت، وإبلاغها إلى اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذ الشريحة اللاحق؛ و
(3) إعادة أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف عند استكمال الشريحة الأخيرة المتوقعة بموجب هذا الاتفاق.
8. سيجري إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد المدرجة في الخطة، ولا سيما أن البلد قد يستخدم المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات المحددة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع.
الوكالات الثنائية والمنفذة
9. يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يقوم بها، أو تجرى بالنيابة عنه، للوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على التقييمات التي يمكن إجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج التقييم للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
10. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط والتنفيذ والإبلاغ المنسق عن جميع الأنشطة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحقق المستقل وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية من خلال تنفيذ الخطة في إطار التنسيق العام للوكالة المنفذة الرئيسية. ويرد دور الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل (6-ألف) والتذييل 6-باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 2-2 و٢-٤ من التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للأهداف الواردة في الاتفاق
11. في حال عدم وفاء البلد، لأي سبب من الأسباب، بأهداف إزالة المواد الواردة في المرفق واو المنصوص عليها في الصف ١-٢ من التذييل 2-ألف أو عدم امتثاله بخلاف ذلك لهذا الاتفاق، فإن البلد يوافق على عدم أحقيته للحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. وحسب تقدير اللجنة التنفيذية، سيُستأنف التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل المنقح الذي تحدده اللجنة التنفيذية بعد إثبات البلد بأنه قد أوفى بجميع التزاماته التي كان من المقرر الوفاء بها قبل استلام الشريحة التالية من التمويل بموجب جدول الموافقة على التمويل. ويقر البلد بأن اللجنة التنفيذية قد تخفض مبلغ التمويل بمقدار المبلغِ المنصوص عليه في التذييل 7-ألف (’’التخفيضات في التمويل لعدم الامتثال‘‘) بخصوصِ كل كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من التخفيضات في الاستهلاك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش اللجنة التنفيذية كل حالة محددة لم يمتثل فيها البلد لهذا الاتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبمجرد اتخاذ القرارات، لن تكون الحالة المحددة لعدم الامتثال لهذا الاتفاق عائقاً أمام توفير التمويل للشرائح المقبلة وفقاً للفقرة 5 أعلاه.
12. لن يعدَّل تمويل هذا الاتفاق على أساس أي قرارات مقبلة للجنة التنفيذية قد تؤثر على تمويل أي مشروعات أخرى لقطاع الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد المعني.
13. يتعين على البلد أن يمتثل لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية، والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى وجه الخصوص، سيقوم بتزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بإمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الانتهاء
14. سيتم الانتهاء من الخطة والاتفاق المرتبط بها في نهاية السنة التالية للسنة الأخيرة التي تم فيها تحديد الحد الأقصى المسموح به لمستوى الاستهلاك الإجمالي في التذييل 2-ألف. وفي حال وجود أنشطة لا تزال معلقة حينها، وكانت متوقعة في خطة تنفيذ الشريحة الأخيرة وتنقيحاتها اللاحقة وفقاً للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيتم تأجيل استكمال الخطة حتى نهاية العام التالي لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وستستمر متطلبات الإبلاغ وفقاً للفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) من التذييل 4-ألف حتى وقت استكمال الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
الصلاحية
15. يتم تنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق فقط في سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المحدد في هذا الاتفاق. وتحمل جميع المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق المعنى المنسوب لها في بروتوكول مونتريال ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
16. لا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو إنهاؤه إلا باتفاق خطي متبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.
التذييلات
التذييل (1-ألف): المواد
	المواد
	[bookmark: _Hlk131268561]نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية في الاستهلاك

	المواد الهيدروفلوروكربونية
	لا ينطبق


التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	التفاصيل
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني لتخفيض المواد الواردة في المرفق واو لبروتوكول مونتريال
	التخفيض بالنسبة المئوية
	لا ينطبق
	تجميد
	تجميد
	تجميد
	تجميد
	تجميد
	10
	10
	لا ينطبق

	
	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	لا ينطبق
	1,222,358
	1,222,358
	1,222,358
	1,222,358
	1,222,358
	1,100,122
	1,100,122
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى لإجمالي الاستهلاك الذي يمكن السماح به لمواد المرفق واو
	التخفيض بالنسبة المئوية
	لا ينطبق
	23.5
	25.5
	27.5
	29.0
	31.0
	35.2
	35.2
	لا ينطبق

	
	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	لا ينطبق
	935,450
	911,652
	887,506
	864,056
	840,258
	792,662
	792,662
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	115,000
	0
	94,500
	0
	69,500
	0
	0
	38,000
	317,000

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	14,950
	0
	12,285
	0
	9,035
	0
	0
	4,940
	41,210

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	35,000
	0
	35,000
	0
	40,000
	0
	0
	5,000
	115,000

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	4,550
	0
	4,550
	0
	5,200
	0
	0
	650
	14,950

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	*150,000
	0
	129,500
	0
	109,500
	0
	0
	43,000
	432,000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	19,500
	0
	16,835
	0
	14,235
	0
	0
	5,590
	56,160

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	169,500
	0
	146,335
	0
	123,735
	0
	0
	48,590
	488,160


* يشمل مبلغ 100 ألف دولار أمريكي المقدم سلفاً في الاجتماع الحادي والتسعين (المقرر 91/58).
التذييل (3-ألف): جدول الموافقة على التمويل
1. سيتم النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليها في الاجتماع الثاني من العام المحدد في التذييل 2-ألف.
التذييل (4-ألف): شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة
1. سيتألف تقديم تقرير وخطط تنفيذ الشريحة لكل طلب شريحة من أربعة أجزاء:
(1) تقرير سردي، مشفوع بالبيانات المقدمة حسب الشريحة، يصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الواردة في المرفق واو، وكيفية إسهام الأنشطة المختلفة فيه، وآلية ارتباطها ببعضها البعض، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المعتمدة في سياق الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون عملاً بالمقرر 91/65. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو التي تم تخفيضها كنتيجة مباشرة لتنفيذ الأنشطة، مصنفة عبر كل مادة على حدة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والمرحلة ذات الصلة لإدخال البدائل، للسماح للأمانة بإبلاغ اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وينبغي أن يتضمن التقرير كذلك معلومات كمية عن الأنشطة المنفذة وأن يسلطِ مزيداً من الضوء على النجاحات والتجارب والتحديات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، بما يعكس أي تغييرات في الظروف في البلد، وتقديم المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي تغييرات ومبررات لها بالمقارنة مع خطة (خطط) تنفيذ الشريحة المقدمة سابقاً، مثل التأخيرات، والتعامل بمرونة لإعادة تخصيص الأموال أثناء تنفيذ الشريحة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق أو أي تغييرات أخرى؛
(2) تقرير تحقق مستقل عن نتائج الخطة واستهلاك المواد الواردة في المرفق واو، وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يجب تقديم هذا التحقق من بيانات الاستهلاك مع كل طلب شريحة، بحيث يغطي جميع السنوات ذات الصلة التي لم تقر اللجنة بعد باستلام تقرير التحقق الخاص بها، على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق؛
(3) وصف خطي للأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال الفترة التي تغطيها الشريحة المطلوبة بما في ذلك المعلومات الكمية، وإبراز معالم التنفيذ ووقت الانتهاء والترابط بين الأنشطة، مع مراعاة الخبرات التي تحققت والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يشتمل الوصف على إشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلاً عن أي تغييرات محتملة متوقعة في الخطة الشاملة. ويجب أن يحدد الوصف كذلك ويشرح بالتفصيل هذه التغييرات على الخطة الشاملة. ويمكن تقديم هذا الوصف للأنشطة المقبلة في إطار نفس الوثيقة مثل التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 1(أ) أعلاه؛
(4) موجز تنفيذي مؤلف من حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(ج) أعلاه.
التذييل (5-ألف): رصد المؤسسات والأدوار
1. تتولى وحدة الأوزون الوطنية، التابعة لوزارة البيئة والمواد الهيدرولوكية والصرف الصحي في البلد، مسؤولية رصد التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة في الخطة.
1. وسيُجرى  الرصد أثناء تنفيذ الخطة لضمان التنفيذ الفعال والناجح؛ والتنسيق العام للمشروع؛ وإشراك أصحاب المصلحة والتنسيق معهم؛ والتنفيذ السلس للأنشطة المخطط لها في إطار شرائح مختلفة؛ وتقديم التدريبات وغيرها من النتائج المتوقعة؛ وتسهيل التحقق من استهلاك الهيدروفلوروكربون الذي تقوم به الوكالة المنفذة الرئيسية.
1. ستكون وزارة البيئة والمواد الهيدرولوكية والصرف الصحي في البلد مسؤولة عن استدامة الاستهلاك أهداف التخفيض التي تم تحقيقها من خلال الاتفاق.
التذييل (6–ألف): دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة، تشمل على الأقل ما يلي:
(1) ضمان التحقق من الأداء والتحقق المالي وفقاً لهذا الاتفاق وإجراءاته ومتطلباته الداخلية المحددة على النحو المنصوص عليه في خطة البلد؛
(2) مساعدة البلد في إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشرائح حسب التذييل 4-ألف؛
(3) تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة التنفيذية يفيد بأنه قد تم الوفاء بالأهداف وأن أنشطة الشريحة المصاحبة قد اكتملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة، بما يتفق مع التذييل 4-ألف؛
(4) كفالة أن تنعكس الخبرات والتقدم المحرز في التحديثات على الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ الشريحة المقبلة، بما يتفق مع الفقرة الفرعية 1(ج) من التذييل 4-ألف؛
(5) استيفاء متطلبات الإبلاغ المتعلقة بتقارير وخطط تنفيذ الشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4-ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية بما في ذلك الأنشطة التي نفذتها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(6) في حالة طلب شريحة التمويل الأخيرة بسنة أو أكثر قبل السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف الاستهلاك لها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وعند الاقتضاء، تقارير التحقق بشأن المرحلة الحالية من الخطة إلى أن يتم استكمال جميع الأنشطة المتوقعة وتحقيق أهداف استهلاك الهيدروفلوروكربون؛
(7) ضمان قيام الخبراء التقنيين المستقلين المناسبين بإجراء عمليات المراجعة الفنية؛
(8) القيام بمهام الإشراف المطلوبة؛
(9) ضمان وجود آلية تشغيل تسمح بتنفيذ فعال وشفاف لخطة تنفيذ الشريحة والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(10) تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(11) في حالة التخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال وفقاً للفقرة 11 من الاتفاق، يتعين، بالتشاور مع البلد والوكالة المنفذة المتعاونة تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة متعاونة؛
(12) كفالة أن المبالغ المدفوعة للبلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛
(13) تقديم المساعدة في مجال السياسات والإدارة والدعم التقني عند الحاجة؛
(14) التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ تكون مطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة؛ و
(15) صرف الأموال في الوقت المناسب للبلد/الشركات المشاركة لاستكمال الأنشطة المتعلقة بالمشروع.
2. بعد التشاور مع البلد ومراعاة أي آراء يتم الإعراب عنها، ستختار الوكالة المنفذة الرئيسية كياناً مستقلاً وتكلفه بإجراء التحقق من نتائج الخطة واستهلاك المواد الواردة في المرفق واو المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من الاتفاق والفقرة الفرعية 1(ب) من التذييل 4-ألف.
التذييل (6-ب): دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة. ويتم تحديد هذه الأنشطة في الخطة، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
(1) تقديم المساعدة لوضع السياسات عند الحاجة؛
(2) مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة الممولة من الوكالة المنفذة المتعاونة، والإشارة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تسلسل منسق للأنشطة؛
(3) تقديم تقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن هذه الأنشطة، لإدراجها في التقارير الموحدة وفقاً للتذييل 4-ألف؛
(4) التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات خاصة بتخطيط وتنسيق وإعداد التقارير تكون مطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة.
التذييل (7-ألف): التخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال للأهداف الواردة في الاتفاق
1. وفقاً للفقرة 11 من الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم بمقدار 7.00 دولارات أمريكية لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف ١-٢ من التذييل 2-ألف لكل سنة لم يتم فيها الوفاء بالهدف المحدد في الصف ١-٢من التذييل 2-ألف، على أساس أن الحد الأقصى لخفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لمدة عامين متتاليين. وفي حالة عدم امتثال البلد للاتفاق بسبب التجارة غير المشروعة، لن يطبق الخفض في التمويل إذا جرى الحجز على المواد الخاضعة للمراقبة المتجر فيها بشكل غير قانوني ومن ثم مصادرتها أو تدميرها أو تصديرها أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
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