| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44 19 octobre 2020 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion

Montréal, 2 – 6 novembre 2020

Reportée: 8 – 12 mars 2021

PROPOSITION DE PROJET : CABO VERDE

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat sur la proposition de projet suivante :

Élimination

| - Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche) | PNUE |
| --- | --- |

FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Cabo Verde

| (I) TITRE DU PROJET | AGENCE | RÉUNION D’APPROBATION | MESURE DE RÉGLEMENTATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I) | PNUE (agence principale) | 64e | 35 % d’ici 2020 |

| (II) DERNIÈRES DONNÉES DE L’ARTICLE 7 (Annexe C Groupe l) | Année : 2019 | 0,06 (tonnes PAO) |
| --- | --- | --- |

| (III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DU PAYS (tonnes PAO) |  |  |  |  |  |  |  | Année : 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits chimiques | Aérosol | Mousse | Lutte contre l’incendie | Réfrigération |  | Solvants | Agent de transformation | Utilisation en laboratoire | Consommation totale du secteur |
|  |  |  |  | Fabrication | Entretien |  |  |  |  |
| HCFC-123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-141b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-142b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |

| (IV) DONNÉES SUR LA CONSOMMATION (tonnes PAO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence 2009-2010 : | 1,1 | Point de départ des réductions globales durables : | 0,25 |
| CONSOMMATION ADMISSIBLE AU FINANCEMENT (tonnes PAO) |  |  |  |
| Déjà approuvée : | 0,09 | Restante : | 0,16 |

| (V) PLAN D’ACTIVITÉS |  | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| PNUE | Élimination des SAO (tonnes PAO) | 0,01 | 0,01 |
|  | Financement ($ US) | 18 080 | 18 080 |

| (VI) DONNÉES DU PROJET |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites de consommation du Protocole de Montréal |  |  | s.o. | s.o. | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | s.o. |
| Consommation maximale admissible (tonnes PAO) |  |  | s.o. | s.o. | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,16 | s.o. |
| Financement convenu ($ US) | PNUE | Coûts de projet | 44 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 30 000 | 0 | 16 000 | 160 000 |
|  |  | Coûts d’appui | 5 720 | 0 | 4 550 | 0 | 0 | 4 550 | 0 | 3 900 | 0 | 2 080 | 20 800 |
| Financement approuvé par ExCom ($ US) |  | Coûts de projet | 44 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 144 000 |
|  |  | Coûts d’appui | 5 720 | 0 | 4 550 | 0 | 0 | 4 550 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 18 720 |
| Fonds totaux demandés pour approbation à la présente réunion ($ US) |  | Coûts de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 |
|  |  | Coûts d’appui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 2 080 |

| Recommandation du Secrétariat : | Approbation globale |
| --- | --- |

DESCRIPTION DU PROJET

# Au nom du gouvernement de Cabo Verde, le PNUE, à titre d’agence d’exécution désignée, a présenté une demande de financement pour la cinquième et dernière tranche de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), pour un montant de 16 000 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 2 080 $ US. La présentation comprend un rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième tranche et le plan de mise en œuvre de la tranche pour 2020 et 2021.

Rapport sur la consommation de HCFC

# Le gouvernement de Cabo Verde a déclaré une consommation de 0,06 tonnes PAO de HCFC en 2019, ce qui est inférieur de 95 pour cent à la valeur de référence en ce qui a trait à la conformité et inférieur de 76 pour cent au point de départ pour les réductions globales de consommation de HCFC. La consommation de HCFC entre 2015 et 2019 est indiquée au tableau 1.

Tableau 1. Consommation de HCFC de Cabo Verde (2015-2019, données de l’Article 7)

| HCFC-22 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Point de départ | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes métriques (tm) | 2,50 | 2,30 | 1,57 | 1,00 | 1,00 | 4,54 | 20,1 |
| Tonnes PAO | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 1,1 |

# La consommation de HCFC de Cabo Verde diminue depuis 2013, grâce à la mise en œuvre du système d’autorisation et de contingentement, aux activités mises en œuvre dans le secteur de l’entretien en réfrigération et en climatisation (RAC), aux activités de sensibilisation, et à l’introduction de solutions de remplacement sans HCFC dans les applications de climatisation et de réfrigération à usage commercial, s’appuyant principalement sur des frigorigènes HFC.

# Rapport sur la mise en œuvre du programme de pays

# Le gouvernement de Cabo Verde a communiqué des données du secteur de la consommation des HCFC dans le cadre du rapport de mise en œuvre du programme du pays de 2019, et ces données correspondent aux données déclarées en vertu de l’Article 7 du Protocole de Montréal.

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième tranche du PGEH

Cadre juridique

# Cabo Verde applique un système d’autorisation et de contingentement pour l’importation et l’exportation de HCFC, de SAO ayant déjà été éliminées et pour lesquelles aucune autorisation d’importation n’est émise, et d’équipements avec HCFC. Cependant, aucune interdiction n’est en place relativement à l’importation d’équipements avec HCFC. Il n’y a eu aucun cas d’importations illicites de SAO qui ont déjà été éliminées, et l’Unité nationale de l’ozone (UNO) n’a connaissance d’aucune utilisation sur le marché et d’aucune réserve de telles substances dans le pays.

# Quatre-vingt-dix-sept agents des douanes et autres agents d’exécution ont été formés à l’identification et la règlementation des HCFC et des équipements avec HCFC, ainsi qu’à la surveillance du système d’autorisation et de contingentement. Comme Cabo Verde ne dispose pas encore d’un centre de formation pour les nouveaux agents des douanes, ceux-ci sont formés au Sénégal ou dans les pays de l’Union européenne. L’UNO collabore régulièrement avec le service des douanes pour s’assurer que le nouveau personnel des douanes dispose des connaissances les plus récentes en matière de règlementation des SAO.

Secteur de l’entretien des équipements de réfrigération

# Quatre ateliers en bonnes pratiques d’entretien, notamment en manipulation sans danger des frigorigènes avec hydrocarbures (HC), ont été effectués pour 129 techniciens d’entretien en réfrigération et en climatisation, en s’appuyant sur des formateurs et des experts de la réfrigération issus de l’industrie comme personnes-ressources.

Mise en œuvre et suivi du projet

# L’UNO assure le suivi de la mise en œuvre des activités. On a retenu les services d’un consultant pour aider aux activités quotidiennes de suivi et à la collecte des données (1 000 $ US pour le consultant et 3 000 $ US pour les déplacements afférents au suivi).

Décaissement du financement

# En date de juillet 2020, des 144 000 $ US approuvés, 143 800 $ US avaient été décaissés, comme indiqué dans le Tableau 2. Le solde de 200 $ US sera décaissé en 2020.

Tableau 2. Rapport financier de la phase I du PGEH de Cabo Verde ($ US)

| Tranche de financement | Financement approuvé | Montant décaissé | Taux de décaissement (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Première | 44 000 | 44 000 | 100 |
| Deuxième | 35 000 | 35 000 | 100 |
| Troisième | 35 000* | 35 000* | 100 |
| Quatrième | 30 000 | 29 800 | 99,3 |
| Total | 144 000 | 143 800 | 99,9 |

*Dont un solde de 166 $ US remboursé lors de la 84e réunion

Plan de mise en œuvre pour la cinquième et dernière tranche du PGEH

# Les activités suivantes seront mises en œuvre entre janvier et décembre 2021 :

## Trois ateliers de formation de 60 agents de douanes et de police en identification et réglementation des HCFC et des équipements avec HCFC (6 000 $ US) ;

## Formation de 80 techniciens de réfrigération et climatisation aux bonnes pratiques d’entretien, à la manipulation sans danger des frigorigènes inflammables en mettant l’accent sur l’adoption de technologies exemptes de SAO, à haut rendement énergétique et à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP) (8 000 $ US) ; et

## Supervision du projet et communication des données par des consultants et des déplacements de suivi (2 000 $ US).

OBSERVATIONS ET RECOMMENDATION DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième tranche du PGEH

Cadre juridique

# Le gouvernement de Cabo Verde a déjà publié des quotas d’importation de HCFC pour 2020 à hauteur de 0,044 tonnes PAO, ce qui est inférieur aux objectifs de contrôle du Protocole de Montréal et à la consommation maximale admissible pour cette année établie dans son Accord avec le Comité exécutif.

Secteur de l’entretien des équipements de réfrigération

# Le PNUE a indiqué que le financement de la quatrième tranche a été utilisé pour former un plus grand nombre de techniciens d’entretien en réfrigération et en climatisation (129 au lieu des 80 visés initialement), et que le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour maximiser le nombre de techniciens formés afin de faciliter l’établissement ultérieur d’un système de certification obligatoire. En ce qui concerne la possibilité d’assistance au gouvernement avec le système de certification « permis de manipulation » développé dans le cadre du Programme d’aide à la conformité, le PNUE a indiqué que la mise en œuvre d’une telle solution avait été limitée par le fait que la langue officielle de Cabo Verde est le portugais. Dans le cadre de la mise en œuvre de la cinquième tranche, le PNUE apportera, comme autre solution, son assistance au pays pour identifier une coopération Sud-Sud pour la transmission du savoir-faire relatif au système de certification en réfrigération et climatisation par d’autres pays de langue portugaise.

Achèvement de la phase I

# Le PNUE a confirmé que la phase I du PGEH pour Cabo Verde sera achevée d’ici le 31 décembre 2021, comme établi au paragraphe 14 de l’Accord.

# Mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes

# En ce qui concerne la mise en œuvre de la décision 84/92(d), l’UNO a informé les parties concernées de la politique d’égalité des sexes du Fonds multilatéral pour encourager la participation des femmes dans toutes les activités liées à la mise en œuvre du PGEH. Ce travail se poursuivra avec la cinquième tranche du PGEH et la phase II, et l’UNO collectera des données sectorielles par sexe spécifiquement associées à la formation des techniciens et des agents des douanes.

Durabilité de l’élimination des HCFC

# Pour s’assurer de la durabilité des activités du PGEH et de l’élimination des HCFC, l’UNO collabore avec deux grands centres de formation en réfrigération et climatisation pour introduire dans leur programme d’étude les bonnes pratiques de réfrigération et l’utilisation sans danger des frigorigènes inflammables ou toxiques. Bien que la situation actuelle du secteur de la réfrigération et de la climatisation dans le pays ne permette pas l’établissement d’un programme de certification pour le moment, le gouvernement continuera à renforcer les instituts de formation et l’association des techniciens en climatisation. La formation et le renforcement de la capacité des agents des douanes et d’exécution se poursuivent en coopération avec les autorités douanières.

Conclusion

# Le Secrétariat note que le gouvernement de Cabo Verde dispose d’un système fonctionnel d’autorisation et de contingentement des HCFC, et que la consommation globale de HCFC diminue, avec une consommation pour 2019 inférieure de 74 pour cent à la consommation maximale admissible pour cette année. Le gouvernement a accru ses efforts d’élimination des HCFC par des activités systématiques de formation et de renforcement des capacités, et en favorisant l’adoption de technologies de remplacement à faible PRP. Le décaissement de la quatrième tranche est supérieur à 99 pour cent. Les activités planifiées dans le cadre de la cinquième tranche viendront encore renforcer le secteur de l’entretien en réfrigération, contribuant ainsi à l’assurance de la durabilité à long terme de la phase I du PGEH. Le pays achèvera la phase I du PGEH conformément à son Accord avec le Comité exécutif et prévoit de soumettre sa phase II du PGEH en 2021.

RECOMMANDATION

# Le Secrétariat du Fonds recommande que le Comité exécutif prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième tranche de la phase I du plan de gestion de Cabo Verde. Il recommande de plus l’approbation globale de la cinquième et dernière tranche de la phase I du PGEH de Cabo Verde, ainsi que le plan de mise en œuvre correspondant de la tranche 2020-2021, au degré de financement indiqué au tableau ci-dessous :

| Titre du projet | Financement du projet ($ US) | Coûts d’appui ($ US) | Agence de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche) | 16 000 | 2 080 | PNUE |

A cause du coronavirus (COVID-19)

Le problème de la différence existant entre la référence du HCFC et le point de départ était présenté aux paragraphes 11 et 12 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/27

La Décision 84/92(d) exigeait des agences bilatérales et de mise en oeuvre l’application de la politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre tout au long du cycle du projet.