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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال،  من 27 إلى 31  مايو/أيّار 2019
	
مقترح مشروع  : مالي

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	· 







ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
مالي
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي، اليونيب (رئيسية)
	الثالث والستون
	35% بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 
	السنة: 2018
	9.08 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2018

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون - 22
	
	
	
	
	9.08
	
	
	
	9.08



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 :
	15.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	15.00

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	5.20
	المتبقي:
	9.80



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.0
	0.26
	0.26

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	30,100
	30,100

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.48
	0.26
	0.74

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	58,760
	31,640
	90,400



	(سادسا) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	غير متوفر
	غير متوفر
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.8
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متوفر
	غير متوفر
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.8
	غير متوفر

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	160,000
	0
	0
	0
	0
	92,000
	0
	0
	0
	28,000
	280,000

	
	
	تكاليف الدعم
	12,000
	0
	0
	0
	0
	6,900
	0
	0
	0
	2,100
	21,000

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	65,000
	0
	55,000
	0
	0
	80,000
	0
	52,000
	0
	28,000
	280,000

	
	
	تكاليف الدعم
	8,450
	0
	7,150
	0
	0
	10,400
	0
	6,760
	0
	3,640
	36,400

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	225,000
	0
	55,000
	0
	0
	172,000
	0
	0
	0.0
	0.0
	452,000

	
	تكاليف الدعم
	20,450
	0
	7,150
	0
	0
	17,300
	0
	0
	0.0
	0.0
	44,900

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	52,000*
	0
	0

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	6,760
	0
	0


* كان ينبغي تقديم الشريحة الرابعة في عام 2018.
	توصيات الأمانة:
	موافقة شمولية





وصف المشروع

1-	بالنيابة عن حكومة مالي، قدّم اليونيب كوكالة منفذة رئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 52,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 6,760 دولار أمريكي لليونيب فقط[footnoteRef:1]. يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2019 إلى 2020.  [1:  وفقاً للخطاب تاريخ 18 آذار/مارس 2019 من وزارة البيئة والصرف الصحي والتنمية المستدامة في مالي إلى الأمانة.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2-	أبلغت حكومة مالي عن استهلاك 9.08 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو استهلاك دون خط الأساس للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 39 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة 2014-2018.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مالي (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2018)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	خط الأساس

	طن متري
	185.09
	184.00
	175.09
	165.09
	165.00
	272.30

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	10.18
	10.12
	9.63
	9.08
	9.08
	15.00


3-	تستورد مالي الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط ، وتستخدم هذه المادة في خدمة تطبيقات التبريد وتكييف الهواء الحالية. إن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 آخذ في الانخفاض بسبب انخفاض المعدات القائمة على مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الضوابط التنظيمية والتدريب وبناء قدرات فنيي الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة، وزيادة اعتماد البدائل الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولا سيما في تطبيقات تكييف الهواء. لا يوجد استخدام مبلغ عنه للمواد المستنفدة للأوزون باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السوق.  
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
4-	أبلغت حكومة مالي عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال. 
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
الإطار القانوني
5-	تنفذ حكومة مالي نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون، ومنها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ينظم المرسوم الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2007 استيراد المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد والمعدات القائمة على، والاتجار بها واستخدامها وإعادة تصديرها. واصلت الحكومة تعزيز الضوابط التنظيمية من خلال عمليات التفتيش المنتظمة في الأسواق المحلية لتحديد حالات الشحنات غير القانونية وتدريب موظفي الجمارك ووزارة التجارة وأنشطة التوعية التي تركز على لوائح المواد المستنفدة للأوزون بين المستوردين وشركات الشحن وسماسرة الجمارك وتجار التجزئة وشركات الخدمة. وتواصل الحكومة تنفيذ اللوائح التي تحظر استيراد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون بخلاف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  


قطاع خدمة التبريد
6-	تتضمن الأنشطة الرئيسية المنفذة ما يلي:
(1) تم عقد خمس حلقات عمل لتدريب ما مجموعه 175 موظفاً من موظفي الجمارك والبيئة وغيرهم من موظفي الإنفاذ على مراقبة وضبط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعها. ويجري تنقيح منهج مدرسة التدريب الجمركي بحيث يشمل كتيب تدريب بشأن لوائح المواد المستنفذة للأوزون واستيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون؛
(2)  تم عقد ست حلقات عمل لتدريب ما مجموعه 225 فنياً من فنيي التبريد حول الممارسات الجيدة في خدمة معدات تكييف الهواء، بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمناولة الآمنة لغازات تبريد الهيدروكربون؛
(5) شراء وتسليم معدات وأدوات إلى أربعة مراكز تدريب وحلقات عمل مختارة في مقاطعتي باماكو (3) وسيجو (1). وتشمل المعدات أجهزة التعرف على غازات التبريد، وأجهزة كشف التسريب الإلكترونية المحمولة، ومضخات التفريغ، وأجهزة القياس، ووحدات الاسترداد وإعادة التدوير، واسطوانة الاسترداد، وأدوات السلامة وملحقاتها؛ و

(8) تم تأجيل الأنشطة التي تتم في إطار المكون الفرعي للمستخدم النهائي للتبريد التجاري نظراً لعدم توفر تقنيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة (على سبيل المثال، الهيدروكربونات للتعديل التحديثي للمعدات). تم استخدام الأموال المخصصة لهذا المكون (10,000 دولار أمريكي) لتوفير دعم المعدات لمراكز التدريب.
وحدة  تنفيذ ورصد المشاريع
7-	تلعب وحدة تنفيذ ورصد المشاريع دوراً في رصد تنفيذ المشاريع. وتم استخدام أموال وحدة تنفيذ ورصد المشاريع لتوظيف استشاريين من أجل تقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإصدار التوصيات لتحسين الفعالية. وقدّم الاستشاريون تقريرين سنويين إلى وحدة الأوزون الوطنية.
مستوى صرف الأموال
8-	 كما في آذار/مارس 2019، من أصل مبلغ الـ 448,830 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 434,723 دولار أمريكي (196,830 دولار أمريكي لليونيب و237,893 دولار أمريكي لليوئنيديبي) على النحو المبيّن في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 14,107 دولار أمريكي بحلول عام 2020.
الجدول 2: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالي (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	معدّل الصرف (%)

	
	موافق عليه
	تم صرفه
	موافق عليه
	تم صرفه
	موافق عليه
	تم صرفه
	موافق عليه
	تم صرفه

	اليونيب
	44,000
	44,000
	61,830*
	61,830
	55,000
	55,000
	80,000
	80,000

	اليوئنديبي
	35,000
	35,000
	160,000
	160,000
	0
	0
	92,000
	77,893

	المجموع
	35,000
	20,000
	221,830
	221,830
	55,000
	55,000
	172,000
	157,893

	معدل الصرف %
	100.00
	100.0
	92.0
	97.0


*تمت الموافقة على 65,000 دولار أمريكي : تمت إعادة مبلغ 3,170 دولار أمريكي خلال الاجتماع الثالث والسبعين.


خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
9-	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة من آذار/مارس 2019 حتى حزيران/يونيو 2020:
(1) تدريب 80 موظف من موظفي الجمارك والبيئة وغيرهم من موظفي الإنفاذ على تحديد ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالإضافة إلى تنفيذ نظام الحصص (اليونيب) (20,000 دولار أمريكي) ؛

(2)  تدريب 100 فنياً من فنيي التبريد على الممارسات الجيدة في خدمة معدات تكييف الهواء بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمناولة الآمنة لغازات تبريد الهيدروكربون (اليونيب) (22,000 دولار أمريكي) ؛ و
	
(5) رصد المشروع تنفيذ أنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (10,000 دولار أمريكي).

تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
10-	أصدرت حكومة مالي بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 والمحددة عند 8.25 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال بحوالي 39 في المائة.
قطاع خدمة التبريد
11-	أشار اليونيب إلى أنه بسبب الوضع السياسي في البلد، فقد تأخر تنفيذ أنشطة الشريحة السابقة. تم حل التأخيرات الآن وبالتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية، تم الإسراع بتنفيذ الأنشطة.
12-	أوضح اليونيب أن توافر البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة مثل R-290 و R-32 محدود. وفي ما يتعلق بأنشطة التعديل التحديثي في ​​تطبيقات تكييف الهواء من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى R-290، أبلغ اليونيب أن حكومة مالي تدرك تماماً القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن التعديل التحديثي.[footnoteRef:2] وتغطي برامج التدريب الاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال ولكنها لا تشجع التعديل التحديثي للمعدات القائمة على المواد الهيدروكلورفولوروكربونية ببدائل قابلة للاشتعال. [2:  القرارات 72/17 و73/34.] 

13-	في ما يتعلق بالاستدامة الطويلة الأجل لأنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ذكر اليونيب أنه يتم تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ باستمرار على قضايا الأوزون من خلال مدرسة التدريب الجمركي. وبالنسبة لقطاع الخدمة، سيستمر تنفيذ برامج تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة والاستخدام الآمن لغازات التبريد البديلة، إلى جانب بناء قدرات مراكز التدريب من خلال دعم المعدات ؛ ومن خلال تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون الوثيق مع جمعيات الخدمة، سيتم ضمان استدامة هذه البرامج.
الخلاصة
14-	يتقدّم تنفيذ ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ على الرغم من الوضع السياسي الصعب في البلاد. ويبلغ مستوى صرف الأموال 97 في المائة. واستناداً إلى بيانات المادة 7 لعام 2018، فإن مالي ممتثلة لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وتواصل مالي تنفيذ تدريب فنيي الخدمة وموظفي الإنفاذ وأنشطة التوعية، واتخذت خطوات لبناء قدرات المؤسسات الفنية من خلال دعم المعدات والعمل الوثيق مع جمعية التبريد من أجل التنفيذ المستدام لأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. لن يتم تنفيذ برنامج حوافز المستخدمين النهائيين الذي تم اقتراح تنفيذه في الأساس من أجل إجراء عمليات تعديل تحديثي لمعدات التبريد التجاري، ويتم استخدام أموال هذا البرنامج من أجل دعم المعدات في مؤسسات التبريد. وخلال المرحلة الرابعة، ستواصل الحكومة تعزيز قدرة فنيي الخدمة وموظفي الإنفاذ للحفاظ على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
[bookmark: _GoBack]التوصية
15-	توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالي؛ وتوصي أيضاً بالموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مالي، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019-2020 المقابلة لها بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أنه إذا قررت مالي المباشرة بعمليات التعديل التحديثي والخدمة المرتبطة بها لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الهواء المصممة في الأساس للمواد غير القابلة للاشتعال،  ستتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكولات ذات الصلة. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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