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[bookmark: _GoBack]执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行 委员会  
第八十六次会议
2020年11月2日至6日，蒙特利尔
推迟至 2021年3月8日到12日[footnoteRef:1] [1:  由于冠状病毒病（COVID-19）。] 




工发组织2021–2023年业务计划


本文件介绍了工发组织2021-2023年业务计划[footnoteRef:2] ，包括: 2021-2023年期间为淘汰《蒙特利尔议定书》受控物质而规划的活动；业务计划绩效指标; 以及供执行委员会审议的建议。本文件附有工发组织 2021–2023年业务计划说明。  [2:  鉴于COVID-19流行病带来的限制，秘书处通过与工发组织进行双边讨论以及大量的电子信件交换，来解决秘书处对2021-2023年初始业务计划的评论。所有问题都得到令人满意地解决。

] 

2021–2023 年期间规划的活动

表1按年份列出了工发组织业务计划各项活动的数值。 
表 1. 工发组织提交的 2021–2023年业务计划中的资源分配 (000美元)*
	项目描述
	2021
	2022
	2023
	共计 (2021–2023)
	2023年后
共计

	氢氟氯烃活动

	已核准的氢氟氯烃淘汰管理计划(简称HPMPs)
	25,746
	6,825
	15,085
	47,656
	31,580

	氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制(PRP) – 第二阶段
	0
	76
	0
	76
	0

	氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 
	10,997
	2,537
	10,000
	23,535
	37,362

	氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段
	268
	96
	43
	407
	0

	氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	3,376
	10,699
	4,391
	18,467
	32,633

	氢氟氯烃技术支持
	482
	0
	0
	482
	0

	 氢氟氯烃活动小计 
	40,869
	20,234
	29,519
	90,622
	101,574

	氢氟烃活动

	氢氟烃 – 投资活动
	3,531
	0
	0
	3,531
	 0

	氢氟烃减排计划 – 项目编制
	2,009
	1,148
	0
	3,157
	 0

	 氢氟烃活动小计
	5,540
	1,148
	0
	6,688
	0

	标准活动

	体制强化 (IS)
	848
	1,819
	848
	3,514
	 0

	核心单位
	2,128
	2,143
	2,158
	6,429
	 0

	 标准活动小计
	2,976
	3,962
	3,006
	9,943
	0

	总计
	49,385
	25,343
	32,525
	107,253
	101,574


* 包括相关机构支助费用。

秘书处的评论 
氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 
用于低消费量国家(LVC)氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，削减氢氟氯烃基准消费量的67.5%的供资合计为383万美元 (包括2021–2023年的310万美元), 达到100%削减的金额为588,479美元 (包括2021–2023年257,902美元)。
非低消费量国家氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段行业供资分布列于表2。
表 2. 按行业分列的非低消费量国家氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的供资分布(000美元)
	行业
	2021–2023
	2023年后
	共计
	占总额的百分比 (%)

	硬质泡沫塑料 
	2,536
	605
	3,141
	5.6

	制冷空调
	1,739
	0
	1,739
	3.1

	制冷设备组装
	840
	0
	840
	1.5

	制冷设备制造
	5,017
	25,738
	30,755
	54.5

	制冷设备维修
	10,040
	9,962
	20,002
	35.4

	总计
	20,172
	36,305
	56,477
	100.0



氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 
氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段业务计划中包括了11个国家 (亚美尼亚, 阿根廷, 巴西, 智利, 约旦, 墨西哥, 尼日利亚, 阿曼,巴基斯坦, 菲律宾和苏丹) 的项目，总额为5,110万美元 (包括2021–2023年的1,847万美元)。只有那些核准了第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划，而且其淘汰目标低于2025年履约目标的国家，才允许将氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段纳入业务计划(第 84/46(e)号决定)。 
氢氟氯烃技术援助区域项目

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]工发组织列入了一个氢氟氯烃技术援助区域项目 “在高环境温度国家空调行业推广低全球升温潜能值制冷剂(PRAHA‑III)”，该项目2021年金额为481,500美元。目前这种示范项目没有供资窗口。 
氢氟烃相关活动

氢氟烃活动包括了三个国家 (埃及, 印度和苏丹) 的三项投资活动，在2021年金额共计353万美元，还包括了25个国家的氢氟烃减排计划编制[footnoteRef:3] ，在2021和2022年资金总额为316万美元。  [3: 编写国家执行计划的资金，在该国批准《基加利修正案》之后，并根据拟定的准则，最早可在履行逐步减排氢氟烃义务的五年之前申请（第79/46（b）（iii）号决定）。此外，第84/46（f）号决定允许尚未批准《基加利修正案》的国家将氢氟烃减排准备活动纳入业务计划，该政府需提交信函表明其有意尽最大努力批准该修正案。] 

根据第78/3(g)号决定，埃及和苏丹的氢氟烃投资项目已列入业务计划；苏丹的项目准备申请已提交给第86次会议。印度的氢氟烃投资项目不属于制造行业，因此，根据第78/3(g)号决定，不符合供资资格。
在列入氢氟烃减排准备活动的25个国家中，有17个国家尚未批准《基加利修正案》，但已提交了所要求的政府信函，以表明该政府意欲尽最大努力批准该修正案。
核心单位成本
预计2021年的核心单位费用[footnoteRef:4]将比2020年的供资额增加5.2％，高于商定的0.7％的增加率。 [4: 在第86次会议的闭会期间批准过程中，已批准了工发组织2021年的核心单位费用（UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37）。] 

秘书处建议的调整
对工发组织2021-2023年业务计划的调整是根据执行委员会的有关决定作出的。在缔约方就2021-2023三年期多边基金的充资额作出决定之后，可能需要作进一步调整[footnoteRef:5]。 [5:  在缔约方未就2021年至2023年三年期多边基金的充资水平作出决定的情况下，并根据第XXXII/1号决定，假定2021-2023年业务计划的资源分配指示性预算与2018-2020三年期的充资额相同。UNEP/OzL.Pro/ ExCom/86/25号文件讨论了这个问题。] 

在审查经订正的工发组织2021-2023年业务计划时，秘书处注意到未将下列调整包括在内：
表3. 对工发组织2020-2022年业务计划作出的调整（000美元）
	调整
	2021–2023 
	2023年后

	根据71/42 或 84/46(e)项决定，调整氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段编制
	(34)
	0

	非低消费量国家的氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的制冷设备制造行业以8.40美元/公斤[footnoteRef:6]的最大成本效益为基础 [6: 根据机构间协调会议的商定。] 

	(236)
	(575)

	氢氟氯烃技术援助
	(482)
	0

	依照78/3(g)项决定提交的氢氟烃投资项目
	(1,070)
	0

	依照第56/16(c)号决定，调整氢氟烃减排计划编制
	(324)
	0

	核心单位计划值的调整以反映比2020年供资水平增加0.7％
	(277)
	0



表4列出了秘书处对工发组织2021-2023年业务计划提出的拟议调整结果，这些调整也将在2021-2023年多边基金综合业务计划[footnoteRef:7]的背景下加以探讨。 [7:  第UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25号文件。] 

表4.  工发组织经调整的2021-2023年业务计划的资源分配情况（千美元）*
	项目描述
	2021
	2022
	2023
	共计 (2021–2023)
	2023 年后
共计

	氟氯烃活动

	已核准的氢氟氯烃淘汰管理计划
	25,746
	6,825
	15,085
	47,656
	31,580

	氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 -第二阶段
	0
	76
	0
	76
	0

	氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	10,997
	2,537
	10,000
	23,535
	37,362

	氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 -第三阶段
	256
	96
	21
	374
	0

	氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	3,376
	10,463
	4,391
	18,231
	32,058

	氢氟氯烃技术援助
	0
	0
	0
	0
	0

	 氢氟氯烃活动小计
	40,375
	19,998
	29,498
	89,871
	100,999

	氢氟烃活动

	氢氟烃–投资活动
	2,461
	0
	0
	2,461
	0

	氢氟烃减排计划 – 项目编制
	1,818
	1,015
	0
	2,833
	0

	 氢氟烃活动小计
	4,279
	1,015
	0
	5,294
	0

	标准活动

	体制强化
	848
	1,819
	848
	3,514
	0

	核心单位
	2,036
	2,050
	2,065
	6,151
	0

	 标准活动小计
	2,884
	3,869
	2,913
	9,666
	0

	总计
	47,538
	24,882
	32,410
	104,831
	100,999


*包含相关机构支助费用。

业绩指标
根据第71/28号决定，工发组织在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向工发组织通报了表5所示的目标。
表5. 工发组织2021年业绩指标
	指标类型
	简称
	计算方法
	2021年目标

	规划数--核准数
	已核准的付款
	已核准付款次数与计划付款次数*

	52

	规划数--核准数
	已核准项目/活动
	已核准的项目/活动数目与规划数目（包括项目编制活动）** 
	30

	执行情况
	已发放资金
	跟据进度报告中估计的发放数额确定
	24,801,519美元

	执行情况
	消耗臭氧层物质淘汰
	至下一次付款核准时，本次付款淘汰的消耗臭氧层物质量与业务计划中规划的淘汰量
	760.70 ODP 吨

	执行情况 
	已完成的项目活动
	完成的项目与进展报告中规划的所有活动项目（不包括项目编制）
	107

	行政管理
	财务结算完成速度
	项目完成12个月后，项目财务结算完成程度
	运营完成后12个月

	行政管理 
	按时提交项目完成报告
	按时提交的项目完成报告和商定的报告
	按时(1)

	行政管理 
	按时提交进度报告
  
	除非另有商定，否则应按时提交进度报告、业务计划以及对问题的答复
	按时


* 由于另一合作或牵头机构的原因无法提交付款申请时，该机构将减去这个目标。
**如果执行委员会尚未作出供资决定，项目编制则不应列入评估范围。
建议
执行委员会不妨:
表示注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 号文件所载工发组织2021-2023年业务计划；并
核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 号文件所载表5列出的工发组织业绩指标。
蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能做出的任何决定。
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