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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
الاجتمــــــاع الثانى والتسعون
مونتريال، 29 مايو/آيار- 2 يونية/حزيران 2023
البند 9(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1
] 



مقترح مشروع: مالى


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترحَ المشروع التالى:

الإزالة:
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى،		يونيب ويونديبي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33


الشريحة الخامسة
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
8
7

ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
مالي

	تدابير الرقابة 
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	
	الوكالة 
	(أولا) عنوان المشروع 

	إزالة بنسبة 35 في المائة بحلول 2020
	الثالث والستون
	
	يونيب (رئيسة) يونديبي
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) 

	
	
	
	

	6.05 طن من قدرات استنفاد الأوزون
	السنة: 2022 
	
	
	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى) 



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	السنة: 2022

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع
	استخدام مختبرى
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	الخدمة 
	التصنيع 
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	6.05
	
	
	
	
	6.05



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس:2009-2010
	15.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	15.00

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل
	5.20
	المتبقى:
	9.80



	خطة الأعمال الموافق عليها
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.26
	0.00
	0.00
	0.26

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	31,640
	0
	0
	31,640

	يونديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.26
	0.00
	0.00
	0.26

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	30,100
	0
	0
	30,100



	(سادسا) بيانات المشروع  
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*
	2019
	2020*
	المجموع

	حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	n/a
	n/a
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.8
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  
	n/a
	n/a
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.8
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)  

	يونيب
	تكاليف المشروع  
	65,000
	0
	55,000
	0
	0
	80,000
	0
	52,000
	0
	28,000
	280,000

	
	
	تكاليف الدعم  
	8,450
	0
	7,150
	0
	0
	10,400
	0
	6,760
	0
	3,640
	36,400

	
	يونديبي
	تكاليف المشروع  
	160,000
	0
	0
	0
	0
	92,000
	0
	0
	0
	28,000
	280,000

	
	
	تكاليف الدعم  
	12,000
	0
	0
	0
	0
	6,900
	0
	0
	0
	2,100
	21,000

	المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)  
	تكاليف المشروع  
	225,000
	
	55,000
	
	
	172,000
	
	
	52,000
	
	504,000

	
	تكاليف الدعم  
	20,450
	
	7,150
	
	
	17,300
	
	
	6,760
	
	51,660

	إجمالي الأموال الموصي بالموافقة عليها في ھذا الاجتماع (دولار أمريكي)  
	تكاليف المشروع  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,000
	56,000

	
	تكاليف الدعم  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,740
	5,740


* قدمت الشريحتان الرابعة والخامسة في عامى 2019 و2023، على التوالى

	توصية الأمانة
	موافقة شاملة
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وصف المشروع
1- نيابة عن حكومة مالى قدّم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة والشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرھا 740 61 دولارً أمريكي، تتألف من  000 28 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  640 3  دولاراً أمريكياً لليونيب، و 000 28 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 100 2 دولار أمريكي لليونديبي[footnoteRef:2]. وتضمّن الطلب المقدم أيضاً تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الرابعة وتقرير التحقق من استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2016 إلى 2022 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2024. [2:  وفقاً للرسالة بتاريخ 22 مارس/آذار 2023 من وزارة البيئة والاصحاح والتنمية المستدامة لمالى إلى الأمانة.] 

تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2- أبلغت حكومة مالى عن استهلاك يبلغ 6.05 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، وهو استهلاك أقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون للامتثال بـنسبة 60 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2018-2022.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مالى (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	لهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	أطنان مترية
	165.00
	137.00
	137.00
	125.00
	110.00
	272.25

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون 
	9.08
	7.54
	7.54
	6.88
	6.05
	15.00


3	يستورد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 حصريا في مالى لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء الحالية؛ ولاينتج البلد أو يصدر مواد مستنفدة للأوزون. وتواصل انخفاض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نتيجة إنخفاض عدد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية (هيدروفلوروكربون-134أ و R-404A و R-407A و R-410) حيث توافر البدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة محدودا. وفضلا عن ذلك، أدى تأثير عقوبات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا[footnoteRef:3] على التدفقات التجارية والانخفاض العالمى لأسعار السلع وجائحة كوفيد-19إلى تباطء التمو الاقتصادى الذي بدأ في عام 2019 وتسبب في خفض استخدام سوائل التبريد. [3:  في يوليه/تموز 2022 أوقفت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات الاقتصادية والمالية.] 


تقريرعن  تنفيذ البرنامج القطري
4 أبلغت حكومة مالى عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 التى كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق
5	أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظاماً للترخيص وﺣﺼﺺ الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يعتمد عليه، وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 لبروتوكول مونتريال للسنوات من 2018 إلى 2022 كان صحيحا (كما يبين الجدول 1 أعلاه). واستنتج التحقق أن البلد يمتثل لجدول الخفض لبروتوكول مونتريال والاستهلاك الأقصي المسموح به في مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى للسنوات من 2026 إلى 2022.
التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6	إن حكومة مالى لديها نظاماً للترخيص وﺣﺼﺺ الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التشغيل. وواصلت الحكومة دعم الرقابة الناظمة من خلال التفتيش المنتظم على الأسواق المحلية لتحديد حالات الشحنات غير القانونية؛ تدريب موظفى الجمارك ووزارة التجارة؛ أنشطة وعى تركز على لوائح المواد المستنفدة للأوزون في ما بين المستوردين وشركات النقل البحرى ووسطاء الجمارك وتجار التجزئة وشركات الخدمة. وتواصل الحكومة تنفيذ لوائح حظر استيراد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات التى تستعملها و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأخرى. وصدقت مالى على تعديل كيغالى في 31 مارس/آذار 2017.
قطاع خدمة التبريد
7	تشمل الأنشطة الرئيسة المنفذة:
(1) ست حلقات عمل لتدريب 141 موظف جمارك وانفاذ القانون وموظفي إنفاذ آخرين على التعرف والرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وكذلك فرض نظام الحصص؛
(2) ست حلقات عمل لتدريب 225 تقنى تبريد على الممارسات الجيدة في خدمة معدات تكييف الهواء، بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمناولة الآمنة لسوائل تبريد الهيدروكربون.؛
وحدة تنفيذ المشروع ورصده
8	يواصل اليونيب والوحدة الوطنية للأوزون رصد تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عن بيانات المشروع بمساعدة خبير تبريد وخبير جمارك.

مستوى صرف الأموال  
9	حتى مارس/آذار 2023، تم صرف مبلغ 723 486 دولار أمريكي  (830 248 دولار أمريكي لليونيب و 893 237 دولار أمريكي لليونديبي)  من أصل مبلغ 000 504 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن وإعادة مبلغ  277 17 دولاراً أمريكياً، كما يبين الجدول 2.
الجدول 2. التقرير المالى للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالى (دولار أمريكي)
	الشريحة
	يونيب
	يونديبي
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الأولى
	الموافق عليها 
	65,000
	160,000
	225,000
	100

	
	المنصرفة 
	*65,000
	160,000
	221,830
	

	الثانية
	الموافق عليها 
	55,000
	0
	55,000
	100

	
	المنصرفة 
	55,000
	0
	55,000
	

	الثالثة
	الموافق عليها 
	80,000
	92,000
	172,000
	100

	
	المنصرفة 
	80,000
	*92,000
	157,893
	

	الرابعة 
	الموافق عليها 
	52,000
	0
	52,000
	100

	
	المنصرفة 
	52,000
	0
	52,000
	

	المجموع
	الموافق عليها 
	252,000
	252,000
	504,000
	100

	
	المنصرفة 
	252,000
	252,000
	504,000
	

	
	الرصيد
	0
	0
	0
	


* بما في ذلك مبلغ 170 3 دولار أمريكي أعيد في الاجتماع الثالث والسبعين
** بما في ذلك مبلغ 107 14 دولار أمريكي أعيد في الاجتماع التسعين
خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
10	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين يونية/حزيران 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024:
(1) تنظيم حلقتى عمل لتدريب 40 موظف جمارك وإنفاذ القانون وموظفي إنفاذ آخرين على التعرف والرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وكذلك فرض نظام الحصص (يونيب) (000 10 دولار أمريكي)؛

(2)   تنظيم أربع حلقات عمل لتدريب 50 تقنى تبريد على الممارسات الجيدة في خدمة معدات تكييف الهواء، بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمناولة الآمنة لسوائل تبريد الهيدروكربون (يونيب) (000 10 دولار أمريكي)؛
(ج) 		برنامج زيادة الوعى لعدد 50 تقنى تبريد وتكييف هواء و40 موظف حكومى عن استخدام سوائل التبريد الطبيعية في القطاع التجارى، وحلقة عمل وطنية لتقنى التبريد وتكييف الهواء وموظفى الجمارك والأطراف الفاعلة الأخرى لنشر نتائج البرنامج (يونيب) (000 28 دولار أمريكي)؛

(8) رصد تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد لهيدروكلوروفلوروكربونية  بدعم من استشاريين وطنيين (000  6 دولار أمريكي) وسفر الموظفين لتنسيق المشروع (يونيب)   (000 2 دولار أمريكي).

تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد لهيدروكلوروفلوروكربونية  
الإطار القانوني
11	أصدرت حكومة مالى بالفعل حصص واردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مقدار 23 طن مترى (12.93 طن من قدرات استنفاد الأوزون) وهى أقل من أهداف الرقابة المحددة في بروتوكول مونتريال.
أسباب التأخير
12	قدم اليونيب شرحا بأن منذ عام 2012، تاثر البلد بقلاقل سياسية ومسائل أمنية. وبعتبارها مسألة تتسم بالحذر، تم وقف تحويل الأموال خلال العقوبات التى فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفضلا عن ذلك، أثرت القيود على السفر والاجتماعات المتعلقة بتدابير مكافحة كوفيد-19على تنفيذ المشروع. وطلبت الأمانة ما إذا كان الوضع الراهن للبلد يسمح بمواصلة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأجاب اليونيب بأن الأنشطة قد تم استئنافها بالرغم من مواجهة مخاطر أمنية، وأن تنفيذ المشروع مستدام من خلال التكامل الصحيح للوحدة الوطنية للأوزون في وزارة البيئة والتنسيق مع لجنة الأوزون. ونظرا لتجديد بعض الموظفين في الوحدة الوطنية للأوزون، يقدم برنامج المساعدة على الامتثال الدعم في بناء القدرات، ومن المخطط تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين.
قطاع خدمة التبريد
13	أوضح اليونيب أن مالى كان لديها موارد محدودة من بدائل ذات احتماليـة احتـرار عالـمى منخفضـة مـثل R-290 و R-32. ومن ثم، سوف يدعم اليونديبي الحكومة في تنفيذ حلقة تدارس لزيادة الوعى باستخدام سوائل تبريد طبيعية في القطاع التجارى كمقابل. وبالاضافة إلى ذلك، ستواصل برامج التدريب تغطية الاستخدام الامن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال لدعم شروط تمكين استخدام معدات ذات احتماليـة احتـرار عالـمى منخفضـة في البلد.
تنفيذ سياسة المنظور الجنسانى[footnoteRef:4] [4:    تمشيا مع المقرر 84/92(د) ، يشجع المقرر 90/48(ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان أن السياسة  التشغيلية للمنظور الجنسانى تطبق في جميع المشروعات، مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة المحددة الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 

14	في ما يتعلق بتنفيذ المنظور الجنسانى، بدأت الوحدة الوطنية للأوزون الترويج لحضور النساء حلقات العمل التدريبية وجمع البيانات الجنسانية المتفرقة وتنفيذ أنشطة زيادة الوعى بطريقة جنسانية ايجابية.وسوف يتواصل هذا العمل بموجب الشريحة الخامسة.

الإنتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
15	في اجتماعها الحادى والتسعين، سمحت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، وعلى أساس استثنائي، لليونيب أن يواصل تنفيذ الأنشطة المعلقة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالى (المقرر 91/13). وتطلب حكومة مالى تمديدا لتاريخ إنتهاء المرحلة الأولى إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 نتيجة لتباطء الشرائح السابقة. ولاحظت الأمانة أن التمديد سييسمح للبلد الإنتهاء من الأنشطة المتبقية من المرحلة الأولى ودعمت التمديد المطلوب.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
16	ناقشت الأمانة مع اليونيب المخاطر التى تتعرض لها الإزالة الناجحة لمجموع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستدامة منجزات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وكانت المخاطر الرئيسة التى تم تحديدها هى أسباب خارجية مثل التوافر في الأسواق لتكنولوجيات ذات احتماليـة احتـرار عالـمى منخفضـة والوضع السياسي. ولهذا، سوف تكون الوكالات المنفذة واعية للاحتمالات السياسية في البلد بحيث تتلاءم مع تنفيذ المشروع، كما فعلت استجابة للقلاقل السياسية الحديثة والافتقار إلى الأمن. وفضلا عن ذلك، سوف تبلغ الوكالات المنفذة اللجنة التنفيذية وتسعى للحصول على التوجيه بشأن إدارة الأوضاع الحرجة عند الحاجة.
17	توقع اليونيب أيضا أن تتحقق أهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. فقد ساهمت الأنشطة المتحققة حتى الآن في دعم قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء بواسطة تحسين ممارسات خدمة تقنيي التبريد وتكييف الهواء وضمان أن نظام الترخيص وحصص الاستيراد والتصدير فعالة في تلبية الأهداف. وسوف تضمن الأنشطة المخطط لها بموجب الشريحة الخامسة استدامة طويلة الأجل لنتائج ايجابية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
18	في ما يتعلق بالاستدامة طويلة الأجل لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ذكر اليونيب أنه يجرى تدريب موظفى الجمارك وإنفاذ القانون على أساس مستمر على قضايا الأوزون من خلال مدارس تدريب الجمارك. وفي ما يتعلق بقطاع الخدمة، سيتواصل تنفيذ برامج تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة والاستخدام الآمن لسوائل التبريد البديلة مع بناء قدرات مراكز التدريب من خلال دعمها بالمعدات. إن تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون الوثيق مع روابط الخدمة سوف يضمن استدامة هذه البرامج.

الخلاصة
19	إن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يحقق تقدما بالرغم من تحديات الوضع السياسي في البلد. إن مستوى صرف الأموال نسبته 100 في المائة. وعلى أساس تقرير التحقق من عام 2016 إلى عام 2022، تعتبر مالى ممتثلة لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وتواصل مالى تنفيذ تدريب تقنيي الخدمة وموظفى إنفاذ القانون وأنشطة زيادة الوعى. واتخذ البلد خطوات لبناء قدرة المؤسسات التقنية من خلال الدعم بالمعدات ويعمل عن كثب مع رابطة التبريد لضمان استدامة تنفيذ أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخلال الشريحة الخامسة، ستواصل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المساهمة في دعم قدرات تقنيي الخدمة وموظفى إنفاذ القانون لاستدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وزيادة الوعى حول استخدام سوائل تبريد طبيعية في القطاع التجارى. وسوف يسمح تمديد المرحلة الأولى إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 للبلد الإنتهاء من الأنشطة المتبقية.

التوصية
20	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية:
(أ) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالى وطلب تمديد المرحلة الأولى إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024؛
(ب)  أن توافق على تمديد 	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 على أن يكون من المفهوم ألا يطلب تمديد آخر؛
(ج)  أن تطلب من حكومة مالى واليونيب واليونديبي تقديم تقرير مرحلى عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية إلى الاجتماع الأول في عام 2025.
21	وتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والشريحة النهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالى وخطة تنفيذ الشريحة خلال الفترة 2023-2024 عند مستويات التمويل الواردة في الجدول أدناه.

	الوكالة المنفذة
	تكاليف الدعم  (دولار أمريكي)
	تمويل المشروع  (دولار أمريكي)
	عنوان المشروع
	 

	يونيب
	640 3
	000 28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) 
	(أ)

	يونديبي
	100 2
	000 28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) 
	(ب)
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