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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
الاجتمــــــاع الثاني و التسعــــون
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 29 مايو/ أيار - 2 يونيو / حزيران 2023
البند 8(ب) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1 ] 


التأخيرات في تقديم الشرائح
المقدمة
1. عملا بالمقرر 47/50(د)،[footnoteRef:2] أعدت الأمانة هذه الوثيقة. وهي تقدم الإجراءات المتخذة استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الحادي والتسعين؛ وتحليل لكل شريحة كانت مستحقة، ولكن لم يتم تقديمها في الاجتماع الثاني والتسعين والشرائح التي تم تقديمها، ولكن تم سحبها لاحقًا أثناء عملية استعراض المشروع. وتقدم أيضا لمحة عامة عن أسباب التأخير وتأثير ذلك على الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، وتوصية الأمانة. [2:  قررت اللجنة التنفيذية إدراج بند فرعي منفصل للاجتماعات المقبلة في جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات.] 

أولا. متابعة القرارات المتخذة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح في الاجتماع الحادي والتسعين
2. في الاجتماع الحادي والتسعين، كان هناك 10[footnoteRef:3] بلاد من أصل 27 بلدا كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح، ولكنها لم تفعل ذلك في الوقت المحدد، وهو ما يمثل معدل عدم التقديم بنسبة 37 في المائة. وبعد ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية، من ضمن جملة أمور، من الأمانة إرسال رسائل إلى الحكومات المعنية فيما يتعلق بالمقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في الملحق الحادي عشر لتقرير الاجتماع الحادي والتسعين (المقرر 91/30(ب)). [3:  باستثناء العراق، الذي تم تقديم طلب شريحته إلى الاجتماع الجادي والتسعين، ولكن تم سحبه لاحقا.] 

3. وإعمالا للمقرر 91/30 (ب)، أرسلت الأمانة رسائل إلى حكومات 11 بلدا من البلدان المدرجة في المادة 5 للحث على تقديم الشريحة التالية لخطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونتيجة لذلك، قدمت حكومات الأرجنتين،[footnoteRef:4] وغيانا،[footnoteRef:5] ومالي،[footnoteRef:6] وسانت كيتس ونيفس، وسورينام،[footnoteRef:7] وتايلاند،[footnoteRef:8] وتونس[footnoteRef:9] الشرائح المعنية لخطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والتسعين. [4: UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/21 ]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/27]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/33]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/38]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/39]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/40] 

4. ومع ذلك، لم تقدم حكومات بوروندي والعراق ونيجيريا وتركيا طلبات الشرائح.
ثانيا. تحليل الشرائح التي لم تُقدم للاجتماع الثاني والتسعين
5. لم يتم تقديم خمسة وعشرين نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 16 بلدا بما في ذلك تلك الواردة في الفقرة 4، بقيمة إجمالية قدرها 13,012,285 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)، وكان مقررا تقديمها، إلى الاجتماع الثاني والتسعين، كما هو مبين في المرفق الأول. لهذه الوثيقة.[footnoteRef:10] [10:  من أجل المقارنة، لم يتم تقديم 14 شريحة لعشرة بلدان كان موعد تقديمها، في الاجتماع الحادي والتسعين.] 

6. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفيس، والتي تبلغ 19,097 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)، إلى الاجتماع الثاني والتسعين، ولكن تم سحبها لاحقًا من قبل الوكالة المنفذة المعنية أثناء عملية استعراض المشروع. وهذه الشريحة مدرجة أيضا في المرفق الأول لهذا التقرير.
ثالثا. أسباب التأخير وتأثيرها على الامتثال
7. [bookmark: _Hlk134116735]تتضمن أسباب التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: الصرف بجدود أقل من عتبة 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (16)؛ وقرارات الحكومة و/ أو المصادقات و/ أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/ أو التغيير الهيكلي (10)؛ وصعوبات داخلية أو خارجية (4)؛ والقيود التي فرضها جائحة كوفيد-19 (2)؛ ووجود أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها (3)؛ وعدم وجود تقرير التحقق (2)؛ وتوقيع اتفاقية أو وثيقة المشروع (2)؛ تأخيرات المؤسسة (2) ؛ ووجود وكالة متعاونة غير جاهزة للتقديم (1)؛ والوضع السياسي أو القضايا الأمنية (1)؛ وتقديم التقارير المرحلية والمالية (1)؛ وقرارات اللجنة التنفيذية (1). وقد يكون هناك أكثر من سبب واحد للتأخير في التقديمات.
8. وكما أبلغت عنه الوكالات المنفذة المعنية، فإن التأخير في تقديم الشرائح التي فات موعد استحقاقها لن يكون له أي تأثير على الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المستحقة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.
رابعا. التوصية	
9. ويمكن أن ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإشارة إلى:
(1) التقرير الخاص بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/OzL.Pro/ExCom/92/12؛
(2) المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛
(3) أن هناك 28 نشاطا من أصل 53 نشاطا (18 بلدا من 34 بلدا) تتعلق بشرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقرر تقديمها في الاجتماع الثاني والتسعين قد تم تقديمها في الوقت المحدد؛
(4) إلى أن الوكالات المنفذة المعنية أشارت إلى أن التقديم المتأخر لشرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في الاجتماع الأول لعام 2023 لن يكون له أي تأثير على امتثال البلدان لبروتوكول مونتريال، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي من البلدان المعنية كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال؛
(2) أن تطلب من الأمانة إرسال رسائل إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
المرفق الأول
الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الثاني والتسعين
	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ (مع تكاليف الدعم)
(دولار أمريكي)
	سبب التأخير/ الانسحاب
	التوصيات

	أفغانستان (المرحلة الثانية)

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	215,265
	قرارات / مصادقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية / الصعوبات الداخلية أو الخارجية
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب عدم الاستقرار السياسي والتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة ، وحث حكومة أفغانستان على مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	98,100
	الوضع السياسي أو القضايا الأمنية / 20 في المائة هي عتبة الصرف
	

	الجزائر (المرحلة الأولى)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2014 and 2017
	197,898
	تأخيرات المؤسسة
	الإشارة إلى تأخيرات المؤسسة بسبب التحديات في إنتاج وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-32، وحث حكومة الجزائر على العمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى يمكن للشريحتين الثالثة (2014) والرابعة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن تُقدما إلى الاجتماع الثالث والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص عام 2014 والشرائح اللاحقة.

	البحرين (المرحلة الثانية)

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	89,835
	وجود أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب الصعوبات الداخلية أو الخارجية وحث حكومة البحرين على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	57,780
	صعوبات داخلية أو خارجية / 20 في المائة هي عتبة الصرف
	

	البوسنة والهرسك (المرحلة الثانية)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	318,640
	20 في المائة هي عتبة الصرف / الصعوبات الداخلية أو الخارجية
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة البوسنة والهرسك على العمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	بوتسوانا (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	216,683
	قرارات / مصادقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية / 20 في المائة هي عتبة الصرف
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة بوتسوانا على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على أساس بأنه قد تم بلوغ عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	160,500
	قرارات / مصادقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية / 20 في المائة هي عتبة الصرف
	

	بوروندي (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2020
	37,516
	عدم وجود تقرير تحقق / قرارات / موافقات / تغييرات حكومية في وحدة الأوزون الوطنية
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة بوروندي على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإكمال عملية التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2020.

	دومينيكا (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2020
	18,588
	التعطيل التي تسببت به جائحة كوفيد-19 / قرارات / موافقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية / عدم وجود تقرير تحقق / اعتماد أموال كافية من الشريحة السابقة / تقديم تقارير مرحلية ومالية
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة دومينيكا على تقديم التقدم المطلوب والتقارير المالية ؛ والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإكمال عملية التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2020.

	مصر (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	201,506
	التوقيع على الاتفاق / وثيقة المشروع
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة مصر على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	4,322,172
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة / تأخير المشروع
	

	العراق (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2022
	652,529
	الوكالة المتعاونة ليست جاهزة للتقديم 
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب عدم استعداد الوكالة المتعاونة للتقديم وأن طلب الشريحة لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المقرر 87/40 (ج)، وحث حكومة العراق على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2022 والشرائح اللاحقة، على أساس أن شروط المقرر 87/40 (ج) تم استيفاؤها.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2022
	342,400
	الشروط المنصوص عليها في المقرر 87/40 (ج) / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	

	الكويت (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	1,130,242
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة / وجود أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الكويت على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	307,732
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة      
	

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2023
	70,283
	قرارات / موافقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية/ عتبة الصرف البالغة 20 في المائة      
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية ، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية للعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تم بلوغها.

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	98,423
	التعطيل التي تسببت به جائحة كوفيد-19 / قرارات / موافقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية/ عتبة الصرف البالغة 20 في المائة      
	

	المغرب (المرحلة الثانية)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	326,350
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة      
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة المغرب على العمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	نيجيريا (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2021
	2,782,000
	الصعوبات الداخلية والخارجية
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب العوامل الخارجية وحث حكومة نيجيريا على العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2021 والشرائح اللاحقة.

	قطر (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	163,285
	التوقيع على الاتفاق / وثيقة المشروع / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة قطر على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين ، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	107,000
	قرارات / مصادقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	

	سانت كيتس ونيفيس (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2020
	19,097
	المسائل المرتبطة بتنفيذ نظام التراخيص والحصص التي تحتاج إلى معالجة لضمان أن النظام قابل للإنفاذ وقادر على ضمان امتثال البلد للجدول الزمني للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال، بما يتماشى مع المقرر 63/17
	الإشارة إلى أن الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثاني والتسعين قد تم سحبها، وحث حكومة سانت كيتس ونيفيس على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاتخاذ الإجراءات التالية لضمان وجود نظام للتراخيص والحصص وطني ونافذ من أجل الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  يعمل بكامل طاقته وقادر على ضمان امتثال البلد للجدول الزمني للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال، بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين مع تعديل خطة عمل لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2020:
(1) ولإجراء مزيد من التحقيق وتقديم استنتاجات قاطعة بشأن ما تم استيراده بالفعل بموجب الإدخالات التسعة عشر باستخدام رموز المواد الكلوروفلوروكربونية المحددة في تقرير التحقق. وفي حالة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام تلك الرموز، ينبغي إضافة الكميات ذات الصلة إلى الاستهلاك الفعلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديم بيانات المادة 7 المصححة إلى أمانة الأوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2021؛
(2) إدراج تدابير للتنبيه عند استخدام رموز المواد التي تم التخلص منها؛
(3) إجراء عمليات تفتيش لتحديد أي استخدامات محتملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس ونيفيس؛
(4) الشروع في الاستعدادات لإنفاذ حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية ونشر الحصص في الجريدة الرسمية؛
(5) تضمين خطة العمل المنقحة أنشطة ستنفذ توصيات التحقق.


	سيراليون (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2023
	101,700
	قرارات / مصادقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية
	ملاحظة التأخير بسبب التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وحث حكومة سيراليون على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2023
	76,300
	قرارات / مصادقات / تغييرات الحكومة في وحدة الأوزون الوطنية / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	

	تركيا (المرحلة الأولى)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2022
	919,558
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة (2019) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة تركيا على العمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2022) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين مع خطة عمل منقحة من أجل مراعاة إعادة تخصيص شرائح 2022 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	المجموع
	
	
	13,031,382
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