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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
المؤجل من 8 إلى 12 مارس/آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).
] 




مقترح مشروع: فيجي


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة على مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	اليوئنديبي واليونيب





ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات 
فيجي
	أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	موافقة الاجتماع
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب
	65
	35% في 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	4.62(طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القُطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	4.62
	
	
	
	4.62



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	5.73
	نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	5.73

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	المُوافق عليه بالفعل:
	2.01
	المتبقي:
	3.72



	(خامساً) خطة الأعمال
	2020

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.13

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	21,745

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.07

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	13,052



	(سادساً) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	5.73
	5.73
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	3.72
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	5.73
	5.73
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	3.72
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	71,800
	0
	0
	37,900
	0
	59,850
	0
	0
	0
	19,950
	189,500

	
	
	تكاليف الدعم
	6,462
	0
	0
	3,411
	0
	5,387
	0
	0
	0
	1,795
	17,055

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	47,900
	0
	0
	24,400
	0
	41,650
	0
	0
	0
	11,550
	125,500

	
	
	تكاليف الدعم
	6,227
	0
	0
	3,172
	0
	5,415
	0
	0
	0
	1,502
	16,315

	التمويل المُوافق عليه من اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	119,700
	0
	0
	62,300
	0
	101,500
	0
	0
	0
	0
	283,500

	
	تكاليف الدعم
	12,689
	0
	0
	6,583
	0
	10,802
	0
	0
	0
	0
	30,074

	إجمالي التمويل المطلوب للموافقة عليه في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,500
	31,500

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,297
	3,297



	توصيات الأمانة:
	الموافقة الشاملة




وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة فيجي، قدمت اليوئنديبي بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفةٍ إجمالية قدرها 34,797 دولار أمريكي، تشمل 19,950 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,795 دولار أمريكي لليوئنديبي، و11,550 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,502 دولار أمريكي لليونيب[footnoteRef:2]. ويتضمن الطلب تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقرير التحقق المتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة الممتدة من عام 2016 إلى 2019، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020 إلى 2021. [2:  وفقاً للرسالة المؤرخة في 21 أغسطس 2020 المرسلة من وزارة البيئة في فيجي إلى اليوئنديبي.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أبلغت حكومة فيجي عن استهلاك قدره 4.62 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، وهو أقل بنسبة 19 في المائة من خط أساس الامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2019 على النحو الموضح في الجدول1.
[bookmark: _Hlk37147660]الجدول1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي (2014-2019 بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	70.03
	74.43
	67.60
	75.23
	83.91
	103.44

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.32
	0.09
	0.00
	0.05
	0.05
	0.65

	[bookmark: _Hlk54277218]المجموع (طن متري)
	70.35
	74.52
	67.60
	75.28
	83.96
	104.08

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	3.85
	4.09
	3.72
	4.14
	4.62
	5.69

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.02
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.04

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.87
	4.1
	3.72
	4.14
	4.62
	5.73



شهد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقلباً هيمن عليه اتجاهٌ تنازلي بشكل عام بسبب تنفيذ الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك نظام التراخيص والحصص وبناء قدرات موظفي الجمارك والعاملين في مجال التبريد والفنيين. تذبذب الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 بسبب تفاوت الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع مصايد الأسماك التي تستهلك ما يتراوح بين نسبة 75 و80 في المائة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ لكن التقلب في الطلب على الاستهلاك ظل أقل بكثير من أهداف الرقابة. وتُعزى زيادة الاستهلاك في عامي 2018 و2019 إلى المخزون المُدخر من قبل المستوردين في ضوء تدابير الرقابة المرتقبة في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك أكثر بالتوازي مع إصدار حصص عام 2020 عند المستوى المُخَفض (نسبة 65 في المائة من خط الأساس) ومع تطبيق برنامجِ استبدال المستخدم النهائي. ويُقدَّر استيراد غازات التبريد البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حالياً بنسبة 50 في المائة.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

أبلغت حكومة فيجي عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019 والتي تتطابق مع البيانات المُبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تطبق نظاماً قائماً للتراخيص والحصص لرصد واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة الممتدة بين 2016 و2019 كان صحيحاَ (على النحو المبين في الجدول1 أعلاه)، وأن فيجي تمتثل لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وحدود الاستهلاك القصوى المسموحِ بها بموجب اتفاقيتها مع اللجنة التنفيذية. وأشار تقرير التحقق إلى أنه يتعين استصدار تصريحِ تصديرٍ من وحدة الأوزون الوطنية بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يتم تصديرها إلى إقليمٍ آخر. ومع ذلك، لا تخضع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُصدَّرة إلى سفن الصيد الأجنبية لنظام ترخيص التصدير الإلزامي؛ ويحتاج المصدرون فقط إلى الحصول على التخليص الجمركي قبل تصدير أي سلع إلى سفن الصيد الأجنبية. كما أوصى تقرير التحقق بتضمين الصادرات إلى سفن الصيد الأجنبية في نظام الترخيص والحصص.
التقرير المرحلي لتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

دأبت حكومة فيجي على إنفاذ نظام التراخيص والحصص لجميع المواد المستنفدة للأوزون من حيث المناولة، والتخزين، والمبيعات، والواردات، وإعادة التصدير، بما في ذلك إلى سفن الصيد الأجنبية. وتعكفُ الحكومة حالياً على مراجعة قانون المواد المستنفدة للأوزون لتغطية إدخال غازات التبريد البديلة والقضايا الناشئة الأخرى مثل حظر جميع التجهيزات القائمة على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم تنفيذ الحظر على مراحل تبدأ بأنظمة أكبر مثل المبردات، يعقُبُها فرض رقابةٍ صارمة على التجهيزات الأخرى الأصغر مثل وحدات تكييف الهواء المحلية.
تم تدريب ما مجمله 157 من موظفي الجمارك والإنفاذ على رصد واردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون، وتلقى 43 من موظفي الجمارك والإنفاذ تدريباً تحديثياً. نظمت وحدة الأوزون الوطنية أربعة ورش عمل توعوية لما مجمله 60 من موظفي الجمارك بشأن متطلبات استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبروميد الميثيل، والإعلان الدقيق عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجميع سفن الصيد (المحلية والأجنبية).
صادقت حكومة فيجي على اتفاقية كيغالي في 16 يونيو/حزيران 2020.
قطاع خدمة التبريد

 تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) بالتعاون مع مركز التدريب التابع لجامعة فيجي الوطنية، تم تدريب 304 فني تبريد وتكييف الهواء على الممارسات الجيدة واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها عند صيانة التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهو شرطٌ أساسي للحصول على ترخيص فني؛ وفضلاً عن ذلك، تم تدريب 278 فني على التعامل الآمن مع التجهيزات ذات البدائل القابلة للاشتعال (الأمونيا والهيدروكربونات) وخدماتها؛
(2) تم شراء عشرة آلات استردادٍ وأسطوانات استردادٍ وتقديمها لجمعية التبريد للمساعدة في استرداد غازات التبريد؛ وتم توفير التدريب للفنيين على استخدام وحدات الاسترداد؛ كما تم إنشاء مركز استصلاح غازات التبريد في رابطة مصايد الأسماك، حيث جرى تركيب وحدتين صغيرتين (تم شراؤهما في الشريحة الثانية) وقٌدِمت المساعدة الفنية إلى 25 فني من قبل مستشارٍ دولي؛ وكذلك التخطيط لإنشاء مركز استصلاحٍ مماثلٍ لجمعية التبريد، كما ستُقدَّم المساعدة الفنية من قبل خبيرٍ دولي بمجرد رفع قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد-19؛
(3) عُيِّن مستشارٌ لجمع البيانات وإجراء التحليل الفني لاستراتيجية تَحوُّل قطاع مصايد الأسماك إلى بدائل المواد المستنفدة للأوزون. وأُجريت دراسة للعديد من الخيارات حيث لا تزال خيارات المواد غير المستنفدة لقدرات الأوزون ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي غير متوفرة لسفن الصيد. كما تقرر إلغاء إعادة التهيئة التجريبية لسفينة صيد واحدة. وكذلك تم التخطيط للتدريب والمساعدة الفنية في استرداد غازات التبريد، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام لمساعدة قطاع مصايد الأسماك؛
(4) تم إعداد برنامجِ استبدالٍ لما مجمله 100 وحدة تكييف سكنية. وأعلنت وحدة الأوزون الوطنية عن الخطة وتنتظر إبداءَ العروض الأولية لتحديد المستفيدين؛ و
(5) أُعِدت مواد توعوية تتعلق بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتأثيرها، والانتقال إلى التقنيات البديلة في قطاع مصايد الأسماك وتوزيعها على موظفي الجمارك وفنيي التبريد وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وشاركت جمعية التبريد وقطاع المصايد (أصحاب سفن الصيد، والمعدات البرية، والمقاولون، والفنيون) في المشاورات المتعلقة بتعديل التشريع؛ وعملت وحدة الأوزون الوطنية بشكل وثيق مع وزارة الطاقة لتعزيز الارتباط بين التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستحداث تقنيات بديلة فعالة وموفرة في استهلاك الطاقة.
تنفيذ ورصد المشروع
يقدم فريق إدارة ورصد المشروع الدعم لوحدة الأوزون الوطنية في تنفيذ الأنشطة المخطط لها في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وينسق مع المعاهد الفنية والجمعيات الصناعية؛ ويرصد التقدم المحرز في التنفيذ ويقدم تقارير في ذلك. وقد تم تخصيص مبلغ 8,519 دولار أمريكي للسفر، و7,864 دولار أمريكي للاجتماعات وورش العمل، و3,617 دولار أمريكي للمصروفات المتنوعة من إجمالي مبلغ 20,000 دولار أمريكي تم صرفها لتنفيذ المشروع ورصده.
مستوى صرف الأموال
في شهر أغسطس/آب 2020 صُرف مبلغ 242,287 دولار أمريكي (145,287 دولار أمريكي لليوئنديبي و97,000 دولار أمريكي لليونيب) من مبلغِ 283,500 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، على النحو الموضحِ في الجدول2. وسيتم صرف المبلغ المتبقي البالغ 41,213 دولار أمريكي في عام 2020.
الجدول2 : التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية في فوجي (دولار أمريكي)
	الشريحة
	اليوئنديبي
	اليونيب
	المجموع
	مستوى الصرف (%)

	الأولى
	موافق عليها 
	71,800
	47,900
	119,700
	100

	
	تم صرفها 
	71,800
	47,900
	119,700
	

	الثانية
	موافق عليها
	37,900
	24,400
	62,300
	100

	
	تم صرفها 
	37,900
	24,400
	62,300
	

	الثالثة
	موافق عليها
	59,850
	41,650
	101,500
	59

	
	تم صرفها 
	35,587
	24,700
	60,287
	

	المجموع
	موافق عليها 
	169,550
	113,950
	283,500
	85

	
	تم صرفها
	145,287
	97,000
	242,287
	



خطة تنفيذ الشريحة الرابعة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021:
(1) تنظيم ورشة عمل تدريبية واحدة لما مجمله 15 شخصاً من المُخلصين/الوكلاء الجمركيين على استخدام رموز النظام المنسق للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودورتان تحديثيتان لما مجمله 30 من موظفي الجمارك (اليونيب) (3,000 دولار أمريكي)؛ وإجراء تدريب إلزامي على نظام الترخيص لمهندسي التبريد على متن السفن، بغض النظر عن الجنسية، في قطاع مصايد الأسماك، ونشر الوعي الذي يستهدف المستوردين بشأن بيع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لشركات مصايد الأسماك الحاصلة على ترخيص ساري المفعول بصورة حصرية (تمويل التعزيز المؤسسي)؛
(2) تنظيم ورشتي عمل تدريبيتين لما مجمله 40 فني في القطاع البحري ومصايد الأسماك بشأن ممارسات الخدمة الجيدة وخدمة الصيانة باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وورشتي عمل تدريبيتين، إحداهما حول ممارسات التبريد الجيدة والأخرى حول التقنيات البديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي لما مجموعه 60 خبير فني؛ وتحديثُ دليل التدريب على التبريد الخاص بجامعة فيجي الوطنية (اليونيب) (4,000 دولار أمريكي)؛
(3) تقديم المساعدة الفنية وتنظيم ورشة عمل عبر الإنترنت من قبل مستشارٍ دولي بشأن الاسترداد والاستصلاح لجمعية المصايد؛ وتنظيم ورشتي عمل لما مجمله 50 فني، بما في ذلك العاملين في قطاع مصايد الأسماك، حول استخدام آلات الاسترداد (اليوئنديبي) (4,200 دولار أمريكي)؛
(4) استكمال برنامج حوافز المستخدم النهائي لإدخال وحدات تكييف الهواء السكنية القائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ ونشر الوعي والترويج للاستبدال بالتقنيات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 من خلال عروض التكنولوجيا، وتنظيم ورش العمل والاجتماعات مع أصحاب المصلحة، ونشر المعلومات (اليوئنديبي) (10,750 دولار أمريكي)؛
(5) ترويج المعلومات على الجمهور المستهدف بما في ذلك التعديلات التشريعية الجديدة والجدول الزمني لحظر التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتوزيع المواد التوعوية المتعلقة بتدريب الفنيين وإصدار الشهادات، والتقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ ونشر المعلومات لوكلاء الجمارك بشأن رموز النظام المنسق، ووسم التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية/المواد الهيدروفلوروكربونية وعملية تخليص الواردات؛ والترويج الإعلامي لمتطلبات الترخيص والتصاريح (اليونيب) (4,550 دولار أمريكي)؛ و
(6) إدارة المشروع، والرصد، والإبلاغ بما في ذلك التنسيق مع أصحاب المصلحة، وجمع البيانات ورصد التقدم المُحرز؛ وإعداد التقارير (اليوئنديبي) (5,000 دولار أمريكي موزعة على النحو التالي: 2,200 دولار أمريكي للسفر، و2,000 دولار أمريكي للاجتماعات وورش العمل، و800 دولار أمريكي للمصروفات المتنوعة).

تعليقات وتوصيات الأمانة

التعليقات 

تقرير التحقق

أشارت الأمانة إلى أن تقرير التحقق قد تضمن توصية بشأن مراقبة صادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى سفن الصيد الأجنبية واستفسرت عن خطة العمل لمعالجة التوصية. وردت اليوئنديبي بأن لدى فيجي متطلبات ترخيص للتصدير في تشريعاتها بالفعل، وتدرك وحدة الأوزون الوطنية أهمية الإنفاذ الكامل لمتطلبات ترخيص التصدير من أجل تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى سفن الصيد الأجنبية وتعزيز آلية المراقبة. وبسبب القيود الزمنية المفروضة على تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى سفن الصيد الأجنبية، تعكف الحكومة على إعداد خطة عمل بشأن الطرق البديلة لمواجهة التحديات، بما في ذلك خيار إصدار تصاريح التصدير على اساس سنوي، بالتشاور مع أصحاب المصلحة. وسيتم الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد عند التقديم للمرحلة الثانية.
التقرير المرحلي لتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة فيجي مُسبقاً حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 بواقعِ 3.69 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
لدى الاستفسار عن الإطار الزمني المتعلق بحظر واردات وحدات تكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوضحت اليوئنديبي أن حظر التجهيزات الصغيرة التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 يحتاج إلى مزيد من التشاور مع أصحاب المصلحة. وفي غضون ذلك، ستراقب الحكومة استيراد التجهيزات الصغيرة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال فرض شرط الترخيص لتمكين المراقبة الوثيقة بهدف فهم السوق بصورةٍ أفضل.
قطاع خدمة التبريد

عند طرحِ استفساراتٍ متعلقة بتنفيذ برنامجِ استبدال وحدات التكييف السكنية الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السابع والسبعين، أوضحت اليوئنديبي بأن البرنامج مفتوحٌ للشركات الخاصة، والمؤسسات، والأُسر الفردية. ويمكن للمستخدمين النهائيين المهتمين باستبدال وحدات التكييف القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بوحدةٍ بديلة قائمةٍ على (الهيدروفلوروكربون-32) غير مستنفدة للأوزون ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي التقدم بطلب للاستفادة من البرنامج. وبمجرد الموافقة على الطلب من قبل وحدة الأوزون الوطنية، يمكن للمستفيد شراء التجهيزات الجديدة من الموردين والتقدم بطلب للحصول على حافزٍ تصل نسبته إلى 25 في المائة من التكلفة. ويمكن لوحدة الأوزون الوطنية، بعد التحقق من التركيب، الموافقة على الطلب ودفع قيمة الحافز للمستفيد. فيما يتحمل الأخير نسبة 75 في المائة المتبقية من تكلفة الوحدة. ويوضح الجدول3 أدناه تقديراً لتكلفة الوحدة للتجهيزات، والحوافز، والتمويل المشترك من قبل المستفيدين:
الجدول3: تكلفة وحدات تكييف الهواء، ومستوى الحوافز والتمويل المشترك من المستفيدين
	استطاعة وحدة تكييف الهواء
	التكلفة الإجمالية 
(دولار أمريكي/وحدة)
	مستوى الحافز 
(دولار أمريكي/وحدة)
	التمويل المشترك 
(دولار أمريكي)

	9,000 وحدة حرارية*
	600
	150
	450

	12,000 وحدة حرارية
	715
	175
	540

	18,000 وحدة حرارية
	1,140
	285
	855


* وحدة حرارية = وحدة حرارية بريطانية

أشارت الأمانة إلى أنه تمت الموافقة على هذا النشاط في الاجتماع السابع والسبعين إلا أنه لم يتم شراء التجهيزات، كما استفسرت عن ترتيبات التنفيذ امتثالاً للمقرر 84/84. وأوضحت اليوئنديبي أن الحكومة بذلت جهوداً في إعداد البرنامج الذي تم تعميمه على الجميع. وتعتبِر الحكومة هذا البرنامج نهجاً جيداً لضمان رواج البدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في السوق، حيثُ ترغب في مواصلة تنفيذه في الشريحة الرابعة. كما أوضحت اليوئنديبي باستفاضة الأنشطة المخطط لها في الشريحة الرابعة لزيادة فوائد برنامج الاستبدال امتثالاً للمقرر 84/84(ب) و(ج) على النحو التالي:
(1) تم إطلاق برنامج حوافز استبدال وحدات تكييف الهواء استجابةُ للاهتمام الذي أبداه المستفيدون للحكومة بشأن استيراد وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 نظراً لرواجِ وحدات مماثلة في جنوب شرق آسيا؛
(2) فرضت الحكومة ضريبة على استيراد الوحدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 منذ عام 2018 في محاولةٍ للحد من استيراد التجهيزات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وبهدف الحث على استحداث تقنياتٍ بديلة لا تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، وذات كفاءة في استخدام الطاقة؛
(3) صُمِّم البرنامج وفق تدريبات فنيي التبريد وتكييف الهواء على التعامل مع غازات التبريد البديلة التي تمت في الشرائح السابقة. وسيوفر برنامج الاستبدال فرصةً للفنيين لتلقي التدريب بصورةٍ مستمرة في بيئة حقيقية وممارسة واكتساب المهارات في التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال بدرجات حرارة معتدلة؛
(4) سيُتيح التدريب السابق للفنيين تركيب وحدات الهيدروفلوروكربون-32 بطريقة آمنة وفعالة؛ وبدورها، ستعمل الوحدات المركبة على "رصد" أعمال الفنيين في الميدان بهدف تقييم قدراتهم وتوفير تغذيةٍ راجعة لتحسين التدريب المستقبلي في التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛
(5) سيتم جمع نتائجِ برنامجِ استبدال وحدات التكييف، وتقييمها، ونشرها من خلال ورش العمل التوعوية وورش العمل الفنية وتدريب الفنيين لدعم توسيع نطاق البرنامج في القطاع الخاص. وقد تم التخطيط لهذه الأنشطة في الشريحة الرابعة؛ و
(6) بمجرد الانتهاء من برنامج الاستبدال، ستقوم الحكومة بتحليل السيناريو الكامل لإجراءات الاستبدال ومدى تقبُّل القطاع الخاص والمستخدمين النهائيين للنتائج. وستُستخدم البيانات التي يتم جمعها بهدف تطوير المزيد من الاستراتيجيات والسياسات لتوسيع نطاق رواج وحدات تكييف هواء الغرف منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في السوق في أرجاء الدولة. وعلاوة على ذلك، ستقدم اليوئنديبي تقريراً شاملاً حول نتائج برنامج الحوافز لتتمكن الأمانة من إعداد صحيفة وقائع توجيهية للمشاريع المستقبلية، بما يتماشى مع المقرر 84/84(د).
 بناء على طلبٍ لتوضيح ما إذا كان سيتم النظر في وحدات تكييف الهواء القائمة على غاز R-290 في برنامج الاستبدال، أجابت اليوئنديبي بأن هذه الوحدات ليست رائجة حتى الآن بصورة جيدة في المنطقة.
إكمال المرحلة الأولى 

أكدت اليوئنديبي أن المرحلة الأولى لفيجي ستكتمل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 من الاتفاقية.
تطبيق السياسة الجنسانية 
بالتماشي مع المقرر 84/92(د)[footnoteRef:3]، سيأخذ تنفيذ الشريحة الرابعة في عين الاعتبار تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإنصاف إلى أقصى حد ممكن بهدف تشجيع مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة مثل التخطيط، وصنعِ السياسات والقرارات، وتبادل الأفكار، والأنشطة الاستشارية، والمراقبة، والتقييم. وسيتم تشجيع النساء على المشاركة في الفعاليات/الأنشطة التي تُنظَّم في إطار الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مثل الاجتماعات، والتدريب، وورش العمل، وأنشطة بناء القدرات والأنشطة التوعوية. كما سيتم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس.  [3:  طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تم إعداد نظام للترخيص والحصص ووضعه حيز التنفيذ لضمان الامتثال لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وقد فُرضت ضريبة للحث على تجنب استيراد التجهيزات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22. تقدم إدارة الجمارك، كجزءٍ من برنامجها التعريفي، تدريباً دورياً لموظفي الجمارك الجدد يشمل المسائل المتعلقة بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها بموجب بروتوكول مونتريال.
 تم إنشاء مراكز تدريب للفنيين لتمكين تطوير قدراتهم بصورةٍ مستمرة. وستُسهم التجهيزات والأدوات المقدمة لتدريب الفنيين واسترداد غازات التبريد في استدامة الإزالة التي تحققت في المرحلة الأولى. دُمِجت مناهج التدريب في جامعة فيجي الوطنية، وسيُشجع برنامج الحوافز على الانتقال إلى تقنيات لا تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي.
تعديل الاتفاقية

تم تعديل نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثالث والسبعين في فيجي من 8.41 طن من قدرات استنفاد الأوزون إلى 5.77 طن من قدرات استنفاد الأوزون بهدف الحفاظ على الاتساق مع نهج الإبلاغ الذي يحتَسِب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في خدمة سفن الصيد الأجنبية كصادرات، على أساس تفهم أن حكومة فيجي ستقدم إلى أمانة الأوزون طلباً لتعديل استهلاك خط أساس الامتثال بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال[footnoteRef:4]. [4:  المقرر 73/15.] 

وافق الاجتماع التاسع والعشرون للأطراف على تعديل خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي من 8.41 طن من قدرات استنفاد الأوزون إلى 5.73 طن من قدرات استنفاد الأوزون[footnoteRef:5]. وفي ضوء خط الأساس المُعدل البالغِ 5.73 طن من قدرات استنفاد الأوزون، قامت الأمانة بتحديث الفقرة 1 والملحق 2-أ من الاتفاقية المُبرمة بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية لتعكس هذا التغيير. كما تم تحديث الفقرة 16 لتوضح أن الاتفاقية المعدلة المحدثة ستحل محل الاتفاقية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والسبعين. وستُلحق الاتفاقية المعدلة المحدثة بالتقرير النهائي للاجتماع السادس والثمانون. [5:  المقررXXIX/15.] 

الخلاصة 

تطبق فيجي نظاماً قائماً للتراخيص والحصص فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والذي يُمكِّن من إجراء تخفيضاتٍ في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يتماشى مع الجدول الزمني للتخلص التدريجي طبقاً لبروتوكول مونتريال. ويعد الاستهلاك المُبلغ عنه لعام 2019 من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أقل بنسبة 19 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال، كما تتوافق الحصة الصادرة لعام 2020 مع هدف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. يستمر انعقاد الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومن شأن استمراريتها في الشريحة الرابعة ضمان تمكين التخفيض المستدام في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد والتي تشمل، من بين جملة أنشطةٍ أخرى، تدريب موظفي/وكلاء الجمارك وفنيي التبريد وتكييف الهواء، والمساعدة التقنية في برنامج استرداد غازات التبريد، وإعادة التدوير، وكذلك برنامج استبدال المستخدم النهائي. بلغ معدل الصرف للشريحة الثالثة نسبة 59 في المائة. وسيتم تقديم المرحلة الثانية إلى الاجتماع السابع والثمانين.
التوصية 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي؛
(2) الإشارة إلى أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاقية المعدلة المبرمة بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة، وعلى وجه الخصوص: الفقرة 1 والملحق 2-أ، استناداً إلى خط أساس الامتثال المنقح للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والفقرة 16 التي تم تحديثها للإشارة إلى أن الاتفاقية المعدلة المحدثة قد حلت محل الاتفاقية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثالث والسبعين؛ و
(3) أن تطلب من اليوئنديبي تقديم تقرير مفصل عن نتائج برنامج حوافز المستخدمين النهائيين لاستبدال وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بوحدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32، بغية تمكن الأمانة من إعداد صحيفة وقائع توجيهية للمشاريع المستقبلية، بما يتماشى مع المقرر 84/84(د).
توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 2020-2021، وفق مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) 
	19,950
	1,795
	اليوئنديبي

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	11,550
	1,502
	اليونيب
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
10
1
المرفق الأول

نصّ يجب إدماجه في الاتفاق المعدل المحدث المُبرم بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

(التغييرات ذات الصلة بخط عريض لسهولة الرجوع إليها)

1.	يمثل هذه الاتفاق التفاهم بين حكومة فيجي ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستخدام الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة للأوزون المحددة في الملحق 1-أ ("المواد") إلى كمية ثابتة قدرها 3.72 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2020 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.

16. 	يحل هذا الاتفاق المعدل المحدث محل الاتفاق التي عُقد بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية.

الملحق 2-أ: الأهداف والتمويل

	الصف
	البند
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	1.1
	الجدول الزمني لتخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق ج، المجموعة الأولى (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	5.73
	5.73
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	3.72
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق ج، المجموعة الأولى (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	5.73
	5.73
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	3.72
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	71,800
	0
	0
	37,900
	0
	59,850
	0
	0
	0
	19,950
	189,500

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	6,462
	0
	0
	3,411
	0
	5,387
	0
	0
	0
	1,795
	17,055

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	47,900
	0
	0
	24,400
	0
	41,650
	0
	0
	0
	11,550
	125,500

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	6,227
	0
	0
	3,172
	0
	5,415
	0
	0
	0
	1,502
	16,315

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	119,700
	0
	0
	62,300
	0
	101,500
	0
	0
	0
	31,500
	315,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	12,689
	0
	0
	6,583
	0
	10,802
	0
	0
	0
	3,297
	33,370

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	132,389
	0
	0
	68,883
	0
	112,302
	0
	0
	0
	34,797
	348,370

	4.1.1
	إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقها بموجب هذه الاتفاقية (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.98

	4.1.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 التي يتعين تحقيقها من خلال مشروعات سابقة موافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	-

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل للتمويل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.75

	4.2.1
	إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على تحقيقها بموجب هذه الاتفاقية (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.04

	4.2.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب التي يتعين تحقيقها من خلال مشروعات سابقة موافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	-

	4.2.3
	الاستهلاك المؤهل للتمويل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
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