| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26 26 octobre 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXECUTIF 
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion

Montréal, 15-19 novembre 2021

PLAN D’ACTIVITÉS DE L'ONUDI POUR LA PERIODE 2022-2024

# Ce document présente le plan d’activités de l'ONUDI pour 2022-2024 et comprend : les activités prévues pour l'élimination des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal (substances réglementées) au cours de la période 2022-2024 ; les indicateurs de performance du plan d'activités; et une recommandation pour examen par le Comité exécutif. Le texte du plan d'activités de l'ONUDI pour 2022-2024 est joint au présent document.

Activités prévues pendant la période 2022-2024

# Le tableau 1 présente, par année, la valeur des activités incluses dans le plan d'activités de l'ONUDI.

Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d'activités de l'ONUDI pour 2022-2024 tel que soumis (en milliers de dollars US)*.

| Description | 2022 | 2023 | 2024 | Total (2022-2024) | Total après 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l'élimination des HCFC approuvés (HPMP) | 11 877 | 18 832 | 2 958 | 33 667 | 33 440 |
| Préparation du projet HPMP (PRP) – phase II | 16 | 29 | 0 | 45 | 0 |
| HPMP phase II | 3 633 | 5 453 | 6 765 | 15 851 | 37 218 |
| HPMP PRP – phase III | 120 | 193 | 0 | 313 | 0 |
| HPMP phase III | 2 702 | 9 114 | 5 948 | 17 763 | 31 044 |
| Assistance technique HCFC | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 |
| Sous-total activités HCFC | 18 829 | 33 620 | 15 671 | 68 120 | 101 701 |
| Activités HFC |  |  |  |  |  |
| Plan de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP) – PRP | 1 797 | 1 737 | 0 | 3 533 | 0 |
| Sous-total activités HCFC | 1 797 | 1 737 | 0 | 3 533 | 0 |
| Activités standard |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel (IS) | 1 535 | 1 374 | 1 535 | 4 443 | 0 |
| Unité centrale | 2 050 | 2 065 | 2 079 | 6 194 | 0 |
| Sous-total activités standard | 3 585 | 3 439 | 3 614 | 10 638 | 0 |
| Total | 24 211 | 38 796 | 19 285 | 82 292 | 101 701 |

* Y compris les frais de soutien de l'agence, le cas échéant.

# Observations du Secrétariat

# Phase II des HPMP

# Les niveaux totaux de financement de la phase II des programmes de gestion des produits chimiques pour les pays à faible volume de consommation (LVC) afin d'atteindre la réduction de 67,5 % de la valeur de référence des HCFC s'élèvent à 766 691 dollars US (dont 471 289 dollars US pour 2022-2024), et à 4,07 millions de dollars US (dont 2,48 millions de dollars US pour 2022-2024) pour atteindre une réduction de 100 %.

# La répartition du financement de la phase II des HPMP pour les pays non-LVC par secteur est présentée dans le Tableau 2.

Tableau 2. Répartition du financement de la phase II des HPMP dans les pays non-LVC par secteur (en milliers de dollars US)

| Secteur | (2022-2024) | Après 2024 | Total | Pourcentage du total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mousse rigide | 885 | 91 | 976 | 2,0 |
| Fabrication de produits frigorifiques | 4 719 | 23 994 | 28 713 | 59,5 |
| Entretien de la réfrigération | 7 299 | 11 249 | 18 548 | 38,5 |
| Total | 12 903 | 35 334 | 48 237 | 100,0 |

# Phase III des HPMP

# Un total de 48,81 millions de dollars US est inclus dans le plan d'activités pour la phase III des PGHP de 12 pays (Argentine, Arménie, Brésil, Chili, République islamique d'Iran, Jordanie, Mexique, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines et Soudan) (dont 17,76 millions de dollars US pour 2022-2024).

Projet régional d'assistance technique pour les HCFC

# L'ONUDI a inclus un projet régional d'assistance technique pour les HCFC visant à promouvoir les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global pour les secteurs de la climatisation dans les pays à température ambiante élevée (PRAHA-III), s'élevant à 481 500 dollars américains en 2022. Ce projet a été examiné lors de la 86e réunion. Au cours de cette réunion, quelques membres ont exprimé leur soutien au rétablissement du projet ; toutefois, il a également été souligné qu'il n'y avait pas de possibilité de financement pour de tels projets d'assistance technique et que le travail nécessaire pour aborder les alternatives à faible ou zéro PRP était décrit dans la décision XXVIII/2. Par la suite, le projet n'a pas été réintégré dans le plan d’activités 2022-2024.

Activités HFC

# Un total de 3,53 millions de dollars US est prévu pour les activités de préparation de projet de KIP en 2022 et 2023 pour 34 pays. Dix-neuf de ces 34 pays n'ont pas ratifié l'amendement de Kigali, mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement indiquant leur intention de faire tout leur possible pour ratifier l'amendement.

# Unité centrale

# Les coûts unitaires de base devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 % comme convenu.

Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements au plan d'activités de l'ONUDI pour 2022-2024 étaient basés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. D'autres ajustements peuvent être nécessaires dans l'attente d'une décision des Parties sur le niveau de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023.

# En examinant le plan d'activités révisé de l'ONUDI pour 2022-2024, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n'ont pas été inclus :

Tableau 3. Ajustements du plan d'activités de l'ONUDI pour 2022-2024 (en milliers de dollars US)

| Ajustement | 2022-2024 | Après 2024 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des HPMP pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, y compris les tranches de HPMP qui sont dues mais non soumises à la 88e réunion | 198 | 0 |
| Assistance technique HCFC | (482) | 0 |
| PRP pour la phase III des HPMP soumise à la 88e réunion | (24) | 0 |
| PRP pour les KIP conformément à la décision 87/50 | (282) | 0 |

# Le Tableau 4 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d'activités de l'ONUDI pour 2022-2024, lesquels sont également abordés dans le contexte du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022-2024.

# Tableau 4. Allocation des ressources dans le plan d'activités ajusté de l'ONUDI pour 2022-2024 (en milliers de dollars US)*.

| Description | 2022 | 2023 | 2024 | Total (2022–2024) | Total après 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l'élimination des HCFC approuvés (HPMP) | 12 075 | 18 832 | 2 958 | 33 865 | 33 440 |
| HPMP PRP – phase II | 16 | 29 | 0 | 45 | 0 |
| HPMP phase II | 3 633 | 5 453 | 6 765 | 15 851 | 37 218 |
| HPMP PRP – phase III | 96 | 193 | 0 | 289 | 0 |
| HPMP phase III | 2 702 | 9 114 | 5 948 | 17 763 | 31 044 |
| Assistance technique HCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total activités HCFC | 18 522 | 33 620 | 15 671 | 67 813 | 101 701 |
| Activités HFC |  |  |  |  |  |
| KIP – PRP | 1 515 | 1 737 | 0 | 3 251 | 0 |
| Sous-total activités HCFC | 1 515 | 1 737 | 0 | 3 251 | 0 |
| Activités standard |  |  |  |  |  |
| IS | 1 535 | 1 374 | 1 535 | 4 443 | 0 |
| Unité centrale | 2 050 | 2 065 | 2 079 | 6 194 | 0 |
| Sous-total activités standard | 3 585 | 3 439 | 3 614 | 10 638 | 0 |
| Total | 23 621 | 38 796 | 19 285 | 81 702 | 101 701 |

* Y compris les frais de soutien de l'agence, le cas échéant.

Indicateurs de performance

# L'ONUDI a présenté des indicateurs de performance conformément à la décision 71/28 dans le récit de son plan d'activités. Le Secrétariat a informé l'ONUDI des objectifs figurant dans le Tableau 5.

Tableau 5. Indicateurs de performance de l'ONUDI pour 2022

| Type d'indicateur | Titre abrégé | Calcul | Objectif 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification--Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues* | 47 |
| Planification--Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)** | 28 |
| Mise en œuvre | Fonds versés | Sur la base des déboursements estimés dans le rapport d'avancement | 26 753 292 dollars US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination des SAO pour la tranche lorsque la prochaine tranche est approuvée par rapport à celles prévues par les plans d'activités* | 366,6 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement du projet pour les activités | Achèvement du projet par rapport à ce qui était prévu dans les rapports d'avancement pour toutes les activités (à l'exception de la préparation du projet). | 42 |
| Administrative | Rapidité de l'exécution financière | Degré d’achèvement des projets sur le plan financier 12 mois après leur achèvement | 12 mois après l'achèvement opérationnel |
| Administrative | Soumission en temps voulu des rapports d'achèvement de projet | Soumission en temps voulu des rapports d'achèvement de projet par rapport aux projets convenus | En temps voulu (10) |
| Administrative | Soumission en temps voulu des rapports d'achèvement de projet | Soumission en temps voulu des rapports d'avancement et des plans d'activités et réponses, sauf accord contraire. | En temps voulu |

* L'objectif d'une agence serait réduit si elle ne pouvait pas soumettre une tranche due à une autre agence coopérante ou désignée, alors que cette dernière l’avait convenu.

** La préparation du projet ne doit pas être évaluée si le Comité exécutif n'a pas pris de décision sur son financement.

RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif peut souhaiter :

## Prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour 2022-2024, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26; et

## Approuver les indicateurs de performance de l’UNIDO présentés dans le Tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26.

Des réunions en ligne et un processus d'approbation intersession se tiendront en novembre et décembre 2021 en raison de la maladie à coronavirus (COVID-19).

Compte tenu des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, les commentaires du Secrétariat sur la soumission initiale du plan d'activités de l'ONUDI pour 2021-2023 ont été traités dans le cadre de discussions bilatérales et de nombreux échanges de messages électroniques. Toutes les questions ont été traitées de manière satisfaisante.

L'inclusion de la phase III des PGHP dans le plan d'activités n'est autorisée que pour les pays dont la phase II des PGHP a été approuvée et dont les objectifs de réduction sont inférieurs aux objectifs de conformité de 2025, conformément à la décision 84/46(e).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100

Le financement de la préparation de plans nationaux d’application pour satisfaire aux obligations initiales de réduction des HFC pourrait être fourni, au plus tôt, cinq ans avant ces obligations, après qu'un pays a ratifié l'amendement de Kigali et sur la base de directives à approuver ultérieurement [décision 79/46(b)(iii)]. En outre, les activités de préparation à la réduction progressive des HFC pourraient être incluses dans le plan d'activités pour les pays qui n'ont pas ratifié l'amendement de Kigali mais qui ont soumis une lettre indiquant l'intention de leur gouvernement de faire tous les efforts possibles pour ratifier l'amendement de Kigali (décision 84/46(f)). Les lignes directrices pour la préparation des PMC ont été approuvées lors de la 87e réunion (décision 87/50).

Les coûts unitaires de base de l’ONUDI pour 2022 ont été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 88e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).

En l'absence d'une décision des parties sur le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023, et à la lumière de la décision XXXII/1, le budget indicatif pour l'allocation des ressources du plan d'activités pour 2022-2024 a été évalué au même niveau que la reconstitution des ressources de la période triennale 2018-2020. Cette question est abordée dans le plan d'activités consolidé 2022-2024 du Fonds multilatéral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22