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执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
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2023年12月15日至19日，蒙特利尔 
临时议程[footnoteRef:1]项目8(d)(四) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。] 


	
工发组织2024－2026年业务计划

导言
本文件介绍了工发组织 2024-2026 年业务计划，[footnoteRef:2]其中包括 2024-2026 年期间为减少《蒙特利尔议定书》规定的受控物质而计划开展的活动。工发组织2024-2026年业务计划的说明载于本文件附件。  [2:  2023年10月3日至5日在蒙特利尔举行的机构间协调会议（IACM）对工发组织2024-2026年业务计划草案进行了讨论。这份文件所载的业务计划处理了该次会议提出的各项问题。] 

本文件由以下各部分组成：
1. 	2024-2026年期间计划进行的活动
2. 	秘书处的评论
3. 	秘书处拟议作出的调整
4. 	绩效指标
5. 	建议
一.	2024-2026年期间计划进行的活动

表1按年份开列工发组织业务计划内各项活动的价值。 
表1.  工发组织提交的2024-2026年业务计划的资源分配情况（美元）*
	说明
	2024
	2025
	2026
	共计
(2024-2026年)
	2026年后
共计

	氟氯烃活动

	已核准的氟氯烃淘汰管理计划
	13,127,189
	20,614,411
	14,595,331
	48,336,931
	26,746,533

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段
	32,100
	16,050
	0
	48,150
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	3,165,108
	6,108,855
	6,375,852
	15,649,815
	50,870,043

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段
	347,750
	42,800
	0
	390,550
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	3,736,863
	5,851,810
	3,568,569
	13,157,243
	32,437,102

	氟氯烃淘汰管理计划 - 能源效率
	1,076,420
	417,300
	32,100
	1,525,820
	0

	氟氯烃活动 – 小计
	21,485,431
	33,051,226
	24,571,852
	79,108,509
	110,053,677

	氢氟碳化物活动

	已核准的基加利氢氟碳化物实施计划
	0
	0
	434,420
	434,420
	481,500

	已核准的HFC-23的排放控制
	414,238
	626,900
	572,433
	1,613,571
	2,123,880

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段 – 项目编制
	1,001,220
	527,953
	60,990
	1,590,163
	0

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段
	2,687,077
	8,872,260
	8,738,855
	20,298,192
	25,639,684

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段 – 投资项目编制
	32,100
	0
	0
	32,100
	

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段 – 投资
	749,000
	0
	0
	749,000
	0

	氢氟碳化物活动 – 小计
	4,883,635
	10,027,113
	9,806,698
	24,717,446
	28,245,064

	其他活动

	能源效率试点项目 – 投资
	1,562,200
	0
	0
	1,562,200
	0

	国家受控废物库存清单 – 项目编制
	454,750
	0
	0
	454,750
	0

	技术援助 – 性别平等主流化
	2,501,660
	0
	0
	2,501,660
	0

	其他活动 – 小计
	4,518,610
	0
	0
	4,518,610
	0

	标准活动

	体制强化
	2,746,395
	1,650,362
	2,523,806
	6,920,563
	0

	核心单位
	2,079,213
	2,093,768
	2,108,424
	6,281,405
	0

	标准活动 – 小计
	4,825,608
	3,744,129
	4,632,231
	13,201,968
	0

	共计
	35,713,284
	46,822,468
	39,010,780
	121,546,532
	138,298,741


* 包含相关机构支助费用。

二．	秘书处的评论
二.1	氟氯烃活动

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

9个低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段将达到削减氟氯烃基准消费量100%，供资总额为184万美元（包括2024-2026年期间的756,495美元和2026年后的108万美元）。
7个非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的供资总额为6,468万美元（包括2024-2026年的1,489万美元和2026年后的4,979万美元）。 
业务计划列有资金总额48,150美元，用于编制3个国家2024-2026年氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的项目。
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

为17个国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段编制的金额为4,559万美元（包括2024-2026年的1,316万美元和2026年后的3,244万美元）。
业务计划列有资金总额390,550美元，用于编制10个国家2024-2026年氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目。
低消费量国家的能源效率
第89/6号决定允许双边和执行机构在提交低消费量国家现有和未来各个阶段的氟氯烃淘汰管理计划时，列入与采用全球升温潜能值低或为零的氟氯烃替代品以及维持制冷维修行业的能源效率所需的资金。
业务计划列有资金总额153万美元，用于进行29个低消费量国家2024-2026年的能源效率活动。
二.2	氢氟碳化物相关活动

基加利氢氟碳化物实施计划的项目编制
业务计划列有资金总额159万美元，用于编制16个国家2024-2026年基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段的项目。此外，工发组织还列入了一项编制活动，为一个国家编制一个基加利氢氟碳化物实施计划的投资项目。
在基加利氢氟碳化物实施计划的项目编制活动被纳入业务计划的16个国家中，有15个国家尚未批准《基加利修正案》，但它们各国政府都已提交信函，表明它们打算尽最大努力依照第84/46号决定（f）段批准该修正案。 
基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段
业务计划为50个国家的基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段列有资金总额4,594万美元（包括2024-2026年的2,030万美元和2026年后的2,564万美元）。此外，工发组织还列有2024年两个国家（黎巴嫩和摩洛哥）基加利氢氟碳化物实施计划的投资项目，金额为74.9万美元。这两个国家都已批准《基加利修正案》。 
二.3	其他活动

能源效率试点项目（第91/65号决定）

业务计划列有四个国家（亚美尼亚、冈比亚、约旦和毛里塔尼亚）2024年能源效率试点项目（第91/65号决定）的供资窗口，资金总额为156万美元。
国家受控废物库存清单的项目编制（第91/66号决定）

业务计划列有5个国家（波斯尼亚和黑塞哥维那、约旦、利比亚、毛里塔尼亚和南非）2024年国家受控废物库存清单的项目编制费用（第91/66号决定），资金总额为454,750美元。
性别平等主流化技术援助项目

工发组织2024年的业务计划列有一项全球援助技术项目 - “加强制冷和空调行业男女性别平等和妇女经济赋权（WEERAC）”，编列金额为250万美元。该提案的目标是通过分析知识差距和满足国家臭氧机构（NOU）、能源和环境对应部门以及制冷和空调行业受益者的需求的方式，有系统地改进工发组织业务中针对性别平等主流化实施的行动。目前，对此类技术援助项目尚无供资窗口。此外，实施可行的性别平等主流化政策及其相关各项决定应纳入每个第5条国家淘汰受控物质的国家计划。这个问题已纳入2024-2026年多边基金综合业务计划[footnoteRef:3]。 [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25。] 

二.4	核心单位费用
预计核心单位费用[footnoteRef:4]每年将增加商定的0.7%。  [4:  工发组织的2024年核心单位费用将在第九十三次会议审议（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95）。] 

三.	秘书处拟议作出的调整
根据执行委员会的相关决定，对2024-2026年工发组织业务计划作出了调整。秘书处在审查工发组织的2024-2026年订正业务计划时，注意到以下各项调整没有包括在内： 
表2.  工发组织2024-2026年业务计划没有依照秘书处的建议作出的调整（美元）*
	调整
	2024–2026
	2026年后

	氟氯烃淘汰管理计划的金额以反映协定核准的实际数额，其中包括尚未提交第九十三次会议的氟氯烃淘汰管理计划的各次付款
	(1,121,199)
	(18,511,470)

	依照第71/42号决定编制氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的项目
	(10,700)
	0

	非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，其制冷制造行业的最大成本效益为8.40美元/公斤[footnoteRef:5] [5:  机构间协调会议（IACM）商定的数额。] 


	(357,683)
	(2,692,047)

	氟氯烃淘汰管理计划的金额以反映提交给第九十三次会议的协定草案
	(623,686)
	(356,373)

	已提交给第九十三次会议的低消费量国家的能源效率
	(250,380)
	0

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段的金额以反映提交给第九十三次会议的协定草案
	36,628
	(39,240)

	依照第92/37号决定基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段的维修行业
	(1,297,697)
	(3,027,960)

	技术援助（关于性别平等主流化的全球项目）
	(2,501,660)
	0


* 包含相关机构支助费用。

表3开列秘书处建议的对工发组织2024-2026年业务计划作出的调整，这也在2024-2026年多边基金综合业务计划中作出改动[footnoteRef:6]。 [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25。] 

表3.   工发组织调整后的2024-2026年业务计划的资源分配情况（美元）*
	说明
	2024
	2025
	2026
	共计
(2024-2026年)
	2026年后
共计

	氟氯烃活动

	核准的氟氯烃淘汰管理计划
	12,691,432
	19,928,969
	14,595,331
	47,215,732
	8,235,063

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段
	21,400
	16,050
	0
	37,450
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	3,165,108
	5,751,172
	6,375,852
	15,292,132
	48,177,996

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段
	347,750
	42,800
	0
	390,550
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	3,736,863
	5,851,810
	2,944,883
	12,533,557
	32,080,728

	氟氯烃淘汰管理计划 - 能源效率
	858,140
	385,200
	32,100
	1,275,440
	0

	氟氯烃活动 – 小计
	20,820,694
	31,976,001
	23,948,166
	76,744,861
	88,493,788

	氢氟碳化物活动

	核准的基加利氢氟碳化物实施计划
	0
	0
	434,420
	434,420
	481,500

	已核准的HFC-23的排放控制
	414,238
	626,900
	572,433
	1,613,571
	2,123,880

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段 – 项目编制
	1,001,220
	527,953
	60,990
	1,590,163
	0

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段
	2,684,533
	7,577,107
	8,775,483
	19,037,123
	22,572,484

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段 – 投资项目编制
	32,100
	0
	0
	32,100
	0

	基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段 – 投资
	749,000
	0
	0
	749,000
	0

	氢氟碳化物活动 – 小计
	4,881,091
	8,731,960
	9,843,326
	23,456,377
	25,177,864

	其他活动

	能源效率试点项目 – 投资
	1,562,200
	0
	0
	1,562,200
	0

	国家受控废物库存清单 – 项目编制
	454,750
	0
	0
	454,750
	0

	技术援助 – 性别平等主流化
	0
	0
	0
	0
	0

	其他活动 – 小计
	2,016,950
	0
	0
	2,016,950
	0

	标准活动

	体制强化
	2,746,395
	1,650,362
	2,523,806
	6,920,563
	0

	核心单位
	2,079,213
	2,093,768
	2,108,424
	6,281,405
	0

	标准活动 – 小计
	4,825,608
	3,744,129
	4,632,231
	13,201,968
	0

	共计
	32,544,343
	44,452,091
	38,423,722
	115,420,155
	113,671,652


* 包含相关机构支助费用。 

四.	绩效指标
工发组织依照第71/28号决定在其业务计划说明中提交了各项绩效指标。秘书处通知工发组织表4开列的各项指标。
表4.  工发组织2024年的各项绩效指标
	指标类别
	简称
	计算方式
	2024年指标

	规划 – 核准
	核准的付款
	与计划的付款次数相比，核准的付款数目*
	62

	规划 – 核准
	核准的项目/活动
	与计划的项目/活动次数相比（包括编制项目活动），核准的项目/活动数目
	56

	执行
	发放的资金
	根据进度报告中的估计付款数额
	27,456,835美元

	执行
	淘汰消耗臭氧层物质
	按业务计划进行的淘汰相比，在下一次付款核准时，本次付款淘汰的消耗臭氧层物质*
	258.1 ODP吨

	执行
	完成项目的活动
	与所有活动的进度报告内计划的项目相比，项目完成的数目（不包括项目编制）
	69

	行政
	财务工作完成速度
	在项目完成后12个月项目的财务部分完成的程度
	完成运作后12 个月

	行政
	项目完成报告的准时提交
	与商定的数目相比，准时提交项目完成报告的情况
	准时 (4)

	行政
	进度报告的准时提交
	除非另行商定，准时提交进度报告和业务计划
	准时


* “如果一个机构由于另一个合作或牵头机构”或“如果提交执行委员会审议的氟氯烃淘汰管理计划由于国家臭氧机构和该机构无法控制的因素而未获批准而无法提出付款申请”，可降低该机构的目标。
五．	建议
谨请执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29号文件所载工发组织 2024-2026年的业务计划；和
(b) 批准UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29号文件表4所载工发组织的各项绩效指标。

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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