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INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción
1. El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:2] al 31 de diciembre de 2021 en sus respectivos informes de avance.[footnoteRef:3] [2:  Informaron sobre la marcha de sus actividades Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17).]  [3:  El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para los informes refundidos sobre la marcha de las actividades está a disposición del Comité en el intranet, en formato Microsoft Excel.] 

2. El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Dado que los proyectos y actividades relativas a los HFC se financian con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien a las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali,[footnoteRef:4] dichos proyectos se informan por separado según la fuente de financiamiento. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:5] [4:  En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituían a las contribuciones de los donantes. Los aportantes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.]  [5:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 91ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.
] 

Análisis efectuado por la Secretaría

3. La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos la firma de los acuerdos, la fecha del primer desembolso, el estado de situación de la compra e instalación de equipos, el estado de situación de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas, el nivel de desembolso de los fondos aprobados, el cierre operativo y financiero del proyecto y el reintegro de los saldos remanentes.
4. Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos acuerdos sin firmar; ausencia de un encargado nacional del ozono; falta de informes de avance financiero; atrasos en los procesos de adquisición; déficit de tecnologías alternativas en el mercado local y problemas de seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron una prórroga de la fecha de término prevista.
5. Sobre los proyectos y actividades con reparos, la Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución sostuvieron intercambios que permitieron resolver satisfactoriamente varios de ellos. Para aquellos proyectos y actividades con reparos que no pudieron resolverse, se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución las recomendaciones que se proponen a la consideración del Comité Ejecutivo. Los proyectos y actividades para los que se solicita prorrogar la fecha de término constan en los documentos principales; el listado de los proyectos con reparos[footnoteRef:6] figura en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones serán discutidas en la 91ª reunión en el marco de las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo. [6:  Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyecto, en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de información (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18), o en el informe sobre demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21).] 

6. Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría especificó todos los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones de la Secretaría constan en el Anexo III a cada informe sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución.
7. El presente documento consta de las siguientes secciones:
I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:7] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar. [7:  Los proyectos en curso son todos los que estaban ejecutándose al 31 de diciembre de 2021. Los principales indicadores de avance son: porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.[footnoteRef:8] [8:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el Anexo V al presente documento detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados, y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.] 

III.	Observaciones de la Secretaría.

IV.	Recomendación.

8. Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan materias relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo. El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza. 
I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulados desde 1991 à la fecha

Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2021 el Comité Ejecutivo había aprobado 3.870 millones de $EUA en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en 3.460 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 406.14 millones de $EUA para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado por sector y organismo al 31 de diciembre de 2021 ($EUA)
	Sector
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial
	Bilateral
	Total

	Aerosoles
	26.054.837
	882.689
	34.397.921
	22.984.030
	2.051.914
	86.371.391

	Destrucción
	3.606.279
	190.040
	3.805.540
	400.000
	1.526.282
	9.528.141

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Espumas
	173.140.713
	0
	89.067.239
	136.059.064
	8.093.730
	406.360.746

	Halones
	4.996.973
	767.640
	1.780.369
	70.221.038
	6.147.361
	83.913.381

	Planes de reducción de HFC
	3.183.000
	2.218.000
	2.574.000
	405.000
	560.000
	8.940.000

	Fumigantes
	20.081.241
	2.614.366
	78.028.741
	5.837.887
	18.226.925
	124.789.159

	Múltiples sectores
	0
	0
	139.440
	2.341.168
	0
	2.480.608

	Otros
	0
	0
	11.317.246
	5.059.360
	0
	16.376.606

	Planes de eliminación
	378.675.934
	70.596.786
	371.348.627
	210.870.717
	72.352.556
	1.103.844.620

	Agentes de procesos
	1.286.923
	0
	6.337.359
	114.342.497
	0
	121.966.779

	Producción
	1.056.000
	0
	52.655.745
	378.896.283
	10.000.000
	442.608.028

	Refrigeración
	139.598.314
	13.868.100
	182.212.578
	180.259.970
	40.910.116
	556.849.078

	Varios
	67.812.809
	273.001.282
	19.820.441
	29.413.466
	4.759.718
	394.807.716

	Solventes
	63.699.997
	198.860
	23.247.443
	10.237.394
	2.512.738
	99.896.432

	Esterilizantes
	417.628
	0
	0
	661.227
	0
	1.078.855

	Subtotal
	883.610.648
	364.337.763
	876.732.689
	1.167.989.100
	167.141.340
	3.459.811.540

	Gastos de apoyo
	121.270.538
	30.104.814
	116.489.330
	122.146.142
	16.130.410
	406.141.234

	Total
	1.004.881.186
	394.442.577
	993.222.019
	1.290.135.242
	183.271.751
	3.865.952.774



En 2021 se aprobaron 296 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 472.848 toneladas PAO y 521.729 toneladas de CO2 equivalente[footnoteRef:9] de consumo y producción de sustancias controladas. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2021. [9:  Considera proyectos de inversión por un total de 335.4 tm de HFC.] 

El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021. En el Anexo II se hace un análisis de la información por año desde 1991 a la fecha.
Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2021, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	165
	165
	100
	7.266.559
	7.266.559
	0
	100

	Actividades de demostración
	134
	131
	98
	61.261.561
	60.066.103
	1.195.458
	98

	Fortalecimiento institucional
	1.355
	1.206
	89
	160.142.318
	142.336.225
	17.806.093
	89

	Inversión
	3.192
	2.949
	92
	2.735.692.801
	2.580.254.223
	155.438.579
	94

	Preparación de proyectos
	1.855
	1.680
	91
	97.717.604
	85.633.293
	12.084.310
	88

	Asistencia técnica
	1.934
	1.691
	87
	371.923.934
	328.274.741
	43.649.193
	88

	Proyectos de capacitación
	324
	324
	100
	25.806.763
	25.806.763
	0
	100

	Total
	8.959
	8.146
	91
	3.459.811.540
	3.229.637.906
	230.173.634
	93


*No incluye proyectos cerrados y transferidos.
**No incluye gastos de apoyo.
La ejecución de proyectos y actividades de los organismos bilaterales y de ejecución para el año 2021 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2021 se resume de la siguiente manera:
a) Eliminación:[footnoteRef:10] En 2021 se eliminaron 2.870.1[footnoteRef:11] toneladas PAO y 15,873 toneladas de CO2 equivalente de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 3.168.8. Desde 1991 a la fecha se eliminaron 292.086 toneladas PAO y 305.336 toneladas de CO2 equivalente de consumo y 205.377 toneladas PAO de producción de un total de 472.848 toneladas PAO y 521.729 toneladas de CO2 equivalente estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos); [10:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.]  [11:  Considera 11.1 tm (15.873 toneladas de CO2 equivalente) eliminadas en 2021 por proyectos relativos a los HFC.] 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2021 se desembolsaron 73.9 millones de $EUA sobre un total de 79.05 millones de $EUA proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para el año 2020, lo que representa el 93 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 3.230 millones de $EUA de un total aprobado de 3.460 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 93 por ciento de lo previsto. En 2021 se aprobaron 86.05 millones de $EUA para fines de ejecución;
c) Rentabilidad (en PAO):[footnoteRef:12] Desde 1991 a la fecha, la rentabilidad promedio fue de 8.49 $EUA/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 4.64 $EUA/kg para el sector producción. La rentabilidad promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 5.15 $EUA/kg en proyectos terminados y de 35.61 $EUA/kg en proyectos en curso;[footnoteRef:13] [12:  Considera proyectos de inversión por 335.4 tm de HFC. No se incluye la rentabilidad en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.]  [13:  La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación. La rentabilidad de los acuerdos plurianuales relativos a PGEH es de 59.36 $EUA/kg PAO. Para la etapa I de los planes de gestión para eliminar la producción de HCFC la rentabilidad es de 23.93 $EUA/kg PAO y para la etapa II de 4.16 $EUA/kg PAO.] 

d) Número de proyectos terminados: En 2021 se concluyeron 315 proyectos. Desde 1991 a la fecha se han concluido 8.146 proyectos de los 8.959 financiados por el Fondo Multilateral (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 91 por ciento del total;
e) Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 52 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 14 meses después de su aprobación;
f) Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 33 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de su aprobación;
g) Preparación de proyectos: De 1.855 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2021, han concluido 1.680, quedando 175 pendientes. En 2021 se aprobaron 104 actividades de preparación y se terminaron 52;
h) Demoras en la ejecución: Al cierre de 2021 había un total de 813 proyectos en curso, con un retraso promedio de 13 meses. De estos, 107 catalogados como “con demoras en la ejecución”[footnoteRef:14] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [14:  Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61). Conforme a la decisión 84/45 c), los componentes de acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.] 

i) Acuerdos plurianuales: En 2021 estaban en ejecución un PGEPH, 176 acuerdos plurianuales relativos a PGEH y dos sobre control y eliminación de emisiones de HFC‑23. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 433 acuerdos plurianuales y concluido 254, lo que representa el 59 por ciento del total. El Anexo IV resume el financiamiento total aprobado y desembolsado para actividades relativas a PGEH a nivel país.
El Cuadro 3 resume los avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir del año 1991.
Cuadro 3: Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991 a la fecha
	Eliminación lograda
	Desembolso ($EUA)
	Rentabilidad
promedio ($EUA/kg)
	Número
de proyectos 
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio (meses)
	Nº de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. CO2 eq. 
	
	Consumo
	Producción
	Aprobado
	Terminado
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	 Terminados

	497.463
	 305.336
	3.229.637.906
	8.49
	4.64
	8.959
	8.146
	38
	37
	13
	433
	254



Proyectos relativos a HFC

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 123 proyectos relativos a HFC con cargo a contribuciones ordinarias (nueve de inversión, 84 de preparación y 30 actividades de apoyo) por un total de 19.624.784 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos se exponen en los párrafos 9 a 13.
Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	9
	4
	44
	6.905.274
	4.349.085
	2.556.189
	63

	Preparación de proyectos
	84
	2
	2
	9.129.510
	187.950
	8.941.559
	2

	Asistencia técnica y actividades de apoyo
	30
	14
	47
	3.590.000
	2.010.703
	1.579.297
	56

	Total
	123
	20
	16
	19.624.784
	6.547.738
	13.077.046
	33


* No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 213.3 tm (305.336 toneladas de CO2 eq.) de 335.4 tm (521.729 toneladas de CO2 eq.) de HFC.
Al cierre de 2021, de los 123 proyectos se han concluido cuatro de inversión, dos de preparación y 14 actividades de apoyo. De las 16 actividades de apoyo en curso, se prorrogó la fecha de término de 15. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución y se prevé terminarlas en 2022 y 2023. Los restantes cinco proyectos de inversión en curso debiesen terminar en 2023. Ochenta de las 82 actividades de preparación de proyectos en curso se refieren a planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y se prevé terminarlas en 2023 y 2024. Las dos restantes corresponden a proyectos de inversión.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 19.624.784 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado 6.547.738 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 33 por ciento.
En el Anexo III se informa sobre la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC financiadas por el Fondo Multilateral a nivel país, independientemente de la fuente de financiamiento e indicando el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.
I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2021

Según las fechas de término previstas en el informe de avance 2020 y de los resultados informados en los informes de avance 2021, los organismos bilaterales y de ejecución han ejecutado el 60 por ciento de los proyectos previstos para el año 2021. De 489 proyectos en curso (sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) en 163 casos se cambió la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2020.
En el año 2021 los organismos bilaterales y de ejecución tuvieron una tasa general de desembolso del 93 por ciento. Por país y región, 86 países (incluyendo regiones) tuvieron una tasa de desembolso superior al 85 por ciento, mientras que 30 (incluyendo regiones) tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento.
En total, a los organismos bilaterales y de ejecución se les solicita informar en la 92ª reunión sobre 107 proyectos en curso con retrasos en la ejecución y 37 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales en curso para los cuales se recomienda presentar informes de situación.
II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales
Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 23.83 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 5 resume el estado de situación de estos proyectos.


Cuadro 5. Estado de situación de proyectos aprobados relativos a los HFC al cierre del 2021
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	6
	5
	83
	8.502.860
	6.685.678
	1.817.182
	79

	Preparación de proyectos
	10
	10
	100
	214.781
	214.780
	0
	100

	Asistencia técnica y Actividades de apoyo
	128
	83
	65
	15.109.584
	12.013.698
	3.095.886
	80

	Total
	144
	98
	68
	23.827.225
	18.914.156
	4.913.069
	79


*No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 657.9 tm (970.373 toneladas de CO2 eq.) de 754.5 tm (1.108.442 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

De los 144 proyectos aprobados al cierre del 2021, se han terminado cinco de inversión, 10 de preparación y 83 actividades de apoyo. Se prorrogó la fecha de término de las restantes 45 actividades de apoyo en curso; estas actividades se encuentran en distintas fases de ejecución y se espera que finalicen entre 2022 y 2023. El restante proyecto de inversión en curso debiese terminar el 2022.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 23.827.225 $EUA, se han desembolsado 18.914.156 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 79 por ciento.
Tras el proceso de evaluación, se incluyen en el Anexo III de los informes de situación de cada organismo bilateral y de ejecución seis proyectos sobre actividades de capacitación catalogados con retrasos en la ejecución y dos sobre actividades de capacitación en curso para los que se recomienda presentar informes de situación.
Conforme lo dispone la decisión 84/12 b) y c), en el Anexo V se presenta un informe sobre proyectos de inversión relativos a HFC y a actividades de apoyo a la eliminación de HFC en países del artículo 5 financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 partes no acogidas al artículo 5. El informe detalla los avances logrados por las actividades financiadas por dichas contribuciones adicionales.
III.	Observaciones de la secretaría
La Secretaría tomó nota de que los problemas derivados de la pandemia del Covid-19 y otros de tipo operativo provocaron el retraso de algunos proyectos, tramos de PGEH y actividades de apoyo. Según lo dispone la decisión 82/11 b), la prórroga de estos proyectos a distintas fechas que abarcan hasta el 31 de diciembre de 2023 debe ser aprobada por el Comité Ejecutivo. Los informes de situación de los respectivos organismos de ejecución o las propuestas de proyectos, según proceda, plantean las recomendaciones de prorrogar los PGEH de Barbados (PNUMA/PNUD), Botswana (ONUDI), Congo (PNUMA/ONUDI), Libia (ONUDI), Somalia (ONUDI), Sudán (ONUDI) y Zimbabwe (Alemania), así como un proyecto sobre actividades de apoyo en Liberia (Alemania).
Los organismos han informado las medidas específicas que han adoptado para hacer frente a los retrasos en la ejecución de las actividades, las que incluyen un análisis de las causas de fondo e información sobre cómo evitar su repetición. Entre los principales problemas detectados se destacan los retrasos en la adquisición y distribución de equipos, principalmente debido a la naturaleza altamente técnica de muchos de ellos; la lenta aceptación por parte del mercado de tecnologías de bajo PCA; cambios estructurales en el Gobierno o en las oficinas nacionales del ozono (ONO); la compleja situación política y de seguridad y retrasos en la presentación de informes debido a falta de capacidad por parte de las ONO. Entre las principales medidas adoptadas se cuentan la definición de procedimientos para la oportuna adquisición de equipos a través de acuerdos de largo plazo con proveedores calificados; estrecha coordinación con la ONO y la industria y aplicación de programas específicos para promover la adopción de tecnologías de bajo PCA; eliminación de obstáculos técnicos y operativos a través de actividades y proyectos que promuevan la adopción de alternativas de bajo PCA; estrecha coordinación con el Gobierno y definición de planes de acción para abordar materias administrativas; capacitación y reforzamiento de las capacidades de las ONO y participación de altos funcionarios gubernamentales en aspectos relativos al seguimiento y notificación de avances operativos. En 2021 los países seguían enfrentando dificultades para ejecutar actividades presenciales debido a la pandemia; en 2022 la situación ha mejorado gradualmente y la ejecución de actividades ha ido avanzando a mejor ritmo.

IV.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:
j) El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2021 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12;
k) Con satisfacción, el esfuerzo realizado por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante el año 2021; y
l) Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 92ª reunión sobre 113 proyectos con retrasos en la ejecución y 39 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales en curso sobre los cuales se recomienda presentar informes de situación adicionales, según se indica en el Anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PAÍS, AÑO 2021

1. El Cuadro 1 del presente Anexo I resume el estado de ejecución de los proyectos por país en el año 2021 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados, y término de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, año 2021
	País
	Eliminación
(tons. PAO)
	Eliminación
(tons. CO2 equivalente)*
	Desembolso proyectado
($EUA)
	Desembolso real
($EUA)
	Desembolso
por sobre lo previsto
(%)
	Proyectos
previstos terminados (%)**

	Afganistán
	0.0
	 
	147.792
	18.562
	13
	100

	Albania
	0.0
	 
	65.661
	97.642
	149
	100

	Argelia
	0.0
	 
	382.401
	389.298
	102
	100

	Angola
	5.2
	 
	129.337
	19.150
	15
	33

	Antigua y Barbuda
	0.0
	 
	60.000
	0
	0
	0

	Argentina
	1.4
	 
	284.091
	255.706
	90
	 

	Armenia
	0.0
	 
	68.891
	155.337
	225
	100

	Bahamas
	0.6
	 
	75.475
	69.337
	92
	67

	Bahrein
	0.0
	 
	163.278
	313.643
	192
	100

	Bangladesh
	0.0
	 
	819.859
	567.621
	69
	0

	Barbados
	0.0
	 
	82.280
	115.608
	141
	0

	Belice
	0.0
	 
	131.598
	138.661
	105
	100

	Benín
	0.0
	 
	55.163
	109.486
	198
	33

	Bhután
	0.0
	 
	57.078
	77.603
	136
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0.0
	 
	77.568
	103.167
	133
	100

	Bosnia y Herzegovina
	0.2
	 
	71.502
	60.832
	85
	17

	Botswana
	0.5
	 
	242.811
	14.121
	6
	14

	Brasil
	72.9
	 
	4.241.879
	1.653.095
	39
	0

	Brunei Darussalam
	0.0
	 
	83.452
	27.970
	34
	33

	Burkina Faso
	0.0
	 
	53.056
	131.572
	248
	60

	Burundi
	0.3
	 
	136.471
	220.457
	162
	100

	Cabo Verde
	0.0
	 
	34.250
	115.972
	339
	100

	Camboya
	0.0
	 
	74.829
	143.548
	192
	100

	Camerún
	0.7
	 
	153.580
	231.816
	151
	100

	República Centroafricana 
	0.0
	 
	60.000
	0
	0
	0

	Chad
	0.0
	 
	52.520
	129.981
	247
	67

	Chile
	1.0
	 
	417.962
	264.031
	63
	50

	China
	2.106.8
	 
	23.616.435
	20.782.627
	88
	79

	Colombia
	63.4
	 
	871.277
	1.769.029
	203
	100

	Comoras 
	0.0
	 
	27.368
	86.103
	315
	67

	Congo 
	1.8
	 
	63.400
	66.158
	104
	60

	Islas Cook 
	0.0
	 
	90.923
	44.165
	49
	50

	Costa Rica
	0.0
	 
	126.541
	155.021
	123
	 

	Cote d’Ivoire
	0.4
	 
	221.835
	454.171
	205
	40

	Cuba
	0.0
	 
	231.234
	144.689
	63
	75

	RPD de Corea
	0.0
	 
	3
	1
	24
	 

	República Democrática del Congo 
	2.2
	 
	73.590
	88.231
	120
	100

	Djibouti
	0.0
	 
	47.689
	152.069
	319
	67

	Dominica
	0.0
	 
	136.418
	5.454
	4
	0

	República Dominicana 
	0.0
	 
	428.330
	357.957
	84
	100

	Ecuador
	0.5
	 
	153.611
	216.795
	141
	100

	Egipto
	61.5
	 
	3.095.999
	3.717.204
	120
	67

	El Salvador
	0.0
	 
	221.866
	119.025
	54
	86

	Guinea Ecuatorial
	0.0
	 
	34.809
	88.756
	255
	50

	Eritrea
	0.0
	 
	41.750
	115.973
	278
	75

	Eswatini (Reino de)
	0.0
	 
	77.000
	94.958
	123
	100

	Etiopía
	0.7
	 
	154.500
	154.303
	100
	100

	Fiji
	0.0
	 
	77.564
	54.779
	71
	50

	Gabón
	0.0
	 
	44.500
	50.000
	112
	25

	Gambia 
	0.0
	 
	89.150
	109.813
	123
	100

	Georgia
	2.1
	 
	98.440
	154.634
	157
	100

	Ghana
	9.9
	 
	167.825
	242.427
	144
	100

	Granada
	0.0
	 
	57.500
	100.145
	174
	50

	Guatemala
	0.2
	 
	135.129
	151.356
	112
	100

	Guinea
	0.2
	 
	158.250
	327.012
	207
	 

	Guinea-Bissau
	0.0
	 
	37.300
	81.536
	219
	50

	Guyana
	0.0
	 
	157.129
	78.351
	50
	0

	Haití
	0.2
	 
	164.718
	74.114
	45
	50

	Honduras
	1.5
	 
	139.011
	141.352
	102
	67

	India
	346.6
	 
	7.689.628
	14.023.508
	182
	100

	Indonesia
	10.2
	 
	1.513.563
	744.447
	49
	0

	Irán (República Islámica de)
	16.0
	 
	1.996.377
	1.034.962
	52
	67

	Iraq
	6.6
	 
	658.230
	794.530
	121
	100

	Jamaica
	0.0
	 
	114.275
	66.035
	58
	80

	Jordania
	8.7
	 
	876.772
	555.723
	63
	0

	Kenya
	0.0
	 
	154.929
	154.313
	100
	100

	Kiribati
	0.0
	 
	97.634
	35.741
	37
	67

	Kuwait
	0.0
	 
	1.260.213
	366.600
	29
	27

	Kirguistán
	0.0
	 
	185.975
	340.178
	183
	100

	RDP Lao
	0.0
	 
	108.913
	26.102
	24
	0

	Líbano
	1.9
	 
	309.221
	485.572
	157
	100

	Lesotho
	0.0
	 
	96.846
	155.134
	160
	100

	Liberia
	0.0
	 
	70.050
	90.966
	130
	40

	Libia
	0.0
	 
	65.000
	159.540
	245
	0

	Madagascar
	1.4
	 
	58.000
	91.100
	157
	50

	Malawi
	0.0
	 
	130.750
	245.308
	188
	100

	Malasia
	9.0
	 
	891.540
	470.118
	53
	100

	Maldivas
	0.0
	 
	79.102
	101.912
	129
	100

	Malí
	0.0
	 
	64.815
	67.800
	105
	25

	Islas Marshall 
	0.0
	 
	71.030
	49.578
	70
	50

	Mauritania
	0.0
	 
	61.500
	105.000
	171
	0

	Mauricio
	0.0
	 
	70.844
	96.588
	136
	100

	México
	23.1
	 
	1.773.829
	649.312
	37
	29

	Micronesia (Estados Federados de)
	0.0
	 
	100.621
	58.572
	58
	50

	Mongolia
	0.0
	 
	73.991
	72.485
	98
	100

	Montenegro
	0.1
	 
	43.000
	79.368
	185
	100

	Marruecos
	0.0
	 
	155.000
	156.460
	101
	50

	Mozambique
	0.3
	 
	99.465
	161.247
	162
	17

	Myanmar
	0.0
	 
	104.761
	26.874
	26
	0

	Namibia
	0.0
	 
	98.943
	65.755
	66
	50

	Nauru
	0.0
	 
	90.016
	18.627
	21
	67

	Nepal
	0.0
	 
	127.217
	19.999
	16
	0

	Nicaragua
	0.2
	 
	105.060
	59.047
	56
	100

	Níger 
	0.0
	 
	107.030
	232.408
	217
	25

	Nigeria
	30.6
	 
	992.835
	807.087
	81
	17

	Niue
	0.0
	 
	45.789
	16.960
	37
	100

	Macedonia del Norte
	0.0
	 
	65.000
	144.685
	223
	100

	Omán
	3.1
	 
	166.870
	249.599
	150
	100

	Pakistán
	0.0
	 
	1.266.631
	1.397.045
	110
	40

	Palau
	0.0
	 
	84.873
	43.766
	52
	100

	Panamá
	5.7
	 
	293.709
	362.214
	123
	100

	Papúa Nueva Guinea
	0.0
	 
	111.825
	144.379
	129
	50

	Paraguay
	0.0
	 
	104.325
	115.795
	111
	60

	Perú
	0.0
	 
	155.156
	126.536
	82
	0

	Filipinas 
	0.0
	 
	75.000
	245.942
	328
	 

	Qatar
	0.0
	 
	179.627
	90.000
	50
	100

	República de Moldova 
	0.0
	 
	84.106
	115.848
	138
	83

	Rwanda
	0.0
	 
	94.701
	163.133
	172
	100

	Saint Kitts y Nevis
	0.0
	 
	83.700
	58.813
	70
	0

	Santa Lucía
	0.0
	 
	74.335
	85.858
	116
	75

	San Vicente y las Granadinas
	0.0
	 
	119.974
	0
	0
	0

	Samoa
	0.0
	 
	67.220
	51.000
	76
	100

	Santo Tomé y Príncipe
	0.0
	 
	31.257
	46.860
	150
	75

	Arabia Saudita
	33.7
	 
	561.013
	298.231
	53
	30

	Senegal
	0.0
	 
	78.309
	218.221
	279
	100

	Serbia
	0.0
	 
	161.005
	181.447
	113
	100

	Seychelles
	0.0
	 
	39.754
	86.084
	217
	100

	Sierra Leona
	0.0
	 
	58.234
	136.511
	234
	80

	Islas Salomón
	0.0
	 
	127.007
	65.977
	52
	0

	Somalia
	0.0
	 
	14.605
	50.357
	345
	67

	Sudáfrica
	4.0
	 
	174.001
	240.036
	138
	0

	Sudán del Sur
	0.0
	 
	114.000
	29.958
	26
	0

	Sri Lanka
	5.4
	 
	221.310
	84.456
	38
	100

	Sudán 
	0.0
	 
	128.981
	178.704
	139
	0

	Suriname
	0.0
	 
	96.401
	2.020
	2
	25

	República Árabe Siria
	12.9
	 
	253.482
	554.442
	219
	67

	Tailandia
	0.0
	 
	662.800
	215.030
	32
	0

	Timor-Leste
	0.0
	 
	66.606
	68.542
	103
	0

	Togo
	0.0
	 
	24.000
	29.048
	121
	50

	Tonga
	0.0
	 
	101.337
	21.620
	21
	50

	Trinidad y Tabago
	0.0
	 
	244.291
	181.805
	74
	100

	Túnez
	0.0
	 
	320.301
	507.663
	158
	100

	Türkiye
	0.0
	 
	270.000
	114.317
	42
	50

	Turkmenistán
	0.0
	 
	60.001
	67.763
	113
	100

	Tuvalu
	0.0
	 
	70.650
	100.682
	143
	67

	Uganda
	0.0
	 
	98.318
	162.133
	165
	100

	Tanzanía (República Unida de) 
	0.0
	 
	65.500
	70.502
	108
	60

	Uruguay
	0.0
	 
	366.533
	304.780
	83
	40

	Vanuatu
	0.0
	 
	88.870
	42.305
	48
	50

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0.0
	 
	124.201
	102.107
	82
	 

	Viet Nam
	5.4
	 
	1.608.581
	1.006.917
	63
	100

	Yemen
	0.0
	 
	169.999
	0
	0
	0

	Zambia
	0.0
	 
	92.000
	103.046
	112
	75

	Zimbabwe
	11.1*
	15.873*
	304.580
	176.224
	58
	100

	Región: ASP
	0.0
	 
	290.230
	99.137
	34
	 

	Global
	0.0
	 
	9.131.205
	6.669.470
	73
	80

	Total general
	2.870.1
	15.873
	79.053.056
	73.898.388
	93
	60


* La eliminación lograda en 2021 por proyectos relativos a los HFC ascendió a 11.1 tm (15.873 toneladas de CO2 eq).
** Proyectos con fecha de término en 2021.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Anexo I

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Anexo I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Anexo I



1

4

3

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR AÑO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. El Cuadro 1 del presente Anexo II resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:15] Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2009 y durante el año 2011. [15:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminadas, y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante y después de la ejecución y para proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1991
	68
	68
	100
	7.950.771
	7.950.771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41.261.376
	41.261.376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73.198.586
	73.198.586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128.630.290
	128.630.290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111.188.309
	111.188.309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83.813.027
	83.813.027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154.314.938
	154.314.940
	-1
	100

	1998
	422
	422
	100
	99.680.368
	99.680.367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152.710.736
	152.710.736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109.540.523
	109.540.522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130.139.750
	130.139.752
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162.045.816
	162.045.816
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157.043.468
	157.043.468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162.388.007
	162.388.008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180.276.023
	180.276.021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120.847.323
	120.847.323
	0
	100

	2007
	213
	213
	100
	120.144.867
	120.084.047
	60.820
	100

	2008
	354
	354
	100
	121.604.803
	121.593.494
	11.309
	100

	2009
	320
	320
	100
	73.755.031
	73.085.673
	669.358
	99

	2010
	227
	226
	100
	84.438.233
	83.808.408
	629.825
	99

	2011
	264
	264
	100
	201.779.314
	201.898.990
	-119.676
	100

	2012
	182
	171
	94
	101.063.070
	99.173.929
	1.889.142
	98

	2013
	184
	182
	99
	125.716.124
	125.063.131
	652.993
	99

	2014
	223
	211
	95
	92.502.404
	90.199.951
	2.302.453
	98

	2015
	379
	349
	92
	158.031.696
	142.921.174
	15.110.522
	90

	2016
	240
	202
	84
	115.066.416
	96.015.120
	19.051.295
	83

	2017
	124
	96
	77
	63.901.068
	59.810.091
	4.090.977
	94

	2018
	271
	198
	73
	121.141.435
	80.345.994
	40.795.442
	66

	2019
	226
	104
	46
	49.512.520
	23.146.686
	26.365.834
	47

	2020
	259
	58
	22
	70.074.703
	37.102.525
	32.972.179
	53

	2021
	296
	1
	0
	86.050.543
	359.384
	85.691.159
	0

	Total
	8.959
	8.146
	91
	3.459.811.540
	3.229.637.906
	230.173.634
	93


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

Proyectos terminados[footnoteRef:16] [16:  Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen productos alternativos o se inicia su producción, o cuando los equipos que utilizan CFC han sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a HFC.] 


Desde el año 1991 a la fecha se ejecutaron 8.146 proyectos de los 8.959 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 91 por ciento. Los Cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.
Proyectos de inversión ejecutados

El Cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados desde 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.
Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Desembolsado (%)
	Consumo eliminado*
	Producción eliminada *
	Promedio 
desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio 
desde aprobación a término
(meses)
	Rentabilidad general
para el Fondo
($EUA/kg.)

	TOTAL
	2.949
	2.466.500.094
	99
	274.856
	204.189
	14
	38
	5.15 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	510
	165.776.819
	100
	18.310
	0
	12
	39
	9.05 

	Asia-Pacífico
	1.552
	1.820.891.133
	99
	213.717
	184.239
	16
	38
	4.58 

	Europa
	161
	72.422.217
	100
	8.050
	175
	10
	33
	8.81 

	América Latina y el Caribe
	726
	407.409.925
	99
	34.779
	19.775
	14
	37
	7.47 

	Global
	—
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	127
	82.501.518
	100
	27.449
	0
	16
	43
	3.01 

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espuma
	1.004
	376.906.701
	100
	69.439
	0
	15
	34
	5.43 

	Fumigantes
	123
	99.900.005
	100
	7.993
	0
	10
	49
	12.50 

	Halones
	39
	71.476.177
	100
	42.111
	41.958
	17
	30
	0.85 

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Múltiples sectores
	4
	2.287.376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	Otros
	8
	16.059.360
	100
	1.574
	0
	12
	20
	10.20 

	Planes de eliminación
	804
	743.500.075
	98
	54.389
	10.988
	12
	41
	11.37 

	Agentes de procesos
	30
	120.252.627
	100
	19.573
	52.162
	10
	27
	1.68 

	Producción
	62
	416.154.975
	100
	0
	99.081
	9
	20
	4.20 

	Refrigeración
	617
	442.035.622
	100
	44.565
	0
	16
	40
	9.92 

	Solventes
	128
	94.351.804
	100
	7.285
	0
	19
	32
	12.95 

	Esterilizantes
	3
	1.073.855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	Tipo de ejecución

	Organismo
	1.837
	950.006.128
	99
	96.876
	17.381
	11
	36
	8.31 

	Nacional
	1.112
	1.516.493.967
	100
	177.981
	186.808
	20
	40
	4.16 

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	2.830
	2.047.136.681
	100
	267.471
	199.719
	14
	38
	4.38 

	Después de la ejecución
	50
	17.166.608
	100
	2.512
	0
	23
	25
	6.83 

	Financiamiento retroactivo
	37
	14.635.851
	100
	2.100
	500
	15
	11
	5.63 

	Del país a beneficiarios finales
	32
	387.560.954
	98
	2.773
	3.970
	8
	59
	57.47 


*No incluye proyectos cerrados y transferidos.
En total, se ha desembolsado el 99,3 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados.[footnoteRef:17] Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 2.949 proyectos de inversión por un valor total de 2.470 millones de $EUA. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación. [17:  No se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos destinados a proyectos ejecutados debido a que toma entre seis meses a un año cerrar los registros contables.] 

Proyectos sin inversión ejecutados
El Cuadro 3 presenta datos acumulados sobre proyectos sin inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.517 proyectos de este tipo por un valor total de 546.27 millones de $EUA.
Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Desembolsado (%)
	Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio desde aprobación a término
(meses)

	TOTAL
	3.517
	546.271.625
	99
	12
	37

	Región
	
	
	
	
	 

	África
	1.082
	92.836.973
	100
	12
	38

	Asia-Pacífico
	1.060
	156.112.270
	100
	13
	39

	Europa
	231
	21.862.053
	100
	9
	33

	América Latina y el Caribe
	830
	97.271.691
	99
	13
	41

	Global
	314
	178.188.637
	99
	6
	22

	Sector
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	31
	2.461.265
	100
	11
	36

	Destrucción
	16
	7.205.265
	100
	11
	63

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	—
	—

	Espuma
	34
	10.543.567
	100
	14
	36

	Fumigantes
	137
	21.224.434
	100
	9
	39

	Halones
	82
	11.238.156
	100
	17
	44

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	—
	—

	Múltiples sectores
	1
	53.792
	100
	56
	58

	Otros
	1
	76.499
	100
	7
	38

	Planes de eliminación
	651
	60.162.691
	100
	13
	40

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	—
	—

	Producción
	1
	40.000
	100
	4
	4

	Refrigeración
	637
	90.588.032
	100
	16
	50

	Varios
	1.892
	339.279.141
	99
	10
	32

	Solventes
	34
	3.398.782
	100
	11
	27

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	—
	—

	Tipo de ejecución
	
	
	
	
	 

	Organismo
	2.868
	412.881.526
	99
	11
	37

	Nacional
	649
	133.390.099
	100
	14
	40

	Método de desembolso
	
	
	
	
	 

	Durante la ejecución
	3.482
	533.866.228
	99
	12
	38

	Después de la ejecución
	26
	2.325.462
	100
	14
	21

	Financiamiento retroactivo
	1
	146.698
	100
	3
	83

	Del país a beneficiarios finales
	8
	9.933.237
	100
	7
	38



El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos han finalizado, en promedio, 37 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (1.892 de 3.517) en el sector denominado “Varios”, con un tiempo medio entre aprobación y término de 32 meses. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron entre 4 y 63 meses después de su aprobación.
Prácticamente la totalidad de los proyectos fueron ejecutados por el organismo a cargo, no en el nivel nacional. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere la celebración de convenios legales, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (40 meses).
Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

El Cuadro 4 presenta datos acumulados sobre actividades de preparación de proyectos ejecutadas. Desde 1991 a la fecha se han realizado 1.680 actividades por un valor total de 84.91 millones de $EUA.
Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio desde aprobación a término 
(meses)

	TOTAL
	1.680
	84.913.556
	99
	7
	23

	Región 

	África
	420
	14.175.096
	99
	7
	24

	Asia-Pacífico
	643
	42.349.393
	99
	8
	23

	Europa
	122
	5.098.660
	100
	7
	22

	América Latina y el Caribe
	476
	21.679.981
	99
	7
	21

	Global
	19
	1.610.425
	100
	5
	16

	Sector 

	Aerosoles
	45
	1.254.278
	100
	6
	17

	Destrucción
	18
	818.719
	100
	13
	40

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	—
	—

	Espuma
	257
	10.942.262
	100
	5
	20

	Fumigantes
	118
	2.993.886
	100
	5
	17

	Halones
	27
	836.728
	100
	6
	19

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	—
	—

	Múltiples sectores
	3
	139.440
	100
	3
	34

	Otros
	2
	240.747
	100
	11
	35

	Planes de eliminación
	465
	27.688.350
	98
	10
	31

	Agentes de procesos
	9
	694.384
	100
	9
	19

	Producción
	12
	1.402.145
	100
	7
	15

	Refrigeración
	383
	13.800.528
	100
	7
	21

	Varios
	283
	21.969.992
	100
	4
	15

	Solventes
	57
	2.127.098
	100
	6
	25

	Esterilizantes
	1
	5.000
	100
	1
	9

	Tipo de ejecución 

	Organismo
	1.466
	70.244.481
	99
	7
	21

	Nacional
	214
	14.669.075
	99
	11
	30

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	1.670
	83.312.095
	99
	7
	23

	Después de la ejecución
	6
	899.752
	100
	7
	21

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	4
	701.709
	100
	5
	29



Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de siete meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 23 meses después de su aprobación. En general, se ha desembolsado el 99,3 por ciento de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.
Proyectos en curso

A fines de 2021 estaban en curso un total de 813 proyectos. Los Cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.
Proyectos de inversión en curso

El Cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados
(%)
	Nº de proyectos con desembolsos
	Proyectos con desembolsos
(%)
	Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)
	Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.)*

	TOTAL
	243
	252.822.270
	46
	145
	60
	10
	54
	28
	35.61 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	78
	38.157.481
	33
	44
	56
	10
	56
	25
	87.24 

	Asia-Pacífico
	100
	177.866.327
	51
	59
	59
	11
	53
	33
	28.61 

	Europa
	16
	5.169.725
	26
	12
	75
	9
	55
	26
	86.02 

	América Latina y el Caribe
	49
	31.628.737
	32
	30
	61
	10
	52
	24
	81.80 

	Global
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Extinción incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Espuma
	2
	2.470.162
	74
	2
	100
	10
	88
	67
	83.45 

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	235
	223.276.635
	41
	141
	60
	10
	53
	27
	32.18 

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Producción
	3
	25.010.909
	77
	1
	33
	16
	75
	43
	—

	Refrigeración
	3
	2.064.564
	74
	1
	33
	11
	65
	40
	15.50 

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución
	
	
	
	
	
	
	 

	Organismo
	161
	122.506.182
	35
	114
	71
	10
	60
	29
	43.10 

	Nacional
	82
	130.316.088
	56
	31
	38
	11
	42
	20
	30.61 

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	232
	142.446.586
	31
	137
	59
	10
	54
	27
	63.32 

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	11
	110.375.684
	65
	8
	73
	11
	64
	49
	22.75 


* Con base en el volumen de SAO a eliminar según propuesta.

Actualmente están en curso 243 proyectos de inversión por un valor total de más de 252.82 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado cerca del 46 por ciento de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de 35.61 $EUA/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 10 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 54 meses y normalmente concluyen 28 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como el retraso promedio.
Proyectos sin inversión en curso
El Cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados
(%)

	Nº de 
Proyectos con
desembolsos
	Proyectos con desembolsos
(%)

	Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)

	TOTAL
	395
	79.201.768
	26
	178
	45
	13
	40
	11

	Región
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	África
	105
	12.919.834
	25
	36
	34
	15
	35
	9

	Asia-Pacífico
	162
	36.268.009
	30
	79
	49
	12
	44
	11

	Europa
	24
	2.309.106
	32
	13
	54
	5
	30
	4

	América Latina y el Caribe
	99
	16.907.481
	32
	49
	49
	16
	43
	15

	Global
	5
	10.797.338
	1
	1
	20
	14
	23
	10

	Sector
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Destrucción
	1
	1.490.600
	92
	1
	100
	13
	103
	59

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espuma
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	223
	42.036.033
	29
	97
	43
	14
	44
	11

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Producción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Refrigeración
	2
	2.108.438
	49
	2
	100
	9
	70
	51

	Varios
	169
	33.566.697
	16
	78
	46
	13
	35
	10

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución

	Organismo
	328
	58.065.591
	23
	133
	41
	14
	40
	11

	Nacional
	67
	21.136.177
	32
	45
	67
	12
	40
	13

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	395
	79.201.768
	26
	178
	45
	13
	40
	11

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—



Actualmente están en curso 395 proyectos sin inversión por un valor total de 79.2 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado el 26 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 13 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 40 meses, lo que representa un retraso de 11 meses.
Actividades de preparación de proyectos en curso

El Cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)

	TOTAL
	175
	12.525.000
	1.000.349
	8
	14
	32
	8

	Región 

	África
	82
	4.790.000
	581.850
	12
	16
	36
	12

	Asia-Pacífico
	53
	3.586.000
	269.096
	8
	9
	28
	3

	Europa
	7
	739.000
	12.923
	2
	3
	26
	1

	América Latina y el Caribe
	33
	3.410.000
	136.481
	4
	12
	29
	5

	Global
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espuma
	3
	260.000
	120.992
	47
	10
	63
	43

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de reducción de HFC
	80
	8.940.000
	47.668
	1
	3
	26
	1

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	88
	3.035.000
	777.539
	26
	15
	37
	13

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Producción
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Refrigeración
	4
	290.000
	54.151
	19
	10
	30
	6

	Varios
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución 

	Organismo
	137
	8.579.500
	969.216
	11
	13
	33
	10

	Nacional
	38
	3.945.500
	31.133
	1
	17
	26
	1

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	175
	12.525.000
	1.000.349
	8
	14
	32
	8

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—



Actualmente están en curso 175 actividades de preparación de proyectos por un valor total de 12.53 millones de $EUA, respecto de las cuales se ha desembolsado el 8 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 32 meses, lo que representa un retraso de 8 meses.
Proyectos cerrados

El Cuadro 8 resume los proyectos cerrados. Desde 1991 a la fecha se han cerrado 274 proyectos por un valor total de 14.87 millones de $EUA.
Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados
	Organismo
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldos ($EUA)
	Consumo de
PAO a eliminar
	Consumo de
PAO eliminado

	PNUD
	81
	6.895.392
	6.895.392
	0
	673
	636

	PNUMA
	14
	21.000
	21.000
	0
	12
	12

	ONUDI
	67
	6.347.808
	6.347.808
	0
	1.808
	367

	Banco Mundial
	95
	1.373.519
	1.373.519
	0
	657
	581

	Bilaterales
	17
	227.901
	227.901
	0
	223
	0

	Total
	274
	14.865.620
	14.865.620
	0
	3.373
	1.595






UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Anexo II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Anexo II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12
Anexo II


1

8

3

Anexo III

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

1. Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de inversión en HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y de actividades destinadas a apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).
Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 267 proyectos y actividades para 144 países, consistentes en 94 solicitudes de preparación de proyectos, 15 para proyectos de inversión y 158 para actividades de apoyo, por un monto total de 43.45 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo).
El Cuadro 1 presenta un panorama general por país del total de este tipo de proyectos y actividades financiadas por el Fondo Multilateral, independientemente de su fuente de financiamiento, indicando el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de concesión de licencias para HFC.
Cuadro 1. Panorama general del total de proyectos y actividades relativas a los HFC financiadas por el Fondo Multilateral
	País
	Grupo
	Ratificación Enmienda de Kigali
	Sistema de licencias
	Fondos aprobados ($EUA)

	
	
	
	
	Actividades de apoyo 
	Proyectos de inversión 
	Preparación de proyectos 

	Afganistán
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Albania
	1
	Sí
	√
	94.978
	 
	130.000

	Argelia
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Angola
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	170.000

	Antigua y Barbuda
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Argentina
	1
	Sí
	√
	250.000
	3.368.606
	294.816

	Armenia
	1
	Sí
	√
	149.639
	 
	170.000

	Bahamas
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Bahrein
	2
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Bangladesh
	1
	Sí
	√
	150.000
	3.131.610
	 

	Barbados
	1
	Sí
	√
	 
	 
	 

	Belice
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Benin
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	 

	Bhután
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	100.000

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Bosnia y Herzegovina
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	 

	Botswana
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Brasil
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Brunei Darussalam
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Burkina Faso
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	190.000

	Burundi
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Cabo Verde
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	 

	Camboya
	1
	Sí
	√
	147.918
	 
	170.000

	Camerún
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	190.000

	República Centroafricana 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Chad
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	 

	Chile
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	190.000

	China
	1
	Sí
	√
	250.000
	1.275.000
	47.687

	Colombia
	1
	Sí
	√
	250.000
	 
	220.000

	Comoras 
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Congo 
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Islas Cook 
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Costa Rica
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Côte d’Ivoire
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Cuba
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	RPD de Corea
	1
	Sí
	√
	 
	 
	 

	República Democrática del Congo 
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Djibouti
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Dominica
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	República Dominicana 
	1
	Sí
	√
	150.000
	129.801
	201.572

	Ecuador
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	219.937

	Egipto
	1
	 
	 
	250.000
	 
	17.964

	El Salvador
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	170.000

	Guinea Ecuatorial
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Eritrea
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Eswatini
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	130.000

	Etiopía
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Fiji
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	130.000

	Gabón
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	 

	Gambia 
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	 

	Georgia
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Ghana
	1
	Sí
	√
	149.425
	 
	190.000

	Granada
	1
	Sí
	√
	46.491
	 
	100.000

	Guatemala
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Guinea
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	 

	Guinea-Bissau
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	 

	Guyana
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Haití
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Honduras
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	 

	India
	2
	Sí
	√
	250000
	 
	 

	Indonesia
	1
	 
	 
	246.666
	 
	 

	Irán (República Islámica de)
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Iraq
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Jamaica
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Jordania
	1
	Sí
	√
	150.000
	1.637.610
	190.000

	Kenya
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Kiribati
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Kuwait
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Kirguistán
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	130.000

	República Democrática Popular Lao
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	130.000

	Líbano
	1
	Sí
	√
	150.000
	1.053.858
	247.894

	Lesotho
	1
	Sí
	Pendiente
	94.532
	 
	130.000

	Liberia
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	130.000

	Libia
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Madagascar
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Malawi
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Malasia
	1
	Sí
	√
	250.000
	 
	220.000

	Maldivas
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	130.000

	Malí
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Islas Marshall 
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Mauritania
	1
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Mauricio
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	México
	1
	Sí
	√
	249.999
	4.201.181
	314.512

	Micronesia (Estados Federados de)
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Mongolia
	1
	Sí
	√
	92.866
	 
	 

	Montenegro
	1
	Sí
	√
	49.973
	 
	100.000

	Marruecos
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Mozambique
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Myanmar
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Namibia
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Nauru
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Nepal
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Nicaragua
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Níger 
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Nigeria
	1
	Sí
	√
	250.000
	 
	220.000

	Niue
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Macedonia del Norte
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	130.000

	Omán
	2
	 
	 
	150.000
	 
	 

	Pakistán
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Palau
	1
	Sí
	√
	25.000
	 
	 

	Panamá
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	190.000

	Papúa Nueva Guinea
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Paraguay
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Perú
	1
	Sí
	√
	147.582
	 
	190.000

	Filipinas 
	1
	 
	 
	225.992
	 
	 

	Qatar
	2
	 
	 
	150.000
	 
	 

	República de Moldova 
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Rwanda
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	130.000

	Saint Kitts y Nevis
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Santa Lucía
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	 

	San Vicente y las Granadinas
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Samoa
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Arabia Saudita
	2
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Senegal
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	190.000

	Serbia
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	 

	Seychelles
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	 

	Sierra Leona
	1
	Sí
	√
	95.000
	 
	130.000

	Islas Salomón
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Somalia
	1
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 

	Sudáfrica
	1
	Sí
	√
	240.000
	 
	220.000

	Sudán del Sur
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	Sri Lanka
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Sudán 
	1
	 
	 
	150.000
	 
	30.000

	Suriname
	1
	 
	 
	95.000
	 
	 

	República Árabe Siria
	1
	Sí
	√
	250.000
	 
	220.000

	Tailandia
	1
	 
	 
	250.000
	183.514
	30.000

	Timor-Leste
	1
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Togo
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	 

	Tonga
	1
	Sí
	√
	48.745
	 
	 

	Trinidad y Tabago
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	190.000

	Túnez
	1
	Sí
	√
	149.990
	 
	190.000

	Türkiye
	1
	Sí
	Pendiente
	250.000
	 
	 

	Turkmenistán
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	170.000

	Tuvalu
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Uganda
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	100.000

	Tanzanía (República Unida de) 
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 

	Uruguay
	1
	Sí
	√
	150.000
	 
	190.000

	Vanuatu
	1
	Sí
	√
	50.000
	 
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	1
	 
	 
	250.000
	 
	 

	Viet Nam
	1
	Sí
	√
	249.238
	 
	220.000

	Yemen
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Zambia
	1
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	130.000

	Zimbabwe
	1
	 
	 
	140.551
	426.954
	19.909

	Total
	 
	 
	 
	18.699.584
	15.408.134
	9.344.290
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Anexo IV

PLANes DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC por país, 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	País
	Eliminación aprobada
(tons. PAO)
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldo ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	9.4
	989.524
	520.758
	468.766
	53

	Albania
	2.1
	440.813
	316.942
	123.871
	72

	Argelia
	13.5
	1.808.804
	1.230.178
	578.626
	68

	Angola
	10.8
	989.326
	525.786
	463.540
	53

	Antigua y Barbuda
	0.0
	27.235
	27.235
	0
	100

	Argentina
	142.4
	15.345.624
	11.541.482
	3.804.142
	75

	Armenia
	3.5
	678.536
	675.496
	3.040
	100

	Bahamas
	1.6
	308.025
	257.045
	50.980
	83

	Bahrein
	39.0
	1.446.624
	883.125
	563.499
	61

	Bangladesh
	32.3
	4.052.216
	1.996.866
	2.055.350
	49

	Barbados
	1.3
	250.178
	208.178
	42.000
	83

	Belice
	1.1
	442.704
	236.000
	206.704
	53

	Benin
	8.3
	625.778
	565.777
	60.000
	90

	Bhután
	0.3
	423.000
	418.359
	4.641
	99

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	2.7
	479.557
	330.856
	148.701
	69

	Bosnia y Herzegovina
	7.2
	1.064.785
	854.452
	210.333
	80

	Botswana
	3.8
	810.000
	305.810
	504.190
	38

	Brasil
	531.7
	42.712.769
	32.126.356
	10.586.413
	75

	Brunei Darussalam
	1.8
	475.100
	281.213
	193.887
	59

	Burkina Faso
	3.9
	628.630
	620.816
	7.814
	99

	Burundi
	1.0
	296.692
	294.353
	2.339
	99

	Cabo Verde
	0.1
	332.834
	149.834
	183.000
	45

	Camboya
	2.9
	1.150.000
	1.074.118
	75.882
	93

	Camerún
	34.7
	2.441.520
	1.333.015
	1.108.505
	55

	República Centroafricana 
	0.5
	64.001
	64.001
	0
	100

	Chad
	5.7
	554.542
	489.542
	65.000
	88

	Chile
	77.1
	5.543.723
	3.978.091
	1.565.632
	72

	China
	8.087.8
	423.853.786
	362.369.778
	61.484.008
	85

	Colombia
	193.8
	12.451.589
	10.886.746
	1.564.843
	87

	Comoras 
	0.0
	159.777
	143.653
	16.124
	90

	Congo 
	3.6
	313.626
	267.030
	46.596
	85

	Islas Cook 
	0.0
	264.050
	83.561
	180.489
	32

	Costa Rica
	19.6
	1.341.299
	1.192.592
	148.707
	89

	Cote d’Ivoire
	22.3
	1.638.362
	974.930
	663.432
	60

	Croacia
	8.1
	804.104
	804.104
	0
	100

	Cuba
	19.3
	2.007.527
	1.745.655
	261.872
	87

	República Popular Democrática de Corea 
	19.4
	804.255
	271.048
	533.208
	34

	República Democrática del Congo 
	9.4
	832.524
	474.524
	358.000
	57

	Djibouti
	0.2
	164.500
	143.500
	21.000
	87

	Dominica
	0.1
	148.050
	10.026
	138.024
	7

	República Dominicana 
	12.5
	3.831.820
	3.001.180
	830.640
	78

	Ecuador
	28.0
	2.631.410
	2.239.542
	391.868
	85

	Egipto
	332.2
	25.712.270
	13.210.377
	12.501.893
	51

	El Salvador
	12.9
	1.260.018
	897.386
	362.632
	71

	Guinea Ecuatorial
	0.9
	249.962
	248.267
	1.695
	99

	Eritrea
	0.4
	209.559
	209.559
	0
	100

	Eswatini (Reino de)
	8.3
	971.931
	851.931
	120.000
	88

	Etiopía
	1.9
	511.771
	275.153
	236.618
	54

	Fiji
	2.0
	607.700
	264.258
	343.442
	43

	Gabón
	10.6
	534.841
	421.351
	113.491
	79

	Gambia 
	0.6
	399.497
	184.086
	215.411
	46

	Georgia
	3.5
	691.739
	456.956
	234.783
	66

	Ghana
	48.5
	1.928.700
	1.313.702
	614.998
	68

	Granada
	0.3
	189.000
	188.354
	646
	100

	Guatemala
	5.1
	597.494
	420.887
	176.607
	70

	Guinea
	2.6
	523.053
	481.987
	41.066
	92

	Guinea-Bissau
	1.0
	255.849
	255.849
	0
	100

	Guyana
	0.7
	412.995
	255.090
	157.905
	62

	Haití
	0.4
	147.010
	121.027
	25.983
	82

	Honduras
	8.8
	841.455
	617.659
	223.797
	73

	India
	1.067.4
	57.713.539
	46.288.349
	11.425.190
	80

	Indonesia
	194.1
	16.374.860
	12.256.661
	4.118.199
	75

	Irán (República Islámica de)
	297.6
	18.969.071
	13.902.962
	5.066.109
	73

	Iraq
	15.0
	1.535.266
	824.999
	710.267
	54

	Jamaica
	8.9
	763.899
	563.020
	200.879
	74

	Jordania
	59.3
	5.836.874
	4.338.055
	1.498.819
	74

	Kenya
	14.1
	1.973.000
	1.145.989
	827.011
	58

	Kiribati
	0.0
	310.600
	85.510
	225.090
	28

	Kuwait
	273.8
	10.824.663
	6.449.599
	4.375.064
	60

	Kirguistán
	3.3
	799.922
	799.488
	434
	100

	República Democrática Popular Lao
	0.8
	493.400
	207.591
	285.809
	42

	Líbano
	68.6
	6.439.571
	6.095.155
	344.416
	95

	Lesotho
	0.0
	448.900
	274.538
	174.362
	61

	Liberia
	2.0
	315.000
	299.150
	15.850
	95

	Libia
	26.4
	1.161.310
	780.138
	381.172
	67

	Madagascar
	6.0
	558.434
	553.472
	4.962
	99

	Malawi
	3.8
	628.745
	472.234
	156.512
	75

	Malasia
	249.2
	15.725.205
	13.108.693
	2.616.512
	83

	Maldivas
	0.6
	1.081.613
	1.081.613
	0
	100

	Malí
	5.2
	500.830
	459.723
	41.107
	92

	Islas Marshall 
	0.2
	187.200
	89.575
	97.625
	48

	Mauritania
	0.0
	255.000
	115.000
	140.000
	45

	Mauricio
	3.1
	782.500
	417.577
	364.923
	53

	México
	555.7
	27.028.785
	22.128.451
	4.900.334
	82

	Micronesia (Estados Federados de)
	0.2
	314.100
	89.519
	224.581
	29

	Mongolia
	1.0
	583.769
	340.836
	242.933
	58

	Montenegro
	0.6
	697.660
	447.211
	250.448
	64

	Marruecos
	19.1
	1.654.159
	1.266.159
	388.000
	77

	Mozambique
	3.1
	302.361
	187.990
	114.371
	62

	Myanmar
	0.4
	280.000
	164.835
	115.165
	59

	Namibia
	8.2
	810.000
	619.229
	190.771
	76

	Nauru
	0.0
	139.450
	52.945
	86.505
	38

	Nepal
	0.7
	428.000
	171.641
	256.359
	40

	Nicaragua
	3.3
	471.426
	304.426
	166.999
	65

	Níger 
	5.6
	558.840
	410.203
	148.638
	73

	Nigeria
	165.7
	9.603.143
	5.943.768
	3.659.375
	62

	Niue
	0.0
	114.200
	60.255
	53.945
	53

	Macedonia del Norte
	2.6
	1.242.060
	1.048.424
	193.636
	84

	Omán
	18.2
	1.429.039
	842.496
	586.542
	59

	Pakistán
	153.3
	10.895.366
	7.631.639
	3.263.727
	70

	Palau
	0.2
	303.000
	108.000
	195.000
	36

	Panamá
	11.6
	1.260.815
	865.737
	395.078
	69

	Papúa Nueva Guinea
	3.4
	1.125.000
	905.335
	219.665
	80

	Paraguay
	7.7
	840.600
	550.621
	289.979
	66

	Perú
	9.5
	960.406
	713.671
	246.735
	74

	Filipinas 
	40.0
	3.628.365
	2.814.110
	814.254
	78

	Qatar
	14.7
	1.396.986
	1.046.441
	350.545
	75

	República de Moldova 
	0.4
	386.759
	239.606
	147.153
	62

	Rwanda
	1.9
	437.399
	282.196
	155.203
	65

	Saint Kitts y Nevis
	0.3
	147.542
	98.342
	49.200
	67

	Santa Lucía
	0.6
	369.418
	181.393
	188.025
	49

	San Vicente y las Granadinas
	0.2
	421.951
	252.365
	169.586
	60

	Samoa
	0.2
	344.450
	150.650
	193.800
	44

	Santo Tomé y Príncipe
	0.1
	155.012
	138.888
	16.124
	90

	Arabia Saudita
	353.5
	9.370.251
	7.236.004
	2.134.247
	77

	Senegal
	3.6
	873.514
	541.514
	332.000
	62

	Serbia
	5.2
	1.110.641
	976.790
	133.851
	88

	Seychelles
	1.4
	540.000
	352.445
	187.555
	65

	Sierra Leona
	1.0
	459.620
	199.286
	260.334
	43

	Islas Salomón
	1.8
	466.250
	170.975
	295.275
	37

	Somalia
	1.8
	385.574
	325.207
	60.367
	84

	Sudáfrica
	100.3
	6.354.796
	5.221.291
	1.133.505
	82

	Sudán del Sur
	0.0
	20.000
	0
	20.000
	0

	Sri Lanka
	12.0
	1.054.416
	632.795
	421.621
	60

	Sudán 
	49.0
	4.333.164
	2.341.875
	1.991.289
	54

	Suriname
	0.6
	186.742
	142.109
	44.633
	76

	República Árabe Siria
	10.1
	590.036
	3.778
	586.258
	1

	Tailandia
	255.0
	18.424.008
	16.943.950
	1.480.058
	92

	Timor-Leste
	0.1
	504.170
	313.729
	190.441
	62

	Togo
	7.0
	629.894
	554.369
	75.525
	88

	Tonga
	0.1
	324.050
	103.605
	220.445
	32

	Trinidad y Tabago
	17.9
	1.931.436
	1.432.680
	498.756
	74

	Túnez
	16.8
	1.821.443
	1.382.597
	438.847
	76

	Türkiye
	410.7
	12.405.390
	9.881.375
	2.524.015
	80

	Turkmenistán
	2.4
	812.706
	663.688
	149.018
	82

	Tuvalu
	0.1
	168.450
	78.645
	89.805
	47

	Uganda
	0.0
	283.875
	167.708
	116.167
	59

	Tanzanía (República Unida de)
	1.1
	482.375
	171.527
	310.848
	36

	Uruguay
	15.2
	1.835.762
	1.089.510
	746.252
	59

	Vanuatu
	0.3
	360.600
	141.317
	219.283
	39

	Venezuela (República Bolivariana de)
	28.9
	2.488.281
	2.327.661
	160.619
	94

	Viet Nam
	183.6
	14.088.851
	9.673.143
	4.415.708
	69

	Yemen
	11.6
	159.529
	159.529
	0
	100

	Zambia
	2.5
	462.956
	242.956
	220.000
	52

	Zimbabwe
	12.3
	1.288.818
	941.761
	347.057
	73

	Región: ASP
	0.0
	940.000
	293.000
	647.000
	31

	Total
	14.637.4
	868.841.119
	691.960.722
	176.880.397
	80
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Anexo V


proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 partes no acogidas al artículo 5

Antecedentes
1. Durante la 84ª reunión, tras conocer el informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría presentar a la 85ª reunión un informe adicional sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes no acogidas al artículo 5. El informe debía individualizar a los países beneficiarios y reseñar el objetivo de los proyectos, el estado de la ejecución, las principales conclusiones y lecciones extraídas, el volumen de HFC eliminado (cuando correspondiera), el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las dificultades que podría enfrentar la ejecución, en el entendido de que la información se proporcionaría en forma individual para los proyectos de inversión y de forma global para las actividades de apoyo (decisión 84/12 b)).
En respuesta a la decisión 84/12 b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión[footnoteRef:18] un informe sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC, utilizando el formato actualizado e incorporando las sugerencias planteadas por los organismos bilaterales y de ejecución. [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.] 

A continuación, se informa sobre los proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC con datos actualizados según los informes de avance presentados por los organismos bilaterales y de ejecución.
Proyectos de inversión relativos a los HFC

Los organismos de ejecución entregaron detallados informes de situación sobre la ejecución de proyectos de inversión relativos a los HFC en Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia. El Cuadro 1 resume cada proyecto.
Cuadro 1. Resumen de proyectos de inversión relativos a los HFC
	País
	Organismo
	Producto
	HFC utilizados
 (tm)
	Alternativa utilizada
	tm 
CO2 eq.
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)

	Argentina
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a (96,60 tm)
	R-600a/R-290
	138.069
	1.840.755
	1.072.038

	Bangladesh
	PNUD
	Refrigeradores domésticos y compresores
	HFC-134a (230,63 tm)
	R-600a 
	329.801
	3.131.610
	3.131.610

	China
	PNUD
	Espumas aislantes para refrigeradores domésticos
	Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm)
	Ciclopentano + HFO-1233zd(E)
	257.500
	1.275.000
	1.270.980

	Líbano
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a/R‑404A (112,58 tm)
	R-600a/R-290
	245.860
	1.053.858
	1.039.856

	México
	ONUDI
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a/R‑404A (56,04 tm)
	R-600a/R-290
	124.657
	1.018.123
	24.383

	Tailandia[footnoteRef:19] [19:  Los equipos que utilizan la tecnología alternativa están en producción. Los fondos se desembolsarán retroactivamente al beneficiario a más tardar a fines de 2020, tras firmar un acuerdo con el intermediario financiero.] 

	Banco Mundial
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a
(8,78 tm)
	R-600a
	12.555
	183.514
	146.811

	 Total
	
	 
	754.64
	 
	1.108.442
	8.502.860
	6.685.678



Se han llevado a término cinco proyectos (Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia). Sobre los proyectos en Bangladesh y China el PNUD hizo llegar un detallado informe, y sobre los restantes se espera que los organismos informen a fines de 2022. Las actividades finales de instalación, puesta en marcha y capacitación del personal de un proyecto se retrasaron debido a la pandemia del Covid-19 y a problemas en la cadena de suministro. Los organismos de ejecución han dispuesto medidas para concluir estos proyectos antes del 31 de diciembre de 2022.
Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
Conforme a lo dispuesto en el artículo 4B, el Anexo III al presente documento informa sobre los países del artículo 5 que han recibido fondos para actividades de apoyo destinadas a la reducción de los HFC, así como el estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali y de los sistemas de concesión de licencias. Entre los principales objetivos de las solicitudes de financiamiento cabe destacar: apoyo a la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali; ejecución de las actividades que indica el párrafo 20 de la decisión XXVIII/2 sobre disponer medidas institucionales de apoyo, revisar los sistemas de concesión de licencias, notificar los datos de consumo y producción de HFC y realizar actividades sin inversión tales como capacitación y entrega de información.
Resumen de los avances en la ejecución de los proyectos
Las actividades de apoyo avanzan según lo previsto en la mayoría de los países. Durante el año 2021 los Gobiernos de Alemania[footnoteRef:20] e Italia,[footnoteRef:21] el BIRF,[footnoteRef:22] el PNUD,[footnoteRef:23] el PNUMA[footnoteRef:24] y la ONUDI[footnoteRef:25] ejecutaron 23 proyectos relativos a actividades de apoyo. Pese a las dificultades planteadas por la pandemia, los organismos y los países trabajan para garantizar el pronto término de las actividades de apoyo. [20:  Papúa Nueva Guinea y Seychelles.]  [21:  Lesotho, Rwanda y Túnez.]  [22:  Indonesia, Malasia y Tailandia.]  [23:  China, Colombia, Costa Rica, Fiji, Jamaica, Líbano, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay.]  [24:  Angola, Bahamas, Bhután, Camboya, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Ghana, Guatemala, Honduras, Kirguistán, Lesotho, Malawi, México, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Niue, Palau, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leona, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzanía, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe.]  [25:  Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gambia, Granada, México, Montenegro, Nicaragua, Níger, Macedonia del Norte, Filipinas, Serbia, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Türkiye, Uruguay y Viet Nam.] 

Resumen de las actividades informadas:
Ratificación de la Enmienda de Kigali: Consultas con las contrapartes sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y los efectos de su ratificación; elaboración de documentos legales; coordinación y difusión de información a distintas contrapartes; evaluación de tendencias de consumo de HFC a nivel país y de las repercusiones de la Enmienda sobre las distintas contrapartes; evaluación de las necesidades de capacitación del sector servicio técnico sobre la introducción de tecnologías libres de HFC y la correcta utilización de tecnologías alternativas; capacitación de funcionarios de aduanas sobre la vigilancia y control del comercio de HFC conforme lo exige la Enmienda de Kigali y participación en taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali;
Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos: Examen y/o revisión de legislación y reglamentos, en especial del sistema de concesión de licencias y cupos de importación y exportación a fin de integrar las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres de consulta sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias[footnoteRef:26] y cupos y consultas sobre mecanismos de fiscalización del suministro y uso de HFC en colaboración con aduanas y otras contrapartes; [26:  Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1º de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente párrafo, la que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema para el 1º de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1º de enero de 2021.] 

Apoyo para la aplicación del sistema de levantamiento y vigilancia de datos: Desarrollo de un sistema de levantamiento de datos sobre los HFC; consultas con importadores, comerciantes y otras contrapartes respecto del levantamiento de datos sobre HFC y sus mezclas; requisitos de información y control; actualización de los códigos del Sistema Armonizado (SA) para la fiscalización de los HFC y sus mezclas; coordinación regional para establecer códigos para los HFC en el SA y adquisición de identificadores de refrigerantes que contengan HFC;
Ejecución de otras actividades, inclusive de demostración y capacitación: Programas de capacitación en el uso de alternativas de bajo PCA, incluidos los refrigerantes inflamables, con el apoyo de expertos técnicos; programas de sensibilización pública sobre la Enmienda de Kigali, los HFC y las alternativas libres de HFC en distintas aplicaciones; uso de alternativas de bajo PCA; controles reglamentarios sobre el uso de HFC y alternativas libres de HFC y fiscalización del uso de HFC y sustancias sin HFC en el sector de fabricación y/o servicio técnico de refrigeración, instituciones gubernamentales y técnicas y el público en general, y medidas de tributación diferenciada según el PCA de los refrigerantes; y
Actividades relativas a la eficiencia energética: Coordinación con las instituciones responsables por la eficiencia energética a fin de incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali en las medidas de eficiencia energética (p. ej., normas mínimas de eficiencia energética, programas de etiquetado, mejora de la eficiencia de equipos de refrigeración y climatización, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías eficientes de bajo PCA, participación en el desarrollo de normas regionales sobre adopción de tecnologías ecoenergéticas);[footnoteRef:27] invitar la participación de las respectivas contrapartes en encuentros relativos a la Enmienda de Kigali; fomentar medidas de promoción sectorial de la eficiencia energética en la refrigeración; dar capacitación sobre tecnologías ecoenergéticas de refrigeración y climatización; demostrar a los usuarios los ahorros que se logran al adoptar equipos ecoenergéticos; diseñar equipos ecoenergéticos de refrigeración y climatización y disponer medidas para ampliar la adopción de tecnologías ecoenergéticas. [27:  Los Gobiernos han ejecutado diversas actividades de mejora de la eficiencia energética con y sin apoyo de fuentes externas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan en función de las necesidades nacionales, por lo que la información sobre tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.] 

Principales conclusiones y lecciones extraídas
La ejecución de las actividades de apoyo permitió a los países adquirir mayor experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y en la implementación de actividades de apoyo a la reducción de los HFC, según se resume a continuación:
La evaluación de tendencias nacionales de consumo de HFC permite a las contrapartes identificar las medidas que se deben adoptar y su responsabilidad en la aplicación de éstas, al tiempo de entregar recomendaciones para las políticas regulatorias y actividades de asistencia técnica que servirán como hoja de ruta para la aplicación de la Enmienda de Kigali. Sobre metodologías de levantamiento de datos, cuestionarios estructurados de encuestas y plantillas de informes se definieron directrices que se comunicaron a todas las contrapartes; también presentan oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos de reducción de los HFC las actividades relativas a planes de acción del sector refrigeración y mejora de la eficiencia energética con apoyo de fuentes de financiamiento externas al Fondo Multilateral. Asimismo, se internalizó la interacción con actividades de PGEH tanto en curso como programados mediante el análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC y consultas con las contrapartes del sector;
Fortalecer el sistema de concesión de licencias y cupos para incluir los HFC y sus mezclas es una medida prioritaria para su seguimiento y notificación, labor que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes. Se están tomando medidas para garantizar la correcta identificación de los HFC y sus mezclas, lo que incluye definir los códigos del SA y establecer una metodología o procesos de levantamiento e información de datos sobre los HFC más precisos. Los sistemas en línea ahorran tiempo, dinero y esfuerzo y son apreciados por los funcionarios de aduanas y los importadores; también prioritaria es la creación de capacidad y la capacitación de los funcionarios a cargo del levantamiento y control de datos; para evitar el comercio ilegal de HFC, es esencial capacitar en materia de fiscalización aduanera y reforzar los puestos fronterizos con equipos de identificación;
El seguimiento continuo por parte de la oficina nacional del ozono (ONO) ante las autoridades a cargo de redactar, concluir y aprobar políticas y reglamentos sobre los HFC resulta fundamental. Dado que las actividades relativas a los HFC comprenden un conjunto de sustancias, mezclas y alternativas nuevas que exigen un correcto manejo, hace falta un esfuerzo adicional para elevar las capacidades de las distintas contrapartes nacionales en materia de levantamiento, información y control de datos y de sensibilización pública respecto de las políticas y reglamentos sobre los HFC recientemente dictados. Es preciso además coordinarse e interactuar con las autoridades a cargo de la eficiencia energética a fin de que, donde sea factible, las normas respectivas tomen en cuenta los tipos de refrigerante utilizados;
Se requiere un esfuerzo considerable para lograr la pronta aprobación de normas sobre la adopción de refrigerantes de bajo PCA, especialmente en cuanto a seguridad. La adopción sustentable de refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y que operan a alta presión exige creación de capacidades, en especial la capacitación y divulgación de información técnica. Igualmente, esenciales son el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones técnicas y de formación y la capacitación y certificación de técnicos de servicio en el manejo de refrigerantes de bajo PCA. Aprovechar las sinergias con las actividades de los PGEH en curso puede facilitar la introducción de tecnologías alternativas de bajo PCA sustentables y económicas;
Introducir normas mínimas de eficiencia energética, aplicar un sistema de impuestos o gravámenes proporcionales a la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y climatización libres de HFC y elevar los impuestos a productos que utilicen refrigerantes de alto PCA incentiva a la industria a preferir los equipos de bajo PCA y mayor eficiencia energética. La importación de equipos usados menos ecológicos afecta las medidas en pro de la eficiencia energética; dicho eso, se están realizando actividades de divulgación de información y creación de capacidad orientadas a reducir estas importaciones al mínimo;
Introducir una norma nacional de certificación de técnicos en refrigeración y climatización que disponga buenas prácticas de servicio en equipos que utilicen refrigerantes inflamables, tóxicos y de alta presión permitirá reducir las emisiones de HFC desde estos equipos.
La contratación de expertos locales a cargo de las actividades y de la creación de capacidades requiere el apoyo continuo de la ONO y tener en cuenta las necesidades y tendencias de consumo específicas del país.
Las actividades realizadas han sensibilizado a las contrapartes nacionales y al público en general sobre la importancia y beneficios de la Enmienda de Kigali y han aportado información sobre patrones de consumo de HFC y la importancia de la eficiencia energética para su reducción, favoreciendo el compromiso de las contrapartes con la preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y otras intervenciones destinadas a vigilar y controlar el consumo de HFC.
Posibles obstáculos
A continuación, se exponen algunos de los principales obstáculos enfrentados durante la ejecución de las actividades de apoyo:
En algunos países del artículo 5 la pandemia sigue entorpeciendo el cierre dentro de plazo de las actividades de apoyo, en particular la consulta presencial con contrapartes sobre, entre otras cosas, elaborar y concluir reglamentos relativos a los HFC, ratificar la Enmienda de Kigali y concluir los programas de capacitación previstos en el marco de los proyectos;
En algunos países del artículo 5, la demora de las autorizaciones administrativas, del proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y de la elaboración de reglamentos planteó problemas que se abordaron a través de un seguimiento estrecho, del apoyo de las autoridades de Gobierno y de la creación de capacidad y entrega de información a funcionarios gubernamentales;
En algunos países del artículo 5 la compleja situación política y de seguridad provocó demoras en la ejecución de los proyectos; y
Durante la ejecución se efectuaron consultas sobre, entre otros, requerimientos de levantamiento e información de datos sobre HFC y uso de HFC y alternativas libres de HFC en distintas aplicaciones (p. ej., equipos de refrigeración y climatización y espumas de poliuretano). Se destacó la importancia de capacitar y apoyar a técnicos en refrigeración y climatización en la adopción segura de alternativas de bajo PCA. Las actividades de capacitación de los PGEH sobre la correcta utilización de alternativas de bajo PCA permitieron formar a técnicos que trabajan con equipos a base de HCFC sobre su correcta utilización; la aplicación de reglamentos y otras medidas de apoyo para la correcta utilización de equipos que utilizan refrigerantes de bajo PCA (p. ej., normas nacionales de importación y uso de climatizadores, programas de incentivos para usuarios finales de climatizadores con refrigerante de bajo PCA, programas de certificación técnica sobre prácticas seguras de servicio) y las actividades de información y sensibilización del PGEH sobre alternativas ecológicas y de bajo PCA han permitido hacer mayor conciencia en las contrapartes nacionales, principalmente del sector de refrigeración y climatización, sobre estas tecnologías.
La frecuente rotación de los funcionarios de aduanas hace que la capacitación periódica sea fundamental para la efectiva aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos para HFC y su vigilancia y control. Las actividades de apoyo han permitido a los países del artículo 5 iniciar consultas y realizar actividades relativas a la vigilancia del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas libres de HFC, así como iniciar diálogos sobre el método que deberá adoptarse para lograr una refrigeración sustentable y ecoenergética durante el proceso de reducción de los HFC. Los obstáculos concretos que deberán enfrentarse y las sinergias que se puedan generar en los próximos años durante la eliminación de HCFC y la reducción de HFC quedarán más claros cuando los países del artículo 5 comiencen a definir sus estrategias de reducción de los HFC una vez que el Comité Ejecutivo apruebe las directrices correspondientes.
Fondos aprobados y desembolsados
Al 31 de diciembre de 2021, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión relativos a los HFC y actividades de apoyo con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23.827.225 $EUA, con un desembolso total de 18.914.156 $EUA.
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