| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12 9 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5-9 de diciembre de 2022

Punto 7 a) i) del orden del día provisional

INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción

# El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución al 31 de diciembre de 2021 en sus respectivos informes de avance.

# El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Dado que los proyectos y actividades relativas a los HFC se financian con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien a las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, dichos proyectos se informan por separado según la fuente de financiamiento. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.

Análisis efectuado por la Secretaría

# La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos la firma de los acuerdos, la fecha del primer desembolso, el estado de situación de la compra e instalación de equipos, el estado de situación de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas, el nivel de desembolso de los fondos aprobados, el cierre operativo y financiero del proyecto y el reintegro de los saldos remanentes.

# Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos acuerdos sin firmar; ausencia de un encargado nacional del ozono; falta de informes de avance financiero; atrasos en los procesos de adquisición; déficit de tecnologías alternativas en el mercado local y problemas de seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron una prórroga de la fecha de término prevista.

# Sobre los proyectos y actividades con reparos, la Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución sostuvieron intercambios que permitieron resolver satisfactoriamente varios de ellos. Para aquellos proyectos y actividades con reparos que no pudieron resolverse, se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución las recomendaciones que se proponen a la consideración del Comité Ejecutivo. Los proyectos y actividades para los que se solicita prorrogar la fecha de término constan en los documentos principales; el listado de los proyectos con reparos figura en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones serán discutidas en la 91ª reunión en el marco de las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo.

# Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría especificó todos los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones de la Secretaría constan en el Anexo III a cada informe sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar.

## II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.

III.	Observaciones de la Secretaría.

IV.	Recomendación.

# Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan materias relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo. El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulados desde 1991 à la fecha

# Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2021 el Comité Ejecutivo había aprobado 3.870 millones de $EUA en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en 3.460 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 406.14 millones de $EUA para gastos de apoyo.

Cuadro 1. Financiamiento aprobado por sector y organismo al 31 de diciembre de 2021 ($EUA)

| Sector | PNUD | PNUMA | ONUDI | Banco Mundial | Bilateral | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerosoles | 26.054.837 | 882.689 | 34.397.921 | 22.984.030 | 2.051.914 | 86.371.391 |
| Destrucción | 3.606.279 | 190.040 | 3.805.540 | 400.000 | 1.526.282 | 9.528.141 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espumas | 173.140.713 | 0 | 89.067.239 | 136.059.064 | 8.093.730 | 406.360.746 |
| Halones | 4.996.973 | 767.640 | 1.780.369 | 70.221.038 | 6.147.361 | 83.913.381 |
| Planes de reducción de HFC | 3.183.000 | 2.218.000 | 2.574.000 | 405.000 | 560.000 | 8.940.000 |
| Fumigantes | 20.081.241 | 2.614.366 | 78.028.741 | 5.837.887 | 18.226.925 | 124.789.159 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 139.440 | 2.341.168 | 0 | 2.480.608 |
| Otros | 0 | 0 | 11.317.246 | 5.059.360 | 0 | 16.376.606 |
| Planes de eliminación | 378.675.934 | 70.596.786 | 371.348.627 | 210.870.717 | 72.352.556 | 1.103.844.620 |
| Agentes de procesos | 1.286.923 | 0 | 6.337.359 | 114.342.497 | 0 | 121.966.779 |
| Producción | 1.056.000 | 0 | 52.655.745 | 378.896.283 | 10.000.000 | 442.608.028 |
| Refrigeración | 139.598.314 | 13.868.100 | 182.212.578 | 180.259.970 | 40.910.116 | 556.849.078 |
| Varios | 67.812.809 | 273.001.282 | 19.820.441 | 29.413.466 | 4.759.718 | 394.807.716 |
| Solventes | 63.699.997 | 198.860 | 23.247.443 | 10.237.394 | 2.512.738 | 99.896.432 |
| Esterilizantes | 417.628 | 0 | 0 | 661.227 | 0 | 1.078.855 |
| Subtotal | 883.610.648 | 364.337.763 | 876.732.689 | 1.167.989.100 | 167.141.340 | 3.459.811.540 |
| Gastos de apoyo | 121.270.538 | 30.104.814 | 116.489.330 | 122.146.142 | 16.130.410 | 406.141.234 |
| Total | 1.004.881.186 | 394.442.577 | 993.222.019 | 1.290.135.242 | 183.271.751 | 3.865.952.774 |

# En 2021 se aprobaron 296 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 472.848 toneladas PAO y 521.729 toneladas de CO2 equivalente de consumo y producción de sustancias controladas. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2021.

# El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021. En el Anexo II se hace un análisis de la información por año desde 1991 a la fecha.

Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2021, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 165 | 165 | 100 | 7.266.559 | 7.266.559 | 0 | 100 |
| Actividades de demostración | 134 | 131 | 98 | 61.261.561 | 60.066.103 | 1.195.458 | 98 |
| Fortalecimiento institucional | 1.355 | 1.206 | 89 | 160.142.318 | 142.336.225 | 17.806.093 | 89 |
| Inversión | 3.192 | 2.949 | 92 | 2.735.692.801 | 2.580.254.223 | 155.438.579 | 94 |
| Preparación de proyectos | 1.855 | 1.680 | 91 | 97.717.604 | 85.633.293 | 12.084.310 | 88 |
| Asistencia técnica | 1.934 | 1.691 | 87 | 371.923.934 | 328.274.741 | 43.649.193 | 88 |
| Proyectos de capacitación | 324 | 324 | 100 | 25.806.763 | 25.806.763 | 0 | 100 |
| Total | 8.959 | 8.146 | 91 | 3.459.811.540 | 3.229.637.906 | 230.173.634 | 93 |

*No incluye proyectos cerrados y transferidos.

**No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades de los organismos bilaterales y de ejecución para el año 2021 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2021 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2021 se eliminaron 2.870.1 toneladas PAO y 15,873 toneladas de CO2 equivalente de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 3.168.8. Desde 1991 a la fecha se eliminaron 292.086 toneladas PAO y 305.336 toneladas de CO2 equivalente de consumo y 205.377 toneladas PAO de producción de un total de 472.848 toneladas PAO y 521.729 toneladas de CO2 equivalente estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2021 se desembolsaron 73.9 millones de $EUA sobre un total de 79.05 millones de $EUA proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para el año 2020, lo que representa el 93 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 3.230 millones de $EUA de un total aprobado de 3.460 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 93 por ciento de lo previsto. En 2021 se aprobaron 86.05 millones de $EUA para fines de ejecución;

## Rentabilidad (en PAO): Desde 1991 a la fecha, la rentabilidad promedio fue de 8.49 $EUA/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 4.64 $EUA/kg para el sector producción. La rentabilidad promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 5.15 $EUA/kg en proyectos terminados y de 35.61 $EUA/kg en proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2021 se concluyeron 315 proyectos. Desde 1991 a la fecha se han concluido 8.146 proyectos de los 8.959 financiados por el Fondo Multilateral (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 91 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 52 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 14 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 33 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De 1.855 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2021, han concluido 1.680, quedando 175 pendientes. En 2021 se aprobaron 104 actividades de preparación y se terminaron 52;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2021 había un total de 813 proyectos en curso, con un retraso promedio de 13 meses. De estos, 107 catalogados como “con demoras en la ejecución” están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2021 estaban en ejecución un PGEPH, 176 acuerdos plurianuales relativos a PGEH y dos sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 433 acuerdos plurianuales y concluido 254, lo que representa el 59 por ciento del total. El Anexo IV resume el financiamiento total aprobado y desembolsado para actividades relativas a PGEH a nivel país.

# El Cuadro 3 resume los avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir del año 1991.

## Cuadro 3: Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991 a la fecha

| Eliminación lograda |  | Desembolso ($EUA) | Rentabilidad promedio ($EUA/kg) |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora promedio (meses) | Nº de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. CO2 eq. |  | Consumo | Producción | Aprobado | Terminado | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 497.463 | 305.336 | 3.229.637.906 | 8.49 | 4.64 | 8.959 | 8.146 | 38 | 37 | 13 | 433 | 254 |

Proyectos relativos a HFC

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 123 proyectos relativos a HFC con cargo a contribuciones ordinarias (nueve de inversión, 84 de preparación y 30 actividades de apoyo) por un total de 19.624.784 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos se exponen en los párrafos 9 a 13.

Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 9 | 4 | 44 | 6.905.274 | 4.349.085 | 2.556.189 | 63 |
| Preparación de proyectos | 84 | 2 | 2 | 9.129.510 | 187.950 | 8.941.559 | 2 |
| Asistencia técnica y actividades de apoyo | 30 | 14 | 47 | 3.590.000 | 2.010.703 | 1.579.297 | 56 |
| Total | 123 | 20 | 16 | 19.624.784 | 6.547.738 | 13.077.046 | 33 |

* No incluye gastos de apoyo.

# ** Se eliminaron 213.3 tm (305.336 toneladas de CO2 eq.) de 335.4 tm (521.729 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

# Al cierre de 2021, de los 123 proyectos se han concluido cuatro de inversión, dos de preparación y 14 actividades de apoyo. De las 16 actividades de apoyo en curso, se prorrogó la fecha de término de 15. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución y se prevé terminarlas en 2022 y 2023. Los restantes cinco proyectos de inversión en curso debiesen terminar en 2023. Ochenta de las 82 actividades de preparación de proyectos en curso se refieren a planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y se prevé terminarlas en 2023 y 2024. Las dos restantes corresponden a proyectos de inversión.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 19.624.784 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado 6.547.738 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 33 por ciento.

# En el Anexo III se informa sobre la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC financiadas por el Fondo Multilateral a nivel país, independientemente de la fuente de financiamiento e indicando el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.

I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2021

# Según las fechas de término previstas en el informe de avance 2020 y de los resultados informados en los informes de avance 2021, los organismos bilaterales y de ejecución han ejecutado el 60 por ciento de los proyectos previstos para el año 2021. De 489 proyectos en curso (sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) en 163 casos se cambió la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2020.

# En el año 2021 los organismos bilaterales y de ejecución tuvieron una tasa general de desembolso del 93 por ciento. Por país y región, 86 países (incluyendo regiones) tuvieron una tasa de desembolso superior al 85 por ciento, mientras que 30 (incluyendo regiones) tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento.

# En total, a los organismos bilaterales y de ejecución se les solicita informar en la 92ª reunión sobre 107 proyectos en curso con retrasos en la ejecución y 37 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales en curso para los cuales se recomienda presentar informes de situación.

II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 23.83 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 5 resume el estado de situación de estos proyectos.

# Cuadro 5. Estado de situación de proyectos aprobados relativos a los HFC al cierre del 2021

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 6 | 5 | 83 | 8.502.860 | 6.685.678 | 1.817.182 | 79 |
| Preparación de proyectos | 10 | 10 | 100 | 214.781 | 214.780 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica y Actividades de apoyo | 128 | 83 | 65 | 15.109.584 | 12.013.698 | 3.095.886 | 80 |
| Total | 144 | 98 | 68 | 23.827.225 | 18.914.156 | 4.913.069 | 79 |

*No incluye gastos de apoyo.

** Se eliminaron 657.9 tm (970.373 toneladas de CO2 eq.) de 754.5 tm (1.108.442 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

# De los 144 proyectos aprobados al cierre del 2021, se han terminado cinco de inversión, 10 de preparación y 83 actividades de apoyo. Se prorrogó la fecha de término de las restantes 45 actividades de apoyo en curso; estas actividades se encuentran en distintas fases de ejecución y se espera que finalicen entre 2022 y 2023. El restante proyecto de inversión en curso debiese terminar el 2022.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 23.827.225 $EUA, se han desembolsado 18.914.156 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 79 por ciento.

# Tras el proceso de evaluación, se incluyen en el Anexo III de los informes de situación de cada organismo bilateral y de ejecución seis proyectos sobre actividades de capacitación catalogados con retrasos en la ejecución y dos sobre actividades de capacitación en curso para los que se recomienda presentar informes de situación.

# Conforme lo dispone la decisión 84/12 b) y c), en el Anexo V se presenta un informe sobre proyectos de inversión relativos a HFC y a actividades de apoyo a la eliminación de HFC en países del artículo 5 financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 partes no acogidas al artículo 5. El informe detalla los avances logrados por las actividades financiadas por dichas contribuciones adicionales.

# III.	Observaciones de la secretaría

# La Secretaría tomó nota de que los problemas derivados de la pandemia del Covid-19 y otros de tipo operativo provocaron el retraso de algunos proyectos, tramos de PGEH y actividades de apoyo. Según lo dispone la decisión 82/11 b), la prórroga de estos proyectos a distintas fechas que abarcan hasta el 31 de diciembre de 2023 debe ser aprobada por el Comité Ejecutivo. Los informes de situación de los respectivos organismos de ejecución o las propuestas de proyectos, según proceda, plantean las recomendaciones de prorrogar los PGEH de Barbados (PNUMA/PNUD), Botswana (ONUDI), Congo (PNUMA/ONUDI), Libia (ONUDI), Somalia (ONUDI), Sudán (ONUDI) y Zimbabwe (Alemania), así como un proyecto sobre actividades de apoyo en Liberia (Alemania).

# Los organismos han informado las medidas específicas que han adoptado para hacer frente a los retrasos en la ejecución de las actividades, las que incluyen un análisis de las causas de fondo e información sobre cómo evitar su repetición. Entre los principales problemas detectados se destacan los retrasos en la adquisición y distribución de equipos, principalmente debido a la naturaleza altamente técnica de muchos de ellos; la lenta aceptación por parte del mercado de tecnologías de bajo PCA; cambios estructurales en el Gobierno o en las oficinas nacionales del ozono (ONO); la compleja situación política y de seguridad y retrasos en la presentación de informes debido a falta de capacidad por parte de las ONO. Entre las principales medidas adoptadas se cuentan la definición de procedimientos para la oportuna adquisición de equipos a través de acuerdos de largo plazo con proveedores calificados; estrecha coordinación con la ONO y la industria y aplicación de programas específicos para promover la adopción de tecnologías de bajo PCA; eliminación de obstáculos técnicos y operativos a través de actividades y proyectos que promuevan la adopción de alternativas de bajo PCA; estrecha coordinación con el Gobierno y definición de planes de acción para abordar materias administrativas; capacitación y reforzamiento de las capacidades de las ONO y participación de altos funcionarios gubernamentales en aspectos relativos al seguimiento y notificación de avances operativos. En 2021 los países seguían enfrentando dificultades para ejecutar actividades presenciales debido a la pandemia; en 2022 la situación ha mejorado gradualmente y la ejecución de actividades ha ido avanzando a mejor ritmo.

IV.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:

## El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2021 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12;

## Con satisfacción, el esfuerzo realizado por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante el año 2021; y

## Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 92ª reunión sobre 113 proyectos con retrasos en la ejecución y 39 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales en curso sobre los cuales se recomienda presentar informes de situación adicionales, según se indica en el Anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PAÍS, AÑO 2021

# El Cuadro 1 del presente Anexo I resume el estado de ejecución de los proyectos por país en el año 2021 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados, y término de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, año 2021

| País | Eliminación (tons. PAO) | Eliminación (tons. CO2 equivalente)* | Desembolso proyectado ($EUA) | Desembolso real ($EUA) | Desembolso por sobre lo previsto (%) | Proyectos previstos terminados (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0.0 |  | 147.792 | 18.562 | 13 | 100 |
| Albania | 0.0 |  | 65.661 | 97.642 | 149 | 100 |
| Argelia | 0.0 |  | 382.401 | 389.298 | 102 | 100 |
| Angola | 5.2 |  | 129.337 | 19.150 | 15 | 33 |
| Antigua y Barbuda | 0.0 |  | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 1.4 |  | 284.091 | 255.706 | 90 |  |
| Armenia | 0.0 |  | 68.891 | 155.337 | 225 | 100 |
| Bahamas | 0.6 |  | 75.475 | 69.337 | 92 | 67 |
| Bahrein | 0.0 |  | 163.278 | 313.643 | 192 | 100 |
| Bangladesh | 0.0 |  | 819.859 | 567.621 | 69 | 0 |
| Barbados | 0.0 |  | 82.280 | 115.608 | 141 | 0 |
| Belice | 0.0 |  | 131.598 | 138.661 | 105 | 100 |
| Benín | 0.0 |  | 55.163 | 109.486 | 198 | 33 |
| Bhután | 0.0 |  | 57.078 | 77.603 | 136 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0.0 |  | 77.568 | 103.167 | 133 | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.2 |  | 71.502 | 60.832 | 85 | 17 |
| Botswana | 0.5 |  | 242.811 | 14.121 | 6 | 14 |
| Brasil | 72.9 |  | 4.241.879 | 1.653.095 | 39 | 0 |
| Brunei Darussalam | 0.0 |  | 83.452 | 27.970 | 34 | 33 |
| Burkina Faso | 0.0 |  | 53.056 | 131.572 | 248 | 60 |
| Burundi | 0.3 |  | 136.471 | 220.457 | 162 | 100 |
| Cabo Verde | 0.0 |  | 34.250 | 115.972 | 339 | 100 |
| Camboya | 0.0 |  | 74.829 | 143.548 | 192 | 100 |
| Camerún | 0.7 |  | 153.580 | 231.816 | 151 | 100 |
| República Centroafricana | 0.0 |  | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | 0.0 |  | 52.520 | 129.981 | 247 | 67 |
| Chile | 1.0 |  | 417.962 | 264.031 | 63 | 50 |
| China | 2.106.8 |  | 23.616.435 | 20.782.627 | 88 | 79 |
| Colombia | 63.4 |  | 871.277 | 1.769.029 | 203 | 100 |
| Comoras | 0.0 |  | 27.368 | 86.103 | 315 | 67 |
| Congo | 1.8 |  | 63.400 | 66.158 | 104 | 60 |
| Islas Cook | 0.0 |  | 90.923 | 44.165 | 49 | 50 |
| Costa Rica | 0.0 |  | 126.541 | 155.021 | 123 |  |
| Cote d’Ivoire | 0.4 |  | 221.835 | 454.171 | 205 | 40 |
| Cuba | 0.0 |  | 231.234 | 144.689 | 63 | 75 |
| RPD de Corea | 0.0 |  | 3 | 1 | 24 |  |
| República Democrática del Congo | 2.2 |  | 73.590 | 88.231 | 120 | 100 |
| Djibouti | 0.0 |  | 47.689 | 152.069 | 319 | 67 |
| Dominica | 0.0 |  | 136.418 | 5.454 | 4 | 0 |
| República Dominicana | 0.0 |  | 428.330 | 357.957 | 84 | 100 |
| Ecuador | 0.5 |  | 153.611 | 216.795 | 141 | 100 |
| Egipto | 61.5 |  | 3.095.999 | 3.717.204 | 120 | 67 |
| El Salvador | 0.0 |  | 221.866 | 119.025 | 54 | 86 |
| Guinea Ecuatorial | 0.0 |  | 34.809 | 88.756 | 255 | 50 |
| Eritrea | 0.0 |  | 41.750 | 115.973 | 278 | 75 |
| Eswatini (Reino de) | 0.0 |  | 77.000 | 94.958 | 123 | 100 |
| Etiopía | 0.7 |  | 154.500 | 154.303 | 100 | 100 |
| Fiji | 0.0 |  | 77.564 | 54.779 | 71 | 50 |
| Gabón | 0.0 |  | 44.500 | 50.000 | 112 | 25 |
| Gambia | 0.0 |  | 89.150 | 109.813 | 123 | 100 |
| Georgia | 2.1 |  | 98.440 | 154.634 | 157 | 100 |
| Ghana | 9.9 |  | 167.825 | 242.427 | 144 | 100 |
| Granada | 0.0 |  | 57.500 | 100.145 | 174 | 50 |
| Guatemala | 0.2 |  | 135.129 | 151.356 | 112 | 100 |
| Guinea | 0.2 |  | 158.250 | 327.012 | 207 |  |
| Guinea-Bissau | 0.0 |  | 37.300 | 81.536 | 219 | 50 |
| Guyana | 0.0 |  | 157.129 | 78.351 | 50 | 0 |
| Haití | 0.2 |  | 164.718 | 74.114 | 45 | 50 |
| Honduras | 1.5 |  | 139.011 | 141.352 | 102 | 67 |
| India | 346.6 |  | 7.689.628 | 14.023.508 | 182 | 100 |
| Indonesia | 10.2 |  | 1.513.563 | 744.447 | 49 | 0 |
| Irán (República Islámica de) | 16.0 |  | 1.996.377 | 1.034.962 | 52 | 67 |
| Iraq | 6.6 |  | 658.230 | 794.530 | 121 | 100 |
| Jamaica | 0.0 |  | 114.275 | 66.035 | 58 | 80 |
| Jordania | 8.7 |  | 876.772 | 555.723 | 63 | 0 |
| Kenya | 0.0 |  | 154.929 | 154.313 | 100 | 100 |
| Kiribati | 0.0 |  | 97.634 | 35.741 | 37 | 67 |
| Kuwait | 0.0 |  | 1.260.213 | 366.600 | 29 | 27 |
| Kirguistán | 0.0 |  | 185.975 | 340.178 | 183 | 100 |
| RDP Lao | 0.0 |  | 108.913 | 26.102 | 24 | 0 |
| Líbano | 1.9 |  | 309.221 | 485.572 | 157 | 100 |
| Lesotho | 0.0 |  | 96.846 | 155.134 | 160 | 100 |
| Liberia | 0.0 |  | 70.050 | 90.966 | 130 | 40 |
| Libia | 0.0 |  | 65.000 | 159.540 | 245 | 0 |
| Madagascar | 1.4 |  | 58.000 | 91.100 | 157 | 50 |
| Malawi | 0.0 |  | 130.750 | 245.308 | 188 | 100 |
| Malasia | 9.0 |  | 891.540 | 470.118 | 53 | 100 |
| Maldivas | 0.0 |  | 79.102 | 101.912 | 129 | 100 |
| Malí | 0.0 |  | 64.815 | 67.800 | 105 | 25 |
| Islas Marshall | 0.0 |  | 71.030 | 49.578 | 70 | 50 |
| Mauritania | 0.0 |  | 61.500 | 105.000 | 171 | 0 |
| Mauricio | 0.0 |  | 70.844 | 96.588 | 136 | 100 |
| México | 23.1 |  | 1.773.829 | 649.312 | 37 | 29 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0.0 |  | 100.621 | 58.572 | 58 | 50 |
| Mongolia | 0.0 |  | 73.991 | 72.485 | 98 | 100 |
| Montenegro | 0.1 |  | 43.000 | 79.368 | 185 | 100 |
| Marruecos | 0.0 |  | 155.000 | 156.460 | 101 | 50 |
| Mozambique | 0.3 |  | 99.465 | 161.247 | 162 | 17 |
| Myanmar | 0.0 |  | 104.761 | 26.874 | 26 | 0 |
| Namibia | 0.0 |  | 98.943 | 65.755 | 66 | 50 |
| Nauru | 0.0 |  | 90.016 | 18.627 | 21 | 67 |
| Nepal | 0.0 |  | 127.217 | 19.999 | 16 | 0 |
| Nicaragua | 0.2 |  | 105.060 | 59.047 | 56 | 100 |
| Níger | 0.0 |  | 107.030 | 232.408 | 217 | 25 |
| Nigeria | 30.6 |  | 992.835 | 807.087 | 81 | 17 |
| Niue | 0.0 |  | 45.789 | 16.960 | 37 | 100 |
| Macedonia del Norte | 0.0 |  | 65.000 | 144.685 | 223 | 100 |
| Omán | 3.1 |  | 166.870 | 249.599 | 150 | 100 |
| Pakistán | 0.0 |  | 1.266.631 | 1.397.045 | 110 | 40 |
| Palau | 0.0 |  | 84.873 | 43.766 | 52 | 100 |
| Panamá | 5.7 |  | 293.709 | 362.214 | 123 | 100 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.0 |  | 111.825 | 144.379 | 129 | 50 |
| Paraguay | 0.0 |  | 104.325 | 115.795 | 111 | 60 |
| Perú | 0.0 |  | 155.156 | 126.536 | 82 | 0 |
| Filipinas | 0.0 |  | 75.000 | 245.942 | 328 |  |
| Qatar | 0.0 |  | 179.627 | 90.000 | 50 | 100 |
| República de Moldova | 0.0 |  | 84.106 | 115.848 | 138 | 83 |
| Rwanda | 0.0 |  | 94.701 | 163.133 | 172 | 100 |
| Saint Kitts y Nevis | 0.0 |  | 83.700 | 58.813 | 70 | 0 |
| Santa Lucía | 0.0 |  | 74.335 | 85.858 | 116 | 75 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.0 |  | 119.974 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 0.0 |  | 67.220 | 51.000 | 76 | 100 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.0 |  | 31.257 | 46.860 | 150 | 75 |
| Arabia Saudita | 33.7 |  | 561.013 | 298.231 | 53 | 30 |
| Senegal | 0.0 |  | 78.309 | 218.221 | 279 | 100 |
| Serbia | 0.0 |  | 161.005 | 181.447 | 113 | 100 |
| Seychelles | 0.0 |  | 39.754 | 86.084 | 217 | 100 |
| Sierra Leona | 0.0 |  | 58.234 | 136.511 | 234 | 80 |
| Islas Salomón | 0.0 |  | 127.007 | 65.977 | 52 | 0 |
| Somalia | 0.0 |  | 14.605 | 50.357 | 345 | 67 |
| Sudáfrica | 4.0 |  | 174.001 | 240.036 | 138 | 0 |
| Sudán del Sur | 0.0 |  | 114.000 | 29.958 | 26 | 0 |
| Sri Lanka | 5.4 |  | 221.310 | 84.456 | 38 | 100 |
| Sudán | 0.0 |  | 128.981 | 178.704 | 139 | 0 |
| Suriname | 0.0 |  | 96.401 | 2.020 | 2 | 25 |
| República Árabe Siria | 12.9 |  | 253.482 | 554.442 | 219 | 67 |
| Tailandia | 0.0 |  | 662.800 | 215.030 | 32 | 0 |
| Timor-Leste | 0.0 |  | 66.606 | 68.542 | 103 | 0 |
| Togo | 0.0 |  | 24.000 | 29.048 | 121 | 50 |
| Tonga | 0.0 |  | 101.337 | 21.620 | 21 | 50 |
| Trinidad y Tabago | 0.0 |  | 244.291 | 181.805 | 74 | 100 |
| Túnez | 0.0 |  | 320.301 | 507.663 | 158 | 100 |
| Türkiye | 0.0 |  | 270.000 | 114.317 | 42 | 50 |
| Turkmenistán | 0.0 |  | 60.001 | 67.763 | 113 | 100 |
| Tuvalu | 0.0 |  | 70.650 | 100.682 | 143 | 67 |
| Uganda | 0.0 |  | 98.318 | 162.133 | 165 | 100 |
| Tanzanía (República Unida de) | 0.0 |  | 65.500 | 70.502 | 108 | 60 |
| Uruguay | 0.0 |  | 366.533 | 304.780 | 83 | 40 |
| Vanuatu | 0.0 |  | 88.870 | 42.305 | 48 | 50 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0.0 |  | 124.201 | 102.107 | 82 |  |
| Viet Nam | 5.4 |  | 1.608.581 | 1.006.917 | 63 | 100 |
| Yemen | 0.0 |  | 169.999 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 0.0 |  | 92.000 | 103.046 | 112 | 75 |
| Zimbabwe | 11.1* | 15.873* | 304.580 | 176.224 | 58 | 100 |
| Región: ASP | 0.0 |  | 290.230 | 99.137 | 34 |  |
| Global | 0.0 |  | 9.131.205 | 6.669.470 | 73 | 80 |
| Total general | 2.870.1 | 15.873 | 79.053.056 | 73.898.388 | 93 | 60 |

* La eliminación lograda en 2021 por proyectos relativos a los HFC ascendió a 11.1 tm (15.873 toneladas de CO2 eq).

** Proyectos con fecha de término en 2021.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR AÑO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

# El Cuadro 1 del presente Anexo II resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2009 y durante el año 2011.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7.950.771 | 7.950.771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41.261.376 | 41.261.376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73.198.586 | 73.198.586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128.630.290 | 128.630.290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111.188.309 | 111.188.309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83.813.027 | 83.813.027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154.314.938 | 154.314.940 | -1 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99.680.368 | 99.680.367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152.710.736 | 152.710.736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109.540.523 | 109.540.522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130.139.750 | 130.139.752 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162.045.816 | 162.045.816 | 1 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157.043.468 | 157.043.468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162.388.007 | 162.388.008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180.276.023 | 180.276.021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120.847.323 | 120.847.323 | 0 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120.144.867 | 120.084.047 | 60.820 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121.604.803 | 121.593.494 | 11.309 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73.755.031 | 73.085.673 | 669.358 | 99 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 84.438.233 | 83.808.408 | 629.825 | 99 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201.779.314 | 201.898.990 | -119.676 | 100 |
| 2012 | 182 | 171 | 94 | 101.063.070 | 99.173.929 | 1.889.142 | 98 |
| 2013 | 184 | 182 | 99 | 125.716.124 | 125.063.131 | 652.993 | 99 |
| 2014 | 223 | 211 | 95 | 92.502.404 | 90.199.951 | 2.302.453 | 98 |
| 2015 | 379 | 349 | 92 | 158.031.696 | 142.921.174 | 15.110.522 | 90 |
| 2016 | 240 | 202 | 84 | 115.066.416 | 96.015.120 | 19.051.295 | 83 |
| 2017 | 124 | 96 | 77 | 63.901.068 | 59.810.091 | 4.090.977 | 94 |
| 2018 | 271 | 198 | 73 | 121.141.435 | 80.345.994 | 40.795.442 | 66 |
| 2019 | 226 | 104 | 46 | 49.512.520 | 23.146.686 | 26.365.834 | 47 |
| 2020 | 259 | 58 | 22 | 70.074.703 | 37.102.525 | 32.972.179 | 53 |
| 2021 | 296 | 1 | 0 | 86.050.543 | 359.384 | 85.691.159 | 0 |
| Total | 8.959 | 8.146 | 91 | 3.459.811.540 | 3.229.637.906 | 230.173.634 | 93 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Proyectos terminados

# Desde el año 1991 a la fecha se ejecutaron 8.146 proyectos de los 8.959 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 91 por ciento. Los Cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.

Proyectos de inversión ejecutados

# El Cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados desde 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.

Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Desembolsado (%) | Consumo eliminado* | Producción eliminada * | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio desde aprobación a término (meses) | Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.949 | 2.466.500.094 | 99 | 274.856 | 204.189 | 14 | 38 | 5.15 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 510 | 165.776.819 | 100 | 18.310 | 0 | 12 | 39 | 9.05 |
| Asia-Pacífico | 1.552 | 1.820.891.133 | 99 | 213.717 | 184.239 | 16 | 38 | 4.58 |
| Europa | 161 | 72.422.217 | 100 | 8.050 | 175 | 10 | 33 | 8.81 |
| América Latina y el Caribe | 726 | 407.409.925 | 99 | 34.779 | 19.775 | 14 | 37 | 7.47 |
| Global | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 127 | 82.501.518 | 100 | 27.449 | 0 | 16 | 43 | 3.01 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espuma | 1.004 | 376.906.701 | 100 | 69.439 | 0 | 15 | 34 | 5.43 |
| Fumigantes | 123 | 99.900.005 | 100 | 7.993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| Halones | 39 | 71.476.177 | 100 | 42.111 | 41.958 | 17 | 30 | 0.85 |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Múltiples sectores | 4 | 2.287.376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| Otros | 8 | 16.059.360 | 100 | 1.574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| Planes de eliminación | 804 | 743.500.075 | 98 | 54.389 | 10.988 | 12 | 41 | 11.37 |
| Agentes de procesos | 30 | 120.252.627 | 100 | 19.573 | 52.162 | 10 | 27 | 1.68 |
| Producción | 62 | 416.154.975 | 100 | 0 | 99.081 | 9 | 20 | 4.20 |
| Refrigeración | 617 | 442.035.622 | 100 | 44.565 | 0 | 16 | 40 | 9.92 |
| Solventes | 128 | 94.351.804 | 100 | 7.285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| Esterilizantes | 3 | 1.073.855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1.837 | 950.006.128 | 99 | 96.876 | 17.381 | 11 | 36 | 8.31 |
| Nacional | 1.112 | 1.516.493.967 | 100 | 177.981 | 186.808 | 20 | 40 | 4.16 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 2.830 | 2.047.136.681 | 100 | 267.471 | 199.719 | 14 | 38 | 4.38 |
| Después de la ejecución | 50 | 17.166.608 | 100 | 2.512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| Financiamiento retroactivo | 37 | 14.635.851 | 100 | 2.100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| Del país a beneficiarios finales | 32 | 387.560.954 | 98 | 2.773 | 3.970 | 8 | 59 | 57.47 |

*No incluye proyectos cerrados y transferidos.

# En total, se ha desembolsado el 99,3 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 2.949 proyectos de inversión por un valor total de 2.470 millones de $EUA. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación.

Proyectos sin inversión ejecutados

# El Cuadro 3 presenta datos acumulados sobre proyectos sin inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.517 proyectos de este tipo por un valor total de 546.27 millones de $EUA.

Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Desembolsado (%) | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio desde aprobación a término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.517 | 546.271.625 | 99 | 12 | 37 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 1.082 | 92.836.973 | 100 | 12 | 38 |
| Asia-Pacífico | 1.060 | 156.112.270 | 100 | 13 | 39 |
| Europa | 231 | 21.862.053 | 100 | 9 | 33 |
| América Latina y el Caribe | 830 | 97.271.691 | 99 | 13 | 41 |
| Global | 314 | 178.188.637 | 99 | 6 | 22 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 31 | 2.461.265 | 100 | 11 | 36 |
| Destrucción | 16 | 7.205.265 | 100 | 11 | 63 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Espuma | 34 | 10.543.567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigantes | 137 | 21.224.434 | 100 | 9 | 39 |
| Halones | 82 | 11.238.156 | 100 | 17 | 44 |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Múltiples sectores | 1 | 53.792 | 100 | 56 | 58 |
| Otros | 1 | 76.499 | 100 | 7 | 38 |
| Planes de eliminación | 651 | 60.162.691 | 100 | 13 | 40 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Producción | 1 | 40.000 | 100 | 4 | 4 |
| Refrigeración | 637 | 90.588.032 | 100 | 16 | 50 |
| Varios | 1.892 | 339.279.141 | 99 | 10 | 32 |
| Solventes | 34 | 3.398.782 | 100 | 11 | 27 |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 2.868 | 412.881.526 | 99 | 11 | 37 |
| Nacional | 649 | 133.390.099 | 100 | 14 | 40 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 3.482 | 533.866.228 | 99 | 12 | 38 |
| Después de la ejecución | 26 | 2.325.462 | 100 | 14 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 1 | 146.698 | 100 | 3 | 83 |
| Del país a beneficiarios finales | 8 | 9.933.237 | 100 | 7 | 38 |

# El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos han finalizado, en promedio, 37 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (1.892 de 3.517) en el sector denominado “Varios”, con un tiempo medio entre aprobación y término de 32 meses. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron entre 4 y 63 meses después de su aprobación.

# Prácticamente la totalidad de los proyectos fueron ejecutados por el organismo a cargo, no en el nivel nacional. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere la celebración de convenios legales, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (40 meses).

Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

# El Cuadro 4 presenta datos acumulados sobre actividades de preparación de proyectos ejecutadas. Desde 1991 a la fecha se han realizado 1.680 actividades por un valor total de 84.91 millones de $EUA.

Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio desde aprobación a término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.680 | 84.913.556 | 99 | 7 | 23 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 420 | 14.175.096 | 99 | 7 | 24 |
| Asia-Pacífico | 643 | 42.349.393 | 99 | 8 | 23 |
| Europa | 122 | 5.098.660 | 100 | 7 | 22 |
| América Latina y el Caribe | 476 | 21.679.981 | 99 | 7 | 21 |
| Global | 19 | 1.610.425 | 100 | 5 | 16 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 45 | 1.254.278 | 100 | 6 | 17 |
| Destrucción | 18 | 818.719 | 100 | 13 | 40 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Espuma | 257 | 10.942.262 | 100 | 5 | 20 |
| Fumigantes | 118 | 2.993.886 | 100 | 5 | 17 |
| Halones | 27 | 836.728 | 100 | 6 | 19 |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Múltiples sectores | 3 | 139.440 | 100 | 3 | 34 |
| Otros | 2 | 240.747 | 100 | 11 | 35 |
| Planes de eliminación | 465 | 27.688.350 | 98 | 10 | 31 |
| Agentes de procesos | 9 | 694.384 | 100 | 9 | 19 |
| Producción | 12 | 1.402.145 | 100 | 7 | 15 |
| Refrigeración | 383 | 13.800.528 | 100 | 7 | 21 |
| Varios | 283 | 21.969.992 | 100 | 4 | 15 |
| Solventes | 57 | 2.127.098 | 100 | 6 | 25 |
| Esterilizantes | 1 | 5.000 | 100 | 1 | 9 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1.466 | 70.244.481 | 99 | 7 | 21 |
| Nacional | 214 | 14.669.075 | 99 | 11 | 30 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 1.670 | 83.312.095 | 99 | 7 | 23 |
| Después de la ejecución | 6 | 899.752 | 100 | 7 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 4 | 701.709 | 100 | 5 | 29 |

# Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de siete meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 23 meses después de su aprobación. En general, se ha desembolsado el 99,3 por ciento de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.

Proyectos en curso

# A fines de 2021 estaban en curso un total de 813 proyectos. Los Cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.

## Proyectos de inversión en curso

# El Cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Nº de proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) |  | Promedio de aprobación a término previsto (meses) |  | Demora promedio sobre término previsto (meses) |  | Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 243 | 252.822.270 | 46 | 145 | 60 | 10 |  | 54 |  | 28 |  | 35.61 |  |  |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 78 | 38.157.481 | 33 | 44 | 56 | 10 |  | 56 |  | 25 |  | 87.24 |  |  |
| Asia-Pacífico | 100 | 177.866.327 | 51 | 59 | 59 | 11 |  | 53 |  | 33 |  | 28.61 |  |  |
| Europa | 16 | 5.169.725 | 26 | 12 | 75 | 9 |  | 55 |  | 26 |  | 86.02 |  |  |
| América Latina y el Caribe | 49 | 31.628.737 | 32 | 30 | 61 | 10 |  | 52 |  | 24 |  | 81.80 |  |  |
| Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Extinción incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Espuma | 2 | 2.470.162 | 74 | 2 | 100 | 10 |  | 88 |  | 67 |  | 83.45 |  |  |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Planes de eliminación | 235 | 223.276.635 | 41 | 141 | 60 | 10 |  | 53 |  | 27 |  | 32.18 |  |  |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Producción | 3 | 25.010.909 | 77 | 1 | 33 | 16 |  | 75 |  | 43 |  | — |  |  |
| Refrigeración | 3 | 2.064.564 | 74 | 1 | 33 | 11 |  | 65 |  | 40 |  | 15.50 |  |  |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 161 | 122.506.182 | 35 | 114 | 71 | 10 |  | 60 |  | 29 |  | 43.10 |  |  |
| Nacional | 82 | 130.316.088 | 56 | 31 | 38 | 11 |  | 42 |  | 20 |  | 30.61 |  |  |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 232 | 142.446.586 | 31 | 137 | 59 | 10 |  | 54 |  | 27 |  | 63.32 |  |  |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Del país a beneficiarios finales | 11 | 110.375.684 | 65 | 8 | 73 | 11 |  | 64 |  | 49 |  | 22.75 |  |  |

* Con base en el volumen de SAO a eliminar según propuesta.

# Actualmente están en curso 243 proyectos de inversión por un valor total de más de 252.82 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado cerca del 46 por ciento de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de 35.61 $EUA/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 10 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 54 meses y normalmente concluyen 28 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como el retraso promedio.

Proyectos sin inversión en curso

# El Cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Nº de Proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 395 | 79.201.768 | 26 | 178 | 45 | 13 | 40 | 11 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 105 | 12.919.834 | 25 | 36 | 34 | 15 | 35 | 9 |
| Asia-Pacífico | 162 | 36.268.009 | 30 | 79 | 49 | 12 | 44 | 11 |
| Europa | 24 | 2.309.106 | 32 | 13 | 54 | 5 | 30 | 4 |
| América Latina y el Caribe | 99 | 16.907.481 | 32 | 49 | 49 | 16 | 43 | 15 |
| Global | 5 | 10.797.338 | 1 | 1 | 20 | 14 | 23 | 10 |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Destrucción | 1 | 1.490.600 | 92 | 1 | 100 | 13 | 103 | 59 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de eliminación | 223 | 42.036.033 | 29 | 97 | 43 | 14 | 44 | 11 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Refrigeración | 2 | 2.108.438 | 49 | 2 | 100 | 9 | 70 | 51 |
| Varios | 169 | 33.566.697 | 16 | 78 | 46 | 13 | 35 | 10 |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 328 | 58.065.591 | 23 | 133 | 41 | 14 | 40 | 11 |
| Nacional | 67 | 21.136.177 | 32 | 45 | 67 | 12 | 40 | 13 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 395 | 79.201.768 | 26 | 178 | 45 | 13 | 40 | 11 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

# Actualmente están en curso 395 proyectos sin inversión por un valor total de 79.2 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado el 26 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 13 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 40 meses, lo que representa un retraso de 11 meses.

Actividades de preparación de proyectos en curso

# El Cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 175 | 12.525.000 | 1.000.349 | 8 | 14 | 32 | 8 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 82 | 4.790.000 | 581.850 | 12 | 16 | 36 | 12 |
| Asia-Pacífico | 53 | 3.586.000 | 269.096 | 8 | 9 | 28 | 3 |
| Europa | 7 | 739.000 | 12.923 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| América Latina y el Caribe | 33 | 3.410.000 | 136.481 | 4 | 12 | 29 | 5 |
| Global | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espuma | 3 | 260.000 | 120.992 | 47 | 10 | 63 | 43 |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de reducción de HFC | 80 | 8.940.000 | 47.668 | 1 | 3 | 26 | 1 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de eliminación | 88 | 3.035.000 | 777.539 | 26 | 15 | 37 | 13 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Refrigeración | 4 | 290.000 | 54.151 | 19 | 10 | 30 | 6 |
| Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 137 | 8.579.500 | 969.216 | 11 | 13 | 33 | 10 |
| Nacional | 38 | 3.945.500 | 31.133 | 1 | 17 | 26 | 1 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 175 | 12.525.000 | 1.000.349 | 8 | 14 | 32 | 8 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

# Actualmente están en curso 175 actividades de preparación de proyectos por un valor total de 12.53 millones de $EUA, respecto de las cuales se ha desembolsado el 8 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 32 meses, lo que representa un retraso de 8 meses.

Proyectos cerrados

# El Cuadro 8 resume los proyectos cerrados. Desde 1991 a la fecha se han cerrado 274 proyectos por un valor total de 14.87 millones de $EUA.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

| Organismo | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldos ($EUA) | Consumo de PAO a eliminar | Consumo de PAO eliminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6.895.392 | 6.895.392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUMA | 14 | 21.000 | 21.000 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 67 | 6.347.808 | 6.347.808 | 0 | 1.808 | 367 |
| Banco Mundial | 95 | 1.373.519 | 1.373.519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilaterales | 17 | 227.901 | 227.901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 274 | 14.865.620 | 14.865.620 | 0 | 3.373 | 1.595 |

Anexo III

Cuadro general de PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVaS A LOS HFC

# Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de inversión en HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y de actividades destinadas a apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 267 proyectos y actividades para 144 países, consistentes en 94 solicitudes de preparación de proyectos, 15 para proyectos de inversión y 158 para actividades de apoyo, por un monto total de 43.45 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo).

# El Cuadro 1 presenta un panorama general por país del total de este tipo de proyectos y actividades financiadas por el Fondo Multilateral, independientemente de su fuente de financiamiento, indicando el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de concesión de licencias para HFC.

Cuadro 1. Panorama general del total de proyectos y actividades relativas a los HFC financiadas por el Fondo Multilateral

| País | Grupo | Ratificación Enmienda de Kigali | Sistema de licencias | Fondos aprobados ($EUA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Actividades de apoyo | Proyectos de inversión | Preparación de proyectos |
| Afganistán | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Albania | 1 | Sí | √ | 94.978 |  | 130.000 |
| Argelia | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Angola | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  | 170.000 |
| Antigua y Barbuda | 1 |  |  |  |  |  |
| Argentina | 1 | Sí | √ | 250.000 | 3.368.606 | 294.816 |
| Armenia | 1 | Sí | √ | 149.639 |  | 170.000 |
| Bahamas | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Bahrein | 2 |  |  | 150.000 |  |  |
| Bangladesh | 1 | Sí | √ | 150.000 | 3.131.610 |  |
| Barbados | 1 | Sí | √ |  |  |  |
| Belice | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Benin | 1 | Sí | √ | 150.000 |  |  |
| Bhután | 1 | Sí | √ | 50.000 |  | 100.000 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | Sí | √ | 95.000 |  |  |
| Botswana | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Brasil | 1 |  |  |  |  |  |
| Brunei Darussalam | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Burkina Faso | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 190.000 |
| Burundi | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Cabo Verde | 1 | Sí | √ | 95.000 |  |  |
| Camboya | 1 | Sí | √ | 147.918 |  | 170.000 |
| Camerún | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 190.000 |
| República Centroafricana | 1 |  |  |  |  |  |
| Chad | 1 | Sí | √ | 150.000 |  |  |
| Chile | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 190.000 |
| China | 1 | Sí | √ | 250.000 | 1.275.000 | 47.687 |
| Colombia | 1 | Sí | √ | 250.000 |  | 220.000 |
| Comoras | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Congo | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Islas Cook | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Costa Rica | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Côte d’Ivoire | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Cuba | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| RPD de Corea | 1 | Sí | √ |  |  |  |
| República Democrática del Congo | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Djibouti | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Dominica | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| República Dominicana | 1 | Sí | √ | 150.000 | 129.801 | 201.572 |
| Ecuador | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 219.937 |
| Egipto | 1 |  |  | 250.000 |  | 17.964 |
| El Salvador | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  | 170.000 |
| Guinea Ecuatorial | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Eritrea | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Eswatini | 1 | Sí | √ | 95.000 |  | 130.000 |
| Etiopía | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Fiji | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 130.000 |
| Gabón | 1 | Sí | √ | 150.000 |  |  |
| Gambia | 1 | Sí | √ | 95.000 |  |  |
| Georgia | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Ghana | 1 | Sí | √ | 149.425 |  | 190.000 |
| Granada | 1 | Sí | √ | 46.491 |  | 100.000 |
| Guatemala | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Guinea | 1 | Sí | √ | 150.000 |  |  |
| Guinea-Bissau | 1 | Sí | √ | 95.000 |  |  |
| Guyana | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Haití | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Honduras | 1 | Sí | √ | 150.000 |  |  |
| India | 2 | Sí | √ | 250000 |  |  |
| Indonesia | 1 |  |  | 246.666 |  |  |
| Irán (República Islámica de) | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Iraq | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Jamaica | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Jordania | 1 | Sí | √ | 150.000 | 1.637.610 | 190.000 |
| Kenya | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Kiribati | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Kuwait | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Kirguistán | 1 | Sí | √ | 95.000 |  | 130.000 |
| República Democrática Popular Lao | 1 | Sí | √ | 95.000 |  | 130.000 |
| Líbano | 1 | Sí | √ | 150.000 | 1.053.858 | 247.894 |
| Lesotho | 1 | Sí | Pendiente | 94.532 |  | 130.000 |
| Liberia | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  | 130.000 |
| Libia | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Madagascar | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Malawi | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Malasia | 1 | Sí | √ | 250.000 |  | 220.000 |
| Maldivas | 1 | Sí | √ | 95.000 |  | 130.000 |
| Malí | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Islas Marshall | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Mauritania | 1 |  |  | 150.000 |  |  |
| Mauricio | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| México | 1 | Sí | √ | 249.999 | 4.201.181 | 314.512 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Mongolia | 1 | Sí | √ | 92.866 |  |  |
| Montenegro | 1 | Sí | √ | 49.973 |  | 100.000 |
| Marruecos | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Mozambique | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Myanmar | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Namibia | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Nauru | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Nepal | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Nicaragua | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Níger | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Nigeria | 1 | Sí | √ | 250.000 |  | 220.000 |
| Niue | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Macedonia del Norte | 1 | Sí | √ | 95.000 |  | 130.000 |
| Omán | 2 |  |  | 150.000 |  |  |
| Pakistán | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Palau | 1 | Sí | √ | 25.000 |  |  |
| Panamá | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 190.000 |
| Papúa Nueva Guinea | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Paraguay | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Perú | 1 | Sí | √ | 147.582 |  | 190.000 |
| Filipinas | 1 |  |  | 225.992 |  |  |
| Qatar | 2 |  |  | 150.000 |  |  |
| República de Moldova | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Rwanda | 1 | Sí | √ | 95.000 |  | 130.000 |
| Saint Kitts y Nevis | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Santa Lucía | 1 | Sí | √ | 95.000 |  |  |
| San Vicente y las Granadinas | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Samoa | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Arabia Saudita | 2 |  |  | 250.000 |  |  |
| Senegal | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 190.000 |
| Serbia | 1 | Sí | √ | 150.000 |  |  |
| Seychelles | 1 | Sí | √ | 95.000 |  |  |
| Sierra Leona | 1 | Sí | √ | 95.000 |  | 130.000 |
| Islas Salomón | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Somalia | 1 | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |
| Sudáfrica | 1 | Sí | √ | 240.000 |  | 220.000 |
| Sudán del Sur | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| Sri Lanka | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Sudán | 1 |  |  | 150.000 |  | 30.000 |
| Suriname | 1 |  |  | 95.000 |  |  |
| República Árabe Siria | 1 | Sí | √ | 250.000 |  | 220.000 |
| Tailandia | 1 |  |  | 250.000 | 183.514 | 30.000 |
| Timor-Leste | 1 |  |  | 50.000 |  |  |
| Togo | 1 | Sí | √ | 150.000 |  |  |
| Tonga | 1 | Sí | √ | 48.745 |  |  |
| Trinidad y Tabago | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 190.000 |
| Túnez | 1 | Sí | √ | 149.990 |  | 190.000 |
| Türkiye | 1 | Sí | Pendiente | 250.000 |  |  |
| Turkmenistán | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 170.000 |
| Tuvalu | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Uganda | 1 | Sí | √ | 50.000 |  | 100.000 |
| Tanzanía (República Unida de) | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |
| Uruguay | 1 | Sí | √ | 150.000 |  | 190.000 |
| Vanuatu | 1 | Sí | √ | 50.000 |  |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| Viet Nam | 1 | Sí | √ | 249.238 |  | 220.000 |
| Yemen | 1 |  |  |  |  |  |
| Zambia | 1 | Sí | Pendiente | 95.000 |  | 130.000 |
| Zimbabwe | 1 |  |  | 140.551 | 426.954 | 19.909 |
| Total |  |  |  | 18.699.584 | 15.408.134 | 9.344.290 |

Anexo IV

PLANes DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC por país, 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| País | Eliminación aprobada (tons. PAO) | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldo ($EUA) | Fondos desembolsados (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 9.4 | 989.524 | 520.758 | 468.766 | 53 |
| Albania | 2.1 | 440.813 | 316.942 | 123.871 | 72 |
| Argelia | 13.5 | 1.808.804 | 1.230.178 | 578.626 | 68 |
| Angola | 10.8 | 989.326 | 525.786 | 463.540 | 53 |
| Antigua y Barbuda | 0.0 | 27.235 | 27.235 | 0 | 100 |
| Argentina | 142.4 | 15.345.624 | 11.541.482 | 3.804.142 | 75 |
| Armenia | 3.5 | 678.536 | 675.496 | 3.040 | 100 |
| Bahamas | 1.6 | 308.025 | 257.045 | 50.980 | 83 |
| Bahrein | 39.0 | 1.446.624 | 883.125 | 563.499 | 61 |
| Bangladesh | 32.3 | 4.052.216 | 1.996.866 | 2.055.350 | 49 |
| Barbados | 1.3 | 250.178 | 208.178 | 42.000 | 83 |
| Belice | 1.1 | 442.704 | 236.000 | 206.704 | 53 |
| Benin | 8.3 | 625.778 | 565.777 | 60.000 | 90 |
| Bhután | 0.3 | 423.000 | 418.359 | 4.641 | 99 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2.7 | 479.557 | 330.856 | 148.701 | 69 |
| Bosnia y Herzegovina | 7.2 | 1.064.785 | 854.452 | 210.333 | 80 |
| Botswana | 3.8 | 810.000 | 305.810 | 504.190 | 38 |
| Brasil | 531.7 | 42.712.769 | 32.126.356 | 10.586.413 | 75 |
| Brunei Darussalam | 1.8 | 475.100 | 281.213 | 193.887 | 59 |
| Burkina Faso | 3.9 | 628.630 | 620.816 | 7.814 | 99 |
| Burundi | 1.0 | 296.692 | 294.353 | 2.339 | 99 |
| Cabo Verde | 0.1 | 332.834 | 149.834 | 183.000 | 45 |
| Camboya | 2.9 | 1.150.000 | 1.074.118 | 75.882 | 93 |
| Camerún | 34.7 | 2.441.520 | 1.333.015 | 1.108.505 | 55 |
| República Centroafricana | 0.5 | 64.001 | 64.001 | 0 | 100 |
| Chad | 5.7 | 554.542 | 489.542 | 65.000 | 88 |
| Chile | 77.1 | 5.543.723 | 3.978.091 | 1.565.632 | 72 |
| China | 8.087.8 | 423.853.786 | 362.369.778 | 61.484.008 | 85 |
| Colombia | 193.8 | 12.451.589 | 10.886.746 | 1.564.843 | 87 |
| Comoras | 0.0 | 159.777 | 143.653 | 16.124 | 90 |
| Congo | 3.6 | 313.626 | 267.030 | 46.596 | 85 |
| Islas Cook | 0.0 | 264.050 | 83.561 | 180.489 | 32 |
| Costa Rica | 19.6 | 1.341.299 | 1.192.592 | 148.707 | 89 |
| Cote d’Ivoire | 22.3 | 1.638.362 | 974.930 | 663.432 | 60 |
| Croacia | 8.1 | 804.104 | 804.104 | 0 | 100 |
| Cuba | 19.3 | 2.007.527 | 1.745.655 | 261.872 | 87 |
| República Popular Democrática de Corea | 19.4 | 804.255 | 271.048 | 533.208 | 34 |
| República Democrática del Congo | 9.4 | 832.524 | 474.524 | 358.000 | 57 |
| Djibouti | 0.2 | 164.500 | 143.500 | 21.000 | 87 |
| Dominica | 0.1 | 148.050 | 10.026 | 138.024 | 7 |
| República Dominicana | 12.5 | 3.831.820 | 3.001.180 | 830.640 | 78 |
| Ecuador | 28.0 | 2.631.410 | 2.239.542 | 391.868 | 85 |
| Egipto | 332.2 | 25.712.270 | 13.210.377 | 12.501.893 | 51 |
| El Salvador | 12.9 | 1.260.018 | 897.386 | 362.632 | 71 |
| Guinea Ecuatorial | 0.9 | 249.962 | 248.267 | 1.695 | 99 |
| Eritrea | 0.4 | 209.559 | 209.559 | 0 | 100 |
| Eswatini (Reino de) | 8.3 | 971.931 | 851.931 | 120.000 | 88 |
| Etiopía | 1.9 | 511.771 | 275.153 | 236.618 | 54 |
| Fiji | 2.0 | 607.700 | 264.258 | 343.442 | 43 |
| Gabón | 10.6 | 534.841 | 421.351 | 113.491 | 79 |
| Gambia | 0.6 | 399.497 | 184.086 | 215.411 | 46 |
| Georgia | 3.5 | 691.739 | 456.956 | 234.783 | 66 |
| Ghana | 48.5 | 1.928.700 | 1.313.702 | 614.998 | 68 |
| Granada | 0.3 | 189.000 | 188.354 | 646 | 100 |
| Guatemala | 5.1 | 597.494 | 420.887 | 176.607 | 70 |
| Guinea | 2.6 | 523.053 | 481.987 | 41.066 | 92 |
| Guinea-Bissau | 1.0 | 255.849 | 255.849 | 0 | 100 |
| Guyana | 0.7 | 412.995 | 255.090 | 157.905 | 62 |
| Haití | 0.4 | 147.010 | 121.027 | 25.983 | 82 |
| Honduras | 8.8 | 841.455 | 617.659 | 223.797 | 73 |
| India | 1.067.4 | 57.713.539 | 46.288.349 | 11.425.190 | 80 |
| Indonesia | 194.1 | 16.374.860 | 12.256.661 | 4.118.199 | 75 |
| Irán (República Islámica de) | 297.6 | 18.969.071 | 13.902.962 | 5.066.109 | 73 |
| Iraq | 15.0 | 1.535.266 | 824.999 | 710.267 | 54 |
| Jamaica | 8.9 | 763.899 | 563.020 | 200.879 | 74 |
| Jordania | 59.3 | 5.836.874 | 4.338.055 | 1.498.819 | 74 |
| Kenya | 14.1 | 1.973.000 | 1.145.989 | 827.011 | 58 |
| Kiribati | 0.0 | 310.600 | 85.510 | 225.090 | 28 |
| Kuwait | 273.8 | 10.824.663 | 6.449.599 | 4.375.064 | 60 |
| Kirguistán | 3.3 | 799.922 | 799.488 | 434 | 100 |
| República Democrática Popular Lao | 0.8 | 493.400 | 207.591 | 285.809 | 42 |
| Líbano | 68.6 | 6.439.571 | 6.095.155 | 344.416 | 95 |
| Lesotho | 0.0 | 448.900 | 274.538 | 174.362 | 61 |
| Liberia | 2.0 | 315.000 | 299.150 | 15.850 | 95 |
| Libia | 26.4 | 1.161.310 | 780.138 | 381.172 | 67 |
| Madagascar | 6.0 | 558.434 | 553.472 | 4.962 | 99 |
| Malawi | 3.8 | 628.745 | 472.234 | 156.512 | 75 |
| Malasia | 249.2 | 15.725.205 | 13.108.693 | 2.616.512 | 83 |
| Maldivas | 0.6 | 1.081.613 | 1.081.613 | 0 | 100 |
| Malí | 5.2 | 500.830 | 459.723 | 41.107 | 92 |
| Islas Marshall | 0.2 | 187.200 | 89.575 | 97.625 | 48 |
| Mauritania | 0.0 | 255.000 | 115.000 | 140.000 | 45 |
| Mauricio | 3.1 | 782.500 | 417.577 | 364.923 | 53 |
| México | 555.7 | 27.028.785 | 22.128.451 | 4.900.334 | 82 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0.2 | 314.100 | 89.519 | 224.581 | 29 |
| Mongolia | 1.0 | 583.769 | 340.836 | 242.933 | 58 |
| Montenegro | 0.6 | 697.660 | 447.211 | 250.448 | 64 |
| Marruecos | 19.1 | 1.654.159 | 1.266.159 | 388.000 | 77 |
| Mozambique | 3.1 | 302.361 | 187.990 | 114.371 | 62 |
| Myanmar | 0.4 | 280.000 | 164.835 | 115.165 | 59 |
| Namibia | 8.2 | 810.000 | 619.229 | 190.771 | 76 |
| Nauru | 0.0 | 139.450 | 52.945 | 86.505 | 38 |
| Nepal | 0.7 | 428.000 | 171.641 | 256.359 | 40 |
| Nicaragua | 3.3 | 471.426 | 304.426 | 166.999 | 65 |
| Níger | 5.6 | 558.840 | 410.203 | 148.638 | 73 |
| Nigeria | 165.7 | 9.603.143 | 5.943.768 | 3.659.375 | 62 |
| Niue | 0.0 | 114.200 | 60.255 | 53.945 | 53 |
| Macedonia del Norte | 2.6 | 1.242.060 | 1.048.424 | 193.636 | 84 |
| Omán | 18.2 | 1.429.039 | 842.496 | 586.542 | 59 |
| Pakistán | 153.3 | 10.895.366 | 7.631.639 | 3.263.727 | 70 |
| Palau | 0.2 | 303.000 | 108.000 | 195.000 | 36 |
| Panamá | 11.6 | 1.260.815 | 865.737 | 395.078 | 69 |
| Papúa Nueva Guinea | 3.4 | 1.125.000 | 905.335 | 219.665 | 80 |
| Paraguay | 7.7 | 840.600 | 550.621 | 289.979 | 66 |
| Perú | 9.5 | 960.406 | 713.671 | 246.735 | 74 |
| Filipinas | 40.0 | 3.628.365 | 2.814.110 | 814.254 | 78 |
| Qatar | 14.7 | 1.396.986 | 1.046.441 | 350.545 | 75 |
| República de Moldova | 0.4 | 386.759 | 239.606 | 147.153 | 62 |
| Rwanda | 1.9 | 437.399 | 282.196 | 155.203 | 65 |
| Saint Kitts y Nevis | 0.3 | 147.542 | 98.342 | 49.200 | 67 |
| Santa Lucía | 0.6 | 369.418 | 181.393 | 188.025 | 49 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.2 | 421.951 | 252.365 | 169.586 | 60 |
| Samoa | 0.2 | 344.450 | 150.650 | 193.800 | 44 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.1 | 155.012 | 138.888 | 16.124 | 90 |
| Arabia Saudita | 353.5 | 9.370.251 | 7.236.004 | 2.134.247 | 77 |
| Senegal | 3.6 | 873.514 | 541.514 | 332.000 | 62 |
| Serbia | 5.2 | 1.110.641 | 976.790 | 133.851 | 88 |
| Seychelles | 1.4 | 540.000 | 352.445 | 187.555 | 65 |
| Sierra Leona | 1.0 | 459.620 | 199.286 | 260.334 | 43 |
| Islas Salomón | 1.8 | 466.250 | 170.975 | 295.275 | 37 |
| Somalia | 1.8 | 385.574 | 325.207 | 60.367 | 84 |
| Sudáfrica | 100.3 | 6.354.796 | 5.221.291 | 1.133.505 | 82 |
| Sudán del Sur | 0.0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Sri Lanka | 12.0 | 1.054.416 | 632.795 | 421.621 | 60 |
| Sudán | 49.0 | 4.333.164 | 2.341.875 | 1.991.289 | 54 |
| Suriname | 0.6 | 186.742 | 142.109 | 44.633 | 76 |
| República Árabe Siria | 10.1 | 590.036 | 3.778 | 586.258 | 1 |
| Tailandia | 255.0 | 18.424.008 | 16.943.950 | 1.480.058 | 92 |
| Timor-Leste | 0.1 | 504.170 | 313.729 | 190.441 | 62 |
| Togo | 7.0 | 629.894 | 554.369 | 75.525 | 88 |
| Tonga | 0.1 | 324.050 | 103.605 | 220.445 | 32 |
| Trinidad y Tabago | 17.9 | 1.931.436 | 1.432.680 | 498.756 | 74 |
| Túnez | 16.8 | 1.821.443 | 1.382.597 | 438.847 | 76 |
| Türkiye | 410.7 | 12.405.390 | 9.881.375 | 2.524.015 | 80 |
| Turkmenistán | 2.4 | 812.706 | 663.688 | 149.018 | 82 |
| Tuvalu | 0.1 | 168.450 | 78.645 | 89.805 | 47 |
| Uganda | 0.0 | 283.875 | 167.708 | 116.167 | 59 |
| Tanzanía (República Unida de) | 1.1 | 482.375 | 171.527 | 310.848 | 36 |
| Uruguay | 15.2 | 1.835.762 | 1.089.510 | 746.252 | 59 |
| Vanuatu | 0.3 | 360.600 | 141.317 | 219.283 | 39 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 28.9 | 2.488.281 | 2.327.661 | 160.619 | 94 |
| Viet Nam | 183.6 | 14.088.851 | 9.673.143 | 4.415.708 | 69 |
| Yemen | 11.6 | 159.529 | 159.529 | 0 | 100 |
| Zambia | 2.5 | 462.956 | 242.956 | 220.000 | 52 |
| Zimbabwe | 12.3 | 1.288.818 | 941.761 | 347.057 | 73 |
| Región: ASP | 0.0 | 940.000 | 293.000 | 647.000 | 31 |
| Total | 14.637.4 | 868.841.119 | 691.960.722 | 176.880.397 | 80 |

Anexo V

proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con las contribuciones adicionales de un grupo de 17 partes no acogidas al artículo 5

- Antecedentes

# Durante la 84ª reunión, tras conocer el informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría presentar a la 85ª reunión un informe adicional sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes no acogidas al artículo 5. El informe debía individualizar a los países beneficiarios y reseñar el objetivo de los proyectos, el estado de la ejecución, las principales conclusiones y lecciones extraídas, el volumen de HFC eliminado (cuando correspondiera), el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las dificultades que podría enfrentar la ejecución, en el entendido de que la información se proporcionaría en forma individual para los proyectos de inversión y de forma global para las actividades de apoyo (decisión 84/12 b)).

# En respuesta a la decisión 84/12 b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión un informe sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC, utilizando el formato actualizado e incorporando las sugerencias planteadas por los organismos bilaterales y de ejecución.

# A continuación, se informa sobre los proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC con datos actualizados según los informes de avance presentados por los organismos bilaterales y de ejecución.

Proyectos de inversión relativos a los HFC

# Los organismos de ejecución entregaron detallados informes de situación sobre la ejecución de proyectos de inversión relativos a los HFC en Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia. El Cuadro 1 resume cada proyecto.

Cuadro 1. Resumen de proyectos de inversión relativos a los HFC

| País | Organismo | Producto | HFC utilizados (tm) | Alternativa utilizada | tm CO2 eq. | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a (96,60 tm) | R-600a/R-290 | 138.069 | 1.840.755 | 1.072.038 |
| Bangladesh | PNUD | Refrigeradores domésticos y compresores | HFC-134a (230,63 tm) | R-600a | 329.801 | 3.131.610 | 3.131.610 |
| China | PNUD | Espumas aislantes para refrigeradores domésticos | Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm) | Ciclopentano + HFO-1233zd(E) | 257.500 | 1.275.000 | 1.270.980 |
| Líbano | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a/R-404A (112,58 tm) | R-600a/R-290 | 245.860 | 1.053.858 | 1.039.856 |
| México | ONUDI | Refrigeradores comerciales | HFC-134a/R-404A (56,04 tm) | R-600a/R-290 | 124.657 | 1.018.123 | 24.383 |
| Tailandia | Banco Mundial | Refrigeradores comerciales | HFC-134a (8,78 tm) | R-600a | 12.555 | 183.514 | 146.811 |
| Total |  |  | 754.64 |  | 1.108.442 | 8.502.860 | 6.685.678 |

# Se han llevado a término cinco proyectos (Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia). Sobre los proyectos en Bangladesh y China el PNUD hizo llegar un detallado informe, y sobre los restantes se espera que los organismos informen a fines de 2022. Las actividades finales de instalación, puesta en marcha y capacitación del personal de un proyecto se retrasaron debido a la pandemia del Covid-19 y a problemas en la cadena de suministro. Los organismos de ejecución han dispuesto medidas para concluir estos proyectos antes del 31 de diciembre de 2022.

Actividades de apoyo para la reducción de los HFC

# Conforme a lo dispuesto en el artículo 4B, el Anexo III al presente documento informa sobre los países del artículo 5 que han recibido fondos para actividades de apoyo destinadas a la reducción de los HFC, así como el estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali y de los sistemas de concesión de licencias. Entre los principales objetivos de las solicitudes de financiamiento cabe destacar: apoyo a la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali; ejecución de las actividades que indica el párrafo 20 de la decisión XXVIII/2 sobre disponer medidas institucionales de apoyo, revisar los sistemas de concesión de licencias, notificar los datos de consumo y producción de HFC y realizar actividades sin inversión tales como capacitación y entrega de información.

Resumen de los avances en la ejecución de los proyectos

# Las actividades de apoyo avanzan según lo previsto en la mayoría de los países. Durante el año 2021 los Gobiernos de Alemania e Italia, el BIRF, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI ejecutaron 23 proyectos relativos a actividades de apoyo. Pese a las dificultades planteadas por la pandemia, los organismos y los países trabajan para garantizar el pronto término de las actividades de apoyo.

# Resumen de las actividades informadas:

## Ratificación de la Enmienda de Kigali: Consultas con las contrapartes sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y los efectos de su ratificación; elaboración de documentos legales; coordinación y difusión de información a distintas contrapartes; evaluación de tendencias de consumo de HFC a nivel país y de las repercusiones de la Enmienda sobre las distintas contrapartes; evaluación de las necesidades de capacitación del sector servicio técnico sobre la introducción de tecnologías libres de HFC y la correcta utilización de tecnologías alternativas; capacitación de funcionarios de aduanas sobre la vigilancia y control del comercio de HFC conforme lo exige la Enmienda de Kigali y participación en taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali;

## Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos: Examen y/o revisión de legislación y reglamentos, en especial del sistema de concesión de licencias y cupos de importación y exportación a fin de integrar las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres de consulta sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias y cupos y consultas sobre mecanismos de fiscalización del suministro y uso de HFC en colaboración con aduanas y otras contrapartes;

## Apoyo para la aplicación del sistema de levantamiento y vigilancia de datos: Desarrollo de un sistema de levantamiento de datos sobre los HFC; consultas con importadores, comerciantes y otras contrapartes respecto del levantamiento de datos sobre HFC y sus mezclas; requisitos de información y control; actualización de los códigos del Sistema Armonizado (SA) para la fiscalización de los HFC y sus mezclas; coordinación regional para establecer códigos para los HFC en el SA y adquisición de identificadores de refrigerantes que contengan HFC;

## Ejecución de otras actividades, inclusive de demostración y capacitación: Programas de capacitación en el uso de alternativas de bajo PCA, incluidos los refrigerantes inflamables, con el apoyo de expertos técnicos; programas de sensibilización pública sobre la Enmienda de Kigali, los HFC y las alternativas libres de HFC en distintas aplicaciones; uso de alternativas de bajo PCA; controles reglamentarios sobre el uso de HFC y alternativas libres de HFC y fiscalización del uso de HFC y sustancias sin HFC en el sector de fabricación y/o servicio técnico de refrigeración, instituciones gubernamentales y técnicas y el público en general, y medidas de tributación diferenciada según el PCA de los refrigerantes; y

## Actividades relativas a la eficiencia energética: Coordinación con las instituciones responsables por la eficiencia energética a fin de incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali en las medidas de eficiencia energética (p. ej., normas mínimas de eficiencia energética, programas de etiquetado, mejora de la eficiencia de equipos de refrigeración y climatización, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías eficientes de bajo PCA, participación en el desarrollo de normas regionales sobre adopción de tecnologías ecoenergéticas); invitar la participación de las respectivas contrapartes en encuentros relativos a la Enmienda de Kigali; fomentar medidas de promoción sectorial de la eficiencia energética en la refrigeración; dar capacitación sobre tecnologías ecoenergéticas de refrigeración y climatización; demostrar a los usuarios los ahorros que se logran al adoptar equipos ecoenergéticos; diseñar equipos ecoenergéticos de refrigeración y climatización y disponer medidas para ampliar la adopción de tecnologías ecoenergéticas.

Principales conclusiones y lecciones extraídas

# La ejecución de las actividades de apoyo permitió a los países adquirir mayor experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y en la implementación de actividades de apoyo a la reducción de los HFC, según se resume a continuación:

## La evaluación de tendencias nacionales de consumo de HFC permite a las contrapartes identificar las medidas que se deben adoptar y su responsabilidad en la aplicación de éstas, al tiempo de entregar recomendaciones para las políticas regulatorias y actividades de asistencia técnica que servirán como hoja de ruta para la aplicación de la Enmienda de Kigali. Sobre metodologías de levantamiento de datos, cuestionarios estructurados de encuestas y plantillas de informes se definieron directrices que se comunicaron a todas las contrapartes; también presentan oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos de reducción de los HFC las actividades relativas a planes de acción del sector refrigeración y mejora de la eficiencia energética con apoyo de fuentes de financiamiento externas al Fondo Multilateral. Asimismo, se internalizó la interacción con actividades de PGEH tanto en curso como programados mediante el análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC y consultas con las contrapartes del sector;

## Fortalecer el sistema de concesión de licencias y cupos para incluir los HFC y sus mezclas es una medida prioritaria para su seguimiento y notificación, labor que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes. Se están tomando medidas para garantizar la correcta identificación de los HFC y sus mezclas, lo que incluye definir los códigos del SA y establecer una metodología o procesos de levantamiento e información de datos sobre los HFC más precisos. Los sistemas en línea ahorran tiempo, dinero y esfuerzo y son apreciados por los funcionarios de aduanas y los importadores; también prioritaria es la creación de capacidad y la capacitación de los funcionarios a cargo del levantamiento y control de datos; para evitar el comercio ilegal de HFC, es esencial capacitar en materia de fiscalización aduanera y reforzar los puestos fronterizos con equipos de identificación;

## El seguimiento continuo por parte de la oficina nacional del ozono (ONO) ante las autoridades a cargo de redactar, concluir y aprobar políticas y reglamentos sobre los HFC resulta fundamental. Dado que las actividades relativas a los HFC comprenden un conjunto de sustancias, mezclas y alternativas nuevas que exigen un correcto manejo, hace falta un esfuerzo adicional para elevar las capacidades de las distintas contrapartes nacionales en materia de levantamiento, información y control de datos y de sensibilización pública respecto de las políticas y reglamentos sobre los HFC recientemente dictados. Es preciso además coordinarse e interactuar con las autoridades a cargo de la eficiencia energética a fin de que, donde sea factible, las normas respectivas tomen en cuenta los tipos de refrigerante utilizados;

## Se requiere un esfuerzo considerable para lograr la pronta aprobación de normas sobre la adopción de refrigerantes de bajo PCA, especialmente en cuanto a seguridad. La adopción sustentable de refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y que operan a alta presión exige creación de capacidades, en especial la capacitación y divulgación de información técnica. Igualmente, esenciales son el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones técnicas y de formación y la capacitación y certificación de técnicos de servicio en el manejo de refrigerantes de bajo PCA. Aprovechar las sinergias con las actividades de los PGEH en curso puede facilitar la introducción de tecnologías alternativas de bajo PCA sustentables y económicas;

## Introducir normas mínimas de eficiencia energética, aplicar un sistema de impuestos o gravámenes proporcionales a la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y climatización libres de HFC y elevar los impuestos a productos que utilicen refrigerantes de alto PCA incentiva a la industria a preferir los equipos de bajo PCA y mayor eficiencia energética. La importación de equipos usados menos ecológicos afecta las medidas en pro de la eficiencia energética; dicho eso, se están realizando actividades de divulgación de información y creación de capacidad orientadas a reducir estas importaciones al mínimo;

## Introducir una norma nacional de certificación de técnicos en refrigeración y climatización que disponga buenas prácticas de servicio en equipos que utilicen refrigerantes inflamables, tóxicos y de alta presión permitirá reducir las emisiones de HFC desde estos equipos.

## La contratación de expertos locales a cargo de las actividades y de la creación de capacidades requiere el apoyo continuo de la ONO y tener en cuenta las necesidades y tendencias de consumo específicas del país.

## Las actividades realizadas han sensibilizado a las contrapartes nacionales y al público en general sobre la importancia y beneficios de la Enmienda de Kigali y han aportado información sobre patrones de consumo de HFC y la importancia de la eficiencia energética para su reducción, favoreciendo el compromiso de las contrapartes con la preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y otras intervenciones destinadas a vigilar y controlar el consumo de HFC.

## Posibles obstáculos

# A continuación, se exponen algunos de los principales obstáculos enfrentados durante la ejecución de las actividades de apoyo:

## En algunos países del artículo 5 la pandemia sigue entorpeciendo el cierre dentro de plazo de las actividades de apoyo, en particular la consulta presencial con contrapartes sobre, entre otras cosas, elaborar y concluir reglamentos relativos a los HFC, ratificar la Enmienda de Kigali y concluir los programas de capacitación previstos en el marco de los proyectos;

## En algunos países del artículo 5, la demora de las autorizaciones administrativas, del proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y de la elaboración de reglamentos planteó problemas que se abordaron a través de un seguimiento estrecho, del apoyo de las autoridades de Gobierno y de la creación de capacidad y entrega de información a funcionarios gubernamentales;

## En algunos países del artículo 5 la compleja situación política y de seguridad provocó demoras en la ejecución de los proyectos; y

## Durante la ejecución se efectuaron consultas sobre, entre otros, requerimientos de levantamiento e información de datos sobre HFC y uso de HFC y alternativas libres de HFC en distintas aplicaciones (p. ej., equipos de refrigeración y climatización y espumas de poliuretano). Se destacó la importancia de capacitar y apoyar a técnicos en refrigeración y climatización en la adopción segura de alternativas de bajo PCA. Las actividades de capacitación de los PGEH sobre la correcta utilización de alternativas de bajo PCA permitieron formar a técnicos que trabajan con equipos a base de HCFC sobre su correcta utilización; la aplicación de reglamentos y otras medidas de apoyo para la correcta utilización de equipos que utilizan refrigerantes de bajo PCA (p. ej., normas nacionales de importación y uso de climatizadores, programas de incentivos para usuarios finales de climatizadores con refrigerante de bajo PCA, programas de certificación técnica sobre prácticas seguras de servicio) y las actividades de información y sensibilización del PGEH sobre alternativas ecológicas y de bajo PCA han permitido hacer mayor conciencia en las contrapartes nacionales, principalmente del sector de refrigeración y climatización, sobre estas tecnologías.

## La frecuente rotación de los funcionarios de aduanas hace que la capacitación periódica sea fundamental para la efectiva aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos para HFC y su vigilancia y control. Las actividades de apoyo han permitido a los países del artículo 5 iniciar consultas y realizar actividades relativas a la vigilancia del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas libres de HFC, así como iniciar diálogos sobre el método que deberá adoptarse para lograr una refrigeración sustentable y ecoenergética durante el proceso de reducción de los HFC. Los obstáculos concretos que deberán enfrentarse y las sinergias que se puedan generar en los próximos años durante la eliminación de HCFC y la reducción de HFC quedarán más claros cuando los países del artículo 5 comiencen a definir sus estrategias de reducción de los HFC una vez que el Comité Ejecutivo apruebe las directrices correspondientes.

Fondos aprobados y desembolsados

# Al 31 de diciembre de 2021, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión relativos a los HFC y actividades de apoyo con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23.827.225 $EUA, con un desembolso total de 18.914.156 $EUA.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

Informaron sobre la marcha de sus actividades Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17).

El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para los informes refundidos sobre la marcha de las actividades está a disposición del Comité en el intranet, en formato Microsoft Excel.

En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituían a las contribuciones de los donantes. Los aportantes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 91ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyecto, en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de información (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18), o en el informe sobre demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21).

Los proyectos en curso son todos los que estaban ejecutándose al 31 de diciembre de 2021. Los principales indicadores de avance son: porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el Anexo V al presente documento detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados, y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.

Considera proyectos de inversión por un total de 335.4 tm de HFC.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Considera 11.1 tm (15.873 toneladas de CO2 equivalente) eliminadas en 2021 por proyectos relativos a los HFC.

Considera proyectos de inversión por 335.4 tm de HFC. No se incluye la rentabilidad en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.

La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación. La rentabilidad de los acuerdos plurianuales relativos a PGEH es de 59.36 $EUA/kg PAO. Para la etapa I de los planes de gestión para eliminar la producción de HCFC la rentabilidad es de 23.93 $EUA/kg PAO y para la etapa II de 4.16 $EUA/kg PAO.

Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61). Conforme a la decisión 84/45 c), los componentes de acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminadas, y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante y después de la ejecución y para proyectos con financiamiento retroactivo.

Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen productos alternativos o se inicia su producción, o cuando los equipos que utilizan CFC han sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a HFC.

No se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos destinados a proyectos ejecutados debido a que toma entre seis meses a un año cerrar los registros contables.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.

Los equipos que utilizan la tecnología alternativa están en producción. Los fondos se desembolsarán retroactivamente al beneficiario a más tardar a fines de 2020, tras firmar un acuerdo con el intermediario financiero.

Papúa Nueva Guinea y Seychelles.

Lesotho, Rwanda y Túnez.

Indonesia, Malasia y Tailandia.

China, Colombia, Costa Rica, Fiji, Jamaica, Líbano, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay.

Angola, Bahamas, Bhután, Camboya, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Ghana, Guatemala, Honduras, Kirguistán, Lesotho, Malawi, México, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Niue, Palau, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leona, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzanía, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe.

Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gambia, Granada, México, Montenegro, Nicaragua, Níger, Macedonia del Norte, Filipinas, Serbia, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Türkiye, Uruguay y Viet Nam.

Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1º de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente párrafo, la que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema para el 1º de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1º de enero de 2021.

Los Gobiernos han ejecutado diversas actividades de mejora de la eficiencia energética con y sin apoyo de fuentes externas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan en función de las necesidades nacionales, por lo que la información sobre tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.