| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18 19 November 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

نطاق الوثيقة

# تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

## الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2018 والأخرى المتراكمة منذ عام 1991، حيث يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جار  على المستوى القطري؛ ويحدد المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات القضايا التي لم يُبت فيها ريثما تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون الممولة من المساهمات الطوعية.

التوصية.

# تحتوي هذه الوثيقة أيضا على المرفقين التاليين:

المرفق الأول: موجز لحالة كل مشروع جار ويتضمن القضايا التي لم يُبت بعد فيها ريثما تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني: تحليل للتقرير المرحلي.

القياسات المستخدمة في التقارير المرحلية

# قبل الاتفاق على تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال عبارة عن مواد مستنفدة للأوزون، تُقاس بأطنان قدرات استنفاد الأوزون. والمواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي ليست من المواد المستنفدة للأوزون، وتقاس غايات الرقابة فيها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أي الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا في قدرات إحداث الاحترار العالمي للمادة). وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ بالمواد الخاضعة للرقابة، فإن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين يستند إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

نظرة عامة على أنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون

# حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية 26 مشروعا (بما في ذلك خمسة مشروعات استثمارية وخمسة أعمال إعداد مشروعات و16 نشاطا تمكينيا) بقيمة 9.02 ملايين دولار أمريكي في 20 بلدا. وستخفض المشروعات الاستثمارية المعتمدة 623.4 مليون طن متري (791,633 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، صدرت الموافقة على تمديد آجال الانتهاء من 10 من هذه المشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين، وقدمت طلبات لتمديد آجال الانتهاء من خمسة مشروعات أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

التقدم المحرز في الاستعراض الذي تضطلع به الأمانة

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة مع مراعاة التأخير في التنفيذ الذي حدث فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة التي أبلغ بها في عام 2018، وتأثير هذه التأخيرات المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. وأجرت الأمانة مناقشات عديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أثير عدد من القضايا المتعلقة بالمشروعات الجارية وحُلَّت فيما بعد حلا مرضيا.

# الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

ملخص التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2018 والأخرى المتراكمة

# فيما يلي موجز تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعات وأنشطة عام 2018 والأخرى المتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018:

## الإزالة: في عام 2018، أزيلت كمية بلغت 243.6 طن قدرات استنفاد أوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وصدرت الموافقة على إزالة 746.6 طنا أخرى من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، أزيلت كمية بلغت 67,009 طن قدرات استنفاد أوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وذلك من الكمية الإجمالية المتوقعة وهي 681 68 طن قدرات استنفاد أوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## المصروفات/ الموافقات: في عام 2018، صُرف مبلغ قدره 41.43 مليون دولار أمريكي وتقرر صرف 24.92 مليون دولار أمريكي على أساس التقرير المرحلي لعام 2017، وهو ما يمثل نسبة صرف قدرها 166 في المائة من المبلغ المقرر. وفيما يخص المشروعات المتراكمة، صُرف مبلغ قدره 745.56 مليون دولار من الإجمالي البالغ 822.21 مليون دولار الذي صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف مساندة الوكالات). وهذا يمثل نسبة صرف قدرها 91 في المائة. وفي عام 2018، صدرت الموافقة على مبلغ قدره 40.27 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## جدوى التكاليف (بأطنان طاقة استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، كان متوسط جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي من شأنها تحقيق خفض دائم في الاستهلاك 10.58 دولارات أمريكية/كغم. وكان متوسط جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من أطنان طاقة استنفاد الأوزون 8.65 دولارات أمريكية/كغم للمشروعات المنجزة و78.65 دولارا/ كغم للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2018، أنجزت مشروعات بلغ عددها 58 مشروعا. ومنذ عام 1991، أنجزت مشروعات بلغ عددها 2289 مشروعا من بين 2435 مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة). ويمثل ذلك نسبة إنجاز قدرها 94 في المائة؛

## سرعة التنفيذ - المشروعات الاستثمارية: انتُهي من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 بعد 40 شهرا من اعتمادها في المتوسط. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت الذي استغرقه إنجاز المشروعات الاستثمارية بعد اعتمادها 34 شهرا. وصرفت أولى المدفوعات في إطار هذه المشروعات بعد 13 شهرا من اعتمادها، في المتوسط؛

## سرعة التنفيذ - المشروعات غير الاستثمارية: انتُهي من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 بعد 33 شهرا من اعتمادها في المتوسط. ومنذ عام 1991، أصبح متوسط وقت إنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرا بعد اعتمادها. وصرفت أولى المدفوعات في إطار هذه المشروعات بعد 13 شهرا من اعتمادها، في المتوسط؛

## إعداد المشروعات: من بين 529 نشاط إعداد مشروعات اعتمدت بحلول نهاية عام 2018، انجز 517 نشاطا، وتُرِك 12 نشاطا قيد التنفيذ. وفي عام 2018، أنجزت مشروعات بلغ عددها 12 مشروعا.

## تأخير التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 73 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ في نهاية عام 2018. وتواجه هذه المشروعات تأخيرات تبلغ 13 شهرا في المتوسط. ومع ذلك، لا توجد مشروعات تصنف على أنها "مشروعات ذات تأخير في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا يخضع إعداد المشروعات والاتفاقات المتعددة السنوات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛

## الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2018، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ 49 اتفاقا متعدد السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، صدرت الموافقة على 133 اتفاقا متعدد السنوات، وأنجزت اتفاقات متعدد السنوات بلغ عددها 84 اتفاقا.

التقدم اﻟﻤُﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ في عام 2018

# علاوة على عملية الاستعراض، حُلَّ عدد من القضايا، باستثناء قضيتي مشروعين: إحداها تتعلق بشريحة اتفاق متعدد السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والأخرى تتعلق بإعداد مشروع، كما هو مبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويُعرض المرفق وصفا موجزا عن حالة التنفيذ والقضايا التي لم يُبت فيها بعد، مع اقتراح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية، وذلك لكل مشروع جار.

# من بين 107 مشروعات جارية، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 36 مشروعا آجال الانتهاء المقررة منذ التقرير المرحلي لعام 2017.

# وقد قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين بيانات عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (المرحلة الثانية من خطط التبريد وتكييف الهواء التجارية والصناعية، وخطط قطاع المذيبات)، وكولومبيا، وكوستاريكا، ومصر، وغانا، وإيران (جمهورية - الإسلامية) وماليزيا، وتقارير عن المشروعات ذات المتطلبات المحددة في إعداد التقارير المرتبطة بالبرازيل (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروع التدليلي للمواد المستنفدة للأوزون)، والصين (مذيب الكلوروفرورو كربون)، وكوبا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، ومصر (المشروع التدليلي لبدائل إمكانية الاحترار العالمي)، والهند (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وإندونيسيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، ولبنان (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وترينيداد وتوباغو (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وأوروغواي (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتتناول الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق التوصيات المتعلقة بالقضايا التي لم يُبت فيها بعد فيما يتصل بهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات تمديد المهلة، إن وجدت.

# وتمشيا مع المقرر 82/11 (ج)"2"، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في البرازيل لم يقدم في آخر عامين. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يخطط لتقديم طلب التجديد في عام 2021.

الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون

# في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية 18 مشروعا متعلقا بالهيدروفلورو كربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6,079,610 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف مساندة الوكالات). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 1.

# الجدول 1: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز | المعتمد |  | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| المشروعات الاستثمارية ** | 2 |  | صفر | 4,406,610 |  | 1,208,577 | 3,198,033 | 27 |
| إعداد المشروعات | 5 | 3 | 60 | 150,000 |  | 47,178 | 102,822 | 31 |
| المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية | 11 |  | صفر | 1,523,000 |  | 220,635 | 1,302,365 | 14 |
| المجموع | 18 | 3 | 17 | 6,079,610 |  | 1,476,389 | 4,603,221 | 24 |

* باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.

** إزالة كمية بلغت 480.6 طنا متريا (586551 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# من بين 18 مشروعا اعتمدت بحلول نهاية عام 2018، انتُهِي من ثلاثة أنشطة تحضيرية، وتُرِك 15 نشاطا قيد التنفيذ. وهناك مشروعان استثماريان قيد التنفيذ اعتُمِدا في الاجتماعين الثمانين والثاني والثمانين، وقد صرفت الأموال لأحدهما. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وفيما يخص المشروعات المتراكمة، صُرِف مبلغ قدره 1,476,389 دولارا أمريكيا من الإجمالي البالغ 6,079,610 دولارات أمريكية صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف المساندة)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 24 في المائة.

التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:

## أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18؛

## أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

## المشروعات الجارية ذات القضايا التي لم يُبت فيها بعد في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

| البلد/ كود المشروع | اسم المشروع | نسبة الصرف (%) | الحالة/ القضايا | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هايتي HAI/PHA/76/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | صفر | لم تُصرف أموال؛ هناك تقدم بطيء في التنفيذ | من المُقرر طلب تقرير عن الأوضاع القائمة لعرضه على الاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى إنفاق الأموال |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/79/PRP/42 | إعداد خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | صفر | لم تصرف أموال بسبب التأخير في التنفيذ وفاشية فيروس الإيبولا المندلعة، مما أدى إلى صعوبات في تنفيذ الأنشطة الميدانية؛ تأجَّل تسليم المرحلة الثانية | من المُقرر طلب تقرير عن الأوضاع القائمة لعرضه على الاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وحالة تسليم المرحلة الثانية |

المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

# يتكون هذا الملحق من الجزءين التاليين:

## الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

## الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون.

الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

# حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ قدره 932.88 مليون دولار أمريكي تتألف من مبلغ قدره 822.21 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وأخرى غير استثمارية ومبلغ آخر قدره 110.66 ملايين دولار أمريكي لتغطية تكاليف مساندة الوكالات، كما هو مبين في الجدول 1. وفي عام 2018، صدرت الموافقة على 60 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 68181 طن قدرات استنفاد أوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

# الجدول 1: التمويل المعتمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسب القطاع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروسول | 26,054,838 |
| التدمير | 3,606,279 |
| إطفاء الحرائق | 50,000 |
| الرغوة | 173,366,807 |
| الهالون | 4,996,975 |
| غازات التبخير | 20,081,243 |
| خطة الإزالة | 326,512,742 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 |
| الإنتاج | 1,056,000 |
| التبريد | 139,929,636 |
| بنود متعددة | 61,151,282 |
| المذيبات | 63,699,996 |
| عامل التعقيم | 417,628 |
| المجموع الفرعي | 822,210,347 |
| تكاليف مساندة الوكالات | 110,664,988 |
| المجموع | 932,875,335 |

# ويرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز | المعتمد | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| البرنامج القطري | 22 | 22 | 100 | 1,628,797 | 1,628,797 | صفر | 100 |
| الأنشطة التدليلية | 43 | 38 | 88 | 22,204,392 | 20,764,309 | 1,440,084 | 94 |
| التعزيز المؤسسي | 238 | 211 | 89 | 50,971,615 | 45,142,687 | 5,828,928 | 89 |
| الاستثمار | 1,265 | 1,192 | 94 | 677,423,733 | 617,060,549 | 60,363,183 | 91 |
| إعداد المشروعات | 529 | 517 | 98 | 22,207,434 | 21,547,273 | 660,162 | 97 |
| المساعدات التقنية | 310 | 281 | 91 | 46,183,886 | 37,823,467 | 8,360,419 | 82 |
| التدريب | 28 | 28 | 100 | 1,590,489 | 1,590,489 | صفر | 100 |
| المجموع | 2,435 | 2,289 | 94 | 822,210,347 | 745,557,571 | 76,652,776 | 91 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.

# ويعرض الجدول 3 نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وقد أنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2008.

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز | المعتمد | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1,149,032 | 1,149,032 | صفر | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8,619,002 | 8,619,002 | صفر | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13,204,712 | 13,204,712 | صفر | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49,481,580 | 49,481,581 | -1 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29,599,445 | 29,599,446 | -1 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | صفر | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | صفر | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31,305,010 | 31,305,010 | صفر | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35,896,883 | 35,896,884 | -1 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31,268,362 | 31,268,361 | 1 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35,292,272 | 35,292,271 | 1 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44,316,424 | 44,316,422 | 2 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36,336,530 | 36,336,530 | صفر | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24,802,715 | 24,802,714 | 1 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29,125,258 | 29,124,834 | 425 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15,753,458 | 15,753,461 | -3 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12,142,488 | 12,142,486 | 2 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22,873,866 | 22,873,865 | صفر | 100 |
| 2009 | 92 | 91 | 99 | 13,226,899 | 13,188,578 | 38,321 | 100 |
| 2010 | 43 | 42 | 98 | 19,567,971 | 19,545,191 | 22,779 | 100 |
| 2011 | 63 | 60 | 95 | 57,453,704 | 56,972,603 | 481,101 | 99 |
| 2012 | 29 | 26 | 90 | 33,889,851 | 32,376,384 | 1,513,466 | 96 |
| 2013 | 43 | 39 | 91 | 34,573,366 | 33,590,429 | 982,938 | 97 |
| 2014 | 67 | 64 | 96 | 22,958,186 | 21,963,919 | 994,268 | 96 |
| 2015 | 75 | 62 | 83 | 33,666,689 | 27,262,490 | 6,404,199 | 81 |
| 2016 | 53 | 17 | 32 | 42,802,250 | 26,924,872 | 15,877,378 | 63 |
| 2017 | 28 | 6 | 21 | 30,734,847 | 20,418,385 | 10,316,462 | 66 |
| 2018 | 60 | صفر | صفر | 40,274,486 | 253,048 | 40,021,438 | 1 |
| المجموع | 2,435 | 2,289 | 94 | 822,210,347 | 745,557,571 | 76,652,776 | 91 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.

# ويعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2018.

الجدول 4: موجز تنفيذ البرنامج الإنمائي المشروعات في عام 2018

| البلد | الإزالة في عام 2018* | النسبة المئوية للإزالة المقررة التي تحققت في عام 2018 | الأموال المقدرة المنصرفة في عام 2018 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المنصرفة في عام 2018 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال المنصرفة بما يتجاوز المبلغ المقدر في عام 2018 | نسبة المشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنغولا | صفر |  | 151,639 | 88,817 | 59 |  |
| الأرجنتين | صفر |  | 91,423 | 135,453 | 148 |  |
| أرمينيا | صفر |  | 62,309 | 70,387 | 113 |  |
| ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ | صفر |  | 116,495 | 77,116 | 66 | 67 |
| بربادوس | صفر |  | 44,162 | 55,791 | 126 |  |
| بليز | صفر |  | 4,550 | صفر | صفر |  |
| ﺑﻮﺗﺎﻥ | صفر |  | 10,754 | 19,528 | 182 |  |
| البرازيل | 45.2 |  | 3,068,058 | 4,422,753 | 144 |  |
| بروني دار السلام | صفر |  | 7,380 | صفر | صفر | صفر |
| ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ | صفر |  | 15,000 | صفر | صفر |  |
| ﺷﻴﻠﻲ | 6.0 | 100 | 395,812 | 895,921 | 226 | 100 |
| الصين | 88.8 |  | 8,384,723 | 23,003,574 | 274 | 50 |
| ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ | 16.0 | 100 | 810,427 | 1,288,525 | 159 | 100 |
| كوستاريكا | صفر |  | 185,918 | 175,042 | 94 | 100 |
| ﻛﻮﺑﺎ | صفر |  | 205,499 | 141,381 | 69 |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | صفر |  | 24,351 | 23,536 | 97 | 50 |
| الجمهورية الدومينيكية | صفر |  | 76,662 | 196,701 | 257 |  |
| مصر | 0.6 | 14 | 1,023,783 | 588,656 | 57 | 50 |
| السلفادور | 2.0 |  | 46,000 | 68,663 | 149 |  |
| فيجي | 0.2 |  | 18,997 | 12,294 | 65 |  |
| جورجيا | صفر |  | 17,777 | 17,499 | 98 |  |
| غانا | صفر |  | 56,407 | 140,053 | 248 | 100 |
| غيانا | صفر |  | 37,671 | 74,358 | 197 |  |
| هايتي | صفر |  | 29,136 | صفر | صفر |  |
| الهند | 10.0 |  | 4,056,125 | 3,460,223 | 85 | 83 |
| إندونيسيا | 9.0 | 100 | 1,317,271 | 421,109 | 32 | صفر |
| جمهورية إيران الإسلامية | صفر |  | 506,468 | 252,313 | 50 | 100 |
| جامايكا | صفر |  | 32,787 | 26,221 | 80 |  |
| الكويت | صفر |  | 107,900 | صفر | صفر |  |
| قيرغيزستان | 1.3 | 100 | 21,162 | 70,400 | 333 | 100 |
| لبنان | 29.8 |  | 258,781 | 841,562 | 325 | 100 |
| ماليزيا | 14.0 | 100 | 1,441,111 | 2,092,991 | 145 | 100 |
| ملديف | صفر |  | 88,445 | 130,151 | 147 |  |
| مالي | 2.6 |  | 32,082 | 84,296 | 263 |  |
| موريتانيا | صفر |  | 31,500 | صفر | صفر |  |
| المكسيك | صفر | صفر | 716,710 | 597,950 | 83 | صفر |
| نيبال | 0.1 |  | 17,280 | 30,916 | 179 | 100 |
| نيجيريا | 18.0 | 38 | 282,423 | 612,897 | 217 | 100 |
| باكستان | صفر |  | 97,766 | 140,564 | 144 | 100 |
| بنما | صفر |  | 199,675 | 218,217 | 109 | 100 |
| باراغواي | صفر |  | 32,212 | 38,626 | 120 |  |
| بيرو | صفر |  | 166,297 | 75,513 | 45 |  |
| جمهورية مولدوفا | صفر |  | 38,970 | 1,901 | 5 |  |
| سانت كيتس ونيفيس | صفر |  | 12,000 | صفر | صفر |  |
| سري لانكا | صفر |  | 65,689 | 199,265 | 303 | 100 |
| تيمور- ليشتي | صفر |  | 35,204 | 55,600 | 158 | 100 |
| ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ | صفر |  | 122,408 | 158,178 | 129 |  |
| أوروغواي | صفر |  | 162,504 | 289,835 | 178 |  |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | صفر |  | 192,849 | 139,748 | 72 |  |
| المجموع | 243.6 | 44 | 24,920,548 | 41,434,526 | 166 | 81 |

* لم تنفذ إزالة في عام 2018 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون.

# ويعرض الجدول 5 ملخصا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز | المعتمد | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| المشروعات الاستثمارية ** | 3 | صفر | صفر | 2,491,791 | صفر | 2,491,791 | صفر |
| المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية | 5 | صفر | صفر | 444,000 | 4,334 | 439,666 | 1 |
| المجموع | 8 | صفر | صفر | 2,935,791 | 4,334 | 2,931,457 | 0.1 |

* باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.

** صدرت الموافقة على 142.8 طنا متريا لمشروعات استثمارية بـ 204،332 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

# وتوجد حاليا ثمانية مشروعات مرتبطة بالهيدروفلورو كربون (بما في ذلك ثلاثة استثمارات وخمسة أنشطة تمكينية) اعتُمِدت في إطار مساهمات منتظمة بقيمة إجمالية قدرها 791 935 2 دولارا أمريكيا، منها 4.334 دولارا أمريكيا من الأموال التي صُرفت بالفعل. وتتقدم هذه المشروعات في مراحل مختلفة من التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات الاستثمارية في الوقت المحدد في عام 2020.

# الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون

# في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية 18 مشروعا متعلقا بالهيدروفلورو كربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6،079،610 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف مساندة الوكالات). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

# الجدول 6: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز | المعتمد | المنصرف | الرصيد | نسبة المنصرف |
| المشروعات الاستثمارية ** | 2 |  | صفر | 4,406,610 | 1,208,577 | 3,198,033 | 27 |
| إعداد المشروعات | 5 | 3 | 60 | 150,000 | 47,178 | 102,822 | 31 |
| المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية | 11 |  | صفر | 1,523,000 | 220,635 | 1,302,365 | 14 |
| المجموع | 18 | 3 | 17 | 6,079,610 | 1,476,389 | 4,603,221 | 24 |

* باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.

** من المقرر إزالة 480.6 طنا متريا (58701 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلورو كربونات.

# ومن بين 18 مشروعا اعتُمِدت بحلول نهاية عام 2018، أنجزت ثلاثة أنشطة تحضيرية وهناك مشروعان استثماريان قيد التنفيذ حاليا. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وفيما يخص المشروعات المتراكمة، صُرِف مبلغ قدره 1,476,389 دولارا أمريكيا من الإجمالي البالغ 6,079,610 دولارات أمريكية الذي صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف المساندة)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 24 في المائة.

التقرير المرحل مرفق بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، وهو متاح عند طلبه.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي اعتمدت وكانت قيد التنفيذ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسة ما يلي: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة في شكل نسبة مئوية من التمويل المتعمد؛ ومتوسط طول فترة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المعروضة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

نوقشت قضية القياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلي المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

تشمل الإزالة استصدار موافقات على مشروعات استثمارية في مجال الهيدروفلورو كربون بقيمة 142.8 مليون طن متري تبلغ 204.332 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بما في ذلك 142.8 طنا متريا من المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلورو كربون.

ترجع القيمة الأعلى لجدوى تكاليف المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون في الهيدروكلوروفلوروكربونات ولكنها ترجع أيضا إلى وسائل التكليف بالإزالة حسب الوكالات.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1

تعرض البيانات طبقا للسنة التي اعتمدت اللجنة التنفيذية المشروع فيها. وتتناول جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية والأخرى غير الاستثمارية) بالتساوي (أي، يعتبر أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل لأي اتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 000 30 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية المستقاة من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة قدرات استنفاد الأوزون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات، هي: المصروفات التي تنفق أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وعلى المشروعات الممولة بأثر رجعي.