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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019


التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018


1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018[footnoteRef:1]  [1:  التقرير المرحل مرفق بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، وهو متاح عند طلبه.] 

نطاق الوثيقة

تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:
الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2018 والأخرى المتراكمة منذ عام 1991، حيث يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جار [footnoteRef:2] على المستوى القطري؛ ويحدد المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات القضايا التي لم يُبت فيها ريثما تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [2:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي اعتمدت وكانت قيد التنفيذ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسة ما يلي: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة في شكل نسبة مئوية من التمويل المتعمد؛ ومتوسط طول فترة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المعروضة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون الممولة من المساهمات الطوعية.
التوصية.

تحتوي هذه الوثيقة أيضا على المرفقين التاليين:
المرفق الأول: موجز لحالة كل مشروع جار ويتضمن القضايا التي لم يُبت بعد فيها ريثما تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني: تحليل للتقرير المرحلي.

القياسات المستخدمة في التقارير المرحلية

قبل الاتفاق على تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال عبارة عن مواد مستنفدة للأوزون، تُقاس بأطنان قدرات استنفاد الأوزون. والمواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي ليست من المواد المستنفدة للأوزون، وتقاس غايات الرقابة فيها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أي الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا في قدرات إحداث الاحترار العالمي للمادة). وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ بالمواد الخاضعة للرقابة، فإن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين يستند إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.[footnoteRef:3]  [3: نوقشت قضية القياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلي المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

نظرة عامة على أنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون

حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية 26 مشروعا (بما في ذلك خمسة مشروعات استثمارية وخمسة أعمال إعداد مشروعات و16 نشاطا تمكينيا) بقيمة 9.02 ملايين دولار أمريكي في 20 بلدا. وستخفض المشروعات الاستثمارية المعتمدة 623.4 مليون طن متري (791,633 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، صدرت الموافقة على تمديد آجال الانتهاء من 10 من هذه المشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين، وقدمت طلبات لتمديد آجال الانتهاء من خمسة مشروعات أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.
التقدم المحرز في الاستعراض الذي تضطلع به الأمانة

استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة مع مراعاة التأخير في التنفيذ الذي حدث فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة التي أبلغ بها في عام 2018، وتأثير هذه التأخيرات المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. وأجرت الأمانة مناقشات عديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أثير عدد من القضايا المتعلقة بالمشروعات الجارية وحُلَّت فيما بعد حلا مرضيا.

الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف
ملخص التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2018 والأخرى المتراكمة

فيما يلي موجز تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعات وأنشطة عام 2018 والأخرى المتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018:
(1) الإزالة:[footnoteRef:4] في عام 2018، أزيلت كمية بلغت 243.6 طن قدرات استنفاد أوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وصدرت الموافقة على إزالة 746.6 طنا أخرى من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، أزيلت كمية بلغت 67,009 طن قدرات استنفاد أوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وذلك من الكمية الإجمالية المتوقعة وهي 681 68 طن قدرات استنفاد أوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [4:  تشمل الإزالة استصدار موافقات على مشروعات استثمارية في مجال الهيدروفلورو كربون بقيمة 142.8 مليون طن متري تبلغ 204.332 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) المصروفات/ الموافقات: في عام 2018، صُرف مبلغ قدره 41.43 مليون دولار أمريكي وتقرر صرف 24.92 مليون دولار أمريكي على أساس التقرير المرحلي لعام 2017، وهو ما يمثل نسبة صرف قدرها 166 في المائة من المبلغ المقرر. وفيما يخص المشروعات المتراكمة، صُرف مبلغ قدره 745.56 مليون دولار من الإجمالي البالغ 822.21 مليون دولار الذي صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف مساندة الوكالات). وهذا يمثل نسبة صرف قدرها 91 في المائة. وفي عام 2018، صدرت الموافقة على مبلغ قدره 40.27 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) جدوى التكاليف (بأطنان طاقة استنفاد الأوزون):[footnoteRef:5] منذ عام 1991، كان متوسط جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي من شأنها تحقيق خفض دائم في الاستهلاك 10.58 دولارات أمريكية/كغم. وكان متوسط جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من أطنان طاقة استنفاد الأوزون 8.65 دولارات أمريكية/كغم للمشروعات المنجزة و78.65 دولارا/ كغم للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:6]  [5:  بما في ذلك 142.8 طنا متريا من المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلورو كربون.]  [6:  ترجع القيمة الأعلى لجدوى تكاليف المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون في الهيدروكلوروفلوروكربونات ولكنها ترجع أيضا إلى وسائل التكليف بالإزالة حسب الوكالات.] 

(4) عدد المشروعات المنجزة: في عام 2018، أنجزت مشروعات بلغ عددها 58 مشروعا. ومنذ عام 1991، أنجزت مشروعات بلغ عددها 2289 مشروعا من بين 2435 مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة). ويمثل ذلك نسبة إنجاز قدرها 94 في المائة؛
(5) سرعة التنفيذ - المشروعات الاستثمارية: انتُهي من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 بعد 40 شهرا من اعتمادها في المتوسط. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت الذي استغرقه إنجاز المشروعات الاستثمارية بعد اعتمادها 34 شهرا. وصرفت أولى المدفوعات في إطار هذه المشروعات بعد 13 شهرا من اعتمادها، في المتوسط؛
(6) سرعة التنفيذ - المشروعات غير الاستثمارية: انتُهي من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 بعد 33 شهرا من اعتمادها في المتوسط. ومنذ عام 1991، أصبح متوسط وقت إنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرا بعد اعتمادها. وصرفت أولى المدفوعات في إطار هذه المشروعات بعد 13 شهرا من اعتمادها، في المتوسط؛
(7) إعداد المشروعات: من بين 529 نشاط إعداد مشروعات اعتمدت بحلول نهاية عام 2018، انجز 517 نشاطا، وتُرِك 12 نشاطا قيد التنفيذ. وفي عام 2018، أنجزت مشروعات بلغ عددها 12 مشروعا.
(8) تأخير التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 73 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ في نهاية عام 2018. وتواجه هذه المشروعات تأخيرات تبلغ 13 شهرا في المتوسط. ومع ذلك، لا توجد مشروعات تصنف على أنها "مشروعات ذات تأخير في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا يخضع إعداد المشروعات والاتفاقات المتعددة السنوات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛
(9) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2018، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ 49 اتفاقا متعدد السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، صدرت الموافقة على 133 اتفاقا متعدد السنوات، وأنجزت اتفاقات متعدد السنوات بلغ عددها 84 اتفاقا. 
التقدم اﻟﻤُﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ في عام 2018

علاوة على عملية الاستعراض، حُلَّ عدد من القضايا، باستثناء قضيتي مشروعين: إحداها تتعلق بشريحة اتفاق متعدد السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والأخرى تتعلق بإعداد مشروع، كما هو مبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويُعرض المرفق وصفا موجزا عن حالة التنفيذ والقضايا التي لم يُبت فيها بعد، مع اقتراح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية، وذلك لكل مشروع جار.
من بين 107 مشروعات جارية، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 36 مشروعا آجال الانتهاء المقررة منذ التقرير المرحلي لعام 2017. 
وقد قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين بيانات عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (المرحلة الثانية من خطط التبريد وتكييف الهواء التجارية والصناعية، وخطط قطاع المذيبات)،[footnoteRef:7] وكولومبيا،[footnoteRef:8] وكوستاريكا،[footnoteRef:9] ومصر،[footnoteRef:10] وغانا،[footnoteRef:11] وإيران (جمهورية - الإسلامية)[footnoteRef:12] وماليزيا،[footnoteRef:13] وتقارير عن المشروعات ذات المتطلبات المحددة[footnoteRef:14] في إعداد التقارير المرتبطة بالبرازيل (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروع التدليلي للمواد المستنفدة للأوزون)، والصين (مذيب الكلوروفرورو كربون)، وكوبا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، ومصر (المشروع التدليلي لبدائل إمكانية الاحترار العالمي)، والهند (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وإندونيسيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، ولبنان (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وترينيداد وتوباغو (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وأوروغواي (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتتناول الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق التوصيات المتعلقة بالقضايا التي لم يُبت فيها بعد فيما يتصل بهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات تمديد المهلة، إن وجدت.  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43]  [9: UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45 ]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/50]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1] 

وتمشيا مع المقرر 82/11 (ج)"2"، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في البرازيل لم يقدم في آخر عامين. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يخطط لتقديم طلب التجديد في عام 2021.
الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون

في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية 18 مشروعا متعلقا بالهيدروفلورو كربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6,079,610 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف مساندة الوكالات). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 1. 
الجدول 1: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في عام 2018
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	المعتمد
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	المشروعات الاستثمارية **
	2
	 
	صفر
	4,406,610
	1,208,577
	3,198,033
	27

	إعداد المشروعات
	5
	3
	60
	150,000
	47,178
	102,822
	31

	المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية
	11
	 
	صفر
	1,523,000
	220,635
	1,302,365
	14

	المجموع
	18
	3
	17
	6,079,610
	1,476,389
	4,603,221
	24


* باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.
** إزالة كمية بلغت 480.6 طنا متريا (586551 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

من بين 18 مشروعا اعتمدت بحلول نهاية عام 2018، انتُهِي من ثلاثة أنشطة تحضيرية، وتُرِك 15 نشاطا قيد التنفيذ. وهناك مشروعان استثماريان قيد التنفيذ اعتُمِدا في الاجتماعين الثمانين والثاني والثمانين، وقد صرفت الأموال لأحدهما. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وفيما يخص المشروعات المتراكمة، صُرِف مبلغ قدره 1,476,389 دولارا أمريكيا من الإجمالي البالغ 6,079,610 دولارات أمريكية صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف المساندة)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 24 في المائة. 
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:
(1) أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18؛ 
(2) أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

4

5

المرفق الأول

المشروعات الجارية ذات القضايا التي لم يُبت فيها بعد في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البلد/ كود المشروع
	اسم المشروع
	نسبة الصرف (%)
	الحالة/ القضايا
	التوصية

	هايتي
HAI/PHA/76/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	صفر
	لم تُصرف أموال؛ هناك تقدم بطيء في التنفيذ
	من المُقرر طلب تقرير عن الأوضاع القائمة لعرضه على الاجتماع الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى إنفاق الأموال

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/42
	إعداد خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	صفر
	لم تصرف أموال بسبب التأخير في التنفيذ وفاشية فيروس الإيبولا المندلعة، مما أدى إلى صعوبات في تنفيذ الأنشطة الميدانية؛ تأجَّل تسليم المرحلة الثانية
	من المُقرر طلب تقرير عن الأوضاع القائمة لعرضه على الاجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال وحالة تسليم المرحلة الثانية
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3
المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

1. يتكون هذا الملحق من الجزءين التاليين:
الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون.
الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ قدره 932.88 مليون دولار أمريكي تتألف من مبلغ قدره 822.21 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وأخرى غير استثمارية ومبلغ آخر قدره 110.66 ملايين دولار أمريكي لتغطية تكاليف مساندة الوكالات، كما هو مبين في الجدول 1. وفي عام 2018، صدرت الموافقة على 60 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 68181 طن قدرات استنفاد أوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. 
الجدول 1: التمويل المعتمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسب القطاع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الأيروسول
	26,054,838

	التدمير
	3,606,279

	إطفاء الحرائق
	50,000

	الرغوة
	173,366,807

	الهالون
	4,996,975

	غازات التبخير 
	20,081,243

	خطة الإزالة
	326,512,742

	عامل التصنيع
	1,286,923

	الإنتاج
	1,056,000

	التبريد
	139,929,636

	بنود متعددة
	61,151,282

	المذيبات
	63,699,996

	عامل التعقيم
	417,628

	المجموع الفرعي
	822,210,347

	تكاليف مساندة الوكالات
	110,664,988

	المجموع
	932,875,335



ويرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة. 
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة 
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	المعتمد
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	البرنامج القطري 
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	صفر
	100

	الأنشطة التدليلية
	43
	38
	88
	22,204,392
	20,764,309
	1,440,084
	94

	التعزيز المؤسسي
	238
	211
	89
	50,971,615
	45,142,687
	5,828,928
	89

	الاستثمار
	1,265
	1,192
	94
	677,423,733
	617,060,549
	60,363,183
	91

	إعداد المشروعات
	529
	517
	98
	22,207,434
	21,547,273
	660,162
	97

	المساعدات التقنية
	310
	281
	91
	46,183,886
	37,823,467
	8,360,419
	82

	التدريب
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	صفر
	100

	المجموع
	2,435
	2,289
	94
	822,210,347
	745,557,571
	76,652,776
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.

ويعرض الجدول 3 نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:15] وقد أنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2008.  [15: تعرض البيانات طبقا للسنة التي اعتمدت اللجنة التنفيذية المشروع فيها. وتتناول جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية والأخرى غير الاستثمارية) بالتساوي (أي، يعتبر أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل لأي اتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 000 30 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية المستقاة من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة قدرات استنفاد الأوزون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات، هي: المصروفات التي تنفق أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وعلى المشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة 
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	المعتمد
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	1991
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	صفر
	100

	1992
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	صفر
	100

	1993
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	صفر
	100

	1994
	148
	148
	100
	49,481,580
	49,481,581
	-1
	100

	1995
	117
	117
	100
	29,599,445
	29,599,446
	-1
	100

	1996
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	صفر
	100

	1997
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	صفر
	100

	1998
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	صفر
	100

	1999
	204
	204
	100
	35,896,883
	35,896,884
	-1
	100

	2000
	149
	149
	100
	31,268,362
	31,268,361
	1
	100

	2001
	179
	179
	100
	35,292,272
	35,292,271
	1
	100

	2002
	117
	117
	100
	44,316,424
	44,316,422
	2
	100

	2003
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	صفر
	100

	2004
	69
	69
	100
	24,802,715
	24,802,714
	1
	100

	2005
	53
	53
	100
	29,125,258
	29,124,834
	425
	100

	2006
	62
	62
	100
	15,753,458
	15,753,461
	-3
	100

	2007
	54
	54
	100
	12,142,488
	12,142,486
	2
	100

	2008
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,865
	صفر
	100

	2009
	92
	91
	99
	13,226,899
	13,188,578
	38,321
	100

	2010
	43
	42
	98
	19,567,971
	19,545,191
	22,779
	100

	2011
	63
	60
	95
	57,453,704
	56,972,603
	481,101
	99

	2012
	29
	26
	90
	33,889,851
	32,376,384
	1,513,466
	96

	2013
	43
	39
	91
	34,573,366
	33,590,429
	982,938
	97

	2014
	67
	64
	96
	22,958,186
	21,963,919
	994,268
	96

	2015
	75
	62
	83
	33,666,689
	27,262,490
	6,404,199
	81

	2016
	53
	17
	32
	42,802,250
	26,924,872
	15,877,378
	63

	2017
	28
	6
	21
	30,734,847
	20,418,385
	10,316,462
	66

	2018
	60
	صفر
	صفر
	40,274,486
	253,048
	40,021,438
	1

	المجموع
	2,435
	2,289
	94
	822,210,347
	745,557,571
	76,652,776
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف مساندة الوكالات. 
ويعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2018.
الجدول 4: موجز تنفيذ البرنامج الإنمائي المشروعات في عام 2018
	البلد
	الإزالة في عام 2018*
	النسبة المئوية للإزالة المقررة التي تحققت في عام 2018
	الأموال المقدرة المنصرفة في عام 2018 
(بالدولار الأمريكي)
	الأموال المنصرفة في عام 2018
(بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال
المنصرفة بما يتجاوز المبلغ المقدر
في عام 2018
	نسبة المشروعات المقررة التي أنجزت في عام 2018

	أنغولا
	صفر
	 
	151,639
	88,817
	59
	 

	الأرجنتين
	صفر
	 
	91,423
	135,453
	148
	 

	أرمينيا
	صفر
	 
	62,309
	70,387
	113
	 

	ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
	صفر
	 
	116,495
	77,116
	66
	67

	بربادوس
	صفر
	 
	44,162
	55,791
	126
	 

	بليز
	صفر
	 
	4,550
	صفر
	صفر
	 

	ﺑﻮﺗﺎﻥ
	صفر
	 
	10,754
	19,528
	182
	 

	البرازيل
	45.2
	 
	3,068,058
	4,422,753
	144
	 

	بروني دار السلام 
	صفر
	 
	7,380
	صفر
	صفر
	صفر

	ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ
	صفر
	 
	15,000
	صفر
	صفر
	 

	ﺷﻴﻠﻲ
	6.0
	100
	395,812
	895,921
	226
	100

	الصين
	88.8
	 
	8,384,723
	23,003,574
	274
	50

	ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
	16.0
	100
	810,427
	1,288,525
	159
	100

	كوستاريكا
	صفر
	 
	185,918
	175,042
	94
	100

	ﻛﻮﺑﺎ
	صفر
	 
	205,499
	141,381
	69
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	صفر
	 
	24,351
	23,536
	97
	50

	الجمهورية الدومينيكية 
	صفر
	 
	76,662
	196,701
	257
	 

	مصر
	0.6
	14
	1,023,783
	588,656
	57
	50

	السلفادور
	2.0
	 
	46,000
	68,663
	149
	 

	فيجي
	0.2
	 
	18,997
	12,294
	65
	 

	جورجيا
	صفر
	 
	17,777
	17,499
	98
	 

	غانا
	صفر
	 
	56,407
	140,053
	248
	100

	غيانا
	صفر
	 
	37,671
	74,358
	197
	 

	هايتي
	صفر
	 
	29,136
	صفر
	صفر
	 

	الهند
	10.0
	 
	4,056,125
	3,460,223
	85
	83

	إندونيسيا
	9.0
	100
	1,317,271
	421,109
	32
	صفر

	جمهورية إيران الإسلامية
	صفر
	 
	506,468
	252,313
	50
	100

	جامايكا
	صفر
	 
	32,787
	26,221
	80
	 

	الكويت
	صفر
	 
	107,900
	صفر
	صفر
	 

	قيرغيزستان
	1.3
	100
	21,162
	70,400
	333
	100

	لبنان
	29.8
	 
	258,781
	841,562
	325
	100

	ماليزيا
	14.0
	100
	1,441,111
	2,092,991
	145
	100

	ملديف
	صفر
	 
	88,445
	130,151
	147
	 

	مالي
	2.6
	 
	32,082
	84,296
	263
	 

	موريتانيا
	صفر
	 
	31,500
	صفر
	صفر
	 

	المكسيك
	صفر
	صفر
	716,710
	597,950
	83
	صفر

	نيبال
	0.1
	 
	17,280
	30,916
	179
	100

	نيجيريا
	18.0
	38
	282,423
	612,897
	217
	100

	باكستان
	صفر
	 
	97,766
	140,564
	144
	100

	بنما
	صفر
	 
	199,675
	218,217
	109
	100

	باراغواي
	صفر
	 
	32,212
	38,626
	120
	 

	بيرو
	صفر
	 
	166,297
	75,513
	45
	 

	جمهورية مولدوفا
	صفر
	 
	38,970
	1,901
	5
	 

	سانت كيتس ونيفيس
	صفر
	 
	12,000
	صفر
	صفر
	 

	سري لانكا
	صفر
	 
	65,689
	199,265
	303
	100

	تيمور- ليشتي
	صفر
	 
	35,204
	55,600
	158
	100

	ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
	صفر
	 
	122,408
	158,178
	129
	 

	أوروغواي
	صفر
	 
	162,504
	289,835
	178
	 

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	صفر
	 
	192,849
	139,748
	72
	 

	المجموع
	243.6
	44
	24,920,548
	41,434,526
	166
	81


* لم تنفذ إزالة في عام 2018 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون.

ويعرض الجدول 5 ملخصا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية.
الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	المعتمد
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	المشروعات الاستثمارية **
	3
	صفر
	صفر
	2,491,791
	صفر
	2,491,791
	صفر

	المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية
	5
	صفر
	صفر
	444,000
	4,334
	439,666
	1

	المجموع
	8
	صفر
	صفر
	2,935,791
	4,334
	2,931,457
	0.1


* باستثناء تكاليف مساندة الوكالات. 
** صدرت الموافقة على 142.8 طنا متريا لمشروعات استثمارية بـ 204،332 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتوجد حاليا ثمانية مشروعات مرتبطة بالهيدروفلورو كربون (بما في ذلك ثلاثة استثمارات وخمسة أنشطة تمكينية) اعتُمِدت في إطار مساهمات منتظمة بقيمة إجمالية قدرها 791 935 2 دولارا أمريكيا، منها 4.334 دولارا أمريكيا من الأموال التي صُرفت بالفعل. وتتقدم هذه المشروعات في مراحل مختلفة من التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات الاستثمارية في الوقت المحدد في عام 2020. 
الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، اعتمدت اللجنة التنفيذية 18 مشروعا متعلقا بالهيدروفلورو كربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6،079،610 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف مساندة الوكالات). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 6. 
الجدول 6: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلورو كربون المعتمدة في عام 2018
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	المعتمد
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	المشروعات الاستثمارية **
	2
	 
	صفر
	4,406,610
	1,208,577
	3,198,033
	27

	إعداد المشروعات
	5
	3
	60
	150,000
	47,178
	102,822
	31

	المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية
	11
	 
	صفر
	1,523,000
	220,635
	1,302,365
	14

	المجموع
	18
	3
	17
	6,079,610
	1,476,389
	4,603,221
	24


* باستثناء تكاليف مساندة الوكالات.
** من المقرر إزالة 480.6 طنا متريا (58701 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلورو كربونات.

ومن بين 18 مشروعا اعتُمِدت بحلول نهاية عام 2018، أنجزت ثلاثة أنشطة تحضيرية وهناك مشروعان استثماريان قيد التنفيذ حاليا. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وفيما يخص المشروعات المتراكمة، صُرِف مبلغ قدره 1,476,389 دولارا أمريكيا من الإجمالي البالغ 6,079,610 دولارات أمريكية الذي صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف المساندة)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 24 في المائة. 
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