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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
المؤجل من 8 إلى 12 مارس/آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).
] 




مقترح المشروع: عُمان


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة على مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	اليونيدو واليونيب








ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

عُمان

	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب، اليونيدو(رئيسية)
	الخامس والسبعون
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	17.90(طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القُطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	17.89
	
	
	
	17.89

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	
	
	0.01
	
	
	
	0.01



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	13.5
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	32.57

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	المُوافق عليه بالفعل:
	12.11
	المتبقي:
	20.46



	(خامساً) خطة الأعمال
	2020

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.22

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	21,400

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.63

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	64,410



	(سادساً) بيانات المشروع
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	28.32
	28.32
	28.32
	28.32
	28.32
	20.64
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	28.32
	28.32
	28.32
	28.32
	20.46
	20.46
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	215,000
	0
	0
	50,000
	0
	20,000
	285,000

	
	
	تكاليف الدعم
	15,050
	0
	0
	3,500
	0
	1,400
	19,950

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	83,500
	0
	0
	59,500
	0
	57,000
	200,000

	
	
	تكاليف الدعم
	10,855
	0
	0
	7,735
	0
	7,410
	26,000

	التمويل الموافق عليه من قِبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	298,500
	0
	0
	109,500
	0
	0
	408,000

	
	تكاليف الدعم
	25,905
	0
	0
	11,235
	0
	0
	37,140

	إجمالي التمويل المطلوب للموافقة عليه في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	77,000
	77,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	8,810
	8,810



	توصيات الأمانة:
	الموافقة الشاملة 





وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة عُمان، قدمت اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً للحصول على تمويل للشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 85,810 دولار أمريكي تشمل 20,000 دولار أمريكي، إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,400 دولار أمريكي لليونيدو، و57,000 دولار أمريكي، إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7,410 دولار أمريكي لليونيب[footnoteRef:2]. ويتضمن التقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 2018 و2019، وخطة تنفيذ الشريحة الخاصة بالفترة بين 2020 و2021. [2:  وفقاً للرسالة المؤرخة في 16 أغسطس/آب 2020 الموجهة من وزارة البيئة والشؤون المناخية العُمانية إلى اليونيدو.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أبلغت حكومة عُمان عن استهلاك قدره 17.90 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، وهو أقل بنسبة 43 في المائة من خط أساس الامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يبين الجدول1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2019. 
[bookmark: _Hlk37147660]الجدول1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عُمان (2015-2019 بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	364.90
	347.18
	316.96
	348.60
	325.23
	537.57

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.73
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب 
	20.30
	9.25
	0.00
	0.00
	0.00
	10.15

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12.05

	[bookmark: _Hlk54277218]مجموع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (طن متري)
	385.20
	356.43
	316.96
	348.60
	325.96
	559.77

	لهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	41.91
	43.20
	0.00
	0.00
	0.00
	**10.00

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	20.01
	19.09
	17.43
	19.17
	17.89
	29.57

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب 
	2.23
	1.02
	0.00
	0.00
	0.00
	1.12

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.78

	مجموع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (طن متري)
	22.24
	20.11
	17.43
	19.17
	17.90
	31.47

	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	4.61
	4.75
	0.00
	0.00
	0.00
	**1.10


* بيانات البرنامج القطري.
** متوسط الاستهلاك بين عامي 2007 و2009.

يواصل معدل الاستهلاك انخفاضه في ضوء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الخام والمتواجدِ في البوليولات مسبقة الخلط (منذ 2017) والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب (منذ 2015) في قطاعِ تصنيع الرغاوي؛ وأنشطة قطاع الخدمة (خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22) وتنفيذ اللوائح والمساعدة الفنية. يُستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 بشكل متقطع في قطاع خدمة المبردات.

تقرير تنفيذ البرنامج القُطري

أبلغت حكومة عُمان عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019 والتي تتسق مع البيانات المُبلِّغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام التراخيص والحصص الخاص بواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن الاستهلاك الإجمالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلَّغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لعامي 2018 و2019 كان صحيحاً (على النحو المبين في الجدول1 أعلاه)، باستثناء عام 2018 عندما لم يتم الاستيراد المخطط له لمقدار 1.12 طن متري (0.06 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي تم إصدار حصة خاصة به في إحدى الشركات، مما أدى إلى استهلاكٍ جرى التحقق منه وبلغ مقدار 19.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وستواصل اليونيب العمل مع وحدة الأوزون الوطنية لزيادة تعزيز جمع البيانات في البلد من أجل ضمان تسجيل الواردات الفعلية بشكل صحيح. كما ستُصحِّح الحكومة بيانات عام 2018 المقدمة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وبموجب تقرير البرنامج القُطري. وقد خُلص التحقق إلى أن عُمان كانت ممتثلةً لبروتوكول مونتريال وأن تنفيذ لوائح حماية طبقة الأوزون في البلاد ونظام حصص الاستيراد أدى إلى انخفاض ملحوظ في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تقرير مرحلي بشأنِ تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

دخل نظام الترخيص الإلكتروني الذي تم تطويره في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز التطبيق منذ عام 2016، مما يعزز الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون ويساهم في ضمان امتثال البلد لجدول التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وحسب اللائحة التنظيمية، فقد توقف إصدارُ تصاريح استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب، والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الخام في البوليولات مسبقة الخلط منذ 1 يناير 2015 و1 يناير 2017 على التوالي. وقد تم تعزيز هذه اللائحة في 21 نوفمبر 2019 عندما أصدرت الحكومة قراراً بحظر تلك المواد؛ بالإضافة إلى ذلك، حظَر القرار طرح غازات التبريد في الغلاف الجوي أثناء صيانة، وتركيب، وتشغيل، وإيقاف تشغيل معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وفرض إعادة تدوير واسترداد غازات التبريد الإلزامي، وتقديم تقارير إلزامية ربع سنوية عن غازات التبريد التي أُعيد استردادها، وتدويرها، وإعادة استخدامها، ومخزون غازات التبريد غير القابلة للاستخدام؛ والكشف الإلزامي عن تسرب جميع المواد الخاضعة للرقابة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء ذات الشحنات التي تزيد عن 3 كلغ؛ ووجوب الحصول على تراخيص لجميع الكيانات (مثل المستوردين والموزعين وتجار التجزئة وورش الخدمة) التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء. لم يتم بعدُ تنفيذ الحظر المفروض على استخدام واستيراد غازات التبريد في الأسطوانات المعدة للاستخدام مرة واحدة، والذي كان من المتوقعِ حصوله بحلول عام 2020، بغية السماحِ بإنهاء المشاورات مع أصحاب المصلحة؛ إذ من المتوقع أن يتم تنفيذ الحظر بحلول 1 يناير 2022 ولكن قد يتأخر أكثر بسبب إعادة هيكلة الحكومة. ويعكفُ البلد على تنفيذ الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربون، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى المصادقة على تعديل كيغالي خلال عام 2021.
قطاع خدمة التبريد

تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) عقدت لجنة الأوزون الوطنية اجتماعاً يتناول الأنشطة التنظيمية والسياسات المتعلقة ببروتوكول مونتريال، بما في ذلك: مراجعة نظام إصدار الشهادات لفنيي قطاعِ التبريد وتكييف الهواء، وإنشاء سجلٍ لتضمين بيانات التسريبات وعمليات التصليح، وإجراء مشاورات بشأن حظر الأسطوانات المعدة للاستخدام مرة واحدة، ووضع لائحة تنظيمية بشأن الكشف الإلزامي عن التسرب لجميع المواد الخاضعة للرقابة في أنظمة التبريد والتكييف ذات شحنات غاز التبريد التي تزيد عن 3 كلغ، ومتطلبات الترخيص لأصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع المواد المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء، والإجراءات المطلوبة للتصديق على تعديل كيغالي؛
(2) الإنفاذ المستمر لمعايير أداء الطاقة الدُنيا لمعدات التبريد وتكييف الهواء ذات الجهد المنخفض، ووضع إجراءات تشغيل قياسية لمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال والخطرة؛
(3) التشغيل المستمر للنظام الإلكتروني لتراخيص الاستيراد/التصدير والحصص، والرصد المستمر لواردات المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية؛
(4) الأنشطة التوعوية المستمرة، بما في ذلك الزيارات الميدانية إلى الشركات المستهلكة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء، والسلطات البلدية، والجمارك؛ وتنظيم مسابقات فنية وأدبية لحثِ الطلاب من جميع الأعمار على حماية طبقة الأوزون؛
(5) عقد ورشتي عمل تدريبيتين لـ 40 من موظفي الجمارك لزيادة قدرتهم على تحديد غازات التبريد وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة للأوزون؛
(6) مراجعة وتقييم نظام إصدار الشهادات لفنيي قطاعِ التبريد وتكييف الهواء لضمان تنفيذه واستدامته، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة؛
(7) تنظيم ورشِ عمل، بالشراكة مع معهد التدريب المهني، لقرابة 200 تقني بشأن ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛
(8) تعزيز شبكة إعادة التدوير والاسترداد من خلال توفير الأدوات لمختبرين (أربعة معرفات لغازات التبريد، و13 وحدة استرداد لغازات التبريد مع وحدة لإعادة التدوير، و100 أسطوانة استرداد، وميزان رقمي للوزن، ومعدات مساعدة أخرى). وقد تعينَ تأجيل دورتين تدريبيتين مخطط لهما حول سلسلة التوريد الخاصة بالاستصلاح لورش الخدمة ومركز الاستصلاح بسبب جائحة كوفيد-19، وسيتم إجراؤهما متى أمكن ذلك؛ وستُوضع خطة العمل الخاصة بمركز الاستصلاح بعد فترة وجيزة من عقد ورش العمل؛ و
(9) تم تأجيل ورشتي عمل مخطط لهما لكبار المستخدمين النهائيين ومصائد الأسماك بصورة مؤقتة إلى ديسمبر 2020 وفبراير 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، وسيتم إجراؤهما بطريقة افتراضية أو عبر الحضور شخصياً استناداً إلى تطور الوباء.
تنفيذ ورصد المشروع

نسَّقت اليونيدو ووحدة الأوزون الوطنية بشأن رصد وتقييم أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم تخصيص نسبة 100 بالمئة من ميزانية مبلغ قدره 10,000 دولار أمريكي مخصص لهذا النشاط في إطار الشريحة الثانية للموظفين؛ حيث تم صرف هذا التمويل بالكامل.
مستوى صرف الأموال

اعتباراً من أغسطس 2020، تم صرف مبلغ 336,442 دولار أمريكي من أصل مبلغ 408,000 دولار أمريكي المُوافق عليها حتى الآن (أي 247,892 دولار أمريكي لليونيدو، و88,550 دولار أمريكي لليونيب على النحو الموضح في الجدول2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 71,558 دولار أمريكي في 2020-2021.
الجدول2: التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعُمان (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع

	
	مُوافق عليها
	تم صرفها
	مُوافق عليها
	تم صرفها
	مُوافق عليها
	تم صرفها

	اليونيدو
	215,000
	214,096
	50,000
	33,796
	265,000
	247,892

	اليونيب
	83,500
	*83,500
	59,500
	5,050
	143,000
	88,550

	المجموع
	298,500
	297,596
	109,500
	38,846
	408,000
	336,442

	نسبة الصرف (%)
	99.70
	35.48
	82.46


* بما في ذلك إعادة مبلغ 7,846 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,020 دولار أمريكي، إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة الممتدة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021:
(1) استمرار اجتماعات لجنة الأوزون الوطنية للإشراف على ومراقبة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتشغيل نظام الحصص والترخيص الإلكتروني، وتحديث المعايير لتسهيل استيعاب التكنولوجيات البديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك إدخال معدات ذات كفاءة أعلى في استخدام الطاقة، ووضع ملصقات تعريفية، والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة (اليونيب) (7,000 دولار أمريكي)؛
(2) تنظيم حملة توعية موجهة للعامة، وأصحاب المصلحة، والمستخدمين النهائيين بشأن المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (5,000 دولار أمريكي)؛
(3) استعراض تنفيذ نظام إصدار الشهادات لفنيي التبريد بالتعاون مع وزارة القوى العاملة (اليونيب) (2,500 دولار أمريكي)؛
(4) التدريب المستمر لنحو 1,000 خبير تقني مع التركيز على إدارة غازات التبريد وممارسات وتقنيات الخدمة الجيدة (اليونيب) (42,500 دولار أمريكي)؛
(5) زيادة تعزيز شبكة إعادة التدوير والاسترداد من خلال توفير تدريب إضافي على الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام؛ وتطوير شبكة الاستصلاح من خلال تنظيم ورشتي العمل المخطط لهما مسبقاً حول سلسلة توريد الاستصلاح لورش الخدمة ومركز الاستصلاح، ومواصلة تقييم وتطوير خطة عمل مركز الاستصلاح (اليونيدو) (10,000 دولار أمريكي)؛ و
(6) رصد المشروع والتحقق من تنفيذه (اليونيدو) (10,000 دولار أمريكي).



تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة عُمان بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 بواقعِ 17.91 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو دون أهداف رقابة بروتوكول مونتريال.
قطاع خدمة التبريد

تم تأجيل عدد من الأنشطة المخطط لها، بما في ذلك ورشتي عمل تدريبيتين حول سلسلة التوريد الخاصة بالاستصلاح، وتطوير خطة عمل مركز الاستصلاح، وورشتي عمل خاصتين بكبار المستخدمين النهائيين ومصائد الأسماك، وتقييم تنفيذ التدابير المحددة في مرسوم نوفمبر 2019 جزئياً بسبب جائحة كوفيد-19. وبناءً عليه، ليس ثمة معلومات متاحة حتى الآن عن كميات غازات التبريد التي تم استردادها وإعادة تدويرها، ومخزوناتها، ولا عن مستوى تنفيذ السجل الإلزامي لتسجيل التسريبات وعمليات الإصلاح، وتنفيذ الكشف الإلزامي عن التسرب لجميع المواد الخاضعة للرقابة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء ذات الشحنات التي تزيد 3 كلغ. وستُدرِج اليونيدو معلومات عن تنفيذ تلك المتطلبات، بالإضافة إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسطوانات المعدة للاستخدام مرة واحدة، وتنفيذ نظام إصدار الشهادات لفنيِّ تبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك عدد الفنيين المعتمدين بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كجزء من التقرير المرحلي النهائي المزمعِ تقديمه إلى الاجتماع الأول في عام 2022.
نوَّهت اليونيدو إلى أنه يُأملُ بحلول الوقت الذي تتم فيه الموافقة على المشروع وبدء التنفيذ أن تكون التدابير الاحترازية بسبب جائحة كوفيد-19 قد رُفِعت؛ بيد أنه إذا استمرت الظروف الحالية، فإن الدولة على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأنشطة المخطط لها بصورة افتراضية. وبالنسبة للأنشطة التي يتعين القيام بها شخصياً (مثل فحص المعدات أو التركيبات) أو عندما تكون الأنشطة العملية على أدوات معينة ضرورية، ستحددُ اليونيدو واليونيب تدخلات من شأنها التخفيفُ من المخاطر الصحية للمشاركين وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع القواعد والتوجيهات الحكومية. كما لاحظت اليونيدو كذلك أن الأنشطة المضطلع بها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تُسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وبالتعافي.
رغم أن مركز الاستصلاح لا يعمل بشكل تجاري بعد، فقد تحسنت فعالية أنشطة الاستصلاح عبر زيادةِ القدرات التقنية لورشة الخدمة لاسترداد المبردات؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب فنيي المختبرات على استخدام جهاز كروماتوغراف الغاز. وسيتضمن التقرير المرحلي النهائي تحديثاً للوضع التشغيلي لمركز الاستصلاح وكميات غازات التبريد المستصلحة أيضاً.
إكمال المرحلة الثانية 

أكدت اليونيدو أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعُمان ستكتمل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 على النحو المحدد في الفقرة 14 من الاتفاقية. وانطلاقاً من أن اليونيدو تعتزم تقديم المرحلة الثالثة إلى الاجتماع السابع والثمانين، توصي الأمانة بأن تقدم اليونيدو تقرير التحقق لعامي 2020-2021 عند تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة.
تنفيذ السياسات الجنسانية[footnoteRef:3] [3: طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 


يدرك البلد أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإشراكها أثناء تنفيذ البرامج الدولية والوطنية. وستضمن وحدة الأوزون الوطنية، حيثما أمكن ذلك، مشاركة النساء في برامج التدريب في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقد أكدت أنه سيتم تحديدُ والإبلاغُ عن المؤشرات التي من شأنها قياسُ مدى تنفيذ السياسة التشغيلية للصندوق متعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وسيتم جمع البيانات بالتنسيق مع رابطات التبريد الوطنية أثناء إعداد المشروع للمرحلة الثالثة بهدفِ تحديد نقاط الدخول لتعزيز المساواة بين الجنسين وأنشطة تمكين المرأة المزمع تنفيذها كجزء من المرحلة الثالثة.
استدامة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

عكفت عُمان على تطوير وتعزيز إطارها القانوني لتهيئة بيئة مواتية بغية التخلص التدريجي المستدام، بما في ذلك نظام الترخيص الإلكتروني؛ وفرض حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الخام في البوليولات مسبقة الخلط والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب؛ وحظر طرحِ غازات التبريد في الغلاف الجوي؛ وفرض إعادة التدوير واسترداد غازات التبريد الإلزامية وتقديم التقارير ربع السنوية الإلزامية؛ والسجل الإلزامي لتسجيل التسريبات، وعمليات الإصلاح، والكشف الإلزامي عن التسرب لجميع المواد الخاضعة للرقابة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء ذات الشحنات التي تزيد عن 3 كلغ؛ ووجوب ترخيص جميع الكيانات التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون. سيؤدي تدريب الفنيين، والتنفيذ المزمع لنظام إصدار الشهادات، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الاستصلاح إلى تعزيز استدامة التخلص التدريجي. وحتى تاريخه، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات تم اعتراضها لشحنات غير مشروعة تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون إلى البلد.
الخلاصة

تلتزم الحكومة بتنفيذ نظام التراخيص والحصص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إذ كان الاستهلاك في عام 2019 بنسبة 37 في المائة ونسبة 13 في المائة أقل من أهداف رقابة بروتوكول مونتريال وتلك المنصوص عليها في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية، على التوالي. ويبلغ مستوى صرف الأموال للشريحة الثانية نسبة 35 في المائة، فيما يبلغ إجمالي صرف الأموال نسبة 82 في المائة من إجمالي التمويل المُوافق عليه. ورغم وجود بعض التأخيرات في التنفيذ، فإن ذلك يعزى جزئياً إلى جائحة كوفيد-19، إلا أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتقدم، بالتوازي مع تنفيذ الأنشطة المخطط لها بما في ذلك نظام إصدار الشهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواء وحظر الأسطوانات المعدة للاستخدام لمرة واحدة، ما من شأنه أن يعزز استدامة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصيات

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعُمان؛ 
(2) أن تطلب إلى حكومة عُمان واليونيدو واليونيب تقديم تقرير مرحلي بشأن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة الثانية إلى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2022، وتقرير التحقق لعام 2020-2021 كجزءٍ من تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على أساس تفهم أنه في حال أشار تقرير التحقق لعام 2020-2021 إلى أن البلد لم يكن ممتثلاً للأهداف المحددة في الاتفاقية، فإن اللجنة التنفيذية ستنظر في تطبيق البند الجزائي على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعُمان، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 2020-2021، وفق مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) 
	20,000
	1,400
	اليونيدو

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	57,000
	7,410
	اليونيب
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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