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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción

1. El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2025.[footnoteRef:2] [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incorporado a la base de datos del informe consolidado sobre la marcha de las actividades, disponible en formato de hoja de cálculo Microsoft Excel en el portal de la 99ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

2. El informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI incluye el estado de ejecución de cada proyecto en curso, que la Secretaría ha examinado país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas comunicadas en 2025, sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas (t) y toneladas de CO₂ equivalente.[footnoteRef:3] [3:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 99ª reunión incluyen la medición de los HFC en toneladas de CO₂ equivalente.] 

3. [bookmark: _Hlk115854077]El presente documento resume los avances en la ejecución de proyectos durante 2025 y los acumulados desde 1993[footnoteRef:4] respecto de todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC), para todos los proyectos aprobados con cargo a la financiación ordinaria y a las contribuciones voluntarias adicionales.[footnoteRef:5] También examina el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:6] en cada país. Señala los proyectos con demoras en la ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que deben someterse a la consideración del Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales han terminado y que los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta dejará de informar por separado sobre dichos proyectos. [4:  La ONUDI pasó a ser organismo de ejecución en 1993.]  [5:  Financiados por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para prestar apoyo de inicio rápido a la aplicación de la Enmienda de Kigali.]  [6:  Los proyectos en curso son todos los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2025. Los principales indicadores de avance incluyen el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos en los que se ha comenzado a desembolsar fondos; la financiación que se prevé desembolsar al cierre del año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información facilitada en la columna de observaciones de la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades.] 

Avances en la ejecución de proyectos durante 2025 y acumulados desde 1993

4. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado proyectos para la ONUDI por un total de USD 1.170 millones, de los cuales USD 1.040 millones correspondían a la ejecución de proyectos de inversión y sin inversión y USD 135,53 millones a gastos de apoyo a los organismos (excluidos los proyectos cancelados y transferidos). En el cuadro 1 se resume la ejecución de proyectos desde el inicio hasta finales de 2025.
Cuadro 1. Resumen de los proyectos de la ONUDI desde la creación del Fondo Multilateral
	Conceptos
	Acumulado desde 1993*

	Número de aprobaciones
	2.336

	Número de proyectos terminados
	1.970

	Total de fondos aprobados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)
	1.036.830.515

	Total de fondos desembolsados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)
	895.262.429

	Eliminación total aprobada (toneladas PAO)**
	86.379,4

	Eliminación total efectiva (toneladas PAO)**
	83.565,9

	Eliminación total aprobada (t)***
	6.490,7

	Eliminación total efectiva (t)***
	1.158,3

	Eliminación total aprobada (toneladas de CO₂ equivalente)***
	13.570.921

	Eliminación total efectiva (toneladas de CO₂ equivalente)***
	2.285.325


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Incluidos el consumo y la producción.
*** Solo para los proyectos relativos a los HFC (incluye únicamente el consumo).

5. En 2025 se aprobaron 117 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación permita eliminar 86.379 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 6.491 t (13.570.921 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025.
6. En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluidos los desembolsos, por grupo de proyectos al 31 de diciembre de 2025. En el anexo II se presenta información analítica por año desde 1993.
Cuadro 2. Estado de ejecución por grupo de proyectos al 31 de diciembre de 2025*
	Grupos de proyectos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Term.
	% term.
	Aprobada
	Desemb.
	Saldo
	% desemb.

	Programa del organismo
	24
	23
	96
	0
	0
	0
	0

	Proyectos individuales relativos a los CFC
	696
	696
	100
	248.861.816
	248.861.819
	-3
	100

	Planes de eliminación de los CFC
	87
	87
	100
	51.560.736
	51.560.737
	-1
	100

	Planes de eliminación de la producción de CFC
	4
	4
	100
	31.849.298
	31.849.298
	0
	100

	Eliminación de desechos
	13
	13
	100
	3.791.983
	3.791.984
	-1
	100

	Control de emisiones 1
	6
	2
	33
	3.082.494
	2.690.248
	392.246
	87

	Eficiencia energética
	32
	2
	6
	24.739.295
	820.879
	23.918.416
	3

	Apoyo a los gobiernos
	120
	99
	82
	23.983.246
	18.863.291
	5.119.955
	79

	Proyectos individuales relativos a los HCFC
	260
	243
	93
	23.409.236
	22.974.296
	434.940
	98

	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH), etapa I
	273
	258
	95
	218.272.599
	213.421.278
	4.851.321
	98

	PGEH, etapa II
	198
	77
	39
	171.535.530
	119.898.356
	51.637.174
	70

	PGEH, etapa III
	30
	2
	7
	26.164.893
	3.639.977
	22.524.916
	14

	Proyectos individuales relativos a los HFC
	173
	113
	65
	26.595.198
	19.455.252
	7.139.946
	73

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), etapa I
	72
	3
	4
	27.816.150
	2.529.147
	25.287.003
	9

	Proyectos individuales relativos a otras SAO
	234
	234
	100
	60.539.415
	60.539.411
	4
	100

	Planes de eliminación de la producción de otras SAO
	12
	12
	100
	18.724.810
	18.724.810
	0
	100

	Planes sectoriales relativos a otras SAO
	102
	102
	100
	75.903.816
	75.641.646
	262.170
	100

	Total
	2.336
	1.970
	84
	1.036.830.515
	895.262.429
	141.568.086
	86


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.

7. La ejecución de proyectos y actividades por la ONUDI durante 2025 y acumulada desde 1993 hasta el 31 de diciembre de 2025 se resume a continuación:
a) Eliminación:[footnoteRef:7] En 2025 se eliminaron 1.529,1 toneladas PAO de consumo de SAO y 143,8 t (261.324 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC, y se aprobó la eliminación de otras 466,3 toneladas PAO de consumo de SAO y 2.169,3 t (4.497.089 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. Desde 1993 se habían eliminado 65.838 toneladas PAO de consumo de SAO y 17.728 toneladas PAO de producción de SAO, de un total previsto de 86.379 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, así como 1.158 t (2.285.325 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC, de un total previsto de 6.491 t (13.570.921 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC en los proyectos aprobados (excluidos los cancelados y transferidos). Además, en 2025 se destruyeron 50 t (739.303 toneladas de CO₂ equivalente) del subproducto HFC-23. Desde 2022 se habían destruido 364,1 t (5.388.241 toneladas de CO₂ equivalente) de un total previsto de 1.274,3 t (18.858.948 toneladas de CO₂ equivalente) del subproducto HFC-23 en los proyectos aprobados; [7:  La eliminación de las SAO se expresa en toneladas PAO y la de los HFC en t y toneladas de CO₂ equivalente.] 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2025 se desembolsaron USD 33,6 millones, frente a los USD 18,78 millones previstos sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2024, lo que representa una tasa de desembolso del 179 por ciento de lo previsto. En términos acumulados, se habían desembolsado USD 895,26 millones de un total de USD 1.040 millones aprobados para desembolso (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 86 por ciento. En 2025 se aprobaron USD 68,48 millones para la ejecución de proyectos;
c) Relación costo-eficacia (en PAO):[footnoteRef:8] Desde 1993, la relación costo-eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que dan lugar a una reducción permanente del consumo fue de USD 12,19/kg, y la de todas las actividades del sector de producción (CFC y bromuro de metilo (MB)) fue de USD 1,73/kg. La relación costo-eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 9,06/kg para los proyectos terminados y de USD 17,61/kg para los proyectos en curso;[footnoteRef:9] [8:  Incluidas 6.491 t correspondientes a proyectos relacionados con los HFC. No se incluye la relación costo-eficacia en CO₂ equivalente debido al reducido número de proyectos aprobados.]  [9:  El valor más elevado de la relación costo-eficacia de los proyectos en curso se debe en gran medida a los menores valores PAO de los HCFC, pero también al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

d) Número de proyectos terminados: En 2025 se terminaron 47 proyectos. Desde 1993 se habían terminado 1.970 de los 2.336 proyectos aprobados (excluidos los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 84 por ciento;
e) Plazos de ejecución de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2025 concluyeron, en promedio, 80 meses después de su aprobación. Desde 1993, el plazo medio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 42 meses a partir de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se realizaron, en promedio, nueve meses después de su aprobación;
f) Plazos de ejecución de los proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2025 concluyeron, en promedio, 35 meses después de su aprobación. Desde 1993, el plazo medio de terminación de los proyectos sin inversión ha sido de 37 meses a partir de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se realizaron, en promedio, nueve meses después de su aprobación;
g) Preparación de proyectos: De las 692 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2025, se han terminado 616 y quedan 76 en curso. En 2025 se terminaron 20 actividades de preparación de proyectos;
h) Demoras en la ejecución: Al final de 2025 había 366 proyectos en ejecución, con una demora media de tres meses. Sesenta y ocho de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:10] y están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, las actividades de preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [10:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).] 

i) Acuerdos plurianuales: En 2025 se estaban ejecutando dos acuerdos plurianuales para el control y la eliminación de las emisiones de HFC-23, 77 acuerdos plurianuales relativos a los PGEH y 42 acuerdos plurianuales relativos a los PAK. Desde 1993 se habían aprobado 268 acuerdos plurianuales y se habían terminado 147, lo que representa una tasa de terminación del 55 por ciento.
8. En el cuadro 3 se resumen los avances de la ONUDI desde 1993.
Cuadro 3. Avances de la ONUDI desde 1993
	Eliminación
lograda
	Subprod. HFC-23 destruido
	Desembolso (USD)
	Relación costo-eficacia
media (USD/kg)
	Número de
proyectos
	Plazo de
terminación (meses)
	Demora media de proy. (meses)
	Número de acuerdos
plurianuales

	t PAO*
	t de
CO₂ eq**
	t de
CO₂ eq***
	
	Cons.
	Prod.
	Emis. de HFC‑23
	Aprob.
	Term.
	Con inv.
	Sin inv.
	
	Aprob.
	Term.

	83.566
	2.285.325
	5.388.241
	895.262.429
	12,19
	1,73
	8,47
	2.336
	1.970
	42
	37
	3
	268
	147


* Consumo y producción de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.
*** Subproducto HFC-23 destruido según lo indicado en los documentos de las propuestas de proyecto.

Proyectos relativos a los HFC

9. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 245 proyectos relativos a los HFC (cinco proyectos de inversión, 108 actividades de preparación, 60 proyectos de asistencia técnica y 72 proyectos relativos a la etapa I de los PAK), por un total de USD 54.411.348 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 4 se resume el estado de estos proyectos, cuyos datos ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*
	Grupos de proyectos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Term.
	% term.
	Aprobada
	Desemb.
	Saldo
	% desemb.

	Proyectos individuales relativos a los HFC: inversión
	5
	4
	80
	11.025.784
	7.562.857
	3.462.927
	69

	Proyectos individuales relativos a los HFC: preparación de proyectos
	108
	52
	48
	9.333.889
	5.817.289
	3.516.600
	62

	Proyectos individuales relativos a los HFC: asistencia técnica
	60
	57
	95
	6.235.525
	6.075.106
	160.419
	97

	PAK, etapa I
	72
	3
	4
	27.816.150
	2.529.147
	25.287.003
	9

	Total
	245
	116
	47
	54.411.348
	21.984.399
	32.426.949
	40


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.
Nota: Se aprobó la eliminación de 6.491 t (13.570.921 toneladas de CO₂ equivalente) de HFC.

10. Al final de 2025, de los 245 proyectos se habían terminado cuatro proyectos de inversión, 52 actividades de preparación, 57 proyectos de asistencia técnica y tres proyectos relativos a la etapa I de los PAK, por lo que quedaban 129 proyectos en curso. Estos se encuentran en diversas fases de ejecución.
11. Del total acumulado de financiación aprobada de USD 54.411.348 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 21.984.399, lo que representa una tasa de desembolso del 40 por ciento.
Proyectos de eficiencia energética

12. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 32 proyectos de eficiencia energética (tres actividades de preparación y 19 proyectos piloto de asistencia técnica con cargo a la ventana de financiación prevista en la decisión 91/65, y seis actividades de preparación y cuatro proyectos de inversión con cargo a la ventana de financiación prevista en la decisión 94/60), por un total de USD 24.739.295 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 5 se resume el estado de estos proyectos, cuyos datos ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.
Cuadro 5. Proyectos de eficiencia energética aprobados*
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Term.
	% term.
	Aprobada
	Desemb.
	Saldo
	% desemb.

	Proyectos piloto (decisión 91/65): preparación de proyectos
	3
	0
	0
	90.000
	12.658
	77.342
	14

	Proyectos piloto (decisión 91/65): asistencia técnica
	19
	1
	5
	4.507.649
	691.648
	3.816.001
	15

	Fabricación (decisión 94/60): preparación de proyectos
	6
	1
	17
	300.000
	116.573
	183.427
	39

	Fabricación (decisión 94/60): inversión
	4
	0
	0
	19.841.646
	0
	19.841.646
	0

	Total
	32
	2
	6
	24.739.295
	820.879
	23.918.416
	3


* Excluidos los proyectos cancelados.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.

13. Al final de 2025, de los 32 proyectos se habían terminado un proyecto de asistencia técnica conforme a la decisión 91/65 y una actividad de preparación conforme a la decisión 94/60, por lo que quedaban 30 proyectos en curso. Estos se encuentran en diversas fases de ejecución.
14. Del total acumulado de financiación aprobada de USD 24.739.295 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 820.879, lo que representa una tasa de desembolso del 3 por ciento.
Cuestiones identificadas en la ejecución de proyectos en 2025

15. Tras el proceso de examen, se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversas cuestiones, salvo las relativas a 68 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (entre ellos, 67 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c), y un proyecto de asistencia técnica). En el anexo III del presente documento figuran los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría de solicitar la presentación de un informe a la 100ª reunión.
Además, se han identificado cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC y a la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y la elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66). Estas cuestiones también figuran en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presenta una breve descripción del estado de ejecución y de las cuestiones pendientes, así como una recomendación para que la examine el Comité Ejecutivo.
16. Se han presentado a la 99ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH de China (sectores de fabricación de equipos de aire acondicionado para habitaciones y calentadores de agua con bomba de calor, y de espumas de poliestireno extruido),[footnoteRef:11] Etiopía,[footnoteRef:12] el Gabón,[footnoteRef:13] Granada,[footnoteRef:14] el Iraq,[footnoteRef:15] Macedonia del Norte,[footnoteRef:16] Qatar,[footnoteRef:17] la Arabia Saudita,[footnoteRef:18] Serbia[footnoteRef:19] y la República Unida de Tanzanía,[footnoteRef:20] con los PAK del Camerún,[footnoteRef:21] el Congo,[footnoteRef:22] la República Dominicana[footnoteRef:23] y Macedonia del Norte,[footnoteRef:24] e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:25] relacionados con la Argentina (PGEH), Nigeria (PGEH) y el Senegal (PGEH). Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, de haberlas, se abordan en las secciones pertinentes de esos documentos. A continuación se examinan las cuestiones pendientes de los demás proyectos en curso no incluidos en el anexo III del presente documento y las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68]  [18:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/70]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76]  [21:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/44]  [22:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/47]  [23:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/50]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

17. De los 269 proyectos en curso, excluidos los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 159 se han revisado las fechas previstas de terminación desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2024.
De conformidad con la decisión 95/12 b), la ONUDI informó de que el proyecto de fortalecimiento institucional de Serbia se había retrasado debido a la inestabilidad política; se prevé presentar la solicitud de renovación a la 101ª reunión.
18. De conformidad con la decisión 82/11 b),[footnoteRef:26] la ONUDI ha solicitado una prórroga de la duración de tres proyectos en virtud de la decisión 91/66, como se indica en el cuadro 6. [26:  Cualquier solicitud de prórroga deberá someterse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, teniendo presente que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que se haya aprobado la prórroga.] 

Cuadro 6. Proyectos en virtud de la decisión 91/66 para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	País/código del proyecto
	Desemb.
(%)
	Actividades que requieren más tiempo
	Fecha de terminación original
(mmm-aa)
	Fecha de terminación solicitada
(mmm-aa)

	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66)

	Bangladesh
BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95
	0
	Validación y aprobación del proyecto de plan de acción nacional por la dependencia nacional del ozono (DNO); finalización de las actividades de creación de capacidad y capacitación
	dic-26
	dic-27

	Irán (República Islámica del)
IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94
	30
	Finalización del análisis de datos, la elaboración de escenarios y el taller de validación con las partes interesadas nacionales
	jun-26*
	mar-28

	Níger
NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94
	7
	Finalización de la contratación de una persona consultora nacional para realizar un estudio sobre el terreno; finalización del análisis de datos y de la preparación del informe
	jun-26*
	dic-27


* La fecha de terminación ya se había prorrogado hasta marzo de 2027 para la República Islámica del Irán y hasta diciembre de 2026 para el Níger (decisión 97/13 b) ii) y iii)).

19. Además, de conformidad con la decisión 82/11 b), la ONUDI ha solicitado una prórroga de la duración de cuatro proyectos de eficiencia energética en virtud de la decisión 91/65 y de 12 proyectos relacionados con los PGEH, como se indica en el cuadro 7.


Cuadro 7. Proyectos para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	País/código del proyecto
	Desemb.
(%)
	Actividades que requieren más tiempo
	Fecha de terminación original
(mmm-aa)
	Fecha de terminación solicitada
(mmm-aa)

	Estrategia de eficiencia energética para el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
(decisión 91/65)

	México MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93
	27
	Realización de los diagnósticos del consumo de energía y las evaluaciones conexas; examen y actualización de las normas de refrigeración y aire acondicionado (RAC) y elaboración de nuevas normas para sistemas de refrigeración centralizada y sistemas de agua enfriada
	dic-26
	dic-27

	Sudáfrica ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93
	4
	Adquisición de equipos tras la aprobación de la dirección del hospital beneficiario; ejecución de las actividades de capacitación
	dic-26
	jun-27

	Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades sin inversión) (decisión 91/65)

	Montenegro MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95
	4
	Seguimiento del rendimiento energético de los equipos que utilizan alternativas
	dic-26
	dic-27

	Nigeria NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93
	49
	Actualización y aplicación de las normas mínimas de eficiencia energética para refrigeradores y de otras reglamentaciones pertinentes
	dic-26
	jun-27

	Planes de gestión para la eliminación de los HCFC

	Mauritania
(etapa I, primer tramo)
MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88
	46
	Distribución de herramientas, equipos e identificadores a los beneficiarios
	dic-24
	dic-27

	Mauritania
(etapa I, segundo tramo)
MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91
	34
	Finalización de la capacitación de técnicos de RAC en tecnologías que utilizan hidrocarburos y adquisición y distribución de equipos de recuperación y reciclaje
	dic-25
	dic-27

	Montenegro
(etapa II, primer tramo)
MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85
	83
	Distribución de equipos que utilizan R-290 al centro de formación profesional y a los beneficiarios; finalización y difusión de los materiales de capacitación; y finalización de las actividades de presentación de informes
	jun-23
	dic-27

	Montenegro
(etapa II, tercer tramo)
MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97
	0
	
	dic-26
	dic-27

	Montenegro
(etapa II, segundo tramo)
MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91
	32
	Ejecución del programa nacional de certificación mejorado, en coordinación con la DNO, las instituciones de formación profesional y el personal nacional de capacitación
	dic-25
	dic-27

	Nigeria
(etapa III, primer tramo) (sector de fabricación de equipos de RAC)
NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91
	68
	Adquisición y distribución de equipos, creación de capacidad y establecimiento de un grupo técnico sobre refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico
	dic-25
	dic-27

	Nigeria
(etapa III, segundo tramo) (sector de fabricación de equipos de RAC)
NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94
	6
	
	dic-26
	dic-27

	Sudán
(etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75
	38
	Finalización de un informe de evaluación sobre el terreno para determinar la viabilidad de reanudar y terminar las actividades pendientes; presentación por la ONUDI a la Secretaría de un informe de evaluación y recomendaciones que exponga las opciones para reanudar la ejecución, teniendo en cuenta la situación actual de conflicto
	dic-20
	dic-27

	República Árabe Siria
(etapa I, primer tramo)
SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86
	23
	Adquisición y entrega de equipos a los usuarios finales, incluidas universidades e instituciones de gobierno local, y ejecución de las actividades de capacitación
	dic-23
	dic-27

	República Árabe Siria
(etapa I, segundo tramo) (sector de fabricación de equipos de aire acondicionado)
SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91
	16
	
	dic-25
	dic-27

	República Árabe Siria
(etapa I, segundo tramo) (unidad de gestión del proyecto para el componente de inversión)
SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91
	105
	
	dic-25
	dic-27

	República Árabe Siria
(etapa I, segundo tramo) (sector de espumas de poliuretano)
SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91
	0
	Adquisición y entrega de equipos a los fabricantes de espumas y ejecución de las actividades de conversión
	dic-25
	dic-27



Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:27] [27:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que incluyeran en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades, a partir de 2023, un breve informe sobre los principales resultados logrados en la integración de la perspectiva de género, sobre la base de la información de que dispusieran (decisión 90/48 d)).] 


20. La ONUDI aplica su marco interno (por ejemplo, listas de verificación e indicadores) conjuntamente con la política del Fondo Multilateral en esta materia. Todas las etapas y los tramos de acuerdos plurianuales presentados desde la 94ª reunión, que abarcan aproximadamente 30 países, han incluido el componente obligatorio de la política. Aunque el impacto global es modesto, los resultados comunicados son tangibles y muestran una tendencia positiva con el tiempo. Por ejemplo, en el Níger, 20 de los 100 técnicos y 50 funcionarios de aduanas que recibieron capacitación eran mujeres; en Túnez, 16 de los 95 formadores certificados eran mujeres; en el programa de capacitación del Ecuador “Mujeres en RAC”, ocho de los 40 técnicos capacitados eran mujeres. Además, los programas de becas en apoyo de las mujeres en los sectores de fabricación de equipos de RAC y de aire acondicionado móvil en países como Nigeria y Sudáfrica dieron lugar a una mayor participación de las mujeres en diversas actividades relacionadas con el Protocolo de Montreal. La ONUDI también ha observado que la asignación de recursos específicos puede contribuir a impulsar la participación de las mujeres, especialmente en los países de bajo consumo.
Gestión de riesgos

21. La ONUDI aborda sistemáticamente los riesgos y las demoras en la ejecución de los proyectos y elabora planes de acción para hacerles frente. Cada categoría de demora se describe en función de su causa fundamental, las medidas adoptadas y las medidas preventivas. Entre las prácticas habituales figuran el inicio anticipado de los procesos de adquisición, con plazos realistas para obtener las autorizaciones; la selección cuidadosa de los beneficiarios, combinada con una participación temprana y sostenida del sector industrial; el recurso a unidades de gestión de proyectos en los países y a misiones cuando la capacidad de la DNO es limitada; el establecimiento de relaciones entre instituciones, y no entre personas, para resistir las transiciones políticas; la promoción del diálogo regional para abordar cuestiones relacionadas con los bloques comerciales; el recurso a opciones de abastecimiento local (por ejemplo, proveedores de sistemas) para sortear las sanciones; y, en casos excepcionales, la remisión del asunto al servicio jurídico de la ONUDI y a la Secretaría para encontrar soluciones viables.
Recomendación

22. El Comité Ejecutivo podría considerar:
a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2025 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17;
b) Aprobar la prórroga de las fechas de terminación de la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y la elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66) para los países que se enumeran a continuación, a fin de permitir la terminación de las actividades pendientes en curso, como se indica en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17:
Bangladesh (BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95) y el Níger (NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94), hasta diciembre de 2027;
Irán (República Islámica del) (IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94), hasta marzo de 2028;
Aprobar también la prórroga de las fechas de terminación de los proyectos que se enumeran a continuación, a fin de permitir la terminación de las actividades pendientes en curso, como se indica en el cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17:
Estrategias de eficiencia energética para los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (decisión 91/65) para:
México (MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93), hasta diciembre de 2027;
Sudáfrica (ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93), hasta junio de 2027;
Proyectos piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades sin inversión) (decisión 91/65) para:
Montenegro (MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95), hasta diciembre de 2027;
Nigeria (NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93), hasta junio de 2027;
Proyectos relacionados con los planes de gestión para la eliminación de los HCFC, hasta diciembre de 2027, para:
Mauritania (etapa I, primer tramo (MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88) y etapa I, segundo tramo (MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91));
Montenegro (etapa II, primer tramo (MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85), etapa II, segundo tramo (MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91) y etapa II, tercer tramo (MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97));
Nigeria (etapa III, primer tramo (sector de fabricación de equipos de RAC) (NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91) y etapa III, segundo tramo (sector de fabricación de equipos de RAC) (NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94));
Sudán (etapa II, primer tramo (sector de espumas) (SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75));
República Árabe Siria (etapa I, primer tramo (SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86), etapa I, segundo tramo (sector de fabricación de equipos de aire acondicionado) (SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91), etapa I, segundo tramo (unidad de gestión del proyecto para el componente de inversión) (SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91) y etapa I, segundo tramo (sector de espumas de poliuretano) (SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91)); y
c) Aprobar también las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PANORAMA GENERAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR PAÍS EN 2025

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025, en lo relativo a la eliminación lograda, los desembolsos previstos y efectuados y la terminación de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI en 2025
	País
	Eliminación en 2025 (t PAO)
	Eliminación en 2025
(t de CO₂ eq)*
	Desembolsos previstos en 2025 (USD)
	Desembolsos en 2025 (USD)
	Desembolsos respecto de lo previsto en 2025 (%)
	Proyectos terminados respecto de los previstos en 2025 (%)**

	Afganistán
	 
	 
	7
	21.727
	310.386
	 

	Albania
	 
	 
	125.001
	166.238
	133
	 

	Argelia
	11,1
	0
	185.003
	623.792
	337
	100

	Argentina
	11,1
	0
	982.002
	3.318.858
	338
	33

	Armenia
	0,0
	0
	116.000
	131.819
	114
	100

	Bahamas
	 
	 
	59.000
	25.632
	43
	 

	Bahrein
	9,0
	0
	20.002
	31.917
	160
	100

	Bangladesh
	 
	 
	10.000
	0
	0
	 

	Benin
	 
	 
	195.001
	77.918
	40
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	 
	 
	225.000
	184.474
	82
	 

	Bosnia y Herzegovina
	0,6
	0
	147.000
	221.016
	150
	100

	Botswana
	0,0
	0
	62.000
	35.016
	56
	50

	Brasil
	0,0
	0
	232.700
	259.496
	112
	100

	Brunei Darussalam
	0,9
	0
	6.000
	4.409
	73
	100

	Burkina Faso
	 
	 
	70.700
	206
	0
	 

	Burundi
	 
	 
	78.000
	76.383
	98
	0

	Camerún
	 
	 
	276.700
	315.247
	114
	0

	Chad
	0,0
	0
	120.000
	2.421
	2
	100

	Chile
	3,4
	0
	1
	7.631
	763.100
	100

	China
	 
	 
	2.350.002
	12.556.740
	534
	0

	Congo
	 
	 
	148.000
	122.261
	83
	 

	Côte d’Ivoire
	 
	 
	88.000
	60.133
	68
	 

	República Popular Democrática de Corea
	 
	 
	2
	0
	0
	 

	Dominica
	 
	 
	10.000
	1.172
	12
	 

	República Dominicana
	 
	 
	25.000
	39.435
	158
	 

	Ecuador
	 
	 
	401.500
	471.945
	118
	 

	Egipto
	25,2
	0
	3.206.002
	3.743.707
	117
	40

	Eritrea
	 
	 
	60.000
	65.827
	110
	0

	Etiopía
	 
	 
	36.000
	14.950
	42
	0

	Gabón
	 
	 
	56.000
	18.451
	33
	0

	Gambia
	 
	 
	89.001
	23.859
	27
	0

	Granada
	0,1
	0
	51.000
	39.986
	78
	100

	Guatemala
	 
	 
	210.100
	148.627
	71
	 

	Guinea
	0,0
	0
	41.201
	6.016
	15
	100

	Guinea-Bissau
	0,0
	0
	22.000
	37.269
	169
	100

	Honduras
	 
	 
	215.000
	100.982
	47
	 

	Irán (República Islámica del)
	0,0
	0
	125.000
	94.639
	76
	33

	Iraq
	1.455,4
	0
	90.001
	33.754
	38
	100

	Jordania
	0,0
	211.513


	437.005
	213.511
	49
	50

	Kuwait
	 
	 
	50.000
	10.106
	20
	 

	Líbano
	 
	 
	1
	0
	0
	 

	Lesotho
	0,0
	0
	16.000
	14.603
	91
	100

	Liberia
	 
	 
	56.000
	19.458
	35
	0

	Libia
	 
	 
	150.901
	258.036
	171
	0

	Madagascar
	 
	 
	130.000
	104.524
	80
	0

	Malawi
	 
	 
	65.000
	8.863
	14
	 

	Mauritania
	 
	 
	27.000
	64.642
	239
	0

	México
	0,0
	0
	1.106.102
	2.323.137
	210
	50

	Mongolia
	0,0
	0
	20.000
	12.284
	61
	100

	Montenegro
	 
	 
	128.000
	137.467
	107
	0

	Marruecos
	0,0
	0
	297.000
	401.140
	135
	 

	Mozambique
	 
	 
	2.001
	0
	0
	 

	Namibia
	 
	 
	10.000
	11.461
	115
	0

	Nicaragua
	1,4
	28.498
	9.503
	10.017
	105
	 

	Níger
	 
	 
	154.003
	83.195
	54
	0

	Nigeria
	 
	 
	500.001
	491.744
	98
	0

	Macedonia del Norte
	0,5
	0
	250.000
	282.904
	113
	100

	Omán
	 
	 
	90.000
	127.759
	142
	0

	Pakistán
	8,2
	0
	730.005
	811.827
	111
	33

	Filipinas
	 
	 
	24.200
	3.882
	16
	 

	Qatar
	 
	 
	50.000
	24.816
	50
	 

	Rwanda
	 
	 
	46.000
	47.765
	104
	 

	Santa Lucía
	0,0
	0
	85.500
	46.931
	55
	100

	San Vicente y las Granadinas
	 
	 
	20.000
	14.000
	70
	0

	Arabia Saudita
	 
	 
	72.000
	125.868
	175
	 

	Senegal
	 
	 
	23.901
	15.201
	64
	0

	Serbia
	0,0
	0
	41.000
	83.537
	204
	100

	Sierra Leona
	 
	 
	43.001
	19.953
	46
	 

	Somalia
	 
	 
	155.501
	170.185
	109
	 

	Sudáfrica
	0,0
	0
	2.111.000
	2.660.114
	126
	50

	Sudán
	 
	 
	2
	2.342
	117.100
	 

	Suriname
	 
	 
	29.000
	40.647
	140
	 

	República Árabe Siria
	 
	 
	85.001
	30.630
	36
	 

	Togo
	 
	 
	89.000
	79.082
	89
	 

	Túnez
	0,0
	0
	407.000
	378.566
	93
	100

	Türkiye
	0,0
	0
	680.000
	778.915
	115
	50

	Turkmenistán
	2,2
	21.313
	283.002
	374.821
	132
	100

	Uganda
	 
	 
	20.000
	29.423
	147
	 

	República Unida de Tanzanía
	 
	 
	39.000
	23.697
	61
	0

	Uruguay
	 
	 
	10.000
	3.805
	38
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	 
	 
	80.002
	141.320
	177
	0

	Zambia
	 
	 
	22.002
	30.958
	141
	0

	Total general
	1.529,1
	261.324
	18.778.560
	33.597.089
	179
	45


* 143,8 t (261.324 toneladas de CO₂ equivalente) en 2025 en proyectos relacionados con los HFC. Además, en 2025 se destruyeron 50 t (739.303 toneladas de CO₂ equivalente) de HFC-23 generado como subproducto.
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** Para los proyectos cuya terminación estaba prevista en 2025.
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Anexo II

PANORAMA GENERAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta un panorama general del estado de ejecución de los proyectos por año.[footnoteRef:28] Ya se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1993 y 2013. [28:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y sin inversión) se consideran por igual (es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual por USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los principales indicadores del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO o de CO₂ equivalente eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos por año*
	Año
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Term.
	% term.
	Aprobada
	Desemb.
	Saldo
	% desemb.

	1993
	22
	22
	100
	11.815.540
	11.815.540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30.645.899
	30.645.899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	24.813.052
	24.813.052
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19.290.681
	19.290.681
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	41.563.710
	41.563.711
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	22.721.130
	22.721.130
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	33.648.962
	33.648.962
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30.072.456
	30.072.456
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24.691.911
	24.691.912
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35.981.235
	35.981.235
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29.985.308
	29.985.308
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33.105.459
	33.105.460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52.000.040
	52.000.038
	2
	100

	2006
	45
	45
	100
	19.740.544
	19.740.544
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24.186.740
	24.186.740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	32.280.826
	32.280.829
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15.343.761
	15.081.588
	262.173
	98

	2010
	69
	69
	100
	45.012.452
	45.012.451
	1
	100

	2011
	71
	71
	100
	76.523.376
	76.523.379
	-3
	100

	2012
	52
	52
	100
	32.492.767
	32.418.247
	74.520
	100

	2013
	37
	37
	100
	31.089.943
	31.089.943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27.133.459
	27.089.736
	43.723
	100

	2015
	83
	80
	96
	34.672.752
	32.463.003
	2.209.749
	94

	2016
	58
	56
	97
	34.934.826
	34.716.653
	218.173
	99

	2017
	49
	47
	96
	18.491.629
	18.058.499
	433.130
	98

	2018
	75
	73
	97
	32.032.573
	29.772.051
	2.260.522
	93

	2019
	67
	59
	88
	19.073.008
	15.879.287
	3.193.721
	83

	2020
	58
	50
	86
	15.225.774
	14.628.960
	596.814
	96

	2021
	73
	53
	73
	22.900.535
	20.205.232
	2.695.303
	88

	2022
	66
	33
	50
	20.314.505
	14.708.257
	5.606.248
	72

	2023
	101
	20
	20
	30.655.606
	11.789.483
	18.866.123
	38

	2024
	93
	4
	4
	45.908.747
	8.710.013
	37.198.734
	19

	2025
	117
	0
	0
	68.481.310
	572.150
	67.909.160
	1

	Total
	2.336
	1.970
	84
	1.036.830.515
	895.262.429
	141.568.086
	86


* No se incluyen los proyectos cerrados ni transferidos.
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** No se incluyen los gastos de apoyo a los organismos.
Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI
	País
	Código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/Cuestiones pendientes
	Recomendación

	Albania
	ALB/KIP1/57/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	21
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/189/UNIDO/INV/FOA/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas: gestión y supervisión)
	93
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/191/UNIDO/TAS/PMU/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (supervisión y presentación de informes sobre la producción de HCFC-22)
	6
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/192/UNIDO/INV/FOA/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	37
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/193/UNIDO/TAS/SRV/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	72
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/EC1/198/UNIDO/INV/EMS/87
	Control y eliminación de las emisiones de HFC-23 en la producción de HCFC-22 en FIASA (primer tramo)
	86
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/200/UNIDO/INV/FOA/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de fabricación de espumas de poliuretano)
	27
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/201/UNIDO/TAS/PMU/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (unidad de gestión del proyecto)
	41
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
	ARG/HPMP2/202/UNIDO/INV/SRV/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	10
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Bahamas
	BHS/HPMP2/32/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	19
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Benin
	BEN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	39
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Benin
	BEN/HPMP2/49/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades adicionales para mantener y/o mejorar la eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6 b))
	20
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	BOL/HPMP2/63/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración (decisión 89/6))
	59
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	BOL/KIP1/65/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	36
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Botswana
	BWA/HPMP2/28/UNIDO/INV/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	42
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Brasil
	BRA/HPMP3/337/UNIDO/INV/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	1
	Demora de 18 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Camerún
	CMR/HPMP2/48/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	56
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Camerún
	CMR/EE/55/UNIDO/TAS/SRV/94
	Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades sin inversión) (decisión 91/65)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Chad
	TCD/HPMP2/40/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	6
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
	EGY/HPMP2/131/UNIDO/INV/FOA/79
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	92
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
	EGY/HPMP2/149/UNIDO/INV/AC/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de fabricación de equipos de aire acondicionado residencial)
	90
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
	EGY/HPMP2/151/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y unidad de gestión del proyecto)
	90
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Gambia
	GMB/HPMP2/50/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	24
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Gambia
	GMB/HPMP2/52/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración (decisión 89/6))
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guinea
	GIN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán
(República
Islámica del)
	IRN/HPMP2/226/UNIDO/INV/FOA/77
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	65
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán
(República
Islámica del)
	IRN/HPMP2/237/UNIDO/INV/FOA/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	7
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán
(República
Islámica del)
	IRN/HPMP2/238/UNIDO/TAS/SRV/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	18
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán
(República
Islámica del)
	IRN/HPMP2/244/UNIDO/INV/FOA/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas)
	94
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán
(República
Islámica del)
	IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66)
	30
	Avance lento en la ejecución
	Pedir a la ONUDI que presente a la 100ª reunión un informe de situación sobre los avances en la ejecución

	Irán
(República
Islámica del)
	IRN/HPMP3/276/UNIDO/INV/SRV/96
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	0
	Avance lento en la ejecución
	Pedir a la ONUDI que presente a la 100ª reunión un informe de situación sobre los avances en la ejecución y los niveles de desembolso

	Jordania
	JOR/KIP1/117/UNIDO/INV/AC/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (aire acondicionado residencial)
	2
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania
	JOR/KIP1/118/UNIDO/INV/REF/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (refrigeración doméstica)
	1
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania
	JOR/KIP1/119/UNIDO/INV/REF/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (refrigeración comercial)
	2
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania
	JOR/KIP1/120/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y asistencia técnica)
	3
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania
	JOR/KIP1/121/UNIDO/TAS/PMU/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (unidad de gestión del proyecto)
	77
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania
	JOR/KIP1/125/UNIDO/INV/REF/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (asistencia técnica para la adopción de tecnología de bajo PCA)
	44
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Kuwait
	KWT/HPMP2/43/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	19
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Libia
	LBY/HPMP2/46/UNIDO/TAS/PMU/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (unidad de gestión del proyecto)
	68
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Libia
	LBY/HPMP2/47/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento)
	54
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Madagascar
	MDG/HPMP2/37/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	50
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Malawi
	MWI/HPMP2/56/UNIDO/INV/SRV/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	26
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauritania
	MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	46
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauritania
	MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	34
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México
	MEX/KIP1/221/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento)
	19
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Montenegro
	MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	83
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Montenegro
	MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	32
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Marruecos
	MAR/HPMP2/77/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	86
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Marruecos
	MAR/HPMP2/79/UNIDO/INV/FOA/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II): proyecto general para eliminar el HCFC-141b contenido en los polioles premezclados importados en el sector de espumas de poliuretano
	41
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Níger
	NER/HPMP2/46/UNIDO/TAS/SRV/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	48
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nigeria
	NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo) (sector de fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado)
	68
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Omán
	OMN/HPMP3/44/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	60
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Omán
	OMN/HPMP3/49/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, segundo tramo)
	61
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Pakistán
	PAK/HPMP3/111/UNIDO/TAS/PMU/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo) (unidad de gestión del proyecto)
	38
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Pakistán
	PAK/HPMP3/112/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	51
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Filipinas
	PHL/HPMP3/112/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	5
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Santa Lucía
	LCA/HPMP2/45/UNIDO/TAS/SRVEE/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración (decisión 89/6))
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Santa Lucía
	LCA/KIP1/47/UNIDO/INV/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Senegal
	SEN/HPMP2/49/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	75
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudán
	SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	38
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudán
	SDN/HPMP3/50/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	3
	Avance lento en la ejecución
	Pedir a la ONUDI que presente a la 100ª reunión un informe de situación sobre los avances en la ejecución y los niveles de desembolso

	Suriname
	SUR/HPMP2/36/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	54
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria
	SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	23
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria
	SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de fabricación de equipos de aire acondicionado)
	16
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria
	SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria
	SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (unidad de gestión del proyecto para el componente de inversión)
	105
	Demora de 12 meses
	Tomando nota de la decisión 77/8 j), pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Túnez
	TUN/HPMP2/76/UNIDO/INV/SRV/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	95
	Demora de 12 meses
	Pedir a la ONUDI que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Túnez
	TUN/HPMP2/85/UNIDO/INV/SRV/92
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