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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA 2021–2023



Este documento presenta el plan administrativo del PNUD para 2021-2023[footnoteRef:2] e incluye: las actividades previstas para la eliminación gradual de sustancias controladas con arreglo al Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2021-2023; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y una recomendación para consideración del Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo del PNUD para 2021-2023 se adjunta al presente documento. [2:  Dadas las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo del PNUD para 2021–2023 se abordaron por medio de deliberaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente.
] 

Actividades planificadas durante el período 2021–2023 

En el cuadro 1 se indica, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUD.


Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD para 2021–2023, tal como se presentó (000 $EUA)*
	Descripción 
	2021
	2022
	2023
	Total 
(2021–2023)
	Total después de 2023

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	23 773
	9 066
	17 420
	50 259
	22 371

	Etapa II - Preparación de proyectos de producción de HCFC
	10
	0
	0
	10
	0

	Etapa II del PGEH 
	1 161
	204
	871
	2 237
	188

	Etapa III - Preparación de proyectos de producción de HCFC
	563
	399
	192
	1 155
	 

	Etapa III del PGEH
	75
	7 013
	33 418
	40 506
	67 883

	 Subtotal para actividades relativas a los HCFC 
	25 582
	16 682
	51 902
	94 166
	90 442

	Actividades relativas a los HFC

	Plan de reducción de los HFC – PRP
	1 319
	1 246
	377
	2 942
	0

	Planes de reducción de los HFC 
	0
	22 918
	24 512
	47 430
	16 467

	 Subtotal para actividades relativas a los HFC 
	1 319
	24 164
	24 889
	50 372
	16 467

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional
	4 100
	1 752
	4 100
	9 953
	0

	Dependencia central
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	0

	 Subtotal para actividades corrientes
	6 228
	3 895
	6 258
	16 382
	0

	Total
	33 130
	44 740
	83 049
	160 920
	106 909


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede. 

Observaciones de la Secretaría 
Etapa II de los PGEH
Los niveles totales de financiación para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC en los países de bajo consumo para alcanzar una reducción del 67,5% respecto del consumo de referencia de HCFC ascienden a 627 003 $EUA para el período 2021–2023, y para alcanzar la reducción del 100 % ascienden a 1,28 millones $EUA (incluidos 1,09 millones de $EUA para el período de 2011 a 2023).
Los niveles totales de financiación para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países que no son de bajo consumo  ascienden a 522 000 $ EUA para el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración durante el período 2021–2023 solamente. 
Etapa III de los PGEH 
En el plan administrativo de la etapa III de los PGEH se incluye un total de 108,39 millones de $EUA para 10 países (Brasil, Colombia, India, Indonesia, Líbano, Malasia, México, Nigeria, República Islámica del Irán y República de Moldova) (de ellos, 40,51 millones de $EUA para 2021–2023). Se permite la inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo solo para aquellos países que tengan aprobada la etapa II de los PGEH con metas de reducción inferiores a las metas de cumplimiento de 2025 (decisión 84/46 e)). 
Actividades relativas a los HFC

Las actividades relativas a los HFC incluyen la preparación de un plan de reducción de los HFC[footnoteRef:3] para 26 países por un monto de 2,94 millones de $ EUA en 2021–2023; y planes de gestión de la reducción de los HFC para 39 países por un monto de 63,9 millones de $ EUA (de ellos, 47,43 millones de $ EUA en 2021–2023).  [3:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, en la decisión 84/46 f) se permite la inclusión en el plan administrativo de actividades de preparación para la reducción de los HFC para los países que no hubieran ratificado la Enmienda de Kigali pero que hubiesen presentado una carta en que se indicara la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali.] 

Quince de los 26 países para los que se han incluido actividades de preparación durante la reducción de los HFC no han ratificado la Enmienda de Kigali. Tres de esos 15 países no han presentada la carta de sus gobiernos requerida, en que se indique su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali.
Respecto de los planes de gestión de reducción de los HFC, en la decisión 84/46 g) se permite la inclusión de dichos planes en el plan administrativo solo en el caso de países que hayan ratificado la Enmienda de Kigali. Quince de los 39 países incluidos en el plan administrativo no han ratificado la Enmienda de Kigali.
Costos de la dependencia central 

Cabe prever que los costos de la dependencia central[footnoteRef:4] aumenten a una tasa anual de 0,7 %, según lo convenido.  [4:  El costo de la dependencia central del PNUD para 2021 se ha aprobado en el proceso de aprobación entre reuniones para la 86a reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37).] 

Ajustes propuestos por la Secretaría	
Los ajustes al plan administrativo del PNUD para 2021–2023 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Tal vez sea necesario introducir nuevos ajustes cuando las Partes adopten una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021–2023[footnoteRef:5].  [5:  Debido a que las Partes no han adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021‑2023, y teniendo en cuenta la decisión XXXII/1, se partió del supuesto de que el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2021–2023 tendría el mismo nivel que la reposición del trienio 2018–2020. Esta cuestión se analiza en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

Al examinar el plan administrativo revisado del PNUD para 2021–2023, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes siguientes: 


Cuadro 3. Ajustes al plan administativo del PNUD para 2021–2023 (000 $ EUA)
	Ajuste
	2021–2023 
	Después de 2023

	Valores de los PGEH que reflejan las cifras reales aprobadas en el marco de los acuerdos 
	(279)
	0

	Etapa II de los PGEH para países de bajo consume al valor máximo admisible para cumplir el 100 % de reducción del nivel de referencia de HCFC, basado en la decisión 74/50 c) xii)
	(55)
	0

	PRP para la etapa III de los PGEH conforme a la decisión 84/46 e)
	(192)
	0

	Etapa III de los PGEH para países que no tienen un bajo consumo con el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración basado en la eficacia máxima en función de los costos de 4,80 $ EUA/kg
	(84)
	(103)

	Preparación de planes de reducción de los HFC conforme a la decisión 56/16 c) o la decisión 84/46 f)
	(917)
	0

	Planes de gestión de reducción de los HFC conforme a la decisión 84/46 g)
	(21 895)
	(6 620)

	Fortalecimiento institucional de conformidad con la decisión 74/51c)
	1 068
	0



En el cuadro 4 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUD para 2021–2023, que se abordan también en el contexto del Plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2021–2023[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 

Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUD para 2021–2023 
(000 $ EUA)*
	Descripción 
	2021
	2022
	2023
	Total 
(2021–2023)
	Total después de 2023

	Actividades relativas a los HCFC 

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	23 908
	9 128
	16 945
	49 981
	22 371

	Etapa II de preparación de proyectos de PGEH
	10
	0
	0
	10
	0

	Etapa II de los PGEH 
	1 157
	199
	825
	2 182
	188

	Etapa II de preparación de proyectos de PGEH 
	563
	399
	0
	962
	 

	Etapa III del PGEH 
	75
	6 957
	33 390
	40 421
	67 780

	 Subtotal para actividades relativas a los HCFC
	25 713
	16 683
	51 160
	93 556
	90 339

	Actividades relativas a los HFC

	Preparación de proyectos de planes de reducción de los HFC
	1 099
	814
	112
	2 025
	0

	Planes de reducción de los HFC
	0
	22 918
	2 617
	25 535
	9 847

	 Subtotal para actividades relativas a los HFC
	1 099
	23 732
	2 729
	27 560
	9 847

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional 
	4 635
	1 752
	4 635
	11 021
	0

	Dependencia central
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	0

	Subtotal para actividades corrientes
	6 763
	3 895
	6 792
	17 450
	0

	Total
	33 575
	44 310
	60 681
	138 566
	100 186


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede. 
Indicadores de desempeño 
El PNUD presentó indicadores de desempeño de conformidad con la decisión 71/28 en la descripción de su plan administrativo. La Secretaría informó al PNUD acerca de las metas que se indican en el cuadro 5.

Cuadro 5. Indicadores de desempeño del PNUD para 2021
	Tipo de indicador 
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2021

	Planificación--Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de los planificados *
	28

	Planificación--Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados respecto de los planificados (incluidas las actividades de preparación de proyectos)**
	37

	Aplicación
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en el informe sobre los progresos realizados
	22 419 984 $EUA

	Aplicación
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO durante el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente en comparación con lo previsto en los planes administrativos
	368,84 toneladas PAO

	Aplicación
	Terminación de proyectos en relación con las actividades 
	Terminación de proyectos respecto de lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades en lo referente a todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	49

	Administrativo
	Rapidez de terminación financiera
	Grado en que se completan los proyectos en el aspecto financiero 12 meses después de terminados los proyectos
	70%

	Administrativo 
	Presentación en fecha de informes de terminación de los proyectos
	Presentación en fecha de informes sobre proyectos terminados en comparación con los convenidos
	En fecha (3)

	Administrativo 
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas a menos de que se convenga lo contrario 
	En fecha


* La meta de un organismo se reduciría si este no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación, si este está de acuerdo.
** La preparación de proyectos no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación. 
Cuestiones normativas
El PNUD somete a consideración del Comité Ejecutivo las cuestiones normativas relacionadas con las directrices sobre costos para la reducción de los HFC, que se indican a continuación: 
Financiación de la transformación del mercado mediante el uso del costo adicional de funcionamiento de manera más flexible e inclusiva y no en combinación con industrias específicas admisibles; 
Las dificultades que tienen los países de bajo consumo en cuanto a la demostración de tecnologías alternativas y la capacidad de ampliación debido a la limitada financiación disponible; 
Atención especial al subsector de ensamblaje en el sector de mantenimiento y el tratamiento de las actividades de este subsector de manera diferente a otras actividades del sector de mantenimiento; y 
En el contexto de la Enmienda de Kigali y teniendo en cuenta la eficacia en función de los costos basada en el equivalente de CO2, la coordinación y la sinergia con las medidas e instituciones más amplias relacionadas con el clima a niveles nacional e internacional en la preparación y aplicación de los planes de gestión de reducción de los HFC. 
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota del plan administrativo del PNUD para 2021–2023, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27; y
a) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD establecidos en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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