| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20 11 November 2021 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثامن والثمانون

مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023

- المقدمة

# تتألف هذه الوثيقة من:

## الجزء الأول: 		معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2021-2023

## الجزء الثاني: 		تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

التوصية

المرفق الأول:	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين

## الجزء الأول: 	معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2021-2023

# أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023. واستجابة للمقرر 86/45، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2021-2023 كما هو مبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 (دولار أمريكي)

| البند | 2021 | 2022 | 2023 | المجموع (2021–2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 70,475,821 | 25,976,975 | 47,114,077 | 143,566,873 |
| إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون – المرحلة الثانية | 0 | 23,232,000 | 0 | 23,232,000 |
| إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية | 111,700 | 104,300 | 0 | 216,000 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 15,990,112 | 4,044,477 | 12,316,504 | 32,351,093 |
| إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 1,057,040 | 709,410 | 32,700 | 1,799,150 |
| المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 3,548,717 | 18,044,054 | 37,858,659 | 59,451,430 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون | 91,771,990 | 72,699,816 | 97,910,540 | 262,382,346 |
| الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |
| الهيدروفلوروكربون - الأنشطة التمكينية | 267,500 | 214,000 | 0 | 481,500 |
| الهيدروفلوروكربون – الاستثمار | 14,088,690 | 0 | 0 | 14,088,690 |
| خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون - إعداد المشروعات | 9,699,078 | 3,405,003 | 111,820 | 13,215,901 |
| خطط تنفيذ تعديل كيغالي | 0 | 22,918,072 | 2,616,956 | 25,535,028 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون | 24,055,268 | 26,537,074 | 2,728,777 | 53,321,119 |
| الأنشطة المعتادة |  |  |  |  |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,095,078 | 11,427,930 | 11,770,768 | 34,293,775 |
| الوحدة الرئيسية | 5,911,238 | 5,952,617 | 5,994,285 | 17,858,141 |
| التعزيز المؤسسي | 14,514,175 | 6,825,454 | 14,514,175 | 35,853,805 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل | 6,544,874 | 6,260,173 | 5,935,637 | 18,740,684 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المعتادة | 38,565,365 | 30,966,174 | 38,714,866 | 108,246,405 |
| المجموع الكلي | 154,392,623 | 130,203,064 | 139,354,182 | 423,949,870 |
| النمسا | 391,833 | 0 | 783,667 | 1,175,500 |
| فرنسا | 0 | 0 | 671,075 | 671,075 |
| ألمانيا | 4,776,414 | 1,749,466 | 1,045,498 | 7,571,378 |
| إيطاليا | 264,840 | 0 | 0 | 264,840 |
| اليابان | 301,032 | 0 | 67,800 | 368,832 |
| المملكة المتحدة | 169,500 | 0 | 0 | 169,500 |
| البرنامج الإنمائي | 34,829,052 | 44,309,669 | 60,681,076 | 139,819,796 |
| اليونيب | 30,530,888 | 21,819,781 | 25,738,174 | 78,088,843 |
| اليونيدو | 60,004,206 | 24,882,245 | 32,410,386 | 117,296,837 |
| البنك الدولى | 15,491,385 | 30,093,130 | 10,932,270 | 56,516,784 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل | 6,544,874 | 6,260,173 | 5,935,637 | 18,740,684 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2021

# إجمالي التمويل المتاح لعام 2021 قدره 154,392,623 دولارا أمريكيا. ومن هذا المبلغ، تمّت الموافقة على مبلغ 20,885,937 دولارا أمريكيا في الاجتماع السابع والثمانين. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في أنشطة قيمتها 84,761,734 دولارا أمريكيا في الاجتماع الثامن والثمانين؛ وإذا تمت الموافقة على جميع مقترحات المشروعات المقدمة، فسيتاح رصيد قدره 48,744,952 دولارا أمريكيا من خطة الأعمال لعام 2021، على النحو المبيّن في الجدول 2.

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2021، والموافقات الصادرة في الاجتماع السابع والثمانين، وطلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين، والرصيد (دولار أمريكي)*

| بنود الميزانية | إجمالي القيمة في خطة الأعمال | الموافقات الصادرة في الاجتماع السابع والثمانين | الأنشطة المستعرضة والموصى بها للاجتماع الثامن والثمانين | المجموع | الرصيد (أعلى) / أقل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 5,903,619 | 1,132,343 | 4,108,094 | 5,240,437 | 663,182 |
| البرنامج الإنمائي | 34,829,052 | 4,841,430 | 23,702,882 | 28,544,312 | 6,284,740 |
| اليونيب | 30,530,888 | 6,521,368 | 18,893,685 | 25,415,053 | 5,115,835 |
| اليونيدو | 60,004,206 | 4,109,451 | 22,623,431 | 26,732,882 | 33,271,324 |
| البنك الدولى | 15,491,385 | 4,281,345 | 7,819,668 | 12,101,013 | 3,390,372 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 |  | 569,100 | 569,100 | 19,500 |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 147,347,749 | 20,885,937 | 77,716,860 | 98,602,797 | 48,744,952 |
| تكاليف الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء التمويل الكندي المقابل)** | 6,544,874 |  | 6,544,874 | 6,544,874 | 0 |
| أمين الخزانة | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 0 |
| المجموع الفرعي (التكاليف العادية) | 7,044,874 | 0 | 7,044,874 | 7,044,874 | 0 |
| المجموع | 154,392,623 | 20,885,937 | 84,761,734 | 105,647,671 | 48,744,952 |

* يشمل تكاليف الوحدة الرئيسية.

# وتبلغ قيمة الأنشطة المستعرضة والموصى بها المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين ما قدره 77,716,860 دولارا أمريكيا، منها مبلغ 2,835,618 دولارا أمريكيا مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021.

# وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين ما قدره4,111,058 دولارا أمريكيا منها 915,360 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021. ويعرض المرفق الأول لهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الثامن والثمانين.

# لم تقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين مقترحات مشروعات بقيمة 39,399,993 دولارا أمريكيا مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021. وأدرجت هذه المقترحات في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024.

# الالتزامات الآجلة

# تبلغ القيمة الإجمالية للالتزامات الآجلة القائمة والخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة 2021-2031 ما قدره 301.24 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن تتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين، كما هو مبين في الجدول 3.

الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2021-2031) (ألف دولار أمريكي)

| البيان | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موافق عليها من حيث المبدأ * | 70,781 | 53,123 | 49,248 | 34,718 | 35,530 | 32,724 | 4,274 | 623 | 1,267 | 3,553 | 57 | 285,898 |
| مقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين | 5,262 | 0 | 3,557 | 2,046 | 1,193 | 1,027 | 1,183 | 52 | 374 | 646 | 0 | 15,338 |
| المجموع | 76,043 | 53,123 | 52,804 | 36,764 | 36,723 | 33,751 | 5,456 | 675 | 1,641 | 4,199 | 57 | 301,236 |

## * يشمل الاتفاقات المنقحة المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين

## الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

# تبلغ الموارد التي وافق عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2018-2020 ما قيمته 540,000,000 دولار أمريكي. ومع مراعاة الموافقات على إجمالي التمويل في الأعوام 2018 و2019 و2020 والأرصدة المعادة والفائدة المستحقة والمساهمات التي سددتها أطراف بخلاف أطراف المادة 5، ومكاسب/خسائر آلية سعر الصرف الثابت، ونفقات الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة، فإنّ النقد المتاح في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 يبلغ 385,240,783 دولارا أمريكيا.

# وبالإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة صافي الأموال المحولة وقيمتها 14,654,407 دولارات أمريكية في الاجتماع السابع والثمانين والمساهمات النقدية في عام 2021، فإن المبالغ المرحلة لفترة السنوات الثلاث 2018-2020 ستكون 299,413,518 دولارا أمريكيا، كما هو موضح في الجدول 4.

الجدول 4- تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

| البيان |  | المبلغ (دولار أمريكي) |
| --- | --- | --- |
| الأموال المتاحة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 | أ | 385,240,783 |
| تمويل المشروعات الموافق عليها في الاجتماع السابع والثمانين | ب | 20,885,937 |
| الأرصدة/الفوائد المعادة في الاجتماع السابع والثمانين | ج | 6,231,062 |
| صافي الأموال المحولة إلى الوكالات الثنائية والمنفذة | د=ب-ج | 14,654,875 |
| الأموال المتاحة لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 | هـ=أ+د | 399,895,658 |
| المساهمات المدفوعة في عام 2021 | و | 100,482,140 |
| المبالغ المرحلة | ز=هـ-و | 299,413,518 |

# التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

## معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20؛

## والقيمة الإجمالية للأنشطة المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين تبلغ 77,716,860 دولارا أمريكيا (بما في ذلك مبلغ 4,111,058 دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون) ومنها مبلغ 2,835,618 دولارا أمريكيا مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021.

ا Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 88TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US$) | Support costs recommended (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Argentina | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 220,000 | 15,400 |
| Cambodia | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 2,450 |
| Cambodia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 135,000 | 17,550 |
| Cameroon | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Chile | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 20,000 | 2,600 |
| Chile | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Colombia | Germany | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 70,000 | 9,100 |
| El Salvador | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Fiji | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 95,000 | 6,650 |
| Fiji | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 4,550 |
| Grenada | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 2,800 |
| Grenada | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 60,000 | 7,800 |
| India | UNEP | TAS | SEV | Enabling activities for HFC phase-down | 250,000 | 17,500 |
| Lebanon | UNIDO | PRP | REF | Project preparation for HFC-related project in the manufacturing sector at Lematic Industries to convert the production of residential air-conditioning from R-410A to R-290 | 30,000 | 2,100 |
| Lesotho | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Lesotho | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Malawi | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Malawi | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Namibia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Namibia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Rwanda | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Rwanda | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Sierra Leone | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Sierra Leone | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Sudan (the) | UNIDO | INV | REF | Conversion from R-410A to R-290 in domestic air-conditioning manufacturing at the J.M. Group – Mina Factory | 495,886 | 34,712 |
| Syrian Arab Republic | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 66,000 | 4,620 |
| Syrian Arab Republic | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 154,000 | 20,020 |
| Tunisia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Uganda | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 70,000 | 9,100 |
| Uganda | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 30,000 | 2,100 |
| Viet Nam | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 4,550 |
| Viet Nam | IBRD | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 185,000 | 12,950 |
| Zambia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Zambia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |

ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا  (كوفيد-19)

إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصومال (اليونيدو) والمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل (ألمانيا)؛ وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي (اليونيب واليونيدو) وكولومبيا (البرنامج الإنمائي) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (البرنامج الإنمائي) وعمان (اليونيب واليونيدو) والسودان (اليونيدو)؛ وإعداد مشروع استثماري للهيدروفلوروكربون للبنان (اليونيدو)؛ وأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكل من الجمهورية العربية السورية (اليونيدو) ورواندا (اليونيدو) وزامبيا (اليونيب واليونيدو) والسلفادور (البرنامج الإنمائي) وسيراليون (اليونيدو) وشيلي (اليونيب) وغرينادا (البرنامج الإنمائي واليونيب) وفييت نام (اليونيب) وكولومبيا (ألمانيا) وليسوتو (اليونيدو) وملاوي (اليونيدو) وناميبيا (اليونيدو).

تشمل هذه الأنشطة: 87 نشاطا متعلقا بالهيدروكلوروفلوروكربون لعدد 44 بلدا (28,84 مليون دولار أمريكي) و41 نشاطا متعلقا بالهيدروفلوروكربون لعدد 30 بلدا (4,82 ملايين دولارات أمريكية) و34 نشاطا للتعزيز المؤسسي (5,74 ملايين دولارات أمريكية).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22

5 المقرر 29/1.