UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20


	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20
11 November 2021

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا  (كوفيد‑19)

] 


	معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023


المقدمة

1. تتألف هذه الوثيقة من:
الجزء الأول: 		معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2021-2023

الجزء الثاني: 		تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

	التوصية

	المرفق الأول:	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين

الجزء الأول: 	معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2021-2023

أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023. واستجابة للمقرر 86/45، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2021-2023 كما هو مبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 (دولار أمريكي)
	البند
	2021
	2022
	2023
	المجموع (2021–2023)

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	70,475,821
	25,976,975
	47,114,077
	143,566,873

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون – المرحلة الثانية
	0
	23,232,000
	0
	23,232,000

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	111,700
	104,300
	0
	216,000

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	15,990,112
	4,044,477
	12,316,504
	32,351,093

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,057,040
	709,410
	32,700
	1,799,150

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,548,717
	18,044,054
	37,858,659
	59,451,430

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون
	91,771,990
	72,699,816
	97,910,540
	262,382,346

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	الهيدروفلوروكربون - الأنشطة التمكينية
	267,500
	214,000
	0
	481,500

	الهيدروفلوروكربون – الاستثمار
	14,088,690
	0
	0
	14,088,690

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون - إعداد المشروعات
	9,699,078
	3,405,003
	111,820
	13,215,901

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي
	0
	22,918,072
	2,616,956
	25,535,028

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
	24,055,268
	26,537,074
	2,728,777
	53,321,119

	الأنشطة المعتادة
	 
	 
	 
	 

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,095,078
	11,427,930
	11,770,768
	34,293,775

	الوحدة الرئيسية
	5,911,238
	5,952,617
	5,994,285
	17,858,141

	التعزيز المؤسسي
	14,514,175
	6,825,454
	14,514,175
	35,853,805

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,544,874
	6,260,173
	5,935,637
	18,740,684

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة المعتادة
	38,565,365
	30,966,174
	38,714,866
	108,246,405

	المجموع الكلي
	154,392,623
	130,203,064
	139,354,182
	423,949,870

	النمسا
	391,833
	0
	783,667
	1,175,500

	فرنسا
	0
	0
	671,075
	671,075

	ألمانيا
	4,776,414
	1,749,466
	1,045,498
	7,571,378

	إيطاليا
	264,840
	0
	0
	264,840

	اليابان
	301,032
	0
	67,800
	368,832

	المملكة المتحدة
	169,500
	0
	0
	169,500

	البرنامج الإنمائي
	34,829,052
	44,309,669
	60,681,076
	139,819,796

	اليونيب
	30,530,888
	21,819,781
	25,738,174
	78,088,843

	اليونيدو
	60,004,206
	24,882,245
	32,410,386
	117,296,837

	البنك الدولى
	15,491,385
	30,093,130
	10,932,270
	56,516,784

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,544,874
	6,260,173
	5,935,637
	18,740,684

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2021

إجمالي التمويل المتاح لعام 2021 قدره 154,392,623 دولارا أمريكيا. ومن هذا المبلغ، تمّت الموافقة على مبلغ 20,885,937 دولارا أمريكيا في الاجتماع السابع والثمانين. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في أنشطة قيمتها 84,761,734 دولارا أمريكيا في الاجتماع الثامن والثمانين؛ وإذا تمت الموافقة على جميع مقترحات المشروعات المقدمة، فسيتاح رصيد قدره 48,744,952 دولارا أمريكيا من خطة الأعمال لعام 2021، على النحو المبيّن في الجدول 2. 
الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2021، والموافقات الصادرة في الاجتماع السابع والثمانين، وطلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين، والرصيد (دولار أمريكي)*
	بنود الميزانية
	إجمالي القيمة في خطة الأعمال
	الموافقات الصادرة في الاجتماع السابع والثمانين
	الأنشطة المستعرضة والموصى بها للاجتماع الثامن والثمانين
	المجموع
	الرصيد (أعلى) / أقل

	الوكالات الثنائية
	5,903,619
	1,132,343
	4,108,094
	5,240,437
	663,182

	البرنامج الإنمائي
	34,829,052
	4,841,430
	23,702,882
	28,544,312
	6,284,740

	اليونيب
	30,530,888
	6,521,368
	18,893,685
	25,415,053
	5,115,835

	اليونيدو
	60,004,206
	4,109,451
	22,623,431
	26,732,882
	33,271,324

	البنك الدولى
	15,491,385
	4,281,345
	7,819,668
	12,101,013
	3,390,372

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	 
	569,100
	569,100
	19,500

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	147,347,749
	20,885,937
	77,716,860
	98,602,797
	48,744,952

	تكاليف الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء التمويل الكندي المقابل)**
	6,544,874
	 
	6,544,874
	6,544,874
	0

	أمين الخزانة
	500,000
	 
	500,000
	500,000
	0

	المجموع الفرعي (التكاليف العادية)
	7,044,874
	0
	7,044,874
	7,044,874
	0

	المجموع
	154,392,623
	20,885,937
	84,761,734
	105,647,671
	48,744,952


* يشمل تكاليف الوحدة الرئيسية.

وتبلغ قيمة الأنشطة المستعرضة والموصى بها المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين ما قدره 77,716,860 دولارا أمريكيا، منها مبلغ 2,835,618 دولارا أمريكيا مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021.[footnoteRef:2] [2:  إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصومال (اليونيدو) والمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل (ألمانيا)؛ وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي (اليونيب واليونيدو) وكولومبيا (البرنامج الإنمائي) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (البرنامج الإنمائي) وعمان (اليونيب واليونيدو) والسودان (اليونيدو)؛ وإعداد مشروع استثماري للهيدروفلوروكربون للبنان (اليونيدو)؛ وأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكل من الجمهورية العربية السورية (اليونيدو) ورواندا (اليونيدو) وزامبيا (اليونيب واليونيدو) والسلفادور (البرنامج الإنمائي) وسيراليون (اليونيدو) وشيلي (اليونيب) وغرينادا (البرنامج الإنمائي واليونيب) وفييت نام (اليونيب) وكولومبيا (ألمانيا) وليسوتو (اليونيدو) وملاوي (اليونيدو) وناميبيا (اليونيدو). ] 

وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين ما قدره4,111,058 دولارا أمريكيا منها 915,360 دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021. ويعرض المرفق الأول لهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الثامن والثمانين. 
لم تقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين مقترحات مشروعات بقيمة 39,399,993[footnoteRef:3] دولارا أمريكيا مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021. وأدرجت هذه المقترحات في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024.[footnoteRef:4] [3:  تشمل هذه الأنشطة: 87 نشاطا متعلقا بالهيدروكلوروفلوروكربون لعدد 44 بلدا (28,84 مليون دولار أمريكي) و41 نشاطا متعلقا بالهيدروفلوروكربون لعدد 30 بلدا (4,82 ملايين دولارات أمريكية) و34 نشاطا للتعزيز المؤسسي (5,74 ملايين دولارات أمريكية).]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

الالتزامات الآجلة
تبلغ القيمة الإجمالية للالتزامات الآجلة القائمة والخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة 2021-2031 ما قدره 301.24 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن تتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين، كما هو مبين في الجدول 3.
الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2021-2031) (ألف دولار أمريكي)
	البيان
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	موافق عليها من حيث المبدأ *
	70,781
	53,123
	49,248
	34,718
	35,530
	32,724
	4,274
	623
	1,267
	3,553
	57
	285,898

	مقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين
	5,262
	0
	3,557
	2,046
	1,193
	1,027
	1,183
	52
	374
	646
	0
	15,338

	المجموع 
	76,043
	53,123
	52,804
	36,764
	36,723
	33,751
	5,456
	675
	1,641
	4,199
	57
	301,236


* يشمل الاتفاقات المنقحة المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين

الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

تبلغ الموارد التي وافق عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2018-2020[footnoteRef:5] ما قيمته 540,000,000 دولار أمريكي. ومع مراعاة الموافقات على إجمالي التمويل في الأعوام 2018 و2019 و2020 والأرصدة المعادة والفائدة المستحقة والمساهمات التي سددتها أطراف بخلاف أطراف المادة 5، ومكاسب/خسائر آلية سعر الصرف الثابت، ونفقات الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة، فإنّ النقد المتاح في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 يبلغ 385,240,783 دولارا أمريكيا.  [5: 5 المقرر 29/1. ] 

وبالإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة صافي الأموال المحولة وقيمتها 14,654,407 دولارات أمريكية في الاجتماع السابع والثمانين والمساهمات النقدية في عام 2021، فإن المبالغ المرحلة لفترة السنوات الثلاث 2018-2020 ستكون 299,413,518 دولارا أمريكيا، كما هو موضح في الجدول 4.  
الجدول 4- تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020
	البيان
	 
	المبلغ (دولار أمريكي)

	الأموال المتاحة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
	أ
	385,240,783

	تمويل المشروعات الموافق عليها في الاجتماع السابع والثمانين
	ب
	20,885,937

	الأرصدة/الفوائد المعادة في الاجتماع السابع والثمانين
	ج
	6,231,062

	صافي الأموال المحولة إلى الوكالات الثنائية والمنفذة
	د=ب-ج
	14,654,875

	الأموال المتاحة لفترة السنوات الثلاث 2021-2023
	هـ=أ+د
	399,895,658

	المساهمات المدفوعة في عام 2021
	و
	100,482,140

	المبالغ المرحلة
	ز=هـ-و
	299,413,518



التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20؛
(1) والقيمة الإجمالية للأنشطة المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين تبلغ 77,716,860 دولارا أمريكيا (بما في ذلك مبلغ 4,111,058 دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون) ومنها مبلغ 2,835,618 دولارا أمريكيا مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2021.




ا Annex I
[bookmark: _GoBack]
HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 88TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US$)
	Support costs recommended (US$)

	Angola
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	170,000
	11,900

	Argentina
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Cambodia
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	35,000
	2,450

	Cambodia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	135,000
	17,550

	Cameroon
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	190,000
	13,300

	Chile
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	20,000
	2,600

	Chile
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	170,000
	11,900

	Colombia
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	70,000
	9,100

	El Salvador
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	170,000
	11,900

	Fiji
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	95,000
	6,650

	Fiji
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	35,000
	4,550

	Grenada
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	40,000
	2,800

	Grenada
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	60,000
	7,800

	India
	UNEP
	TAS
	SEV
	Enabling activities for HFC phase-down
	250,000
	17,500

	Lebanon
	UNIDO
	PRP
	REF
	Project preparation for HFC-related project in the manufacturing sector at Lematic Industries to convert the production of residential air‑conditioning from R-410A to R-290
	30,000
	2,100

	Lesotho
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Lesotho
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Malawi
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Malawi
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Namibia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Namibia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Rwanda
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Rwanda
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Sierra Leone
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Sierra Leone
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Sudan (the)
	UNIDO
	INV
	REF
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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