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PROPUESTA DE PROYECTO: PERÚ


El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la propuesta de proyecto siguiente: 
Reducción
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (etapa I, primer tramo)
	PNUD









HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Perú
	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (etapa I)
	PNUD (Principal) 



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2022
	1 074,09 t
	2 785 607 toneladas de CO2 eq.



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas de CO2 eq.)
	Año: 2022

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espumas
	Lucha contra incendios
	A/A y refrigeración
	Disolventes
	Otros
	Consumo total del sector

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	
	
	

	Sustancias que se consumen puras:

	HFC-23
	
	
	
	
	134 088
	
	
	134 088

	HFC-32
	
	
	
	
	54 905
	
	
	54 905

	HFC-125
	
	
	
	
	987 665
	
	
	987 665

	HFC-134a
	
	
	
	
	663 077
	
	
	663 077

	HFC-143a
	
	
	
	
	930 431
	
	
	930 431

	HFC-152a
	
	
	
	
	3 207
	
	
	3 207

	HFC-227ea
	
	
	12 236
	
	
	
	
	12 236

	Sustancias que se consumen en polioles premezclados:

	HFC-227ea
	
	3 832
	
	
	
	
	
	3 832

	HFC-245fa
	
	268
	
	
	
	
	
	268

	HFC-365mfc
	
	12 569
	
	
	
	
	
	12 569



	[bookmark: _Hlk151886077]IV) CONSUMO MEDIO DE HFC EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN 2020-2022
	889,42 t
	2 170 176 toneladas de CO2 eq.



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas de CO2 eq.)

	Nivel básico: consumo medio de HFC en 2020-2022 más 65 % del nivel básico de HCFC
	2 735 721
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas
	Por determinar

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN

	Ya aprobado
	0
	Remanente
	Por determinar



	V) PLAN ADMINISTRATIVO AVALADO
	2023
	2024
	2025
	Total

	PNUD
	Reducción de los HFC (toneladas de CO2 eq.)
	0
	0
	0
	0

	
	Financiación ($EUA)
	0
	114 125
	0
	114 125



	VII) DATOS DEL PROYECTO
	2023
	2024‑2025
	2026
	2027‑2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas de CO2 eq.)
	Límites del Protocolo de Montreal
	n.c.
	2 735 721
	2 735 721
	2 735 721
	2 462 149
	n.c.

	
	Máximo permitido
	n.c.
	2 735 721
	2 735 721
	2 735 721
	2 462 149
	n.c.

	Montos solicitados en principio ($EUA)
	PNUD
	Costos del proyecto
	283 140
	0
	283 140
	0
	62 718
	628 998 

	
	
	Gastos de apoyo
	19 820
	0
	19 820
	0
	4 390
	44 030 

	[bookmark: _Hlk150630058]Montos recomendados en principio ($EUA)
	Costos totales del proyecto
	283 140
	0
	283 140
	0
	62 718
	628 998 

	[bookmark: _Hlk146193819]
	Total de gastos de apoyo
	19 820
	0
	19 820
	0
	4 390
	44 030 

	
	Total de fondos
	302 960
	0
	302 960
	0
	67 108
	673 028 



	VIII) Solicitud de aprobación de financiación para el primer tramo (2023)

	Organismo de ejecución
	Fondos recomendados ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)

	PNUD
	283 140
	19 820

	Total
	283 140
	19 820



	Recomendación de la Secretaría:
	Consideración individual


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. El PNUD, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado en nombre del Gobierno del Perú una solicitud de financiación para la etapa I del Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP), por un monto de 500.500 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 35.035 $EUA, de acuerdo con la presentación original[footnoteRef:2]. [2:  Según la nota del 23 de agosto de 2023 enviada por el Ministerio de Producción del Perú al PNUD.] 

2. La ejecución de la etapa I del KIP ayudará al Perú a cumplir el objetivo de reducción del 10 % de su nivel básico de consumo de HFC para el 1 de enero de 2029.
3. El primer tramo de la etapa I del KIP que se solicita en la presente reunión asciende a 250.250 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 17.518 $EUA para el PNUD, de acuerdo con la presentación original, para el período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Antecedentes
4. El Perú ratificó todas las enmiendas al Protocolo de Montreal, incluida la Enmienda de Kigali el 7 de agosto de 2019. El país tiene un nivel básico de consumo de HCFC de 26,88 toneladas PAO o 470,46 toneladas métricas (t) y tiene previsto eliminar completamente el consumo de HCFC para el 1 de enero de 2030[footnoteRef:3]. [3:  Excepto para los HCFC permitidos para una prórroga para los servicios de mantenimiento entre 2030 y 2040, según se requiera, de conformidad con las disposiciones del Protocolo de Montreal.] 

Situación de la ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
5. La etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para el Perú fue aprobada originalmente en la 68ª reunión[footnoteRef:4] y revisada en la 75ª reunión[footnoteRef:5] para cumplir con la reducción del 10 % del nivel básico para 2015 (con una prórroga de la ejecución hasta 2016), y dio lugar a la eliminación de 3,74 toneladas PAO de HCFC, con un costo total de 282.671 $EUA, más gastos de apoyo del organismo. [4:  Decisión 68/35.]  [5:  Decisión 75/63 a) v).] 

6. La etapa II del PGEH para el Perú fue aprobada en la 80ª reunión[footnoteRef:6] para reducir el consumo de HCFC en un 67,5 % con respecto al nivel básico para 2025, con un costo total de 1.167.000 $EUA, más gastos de apoyo del organismo. La etapa II se terminará en diciembre de 2026, según lo estipulado en el Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Comité Ejecutivo. [6:  Decisión 80/59.] 

7. Actualmente se está preparando la etapa III del PGEH, cuya presentación para su aprobación por el Comité Ejecutivo está prevista para 2024.
Situación de la ejecución de las actividades relacionadas con los HFC
8. En la 75ª reunión, el Gobierno del Perú recibió financiación para llevar a cabo una encuesta sobre el uso de alternativas a las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) (110.000 $EUA), que se completó en septiembre de 2017. En su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un monto de 150.000 $EUA, más gastos de apoyo del organismo, para que el PNUD respaldara el desarrollo de actividades de apoyo que permitieran la ratificación de la Enmienda de Kigali. Estas actividades han ayudado al Gobierno a evaluar el marco jurídico del país, establecer una hoja de ruta para la ratificación de la Enmienda de Kigali, promulgar un decreto sobre los requisitos de concesión de licencias y cupos para la importación de HFC, actualizar los datos sobre el uso de HFC y analizar las tendencias del consumo nacional. Las actividades de apoyo finalizaron en junio de 2020.
Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
Marcos normativo, reglamentario e institucional
9. La Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI), perteneciente al Ministerio de la Producción (PRODUCE), alberga la dependencia nacional del ozono (DNO) y es responsable de la aplicación del Protocolo de Montreal en el Perú, lo que incluye la supervisión de los niveles de producción en todas las industrias, la notificación de los datos de consumo con arreglo al artículo 7 a la Secretaría del Ozono y de los datos del programa de país (PP) a la Secretaría del Fondo Multilateral, y la coordinación de las actividades para reducir el consumo de sustancias controladas.
10. La DNO actúa de enlace con, entre otros, el Ministerio del Ambiente, encargado de las cuestiones ambientales y de la aplicación de los tratados internacionales; la Dirección General de Aduanas, encargada de proporcionar los informes anuales de consumo, mantener una base de datos de importadores y de presentar las solicitudes de licencias de importación para su aprobación por la DGAAMI; y el sector privado, incluidos los importadores y distribuidores de SAO, las asociaciones profesionales y comerciales y las principales instituciones de capacitación técnica, entre ellas la Universidad de Lima.
11. El Perú cuenta con un sistema eficaz de concesión de licencias y cupos para los HFC. El Decreto Supremo 019‑2021‑PRODUCE incorpora los compromisos de la Enmienda de Kigali en la legislación nacional. Todas las empresas que cuentan con licencias deben figurar en el registro nacional de importadores de SAO; los cupos se asignan a finales de cada año en función de los registros históricos, con un pequeño margen reservado para imprevistos y posibles nuevos importadores.
12. El Comité Técnico de Normalización del país ha adoptado varias normas relativas a la refrigeración y el aire acondicionado, tales como la NTP ISO 5149:2020/2021 sobre requisitos de seguridad y medioambientales para sistemas de refrigeración y bombas de calor, la NTP ISO 817:2022 sobre designación de refrigerantes y clasificación de seguridad, y la NTP ISO 11650:2023 sobre el rendimiento de los equipos de recuperación y/o reciclaje de refrigerantes.
13. Los reglamentos nacionales relativos a la eficiencia energética incluyen medidas para establecer requisitos de etiquetado para todos los aparatos eléctricos en función del consumo de energía; medidas para establecer indicadores de consumo de energía y metodologías de seguimiento; y la aprobación de un plan de referencia para la eficiencia energética con objetivos específicos para reducir el consumo nacional de energía.
Consumo de HFC
14. El Gobierno del Perú importa HFC únicamente para su uso en múltiples subsectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y cantidades muy pequeñas contenidas en polioles premezclados para su uso en el sector de espumas de poliuretano (PU). En 2022, las sustancias predominantemente consumidas en el país fueron R-507A (37 % del consumo total de HFC en toneladas de CO2 equivalente [toneladas de CO2 eq.], HFC-134a (23 %), R-404A (21 %), R‑410A (11 %) y otros HFC (5 %). En el Cuadro 1 se presenta el consumo de HFC del país según lo notificado a la Secretaría del Ozono con arreglo al artículo 7.
Cuadro 1. Consumo de HFC en el Perú (datos del artículo 7 para 2019-2022)
	HFC
	PCA*
	2019
	2020
	2021
	2022
	Proporción de
consumo de HFC
en 2022 (%)

	t

	HFC-23
	14 800
	0
	0,18
	0
	7,05
	1

	HFC-134a
	1 430
	380,68
	470,73
	337,21
	443,67
	41

	HFC-152a
	124
	3,36
	7,46
	10,06
	25,86
	2

	R-404A
	3 922
	94,76
	73,34
	84,70
	149,31
	14

	R-407C
	1 774
	15,79
	16,16
	21,35
	21,30
	2

	R-410A
	2 088
	134,15
	123,32
	80,81
	152,88
	14

	R-507A
	3 985
	166,44
	215,53
	140,22
	261,02
	24

	Otras**
	-
	8,02
	21,24
	8,33
	12,99
	1

	Total (t)
	803,20
	927,96
	682,68
	1 074,09
	100

	Toneladas de CO2 eq.

	HFC-23
	14 800
	0
	2 723
	0
	104 337
	4

	HFC-134a
	1 430
	544 367
	673 144
	482 215
	634 453
	23

	HFC-152a
	124
	417
	925
	1 247
	3 207
	0

	R-404A
	3 922
	371 611
	287 610
	332 160
	585 534
	21

	R-407C
	1 774
	28 011
	28 668
	37 875
	37 786
	1

	R-410A
	2 088
	280 038
	257 431
	168 691
	319 137
	11

	R-507A
	3 985
	663 263
	858 887
	558 777
	1 040 165
	37

	Otras**
	-
	23 099
	69 800
	24 251
	60 989
	2

	Total (toneladas de CO2 eq.)
	1 910 807
	2 179 188
	1 605 215
	2 785 607
	100


*Potencial de calentamiento atmosférico
**R-417A, R-417B, R-407A, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-143a, HFC-32, HFC-125, R-437A, R-438A, R-508B, R-422D
15. El consumo de HFC en el Perú ha crecido en los últimos años como resultado de la creciente demanda de aparatos de refrigeración y aire acondicionado, junto con la eliminación de los HCFC. Con la excepción del fuerte descenso registrado en 2021 debido a la pandemia de COVID‑19, el consumo de HFC ha mostrado un crecimiento constante durante el último decenio y se vio reforzado en el año 2022, especialmente en el caso del R-507A y el R-404A utilizados en la refrigeración comercial. Dado que el país experimenta actualmente crecimiento económico, se prevé que la demanda de HFC siga aumentando, lo que supone un reto para lograr la congelación del consumo en 2024.
Informe de ejecución del programa de país 
16. El Gobierno del Perú presentó, en el informe de ejecución del programa de país de 2020-2022, datos de consumo en el sector de los HFC que guardan conformidad con los datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Distribución de HFC por sector
17. La gran mayoría (99,6 %) de todos los HFC importados en el país se utilizan en los subsectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, predominantemente en servicios comerciales y de alimentación, incluidos supermercados y restaurantes (26,5 % en toneladas métricas y 27,7 % en toneladas de CO2 eq.), seguidos de los subsectores industriales, incluidos los sectores de productos lácteos, pesca, bebidas y textiles (22,2 % en toneladas métricas y 26,1 % en toneladas de CO2 eq.), aire acondicionado de vehículos (20,9 % en toneladas métricas y 11,7 % en toneladas de CO2 eq.) y otros. Se utilizaron pequeñas cantidades de HFC-227ea en el sector de lucha contra incendios. El consumo de HFC por sector se muestra en la Cuadro 2, excepto para el uso de HFC contenidos en polioles premezclados importados en espumas de PU, que se presenta por separado en el Cuadro 3.
Cuadro 2. Consumo nacional estimado de HFC por sector (2022)
	Subsector
	HFC-134a
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	Otros
	Total
	Propor-ción (%)

	Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (t)

	Refrigeración doméstica
	15,80
	0
	0
	0
	0
	0
	15,80
	1,5

	A/A doméstico
	0
	0
	0
	12,43
	0
	1,77
	14,20
	1,4

	A/A de vehículos
	217,70
	0
	0
	0
	0
	0
	217,70
	20,9

	Servicios comerciales y de alimentación
	73,13
	20,96
	3,73
	84,02
	89,13
	5,60
	276,57
	26,5

	Cadena de frío de los alimentos
	35,30
	30,50
	0
	2,10
	124,70
	1,60
	194,20
	18,6

	Refrigeración y aire acondicionado industrial
	50,00
	90,40
	18,00
	20,00
	41,00
	12,16
	231,56
	22,2

	Refrigeración y aire acondicionado institucional
	25,00
	3,00
	0
	16,00
	8,00
	0
	52,00
	5,0

	Turismo
	20,00
	0
	0
	15,00
	2,00
	0
	37,00
	3,5

	Total para servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (t)
	436,93
	144,86
	21,73
	149,55
	264,83
	21,13
	1 039,03
	99,6

	Servicio y mantenimiento de equipos que no son de refrigeración y aire acondicionado (t)

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	3,80
	3,80
	0,4

	Total general (t)
	436,93
	144,86
	21,73
	149,55
	264,83
	24,93
	1 042,83
	100

	Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (toneladas de CO2 eq.)

	Refrigeración doméstica
	22 594
	0
	0
	0
	0
	0
	22 594
	0,8

	A/A doméstico
	-
	0
	0
	25 954
	0
	4 830
	30 784
	1,2

	A/A de vehículos
	311 311
	0
	0
	0
	0
	0
	311 311
	11,7

	Servicios comerciales y de alimentación
	104 576
	82 205
	6 617
	175 434
	355 183
	15 282
	739 297
	27,7

	Cadena de frío de los alimentos
	50 479
	119 621
	-
	4 385
	496 930
	4 366
	675 781
	25,3

	Refrigeración y aire acondicionado industrial
	71 500
	354 549
	31 932
	41 760
	163 385
	33 185
	696 310
	26,1

	Refrigeración y aire acondicionado institucional
	35 750
	11 766
	0
	33 408
	31 880
	0
	112 804
	4,2

	Turismo
	28 600
	0
	0
	31 320
	7 970
	0
	67 890
	2,5

	Total para servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (toneladas de CO2 eq.)
	624 810
	568 141
	38 549
	312 260
	1 055 348
	57 664
	2 656 772
	99,5

	Servicio y mantenimiento de equipos que no son de refrigeración y aire acondicionado (toneladas de CO2 eq.)

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	12 236
	12 236
	0,5

	Total general (toneladas de CO2 eq.)
	624 810
	568 141
	38 549
	312 260
	1 055 348
	69 900
	2 669 008
	100


Nota: La diferencia del 3,5 % entre las importaciones notificadas en 2022 (enfoque de abajo arriba) y el uso estimado en este cuadro (enfoque de arriba abajo) se debe a las incertidumbres en el uso de algunas sustancias, y al hecho de que el cuadro se centra en los HFC más utilizados y no incluye usos muy pequeños de otros HFC.
Sector de fabricación de espumas de poliuretano
18. El sector de espumas de poliuretano consume pequeñas cantidades de HFC contenidos en polioles premezclados importados. Dado que no hay proveedores de sistemas locales, el sector se abastece de importadores de fórmulas de polioles e isocianatos (sistemas de PU), siendo el HCFC‑141b, el HFC‑365mfc/227ea, el HFC‑245fa, las HFO y los agentes a base de agua los principales agentes espumantes.
19. [bookmark: _Toc487453429]En el Perú, hay cuatro importadores de polioles premezclados: Treda Fega, que importa sistemas de PU que contienen HFC‑365mfc/HFC-227ea y, en menor medida, HFO y agentes a base de agua; Synthesia Technology (que es de propiedad de un país que no opera al amparo del artículo 5), que importa exclusivamente HFC y HFO; Pochteca, que comercializa sistemas de PU que contienen HCFC‑141b; y Motorex, una empresa peruana que representa a la multinacional BASF.
20. El Gobierno aún no ha implantado controles de la importación de polioles, pero está considerando eliminarlos gradualmente una vez que resulte posible gracias a una tecnología con un bajo potencial de calentamiento atmosférico que sea eficaz en función del costo y esté comercialmente disponible. Las importaciones de HCFC y HFC contenidos en polioles premezclados en el período 2017-2022 se presentan en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Importaciones de sustancias controladas contenidas en polioles premezclados en el Perú (t)
	Sustancia
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	HCFC-141b
	381,25
	266,22
	132,96
	43,69
	26,54
	11,99

	HFC-245fa
	0
	0
	0
	5,18
	3,83
	0,26

	HFC-365mfc
	0
	0
	0
	0
	22,48
	15,83

	HFC-227ea
	0
	0
	0
	0
	2,05
	1,19


Sector de lucha contra incendios
21. El sector de lucha contra incendios representa el 0,5 % del consumo nacional de HFC. Este sector incluye equipos de extinción de incendios importados y servicios locales de mantenimiento, recarga y capacitación. Los equipos y sustancias son importados por distribuidores, usuarios finales y grandes y medianas empresas que diseñan localmente sistemas de extinción de incendios utilizados en los sectores de la minería, la construcción, la industria y la vivienda, entre otros. Las principales sustancias utilizadas son HFC-227ea, dióxido de carbono (CO2), HFC-123, HFC‑125, HFC‑236fa y polvo químico seco. En la etapa I del KIP, se desarrollarán actividades de sensibilización para los usuarios finales pertinentes, así como un plan para reducir el consumo de HFC en la etapa II.
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración
22. En el Perú hay aproximadamente 6.000 técnicos y 1.650 talleres que consumen HFC. Las empresas de servicio y mantenimiento se dividen en dos grupos principales: el primero trabaja con aparatos de aire acondicionado (A/A) y el segundo con aparatos de refrigeración. Unos 1.500 talleres emplean entre uno y cinco técnicos, y solo 150 talleres de todo el país cuentan con más de cinco técnicos.
23. Se calcula que dos de cada cinco técnicos empleados en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado cuentan con capacitación oficial. El sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado se ve afectado por factores como falta de capacitación técnica adecuada y accesible, planes de estudios obsoletos, escasa capacidad estatal de supervisión y observancia y numerosas deficiencias del sistema jurídico y reglamentario. Se necesitan medidas generales de fortalecimiento institucional para regularizar el trabajo informal mediante el cumplimiento de los estándares de competencias laborales.
24. Los principales institutos de capacitación en refrigeración y aire acondicionado del Perú ofrecen cursos técnicos sobre construcción, instalación, mantenimiento y ajuste de equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado de conformidad con las normas de seguridad y calidad establecidas[footnoteRef:7]. [7:  Esto es, SENATI, GAMOR, TECSUP e Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello.] 

Sector de refrigeración y aire acondicionado domésticos
25. Este sector, que representa solo el 3 % de la demanda estimada de consumo de HFC del país en el sector de servicio y mantenimiento, incluye:
a) Refrigeración doméstica (15,8 t): en 2021, el 38 % de todos los refrigeradores domésticos del país contenían HFC-134a, y los restantes utilizaban R-600a; y
b) A/A doméstico (14,2 t): solo algunos hogares de clase alta y media-alta de las grandes ciudades hacen un uso moderado de aparatos de aire acondicionado de pared y ventana, de los cuales el 70 % se cargan con R-410A, el 20 % con HCFC-22 y el 10 % con R-422D.
Sector de refrigeración y aire acondicionado comerciales
26. Este sector, que incluye supermercados, tiendas de conveniencia, pequeños comercios, restaurantes y puntos de venta de alimentos procesados, es el sector del país que más aparatos de refrigeración y aire acondicionado utiliza. En 2022, la demanda estimada de HFC para el servicio y mantenimiento de aparatos de refrigeración y aire acondicionado comerciales fue de 276,57 t, que incluyen 89,13 t de R‑507A, 84,02 t de R‑410A, 73,13 t de HFC-134a, 20,96 t de R‑404A, y 9,33 t de otras sustancias, con el siguiente desglose:
a) Refrigeración de supermercados y tiendas: los equipos utilizados en este subsector incluyen máquinas de hielo, enfriadores y conservadores de bebidas, refrigeradores comerciales, cámaras frigoríficas, túneles y unidades condensadoras, con una demanda anual de HFC estimada en 137,12 t;
b) A/A para supermercados y tiendas: los equipos de este subsector incluyen acondicionadores de aire con unidad central (o autocontenida), acondicionadores de aire tipo divididos y acondicionadores de aire con enfriadores refrigerados por líquido, con un consumo anual estimado de 93,35 t de HFC; y
c) Restaurantes y preparación de comidas: aproximadamente 220.000 establecimientos dedicados a la preparación de comidas, incluidos los restaurantes, utilizan unas 46,1 t de HFC.
Sector de refrigeración y aire acondicionado industriales
27. Este sector comprende la industria láctea, la elaboración de cerveza y bebidas, la pesca y el sector textil, y en 2022 consumió 231 t de HFC, incluidas 90 t de R‑404A, 50 t de HFC-134a, 41 t de R-507A, 20 t de R‑410A, 18 t de R‑407C y 12 t de otros HFC. De esta cantidad, la industria láctea consumió 108 t; los sectores de cerveza y bebidas consumieron 56 t; la industria pesquera, incluidos los buques de pesca y las plantas de pescado congelado, consumió 25 t; y la industria textil, 43 t.
Sector de cadena de frío de los alimentos
28. El sector de cadena de frío consumió en 2022 una cantidad estimada de 194,3 t de HFC, incluidas 106 t para la recarga en el mantenimiento de aparatos de almacenamiento refrigerado, 64,2 t utilizadas en el transporte refrigerado, 18,2 t consumidas por grandes empresas del subsector de frutas y hortalizas elaboradas, y 5,9 t utilizadas en el mantenimiento de refrigeradores para la conservación de carne, aves y pescado. El HFC más utilizado en el sector es el R‑507A, seguido por el HFC-134a, el R-404A, el R-410A y el R‑422D.
Sector de aire acondicionado de vehículos
29. Se estima que hay en el país 1.912.297 automóviles y furgonetas familiares con instalaciones de aire acondicionado de vehículos (sin incluir camionetas, autobuses, camiones y furgonetas), con una demanda estimada de HFC para recarga de 217,7 t en 2022. Este sector requiere recuperación y reciclaje, ya que actualmente no existen alternativas al HFC-134a fiables y asequibles en el mercado local.
Otros sectores
30. Se estimó que el consumo de HFC en el servicio y mantenimiento de aparatos de refrigeración y aire acondicionado (enfriadores, acondicionadores de aire tipo divididos y acondicionadores de aire industriales) en el sector institucional ascendió a 52 t anuales, compuestas principalmente por HFC‑134a, seguido por R‑410A, R-507A y R-404A, mientras que el consumo estimado para servicio y mantenimiento de aparatos de refrigeración y aire acondicionado instalados en hoteles, bares y centros de ocio fue de 37 t de HFC-134a, R-410A y R‑507A.
Sector de instalación y montaje a nivel local
31. Durante la preparación del proyecto, se identificaron empresas que realizaban la instalación y el montaje de sistemas de refrigeración y aire acondicionado a nivel local, pero no se hizo un estudio sistemático debido a limitaciones de tiempo y financieras. Por este motivo, el consumo de HFC en la instalación y el montaje a nivel local se incluye como parte del sector de servicio y mantenimiento.
Estrategia de reducción para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
Estrategia general
32. El Gobierno del Perú propone que la etapa I del KIP se ejecute simultáneamente con el PGEH hasta 2029, y en etapas posteriores para abordar los objetivos de reducción previstos para 2035, 2040 y 2045.
Nivel básico de HFC establecido y reducciones propuestas
33. El Gobierno del Perú comunicó sus datos con arreglo al artículo 7 para 2020‑2022. Si se suma el 65 % del nivel básico de HCFC en toneladas de CO2 eq. al consumo medio de HFC en 2020‑2022, el nivel básico de HFC es de 2.735.721 toneladas de CO2 eq., como se muestra en el Cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Nivel básico de HFC para el Perú (toneladas de CO2 eq.)
	Cálculo del nivel básico
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	2 179 188
	1 605 215
	2 785 607

	Consumo medio de HFC en 2020-2022
	2 190 004

	Nivel básico de HCFC (65 %)
	545 717

	Nivel básico de HFC
	2 735 721


34. El Gobierno del Perú y el PNUD han proyectado el consumo de HFC basándose en un crecimiento económico medio anual del 5 % en el periodo 2023-2027, y del 2 % a partir de entonces. Teniendo en cuenta que el consumo de HFC en 2022 ya superaba el nivel básico, es necesario tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento en 2024.
35. Los desafíos para reducir la demanda de HFC en el Perú incluyen las tasas de crecimiento del consumo en el sector de refrigeración y aire acondicionado, combinadas con una penetración limitada de alternativas de bajo PCA en los principales sectores, y la ausencia de políticas relacionadas con los HFC para apoyar la transición a alternativas de bajo PCA. La etapa I del KIP pretende abordar estos problemas y garantizar el cumplimiento de los límites del Protocolo de Montreal por parte del país entre 2024 y 2029.
Actividades propuestas y costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
36. La ejecución de las actividades de la etapa I del KIP apoyará el desarrollo de un entorno propicio para la adopción adecuada y sostenible de alternativas de bajo PCA, incluidos los ajustes de los marcos normativo, jurídico y reglamentario, la creación de incentivos económicos, el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso seguro de refrigerantes naturales y nuevas tecnologías de refrigeración y aire acondicionado, la reducción de la demanda de HFC de alto PCA y la reducción de las emisiones de HFC. El presupuesto para la etapa I se había establecido en 500.500 $EUA, de acuerdo con la presentación original, y posteriormente se revisó como se explica en los párrafos 56 y 57 a continuación. Las actividades propuestas y los costos correspondientes se resumen en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Actividades propuestas para su ejecución en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de la etapa I del KIP
	Componente del KIP
	Costo presentado originalmente ($EUA)
	Costo ajustado ($EUA)

	I. Fortalecimiento del marco jurídico y de la coordinación interinstitucional

	Marco jurídico y mecanismos de control: actualizar el marco jurídico, incluido el sistema de concesión de licencias y cupos y los códigos del sistema armonizado (SA); reforzar el mecanismo de coordinación entre PRODUCE y las autoridades aduaneras; preparar un inventario de los principales usuarios y sustancias consumidas en la lucha contra incendios para supervisar el uso de HFC en el sector; identificar a los importadores de polioles premezclados y las principales aplicaciones de espumas de poliuretano, así como a los principales usuarios y las sustancias utilizadas en los subsectores de cadena de frío; organizar al menos dos talleres sobre medidas de control de los HFC para los principales interesados directos y los usuarios finales de todos los sectores consumidores
	40 000
	40 000

	Fortalecimiento para funcionarios de aduanas en relación con el control del comercio de HFC: organización de cinco talleres de capacitación para funcionarios de aduanas y de control del comercio sobre las nuevas normas y reglamentos relativos a las medidas de control de los HFC y los códigos del SA actualizados; y un taller de intercambio de experiencias con otros países de la región
	30 000
	37 000

	Incorporación de la perspectiva de género y salvaguardias sociales y ambientales: desarrollo de una estrategia para la incorporación de la perspectiva de género y la introducción de salvaguardias sociales y ambientales, con inclusión de al menos dos talleres de capacitación para instituciones y diseño y publicación de material informativo sobre sensibilización en materia de género; y campaña de sensibilización para los principales interesados directos y usuarios finales
	25 000
	30 000

	Subtotal para I
	95 000
	107 000

	II. Creación de capacidad para el uso seguro de refrigerantes de bajo PCA en sistemas de refrigeración y aire acondicionado

	Fortalecimiento de los programas de capacitación: actualización de los planes de estudio de los programas de capacitación sobre refrigeración y aire acondicionado, haciendo hincapié en los refrigerantes de hidrocarburos (HC); seis talleres para instructores y nueve para técnicos sobre el manejo seguro de los refrigerantes de HC en la refrigeración doméstica y comercial; y diseño y distribución de materiales de sensibilización relacionados
	105 000
	130 000

	Fortalecimiento del sistema de certificación de técnicos basado en competencias laborales: incluir el manejo seguro de los HC en las aplicaciones domésticas y comerciales de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado en los requisitos de certificación de los técnicos; y llevar a cabo actividades y talleres de sensibilización para promover el sistema de certificación actualizado
	50 000
	50 000

	Subtotal para II
	155 000
	180 000

	III. Reducción de la demanda de sistemas a base de HFC de alto PCA

	[bookmark: _Hlk149844506]Sensibilización de los usuarios finales: organización de dos talleres para identificar a los usuarios finales de refrigeración y aire acondicionado pertinentes y sus aplicaciones, y organización de tres talleres para promover tecnologías alternativas, de bajo PCA y energéticamente eficientes en el proceso de selección de nuevas instalaciones para las aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado pertinentes
	35 000
	35 000

	Proyecto piloto para diseñar una cámara frigorífica a base de HC: diseño de dos cámaras frigoríficas a base de HC en dos aplicaciones de refrigeración comercial que se seleccionarán, con fines de demostración y promoción
	50 000
	80 000

	Subtotal para III
	85 000
	115 000

	IV. Reducción de las emisiones de HFC de alto PCA durante el ciclo de vida del refrigerante

	Evaluación del impacto de las buenas prácticas de servicio y mantenimiento: medir el impacto de la aplicación de buenas prácticas de servicio y mantenimiento en un usuario final del sector de la refrigeración comercial, incluyendo la reducción de fugas, la reducción del tiempo de inactividad, el rendimiento y el ahorro en el consumo de energía; organizar un taller de difusión de resultados y elaborar un informe de resultados para su difusión
	30 000
	40 000

	Capacitación sobre buenas prácticas de servicio y mantenimiento en el sector de equipos de aire acondicionado de vehículos: elaboración de directrices y materiales de sensibilización sobre buenas prácticas en el sector del aire acondicionado de vehículos; capacitación de 60 técnicos de 20 talleres de servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehículos seleccionados sobre buenas prácticas en la gestión de gases refrigerantes en el servicio y mantenimiento en el sector
	45 000
	69 816

	Suministro de equipos de recuperación y reciclaje: fortalecimiento de los 20 talleres de servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehículos seleccionados mediante la adquisición y entrega de 20 juegos de herramientas[footnoteRef:8] para la contención de refrigerantes [8:  Cada juego incluye al menos una unidad portátil de recuperación de gas refrigerante para equipos de aire acondicionado de vehículos, dos cilindros de recuperación de 13,6 kg (30 lb) para almacenar el gas recuperado, un tanque de 55,8 kg (123 lb) para almacenar el gas no reutilizable que puede reciclarse o destruirse, detector electrónico de fugas, bomba de vacío, intercambiador de válvulas, manómetro de colector y vacuómetro digital.] 

	45 000
	60 000

	Subtotal para VI
	120 000
	169 816

	Total para las actividades en el sector de servicio y mantenimiento
	455 000
	571 816

	Coordinación y gestión del proyecto: consultores locales (20.000 $EUA), informes de verificación (24.000 $EUA), reuniones con los interesados directos (7.000 $EUA) y producción de materiales de sensibilización (6.182 $EUA)
	45 500
	57 182

	Total para la etapa I del KIP
	500 500
	628 998


Ejecución, coordinación y supervisión del proyecto
37. La DNO emplea a dos personas para administración y operaciones, un coordinador nacional y un auxiliar administrativo. Garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto mediante, entre otras cosas, el diseño detallado de las actividades, el fomento de la participación de los interesados directos, la prestación de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto, la adquisición local de bienes y servicios, la supervisión de todas las actividades y novedades tecnológicas relativas a las alternativas a los HFC, y la supervisión de la aplicación de indicadores de género a los resultados del proyecto.
Aplicación de la política de género
38. La estrategia para la incorporación de la perspectiva de género en el marco del KIP implica un análisis del potencial para aumentar la participación de las mujeres como técnicas, diseñadoras e instaladoras de sistemas, instructoras y administradoras técnicas en las empresas del sector de refrigeración y aire acondicionado; y la creación de un plan de acción para promover la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en áreas y programas clave, especificando los recursos, objetivos e indicadores necesarios. Las instituciones pertinentes organizarán talleres de capacitación sobre salvaguardias sociales y ambientales, así como talleres para aumentar el interés y abrir opciones para las mujeres en el sector de la refrigeración y aire acondicionado y en todas las actividades de reducción de los HFC. Se incluirán actividades de sensibilización en todos los componentes del KIP.
Coordinación de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de los HCFC y de reducción de los HFC
39. La etapa I del KIP se ejecutará en tres tramos. El calendario de compromisos de reducción de los HFC y de eliminación de los HCFC, y de los tramos del KIP y del PGEH, se presenta en el Anexo I del presente documento.
40. Las principales actividades de la etapa II del PGEH, que abordan, entre otras cosas, la capacitación en buenas prácticas de refrigeración para técnicos de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, el fortalecimiento de la red de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes, la certificación de técnicos y el fortalecimiento de las instituciones de capacitación, se llevarán a cabo simultáneamente y se complementarán con actividades análogas ejecutadas en el marco de la etapa I del KIP.
41. Dado que la reducción de los HFC implica múltiples refrigerantes, tanto puros como en mezclas, que no habían sido controlados anteriormente en el marco del Protocolo de Montreal, así como la adopción de alternativas a los HFC inflamables y/o tóxicos y de bajo PCA, como los HC, el CO2 y el amoníaco, que requieren un tratamiento especial a lo largo de su ciclo de vida, el KIP garantizará que los técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado reciban una capacitación adecuada sobre estas tecnologías en cursos estándar sobre buenas prácticas de refrigeración actualizados.
42. La etapa III del PGEH, que abordará la última etapa de reducción en la eliminación total de los HCFC y se presentará durante el próximo año, se formulará teniendo en cuenta las actividades en curso tanto de la etapa II del PGEH como de la etapa I del KIP. Las actividades que se ejecutarán simultáneamente en el marco del PGEH y del KIP se enumeran en el Anexo II.
Plan de ejecución para el primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
43. El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP se había establecido en 250.250 $EUA, de acuerdo con la presentación original, y se ajustó a 283.140 $EUA, como se explica en el párrafo 60 más adelante. El tramo, con los ajustes realizados, se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2025, e incluirá las siguientes actividades:
a) Fortalecimiento del marco jurídico y de la coordinación interinstitucional: organizar un taller y una campaña sobre las actualizaciones del marco jurídico del país, y fortalecer la coordinación interinstitucional en relación con el control y la supervisión de los HFC; organizar un taller de capacitación para funcionarios de aduanas y de control del comercio sobre las nuevas normas y reglamentos relativos a las medidas de control de los HFC; desarrollar una estrategia para la incorporación de la perspectiva de género y las salvaguardias sociales y ambientales, incluido un taller de capacitación, y diseñar y publicar material informativo sobre género (48.150 $EUA);
b) Creación de capacidad para el uso seguro de refrigerantes de bajo PCA en sistemas de refrigeración y aire acondicionado: revisar y actualizar los planes de estudio nacionales para los programas de capacitación en refrigeración y aire acondicionado, haciendo hincapié en los refrigerantes de HC; capacitar a 40 instructores en el manejo seguro de los HC en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado; capacitar a 40 instructores en buenas prácticas de servicio y mantenimiento en el sector de los acondicionadores de aire de vehículos; desarrollar un estándar de competencias laborales para técnicos sobre el manejo seguro de los HC, y crear un programa para promover la certificación de técnicos (81.000 $EUA);
c) Reducción de la demanda de sistemas a base de HFC de alto PCA: organizar un taller para identificar a los usuarios finales pertinentes y otro para promover tecnologías de bajo PCA y energéticamente eficientes; iniciar el proyecto piloto de diseño de una cámara frigorífica a base de HC en una aplicación de refrigeración comercial seleccionada (51.750 $EUA);
d) Reducción de las emisiones de HFC con alto PCA durante el ciclo de vida del refrigerante: medir el impacto de la aplicación de buenas prácticas de servicio y mantenimiento en un usuario final del sector de la refrigeración comercial; organizar un taller de difusión de resultados y elaborar un informe de resultados para su difusión; elaborar directrices y materiales de sensibilización sobre las mejores prácticas de servicio en equipos de aire acondicionado de vehículos; y capacitar a 60 técnicos sobre las mejores prácticas de gestión de gases refrigerantes en el servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehículos (76.500 $EUA); y
e) Coordinación y supervisión del proyecto: consultores locales (12.500 $EUA), informes de verificación (7.000 $EUA), reuniones con interesados directos (2.500 $EUA), viajes locales (2.240 $EUA) y producción de materiales de sensibilización (1.500 $EUA), por un total de 25.740 $EUA.
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
44. La Secretaría examinó la etapa I del KIP para el Perú teniendo en cuenta las políticas y directrices existentes del Fondo Multilateral, entre ellas las decisiones 91/38 y 92/37[footnoteRef:9], la etapa II del PGEH, y el plan administrativo del Fondo Multilateral para 2023-2025. [9:  Nivel y modalidades de financiación para la reducción de los HFC en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración.] 

Niveles de consumo de HFC
45. La disminución del consumo de HFC en 2021, a 682,68 t (1.605.215 toneladas de CO2 eq.), fue seguida de un aumento a un nivel de 1.074,09 t (2.785.607 toneladas de CO2 eq.) en 2022, superando ligeramente el nivel básico. La Secretaría preguntó si el aumento de las importaciones registrado en 2022 estaba destinado a satisfacer las necesidades habituales de refrigerantes tras la reducción registrada en 2021. En su respuesta, el PNUD proporcionó datos históricos que mostraban que el consumo de HFC en el país había crecido de forma constante durante el último decenio, excepto por una fuerte caída en 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Sobre esta base, el PNUD consideró que el nivel máximo de consumo de 2022 respondía a las necesidades habituales de refrigerantes. No se facilitó información sobre los factores externos que podrían haber causado el aumento; por ejemplo, envíos demorados de 2021 debido a interrupciones en la cadena de suministro, posibles importaciones adicionales por parte de los importadores dada la escasez de refrigerantes en 2021, o almacenamiento en preparación para futuras restricciones a la importación. Tampoco se disponía de una estimación del nivel de consumo en 2023.
46. La Secretaría considera importante seguir supervisando el comportamiento del consumo de HFC del país en los próximos años para determinar si las altas importaciones notificadas en 2022 son representativas de las necesidades habituales de consumo del mercado local o fueron un hecho aislado, con la expectativa de que, para cuando se presente la siguiente solicitud de tramo en 2026, la disponibilidad de datos sobre las tendencias de consumo de HFC a más largo plazo permita aclarar más el tema.
Estrategia general
Punto de partida para las reducciones sostenidas del consumo de HCFC 
47. El nivel básico estimado para el consumo de HFC en el Perú es de 2.735.721 toneladas de CO2 eq., como se muestra en el Cuadro 4 anterior. La metodología para calcular el punto de partida de las reducciones sostenidas del consumo de HFC sigue siendo objeto de debate. La Secretaría señala que el punto de partida para el Perú se establecerá una vez que el Comité Ejecutivo acuerde la metodología mencionada.
[bookmark: _Hlk126916111]Sector de espumas de poliuretano
48. En su 61ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió aprobar la financiación para la eliminación del HCFC‑141b contenido en los polioles premezclados importados utilizados por las empresas de espumas de PU y estableció las condiciones para solicitar esta financiación (decisiones 61/47 y 63/15), e incluyó, para algunos países, con carácter excepcional y sujeto a varias condiciones, flexibilidad en la presentación de estos proyectos en cualquier momento durante la etapa en curso del PGEH, cuando se dispusiera de tecnologías alternativas.
49. La Secretaría toma nota de que el Gobierno del Perú tiene previsto presentar en una futura reunión, durante la etapa I del KIP, un proyecto para eliminar el uso de los HFC contenidos en polioles premezclados en el sector de espumas de PU. Teniendo en cuenta que hay más países que utilizan HFC contenidos en polioles premezclados importados, el Comité Ejecutivo podría considerar si financiará actividades para eliminar los HFC contenidos en polioles premezclados importados en los países que operan al amparo del artículo 5, como se ha hecho con los HCFC. La consideración de un proyecto en el sector de espumas de PU en el Perú estaría sujeta a la consideración de esta cuestión por parte del Comité Ejecutivo; la cuestión se presenta en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/31, “Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos”.
50. Dadas las dificultades anteriores para abordar el sector de espumas de PU en el Perú durante el PGEH, el Comité Ejecutivo permitió al Gobierno del Perú presentar, durante la ejecución de la etapa II del PGEH, un proyecto para eliminar el uso de HCFC-141b contenido en polioles premezclados importados en el sector de espumas de PU, cuando lo hiciera posible una tecnología de bajo PCA de probada eficacia en función de los costos y comercialmente disponible (decisión 80/59 e)). Si el Comité Ejecutivo decidiera financiar la eliminación de los HFC contenidos en polioles premezclados importados, sería deseable que un proyecto para eliminar el uso de polioles premezclados importados en el Perú abarcara tanto los HCFC como los HFC.
Marcos normativo, reglamentario e institucional
Sistema de concesión de licencias y cupos
51. En la decisión 87/50 g) se pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar la etapa I de un KIP, incluyeran la confirmación de que el país contaba con un sistema nacional establecido y aplicable de concesión de licencias y cupos para supervisar las importaciones y exportaciones de HFC, en consonancia con la decisión 63/17. Por consiguiente, el Gobierno del Perú ha establecido un sistema de concesión licencias y cupos para los HFC, con cupos de importación que se proporcionarán a los importadores en toneladas de CO2 eq., con flexibilidad para importar cualquier HFC mientras no se supere el cupo. El PNUD espera que esta estrategia permita a los importadores desarrollar estrategias individuales para cumplir los objetivos de control, y pueda incentivarlos a importar menos HFC de alto PCA. Las cupos de importación de HFC empezarán a aplicarse en 2024.
Medidas reglamentarias adicionales
52. [bookmark: _Hlk126916116]En cuanto al marco reglamentario, la Secretaría preguntó si el Gobierno estaba considerando medidas reglamentarias para desincentivar las importaciones de equipos que contienen HFC de alto PCA para sustituir los equipos a base de HCFC-22, o prohibir la importación de refrigeradores domésticos a base de HFC (el 62 % de los refrigeradores importados ya contienen R‑600a). El PNUD explicó que, debido a las características de las instituciones peruanas, actualmente no era posible aplicar medidas reglamentarias en el nivel de toda la industria, pero que trabajaría en estrecha colaboración con la DNO, el Gobierno, los importadores y otros interesados directos para reducir la introducción de equipos a base de HFC mediante actualizaciones de las Normas de Contratación Pública existentes. Dado que el Gobierno es un comprador importante en todo el país, las iniciativas de contratación pública han contribuido anteriormente a disminuir con éxito la importación e instalación de equipos a base de HCFC.
Cuestiones técnicas y relacionadas con los costos
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración
53. La Secretaría observa que las actividades propuestas en el sector de servicio y mantenimiento son complementarias de las que se están llevando a cabo en el marco de la etapa II en curso del PGEH. El PNUD informó que la etapa III del PGEH se prepararía teniendo en cuenta las actividades ya incluidas en el KIP.
54. Al proporcionar detalles sobre el proyecto piloto para diseñar una cámara frigorífica a base de HC con fines de demostración y promoción, el PNUD indicó que el potencial de reproducción de este proyecto era alto, dado que las cámaras frigoríficas a base de HFC se utilizaban ampliamente en los almacenes de alimentos, la industria cárnica, los productos congelados para la exportación, la industria pesquera y las aplicaciones agrícolas, tales como el almacenamiento de flores, frutas y hortalizas. El proyecto tiene la finalidad de reproducir los proyectos de demostración de cámaras frigoríficas a base de R‑290 que se han llevado a cabo satisfactoriamente en otros países, como Colombia y el Ecuador, y demostrar que pueden instalarse cámaras frigoríficas con R-290 de forma eficiente y segura en el Perú. Durante el primer tramo, se seleccionarán uno o dos usuarios finales que sean representativos de un sector o una aplicación específica y puedan aportar cofinanciación. Los detalles relativos a la capacidad del equipo y al usuario o los usuarios seleccionados se facilitarán junto con la solicitud del segundo tramo del KIP. El Gobierno del Perú difundirá los resultados del proyecto piloto mediante un informe final y un taller de difusión. En consonancia con la decisión 92/36, se solicitó al PNUD que informara, una vez finalizado este proyecto, sobre la eliminación de HFC lograda y la optimización de la eficiencia energética.
Costo total del proyecto
55. En su 92ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó una financiación de hasta 5,10 $EUA/kg para los países con un consumo de HFC superior a 360 toneladas métricas (decisión 92/37 b iii)). El consumo medio de HFC en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración durante los años de referencia en el Perú fue de 889,42 t, o 2.170.176 toneladas de CO2 eq. El PNUD calculó la financiación para la etapa I del KIP para el país multiplicando el 10 % del consumo medio de HFC en todos los sectores durante los años de referencia en toneladas métricas (894,84 t) por 5,10 $EUA/kg, lo que supone un total de unos 455.000 $EUA, más un 10 % para la coordinación y supervisión del proyecto (45.500 $EUA) (total general de 500.500 $EUA). Sin embargo, esta metodología no aborda todo el tonelaje necesario para lograr una reducción del 10 % con respecto al nivel básico, sino solo la parte de consumo de HFC. Además, incluye en el cálculo de costos el consumo en el sector de lucha contra incendios, que no se contempla en la etapa I.
56. La Secretaría calculó el costo de la etapa I del KIP utilizando la metodología de conversión de $EUA/kg a $EUA/tonelada de CO2 eq. en el sector de servicio y mantenimiento descrita en el anexo I del documento 92/46[footnoteRef:10]. Con un nivel básico de consumo de HFC de 2.735.721 toneladas de CO2 eq., una reducción del 10 % respecto al nivel básico asciende a 273.572,10 toneladas de CO2 eq. A fin de determinar el costo de reducir 273.572,10 toneladas de CO2 eq. en el sector de servicio y mantenimiento a 5,10 $EUA/kg, la Secretaría convirtió este consumo a toneladas métricas utilizando el PCA medio del consumo de HFC en el sector de servicio y mantenimiento en los años de referencia; es decir, consumo de HFC en servicio y mantenimiento en toneladas de CO2 eq. (2.170.176 toneladas de CO2 eq.) dividido por el consumo de HFC en servicio y mantenimiento en toneladas métricas (889,42 t)). El PCA medio obtenido fue de 2,440 y el tonelaje que es necesario eliminar para alcanzar la reducción del 10 % es de 112,12 t (o 22,64 t adicionales a la cantidad abordada en la propuesta de acuerdo con la presentación original). [10:  Documento sobre el punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas sobre la base de las deliberaciones que se mantuvieron en la 91ª reunión del grupo de contacto sobre las directrices sobre los costos para la reducción de los HFC (decisión 91/64 a)).] 

57. El costo de la eliminación de 112,12 t a 5,10 $EUA/kg es de 571.816 $EUA. Si se añaden los costos de coordinación y supervisión del proyecto, aplicando el enfoque utilizado para los PGEH para los países que no son de bajo volumen de consumo[footnoteRef:11] ,el costo total de la etapa I del KIP (sin gastos de apoyo del organismo) asciende a 628.998 $EUA, como se muestra en el Cuadro 6. [11:  La asistencia proporcionada en el marco del Fondo Multilateral para la ejecución de las etapas del PGEH incluye, además de las reducciones financiadas, un presupuesto para la coordinación y supervisión del proyecto, que asciende a entre el 5 % y el 10 % del costo de la etapa, en función del tamaño y las características del país.] 

Cuadro 6. Cálculo de costos para la etapa I del KIP para el Perú
	Consumo de HFC en el Perú

	Nivel básico de consumo de HFC establecido
	Toneladas de CO2 eq. 
	2 735 721

	Consumo medio de HFC en el sector de servicio y mantenimiento en los años de referencia
	t
	889,42

	
	Toneladas de CO2 eq.
	2 170 176

	PCA medio del consumo de HFC en el sector de servicio y mantenimiento  
	2 440

	Objetivo de reducción para la etapa I del KIP

	Reducción del 10 % respecto del nivel básico de HFC 
	Toneladas de CO2 eq.
	273 572

	
	t
	112,12

	Costo de la etapa I del KIP (sector de servicio y mantenimiento)

	Umbral de relación de costo a eficacia convenido
	($EUA/kg)
	5,10

	Costo de la reducción de 112,12 t a 5,10 $EUA/kg
	$EUA
	571 816

	Costos de coordinación y supervisión del proyecto (10 % del costo total de la etapa I)
	$EUA
	57 182

	Costo total del proyecto
	$EUA
	628 998


58. La Secretaría considera que esta metodología garantiza la igualdad de trato de los países que no son de bajo volumen de consumo, ya que cada país recibirá 5,10 $EUA/kg y abordará el 10 % de su nivel básico en toneladas de CO2 eq. Con este enfoque, los países tendrán flexibilidad para eliminar o incorporar determinados HFC en función de las circunstancias nacionales, siempre que su consumo total de HFC en toneladas de CO2 eq. sea un 10 % inferior al nivel básico para 2029. El tonelaje abordado, que asciende a 273.572 toneladas de CO2 eq. en el caso del Perú, se deducirá del punto de partida una vez que este sea acordado por el Comité Ejecutivo.
59. Después de tratar el tema, el PNUD revisó su propuesta para el Perú, utilizando los valores calculados por la Secretaría para garantizar que se abordará todo el tonelaje que debía reducirse en la etapa I. Si bien se mantuvieron la estrategia y los principales componentes de la etapa I, la propuesta revisada amplió el alcance de varias de las actividades clave propuestas en la etapa I, entre las que se incluyen, entre otros, talleres adicionales para funcionarios de aduanas sobre el nuevo sistema del código armonizado, dos talleres adicionales para instructores y dos talleres adicionales para técnicos sobre el manejo seguro de HC, incluidos materiales de sensibilización adicionales, aumento del número de juegos de herramientas en el sector aire acondicionado de vehículos de 15 a 20, asistencia adicional a las dos empresas que diseñarán y probarán cámaras frigoríficas a base de HC, y un mayor número de visitas a las empresas beneficiarias y a los institutos de capacitación, así como reuniones de supervisión con los principales interesados directos. Todas las actividades se indican en el Cuadro 5.
60. La etapa I del KIP incluirá tres tramos: los dos primeros, que se liberarán en 2023 y en 2026, al 45 % del valor total de la etapa cada uno, y el último, que se liberará en 2029, al 10 % del valor de la etapa. El plan de ejecución del primer tramo, según lo acordado, se analiza en el párrafo 43.
[bookmark: _Hlk126916178]Impacto climático
61. Las actividades propuestas, incluidos los esfuerzos para promover alternativas de bajo PCA, la recuperación y reutilización de refrigerantes y las buenas prácticas de servicio y mantenimiento, indican que la ejecución de la etapa I del KIP reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, lo que redundará en beneficios climáticos. Un cálculo del impacto en el clima de las actividades del KIP indica que el Perú habrá logrado una reducción anual de emisiones de 273.572 toneladas de CO2 eq. cuando se alcance el objetivo final de la etapa I del KIP, calculado como la diferencia entre el nivel básico de HFC y el objetivo final fijado en la etapa I.
Sostenibilidad de la reducción de los HFC y evaluación de los riesgos
62. Los compromisos y actividades de la etapa I del KIP se mantendrán en el tiempo con la aplicación y el fortalecimiento del sistema de concesión de licencias y cupos para los HFC; la elaboración de políticas, normas y un marco reglamentario, así como la provisión de capacitación, sensibilización e incentivos para la adopción y el uso seguros de alternativas de bajo PCA; el desarrollo de actividades y proyectos destinados a reducir las emisiones atmosféricas de los HFC en uso; y la supervisión continua de todas las actividades ejecutadas.
63. Entre los posibles riesgos para la ejecución puntual de las actividades se incluyen demoras en la adquisición de equipos y herramientas, que se abordarán planificando las adquisiciones con antelación y haciendo uso del acuerdo regional a largo plazo del PNUD para facilitar y acelerar el proceso, así como celebrando reuniones periódicas y realizando un seguimiento con los responsables de la toma de decisiones para mantener la voluntad política y agilizar las decisiones. El riesgo de baja disponibilidad de tecnologías alternativas en el mercado se abordará mediante la búsqueda de proveedores durante visitas sobre el terreno, ferias y sesiones de capacitación técnica, para garantizar que haya una amplia oferta de herramientas y equipos.
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral para 2023-2025
64. El PNUD solicita 628.998 $EUA, más gastos de apoyo del organismo, para la ejecución de la etapa I del KIP para el Perú. El monto total, que asciende a 302.960 $EUA, incluidos gastos de apoyo del organismo, solicitado para el período 2023-2025, es 188.835 $EUA superior al monto que figura en el plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916245]Proyecto de Acuerdo
65. No se ha preparado un proyecto de Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Comité Ejecutivo para la etapa I del KIP, ya que el modelo de Acuerdo aún está siendo examinado por el Comité Ejecutivo.
66. Si el Comité Ejecutivo así lo desea, los fondos para la etapa I del KIP para el Perú podrían aprobarse en principio, y los fondos para el primer tramo podrían aprobarse en el entendido de que el Acuerdo se prepararía y presentaría en una reunión futura, antes de la presentación del segundo tramo, y una vez aprobado el modelo de Acuerdo.
RECOMENDACIÓN
67. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar:
a) Aprobar, en principio, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP) para el Perú para el período de 2023 a 2029, para reducir el consumo de HFC en un 10 % del nivel básico del país en 2029, por un monto de 628.998 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 44.030 $EUA para el PNUD, como se indica en el Anexo I del presente documento;
b) Tomar nota de lo siguiente:
i) Que el Gobierno del Perú establecerá su punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas del consumo de HFC basándose en la orientación proporcionada por el Comité Ejecutivo;
ii) Que, una vez que el Comité Ejecutivo apruebe las directrices sobre los costos para la reducción de los HFC, las reducciones del consumo restante de HFC del país que sean admisibles para la financiación se determinarán de acuerdo con dichas directrices;
iii) Que las reducciones del consumo restante de HFC del país que sean admisibles para recibir la financiación que se mencionan en el apartado b) ii) anterior se deducirán del punto de partida mencionado en el apartado b) i);
iv) Que un proyecto para eliminar los HFC contenidos en polioles premezclados importados en el sector de espumas de poliuretano en el Perú estaría sujeto a la consideración del Comité Ejecutivo de si financiará la eliminación de los HFC contenidos en polioles premezclados importados;
v) [bookmark: _Hlk149851242]Que, una vez finalizado el proyecto de demostración de tecnología para usuarios finales en el sector de la refrigeración comercial incluido en la etapa I del KIP, el PNUD presente un informe final sobre la ejecución de este proyecto, incluida la eliminación de los HFC y las mejoras de eficiencia energética logradas, en consonancia con la decisión 92/36 g);
c) Aprobar el primer tramo de la etapa I del KIP para el Perú, y el plan de ejecución de tramo correspondiente, por un monto de 283.140 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 19.820 $EUA, para el PNUD; y
d) Pedir al Gobierno del Perú, al PNUD y a la Secretaría que finalicen el proyecto de Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de los HFC, incluyendo la información contenida en el anexo que se menciona en el apartado a) anterior, y que lo presenten en una futura reunión una vez que el modelo de Acuerdo para los KIP haya sido aprobado por el Comité Ejecutivo.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
CALENDARIO DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE HFC Y DE ELIMINACIÓN DE HCFC Y TRAMOS DE FINANCIAMIENTO BAJO EL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI Y EL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC PARA PERÚ
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (etapa I)
	Fila
	Detalles
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal de las sustancias del Anexo F (ton. CO2e)
	n/a
	2,735,721
	2,735,721
	2,735,721
	2,735,721
	2,735,721
	2,462,149
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo permitido de las sustancias del Anexo F (ton. CO2e)
	n/a
	2,735,721
	2,735,721
	2,735,721
	2,735,721
	2,735,721
	2,462,149
	n/a

	2.1
	Financiación convenida del organismo de ejecución principal (PNUD) ($EUA)
	283,140
	0
	0
	283,140
	0
	0
	62,718
	628,998

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	19,820
	0
	0
	19,820
	0
	0
	4,390
	44,030

	3.1
	Total de financiación convenida ($EUA)
	283,140
	0
	0
	283,140
	0
	0
	62,718
	628,998

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	19,820
	0
	0
	19,820
	0
	0
	4,390
	44,030

	3.3
	Total de costos convenidos ($EUA)
	302,960
	0
	0
	302,960
	0
	0
	67,108
	673,028


Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapas I y II)
	Fila
	Detalles
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal de las sustancias del Anexo C, Grupo I (ton. PAO)
	17.47
	17.47
	8.74
	8.74
	8.74
	8.74
	8.74
	0.00
	n/a

	1.2
	Consumo máximo permisible de las sustancias del Anexo C, Grupo I (ton. PAO)
	17.47
	17.47
	8.74
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	0.00
	n/a

	2.1
	Financiación convenida del organismo de ejecución principal (PNUD) ($EUA)
	0
	0
	116,700
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	0
	0
	8,169
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD

	2.3
	Financiación convenida del organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA)
	0
	0
	20,800
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	0
	0
	2,704
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD

	3.1
	Total de financiación convenida ($EUA)
	0
	0
	137,500
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	0
	0
	10,873
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD

	3.3
	Total de costos convenidos ($EUA)
	0
	0
	148,373
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
	TBD
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Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN PERU
	Activities implemented under stage II of the HPMP 
	Cost
(US $)
	No.
	Activities planned for implementation under the KIP
	Cost
(US $)
	Total
(US $)

	Strengthening of policies and legal framework to control HCFC consumption (update legal framework and train 160 customs officers)
	59,000
	1.1
	Strengthening the legal framework and inter‑institutional coordination for the promotion of public policies for the implementation of the Kigali Amendment
	40,000
	136,000

	
	
	1.2
	Strengthening of customs officers in the control of HFC trade and training of customs officers (2 workshops)
	37,000
	

	
	
	1.3
	Developing a gender mainstreaming and Social and Environmental Safeguards strategy
	30,000
	30,000

	Adoption and implementation of safety standards/guidelines for flammable refrigerants
	50,000
	
	
	
	50,000

	Strengthening of technical institutes (3 institutes)
	125,000
	2.1
	Review and adapt the curriculum of the Ministry of Public Education's specialty of refrigeration and AC, with emphasis on HC refrigerants
	20,000
	205,000

	
	
	2.3
	Strengthening education and technical training in Peru on the safe use of isobutane and propane in RAC system (7 workshops to RAC technicians on the use of HCs)
	60,000
	

	Training programme for RAC technicians (40 trainers and 480 technicians trained in good practices)
	124,000
	2.2
	Training of trainers programme in the MAC sector (4 workshops on HC for domestic and commercial refrigeration)
	50,000
	335,800

	Good refrigeration practices in the use of low-GWP refrigerants (400 technicians trained in HC refrigerants, 35 tool kits) 
	161,800
	
	
	
	

	Certification system for technicians in the RAC sector (establish the system and certify 300 technicians)
	99,000
	2.4
	Include the safe handling of HC as a refrigerant in the system of certification of labor competencies for technicians in the RAC maintenance sector 
	50,000
	149,000

	Implementation of refrigerant RRR centers (establish one reclaiming center, strengthen 5 R&R centers, train 700 technicians on RRR)
	381,200
	
	
	
	381,200

	Promotion of alternatives for the reduction of HCFC consumption and the use of low-GWP refrigerants in key sectors: supermarkets and hotels (train 240 technicians and RAC end users in assessing technical, economic, and environmental feasibility of converting or replacing HCFC equipment) 
	100,000
	3.1
	End-user awareness-raising and training to promote and adopt energy-efficient low-GWP technologies
	35,000
	255,000

	
	
	3.2
	Promotion of HC in the manufacture of cold rooms
	80,000
	

	
	
	4.1
	Evaluation of the impact of good refrigeration practices on RAC service applied at end-user level
	40,000
	

	
	
	4.2
	MAC: Best practices in the management of refrigerant gases in the servicing of MAC equipment
	69,816
	69,816

	
	
	4.3.
	MAC: Support for the reduction of HFCs in the MAC sector in Peru
	60,000
	60,000

	Public awareness to promote HCFC phase-out (annual campaigns)
	150,000
	
	
	
	150,000

	Subtotal
	1,250,000
	
	Subtotal
	571,816
	1,821,816

	Project for coordination and management
	125,000
	5.1. 
	Project cost management and monitoring
	57,182
	182,182

	Total cost of stage II of the HPMP
	1,375,000
	
	Total cost of stage I of the KIP
	628,998
	2,003,998
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