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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会
第八十八次会议
2021年11月 15-19 日[footnoteRef:1] [1:  由于2019冠状病毒病（Covid-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。] 



开发计划署 2022–2024年业务计划
本文件介绍了开发计划署2022–2024[footnoteRef:2]年业务计划，包括：2022–2024年期间为淘汰《蒙特利尔议定书》受控物质而规划的活动；业务计划绩效指标；政策方面的问题；以及供执行委员会审议的建议。本文件附有开发计划署2022–2024年业务计划说明。 [2: 鉴于 COVID-19 疫病流行带来的限制，秘书处通过双边讨论和大量电子信息交流，处理了秘书处就最初提交的开发署2022–2024年业务计划所发表的评论。所有问题都得到了令人满意的解决。] 

2022–2024年期间规划的活动
表1按年份列出了开发计划署业务计划各项活动的数值。
表1. 开发计划署提交的2022–2024年业为计划中的资源分配(000美元)*
	项目描述 
	2022
	2023
	2024
	共计 (2022–2024)
	 2024年后共计

	氢氟氯烃活动

	已核准的氢氟氯烃淘汰管理计划(HPMPs)
	9,598
	16,945
	1,682
	28,225
	22,592

	氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制(PRP) – 第二阶段
	10
	0
	0
	10
	0

	氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 
	278
	84
	184
	547
	1,034

	氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	4,929
	29,677
	52,334
	86,940
	4,609

	氢氟氯烃活动小计
	14,815
	46,706
	54,200
	115,721
	28,236

	氢氟烃活动

	基加利氢氟烃执行计划 (KIP) – 项目编制
	938
	691
	0
	1,629
	0

	基加利氢氟烃执行计划
	0
	26,240
	0
	26,240
	19,577

	氢氟烃活动小计
	938
	26,932
	0
	27,870
	19,577

	标准活动

	体制强化 (IS)
	2,069
	4,317
	2,069
	8,456
	0

	核心单位
	2,143
	2,158
	2,173
	6,474
	0

	标准活动小计
	4,212
	6,475
	4,242
	14,930
	0

	Total
	19,966
	80,112
	58,442
	158,520
	47,813


* 包括相关机构支助费用。 
秘书处的评论 
氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
向低消费量国家(LVC)氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段削减氢氟氯烃基准消费量百分之67.5提供的资金总额为171,461美元（包括2022-2024年的84,261美元），削减百分之100的资金总额为141万美元（包括2022-2024年的462,557美元）。 
氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 
业务计划中包括了10个国家(巴西, 哥伦比亚, 印度, 印度尼西亚, 伊朗, 黎巴嫩, 马来西亚, 墨西哥, 尼日利亚,和摩尔多瓦)的第三阶段氢氟氯烃淘汰管理计划，资金总额为9,155万美元 (包括2022-2024年的8,694 万美元)[footnoteRef:3]。  [3: 根据第 84/46(e) 号决定，只有那些已批准第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划，且减排目标低于 2025 年履约目标的国家，才允许将第三阶段氢氟氯烃淘汰管理计划纳入业务计划。] 

与氢氟烃有关的活动

氢氟烃活动包括16个国家在2022-2023年间基加利氢氟烃执行计划项目编制活动[footnoteRef:4]，资金总额为163万美元；28个国家的基加利氢氟烃执行计划[footnoteRef:5]项目总额为4,582万美元（包括2022-2024年的2,624万美元）。 [4: 在一国批准《基加利修正案》之后，可根据今后将核准的准则提供经费，用于为该国履行氢氟烃减排的初步义务编制国家执行计划，经费最早可在这些义务生效五年之前提供（第79/46(b)(iii)号决定）。此外，第84/46(f)号决定允许将那些尚未批准《基加利修正案》的国家的氢氟烃减排编制活动列入业务计划，但这些国家须提交一封信函，表明该政府打算尽最大努力批准《基加利修正案》。第87次会议批准了基加利氢氟烃执行计划编制指南（第 87/50 号决定）。]  [5: 仅允许那些批准《基加利修正案》的国家在此类业务计划中纳入基加利氢氟烃执行计划（第84/46(g)号决定）。] 

已纳入基加利氢氟烃执行计划项目准备活动的16个国家中有11个尚未批准《基加利修正案》。11 个国家中有2个尚未提交所要求的政府提供的信函以表明该国政府意欲尽最大努力批准《基加利修正案》。在业务计划包括了其基加利氢氟烃执行计划项目的28个国家中有1个国家尚未批准《基加利修正案》。
核心单位费用 
核心单位成本[footnoteRef:6]预计按商定的百分之0.7的年率增长。 [6: 开发计划署 2022 年核心单位成本已提交第 88 次会议（第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35号文件）。] 

秘书处提议的调整
对开发署2022-2024年业务计划的调整基于执行委员会的相关决定。待缔约方就2021-2023三年期多边基金充资水平做出决定后，可能需要进一步调整[footnoteRef:7]。  [7: 在缔约方未就2021–2023三年期多边基金充资水平做出决定的情况下，并根据第XXXII/1号决定，假设2022–2024年业务计划的资源分配指示性预算与2018–2020三年期的充资水平相同。多边基金2022–2024年综合业务计划中讨论了这个问题（第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22号文件）。] 

在审查经修订的开发署 2022-2024 年业务计划时，秘书处注意到下列调整未包括在内：
表2.	对开发计划署2022-2024年业务计划的调整（千美元）
	调整
	2022–2024年
	2024年后

	氢氟氯烃淘汰管理计划数值，以反映根据协定核准的实际数额，包括到期但未提交第88次会议的氢氟氯烃淘汰管理计划的付款
	2,833
	0

	根据第84/46(f)号决定或第87/50号决定，或提交给第88次会议的文件调整基加利氢氟烃执行计划项目的编制
	(439)
	0

	根据第84/46(g)号决定调整基加利氢氟烃执行计划
	(275)
	(412)

	已提交第 88 次会议但随后撤回的机构强化项目
	204
	0



表3列出了秘书处对开发署2022-2024年业务计划的拟议调整结果，多边基金2022-2024年综合业务计划也载有这些调整结果[footnoteRef:8]。 [8:  第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22号文件。] 

表3.	调整后的开发计划署2022-2024年业务计划的资源分配（千美元）*
	说明
	2022年
	2023年
	2024年
	共计
(2022–2024)
	2024年后
共计

	氢氟氯烃活动

	核准的氢氟氯烃淘汰管理计划 (HPMPs)
	11,027
	18,349
	1,682
	31,058
	22,592

	氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 (PRP) – 第二阶段
	10
	0
	0
	10
	0

	氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	278
	84
	184
	547
	1,034

	氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	4,929
	29,677
	52,334
	86,940
	4,609

	氢氟氯烃活动小计 
	16,244
	48,110
	54,200
	118,554
	28,236

	氢氟烃活动

	基加利氢氟烃执行计划 – 项目编制
	723
	467
	0
	1,190
	0

	基加利氢氟烃执行计划
	0
	25,966
	0
	25,966
	19,165

	氢氟烃活动小计
	723
	26,433
	0
	27,156
	19,165

	标准活动

	机构加强
	2,274
	4,113
	2,274
	8,660
	0

	核心单位
	2,143
	2,158
	2,173
	6,474
	0

	标准活动小计
	4,416
	6,271
	4,447
	15,134
	0

	共计
	21,384
	80,813
	58,647
	160,844
	47,401


* 适用时包括机构支持费用。 

绩效指标 
开发计划署根据第71/28号决定在其业务计划的说明中提交了绩效指标。秘书处向开发计划署通报了表4所列各项目标。
表 4.	开发署2022年绩效指标
	指标类别
	简称
	计算办法
	2022年目标

	规划数—核准数 
	核准的付款
	核准付款次数，与计划的付款次数相比*
	14

	规划数—核准数 
	核准的项目/活动
	项目/活动核准数（包括项目编制活动数），与计划数相比**
	20

	执行
	发放的资金
	以进度报告中的发放估计数为依据
	22,523,448美元

	执行
	淘汰的消耗臭氧层物质
	核准下次付款申请时的消耗臭氧层物质淘汰量，与业务计划中规划的淘汰量相比*
	216.0 ODP 吨

	执行
	活动的项目完成情况
	项目完成数，与进度报告中所有活动的规划数相比 (不包括项目编制)
	40

	行政
	财务工作完成速度
	项目完成后12个月内完成项目财务工作的程度
	百分之70

	行政 
	按时提交项目完成报告
	按时提交的项目完成报告，与商定的数目相比，
	按时（6）

	行政
	按时提交进度报告
	按时提交进度报告和业务计划以及答复，除非另有商定
	按时


* 如果一个机构由于另一个牵头或合作机构的原因而无法提交付款申请，经该机构同意，将降低其目标。
**  如果执行委员会尚未就项目编制供资作出决定，就不应把项目编制包括在内。

建议
谨建议执行委员会：
注意到第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24号文件所载的计划开发署2022-2024年业务计划；并
[bookmark: _GoBack]批准第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24号文件表4中所列的开发计划署绩效指标。
执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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