| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 20 November 2023 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون

مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

البند 7 (أ) (4) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

# يتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل 79 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم تمويلهم في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتواريخ الإنجاز المحددة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المقرر في التخطيط. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ لثاني أكسيد الكربون.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## 1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 وتعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويحتوي أيضًا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على صعيد البلد. ويحدد المشروعات التي تأخر تنفيذها والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## 2- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

3- 	التوصية.

1 - 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

I-1- 	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 417.2 مليون دولارا أمريكيا لمشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتألف من 385.4 مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و31.8 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1.

# الجدول 1- التمويل المعتمد حسب القطاع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسولات | 882,689 |
| التدمير | 190,040 |
| الهالونات | 767,640 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 5,367,000 |
| مواد التبخير | 2,614,366 |
| خطة الإزالة | 75,583,006 |
| التبريد | 13,956,016 |
| متعدد | 285,842,159 |
| المذيبات | 198,860 |
| المجموع الفرعي | 385,401,777 |
| تكاليف دعم الوكالة | 31,796,964 |
| المجموع | 417,198,741 |

# وفي عام 2022، تمت الموافقة على 101 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 2,413.2 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروع لكل بلد في عام 2022.

# يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروع حسب النوع حتى 31 ديسمبر 2022

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| البرنامج القطري | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 3 | 3 | 100 | 542,845 | 542,845 | 0 | 100 |
| التعزيز المؤسسي | 972 | 869 | 89 | 81,213,144 | 70,794,136 | 10,419,007 | 87 |
| الاستثمارية | 4 | 3 | 75 | 598,500 | 490,500 | 108,000 | 82 |
| إعداد المشروع | 303 | 236 | 78 | 15,538,011 | 10,183,746 | 5,354,265 | 66 |
| المساعدة الفنية | 1,149 | 1,000 | 87 | 270,270,146 | 238,967,028 | 31,303,118 | 88 |
| التدريب | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,721 | 2,401 | 88 | 385,401,777 | 338,217,387 | 47,184,390 | 88 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 والتراكمية منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022 على النحو التالي:

## الإزالة: في عام 2022، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 114 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافي من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1,575 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 2,413 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## والمصروفات/ الاعتمادات: في عام 2022، تم صرف 18.4 مليون دولارا أمريكيا وكان من المخطط صرف 21.7 مليون دولارا أمريكيا استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2021، ما يمثل معدل صرف قدره 85 في المئة من المبلغ المخطط له. وتراكميا، تم صرف 338.2 مليون دولارا أمريكيا من الإجمالي وقدره 385.4 مليون دولارا أمريكيا تمت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 88 في المئة. وفي عام 2022، تم اعتماد المبلغ 24.3 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛

## وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2022 تم إنجاز 127 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2401 مشروعًا من أصل 2,721 مشروعًا معتمداً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المئة؛

## وسرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات المكتملة في عام 2022 في متوسط 41 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهرًا من اعتمادها؛

## وإعداد المشروعات: من بين 303 نشاط إعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2022، تم إنجاز 236 نشاطًا، وتبقى 67 نشاطًا جاري تنفيذه. وفي عام 2022، تم إنجاز 14 نشاط إعداد مشروع؛

## وتأخر التنفيذ: كان هناك حوالي 320 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، ومتأخرين في التنفيذ لمدة سبعة أشهر في المتوسط. وتصنف ثمانية وعشرون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (لأن المشروعات التجريبية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

## والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2022، كان هناك 98 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 254 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 156 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز قدره 61 في المئة.

# ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ عام 1991.

## الجدول 3: التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ عام 1991

| الإزالة المحققة |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية (بالشهور) | متوسط تأخر المشروعات (أشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | المعتمدة | المنجزة |  |  | موافقة | مكتمل |
| 1,575 | 0 | 338,217,387 | 2,721 | 2,401 | 37 | 7 | 254 | 156 |

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على 66 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (يشملوا 50 مشروعًا تحضيريًا و14 نشاطًا تمكينيًا وخطة واحدة لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروعًا عالميًا للمساعدة الفنية) في إطار المساهمات العادية وقدرها 8,293,353 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| إعداد المشروع | 50 | 0 | 0 | 5,347,000 | 318,453 | 5,028,547 | 6 |
| المساعدة الفنية | 16 | 12 | 75 | 2,946,353 | 1,584,737 | 1,361,616 | 54 |
| المجموع | 66 | 12 | 18 | 8,293,353 | 1,903,190 | 6,390,164 | 23 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# حتى نهاية عام 2022، تم إنجاز 12 نشاطًا تمكينيًا من أصل 66 مشروعًا، وبقي 54 نشاطًا جاري تنفيذهم. ومن بين النشاطين التمكينين الجاريين، تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز أحدهما. أما الأنشطة الجارية المتبقية فهي في مراحل مختلفة من التنفيذ، مع العلم بأنه تمت الموافقة على مشروع المساعدة الفنية العالمي والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للنيجر (التمويل المسبق) في الاجتماع الحادي والتسعين ومن المتوقع إنجازهما في عامي 2024 و2026، على التوالي.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,293,353 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 1,903,190 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 23 في المئة.

1-2-	القضايا التي تم تبينها في تنفيذ المشروعات في عام 2022

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مرض، باستثناء القضايا المتعلقة بعدد 28 مشروعًا مصنفين كمشروعات متأخرة في التنفيذ (يشملوا 25 مشروعًا متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقا للمقرر 84/45 (ج)؛ وثلاث مشروعات للمساعدة الفنية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمشروعات متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

# بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد القضايا المتعلقة بالمشروعات أو شرائح الاتفاقات متعددة السنوات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ وإعداد خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ والمساعدة الفنية لتقرير التحقق. وترد هذه القضايا أيضاً في المرفق الثالث. ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات، وصف موجز لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة، وتوصية مقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

# تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبوروندي، والصين (قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني)، وكولومبيا، وغامبيا، وغواتيمالا وغينيا ومنغوليا وموزامبيق وعمان وقطر  وسانت كيتس ونيفيس وسيراليون وسورينام وتم تقديم تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة  المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار وموريتانيا إلى الاجتماع الثالث والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتتم معالجة القضايا المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان وبوتسوانا ودومينيكا ومصر والعراق والكويت وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال والسنغال وسري لانكا و تيمور- ليشتي التي كان من المقرر تقديم شرائح منها في الاجتماع الثالث والتسعين ولكنها لم تقدم، ولجمهورية إيران الإسلامية، التي قدمت شريحة منها ولكنها سحبت لاحقًا، في الوثيقة المعنية بتأخر تقديم الشرائح. وترد أدناه معالجة المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز.

# ومن بين 150 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل 34 مشروعًا مواعيد الإنجاز المحددة في التخطيط منذ التقرير المرحلي لعام 2021.

# عملا بالمقرر 82/11 (ج) (2)، أفادت الأمانة بأنه لم يتم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للعامين الماضيين لعدد 14 بلداً من بلدان المادة 5 هي أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية وغرينادا وغينيا - بيساو والمغرب وميانمار وناورو ونيبال وجنوب السودان وسورينام. وهذه المشروعات لديها أرصدة كبيرة متبقية بسبب بطء التقدم في التنفيذ لأسباب مختلفة من بينها الوضع السياسي. وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه يقدم المساعدة لتلك البلدان ويخطط لتقديم طلبات التجديد هذه بحلول عام 2024، باستثناء حالة ميانمار، التي ستخضع للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلاد.

# عملا بالمقرر 82/11 (ب)، طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمديد مدة مشروعين على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5- المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/ المشكلات | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دومينيكا DMI/PHA/62/TAS/19 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 12 | يلزم وقت إضافي لإنجاز الأنشطة، مع ملاحظة أن الأنشطة تستأنف بدعم من برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. | 14 ديسمبر/ كانون الأول | 24 ديسمبر/ كانون الأول |
| دومينيكا DMI/PHA/84/TAS/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 |  | 21 ديسمبر/ كانون الأول | 24 ديسمبر/ كانون الأول |

# وفيما يتعلق بتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان وميانمار، أبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأمانة بأنه بسبب الوضع السياسي في البلدين، لم يتمكن من الاتصال بالسلطات الحكومية المعنية ويواصل تنفيذ المشروعات. علاوة على ذلك، استلمت الأمانة طلباً من حكومة أفغانستان لتحويل المشروعات إلى اليونيدو. وبعد التشاور مع الوكالة، تم الاتفاق على ما يلي:

## سيتم نقل مكونات برنامج الأمم المتحدة للبيئة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان إلى اليونيدو: (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (AFG/PHA/85/TAS/27) و(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (AFG/PHA/85/TAS/ 29) مع العلم بما يلي:

### سيؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأرصدة النهائية المتبقية ويعيدها إلى الاجتماع الرابع والتسعين لتحويلها إلى اليونيدو للتنفيذ.

### وستقدم اليونيدو الاتفاقات المحدثة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع خطط التنفيذ المعدلة إلى الاجتماع الرابع والتسعين؛

## سيتم إلغاء المشروعات التالية لميانمار وإعادة الأرصدة المتبقية عملا بالمقرر 28/7: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (MYA/PHA/68/TAS/14)، وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (MYA/PHA/80/TAS/18)، وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (MYA/PHA/86/TAS/23)، وإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (MYA/PHA/83/PRP/21) وتقرير التحقق من خطة إدارة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (MYA/PHA/86/TAS/24).

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

# يعزز برنامج الأمم المتحدة للبيئة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال أنشطة برنامج المساعدة على الامتثال بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المساواة بين الجنسين والبيئة والسياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني للمشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم الفريق الأساسي المعني بالمساواة بين الجنسين في عمل الأوزون (OzonAction) التوجيه الداخلي للفرق الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والمراقبين ويقدم تقارير حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات. ويفعِّل OzonAction خطته الداخلية التي تقدم نهجًا شاملاً لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك الإجراءات المؤسسية (الداخلية) والبرنامجية (الخارجية). وكجزء من هذا الأخيرة، أدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاعتبارات الجنسانية في جميع المشروعات المعتمدة منذ يونيو/ حزيران 2020 وفقًا لمتطلبات الصندوق. ومن أجل مساعدة وحدات الأوزون الوطنية على تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق، تم تقديم العديد من المنتجات والمبادرات في إطار برنامج المساعدة على الامتثال في عام 2022، مثل الشبكة الدولية للمرأة في التبريد والمرأة في التبريد، ودراسة استقصائية عالمية، و تعميم مراعاة المنظور الجنساني في بروتوكول مونتريال: تجارب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهي مصممة لدعم وإكمال أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي يتم تنظيمها كجزء من الأنشطة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال وإعداد وتنفيذ المشروعات الوطنية. وشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنشاط في عملية تحسين متطلبات تعميم مراعاة المنظور الجنساني والأنشطة، والمؤشرات المقابلة للمشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف. واستناداً إلى أنواع المشروعات الجاري تنفيذها، ينفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأنشطة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

2-	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على 79 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية التي تبلغ قيمتها 8,122,853 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

# الجدول 6- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2022

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 79 | 78 | 99 | 8,122,853 | 6,995,029 | 1,127,824 | 86 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# حتى نهاية عام 2022، تم إنجاز 78 من أصل 79 نشاطًا تمكينيًا معتمداً. وتمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز مشروع الأنشطة التمكينية المتبقي الجاري تنفيذه. ومن المتوقع إنجاز هذا النشاط في عام 2023.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,122,853 دولارًا أمريكيًا، تم صرف 6,995,029 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 86 في المئة.

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم تصنيف مشروع الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذه كمشروع متأخر في التنفيذ وتم إدراجه في المرفق الثالث بهذه الوثيقة الذي يحتوي على توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

3- 	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/17؛

## وأن توافق على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدومينيكا، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024: الشريحة الأولى (DMI/PHA/62/TAS/190) والشريحة الثانية (DMI/ PHA/84/TAS/25)، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/17؛

## وفيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان، أن تشير إلى:

### الطلب المقدم من حكومة أفغانستان لتحويل المشروعات التالية إلى اليونيدو: المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة (AFG/PHA/85/TAS/27) والمرحلة الثانية، الشريحة الأولى (AFG/PHA/85/TAS/29)؛

### وأن يتم، في الاجتماع الرابع والتسعين، تحويل الأرصدة المتبقية من المشروعات المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) أعلاه من اليونيب إلى اليونيدو؛

### وأن اليونيدو ستقدم الاتفاقات المحدثة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان مع خطط التنفيذ المعدلة إلى الاجتماع الرابع والتسعين;

## وأن تلغي المشروعات التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار وأن تطلب من اليونيب أن يعيد الأرصدة المتبقية وفقا للمقرر 28/7: المرحلة الأولى، الشريحة الأولى (MYA/PHA/68/TAS/14)، والمرحلة الأولى، الشريحة الثانية (MYA/PHA/80/TAS/18)، والمرحلة الأولى، الشريحة الثالثة (MYA/PHA/86/TAS/23)، والتحضير للمرحلة الثانية (MYA/PHA/83/PRP/21) والمساعدة الفنية لتقرير التحقق (MYA/PHA/86/TAS/24)؛

## وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي توجد بها مشكلات معينة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حسب البلد لعام 2022

# يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2022 من حيث المصروفات المخطط لها وإنجاز المشروعات.

الجدول1 - حالة تنفيذ المشروعات من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022

| البلد | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال المصروفة أكثر من التقديرية في عام 2022 | نسبة المشروعات المخطط لها التي أنجزت في عام 2022* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 305,972 | 134,314 | 44 | 0 |
| ألبانيا | 98,824 | 106,724 | 108 | 100 |
| أنغولا | 141,016 | 0 | 0 | 0 |
| أنتيغوا وبربودا | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| أرمينيا | 42,500 | 102,000 | 240 |  |
| جزر البهاما | 52,669 | 0 | 0 | 50 |
| البحرين | 174,255 | 153,760 | 88 | 100 |
| بنغلاديش | 193,578 | 24,348 | 13 | 50 |
| بربادوس | 51,187 | 9,838 | 19 | 50 |
| بليز | 67,575 | 81,662 | 121 | 100 |
| بنن | 63,650 | 125,000 | 196 | 100 |
| بوتان | 52,690 | 27,499 | 52 | 100 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 56,475 | 0 | 0 |  |
| بوتسوانا | 192,531 | 56,259 | 29 | 25 |
| بروني دار السلام | 133,018 | 101,890 | 77 | 100 |
| بوركينا فاسو | 40,671 | 60,000 | 148 |  |
| بوروندي | 71,250 | 50,000 | 70 | 100 |
| كمبوديا | 104,853 | 181,330 | 173 | 50 |
| الكاميرون | 133,718 | 89,068 | 67 |  |
| كابو فيردي | 58,250 | 15,000 | 26 |  |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 30,000 | 60,000 | 200 | 100 |
| تشاد | 16,250 | 65,000 | 400 | 100 |
| شيلي | 129,322 | 62,615 | 48 | 0 |
| الصين | 1,456,655 | 1,133,245 | 78 | 0 |
| كولومبيا | 31,250 | 0 | 0 | 0 |
| جزر القمر | 27,750 | 60,035 | 216 | 100 |
| الكونغو | 43,750 | 105,130 | 240 | 0 |
| جزر كوك | 129,093 | 46,062 | 36 | 100 |
| كوت ديفوار | 20,000 | 100,000 | 500 |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 66,250 | 94,800 | 143 |  |
| جيبوتي | 16,135 | 2,020 | 13 | 100 |
| دومينيكا | 136,512 | 0 | 0 | 20 |
| الجمهورية الدومينيكية | 107,688 | 133,676 | 124 | 0 |
| مصر | 120,525 | 111,050 | 92 | 100 |
| السلفادور | 141,874 | 134,793 | 95 | 100 |
| غينيا الاستوائية | 37,358 | 3,576 | 10 | 100 |
| إريتريا | 31,250 | 60,000 | 192 | 100 |
| إسواتيني | 106,250 | 90,000 | 85 | 100 |
| إثيوبيا | 109,250 | 55,000 | 50 | 100 |
| فيجي | 96,200 | 49,265 | 51 | 50 |
| غابون | 42,250 | 114,515 | 271 | 100 |
| غامبيا | 99,750 | 61,000 | 61 |  |
| غانا | 43,142 | 0 | 0 |  |
| غرينادا | 74,160 | 43,601 | 59 | 100 |
| غواتيمالا | 75,834 | 7,337 | 10 |  |
| غينيا | 46,465 | 5,050 | 11 | 100 |
| غينيا - بيساو | 38,750 | 64,880 | 167 |  |
| غيانا | 76,790 | 11,753 | 15 | 0 |
| هايتي | 78,730 | 44,234 | 56 | 100 |
| هندوراس | 51,250 | 77,765 | 152 | 100 |
| الهند | 369,187 | 449,488 | 122 | 50 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 228,152 | 107,266 | 47 | 50 |
| العراق | 160,550 | 251,970 | 157 |  |
| جامايكا | 46,500 | 62,567 | 135 | 100 |
| كينيا | 97,067 | 92,688 | 95 | 100 |
| كيريباس | 171,965 | 53,574 | 31 | 100 |
| الكويت | 879,751 | 948,300 | 108 | 100 |
| قيرغيزستان | 50,462 | 95,466 | 189 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 125,649 | 62,251 | 50 | 50 |
| ليسوتو | 22,750 | 0 | 0 |  |
| ليبريا | 29,768 | 68,250 | 229 | 100 |
| مدغشقر | 33,700 | 95,000 | 282 | 100 |
| ملاوي | 82,904 | 119,938 | 145 | 100 |
| ملديف | 48,211 | 51,632 | 107 | 100 |
| مالي | 43,500 | 68,715 | 158 |  |
| جزر مارشال | 73,089 | 13,274 | 18 | 100 |
| موريتانيا | 40,000 | 79,845 | 200 | 100 |
| موريشيوس | 21,250 | 0 | 0 |  |
| المكسيك | 7,500 | 5,050 | 67 |  |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 150,794 | 66,872 | 44 | 100 |
| منغوليا | 110,103 | 84,567 | 77 |  |
| موزامبيق | 51,187 | 85,375 | 167 | 100 |
| ميانمار | 106,102 | 255 | 0 | 0 |
| ناميبيا | 77,248 | 52,496 | 68 | 100 |
| ناورو | 85,803 | 10,909 | 13 | 67 |
| نيبال | 127,638 | 21,517 | 17 | 67 |
| نيكاراغوا | 89,441 | 62,017 | 69 | 0 |
| النيجر | 17,500 | 10,000 | 57 | 100 |
| نيجيريا | 14,500 | 0 | 0 |  |
| نيوي | 67,800 | 65,258 | 96 | 100 |
| سلطنة عمان | 88,218 | 42,502 | 48 |  |
| باكستان | 242,339 | 188,729 | 78 | 100 |
| بالاو | 164,984 | 108,709 | 66 | 100 |
| باراغواي | 106,263 | 132,030 | 124 | 100 |
| بيرو | 90,839 | 102,537 | 113 | 100 |
| الفلبين | 92,055 | 96,301 | 105 |  |
| قطر | 141,735 | 153,920 | 109 | 100 |
| جمهورية مولدوفا | 50,128 | 58,463 | 117 |  |
| رواندا | 89,000 | 35,000 | 39 |  |
| سانت كيتس ونيفيس | 52,693 | 8,818 | 17 | 0 |
| سانت لوسيا | 63,714 | 0 | 0 | 67 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 127,543 | 45,479 | 36 | 50 |
| ساموا | 123,150 | 64,100 | 52 | 100 |
| سان تومي وبرينسيبي | 76,355 | 59,571 | 78 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 312,690 | 240,800 | 77 | 75 |
| السنغال | 162,465 | 135,679 | 84 |  |
| صربيا | 11,000 | 7,696 | 70 |  |
| سيشيل | 22,500 | 45,000 | 200 | 100 |
| سيراليون | 101,241 | 59,824 | 59 | 100 |
| جزر سليمان | 179,166 | 94,159 | 53 | 100 |
| الصومال | 21,250 | 0 | 0 |  |
| جنوب السودان | 52,500 | 20,000 | 38 | 67 |
| سري لانكا | 118,708 | 29,769 | 25 |  |
| السودان | 93,284 | 93,200 | 100 | 100 |
| سورينام | 111,890 | 56,340 | 50 | 25 |
| الجمهورية العربية السورية | 157,714 | 64,784 | 41 |  |
| تيمور - ليشتي | 88,539 | 82,359 | 93 | 67 |
| توغو | 52,100 | 173,080 | 332 | 100 |
| تونغا | 178,243 | 139,461 | 78 | 100 |
| تركمانستان | 42,500 | 72,720 | 171 |  |
| توفالو | 66,152 | 47,943 | 72 | 100 |
| أوغندا | 57,300 | 29,800 | 52 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 81,625 | 72,000 | 88 | 100 |
| فانواتو | 153,392 | 45,764 | 30 | 100 |
| فييت نام | 84,895 | 129,580 | 153 |  |
| اليمن | 85,000 | 0 | 0 | 0 |
| زامبيا | 94,000 | 80,000 | 85 |  |
| زمبابوي | 129,938 | 167,750 | 129 |  |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ | 162,500 | 22 | 0 | 100 |
| عالمي | 8,614,433 | 8,211,652 | 95 | 100 |
| المجموع الكلي | 21,719,273 | 18,395,175 | 85 | 67 |

*للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 2022

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حسب السنة حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2022

# يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2009، وفي عامي 2011 و2013.

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,611,111 | 14,611,111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,875,070 | 17,875,070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,250,876 | 17,250,876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14,361,124 | 14,288,901 | 72,224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16,782,433 | 16,782,434 | -2 | 100 |
| 2012 | 80 | 79 | 99 | 16,191,080 | 16,040,886 | 150,194 | 99 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14,152,112 | 14,152,112 | 0 | 100 |
| 2014 | 74 | 71 | 96 | 12,348,941 | 12,109,041 | 239,900 | 98 |
| 2015 | 180 | 178 | 99 | 21,386,100 | 21,073,292 | 312,809 | 99 |
| 2016 | 96 | 90 | 94 | 19,724,181 | 19,109,662 | 614,519 | 97 |
| 2017 | 57 | 53 | 93 | 12,588,345 | 12,303,025 | 285,320 | 98 |
| 2018 | 126 | 113 | 90 | 19,862,046 | 18,029,126 | 1,832,920 | 91 |
| 2019 | 110 | 88 | 80 | 15,111,761 | 13,219,948 | 1,891,813 | 87 |
| 2020 | 134 | 76 | 57 | 16,098,976 | 10,394,868 | 5,704,108 | 65 |
| 2021 | 127 | 17 | 13 | 23,088,170 | 11,174,097 | 11,914,073 | 48 |
| 2022 | 101 | 1 | 1 | 24,266,515 | 100,000 | 24,166,515 | 0 |
| المجموع | 2,721 | 2,401 | 88 | 385,401,777 | 338,217,387 | 47,184,390 | 88 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية ذات القضايا المعلقة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/ المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الجزائر ALG/SEV/90/INS/87 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 7/2022-6/2024) | 0 | تقدم بطيء | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ |
| أنتيغوا وبربودا ANT/PHA/73/PRP/17 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 100 | تأخير في تقديم المرحلة الثانية | إذ تشير إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن حالة الإعداد للمرحلة الثانية |
| بنغلاديش BGD/PHA/81/TAS/50 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد( | 0 | تأخير لمدة 12 و 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بربادوس BAR/PHA/84/TAS/29 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( | 23 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/82/TAS/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( | 50 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/86/TAS/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( | 10 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/86/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بروني دار السلام BRU/SEV/82/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 41 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوروندي BDI/PHA/86/TAS/41 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| كمبوديا KAM/PHA/83/TAS/35 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الرابعة( | 91 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| شيلي CHI/PHA/76/TAS/191 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 58 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| شيلي CHI/PHA/81/TAS/195 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد( | 44 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الكونغو PRC/PHA/76/TAS/30 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( | 38 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| دومينيكا DMI/PHA/62/TAS/19 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الأولى( | 12 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| دومينيكا DMI/PHA/84/TAS/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( | 0 | تأخير لمدة 12 و 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| دومينيكا DMI/PHA/86/TAS/26 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| غيانا GUY/PHA/83/TAS/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 33 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الهند IND/PHA/91/TAS/502 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (الأنشطة التمكينية( | 0 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إيران )جمهورية – الإسلامية( IRA/PHA/86/TAS/248 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| ملديف MDV/KIP/87/PRP/35 | إعداد خطة تنفيذ تعجيل كيغالي لمواد الهيدروفلوروكربونية | 3 | تأخير في إعداد وتقديم المرحلة الأولى | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الأولى |
| جزر مارشال MAS/PHA/86/TAS/17 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| ناورو NAU/PHA/86/TAS/14 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| نيبال NEP/SEV/85/INS/40 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة: 2020/11-2022/10) | 13 | تقدم بطيء | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| نيبال NEP/PHA/86/TAS/43 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| نيبال NEP/PHA/88/TAS/45 | تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تقدم بطيء | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد تقرير التحقق |
| نيكاراغوا NIC/PHA/86/TAS/42 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/SEV/81/TAS/97 | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 53 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/TAS/101 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد( | 47 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/90/TAS/114 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد( | 0 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين STV/PHA/75/TAS/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( | 67 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين STV/PHA/86/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سان تومي وبرينسيبي STP/PHA/81/PRP/28 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 100 | تأخير في تقديم المرحلة الثانية | وإذ تشير إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية |
| جنوب السودان SSD/SEV/76/INS/03 | مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016-4/2018) | 0 | تأخير في تنفيذ المشروع | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ |
| تيمور - ليشتي TLS/PHA/80/TAS/16 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 52 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| توفالو TUV/PHA/86/TAS/17 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ ASP/PHA/86/TAS/63/63 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( | 0 | تأخير لمدة 18 شهرا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

*الرموز التي تنتهي بـ "+" هي من المساهمات الإضافية.

المرفق الأول

الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/1

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.

عملا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ لثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31  ديسمبر/ كانون الأول  .2022 وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية للأموال المنصرفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.

عملا بالمقرر 84/12 (ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها حيثما أمكن، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة التي تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/14).

كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات موادا مستنفدة للأوزون.

كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشاريع موادا مستنفدة للأوزون.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/41

الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/43

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88

الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/20 أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

يجب تقديم أي طلب للتمديد للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

وفقًا للخطاب المؤرخ9  نوفمبر/ تشرين الثاني2023  المرسل من الهيئة الوطنية لحماية البيئة في أفغانستان إلى الأمانة.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).

يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها الموافقة على المشروع من قبل اللجنة التنفيذية. فهو يتعامل مع جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل بمبلغ مليون دولار أمريكي سنويًا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30.000 دولار أمريكي). المؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشاريع المنجزة، وأطنان استنفاد الأوزون/ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. هناك ثلاثة أنواع من المدفوعات: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشاريع الممولة بأثر رجعي.