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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 7 (أ) (4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/1] 



التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

مقدمة

1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.[footnoteRef:2] [2:  مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 

يتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل 79 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم تمويلهم في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتواريخ الإنجاز المحددة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المقرر في التخطيط. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ لثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  عملا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ لثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.] 

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 وتعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويحتوي أيضًا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[footnoteRef:4] على صعيد البلد. ويحدد المشروعات التي تأخر تنفيذها والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31  ديسمبر/ كانون الأول  .2022 وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية للأموال المنصرفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

2- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.[footnoteRef:5] [5:  عملا بالمقرر 84/12 (ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها حيثما أمكن، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة التي تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/14).] 

3- 	التوصية.

1 - 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

I-1- 	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 417.2 مليون دولارا أمريكيا لمشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتألف من 385.4 مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و31.8 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- التمويل المعتمد حسب القطاع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	882,689

	التدمير
	190,040

	الهالونات
	767,640

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	5,367,000

	مواد التبخير
	2,614,366

	خطة الإزالة
	75,583,006

	التبريد
	13,956,016

	متعدد
	285,842,159

	المذيبات
	198,860

	المجموع الفرعي
	385,401,777

	تكاليف دعم الوكالة
	31,796,964

	المجموع
	417,198,741



وفي عام 2022، تمت الموافقة على 101 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 2,413.2 طن من قدرات استنفاذ الأوزون[footnoteRef:6] من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروع لكل بلد في عام 2022. [6:  كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات موادا مستنفدة للأوزون.] 

يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروع حسب النوع حتى 31 ديسمبر 2022
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	البرنامج القطري
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	الإيضاحية
	3
	3
	100
	542,845
	542,845
	0
	100

	التعزيز المؤسسي 
	972
	869
	89
	81,213,144
	70,794,136
	10,419,007
	87

	الاستثمارية
	4
	3
	75
	598,500
	490,500
	108,000
	82

	إعداد المشروع
	303
	236
	78
	15,538,011
	10,183,746
	5,354,265
	66

	المساعدة الفنية
	1,149
	1,000
	87
	270,270,146
	238,967,028
	31,303,118
	88

	التدريب
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	المجموع
	[bookmark: _Hlk148269171]2,721
	2,401
	[bookmark: _Hlk148269202]88
	385,401,777
	338,217,387
	47,184,390
	88


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 والتراكمية منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022 على النحو التالي:
الإزالة:[footnoteRef:7] في عام 2022، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 114 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافي من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1,575 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 2,413 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [7:  كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشاريع موادا مستنفدة للأوزون.] 

والمصروفات/ الاعتمادات: في عام 2022، تم صرف 18.4 مليون دولارا أمريكيا وكان من المخطط صرف 21.7 مليون دولارا أمريكيا استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2021، ما يمثل معدل صرف قدره 85 في المئة من المبلغ المخطط له. وتراكميا، تم صرف 338.2 مليون دولارا أمريكيا من الإجمالي وقدره 385.4 مليون دولارا أمريكيا تمت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 88 في المئة. وفي عام 2022، تم اعتماد المبلغ 24.3 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛
وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2022 تم إنجاز 127 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2401 مشروعًا من أصل 2,721 مشروعًا معتمداً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المئة؛
وسرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم إنجاز المشروعات المكتملة في عام 2022 في متوسط 41 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهرًا من اعتمادها؛
وإعداد المشروعات: من بين 303 نشاط إعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2022، تم إنجاز 236 نشاطًا، وتبقى 67 نشاطًا جاري تنفيذه. وفي عام 2022، تم إنجاز 14 نشاط إعداد مشروع؛
وتأخر التنفيذ: كان هناك حوالي 320 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، ومتأخرين في التنفيذ لمدة سبعة أشهر في المتوسط. وتصنف ثمانية وعشرون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:8] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (لأن المشروعات التجريبية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ [8:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2022، كان هناك 98 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 254 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 156 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز قدره 61 في المئة.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ عام 1991.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ عام 1991
	الإزالة المحققة
	الصرف 
(بالدولار الأمريكي)
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية (بالشهور)
	متوسط تأخر المشروعات (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	المعتمدة
	المنجزة
	
	
	موافقة
	مكتمل

	1,575
	0
	338,217,387
	2,721
	2,401
	37
	7
	254
	156



المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على 66 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (يشملوا 50 مشروعًا تحضيريًا و14 نشاطًا تمكينيًا وخطة واحدة لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروعًا عالميًا للمساعدة الفنية) في إطار المساهمات العادية وقدرها 8,293,353 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي) *

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	إعداد المشروع
	50
	0
	0
	5,347,000
	318,453
	5,028,547
	6

	المساعدة الفنية
	16
	12
	75
	2,946,353
	1,584,737
	1,361,616
	54

	المجموع
	66
	12
	18
	8,293,353
	1,903,190
	6,390,164
	23


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

حتى نهاية عام 2022، تم إنجاز 12 نشاطًا تمكينيًا من أصل 66 مشروعًا، وبقي 54 نشاطًا جاري تنفيذهم. ومن بين النشاطين التمكينين الجاريين، تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز أحدهما. أما الأنشطة الجارية المتبقية فهي في مراحل مختلفة من التنفيذ، مع العلم بأنه تمت الموافقة على مشروع المساعدة الفنية العالمي والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للنيجر (التمويل المسبق) في الاجتماع الحادي والتسعين ومن المتوقع إنجازهما في عامي 2024 و2026، على التوالي.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,293,353 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 1,903,190 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 23 في المئة.
1-2-	القضايا التي تم تبينها في تنفيذ المشروعات في عام 2022
بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مرض، باستثناء القضايا المتعلقة بعدد 28 مشروعًا مصنفين كمشروعات متأخرة في التنفيذ (يشملوا 25 مشروعًا متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقا للمقرر 84/45 (ج)؛ وثلاث مشروعات للمساعدة الفنية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمشروعات متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد القضايا المتعلقة بالمشروعات أو شرائح الاتفاقات متعددة السنوات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ وإعداد خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ والمساعدة الفنية لتقرير التحقق. وترد هذه القضايا أيضاً في المرفق الثالث. ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات، وصف موجز لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة، وتوصية مقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين،[footnoteRef:9] وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)،[footnoteRef:10] وبوروندي،[footnoteRef:11] والصين (قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني)،[footnoteRef:12] وكولومبيا،[footnoteRef:13] وغامبيا،[footnoteRef:14] وغواتيمالا[footnoteRef:15] وغينيا[footnoteRef:16] ومنغوليا[footnoteRef:17] وموزامبيق[footnoteRef:18] وعمان[footnoteRef:19] وقطر [footnoteRef:20] وسانت كيتس ونيفيس[footnoteRef:21] وسيراليون[footnoteRef:22] وسورينام[footnoteRef:23] وتم تقديم تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة  [footnoteRef:24]المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار وموريتانيا إلى الاجتماع الثالث والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتتم معالجة القضايا المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان وبوتسوانا ودومينيكا ومصر والعراق والكويت وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال والسنغال وسري لانكا و تيمور- ليشتي التي كان من المقرر تقديم شرائح منها في الاجتماع الثالث والتسعين ولكنها لم تقدم، ولجمهورية إيران الإسلامية، التي قدمت شريحة منها ولكنها سحبت لاحقًا، في الوثيقة المعنية بتأخر تقديم الشرائح.[footnoteRef:25] وترد أدناه معالجة المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [9:  الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/41]  [10: الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/43]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44]  [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48]  [14:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54]  [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71]  [18:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73]  [19:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79]  [20:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83]  [21:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84]  [22:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86]  [23:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88]  [24:  الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/20 أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21]  [25:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

ومن بين 150 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل 34 مشروعًا مواعيد الإنجاز المحددة في التخطيط منذ التقرير المرحلي لعام 2021.
عملا بالمقرر 82/11 (ج) (2)، أفادت الأمانة بأنه لم يتم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للعامين الماضيين لعدد 14 بلداً من بلدان المادة 5 هي أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية وغرينادا وغينيا - بيساو والمغرب وميانمار وناورو ونيبال وجنوب السودان وسورينام. وهذه المشروعات لديها أرصدة كبيرة متبقية بسبب بطء التقدم في التنفيذ لأسباب مختلفة من بينها الوضع السياسي. وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه يقدم المساعدة لتلك البلدان ويخطط لتقديم طلبات التجديد هذه بحلول عام 2024، باستثناء حالة ميانمار، التي ستخضع للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلاد.
عملا بالمقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:26] طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمديد مدة مشروعين على النحو المبين في الجدول 5. [26:  يجب تقديم أي طلب للتمديد للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد. ] 

الجدول 5- المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد/
رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف 
(%)
	الحالة/ المشكلات
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	دومينيكا
DMI/PHA/62/TAS/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	12
	يلزم وقت إضافي لإنجاز الأنشطة، مع ملاحظة أن الأنشطة تستأنف بدعم من برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
	14 ديسمبر/ كانون الأول
	24 ديسمبر/ كانون الأول

	دومينيكا
DMI/PHA/84/TAS/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	
	21 ديسمبر/ كانون الأول
	24 ديسمبر/ كانون الأول



وفيما يتعلق بتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان وميانمار، أبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأمانة بأنه بسبب الوضع السياسي في البلدين، لم يتمكن من الاتصال بالسلطات الحكومية المعنية ويواصل تنفيذ المشروعات. علاوة على ذلك، استلمت الأمانة طلباً من حكومة أفغانستان لتحويل المشروعات إلى اليونيدو.[footnoteRef:27] وبعد التشاور مع الوكالة، تم الاتفاق على ما يلي: [27:  وفقًا للخطاب المؤرخ9  نوفمبر/ تشرين الثاني2023  المرسل من الهيئة الوطنية لحماية البيئة في أفغانستان إلى الأمانة.] 

سيتم نقل مكونات برنامج الأمم المتحدة للبيئة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان إلى اليونيدو: (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (AFG/PHA/85/TAS/27) و(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (AFG/PHA/85/TAS/ 29) مع العلم بما يلي:
سيؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأرصدة النهائية المتبقية ويعيدها إلى الاجتماع الرابع والتسعين لتحويلها إلى اليونيدو للتنفيذ.
وستقدم اليونيدو الاتفاقات المحدثة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع خطط التنفيذ المعدلة إلى الاجتماع الرابع والتسعين؛
سيتم إلغاء المشروعات التالية لميانمار وإعادة الأرصدة المتبقية عملا بالمقرر 28/7: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (MYA/PHA/68/TAS/14)، وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (MYA/PHA/80/TAS/18)، وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (MYA/PHA/86/TAS/23)، وإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (MYA/PHA/83/PRP/21) وتقرير التحقق من خطة إدارة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (MYA/PHA/86/TAS/24).
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:28] [28:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 

يعزز برنامج الأمم المتحدة للبيئة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال أنشطة برنامج المساعدة على الامتثال بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المساواة بين الجنسين والبيئة والسياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني للمشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم الفريق الأساسي المعني بالمساواة بين الجنسين في عمل الأوزون (OzonAction) التوجيه الداخلي للفرق الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والمراقبين ويقدم تقارير حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات. ويفعِّل OzonAction خطته الداخلية التي تقدم نهجًا شاملاً لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك الإجراءات المؤسسية (الداخلية) والبرنامجية (الخارجية). وكجزء من هذا الأخيرة، أدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاعتبارات الجنسانية في جميع المشروعات المعتمدة منذ يونيو/ حزيران 2020 وفقًا لمتطلبات الصندوق. ومن أجل مساعدة وحدات الأوزون الوطنية على تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق، تم تقديم العديد من المنتجات والمبادرات في إطار برنامج المساعدة على الامتثال في عام 2022، مثل الشبكة الدولية للمرأة في التبريد والمرأة في التبريد، ودراسة استقصائية عالمية، و تعميم مراعاة المنظور الجنساني في بروتوكول مونتريال: تجارب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهي مصممة لدعم وإكمال أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي يتم تنظيمها كجزء من الأنشطة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال وإعداد وتنفيذ المشروعات الوطنية. وشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنشاط في عملية تحسين متطلبات تعميم مراعاة المنظور الجنساني والأنشطة، والمؤشرات المقابلة للمشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف. واستناداً إلى أنواع المشروعات الجاري تنفيذها، ينفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأنشطة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
2-	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على 79 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية التي تبلغ قيمتها 8,122,853 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.
الجدول 6- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2022
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي) *

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	79
	78
	99
	[bookmark: _Hlk148266625]8,122,853
	6,995,029
	1,127,824
	86


 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

حتى نهاية عام 2022، تم إنجاز 78 من أصل 79 نشاطًا تمكينيًا معتمداً. وتمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز مشروع الأنشطة التمكينية المتبقي الجاري تنفيذه. ومن المتوقع إنجاز هذا النشاط في عام 2023.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,122,853 دولارًا أمريكيًا، تم صرف 6,995,029 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 86 في المئة.
بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم تصنيف مشروع الأنشطة التمكينية الجاري تنفيذه كمشروع متأخر في التنفيذ وتم إدراجه في المرفق الثالث بهذه الوثيقة الذي يحتوي على توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.
3- 	التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/17؛
وأن توافق على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدومينيكا، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024: الشريحة الأولى (DMI/PHA/62/TAS/190) والشريحة الثانية (DMI/ PHA/84/TAS/25)، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/17؛
وفيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان، أن تشير إلى:
(1) الطلب المقدم من حكومة أفغانستان لتحويل المشروعات التالية إلى اليونيدو: المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة (AFG/PHA/85/TAS/27) والمرحلة الثانية، الشريحة الأولى (AFG/PHA/85/TAS/29)؛
(2) وأن يتم، في الاجتماع الرابع والتسعين، تحويل الأرصدة المتبقية من المشروعات المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) أعلاه من اليونيب إلى اليونيدو؛
(3) [bookmark: _Hlk149022595]وأن اليونيدو ستقدم الاتفاقات المحدثة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان مع خطط التنفيذ المعدلة إلى الاجتماع الرابع والتسعين;
وأن تلغي المشروعات التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار وأن تطلب من اليونيب أن يعيد الأرصدة المتبقية وفقا للمقرر 28/7: المرحلة الأولى، الشريحة الأولى (MYA/PHA/68/TAS/14)، والمرحلة الأولى، الشريحة الثانية (MYA/PHA/80/TAS/18)، والمرحلة الأولى، الشريحة الثالثة (MYA/PHA/86/TAS/23)، والتحضير للمرحلة الثانية (MYA/PHA/83/PRP/21) والمساعدة الفنية لتقرير التحقق (MYA/PHA/86/TAS/24)؛
وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي توجد بها مشكلات معينة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لا تخل بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد إصدار الوثيقة.

6
7
المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
حسب البلد لعام 2022

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2022 من حيث المصروفات المخطط لها وإنجاز المشروعات.
الجدول1 - حالة تنفيذ المشروعات من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022
	البلد
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2022 
(بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2022 
(بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة أكثر من التقديرية في عام 2022
	نسبة المشروعات المخطط لها التي أنجزت في عام 2022*

	أفغانستان
	305,972
	134,314
	44
	0

	ألبانيا
	98,824
	106,724
	108
	100

	أنغولا
	141,016
	0
	0
	0

	أنتيغوا وبربودا
	30,000
	0
	0
	0

	أرمينيا
	42,500
	102,000
	240
	 

	جزر البهاما 
	52,669
	0
	0
	50

	البحرين
	174,255
	153,760
	88
	100

	بنغلاديش
	193,578
	24,348
	13
	50

	بربادوس
	51,187
	9,838
	19
	50

	بليز
	67,575
	81,662
	121
	100

	بنن
	63,650
	125,000
	196
	100

	بوتان
	52,690
	27,499
	52
	100

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	56,475
	0
	0
	 

	بوتسوانا
	192,531
	56,259
	29
	25

	بروني دار السلام
	133,018
	101,890
	77
	100

	بوركينا فاسو
	40,671
	60,000
	148
	 

	بوروندي
	71,250
	50,000
	70
	100

	كمبوديا
	104,853
	181,330
	173
	50

	الكاميرون
	133,718
	89,068
	67
	 

	كابو فيردي
	58,250
	15,000
	26
	 

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	30,000
	60,000
	200
	100

	تشاد
	16,250
	65,000
	400
	100

	شيلي
	129,322
	62,615
	48
	0

	الصين
	1,456,655
	1,133,245
	78
	0

	كولومبيا
	31,250
	0
	0
	0

	جزر القمر 
	27,750
	60,035
	216
	100

	الكونغو 
	43,750
	105,130
	240
	0

	جزر كوك
	129,093
	46,062
	36
	100

	كوت ديفوار
	20,000
	100,000
	500
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	66,250
	94,800
	143
	 

	جيبوتي
	16,135
	2,020
	13
	100

	دومينيكا
	136,512
	0
	0
	20

	الجمهورية الدومينيكية
	107,688
	133,676
	124
	0

	مصر
	120,525
	111,050
	92
	100

	السلفادور 
	141,874
	134,793
	95
	100

	غينيا الاستوائية
	37,358
	3,576
	10
	100

	إريتريا
	31,250
	60,000
	192
	100

	إسواتيني
	106,250
	90,000
	85
	100

	إثيوبيا
	109,250
	55,000
	50
	100

	فيجي
	96,200
	49,265
	51
	50

	غابون
	42,250
	114,515
	271
	100

	غامبيا 
	99,750
	61,000
	61
	 

	غانا
	43,142
	0
	0
	 

	غرينادا
	74,160
	43,601
	59
	100

	غواتيمالا
	75,834
	7,337
	10
	 

	غينيا
	46,465
	5,050
	11
	100

	غينيا - بيساو
	38,750
	64,880
	167
	 

	غيانا
	76,790
	11,753
	15
	0

	هايتي
	78,730
	44,234
	56
	100

	هندوراس
	51,250
	77,765
	152
	100

	الهند
	369,187
	449,488
	122
	50

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	228,152
	107,266
	47
	50

	العراق
	160,550
	251,970
	157
	 

	جامايكا
	46,500
	62,567
	135
	100

	كينيا
	97,067
	92,688
	95
	100

	كيريباس
	171,965
	53,574
	31
	100

	الكويت
	879,751
	948,300
	108
	100

	قيرغيزستان
	50,462
	95,466
	189
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	125,649
	62,251
	50
	50

	ليسوتو
	22,750
	0
	0
	 

	ليبريا
	29,768
	68,250
	229
	100

	مدغشقر
	33,700
	95,000
	282
	100

	ملاوي
	82,904
	119,938
	145
	100

	ملديف
	48,211
	51,632
	107
	100

	مالي
	43,500
	68,715
	158
	 

	جزر مارشال
	73,089
	13,274
	18
	100

	موريتانيا
	40,000
	79,845
	200
	100

	موريشيوس
	21,250
	0
	0
	 

	المكسيك
	7,500
	5,050
	67
	 

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	150,794
	66,872
	44
	100

	منغوليا
	110,103
	84,567
	77
	 

	موزامبيق
	51,187
	85,375
	167
	100

	ميانمار
	106,102
	255
	0
	0

	ناميبيا
	77,248
	52,496
	68
	100

	ناورو
	85,803
	10,909
	13
	67

	نيبال
	127,638
	21,517
	17
	67

	نيكاراغوا
	89,441
	62,017
	69
	0

	النيجر 
	17,500
	10,000
	57
	100

	نيجيريا
	14,500
	0
	0
	 

	نيوي
	67,800
	65,258
	96
	100

	سلطنة عمان
	88,218
	42,502
	48
	 

	باكستان
	242,339
	188,729
	78
	100

	بالاو
	164,984
	108,709
	66
	100

	باراغواي
	106,263
	132,030
	124
	100

	بيرو
	90,839
	102,537
	113
	100

	الفلبين 
	92,055
	96,301
	105
	 

	قطر
	141,735
	153,920
	109
	100

	جمهورية مولدوفا 
	50,128
	58,463
	117
	 

	رواندا
	89,000
	35,000
	39
	 

	سانت كيتس ونيفيس
	52,693
	8,818
	17
	0

	سانت لوسيا
	63,714
	0
	0
	67

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	127,543
	45,479
	36
	50

	ساموا
	123,150
	64,100
	52
	100

	سان تومي وبرينسيبي
	76,355
	59,571
	78
	0

	المملكة العربية السعودية
	312,690
	240,800
	77
	75

	السنغال
	162,465
	135,679
	84
	 

	صربيا
	11,000
	7,696
	70
	 

	سيشيل
	22,500
	45,000
	200
	100

	سيراليون
	101,241
	59,824
	59
	100

	جزر سليمان
	179,166
	94,159
	53
	100

	الصومال
	21,250
	0
	0
	 

	جنوب السودان
	52,500
	20,000
	38
	67

	سري لانكا
	118,708
	29,769
	25
	 

	السودان 
	93,284
	93,200
	100
	100

	سورينام
	111,890
	56,340
	50
	25

	الجمهورية العربية السورية
	157,714
	64,784
	41
	 

	تيمور - ليشتي
	88,539
	82,359
	93
	67

	توغو
	52,100
	173,080
	332
	100

	تونغا
	178,243
	139,461
	78
	100

	تركمانستان
	42,500
	72,720
	171
	 

	توفالو
	66,152
	47,943
	72
	100

	أوغندا
	57,300
	29,800
	52
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة 
	81,625
	72,000
	88
	100

	فانواتو
	153,392
	45,764
	30
	100

	فييت نام
	84,895
	129,580
	153
	 

	اليمن
	85,000
	0
	0
	0

	زامبيا
	94,000
	80,000
	85
	 

	زمبابوي
	129,938
	167,750
	129
	 

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	162,500
	22
	0
	100

	عالمي
	8,614,433
	8,211,652
	95
	100

	المجموع الكلي
	21,719,273
	18,395,175
	85
	67


*للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 2022
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1

[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
حسب السنة حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2022

1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:29] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2009، وفي عامي 2011 و2013. [29: يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها الموافقة على المشروع من قبل اللجنة التنفيذية. فهو يتعامل مع جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل بمبلغ مليون دولار أمريكي سنويًا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30.000 دولار أمريكي). المؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشاريع المنجزة، وأطنان استنفاد الأوزون/ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. هناك ثلاثة أنواع من المدفوعات: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشاريع الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,611,111
	14,611,111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14,361,124
	14,288,901
	72,224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16,782,433
	16,782,434
	-2
	100

	2012
	80
	79
	99
	16,191,080
	16,040,886
	150,194
	99

	2013
	90
	90
	100
	14,152,112
	14,152,112
	0
	100

	2014
	74
	71
	96
	12,348,941
	12,109,041
	239,900
	98

	2015
	180
	178
	99
	21,386,100
	21,073,292
	312,809
	99

	2016
	96
	90
	94
	19,724,181
	19,109,662
	614,519
	97

	2017
	57
	53
	93
	12,588,345
	12,303,025
	285,320
	98

	2018
	126
	113
	90
	19,862,046
	18,029,126
	1,832,920
	91

	2019
	110
	88
	80
	15,111,761
	13,219,948
	1,891,813
	87

	2020
	134
	76
	57
	16,098,976
	10,394,868
	5,704,108
	65

	2021
	127
	17
	13
	23,088,170
	11,174,097
	11,914,073
	48

	2022
	101
	1
	1
	24,266,515
	100,000
	24,166,515
	0

	المجموع
	2,721
	2,401
	88
	385,401,777
	338,217,387
	47,184,390
	88


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية ذات القضايا المعلقة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/ المشكلات
	التوصية

	الجزائر
ALG/SEV/90/INS/87
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 7/2022-6/2024)
	0
	تقدم بطيء
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ

	أنتيغوا وبربودا
ANT/PHA/73/PRP/17
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 
	100
	تأخير في تقديم المرحلة الثانية
	إذ تشير إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن حالة الإعداد للمرحلة الثانية

	بنغلاديش
BGD/PHA/81/TAS/50
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد(
	0
	تأخير لمدة 12 و 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بربادوس
BAR/PHA/84/TAS/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة(
	23
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/82/TAS/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية(
	50
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/86/TAS/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة(
	10
	تأخير لمدة  12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/86/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	0
	تأخير لمدة  18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بروني دار السلام
BRU/SEV/82/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	41
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوروندي
BDI/PHA/86/TAS/41
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	كمبوديا
KAM/PHA/83/TAS/35
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الرابعة( 
	91
	تأخير لمدة  12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	شيلي
CHI/PHA/76/TAS/191
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	58
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	شيلي
CHI/PHA/81/TAS/195
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد(
	44
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الكونغو 
PRC/PHA/76/TAS/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة(
	38
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/PHA/62/TAS/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الأولى(
	12
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/PHA/84/TAS/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية(
	0
	تأخير لمدة 12 و 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/PHA/86/TAS/26
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	غيانا
GUY/PHA/83/TAS/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	33
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/91/TAS/502
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (الأنشطة التمكينية(
	0
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إيران )جمهورية – الإسلامية(
IRA/PHA/86/TAS/248
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد(
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ملديف
MDV/KIP/87/PRP/35
	إعداد خطة تنفيذ تعجيل كيغالي لمواد الهيدروفلوروكربونية
	3
	تأخير في إعداد وتقديم المرحلة الأولى
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الأولى

	جزر مارشال 
MAS/PHA/86/TAS/17
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ناورو
NAU/PHA/86/TAS/14
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	نيبال
NEP/SEV/85/INS/40
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة: 2020/11-2022/10)
	13
	تقدم بطيء
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	نيبال
NEP/PHA/86/TAS/43
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	نيبال
NEP/PHA/88/TAS/45
	تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تقدم بطيء
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد تقرير التحقق

	نيكاراغوا
NIC/PHA/86/TAS/42
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	باكستان
PAK/SEV/81/TAS/97
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	53
	تأخير لمدة  12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	باكستان
PAK/PHA/83/TAS/101
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد(
	47
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	باكستان
PAK/PHA/90/TAS/114
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد(
	0
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/PHA/75/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية(
	67
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/PHA/86/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة(
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سان تومي وبرينسيبي
STP/PHA/81/PRP/28
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	100
	تأخير في تقديم المرحلة الثانية
	وإذ تشير إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية

	جنوب السودان
SSD/SEV/76/INS/03
	مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016-4/2018)
	0
	تأخير في تنفيذ المشروع
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ

	تيمور ‑ ليشتي
TLS/PHA/80/TAS/16
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	52
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	توفالو
TUV/PHA/86/TAS/17
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	0
	تأخير لمدة  18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
ASP/PHA/86/TAS/63/63
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان الموافقة المسبقة عن علم من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(
	0
	تأخير لمدة 18  شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ


*الرموز التي تنتهي بـ "+" هي من المساهمات الإضافية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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