| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 7 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 7 a) ii) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

# Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades: Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral, que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero.

# El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral incluye el estado de la ejecución de los proyectos, incluidos los proyectos relativos a los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2024, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (tm) de CO2 equivalente.

# El presente documento ofrece un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2024 y acumulados desde 1992 que abordan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal para todos los proyectos aprobados con financiación ordinaria y contribuciones voluntarias adicionales. También contiene un examen del estado de la ejecución de cada proyecto en curso a nivel nacional. En él se señalan los proyectos con retrasos en la ejecución y las posibles repercusiones en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que debe examinar el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han finalizado y los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta ya no informará por separado sobre dichos proyectos.

Avances en la ejecución de proyectos para 2024 y acumulados desde 1992

# Como se muestra en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 201,73 millones en proyectos para los organismos bilaterales, de los cuales USD 183,69 millones fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y USD 18,04 millones para gastos de apoyo.

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2024

| Sector | Financiamiento (USD) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 2.051.914 |
| Destrucción | 2.046.282 |
| Eficiencia energética | 3.315.995 |
| Espumas | 8.093.731 |
| Halones | 6.147.361 |
| Plan de reducción de los HFC | 1.812.669 |
| Fumigantes | 18.226.925 |
| Plan de eliminación | 83.336.518 |
| Producción | 10.000.000 |
| Refrigeración | 40.910.116 |
| Varios | 5.239.718 |
| Disolventes | 2.512.738 |
| Total parcial | 183.693.966 |
| Gastos de apoyo | 18.039.532 |
| Total | 201.733.499 |

# En 2024 se aprobaron 21 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiamiento dé lugar a la eliminación de 10.601 toneladas PAO de consumo de SAO y 226,3 toneladas métricas (405.080 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de la ejecución de los proyectos por país en 2024.

# El cuadro 2 muestra el estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2024. El anexo II presenta información analítica por año desde 1992.

Cuadro 2: Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2024, por tipo

| Tipo | Número de proyectos * |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programa país | 9 | 9 | 100 | 340.787 | 340.787 | 0 | 100 |
| Demostración | 39 | 38 | 97 | 11.263.226 | 9.439.431 | 1.823.795 | 84 |
| Fortalecimiento institucional | 7 | 7 | 100 | 883.376 | 883.376 | 0 | 100 |
| Inversión | 270 | 228 | 84 | 126.458.757 | 110.840.982 | 15.617.775 | 88 |
| Preparación de proyectos | 145 | 128 | 88 | 7.085.111 | 5.964.843 | 1.120.268 | 84 |
| Asistencia técnica | 231 | 218 | 94 | 29.241.293 | 28.226.863 | 1.014.430 | 97 |
| Capacitación | 73 | 73 | 100 | 8.421.416 | 8.421.416 | 0 | 100 |
| Total | 774 | 701 | 91 | 183.693.966 | 164.117.699 | 19.576.268 | 89 |

*Excluye proyectos cerrados y transferidos. 
**Se excluyen los gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2024 y el total acumulado desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2024 se resumen a continuación y en el cuadro 3:

## Eliminación: En 2024 se eliminaron 71.1 toneladas PAO de consumo de SAO y se aprobaron para eliminación otras 125,9 toneladas y 177,4 tm (334.976 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. De 1992 a la fecha se eliminaron 11.030 toneladas PAO, de un total previsto de 10.601 toneladas PAO de consumo de SAO, y se eliminaron 45,5 tm (65.242 toneladas de CO2 eq.), de un total previsto de 226,3 tm (405.080 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC procedentes de proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2024 se desembolsaron USD 3,58 millones y se previó el desembolso de USD 4,22 millones según el informe sobre la marcha de las actividades para 2023, lo que representa una tasa de desembolso del 85 % de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 164,12 millones de un total aprobado de USD 183,69 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 89 % de lo previsto. En 2024 se aprobaron USD 9 millones para fines de ejecución;

## Proyectos terminados: En 2024 se concluyeron nueve proyectos. De 1992 a la fecha se concluyeron 701 proyectos de los 774 aprobados (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 91 %;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 53 meses después de su aprobación. De 1992 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 43 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 74 meses después de su aprobación. De 1992 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos sin inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De 145 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2024, han concluido 128, quedando 17 pendientes. En 2024 se concluyeron dos actividades de preparación;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024 había un total de 73 proyectos en curso, con un retraso promedio de 13 meses. Ocho de estos proyectos están clasificados como “proyectos con retrasos en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2024 estaban en ejecución 26 acuerdos plurianuales para planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y siete acuerdos plurianuales para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). De 1992 a la fecha se han aprobado 100 acuerdos plurianuales y concluido 67, lo que representa una tasa de terminación del 67 %.

# El cuadro 3 resume los progresos alcanzados por los organismos bilaterales desde 1992.

## Cuadro 3: Progresos alcanzados por los organismos bilaterales desde 1992

| Eliminación lograda |  | Desembolso (USD) | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora promedio (meses) | N.º de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ton. PAO* | Ton. CO2 eq.** |  | Aprobados | Terminados | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 11.030 | 65.242 | 164.117.699 | 774 | 701 | 43 | 44 | 13 | 100 | 67 |

*Consumo y producción de SAO.

** Proyectos relativos a los HFC.

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 36 proyectos relativos a los HFC (entre ellos, uno de demostración, 10 de inversión, 13 actividades de preparación de proyectos y 12 proyectos de asistencia técnica) por un total de USD 5.756.652 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de ejecución de estos proyectos se resume en el cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Demostración | 1 | 0 | 0 | 1.853.795 | 30.000 | 1.823.795 | 2 |
| Inversión** | 10 | 2 | 20 | 2.108.857 | 764.988 | 1.343.869 | 36 |
| Preparación de proyectos | 13 | 3 | 23 | 1.024.000 | 425.302 | 598.698 | 42 |
| Asistencia técnica | 12 | 12 | 100 | 770.000 | 770.000 | 0 | 100 |
| Total | 36 | 17 | 47 | 5.756.652 | 1.990.290 | 3.766.362 | 35 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se eliminaron 45,5 tm (65.242 toneladas de CO2 eq.) de las 226,3 tm (405.080 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

# A finales de 2024, de los 36 proyectos aprobados, se habían concluido dos proyectos de inversión, tres actividades de preparación de proyectos y 12 proyectos de asistencia técnica, quedando 19 en curso. Dichas actividades se encuentran en distintas etapas de su ejecución.

# De la financiación total acumulada aprobada de USD 5.756.652 se habían desembolsado USD 1.990.290, lo que representa una tasa de desembolso del 35 %.

Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2024

# Tras el proceso de evaluación se debatió con los organismos bilaterales diversas cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo las relacionadas con ocho proyectos con demoras en la ejecución (tres relativos a componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), uno de inversión relativo a los HFC y cuatro de asistencia técnica). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 98ª reunión.

# Además, se ha señalado una cuestión relacionada con un proyecto de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento, en virtud de la decisión 89/6 b)). Dicha cuestión también se presenta en el anexo III. Se ofrece una breve descripción del estado de la ejecución y de la cuestión pendiente, y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.

# Se ha presentado a la 97ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos relacionados con el PGEH de Namibia (ejecutado por Alemania), e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes relacionados con el PGEH de la República Islámica del Irán (ejecutado por Italia) y el PGEH de Lesotho (ejecutado por Alemania). Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. A continuación se abordan las cuestiones pendientes de los proyectos en curso restantes que no figuran en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de finalización.

# De los 56 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 20 proyectos, con exclusión de los de preparación de proyectos.

# De conformidad con la decisión 82/11 b), Francia ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto, mientras que Alemania ha solicitado la prórroga de dos proyectos, como figura en el cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación

| País y código | Organismo | Desembolso (%) | Actividades que requieren tiempo adicional | Fecha original de terminación | Fecha de terminación solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare) |  |  |  |  |  |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56 | Francia | 100 | Finalización del prototipo de los circuitos de refrigeración, puesta en marcha de la línea de congeladores y finalización de la auditoría de seguridad | Junio 2025 | Junio 2026 |
| Preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) |  |  |  |  |  |
| Liberia LIR/DES/93/PRP/36 | Alemania | 0 | Contratación de consultores, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre 2025 | Diciembre 2026 |
| Seychelles SEY/DES/93/PRP/31 | Alemania | 0 | Contratación de consultores, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre 2025 | Diciembre 2026 |

Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota, con reconocimiento, de los informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2024, presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12;

## Aprobar la prórroga de las fechas de finalización de los proyectos que se enumeran a continuación, a fin de permitir la finalización de las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12:

### Hasta junio de 2026, para la conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare) para Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/56) (ejecutado por Francia); y

### Hasta diciembre de 2026, para la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) para Liberia (LIR/DES/93/PRP/36) y Seychelles (SEY/DES/93/PRP/31) (ejecutado por Alemania); y

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ÓRGANOS BILATERALES POR PAÍS PARA 2024

# El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos para 2024

| País | Eliminados en 2024 (ton PAO)* | Eliminados en 2024 (toneladas de CO2 eq.)* | Cálculo de fondos desembolsados en 2024 (US$) | Fondos desembolsados en 2024 (US$) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2024 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | 0,0 | 0,0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 0,0 | 0,0 | 1.043.235 | 2.345.393 | 225 | 100 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0,0 | 142.655 | 75.050 | 53 |  |
| China | 0,0 | 0,0 | 587.565 | 64.000 | 11 | 0 |
| Colombia | 3,7 | 0,0 | 56.939 | 30.837 | 54 | 100 |
| Egipto | 2,4 | 0,0 | 87.504 | 108.504 | 124 | 100 |
| India | 16,0 | 0,0 | 578.745 | 60.000 | 10 |  |
| Indonesia | 0,0 | 0,0 | 0 | 35.670 |  | 0 |
| Irán (República Islámica del) | 0,0 | 0,0 | 200.000 | 0 | 0 |  |
| Kenya | 0,0 | 0,0 | 211.330 | 259.214 | 123 | 0 |
| Lesotho | 0,0 | 0,0 | 112.865 | 79.425 | 70 | 0 |
| Liberia | 0,0 | 0,0 | 123.925 | 50.754 | 41 | 0 |
| Malawi | 49,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Mauricio | 0,0 | 0,0 | 219.001 | 111.791 | 51 | 0 |
| México | 0,0 | 0,0 | 139.485 | 97.685 | 70 | 0 |
| Mongolia | 0,0 | 0,0 | 28.000 | 206 | 1 |  |
| Namibia | 0,0 | 0,0 | 173.487 | 79.334 | 46 |  |
| Nigeria | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 25 |
| Papua Nueva Guinea | 0,0 | 0,0 | 80.000 | 29.135 | 36 | 0 |
| Seychelles | 0,0 | 0,0 | 141.826 | 29.802 | 21 |  |
| Sierra Leona | 0,0 | 0,0 |  | 5.000 |  |  |
| Togo | 0,0 | 0,0 | 21.382 | 5.071 | 24 |  |
| Uganda | 0,0 | 0,0 | 0 | 20.000 |  |  |
| Viet Nam | 0,0 | 0,0 | 77.502 | 0 | 0 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0,0 | 7.204 | 7.204 | 100 | 0 |
| Región: ASP | 0,0 | 0,0 | 147.111 | 86.999 | 59 | 0 |
| Total general | 71,1 | 0,0 | 4.219.761 | 3.581.074 | 85 | 25 |

* La eliminación lograda en 2024 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero. 
** Proyectos con fecha de término en 2024.

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

# En el cuadro 1 del anexo II se ofrece un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1992 y 2014.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos * |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2.883.669 | 2.883.669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1.445.586 | 1.445.586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3.190.374 | 3.190.374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4.654.902 | 4.654.902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3.468.211 | 3.468.211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4.040.251 | 4.040.251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4.108.525 | 4.108.525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12.131.407 | 12.131.407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4.808.878 | 4.808.878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7.523.213 | 7.523.213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7.910.174 | 7.910.174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6.810.120 | 6.810.120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15.005.412 | 15.005.412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18.183.034 | 18.183.034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7.128.808 | 7.128.808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3.138.440 | 3.138.440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7.531.037 | 7.531.037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2.347.228 | 2.347.228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3.278.389 | 3.278.389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6.821.798 | 6.821.798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6.594.959 | 6.594.959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 2.276.412 | 2.276.412 | 0 | 100 |
| 2014 | 14 | 14 | 100 | 1.365.834 | 1.365.834 | 0 | 100 |
| 2015 | 26 | 25 | 96 | 4.881.449 | 4.751.799 | 129.650 | 97 |
| 2016 | 16 | 13 | 81 | 5.129.894 | 3.891.308 | 1.238.586 | 76 |
| 2017 | 16 | 12 | 75 | 3.085.614 | 2.922.246 | 163.368 | 95 |
| 2018 | 16 | 14 | 88 | 7.050.550 | 7.046.883 | 3.667 | 100 |
| 2019 | 5 | 4 | 80 | 1.829.814 | 1.274.609 | 555.205 | 70 |
| 2020 | 12 | 8 | 67 | 3.986.712 | 3.155.879 | 830.833 | 79 |
| 2021 | 19 | 8 | 42 | 4.676.586 | 2.945.151 | 1.731.435 | 63 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 3.257.043 | 454.296 | 2.802.747 | 14 |
| 2023 | 23 | 1 | 4 | 4.148.795 | 140.467 | 4.008.328 | 3 |
| 2024 | 21 | 0 | 0 | 9.000.849 | 888.399 | 8.112.450 | 10 |
| Total | 774 | 701 | 91 | 183.693.966 | 164.117.699 | 19.576.268 | 89 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos. 
** No incluye gastos de apoyo.

Anexo III

## INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS BILATERALES: 
PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES

| País y código del proyecto | Organismo | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación o cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonesia IDS/PHA/92/INV/221 | Australia | PGEH (etapa III, primer tramo) | 7 | 12 meses de retraso | Solicitar al Gobierno de Australia informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56 | Francia | Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare) | 100 | 12 meses de retraso | Tomando nota de la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Francia que informe a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Mauricio MAR/PHA/86/INV/30 | Alemania | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | 18 meses de retraso | Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Mauricio MAR/PHA/88/TAS/33 | Alemania | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | 12 y 18 meses de retraso | Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Namibia NAM/PHA/92/TAS/29 | Alemania | Informe de verificación sobre la ejecución del PGEH | 0 | 18 meses de retraso | Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Papua Nueva Guinea PNG/PHA/92/TAS/17 | Alemania | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | 18 meses de retraso | Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Seychelles SEY/PHA/92/TAS/30 | Alemania | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | 18 meses de retraso | Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Seychelles SEY/EEF/93/TAS/32 | Alemania | PGEH (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento, de conformidad con la decisión 89/6 b)) | 1 | El proyecto se retrasó debido a demoras en la contratación de consultores | Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades |
| Mongolia MON/PHA/86/INV/32 | Japón | PGEH (etapa II, primer tramo) | 10 | 12 meses de retraso | Solicitar al Gobierno del Japón informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1.

# Los informes sobre la marcha de las actividades son el único medio para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11.

# Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, la República Checa, la República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que se encuentra disponible en el portal de la 97ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

De acuerdo con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas de CO2 eq. se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 97ª reunión.

Los proyectos en curso son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2024. Entre los principales indicadores de progreso cabe citar: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar antes de final de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración promedio de la demora prevista en la ejecución; e información facilitada en la columna de observaciones en la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en tm y en toneladas de CO2 eq.

La eliminación lograda en 2024 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían concluido 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17.

Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.

Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO2 equivalente eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.