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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:3]: Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:4] datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral[footnoteRef:5], que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero.  [3:  Los informes sobre la marcha de las actividades son el único medio para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11.]  [5:  Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, la República Checa, la República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.] 

El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral[footnoteRef:6] incluye el estado de la ejecución de los proyectos, incluidos los proyectos relativos a los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali. [6:  Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que se encuentra disponible en el portal de la 97ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel. ] 

La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2024, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (tm) de CO2 equivalente[footnoteRef:7]. [7:  De acuerdo con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas de CO2 eq. se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 97ª reunión.] 

El presente documento ofrece un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2024 y acumulados desde 1992 que abordan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal para todos los proyectos aprobados con financiación ordinaria y contribuciones voluntarias adicionales. También contiene un examen del estado de la ejecución de cada proyecto[footnoteRef:8] en curso a nivel nacional. En él se señalan los proyectos con retrasos en la ejecución y las posibles repercusiones en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que debe examinar el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han finalizado y los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta ya no informará por separado sobre dichos proyectos.  [8:  Los proyectos en curso son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2024. Entre los principales indicadores de progreso cabe citar: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar antes de final de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración promedio de la demora prevista en la ejecución; e información facilitada en la columna de observaciones en la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.] 

Avances en la ejecución de proyectos para 2024 y acumulados desde 1992

Como se muestra en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 201,73 millones en proyectos para los organismos bilaterales, de los cuales USD 183,69 millones fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y USD 18,04 millones para gastos de apoyo.
Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2024
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	2.051.914

	Destrucción
	2.046.282

	Eficiencia energética
	3.315.995

	Espumas 
	8.093.731

	Halones
	6.147.361

	Plan de reducción de los HFC
	1.812.669

	Fumigantes
	18.226.925

	Plan de eliminación
	83.336.518

	Producción 
	10.000.000

	Refrigeración
	40.910.116

	Varios
	5.239.718

	Disolventes
	2.512.738

	Total parcial
	183.693.966

	Gastos de apoyo
	18.039.532

	Total
	201.733.499



En 2024 se aprobaron 21 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiamiento dé lugar a la eliminación de 10.601 toneladas PAO de consumo de SAO y 226,3 toneladas métricas (405.080 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de la ejecución de los proyectos por país en 2024.
El cuadro 2 muestra el estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2024. El anexo II presenta información analítica por año desde 1992.
Cuadro 2: Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2024, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos *
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados 
	Terminados
	Terminados 
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo 
	Desembolsado
(%)

	Programa país
	9
	9
	100
	340.787
	340.787
	0
	100

	Demostración 
	39
	38
	97
	11.263.226
	9.439.431
	1.823.795
	84

	Fortalecimiento institucional
	7
	7
	100
	883.376
	883.376
	0
	100

	Inversión
	270
	228
	84
	126.458.757
	110.840.982
	15.617.775
	88

	Preparación de proyectos
	145
	128
	88
	7.085.111
	5.964.843
	1.120.268
	84

	Asistencia técnica
	231
	218
	94
	29.241.293
	28.226.863
	1.014.430
	97

	Capacitación 
	73
	73
	100
	8.421.416
	8.421.416
	0
	100

	Total
	774
	701
	91
	183.693.966
	164.117.699
	19.576.268
	89


*Excluye proyectos cerrados y transferidos. 
**Se excluyen los gastos de apoyo.

La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2024 y el total acumulado desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2024 se resumen a continuación y en el cuadro 3:
Eliminación[footnoteRef:9]: En 2024 se eliminaron 71.1 toneladas PAO de consumo de SAO[footnoteRef:10] y se aprobaron para eliminación otras 125,9 toneladas y 177,4 tm (334.976 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. De 1992 a la fecha se eliminaron 11.030 toneladas PAO, de un total previsto de 10.601 toneladas PAO de consumo de SAO, y se eliminaron 45,5 tm (65.242 toneladas de CO2 eq.), de un total previsto de 226,3 tm (405.080 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC procedentes de proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);  [9:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en tm y en toneladas de CO2 eq.]  [10:  La eliminación lograda en 2024 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2024 se desembolsaron USD 3,58 millones y se previó el desembolso de USD 4,22 millones según el informe sobre la marcha de las actividades para 2023, lo que representa una tasa de desembolso del 85 % de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 164,12 millones de un total aprobado de USD 183,69 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 89 % de lo previsto. En 2024 se aprobaron USD 9 millones para fines de ejecución;
Proyectos terminados: En 2024 se concluyeron nueve proyectos. De 1992 a la fecha se concluyeron 701 proyectos de los 774 aprobados (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 91 %;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 53 meses después de su aprobación. De 1992 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 43 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 74 meses después de su aprobación. De 1992 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos sin inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De 145 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2024, han concluido 128, quedando 17 pendientes. En 2024 se concluyeron dos actividades de preparación; 
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024 había un total de 73 proyectos en curso, con un retraso promedio de 13 meses. Ocho de estos proyectos están clasificados como “proyectos con retrasos en la ejecución”[footnoteRef:11] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [11:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían concluido 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).] 

a) Acuerdos plurianuales: En 2024 estaban en ejecución 26 acuerdos plurianuales para planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y siete acuerdos plurianuales para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). De 1992 a la fecha se han aprobado 100 acuerdos plurianuales y concluido 67, lo que representa una tasa de terminación del 67 %.
El cuadro 3 resume los progresos alcanzados por los organismos bilaterales desde 1992.
Cuadro 3: Progresos alcanzados por los organismos bilaterales desde 1992 
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Número de proyectos
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio (meses)
	N.º de acuerdos plurianuales 

	Ton. PAO*
	Ton. 
CO2 eq.**
	
	Aprobados
	Terminados
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	11.030
	65.242
	164.117.699
	774
	701
	43
	44
	13
	100
	67


*Consumo y producción de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 36 proyectos relativos a los HFC (entre ellos, uno de demostración, 10 de inversión, 13 actividades de preparación de proyectos y 12 proyectos de asistencia técnica) por un total de USD 5.756.652 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de ejecución de estos proyectos se resume en el cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado 
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Demostración
	1
	0
	0
	1.853.795
	30.000
	1.823.795
	2

	Inversión**
	10
	2
	20
	2.108.857
	764.988
	1.343.869
	36

	Preparación de proyectos
	13
	3
	23
	1.024.000
	425.302
	598.698
	42

	Asistencia técnica 
	12
	12
	100
	770.000
	770.000
	0
	100

	Total
	36
	17
	47
	5.756.652
	1.990.290
	3.766.362
	35


* No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 45,5 tm (65.242 toneladas de CO2 eq.) de las 226,3 tm (405.080 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

A finales de 2024, de los 36 proyectos aprobados, se habían concluido dos proyectos de inversión, tres actividades de preparación de proyectos y 12 proyectos de asistencia técnica, quedando 19 en curso. Dichas actividades se encuentran en distintas etapas de su ejecución.
De la financiación total acumulada aprobada de USD 5.756.652 se habían desembolsado USD 1.990.290, lo que representa una tasa de desembolso del 35 %.
Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2024

Tras el proceso de evaluación se debatió con los organismos bilaterales diversas cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo las relacionadas con ocho proyectos con demoras en la ejecución (tres relativos a componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), uno de inversión relativo a los HFC y cuatro de asistencia técnica). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 98ª reunión.
Además, se ha señalado una cuestión relacionada con un proyecto de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento, en virtud de la decisión 89/6 b)). Dicha cuestión también se presenta en el anexo III. Se ofrece una breve descripción del estado de la ejecución y de la cuestión pendiente, y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.
Se ha presentado a la 97ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos relacionados con el PGEH de Namibia[footnoteRef:12] (ejecutado por Alemania), e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:13] relacionados con el PGEH de la República Islámica del Irán (ejecutado por Italia) y el PGEH de Lesotho (ejecutado por Alemania). Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. A continuación se abordan las cuestiones pendientes de los proyectos en curso restantes que no figuran en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de finalización. [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17.] 

De los 56 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 20 proyectos, con exclusión de los de preparación de proyectos.
De conformidad con la decisión 82/11 b)[footnoteRef:14], Francia ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto, mientras que Alemania ha solicitado la prórroga de dos proyectos, como figura en el cuadro 5. [14:  Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.] 

Cuadro 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación 
	País y código
	Organismo
	Desembolso
(%)
	Actividades que requieren tiempo adicional
	Fecha original de terminación
	Fecha de terminación solicitada 

	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare) 

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	Francia
	100
	Finalización del prototipo de los circuitos de refrigeración, puesta en marcha de la línea de congeladores y finalización de la auditoría de seguridad
	Junio 2025
	Junio 2026

	Preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) 

	Liberia
LIR/DES/93/PRP/36
	Alemania
	0
	Contratación de consultores, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre 2025
	Diciembre 2026

	Seychelles
SEY/DES/93/PRP/31
	Alemania
	0
	Contratación de consultores, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre 2025
	Diciembre 2026


Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota, con reconocimiento, de los informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2024, presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12; 	
Aprobar la prórroga de las fechas de finalización de los proyectos que se enumeran a continuación, a fin de permitir la finalización de las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12:
Hasta junio de 2026, para la conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare) para Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/56) (ejecutado por Francia); y
Hasta diciembre de 2026, para la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) para Liberia (LIR/DES/93/PRP/36) y Seychelles (SEY/DES/93/PRP/31) (ejecutado por Alemania); y
Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ÓRGANOS BILATERALES POR PAÍS PARA 2024 

1. El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos. 
[bookmark: _Hlk115855444]Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos para 2024
	País 
	Eliminados 
en 2024 
(ton PAO)*
	Eliminados en 2024 (toneladas 
de CO2 eq.)*
	Cálculo de fondos desembolsados en 2024 (US$)
	Fondos desembolsados en 2024 (US$)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2024
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2024**

	Argentina
	0,0
	0,0
	40.000
	0
	0
	0

	Brasil
	0,0
	0,0
	1.043.235
	2.345.393
	225
	100

	Burkina Faso
	0,0
	0,0
	142.655
	75.050
	53
	 

	China
	0,0
	0,0
	587.565
	64.000
	11
	0

	Colombia
	3,7
	0,0
	56.939
	30.837
	54
	100

	Egipto
	2,4
	0,0
	87.504
	108.504
	124
	100

	India
	16,0
	0,0
	578.745
	60.000
	10
	 

	Indonesia
	0,0
	0,0
	0
	35.670
	 
	0

	Irán (República Islámica del)
	0,0
	0,0
	200.000
	0
	0
	 

	Kenya
	0,0
	0,0
	211.330
	259.214
	123
	0

	Lesotho
	0,0
	0,0
	112.865
	79.425
	70
	0

	Liberia
	0,0
	0,0
	123.925
	50.754
	41
	0

	Malawi
	49,0
	0,0
	0
	0
	 
	 

	Mauricio
	0,0
	0,0
	219.001
	111.791
	51
	0

	México
	0,0
	0,0
	139.485
	97.685
	70
	0

	Mongolia
	0,0
	0,0
	28.000
	206
	1
	 

	Namibia
	0,0
	0,0
	173.487
	79.334
	46
	 

	Nigeria
	0,0
	0,0
	0
	0
	 
	25

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	0,0
	80.000
	29.135
	36
	0

	Seychelles
	0,0
	0,0
	141.826
	29.802
	21
	 

	Sierra Leona
	0,0
	0,0
	 
	5.000
	 
	 

	Togo
	0,0
	0,0
	21.382
	5.071
	24
	 

	Uganda
	0,0
	0,0
	0
	20.000
	 
	 

	Viet Nam
	0,0
	0,0
	77.502
	0
	0
	 

	Zimbabwe
	0,0
	0,0
	7.204
	7.204
	100
	0

	Región: ASP
	0,0
	0,0
	147.111
	86.999
	59
	0

	Total general
	71,1
	0,0
	4.219.761
	3.581.074
	85
	25


* La eliminación lograda en 2024 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero. 
** Proyectos con fecha de término en 2024.
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[bookmark: _Hlk213445895]Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. En el cuadro 1 del anexo II se ofrece un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:15]. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1992 y 2014.  [15:  Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO2 equivalente eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año 
	Número de proyectos *
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo 
	Desembolsado
(%)

	1992
	18
	18
	100
	2.883.669
	2.883.669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1.445.586
	1.445.586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3.190.374
	3.190.374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4.654.902
	4.654.902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3.468.211
	3.468.211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4.040.251
	4.040.251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4.108.525
	4.108.525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12.131.407
	12.131.407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4.808.878
	4.808.878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7.523.213
	7.523.213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7.910.174
	7.910.174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6.810.120
	6.810.120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15.005.412
	15.005.412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18.183.034
	18.183.034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7.128.808
	7.128.808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3.138.440
	3.138.440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7.531.037
	7.531.037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2.347.228
	2.347.228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3.278.389
	3.278.389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6.821.798
	6.821.798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6.594.959
	6.594.959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2.276.412
	2.276.412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1.365.834
	1.365.834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4.881.449
	4.751.799
	129.650
	97

	2016
	16
	13
	81
	5.129.894
	3.891.308
	1.238.586
	76

	2017
	16
	12
	75
	3.085.614
	2.922.246
	163.368
	95

	2018
	16
	14
	88
	7.050.550
	7.046.883
	3.667
	100

	2019
	5
	4
	80
	1.829.814
	1.274.609
	555.205
	70

	2020
	12
	8
	67
	3.986.712
	3.155.879
	830.833
	79

	2021
	19
	8
	42
	4.676.586
	2.945.151
	1.731.435
	63

	2022
	4
	0
	0
	3.257.043
	454.296
	2.802.747
	14

	2023
	23
	1
	4
	4.148.795
	140.467
	4.008.328
	3

	2024
	21
	0
	0
	9.000.849
	888.399
	8.112.450
	10

	Total
	774
	701
	91
	183.693.966
	164.117.699
	19.576.268
	89


* No incluye proyectos cerrados y transferidos. 
** No incluye gastos de apoyo.
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Anexo III

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS BILATERALES: 
PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES 
	País y código del proyecto
	Organismo
	Título del proyecto
	Desembolso
(%)
	Situación o cuestiones 
	Recomendación

	Indonesia
IDS/PHA/92/INV/221
	Australia
	PGEH (etapa III, primer tramo)
	7
	12 meses de retraso
	Solicitar al Gobierno de Australia informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56
	Francia
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare)
	100
	12 meses de retraso
	Tomando nota de la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Francia que informe a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Mauricio MAR/PHA/86/INV/30
	Alemania
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	18 meses de retraso
	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Mauricio MAR/PHA/88/TAS/33
	Alemania
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	12 y 18 meses de retraso
	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Namibia NAM/PHA/92/TAS/29
	Alemania
	Informe de verificación sobre la ejecución del PGEH
	0
	18 meses de retraso
	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Papua Nueva Guinea PNG/PHA/92/TAS/17
	Alemania
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	18 meses de retraso
	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Seychelles SEY/PHA/92/TAS/30
	Alemania
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	18 meses de retraso
	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Seychelles
SEY/EEF/93/TAS/32
	Alemania
	PGEH (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento, de conformidad con la decisión 89/6 b))
	1
	El proyecto se retrasó debido a demoras en la contratación de consultores
	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades

	Mongolia MON/PHA/86/INV/32
	Japón
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	10
	12 meses de retraso
	Solicitar al Gobierno del Japón informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado



	
	
	
	
	



1
2
1
image1.png




image2.png




