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RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2019



1. Les pays non visés à l’Article 5 ci-après qui participent actuellement à des activités de coopération bilatérale ont soumis des bases de données de rapports périodiques[footnoteRef:2]: Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Fédération de Russie, France, Italie et Japon. D’autres données figurant dans les rapports périodiques précédents pour d’autres pays non visés à l’Article 5 ayant participé antérieurement à la coopération bilatérale,[footnoteRef:3] couvrant des données de projets désignés comme financièrement achevés, sont également pris en compte dans le rapport périodique global.[footnoteRef:4] [2: 2 Les rapports périodiques constituent le seul véhicule pour indiquer la clôture finale de tous les comptes de financement liés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.]  [3:  Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande. Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15

] 

Introduction

2. Le rapport périodique de la coopération bilatérale inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment sept projets liés aux HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’Article 5, afin de fournir un soutien à mise en œuvre rapide à l’exécution de l’Amendement de Kigali.
3. Le Secrétariat s’est penché sur l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues dans les rapports de 2019, sur les incidences potentielles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur les taux de décaissement prévus. L’analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO (incluant les HFC qui devraient être mesurés en tm équivalent de CO2).[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d’équivalent de CO2 sers incluse dans les rapports périodiques soumis à compter de la 88e réunion. La question est examinée dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

Portée du document

4. Le présent document est composé comme suit:
Partie I:	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. La partie contient : un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2019 et cumulés depuis 1992; une analyse de l’état de mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:6] au niveau des pays; et l’identification des projets souffrant de retards de mise en œuvre et leurs incidences possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que des projets comportant des problèmes soumis à l’examen du Comité exécutif. [6:  Les projets en cours incluent la totalité des projets qui étaient en cours d’exécution au 31 décembre 2019. Leur évolution est marquée par les indicateurs-clés suivants : pourcentage des fonds décaissés et pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds; financement qui devrait être décaissé avant la fin de l’année exprimé comme un pourcentage du montant approuvé; durée moyenne des retards d’exécution prévus; et informations fournies dans la colonne des observations dans la base de données des rapports périodiques.] 

Partie II:	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un soutien à mise en œuvre rapide aux fins d’élimination des HFC. La partie fait le résumé de l’état de mise en œuvre des projets d’élimination de HFC financés au titre des contributions volontaires.[footnoteRef:7] [7:  Conformément à la décision 84/12(b), le rapport périodique global contiendra un rapport périodique détaillé présentant une vue d’ensemble des objectifs, de l’état de mise en œuvre, des résultats clés et des leçons retenues, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les difficultés potentielles dans l’achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

Recommandation.

5. Le document contient également les annexes ci-après:
Annexe I: 	Sommaire de l’état de mise en œuvre et recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions non résolues soumises à l’examen du Comité exécutif.

Annexe II: 	Analyse du rapport périodique.



PARTIE I: 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2019 et cumulés

6. La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2019 et cumulés depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2018 est résumée comme suit:
(a) Élimination:[footnoteRef:8] En 2019, 63,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 24,7 autres tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1992, 9 185 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 10 384 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés); [8:  L’élimination comprend l’approbation de projets d’investissement pour l’élimination de 74 tm de HFC (105 865 tm d’équivalent de CO2).] 

(b) Décaissements/approbations: En 2019, 3,9 millions $US ont été décaissés, et le décaissement de 4,21 millions $US est prévu dans le rapport périodique de 2018, ce qui représente un taux de décaissement de 93 pour cent par rapport au taux planifié. Cumulativement, 147,46 millions $US ont été décaissés sur un total de 158,3 millions $US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), représentant un taux de décaissement de 93 pour cent. En 2019, 1,94 millions $US ont été approuvés aux fins de mise en œuvre;
(c) Nombre de projets achevés : En 2019, neuf projets ont été achevés. Depuis 1992, 641 projets ont été achevés sur les 690 projets approuvés (hors projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 92 pour cent;
(d) Rapidité d’exécution – Projets d’investissement : Les projets achevés en 2019 l’ont été en moyenne 54 mois après qu’ils ont été approuvés. Depuis 1992, les projets d’investissement mettent en moyenne 41 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers montants décaissés au titre de ces projets sont intervenus en moyenne 11 mois après leur approbation;
(e) Rapidité d’exécution – Projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2019 l’ont été en moyenne 52 mois après qu’ils ont été approuvés. Depuis 1992, les projets ne portant pas sur des investissements mettent en moyenne 43 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers montants décaissés au titre de ces projets sont intervenus en moyenne 13 mois après leur approbation;
(f) Préparation de projet : Sur les 123 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de l’année 2019, 122 ont été achevées, une seule étant toujours en cours. En 2019, un aucune activité de préparation n’a eu lieu;
Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2019, un nombre total de 49 projets d’investissement était encore en phase d’exécution, présentant en moyenne un retard de 21 mois. Quatorze de ces projets sont classés comme des « projets accusant des retards dans la mise en œuvre »[footnoteRef:9] et soumis aux procédures d’annulation, puisque les projets de démonstration, les activités de préparation de projets et les IS ne sont pas soumis à de telles procédures; et [9:  Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1pour cent, ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'étape (décision 22/61) (en tant que projets de démonstration, préparation de projet et renforcement institutionnel (RI) ne sont pas soumis à ces procédures).] 

(g) Accords pluriannuels : En 2019, les agences bilatérales ont mis en œuvre 29 accords pluriannuels (APA) pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1992, 82 APA ont été approuvés et 53 APA ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 65 pour cent.
Évolution de la mise en œuvre des projets en 2019
7. À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions ont été discutées avec chacune des agences bilatérales concernant des projets en cours et ont été résolues, à l’exception de 14 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (incluant 11 projets liés à des éléments d’APA, conformément à la décision 84/45(c); un projet d’investissement lié à l’élimination de HCFC; et deux activités de facilitation). L’Annexe I au présent document concerne des projets classés comme souffrant de retards de mise en œuvre, et la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d‘un rapport à la 87e réunion.
8. Les détails sur l’avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH des pays ci-après ont été soumis à la 86e réunion : Brésil[footnoteRef:10] (mis en œuvre par l’Allemagne), République islamique d’Iran[footnoteRef:11] (mis en œuvre par l’Allemagne et l’Italie), Kenya[footnoteRef:12] (mis en œuvre par la France), Maurice[footnoteRef:13] (mis en œuvre par l’Allemagne), et Zimbabwe[footnoteRef:14] (mis en œuvre par l’Allemagne); des rapports sur des projets sujets à des exigences de compte rendu particulières liés à la Chine (PGEH)[footnoteRef:15] (mis en œuvre par l’Allemagne, l’Italie et le Japon) et à la Tunisie (PGEH)[footnoteRef:16] (mis en œuvre par la France), ont également été soumis à la 86e réunion. Des recommandations pour les questions en suspens de ces projets, notamment l’approbation de demandes éventuelles de prolongation, figurent dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions liées aux PGEH de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (mis en œuvre par l’Allemagne), du Nigeria (mis en œuvre par l’Italie) et du Viet Nam (mis en œuvre par le Japon), sont abordées dans le document sur les retards de soumission des tranches.[footnoteRef:17] [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/60]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

9. Sur les 48 projets en cours, à l’exclusion des activités de préparation de projets, 23 ont révisé leurs dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2018. 


PARTIE II:	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À MISE EN ŒUVRE RAPIDE À L’ÉLIMINATION DES HFC
10. En date du 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé sept projets liés aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, d’une valeur de 480 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le Tableau 1 présente un résumé de l’état de ces projets.
Tableau 1. État des projets approuvés liés aux HFC, à la fin de 2019
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	%décaissé

	Assistance technique (activités de facilitation)
	7
	1
	14
	480 000
	172 093
	307 907
	36


* Excluant les coûts d’appui d’agence.

11. À la fin de 2019, sur les sept activités de facilitation approuvées, une activité a été achevée. Le report des dates d’achèvement des six autres activités de facilitation en cours a été approuvé à la 83e réunion (trois projets) et à la 84e réunion (trois projets); ces activités sont à divers stades de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2020. Cumulativement, sur le montant total de financement approuvé de 480 000 $US, 172 093 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 36 pour cent.
Recommandation

12. Le Comité exécutif est invité:
(a) À prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques soumis par les Gouvernements d’Allemagne, d’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie et du Japon, présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16; et
(b) À approuver les recommandations liées aux projets en cours présentant des problèmes particuliers figurant à l’Annexe I au présent document.
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Annexe I

PROJETS EN COURS AVEC QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES
	Pays/Code du projet
	Agence
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Problème
	Recommandation

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	France
	Reconversion du HFC-134a à l’isobutane de la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Capri (PME Harare)
	0
	12 mois de retard
	Demander à la France de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre 

	Mexique
MEX/PHA/74/INV/172
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (Démonstration et formation HC)
	69
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre 

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/179
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (Démonstration et formation HC)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Namibie
NAM/PHA/71/INV/19
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (deuxième tranche)
	87
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Papouasie-Nouvelle- Guinée 
PNG/PHA/71/INV/12
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (deuxième tranche)
	93
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Seychelles 
SEY/PHA/70/INV/19
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (deuxième tranche)
	94
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Seychelles 
SEY/PHA/75/INV/23
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Argentine 
ARG/PHA/79/INV/178
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	61
	12 mois de retard
	Demander à l’Italie de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Chine
CPR/PHA/77/INV/574
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la fabrication de climatiseurs de salle)
	1
	12 mois de retard
	Demander à l’Italie de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Maldives 
MDV/SEV/80/TAS/02+
	Italie
	Activités de facilitation pour l’élimination des HFC
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’Italie de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Mexique 
MEX/PHA/73/INV/171
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, first tranche) (réhabilitation des frigorigènes à base de HCFC)
	91
	12 mois de retard
	Demander à l’Italie de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Rwanda 
RWA/SEV/80/TAS/01+
	Italie
	Activités de facilitation pour l’élimination des HFC
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’Italie de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Viet Nam 
VIE/PHA/76/TAS/71
	Japon
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au Japon de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Mexique 
MEX/PHA/81/TAS/190
	Espagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	0
	12 mois de retard
	Demander à l’Espagne de rendre compte à la 87e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DES AGENCES BILATÉRALES 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

1. La présente Annexe se compose des deux parties ci-après :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.
[bookmark: _Hlk55427896]Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à l’élimination des HFC.
PARTIE I: 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

1. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 173,39 millions $US, soit 158,3 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets non liés à des investissements, et 15,09 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le Tableau 1. En 2019, six nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l’élimination de 10 384 tonnes PAO de consommation de substances réglementées. 
Tableau 1: Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2019
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosol
	2 051 914

	Destruction
	1 526 282

	Mousse
	8 093 857

	Halon
	6 147 361

	Fumigènes
	18 226 925

	Plan d’élimination
	64 115 519

	Production
	10 000 000

	Réfrigération
	40 910 116

	Divers
	4 719 718

	Solvants
	2 512 738

	Total partiel
	158 304 429

	Coûts d’appui d’agence
	15 090 052

	Total
	173 394 482



15. Le Tableau 2 présente un résumé de l’état des projets mis en œuvre par des agences bilatérales. 
Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Programme de pays
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Démonstration
	38
	38
	100
	9 409 431
	9 409 431
	0
	100

	Renforcement des institutions (RI)
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Investissement
	230
	196
	85
	106 139 945
	98 563 367
	7 576 579
	93

	Préparation de projet 
	123
	122
	99
	5 446 111
	5 417 211
	28 900
	99

	Assistance technique
	210
	196
	93
	27 663 363
	24 423 731
	3 239 633
	88

	Projets de formation
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	690
	641
	93
	158 304 429
	147 459 319
	10 845 111
	93


* Excluant les projets clos ou transférés.
16. Le Tableau 3 présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets par année.[footnoteRef:18] Tous les projets et activités approuvés durant la période 1992-2010 et en 2012, sont désormais achevés.  [18:  Les données sont présentées en fonction de l’année à laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets non liés à des investissements) sont traitées de manière égale (un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel (APA) de 1 million de dollars US est considéré(e) comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 dollars US). Les indicateurs-clés du résumé annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage des fonds décaissés. L’examen des données sur le décaissement des fonds permet de noter l’existence de trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre du projet, après la mise en œuvre du projet, et pour les projets à financement rétroactif. ] 

Tableau 3: État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 515
	3 278 389
	125
	100

	2011
	20
	19
	95
	6 823 868
	6 823 868
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	4
	57
	2 276 412
	2 211 972
	64 440
	97

	2014
	14
	13
	93
	1 365 834
	1 326 092
	39 742
	97

	2015
	27
	22
	81
	4 921 949
	4 572 116
	349 833
	93

	2016
	16
	7
	44
	5 136 141
	3 022 910
	2 113 231
	59

	2017
	9
	1
	11
	2 605 614
	1 254 898
	1 350 716
	48

	2018
	16
	0
	0
	7 050 550
	1 684 377
	5 366 173
	24

	2019
	6
	0
	0
	1 941 319
	380 468
	1 560 851
	20

	Total
	690
	641
	93
	158 304 429
	147 459 319
	10 845 111
	93


* Excluant les projets clos ou transférés.
** Excluant les coûts d’appui d’agence. 

17. Le Tableau 4 présente un résumé des projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières.
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Investissement**
	3
	0
	0
	764 988
	342 869
	422 119
	45

	Assistance technique – Activités de facilitation
	4
	0
	0
	250 000
	203 450
	46 550
	81

	Total
	7
	0
	0
	1 014 988
	546 319
	468 669
	54


*Excluant les coûts d’appui d’agence. 
** 74 tm (105 865 tm équivalent de CO2) de HFC à éliminer.

Il existe actuellement sept activités liées aux HFC (trois activités d'investissement et quatre activités de facilitation) approuvées au titre des contributions régulières s'élevant à un montant total de 1 014 988 $ US, avec un décaissement de 546 319 $US. Le report des dates d’achèvement de quatre activités de facilitation a été approuvé à la 84e réunion; ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2021. Les trois projets d’investissement en cours sont censés être achevés en 2020 et en 2022.
PARTIE II:	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À MISE EN ŒUVRE RAPIDE À L’ÉLIMINATION DES HFC
18. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé sept projets liés aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, s’élevant à 480 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le Tableau 5 présente un résumé de l’état de ces projets. 
Tableau 5. État des projets approuvés liés aux HFC à la fin de 2019
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Assistance technique (activités de facilitation)
	7
	1
	14
	480 000
	172 093
	307 907
	36


* Excluant les coûts d’appui d’agence.

19. À la fin de 2019, sur les sept activités de facilitation approuvées, une activité a été achevée. Le report des dates d’achèvement des six autres activités de facilitation en cours a été approuvé à la 83e réunion (trois projets) et à la 84e réunion (trois projets); ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2020. Cumulativement, sur le financement total approuvé de 480 000 $US, 172 093 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 36 pour cent.
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