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* Debido al coronavirus (COVID-19)
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES
Lesotho

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN LA REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I)
	Alemania (principal)
	64a
	35% en 2020



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2019
	0,56 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2019

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Extinción de incendios
	Refrigeración
	Disolvente
	Agente de procesos
	Uso en laboratorio
	Consumo total del sector

	 
	Fabricación
	Servicio y mantenim.
	

	HCFC-142b
	
	
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0

	HCFC-22
	
	
	
	
	0,56
	
	
	
	0,56



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico en 2009-2010:
	3,5
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas:
	1,54

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	0,54
	Restante:
	1,00



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	Alemania
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,5
	0,5

	
	Financiación ($EUA)
	31 640
	31 640



	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015-2016
	2017
	2018-2019
	2020
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	n/c
	n/c
	3,5
	3,5
	3,2
	3,2
	3,2
	2,3
	n/c

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	n/c
	n/c
	3,5
	3,5
	3,15
	1,54
	1,39
	1,00
	n/c

	Financiación acordada ($EUA)
	Alemania
	Costos del proyecto
	100 000
	0
	0
	68 000
	0
	84 000
	0
	28 000
	280 000

	
	
	Gastos de apoyo
	13 000
	0
	0
	8 840
	0
	10 920
	0
	3 640
	36 400

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	100 000
	0
	0
	68 000
	0
	84 000
	0
	0
	252 000

	
	Gastos de apoyo
	13 000
	0
	0
	8 840
	0
	10 920
	0
	0
	32 760

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 000
	28 000

	
	Gastos de apoyo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 640
	3 640



	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. El Gobierno de Alemania, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado en nombre del Gobierno de Lesotho una solicitud de financiación para el cuarto, y último, tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH), por un monto de 28 000 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 3 640 $EUA[footnoteRef:1]. La comunicación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo y el plan de ejecución del tramo para el período entre 2020 y 2021. [1:  Según la nota del 27 de marzo de 2020 enviada por el Ministerio de Energía y Meteorología de Lesotho a la Secretaría.] 

Informe sobre el consumo de HCFC

1. El Gobierno de Lesotho ha informado de un consumo de 0,56 toneladas PAO de HCFC en 2019, un 84% inferior al nivel básico de HCFC para el cumplimiento y un 60% por debajo del objetivo establecido en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para ese año. En el Cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC en el período 2015-2019. 
Cuadro 1. Consumo de HCFC en Lesotho (datos de 2015 - 2019 con arreglo al Artículo 7)
	HCFC
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Nivel básico

	Toneladas métricas
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	13,3
	12,77
	12,69
	11,45
	10,27
	62,70

	HCFC-142b*
	0,34
	0,07
	0,08
	0,01
	0,00
	-

	Total (tm)
	13,64
	12,84
	12,77
	11,46
	10,27
	62,70

	Toneladas PAO
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	0,73
	0,71
	0,7
	0,63
	0,56
	3,50

	HCFC-142b*
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Total (toneladas PAO)
	0,75
	0,71
	0,70
	0,63
	0,56
	3,50


* Un componente del R-406A, una mezcla refrigerante utilizada en cámaras frigoríficas.

1. Esta reducción del consumo de HCFC es fruto tanto de la vigilancia del cumplimiento del sistema de concesión de licencias y de cuotas de importación de HCFC como de la ejecución de las actividades del PGEH (que incluyen programas de formación para técnicos, asistencia técnica al sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y actividades de concienciación e información). Por otra parte, el aumento de las importaciones de equipos sin HCFC también ha contribuido a la reducción del consumo de HCFC. 
Informe de ejecución del programa del país

1. El Gobierno de Lesotho ha notificado datos de consumo de HCFC por sectores en el marco del informe sobre la ejecución del programa del país de 2019 que concuerdan con los datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC

Marco jurídico

1. El Gobierno de Lesotho sigue vigilando el cumplimiento de la normativa de 2012 relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono a fin de controlar la importación y exportación de sustancias SAO. La Dependencia Nacional del Ozono (DNO) trabaja estrechamente con las autoridades de aduanas para implantar el sistema de concesión de licencias y de cuotas para HCFC. 
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración

1. Entre las principales actividades que se han llevado a cabo están:
5. Cuatro programas de formación destinados a 97 funcionarios de aduanas y agentes de aduanas (38 de los cuales mujeres) sobre controles y supervisión de los HCFC, que incluían nuevos avances en controles y aspectos de supervisión relacionados con el comercio ilegal; y suministro de piezas de recambio para los equipos de identificación de refrigerantes; y
5. Cuatro instructores asistieron a cursos certificados sobre refrigeración, que incluían: componentes eléctricos para equipos de refrigeración y aire acondicionado, y manipulación segura de refrigerantes en Sudáfrica; se proporcionaron equipos adicionales a dos entidades de formación en refrigeración y aire acondicionado (por ejemplo, una bomba de vacío de dos etapas, un equipo de recuperación, un detector electrónico de fugas y manómetros para colectores); y se formó a 168 técnicos, incluidas 16 mujeres, en buenas prácticas de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, incluida la manipulación segura de refrigerantes alternativos. 
Dependencia de ejecución y supervisión de proyectos (DGP)

1. La Dependencia Nacional del Ozono ha estado supervisando la ejecución del PGEH con la colaboración del Gobierno de Alemania. Los gastos de la DGP hasta la fecha ascienden a 38 995 $EUA (27 832 $EUA para gastos de personal y consultores y 11 163 $EUA para viajes), un importe inferior a la financiación asignada para la DGP (40 000 $EUA). 
Nivel de desembolso de los fondos

1. A fecha de enero de 2020, se habían desembolsado 233 356 $EUA de los 252 000 $EUA aprobados hasta ahora, tal como se muestra en el Cuadro 2. El saldo de 18 644 $EUA se desembolsará en 2020.
Cuadro 2. Informe financiero de la etapa I del PGEH para Lesotho ($EUA)
	Tramo de financiación
	Fondos aprobados
	Fondos desembolsados
	Tasa de desembolso (%)

	Primero
	100 000
	100 000
	100,0

	Segundo
	68 000
	68 000
	100,0

	Tercero
	84 000
	65 356
	77,8

	Total
	252 000
	233 356
	92,6



Plan de ejecución para el cuarto, y último, tramo del PGEH

1. Las siguientes actividades se ejecutarán antes de diciembre de 2021 (el presupuesto incluye el saldo de 18 644 $EUA):
8. Dos formaciones en aduanas para 50 funcionarios de fronteras y agentes de aduanas sobre supervisión y controles de HCFC (12 500 $EUA); 
8. Capacitación de dos instructores de entidades locales sobre aspectos teóricos y prácticos del servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (12 000 $EUA); 
8. Dos talleres de formación destinados a 50 técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado sobre buenas prácticas de servicio y mantenimiento y manipulación segura de refrigerantes alternativos (12 000 $EUA); 
8. Un taller para los grupos de interés sobre ejecución de proyectos y medidas que es necesario tomar en el futuro a fin de facilitar la colaboración y las consultas periódicas con el sector de equipos de refrigeración y aire acondicionado. El objetivo es conseguir una mayor concienciación y participación de los grupos de interés del sector en la formación, así como en las consultas sobre incentivos para la adopción de sustancias alternativas sin HCFC (7 000 $EUA); y
8. Supervisión de los proyectos y seguimiento de la ejecución de las actividades (3 144 $EUA).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

Punto de partida para las reducciones acumuladas del consumo de HCFC

1. En su reunión 80ª, el Gobierno de Lesotho presentó una solicitud de financiación del tercer tramo del PGEH[footnoteRef:2]. En su solicitud, el Gobierno accedía a ajustar el punto de partida de las reducciones acumuladas sostenidas del consumo de HCFC de 3,5 a 1,54 toneladas PAO, calculado como la media del consumo informado en el período 2011-2016. De acuerdo con esto, el Comité tomó nota, entre otras cosas, del punto de partida revisado solicitado por el Gobierno, de que la financiación total aprobada en principio para la etapa I, tal como se había calculado, había sido de 280 000 $EUA en vez de 210 000 $EUA, y de que los ajustes a la financiación se harían durante la aprobación de la etapa II del PGEH (decisión 80/69(a)(iii)).   [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/42] 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC

Marco jurídico

1. El Gobierno de Lesotho ha establecido una cuota de importaciones para 2020 que no supera 1,00 tonelada PAO, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo del PGEH.
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración

1. Tras una solicitud de clarificación, el Gobierno de Alemania explicó que el programa de certificación para técnicos de refrigeración, inicialmente previsto para el tercer tramo de financiación, no había podido ejecutarse puesto que era necesario realizar trabajos adicionales de estandarización de los planes de estudios de las entidades de formación en equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como establecer mecanismos de vigilancia relacionados con la formación y certificación obligatorias de técnicos. Por este motivo, el Gobierno de Lesotho decidió ejecutar el programa de certificación durante la etapa II del PGEH. 
1. La Secretaría observó la formación en manipulación segura de refrigerantes y preguntó sobre la retroadaptación en el país de equipos utilizando refrigerantes inflamables. El Gobierno de Alemania confirmó que no se ha informado de retroadaptaciones de equipos de refrigeración y aire acondicionado de HCFC-22 con refrigerantes inflamables y que este tipo de retroadaptaciones es algo que se intenta evitar. Por otra parte, el Gobierno de Lesotho es plenamente consciente de las decisiones 72/17 y 73/34 sobre retroadaptaciones. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el país pueda garantizar que los técnicos están correctamente capacitados para manipular los nuevos refrigerantes utilizados en equipos nuevos de refrigeración y aire acondicionado a medida que van saliendo al mercado; además, se está capacitando a los instructores de las entidades educativas para que, a su vez, proporcionen formación a los técnicos en el uso seguro de sustancias alternativas inflamables. 
Gastos de la DGP

1. La Secretaría observó que, con los presupuestos para el último tramo, los gastos totales de la DGP estarían 2 139 $EUA por encima del presupuesto de la DGP (40 000 $EUA). El Gobierno de Alemania aclaró que la Dependencia Nacional del Ozono es el organismo que realiza todo el trabajo de supervisión relacionado con el PGEH, y acordó no solicitar financiación para gestión de proyectos y supervisión en el cuarto tramo; los fondos que inicialmente se habían presupuestado para la DGP (3 144 $EUA) se destinarán al programa de formación de técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
Implantación de criterios de género[footnoteRef:3] [3:  En la decisión 84/92(d) se solicitaba a los organismos bilaterales y de ejecución que aplicaran los criterios en vigor sobre la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases del ciclo del proyecto.] 


1. El Gobierno de Alemania también informó de que el Gobierno de Lesotho está totalmente comprometido con la implantación de los criterios de género. El Gobierno está fomentando la participación de las mujeres en los programas de formación y ya ha informado de que, como parte del PGEH, se ha formado a 16 técnicas y 38 funcionarias con responsabilidades de vigilancia. Está aumentando, y se fomenta, la participación de técnicas mujeres en el programa de formación en el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado; por otra parte, la formación en aduanas normalmente cuenta con aproximadamente un 50% de mujeres, debido al número de funcionarias mujeres que hay en actividades de aduanas y vigilancia. La Dependencia Nacional del Ozono mantendrá un registro de las técnicas y funcionarias de aduanas formadas. 
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC 
1. El Gobierno está tomando medidas a fin de maximizar la cantidad de técnicos capacitados en buenas prácticas de reparación y mantenimiento y en el uso seguro de sustancias alternativas. Con la capacitación de los instructores en buenas prácticas de reparación y mantenimiento, así como en la adopción de sustancias alternativas inflamables, se irán reforzando continuamente las competencias de los técnicos del país. También se han reforzado los centros de formación proporcionándoles equipos. El refuerzo continuo de las capacidades de los funcionarios de aduanas y de vigilancia mediante formación y actividades destinadas a mejorar sus conocimientos ha ayudado al país a controlar y supervisar de forma eficaz las importaciones de HCFC. Todos estos esfuerzos deberían garantizar la sostenibilidad de la eliminación de HCFC en el país.
Conclusión 

1. El Gobierno de Lesotho ha estado vigilando el cumplimiento de su sistema de concesión de licencias y de cuotas y en 2019 el consumo de HCFC, de 0,56 toneladas PAO fue un 84% inferior al nivel básico para el cumplimiento y un 60% inferior a los objetivos del Acuerdo del PGEH. El PGEH está avanzando y las actividades planificadas para el tercer tramo han alcanzado los objetivos marcados en cuanto a la formación de técnicos y de funcionarios de vigilancia. El nivel de desembolso de los fondos corresponde al 92,6% de la financiación aprobada hasta ahora. Las actividades planificadas para el cuarto tramo reforzarán aún más el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, garantizarán la sostenibilidad a largo plazo de las actividades y permitirán al país cumplir con sus obligaciones con el Comité Ejecutivo dentro del Protocolo. El país completará la etapa I del PGEH en línea con su Acuerdo con el Comité Ejecutivo y tiene previsto presentar la etapa II del PGEH en 2021. 
RECOMENDACIÓN 

1. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre los progresos realizados en la aplicación del tercer tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Lesotho; y también recomienda la aprobación general del cuarto, y último, tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Lesotho y el correspondiente plan de ejecución de tramos para el período 2020-2021, con el nivel de financiación indicado en el siguiente cuadro:
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)
	Organismo de ejecución

	(a)
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	28 000
	3 640
	Alemania
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