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مقترح مشروع: هندوراس



تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالى:


الإزالة

· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)    يونيدو/يونيب



ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
هندوراس

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 

	يونيدو (رئيسة) يونيب 

	السادس والثمانون

	إزالة بنسبة 100 في المائة بحلول 2030



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة: 2021

	3.37 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	السنة:2022

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع
	استخدام مختبرى
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	التصنيع 
	الخدمة 
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	7.01
	
	
	
	7.01

	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس:2009-2010
	19.90
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	20.70

	الاستهلاك المؤهل للتمويل
	

	الموافق عليه بالفعل
	20.70
	المتبقى:
	0.0

	(خامسا) خطة الأعمال
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	1.65
	0.0
	2.99
	4.64

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	*265,895
	0
	319,395
	585,290

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	0.37
	0.0
	0.37
	0.74

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	*81,925
	0
	41,245
	123,170


· بما في ذلك 880 89 دولار أمريكي لليونيدو و 680 40 دولار أمريكي لليونيب لأنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة. 
	(سادسا) بيانات المشروع  
	2020
	2021
	2022
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028 2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)     
	12.94
	12.94
	12.94
	12.94
	12.94
	6.47
	6.47
	6.47
	6.47
	0
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  
	12.94
	12.94
	9.91
	9.91
	9.91
	6.47
	6.47
	6.47
	2.70
	0
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)  
	يونيدو
	تكاليف المشروع  
	[bookmark: _Hlk129355462]197,000
	0
	0
	244,500
	0
	298,500
	0
	157,000
	0
	177,500
	1,074,500

	
	
	تكاليف الدعم  
	13,790
	0
	0
	17,115
	0
	20,895
	0
	10,990
	0
	12,425
	75,215

	
	يونيب
	تكاليف المشروع  
	26,500
	0
	0
	76,500
	0
	36,500
	0
	43,000
	0
	33,000
	215,500

	
	
	تكاليف الدعم  
	3,445
	0
	0
	9,945
	0
	4,745
	0
	5,590
	0
	4,290
	28,015

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع  
	223,500
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	223,500

	
	تكاليف الدعم  
	17,235
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,235

	إجمالي الأموال الموصي بها للموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)  
	تكاليف المشروع  
	
	
	
	321,000
	
	
	
	
	
	
	321,000

	
	تكاليف الدعم 
	
	
	
	27,060
	
	
	
	
	
	
	27,060


* يشمل التمويل لعام 2023 مبلغ 000 80 دولار أمريكي زائدا اكاليف دعم الوكالة البالغة 600 5 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 000 40 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 200 5 دولار أمريكي لليونيب لأنشطة كفاءة الطاقة (المقرر 89/6).
	توصية الأمانة
	موافقة شاملة



وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة هندوراس قدّمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسة، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرھا 060 348 دولاراً أمريكياً تتألف من 500 244 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 115 17 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 500 76 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 945 9 دولار أمريكي لليونيب[footnoteRef:2]. وتضمّن الطلب المقدم أيضاً تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير التحقق من استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2020 إلى 2022 وطلب تمويل أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد[footnoteRef:3] وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2023 إلى 2025.      [2:    وفقاً للرسالة بتاريخ 15 آذار/مارس 2023 من أمانة  منظمة الموارد الطبيعية والبيئة لهندوراس إلى اليونيدو.]  [3:    تمشيا مع المقرر 89/6، يمكن للبلدان المستهلكة لأحجام منخفضة أن تدرج في خططتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة اضافية لاستخدام بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة أو صفر وذلك للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   
1. أبلغت حكومة هندوراس عن استهلاك في تقرير البرنامج القطرى يبلغ 7.01 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، وهو استهلاك أقل من خط أساس الامتثال للهيدروكلوروفلوروكربون بـنسبة 64.7 في المائة. ولم يتم الإبلاغ عن بيانات المادة 7 حتى الآن, ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2018-2022. 

الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ألبانيا (بيانات المادة 7 للفترة 2017-2021)  
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020*
	2021*
	2022**
	خط الأساس

	أطنان مترية
	170.32
	164.36
	134.46
	61.21
	127.47
	327.40

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون 
	9.37
	9.04
	7.40
	3.37
	7.01
	19.9


*  تم تصحيح بيانات المادة 7 التى أبلغ عنها في السابق لهذا العام على أساس تقرير التحقق
3	 إن الهيدروكلوروفلوروكربون الوحيد المستورد حاليا هو الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يستخدم في خدمة التبريد ومعدات تكييف الهواء. وانخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بالتدريج نتيجة لفرض نظام الترخيص والحصص؛ واعتماد قواعد بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون؛ وتنفيذ برامج تدريب لموظفي الجمارك وتقنيي التبريد بموجب المرحلة الأولى؛ وزيادة استخدام معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على سوائل تبريد خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، بما في ذلك الهيدرو فلوروكربون-134أ و R-404A و R-410A و R-507A. وترجع التخفيضات الاضافية في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عامى 2020 و2021 إلى تأثير جائحة كوفيد-19. وتم حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2017. 

قريرعن  تنفيذ البرنامج القطري  
1. أبلغت حكومة هندوراس في السابق عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعامى 2020 2021 التى كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛ ومع ذلك، تم تصحيح كلا التقريرين على أساس نتائج التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون كما تم شرح ذلك في الفقرة 5 أدناه.
تقرير التحقق
5	أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظاماً للترخيص وﺣﺼﺺ الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستنتج التحقق أيضا أن خلال السنوات من 2020 إلى 2022 كان استهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربون في هندوراس أقل من الأهداف المحددة في بروتوكول مونتريال والاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. وومع ذلك، بينما تمتثل، كان الاستهلاك المتحقق منه لعامى 2020 و2021 هو 7.40 طن من قدرات استنفاد الأوزون و3.37 طن من قدرات استنفاد الأوزون على التوالى وهو يختلف عن 7.17  طن من قدرات استنفاد الأوزون و6.63  طن من قدرات استنفاد الأوزون  المبلغ عنه بموجب التقرير القطرى والمادة 7 من بروتوكول مونتريال لنفس السنتين.
6	ترجع الفروق بين الاستهلاك المبلغ عنه والمتحقق منه إلى ترقيم المعلومات (أي، الأخطاء المطبعية وإزدواج البيانات) وإلى 300 في المائة زيادة في اصدار التصريح والترخيصات لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال تلك الفترة، الأمر الذي ولد عبء اضافيا للوحدة الوطنية للأوزون في التحقق من البيانات ومعالجتها. وعلى أساس الاستهلاك المتحقق منه، قدمت حكومة هندوراس تقارير البرنامج القطرى وبيانات المادة 7 مصححة لسنتى 2020 و2021 إلى أمانة الصندوق وأمانة الأوزون على التوالى.
7	أكد تقرير التحقق التوصيات المقدمة عقب التحقق السابق للسنوات 2016-2019، مشيرا إلى أنه تم تناولها جزئيا فقط.  وشملت، من بين جملة أمور، الجهود المتواصلة، بما في ذلك التدريب ذى العلاقة، لضمان أن الإعلانات الجمركية كانت دقيقة، خاصة في ما يتعلق بالوزن الصافى للمواد الخاضعة للرقابة؛ أصدار تراخيص (تصاريح) استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون دون استثناء؛ التأكد من أن التعرف الرقمى لكل ترخيص استيراد صادر فريد؛ ضمان أن تقارير الاستهلاك دقيقة.
حالة تنفيذ المرحلة الأولة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
8	تم الانتهاء من المرحلة الأولة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 30 أيلول/سبتمبر 2022، تمشيا مع التمديد الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في المقرر 88/14(ب). وقدم تقرير إنتهاء المشروع في 28 آذار/مارس 2023.
تقرير مرحلى عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
9	صدقت حكومة هندوراس على تعديل كيغالى على بروتوكول مونتريال في 29 كانون الثانى/يناير 2019. وتجعل الآئحة العامة بشأن استخدام المواد المستنفدة للأوزون (الاتفاق التنفيذي 006-2012) ملزمة للحصول على تصاريح استيراد/تصدير من المواد الخاضعة للرقابة لبروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية، وإبلاغ المعلومات عن الواردات والمبيعات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها.
10	تم تنفيذ الأنشطة التالية بمساعدة اليونيب لدعم القدرة الوطنية للرقابة على الاتجار في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون:
(أ)	عقدت 10 حلقات عمل عن طرق الإنترنت لعدد 610 موظف جمارك وموظف إنفاذ القانون (بما في ذلك 301 إمرأة) عن أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال وجداول خفض الهيدروكلوروفلوروكربون والرقابة على استيراد ورصد المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها ونظم الترخيص والمهارات والأدوات المطلوبة للرقابة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير القانونى وتعديل كيغالى؛
(ب)	تم تنظيم زيارات رصد لنقاط بيع سوائل التبريد في جميع أنحاء القطر لتحليل والتحقق من نقاء سوائل التبريد التى تباع، مع تحقق نتائج ايجابية؛ عقدت اجتماعات سنوية مع سلطات الجمارك وأطراف فاعلة أخرى لتنسيق عمليات المصادرة ورصد المعلومات بشأن الواردات والصادرات من المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها؛
(ج)	تم إنشاء لجنة تقنية لاعتماد معيار ISO 5149 بشأن السلامة والمتطلبات البيئية لنظم التبريد ومضخات التسخين؛ تم الاتفاق على خطة عمل لاعتماد الأجزاء العملية للمعيار بحلول نهاية عام 2023؛ عقدت ستة اجتماعات إعلامية للترويج لقواعد جديدة وإصدار الشهادات للتقنيين بمشاركة 61 تقنى تبريد وتكييف هواء (بما في ذلك 8 نساء)وممثلين عن الصناعة.
قطاع خدمة التبريد
11	تم تنفيذ الأنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد منذ يناير/كانون الثانى 2021 بمساعدة اليونيدو:
بناء القدرات وتدريب التقنيين واصدار الشهادات
(1) تم وضع منهج دراسي لبرنامج معياري للتدريب لإصدار الشهادات للتقنيين في "الممارسات الجيدة في التبريد وتكييف الهواء" ومشاركته مع مدربين في 15 معهد تدريب مهنى ومدرسة أساسية في جميع أنحاء البلد؛ وتلقى 47 مدربا و208 تقنيا التدريب على ممارسات التبريد الجيدة وإصدار شهادات في المقدرة العملية وكفاءة الطاقة، والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ معايير السلامة في تناول سوائل التبريد القابلة للاشتعال وتم طبع كتيب تشغيل مراكز استرداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد وتوزيعه على 1000 تقنى تبريد وتكييف هواء ومستعمل نهائي؛

(2)  في عام 2022، قام المعهد الوطنى للتدريب المهنى باستئناف تنفيذ برنامج إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء، الذي تمت الموافقة عليه في السابق في سبتمبر/ايلول 2019 ولكنه توقف خلال فترة 2020-2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19. وقام المعهد الوطنى للتدريب المهنى بتدريب المقيمين والمدربين في ما يتعلق بتنفيذ برنامج إصدار الشهادات؛ وتم تعديل والتحقق من صكوك التقييم؛ وبدأ تدريب المجموعات الرائدة؛ تم اضافة دورة معيارية إلزامية عن المناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال إلى المنهج الدراسي لبرنامج تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء؛
اعتماد مدونات السلامة والإجراءات التقنية لسوائل التبريد القابلة للاشتعال
(ج) تم الاتفاق على موقع مركز التدريب للهيدروكربون المخطط له؛ وتم تدريب 15 مدربا و340 تقنيا على تناول سوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ وحضر 100 تقنى اضافى حلقات عمل عن طريق الإنترنت بشأن نفس الموضوع؛ وعقدت حلقة تدارس لتوفير معلومات حديثة عن المناولة الآمنة لسوائل التبريد الطبيعية (أي، الأمونيا وثانى أكسيد الكربون والهيدروكربونات) لعدد 95 مهندس وممثلين عن قطاعات فرعية عديدة للتبريد وتكييف الهواء؛
(د) تم تحديث دليل المناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال، على أساس المعيار التقنى الدولى EN-378 وتم إعداد مشروع تدابير السلامة لتركيب وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء المشحونة بسوائل تبريد قابلة للاشتعال وسامة لادراجها في "دليل الممارسات الجيدة للتبريد"؛
تحسين شبكة استرداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد
(هـ) على أساس الاتفاق التنفيذي 006-2012، طلب من المستعملين النهائيين والتقنيين خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء طبقا لـ "دليل الممارسات الجيدة للتبريد"، الذي يشمل التزاما بتوافر المعدات والأدوات للاسترداد وإعادة استخدام سوائل التبريد أو أخذ سوائل التبريد المستردة إلى أقرب مخزن أو مركز استخلاص لسوائل التبريد؛
(و) وقعت كل من أمانة الموارد الطبيعية والبيئة والمعهد الوطنى للتدريب المهنى اتفاق تعاون لانشاء مركزي استخلاص؛ وتم تسليم وحدة استخلاص إلى المعهد الوطنى للتدريب المهنى في Tegucigalpa؛ وقامت الوحدة الوطنية للأوزون بزيارة أربعة مراكز تخزين سوائل تبريد في البلد وأكدت جمع 631 كيلوجرام من سوائل التبريد؛[footnoteRef:4] وتساعد الوحدة الوطنية للأوزون في إنشاء رابطة لتقنيي التبريد في سان بدرو سولا التى ستدعم أنشطة التدريب وإنشاء مركز محلى للاسترداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد. وقام منسق الوحدة الوطنية للأوزون ببعثة إلى المكسيك ومساعدة تقنية لتبادل الخبرات بشأن القضايا المتعلقة بتشغيل مراكز الاسترداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد، وكذلك إدارة والتخلص البيئي من معدات التبريد وتكييف الهواء في نهاية حياتها المفيدة وزيارة متجر كبير يستخدم نظم تبريد وتكييف هواء قائمة على ثانى أكسيد الكربون؛ [4:    يخضع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ولهيدروكلوروفلوروكربون-134أ الاستخلاص وإعادة الاستخدام، وتم تصدير مقدار 6.57 طن مترى من الكلوروفلوروكربون الذي تم جعه والاحتفاظ به منذ 2008 إلى فرنسا لحرقه.] 


المساعدة التقنية للمستعملين النهائيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء
	(ز) في المرحلة التجريبية من مشروع لرصد مستخدمين كبار لسوائل التبريد، قام 10 مستعملين كبار لـ NH3 (الذين هم مستعملون أيضا للهيدروكلوروفلوروكربون-22) بالتسجيل للحصول على تصاريح لشراء سوائل تبريد؛ ويخطط المشروع للتوسع مع مستعملين كبار للهيدروكلوروفلوروكربون-22)؛
(ح) تم الانتهاء من مشروع "تسريبات صفر" في شركة صناعات غذائية، نتج عنه خفض في استهلاك للهيدروكلوروفلوروكربون-22)[footnoteRef:5] وبدأت الوحدة الوطنية للأوزون التعاون مع قطاع الفنادق بشأن مشروع تجريبي لبيان فوائد كفاءة الطاقة مع ممارسات جيدة لاحتواء سوائل التبريد في 426 وحدة تكييف هواء تعمل في 19 فندق صغير ومتوسط الحجم. وتم صياغة تقرير يعرض تحليل التكاليف والفوائد عند تطبيق احتواء سوائل التبريد والوفورات المرتبطة بها في استهلاك الطاقة وعقدت حلقة عمل لنشر نتائج المشروع؛ [5:    كفائدة جانبية لهذا المشروع، واتباع نصيحة اليونيدو، استبدلت الشركة بأموالها معدات تستعمل سوائل تبريد R-507A بنظام جديد يعمل مع NH3؛ وباسترداد R-507A يمكن الاستخلاص أو التدمير في المستقبل.] 


النشر وزيادة الوعي
(ط) تمت زيارة 200 مستعمل نهائي كبير، بما فيهم مشافى وفنادق ومتاجر كبيرة لرصد استراتيجيات إدارة البيئة عند استخدام سوائل التبريد؛ وتم طبع 500 كتيب عن نظام إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والتناول الآمن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال وتم طبع كتيب عن تشغيل مراكز الاسترداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد وتوزيعه؛ ونشرت معلومات تتعلق بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال قنوات الوسائل الاجتماعية الحكومية والعديد من النشرات الصحفية التى نشرت في الصحف الوطنية.

تنفيذ المشروع ورصده

12	واصلت الوحدة الوطنية للأوزون الاجتماع مع المؤسسات العامة والأطراف الفاعلة الخاصة. وتم القيام بمهمات لمتابعة تنفيذ المشروع وأعدت تقارير تنفيذ سنوية وقدمـت إلى اليونيـدو واليونيب. وتـم صـرف مجمـوع 748 21 دولار أمريكي بموجب هذا المكون، بما في ذلك مبلغ 502 11 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين المحليين ومبلغ 246 10 دولار أمريكي لزيارات الرصد.
مستوىى صرف التمويل
13	حتى فبراير/شباط 2023، تم صرف مبلغ 058 151 دولار أمريكي (68 في المائة) (558 128 دولار أمريكي لليونيدو و 500 22 دولار أمريكي لليونيب) من مبلغ 500 223 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن (000 197 دولار أمريكي لليونيدو و500 26 دولار أمريكي لليونيب). وسوف يصرف الرصيد البالغ 442 72 دولار أمريكي في عام 2023.

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

14	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين يولية/تموز 2023 وسبتمبر/أيلول 2025:

(1) دعم الإطار الناظم: صياغة تدابير لتناول المعدات/المنتجات والمواد القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون خلال استيرادها واستخدامها والتخلص النهائي منها؛ عقد أربع حلقات عمل لزيادة الوعى مع وكالات عامة وروابط الصناعة وأطراف فاعلة أخرى بشأن اللوائح الجديدة؛ عقد اجتماعات تشاورية مع أطراف فاعلة (يونيب) (000 14 دولار أمريكي)؛

(2)  دعم القدرة الوطنية للجمارك والرقابة على التجارة: القيام بتدريب محدث بشأن الرقابة على استيراد المواد المستنفدة للأوزون لعدد 120 موظف جمارك وإنفاذ قانون وسمسارومستورد؛ تحديث نماذج تدريب بواسطة الإنترنت لموظفى الجمارك؛ عقد اجتماعات دورية مع مؤسسات إنفاذ القانون؛ تنفيذ زيارات رصد سنوية لجميع نقاط بيع سوائل التبريد في البلد (يونيب) (500 22 دولار أمريكي)؛

(5) بناء القدرات من خلال تدريب التقنيين وإصدار الشهادات: توفير تدريب متضمن الخبرة في المعدات بشأن ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد؛ اعتماد وإصدار تصاريح[footnoteRef:6] لعدد 200 تقنى تبريد وتكييف هواء؛ التحقق من والترويج لمعيار كقاءة العمل بشأن المناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ عقد اجتماعات بناء الوعى بشأن برنامج اصدار الشهادات مع التقنيين والمستعملين النهائيين؛ تنظيم مهمة دراسية واحدة على الأقل للمدربين لتعميق معرفتهم عن ممارسات التبريد الجيدة وبدائل سوائل التبريد وتقاسم الخبرات مع المدربين من بلدان أخرى (يونيدو) (000 28 دولار أمريكي)؛ [6:    بعد الحصول على شهادة كفاءة العمل من  المعهد الوطنى للتدريب المهنى، يتلقى التقنى تصريحا بالعمل مع معدات التبريد و/أو تكييف الهواء.] 


(د) اعتماد مدونات السلامة وتدابير تقنية لسوائل التبريد القابلة للاشتعال وذات احتمالية احترار عالمى منخفضة: تدريب 150 تقنى تبريد وتكييف هواء اضافيين على المناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال وممارسات الخدمة الجيدة بالهيدروكربون؛ الانتهاء من إنشاء مركز تدريب للهيدروكربون؛ الإرتقاء بمختبرات التدريب للتبريد وتكييف الهواء في 10 معاهد مهنية ومدارس تقنية بمجموعات أدوات[footnoteRef:7] للمناولة الآمنة لسوائل تبريد الهيدروكربون (يونيدو) 500 87 دولار أمريكي)؛ [7:    تشمل الأدوات، من بين أخرى، أجهزة كشف التسرب وخدمة متشعبة لـ R-600a و R-290 ومقياس تفريغ إلكترونى وموازين ومقاييس أمبير رقمية وصهاريج.] 


(هـ) إجراء تحسينات على شبكة  مراكز استرداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد: مواصلة دعم شبكة مراكز استرداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد من خلال عقد اجتماعين لزيادة الوعى لتعزيز ممارسات مراكز استرداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد واجتماع سنوى واحد لمتابعة تنفيذ الأنشطة (يونيدو) (2000 دولار أمريكي) ؛

(ز)	مساعدة تقنية للمستعملين النهائيين للتبريد وتكييف الهواء: تنفيذ مشروع تجريبي "لتسريبات صفر" في مستعمل كبير لسوائل التبريد؛ وضع وفرض دليل لمكافحة التسرب؛ إنشاء مركز استشارى على الإنترنت لكبار المستعملين النهائيين، بما في ذلك، من بين جملة أمور، توجيها لاختيار التكنولوجيا ذات صفر من قدرات استنفاد الأوزون واحتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة عالية في الطاقة وكذلك معلومات عن مشروعات "تسريبات صفر" وبروتوكولات السلامة لسوائل التبريد البديلة وجداول الإزالة (يونيدو) (000 22  دولار أمريكي)؛

(6)  زيادة الوعى: تصميم وتنفيذ حملة لزيادة الوعى بشأن استهلاك سوائل التبريد في ما بين تقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء والمستعملين النهائيين؛ المشاركة في حدثين مواضعين مثل حلقات تدارس أومعارض تجارية أوأحداث نقابية أومؤتمرات أو معارض؛ المشاركة في وتنظيم حلقات تدارس اقليمية للمستعملين النهائيين بشأن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وممارسات التبريد الجيدة وبرنامج إصدار شهادات التقنيين وخدمة شبكة مراكز استرداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد والبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة (يونيدو) (000 7 دولار أمريكي)؛

(ط)  أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة: يرد وصفا تفصيليا لهذه الأنشطة في الجدول 2 أدناه، وتشمل بناء القدرات والتعاون بين صناع السياسة والأطراف الفاعلة الصناعية (000 20 دولار أمريكي) (يونيب)؛ برامج وعى للترويج لمعايير وبطاقات عن كفاءة الطاقة (000 20 دولار أمريكي) (يونيب)؛ عمليات تحديث لمواد التدريب على كفاءة الطاقة في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء (000 80 دولار أمريكي)؛

(ى) رصد المشروع: توظيف استشاريين لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ رصد الاتجاهات في استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والبدائل؛ تقديم تقرير عن تقدم المشروع؛ تنظيم زيارات رصد منتظمة للأطراف الفاعلة والمؤسسات الشريكة لضمان الامتثال واستمرار تنفيذ الأنشطة (يونيدو) (000 18 دولار أمريكي)، بما في ذلك مبلغ 000 8 دولار أمريكي لتكاليف الموظفين ومبلغ 000 10 دولار أمريكي لزيارات الرصد).


أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد

15	إن المشروع المتعلق بكفاءة الطاقة، المقدم تمشيا مع المقرر 89/6، مصمم لتعزيز التنسيق في الترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكفاءة طاقة معدات التبريد وتكييف الهواء في ما بين الأطراف الفاعلة الوطنية الرئيسة. ومن المتوقع مساعدة البلد لاستمرار إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ودعم قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. ويرد في الجدول 2 وصفا وتفاصيل التكاليف المقترحة للأنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في القطاع.






الجدول 2. أنشطة اضافية مقترحة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة
	النشاط
	مؤشرات الأداء
	التكاليف (دولار أمريكي)

	بناء القدرات والتعاون بين صانعي السياسة والأطراف الفاعلية في الصناعة (يونيب)

	مشروع دراسة مكتبية لتحديد وتقييم أفضل الممارسات والدروس المستفادة والفرص للحفاظ /تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة
	تقرير صادر عن نتائج وتوصيات الدراسة المكتبية
	6,000

	عقد دورات إعلامية لصانعي السياسة بشأن قيم سوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في برامج وضع البطاقات وكيفية تشجيع معدات التبريد وتكييف الهواء المشحونة بسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة
	عقد دورتىين اعلاميتين لعدد 40 طرفا فعالا
	3,000

	تحديد استراتيجيات، بدعم صانعي السياسة، لتحسينوضع بطاقات كفاءة الطاقة والمعايير الدنيا لأداء الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء
	تقرير صادر عن نتائج وتوصيات لتحسين سياسات كفاءة الطاقة 
	6,000

	عقد حلقات عمل تدريبية للمستوردين بشأن تسجيل واستخدام والتفتيش على المنتجات القائمة على أساس سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتصنيفها على أنها ذات كفاءة للطاقة
	عقد حلقتا عمل لعدد 30 مستوردا
	2,000

	عقد حلقات عمل تدريبية لسلطات الجمارك والتجارية بشأن الرصد والتفتيش على الواردات من المنتجات ذات البطاقات المستخدمة لسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتصنيفها على أنها ذات كفاءة للطاقة
	عقد حلقتا عمل لعدد 60 موظف جمارك وتجاري
	3,000

	المجموع الفرعي
	20,000

	برامج توعية للترويج لمعايير وبطاقات كفاءة الطاقة (يونيب)

	القيام بحملات توعية لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والموزعين وتجار التجزئة والمستعملين النهائيين بشأن أهمية وفوائد توفير والحفاظ واستخدام معدات تبريد وتكييف هواء ذات كفاءة عالية مشحونة بسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة

· تشجيع المستهلكين على اختيار معدات ذات بطاقات بها معلومات عن سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة؛ توفير معلومات عن برنامج وضع البطاقات وفوائد اختيار أجهزة ذات بطاقات ومعدات قائمة على سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، بما في ذلك المتعلقة بالوفورات. 
· توجيه تقنيي التبريد وتكييف الهواء والمستوردين والمستعملين النهائيين بشأن قراءة بطاقة كفاءة الطاقة وإدراك قيم قدرات استنفاد الأوزون واحتمالية الاحترار العالمى المنخفضة اسوائل التبريد والتكاليف والفوائد البيئية لبدائل سوائل التبريد
	



· إنتاج فيديو واحد لبناء وعي الزبائن


· تطوير معلومات تصويرية لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والمستوردين والمستعملين النهائيين (توزيع 3000 نسخة)
	15,000

	وضع برامج تدريب لموظفى المستوردين والموزعين وتجار التجزئة والمستعملين النهائيين عن قراءة بطاقات كفاءة الطاقة وفهم قيم قدرات استنفاد الأوزون واحتمالية الاحترار العالمى المنخفضة لسوائل التبريد والتكاليف والفوائد البيئة لبدائل سوائل التبريد
	عقد أربع حلقات عمل لعدد 80 موظف لمستوردين وموزعين وتجار تجزئة ومستعملين نهائيين
	5,000

	المجموع الفرعى
	20,000

	تحديث للمواد التدريية بشأن كفاءة الطاقة في خدمة التبريد وتكييف الهواء (يونيدو)

	استعراض المناهج الدراسية لمعاهد التدريب المهنى للتبريد وتكييف الهواء على المستوى القطرى وتنقيح المفاهيم المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع، خاصة معايير تحسين المناهج الدراسية التدريبية الجديدة واقتراحها
	إصدار تقرير عن نتائج وتوصيات المناهج الدراسية التدريبية الجديدة المقترحة لتتضمن كفاءة الطاقة
	8,000

	صياغة دليل للتقنيين للتأكد من أداء نظم التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك تشخيص وتصحيح وظائف النظم لتحين كفاءة الطاقة
	صياغة دليل واحد للتقنيين
	6,000

	دعم معاهد التدريب المهنى والمدارس الأساسية في تدريب المهنيين لتحديد الأداء وكفاءة طاقة نظم التبريد وتكييف الهواء
	تسليم 10 مجموعات أدوات لمعاهد تدريب مهنى ومدارس أساسية مختارة
	60,000

	عقد حلقات عمل تدريبية للمدربين والتقنيين بشأن تدابير التأكد من أداء نظم التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك تشخيص وتصحيح وظائف النظم لتحين كفاءة الطاقة
	عقد أربع حلقات عمل لعدد 80 مدرب وتقنى
	6,000

	المجموع الفرعى
	80,000

	المجموع
	120,000





تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

تقرير عن استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون والتحقق منه

16	أحيطت الأمانة علما بأنه تم تحديد أسباب أخطاء إبلاغ البيانات في عامى 2020 و2021 وأن بيانات البرنامج القطرى وتقارير المادة 7 قد تم تصحيحها. وأكدت اليونيدو أن تطبيق التوصيات الواردة في تقارير التحقق ستمنع أخطاء الإبلاغ في المستقبل وبينت أن نظام الترخيص الوطنى له تحفظ قانونى نسبته 20 في المائة من حصص لم تعين للتخفيف من مخاطر عدم الامتثال غير المتعمد.

17	وفي ما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التحقق السابق والتى تم التأكيد عليها مرة ثانية في التقرير الجديد، أشارت اليونيدو إلى تحقق تقدم جزئي، بما في ذلك تحسينات على النظام الإلكترونى لتسجيل الواردات، الذي تم الإبلاغ عنه في الاجتماع الثامن والثمانين.[footnoteRef:8] وشرحت اليونيدو أن عملية تناول التوصيات قد توقفت نتيجة لجائحة كوفيد-19 وتغير الموظفين، في كل من الحكومة وفي هيئة الجمارك. وسوف يعقد اجتماع بين الوحدة الوطنية للأوزون وهيئة الجمارك واستشارى دولى للتأكيد على أهمية تناول هذه التوصيات، وتخطيط اعتمادها في أقرب وقت ممكن لضمان دقة التسجيل والإبلاغ عن الواردات والصادرات. [8:    عند الموافقة على الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، طلب من اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين تحديثا عن التقدم المحرز نحو تنفيذ التوصيات في تقرير التحقق، بما في ذلك الإجراءات التى اتخذتها هندوراس لضمان دقة البرنامج القطرى وبيانات المادة 7 المقدمة إلى الصندوق المتعدد الأطراف وأمانة الأوزون، على التوالى (الفقرات من 25 إلى 32 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18).] 


18	تعتبر الأمانة أن بينما نظام الترخيص والحصص في هندوراس قيد التشغيل، فإن تناول التوصيات الواردة في التحقق ستساعد الحكومة في أن يكون لديها تسجيل دقيق للبيانات وخفض الأخطاء في الإبلاغ. وتوصي الأمانة أنه خلال تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية، تواصل اليونيدو مساعدة حكومة هندوراس على التناول الكامل للتوصيات في تقارير التحقق وأن تقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن التقدم المتحقق. 

تقرير مرحلى عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية

الإطار القانونى

19	أصدرت حكومة هندوراس حصص استيراد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2023 عند مقدار 7.37 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.

قطاع خدمة التبريد

20	في ما يتعلق باصدار الشهادات للتقنيين، أكدت اليونيدو أن عقب التاخير الذي تسببت فيه حائحة كوفيد-19، اصبحت الأوضاع حاليا ملائمة للبدء في عملية اصدار الشهادات للتقنيين في يونية/حزيران 2023، وتحقيق هدف اعتماد 500 تقنى بموجب الشريحتين الأولتين بحلول يونية/جزيران 2025. ونظرا لأن من الملزم أن يكون تقنيي التبريد وتكييف الهواء معتمدين، من المتوقع أن ينضم تقنيين اضافيين إلى العملية في السنوات القادوة.

21	أوضحت اليونيدو أيضا أنه عهد لمراكز التدريب اعتماد "الممارسات الجيدة في التبريد وتكييف الهواء" في برنامج التدريب المعيارى لإصدار الشهادات للتقنيين، ويتعين على التقنيين المهتمين حضور دورة مدتها 32 ساعة قبل تقييم كفاءة العمل. وسوف يتضمن برنامج التدريب المعيارى في المنهج الدراسي لمراكز التدريب إبتداء من يونية/حزيران 2023.

22	عند مناقشة نموذج الأعمال لتشغيل شبكة مستدامة لمراكز استرداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد ، أوضحت اليونيدو أن مركز الاستخلاص في المعهد الوطنى للتدريب المهنى في Tegucigalpa كان القصد منه أنشطة التدريب واستخلاص سوائل تبريده الخاصة به، بينما يجرى إنشاء حاليا مركز آخر في سان بدرو سولا مع رابطة تقنيي التبريد الذي سيقوم على خدمة التقنيين. ويمتلك المركز الأخير وحدة استخلاص متنقلة، تيسر خدمة نظم كبيرة ثابته للتبريد وتكييف الهواء وتنقل سوائل التبريد المستردة إلى الرابطة لاستخلاصها. وسوف يستخدم العائد من خدمات الاستخلاص في دعم المركز وتغطية التكاليف الإدارية للرابطة.

23	وبالنسبة للمشروع لتنظيم المستعملين الكبار لسوائل التبريد، أوضحت اليونيدو أنها ركزت على ضمان أن تجعل هذه الشركات  الاستثمار الضروري للامتثال لمتطلبات الاتفاق التنفيذي 006-2012، مثل شراء المعدات والأدوات الأساسية لتنفيذ ممارسات التبريد الجيدة؛ وضع أدلة بشأن تدابير داخلية للمناولة الصحيحة لسوائل التبريد ومعدات التبريد وتكييف الهواء؛ صياغة أدلة لإدارة النفايات والتخلص النهائي من المواد الخاضعة للرقابة ومعدات التبريد وتكييف الهواء.

أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد

24	تمشيا مع المقرر 89/6(د)، ضمن كل من اليونيدو واليونيب في خطة تنفيذ الشريحة أعمالا محددة ومؤشرات أداء وتمويل مرتبط بأنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة. وقدمت اليونيدو أيضا خطا زمنيا لهذه الإنشطة وأكدت أنها ستبلغ عن التقدم المحرز في تنفيذها في وقت تقديم طلب الشريحة القادمة.

25	قدمت اليونيدو المعلومات التالية المتعلقة بمساهمة الأنشطة المقترحة للترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة والحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد:

(1) في ما يتعلق بالمعايير الدنيا لأداء الطاقة، سوف توفر الأنشطة المقترحة لمنظمة المقاييس لهندوراس وصانعى السياسة تحديث 10 معايير دنيا لأداء الطاقة طوعية، في عملية جعلها إلزامية من خلال تحديثات ناظمة وتشريعية ضرورية، وتنسيق التشريع الوطنى مع اللوائح التقنية لأمريكا الوسطى، التى يجرى وضعها لإنشاء مستويات دنيا لكفاءة الطاقة أو الاستهلاك الأقصي للكهرباء في معدات التبريد وتكييف الهواء المصنعة والمستوردة والمباعة في الإقليم؛ 

(2)  سيجرى استعراض المناهج الدراسية لمعاهد التدريب المهنى على التبريد وتكييف الهواء بالتنسيق مع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوجيه التقنيين للتأكد من أداء نظم التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك تشخيص وتصحيح وظائف النظام لتحسين كفاءة الطاقة، وتوافقه مع الأدلة الحالية ومدونات الممارسات الجيدة المعدة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج) إن القصد من الأدوات التى ستتوفر لمعاهد التدريب المهنى هو مساعدة كل من المدربين والتقنيين على تحديد أداء الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء، والتحقق من مكاسب كفاءة الطاقة التى تم الحصول عليها باستخدام سوائل تبريد بديلة. وسوف تتالف كل مجموعة أدوات من مقاييس متعددة أو مقياسي واط أو أجهزة تحليل شبكات وثرمومترين بالليزر وثرموترين للاتصال. إن هذه الأدوات لم يتم توفيرها بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.	

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:9] [9:    تمشيا مع المقرر 84/92(د) ، يشجع المقرر 90/48(ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان أن السياسة  التشغيلية للمنظور الجنسانى تطبق في جميع المشروعات، مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة المحددة الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.
] 


26	خلال تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ، ركزت كل من اليونيدو وحكومة هندوراس على دعم إدراج المنظور الجنسانى في أنشطة التنفيذ. وحظيت النساء بالأولوية في دورات التدريب لدعم قدراتهن والمساعدة في زيادة حصولهن على فرص وشروط عمل أفضل. ويتطلب المشروع جمع بيانات مجزأة عن الجنس، عندما ينطبق، ومعلومات عن كيفية تحليل ومتابعة المسائل الجنسانية. وسوف يتواصل هذا النهج خلال تنفيذ الشريحة التالية.

تحديث الاتفاق

27	نظرا لإدراج تمويل لأنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتنقيح جدول التمويل بناء على ذلك، تم تحديث الاتفاق بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية. وبصورة محددة، تم تنقيح التذييل 2-ألف وأضيفت الفقرة 17 لتبين أن الاتفاق يحل محل الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع السادس والثمانين كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسوف يذيل الاتفاق الكامل المحدث بالتقرير النهائي للاجتماع الثانى والتسعين.

استدامة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

28	بالاضافة إلى نظام الترخيص والحصص، يشمل الاتفاق التنفيذي 006-2012 وجوب الإبلاغ عن المعلومات بشأن مبيعات واستيراد المواد المستنفدة للأوزون والحظر على استيراد معدات التبريد المستعملة القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون والحظر على إنشاء مصانع أو آلات تجميع تكييف الهواء والتبريد ومصانع الرغاوى التى تستعمل مواد مستنفدة للأوزون وحظر الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون-141ب لاستعماله كعامل تنظيف و الھيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط (1 يناير/كانون الثانى 2017). وأصبح نظام ترخيص الهيدروفلوروكربون قيد التشغيل منذ يناير/كانون الثانى 2020.

29	يضمن الاتفاق التنفيذي 006-2012 استدامة برنامج تدريب التقنيين في هندوراس، الذي يطلب من كل فرد تخرج من مركز تدريب على التبريد قبل عام 2001 أن يتدرب على استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد في المعهد الوطنى للتدريب المهنى أو مؤسسة معتمدة أخرى، والحصول على شهادة في ممارسات التبريد الجيدة. وتتطلب الآئحة أيضا أن يتضمن المعهد الوطنى للتدريب المهنى أو مراكز تعليمية عليا ذات برامج عن التبريد موضوعات مثل تدمير طبقة الأوزون وتقنيات الاسترداد وإعادة التدوير للتبريد وبدائل للمواد المستنفدة للأوزون في مناهجها الدراسية.

30	إذ تحاط علما بالاطار الناظم القوى والاشتراك الفعال للوحدة الوطنية للأوزون، الذي ضمن اشتراك الحكومة ومعاهد التدريب والقطاع الخاص، يبدو أن مخاطر التأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة. وتعتبر الأمانة أن متابعة التوصيات الواردة في تقارير التحقق ستساعد في خفض مخاطر الأخطاء عند تسجيل الواردات والإبلاغ عن الاستهلاك.

الاستنتاج

31	كان استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون المتحقق منه في سنوات 2020 2021 و2022، لكل السنوات، أكثر من 60 في المائة أقل من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون، وكان أقل بنسبة 29 في المائة من الحد الأقصي المسموح به للاستهلاك بموجب الاتفاق مع اللجنة التنفيذية لتلك السنة. ونفذت حكومة هندوراس، بمساعدة اليونيدو واليونيب، مجموعة كبيرة من الأنشطة لدعم القدرة الوطنية للرقابة على تجارة المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتوفير تدريب التقنيين وإعادة البدء في اصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء بعد جائحة كوفيد-19؛ اعتماد مدونات سلامة وتدابير تقنية لمناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال وتحسين شبكة مراكز الاسترداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد، والترويج لاحتواء سوائل التبريد وخفض التسرب في ما بين المستعملين النهائيين الكبار. ويبلغ معدل الصرف الشامل 68 في المائة من التمويل الموافق عليه. وتتمشي الأنشطة المقترحة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد مع مقرر اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة.

32	بما أن الحكومة لم تتمكن من تناول جميع التوصيات التى قدمها تقرير التحقق بشأن استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى (الاجتماع السادس والثمانون)، توصي الأمانة بأن تواصل اليونيدو تقديم المساعدة بشأن هذه المسألة وتقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع تحديث عن التقدم المحرز نحو تنفيذ التوصيات في تقرير التحقق، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل حكومة هندوراس لضمان دقة تنفيذ البرنامج القطرى وبيانات المادة 7 المقدمة إلى الصندوق المتعدد الأطراف وأمانة الأوزون على التوالى.


التوصية

33	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية:

(1) أن تحاط علما:

(1) بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس؛

(2) بتقديم أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد عند مبلغ 800 130 دولار أمريكي يتألف من 000 80 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 600 5 دولار أمريكي لليونيدو ومبلغ 000 40 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 200 5 دولار أمريكي لليونيب؛

(3) بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية، كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وخاصة التذييل 2-ألف، على أساس مستوى التمويل المنقح نتيجة لإدراج تمويل للأنشطة الاضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(2) أعلاه؛ والفقرة 17 التى أضيفت للاشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل المتفق عليه في الاجتماع السادس والثمانين؛

(2)   أن تطلب من اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع الرابع والتسعين تحديثا عن التقدم المتحقق نحو تنفيذ التوصيات في تقرير التحقق بما في ذلك الاجراءات المتخذة من قبل حكومة هندوراس لضمان التنفيذ الدقيق للبرنامج القطرى وبيانات المادة 7 المقدمة إلى الصندوق المتعدد الأطراف وأمانة الأوزون على التوالى.
34	وتوصي أيضا أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2025 عند مستويات التمويل المبية في الجدول أدناه:


	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	244,500
	17,115
	يونيدو

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	76,500
	9,945
	يونيب
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
14
15

		المرفق الأول

نصّ لللإدماج في الاتّفاق المحدث بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة

.17	ان الاتفاق المحدث هذا يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية. 
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل

	الصف
	الوصف
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	20282029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	12.94
	12.94
	12.94
	12.94
	12.94
	6.47
	6.47
	6.47
	6.47
	0
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	12.94
	12.94
	9.91
	9.91
	9.91
	6.47
	6.47
	6.47
	2.70
	0
	غير متاح


	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	197,000
	0
	0
	244,500
	0
	298,500
	0
	157,000
	0
	177,500
	1,074,500

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	13,790
	0
	0
	17,115
	0
	20,895
	0
	10,990
	0
	12,425
	75,215

	2.3
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	26,500
	0
	0
	76,500
	0
	36,500
	0
	43,000
	0
	33,000
	215,500

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	3,445
	0
	0
	9,945
	0
	4,745
	0
	5,590
	0
	4,290
	28,015

	3.1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	223,500
	0
	0
	321,000
	0
	335,000
	0
	200,000
	0
	210,500
	1,290,000

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	17,235
	0
	0
	27,060
	0
	25,640
	0
	16,580
	0
	16,715
	103,230

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليه (دولار أمريكي)
	240,735
	0
	0
	348,060
	0
	360,640
	0
	216,580
	0
	227,215
	1,393,230

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.71

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته من مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	6.30

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.2.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.2.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الذي يتعين إزالته من مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.90

	4.2.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على إزالته  من مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.80

	4.3.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


*  تاريخ انتهاء المرحلة الأولى حسب المقرر 88/14 : 30/9/2022.
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