| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 7 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1–5 décembre 2025

Point 7 a) iv) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2024.

# Le rapport périodique du PNUE comprend l’état de la mise en œuvre des projets, notamment les projets liés aux HFC qui ont été financés grâce aux contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’Article 5 pour apporter un soutien accéléré à la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre enregistrés par rapport aux dates d’achèvement prévues qui avaient été signalées en 2024, l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document est fondées sur les tonnes PAO de toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC, qui sont mesurées en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq. CO2.

# Le présent document donne un résumé de l’état d’avancement des projets pour 2024 et des progrès cumulatifs depuis 1991 concernant toutes les substances réglementées, y compris les substances de l’Annexe F (HFC), dans le cadre du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre du financement ordinaire et des contributions volontaires supplémentaires. Il contient également un examen de l’état d’avancement de chacun des projets en cours au niveau du pays. Il identifie les projets les projets dont la mise en œuvre connaît du retard, leur impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif. Étant donné que tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été menés à bien et que les soldes restants seront restitués au Secrétariat, ce dernier n’établira plus de rapport distinct sur ces projets.

Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2024 et progrès cumulatifs depuis 1991

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 498,34 millions $US, de projets pour le PNUE, à raison de 460,84 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets non liés aux investissements, et de 37,51 $US pour les coûts d’appui d’agence, ainsi que le montre le tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2024

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 882 689 |
| Destruction | 4 090 040 |
| Efficacité énergétique | 3 510 000 |
| Halon | 767 640 |
| Plan d’élimination de HFC | 10 226 124 |
| Fumigènes | 2 614 366 |
| Plan d’élimination | 93 199 042 |
| Réfrigération | 13 856 016 |
| Plusieurs | 331 492 381 |
| Solvants | 198 860 |
| Sous-total | 460 837 158 |
| Coûts d’appui d’agence | 37 507 755 |
| Total | 498 344 913 |

# En 2024, 216 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait se traduire par l’élimination des 2 686 tonnes PAO de consommation de SAO et 705,9 tm (1 436 090 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC. L’Annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.

# Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet au 31 décembre 2024. L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2024

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Programme de pays | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 4 | 3 | 75 | 778 845 | 596 651 | 182 194 | 77 |
| Renforcement des institutions (RI) | 1 056 | 948 | 90 | 100 252 858 | 80 620 586 | 19 632 272 | 80 |
| Investissement | 6 | 3 | 50 | 722 750 | 549 000 | 173 750 | 76 |
| Préparation de projets | 373 | 279 | 75 | 20 758 644 | 14 056 041 | 6 702 603 | 68 |
| Assistance technique | 1405 | 1 172 | 83 | 321 084 929 | 276 406 807 | 44 678 122 | 86 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 3 134 | 2 695 | 86 | 460 837 158 | 389 468 217 | 71 368 942 | 85 |

* Exclut les projets clôturés et transférés.

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

# La mise en œuvre des projets et des activités menés par le PNUE pour 2024 et leur cumul depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2024 sont récapitulés comme suit :

## Élimination : En 2024, 119,2 tonnes PAO de consommation de SAO et 7,7 millions de tm (19 893 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC ont été éliminées et 177,7 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO et 357,7 millions de tm (757 172 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC ont été approuvées en vue d’une élimination. Depuis 1991, 2 263 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées ; sur un total prévu de 2 686 tonnes PAO de consommation de SAO, et 7,7 millions de tm (19 893 tonnes d’éq. COO2) de consommation de HFC ont été éliminées, sur un total prévu de 705,9 millions de tm (1 436 090 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC dans le cadre de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2024, 23,8 millions $US ont été décaissés et 23,7 millions $US devaient être décaissés en fonction du rapport périodique de 2023, soit un taux de décaissement de 100 pour cent par rapport à celui prévu. Si l’on additionne l’ensemble, 389,47 millions $US avaient été décaissés sur le total de 460,84 millions $US approuvés pour le décaissement (à l’exception des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 85 pour cent. En 2024, 43,76 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Nombre de projets achevés : En 2024, 101 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur un total de 3 134 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), 2 695 projets ont été achevés, pour un taux d’achèvement de 86 % ;

## Rapidité de livraison des projets de non-investissement : Les projets achevés en 2024 ont été terminés en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets de non-investissement est de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ;

## Préparation des projets : Sur les 373 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l’année 2024, 279 ont été achevées, et 94 étaient toujours en cours. En 2024, 19 activités de préparation de projets ont été achevées ;

## Retards de mise en œuvre : Au total, 439 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de l’année 2024, avec un retard moyen de six mois. Les projets classés « projets ayant des retards de mise en œuvre » qui sont soumis aux procédures d’annulation s’élèvent au nombre de trente-et-un (les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## Accords pluriannuels (APA) : En 2024, 92 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 46 plans de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 311 accords pluriannuels ont été approuvés, et 173 ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 56 pour cent.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991.

## Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Nombre de projets |  | Délai d’achèvement des projets non liés aux investissements (mois) | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes d’éq. CO2** |  | Approuvé | Achevé |  |  | Approuvé | Achevé |
| 2 263 | 19 893 | 389 468 217 | 3 134 | 2 695 | 37 | 6 | 311 | 173 |

*Consommation de SAO.

** Projets liés aux HFC

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 210 projets liés aux HFC (dont un projet de démonstration, 62 activités de préparation de projet et 147 projets d’assistance technique) pour un montant de 20 545 933 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4, et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les alinéas 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Démonstration | 1 | 0 | 0 | 206 000 | 53 806 | 152 194 | 26 |
| Préparation de projets | 62 | 29 | 47 | 6 612 223 | 3 927 100 | 2 685 123 | 59 |
| Assistance technique** | 147 | 94 | 64 | 13 727 710 | 9 792 886 | 3 934 824 | 71 |
| Total | 210 | 123 | 59 | 20 545 933 | 13 773 792 | 6 772 141 | 67 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

** L’élimination de 705,9 tm (1 436 090 tonnes d’éq. CO2) de HFC a été approuvée.

# À la fin de l’année 2024, sur les 210 projets, 29 activités de préparation de projet et 94 projets d’assistance technique ont été achevés, tandis que 87 sont en cours. Quatre-vingt-treize des 147 projets d’assistance technique concernent des activités de facilitation ont été menés à bien. Les autres activités en cours sont à différents stades de mise en œuvre.

# Sur le financement total cumulé approuvé de 20 545 933 $US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), 13 773 792 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 67 %.

Questions identifiées dans la mise en œuvre des projets en 2024

# À la suite du processus d’examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 31 projets classés comme projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 19 projets liés à des composantes d’accord pluriannuels soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45 c) ; 11 projets d’assistance technique ; et un projet pour des activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien au titre de la décision 89/6 b)). L’Annexe III du présent document reprend les projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.

# En outre, des questions ont été identifiées en ce qui concerne les tranches des accords pluriannuels pour la phase d’élimination des HCFC, le renouvellement des projets de renforcement des institutions et la préparation des PGEH. Ces questions sont également présentées à l’Annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement et des questions en suspens est présentée, et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Détails de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour le Brunéi Darussalam, le Cambodge, le Tchad, la Chine (entretien), Djibouti, l’Égypte, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, Oman, le Pérou, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sénégal, le Soudan du Sud, et la Tunisie, avec les KIP pour le Mexique et le Niger, et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports associés à l’Arménie, au Bahreïn et au Qatar (PGEH) et le Kirghizstan (activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien au titre de la décision 89/6 b)), ont été soumis à la 97e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les projets en cours restants qui ne sont pas inclus dans l’Annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont abordées ci-dessous.

# Sur les 237 projets en cours, à l’exception des activités de renforcement des institutions et de préparation de projet, 54 projets ont revu leur date prévue d’achèvement depuis le rapport périodique de 2023.

# Conformément à la décision 95/12 b), le Secrétariat a pris note du fait que les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions n’avaient pas été présentées au cours des trois dernières années pour six pays visés à l’Article 5, à savoir l’Algérie, la Grenade, le Myanmar, Nauru, le Pérou et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Parmi les principales raisons expliquant cette absence de présentation figurent les difficultés administratives, telles que les retards dans les processus d’approbation nationale pour la mise en œuvre des projets de renforcement des institutions, l’instabilité politique et la situation en matière de sécurité, ainsi que les importants soldes restants des phases précédemment approuvées des projets de renforcement des institutions. Le PNUE a indiqué qu’il soutenait activement ces pays et qu’il prévoyait de présenter ces demandes de renouvellement d’ici à 2026, sauf pour le Myanmar, où la présentation est subordonnée à la situation politique du pays et à la reprise des activités.

# Lors de sa 95e réunion, en approuvant la deuxième tranche de la phase II du PGEH pour l’Ouganda, le Comité exécutif a noté que le PNUE présenterait un rapport sur l’état de la mise en œuvre des réglementations visant à interdire l’importation et la vente d’équipements à base de HCFC dans le cadre de son rapport financier 2024 et du rapport périodique à présenter lors de la deuxième réunion de 2025. Le PNUE a confirmé qu’à partir de juillet 2025, l’importation et la vente d’équipements à base de HCFC sont interdites dans le pays. Des activités de sensibilisation et de formation ont été menées pour soutenir l’application de ces règlements.

# Conformément à la décision 82/11 b), le PNUE a demandé la prorogation de la durée de 16 projets, comme le montre le tableau 5.

Tableau 5. Projets pour lesquels une prorogation des dates d’achèvement a été demandée

| Code de pays/de projet | Décaisse-ment (%) | Activités nécessitant du temps supplémentaire | Date d’achève-ment initiale | Date d’achève-ment demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation de l’inventaire national des banques de déchets de substances réglementés par les déchets et élaboration d’un plan national de gestion de ces substances (décision 91/66) |  |  |  |  |
| Arménie ARM/DES/93/PRP/29 | 39 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | juin 2026 |
| Belize BZE/DES/94/PRP/46 | 0 | Recrutement d’un expert, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données et préparation d’un rapport | juin 2026 | juin 2027 |
| État plurinational de Bolivie BOL/DES/93/PRP/57 | 0 | Recrutement d’un consultant national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | juin 2026 |
| Cambodge KAM/DES/94/PRP/47 | 0 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | juin 2026 | juin 2027 |
| Costa Rica COS/DES/93/PRP/68 | 5 | Recrutement d’un consultant national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | décembre 2026 |
| République dominicaine DOM/DES/93/PRP/77 | 2 | Recrutement d’un expert national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | décembre 2026 |
| El Salvador ELS/DES/93/PRP/47 | 6 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | décembre 2026 |
| Grenade GRN/DES/94/PRP/37 | 0 | Recrutement d’experts nationaux et internationaux, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | juin 2026 | juin 2027 |
| Guatemala GUA/DES/93/PRP/64 | 0 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | juin 2026 |
| Guyana GUY/DES/94/PRP/40 | 0 | Recrutement d’experts nationaux et internationaux, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | juin 2026 | juin 2027 |
| Honduras HON/DES/93/PRP/61 | 7 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | juin 2026 |
| Paraguay PAR/DES/94/PRP/49 | 6 | Recrutement d’un consultant national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | juin 2026 | décembre 2026 |
| République de Moldova MOL/DES/93/PRP/48 | 30 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | juin 2026 |
| Sainte-Lucie STL/DES/94/PRP/41 | 0 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | juin 2026 | décembre 2026 |
| Somalie SOM/DES/94/PRP/21 | 0 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | juin 2026 | décembre 2026 |
| Yémen YEM/DES/93/PRP/48 | 2 | Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport | décembre 2025 | juin 2026 |

Intégration des considérations d’égalité des sexes

# Le PNUE reste déterminé à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes par l’intermédiaire de son Programme d’aide à la conformité (PAC), conformément à la politique et à la stratégie du PNUE en matière d’égalité des sexes et à la politique opérationnelle du Fonds multilatéral sur l’intégration de l’égalité des sexes dans les projets soutenus par le Fonds multilatéral. L’équipe d’OzonAction fournit des conseils internes aux équipes régionales du PAC, tout en assurant le suivi et l’établissement de rapports sur les données relatives à l’égalité des sexes dans les projets soutenus par le Fonds multilatéral. Pour aider les unités nationales de l’Ozone (UNO) à mettre en œuvre la politique d’égalité des sexes du Fonds multilatéral, plusieurs produits et initiatives ont été fournis dans le cadre du PAC en 2024, tels qu’une série de fiches d’information, y compris l’outil d’évaluation du genre pour l’accord pluriannuel, financé par le Fonds multilatéral et le Réseau international des femmes dans le refroidissement (INWIC).

# OzonAction a effectué une analyse des 18 KIP approuvés par le Comité exécutif en 2023 et 2024, pour lesquels le PNUE est l’agence d’exécution principale. L’analyse a largement indiqué que les efforts d’intégration respectifs se sont traduits par l’élaboration de supports de formation, des activités ciblées de renforcement des capacités et l’échange d’informations mettant en évidence les réussites des femmes frigoristes et des femmes en tant que modèles dans le cadre de diverses activités de projet. Compte tenu des résultats de cette analyse, le PNUE continue de mettre en œuvre des projets qui intègrent des activités ciblées visant à promouvoir la participation des femmes, conformément aux décisions du Comité exécutif.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2024 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 ; et

## Approuver la prorogation des dates d’achèvement de la préparation de l’inventaire national des banques de substances réglementées par les déchets et de l’élaboration d’un plan national de gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 :

### jusqu’en juin 2026, pour l’Arménie (ARM/DES/93/PRP/29) ; l’État plurinational de Bolivie (BOL/DES/93/PRP/57) ; le Guatemala (GUA/DES/93/PRP/64) ; le Honduras (HON/DES/93/PRP/61) ; la République de Moldova (MOL/DES/93/PRP/48) ; et le Yémen (YEM/DES/93/PRP/48) ;

### jusqu’en décembre 2026, pour le Costa Rica (COS/DES/93/PRP/68) ; la République dominicaine (DOM/DES/93/PRP/77) ; El Salvador (ELS/DES/93/PRP/47) ; le Paraguay (PAR/DES/94/PRP/49) ; Sainte-Lucie (STL/DES/94/PRP/41) ; et la Somalie (SOM/DES/94/PRP/21) ; et

### jusqu’en juin 2027, pour le Belize (BZE/DES/94/PRP/46), le Cambodge (KAM/DES/94/PRP/47), la Grenade (GRN/DES/94/PRP/37) et le Guyana (GUY/DES/94/PRP/40) ; et

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec les questions spécifiques figurant à l’Annexe III du présent document.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LE PNUE

PAR PAYS POUR 2024

# Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024 s’agissant de l’élimination réalisée, des décaissements prévus et réalisés et l’achèvement des projets.

Tableau 1. État de la mise en œuvre par le PNUE en 2024

| Pays | Éliminé en 2024 (tonnes PAO)* | Éliminé en 2024 (tonnes d’éq. CO2)* | Estimation des fonds décaissés en 2024 ($US) | Fonds décaissés en 2024 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2024 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albanie | 0,0 | 0 | 63 645 | 37 502 | 59 | 100 |
| Algérie | 0,0 | 0 | 164 736 | 100 000 | 61 |  |
| Angola | 0,0 | 0 | 110 000 | 90 088 | 82 | 50 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 0 | 80 000 | 39 292 | 49 | 100 |
| Arménie | 0,0 | 0 | 62 310 | 92 349 | 148 | 100 |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 83 100 | 102 100 | 123 | 100 |
| Bahreïn | 0,0 | 0 | 42 375 | 125 008 | 295 | 100 |
| Bangladesh | 0,0 | 0 | 135 370 | 50 683 | 37 |  |
| Barbade | 0,0 | 0 | 141 880 | 123 880 | 87 | 0 |
| Belize | 0,0 | 0 | 82 044 | 115 632 | 141 |  |
| Bénin | 0,0 | 0 | 152 954 | 186 953 | 122 | 100 |
| Bhoutan | 0,0 | 0 | 73 365 | 70 652 | 96 |  |
| État plurinational de Bolivie | 0,2 | 0 | 147 104 | 91 723 | 62 | 100 |
| Botswana | 0,0 | 0 | 262 522 | 356 961 | 136 | 33 |
| Brunéi Darussalam | 0,0 | 0 | 175 108 | 93 095 | 53 | 0 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 111 715 | 148 429 | 133 |  |
| Burundi | 0,0 | 0 | 49 950 | 33 200 | 66 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 | 0 | 293 958 | 128 190 | 44 | 0 |
| Cambodge | 0,0 | 0 | 209 096 | 157 878 | 76 |  |
| Tchad | 3,2 | 0 | 91 352 | 168 928 | 185 |  |
| Chili | 0,0 | 0 | 134 927 | 29 706 | 22 | 0 |
| Chine | 92,9 | 0 | 2 296 390 | 1 090 374 | 47 | 33 |
| Colombie | 0,0 | 0 | 0 | 13 243 |  |  |
| Comores | 0,0 | 0 | 107 220 | 71 290 | 66 | 100 |
| Congo | 0,0 | 0 | 63 958 | 35 000 | 55 | 100 |
| Îles Cook | 0,0 | 0 | 173 811 | 21 686 | 12 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 22 500 | 4 061 | 18 |  |
| Côte d’Ivoire | 0,0 | 0 | 114 572 | 97 838 | 85 | 50 |
| République démocratique du Congo | 0,0 | 0 | 143 991 | 88 635 | 62 | 0 |
| Djibouti | 0,0 | 0 | 94 750 | 8 080 | 9 | 0 |
| Dominique | 0,1 | 0 | 212 129 | 156 754 | 74 | 100 |
| République dominicaine | 0,0 | 0 | 216 175 | 73 385 | 34 |  |
| Égypte | 0,0 | 0 | 155 800 | 144 800 | 93 | 0 |
| El Salvador | 0,3 | 0 | 85 836 | 79 607 | 93 | 50 |
| Guinée équatoriale | 0,0 | 0 | 152 340 | 72 913 | 48 | 50 |
| Érythrée | 0,2 | 0 | 153 750 | 243 035 | 158 |  |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 103 000 | 130 400 | 127 |  |
| Éthiopie | 0,0 | 0 | 235 500 | 296 229 | 126 | 67 |
| Fidji | 0,0 | 0 | 190 832 | 93 996 | 49 | 0 |
| Gabon | 0,0 | 0 | 109 577 | 160 000 | 146 | 0 |
| Gambie | 0,0 | 0 | 199 400 | 170 350 | 85 | 0 |
| Géorgie | 0,0 | 0 | 32 500 | 48 000 | 148 |  |
| Ghana | 0,0 | 0 | 13 875 | 0 | 0 |  |
| Grenade | 0,0 | 0 | 183 804 | 51 000 | 28 | 50 |
| Guatemala | 0,0 | 0 | 80 944 | 54 859 | 68 |  |
| Guinée | 0,0 | 0 | 128 450 | 190 300 | 148 | 50 |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0 | 89 853 | 17 545 | 20 | 33 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 118 925 | 58 000 | 49 | 100 |
| Honduras | 0,0 | 0 | 78 025 | 70 488 | 90 | 0 |
| Inde | 6,8 | 0 | 733 634 | 339 992 | 46 | 100 |
| République islamique d’Iran | 0,0 | 0 | 154 543 | 34 802 | 23 | 0 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 350 253 | 186 100 | 53 | 100 |
| Jamaïque | 0,0 | 0 | 42 500 | 47 909 | 113 | 0 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 164 400 | 122 958 | 75 |  |
| Kiribati | 0,0 | 0 | 224 175 | 35 888 | 16 |  |
| Koweït | 0,0 | 0 | 782 888 | 299 439 | 38 | 0 |
| Kirghizistan | 0,0 | 0 | 154 546 | 247 298 | 160 | 50 |
| République démocratique populaire lao | 0,0 | 0 | 161 576 | 185 818 | 115 | 75 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 48 247 | 70 747 | 147 | 100 |
| Libéria | 0,0 | 0 | 147 523 | 153 508 | 104 |  |
| Madagascar | 0,0 | 0 | 78 239 | 9 826 | 13 |  |
| Malawi | 0,0 | 0 | 100 750 | 209 793 | 208 |  |
| Maldives | 0,0 | 0 | 159 563 | 102 220 | 64 | 0 |
| Mali | 0,0 | 0 | 109 280 | 28 000 | 26 | 50 |
| Îles Marshall | 0,0 | 0 | 78 540 | 69 284 | 88 | 0 |
| Mauritanie | 2,2 | 0 | 46 875 | 80 000 | 171 | 100 |
| Maurice | 0,0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 |  |
| Mexique | 0,0 | 0 | 56 949 | -1 | 0 |  |
| États fédérés de Micronésie | 0,0 | 0 | 180 180 | 61 633 | 34 | 100 |
| Mongolie | 0,0 | 0 | 195 979 | 132 117 | 67 | 50 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 229 113 | 221 725 | 97 | 100 |
| Myanmar | 0,4 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 50 |
| Namibie | 0,0 | 0 | 168 650 | 100 225 | 59 | 0 |
| Nauru | 0,0 | 0 | 116 395 | 7 030 | 6 | 0 |
| Népal | 5,4 | 0 | 122 583 | 81 679 | 67 | 50 |
| Nicaragua | 0,5 | 0 | 131 989 | 5 313 | 4 |  |
| Niger | 7,7 | 19 893 | 86 469 | 115 938 | 134 | 100 |
| Nioué | 0,0 | 0 | 103 468 | 52 275 | 51 |  |
| Oman | 0,0 | 0 | 141 864 | 81 790 | 58 | 0 |
| Pakistan | 5,4 | 0 | 331 040 | 107 130 | 32 | 100 |
| Palaos | 0,0 | 0 | 163 000 | 79 941 | 49 |  |
| Paraguay | 0,7 | 0 | 129 837 | 113 813 | 88 | 100 |
| Pérou | 0,0 | 0 | 146 963 | 46 360 | 32 | 0 |
| Philippines | 0,0 | 0 | 167 976 | 82 959 | 49 |  |
| Qatar | 0,0 | 0 | 182 585 | 198 820 | 109 | 100 |
| République de Moldova | 0,1 | 0 | 150 167 | 151 418 | 101 | 100 |
| Rwanda | 0,0 | 0 | 138 700 | 182 109 | 131 | 100 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,1 | 0 | 113 425 | 168 600 | 149 | 100 |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0 | 168 053 | 83 000 | 49 | 50 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,0 | 0 | 199 622 | 59 527 | 30 | 0 |
| Samoa | 0,0 | 0 | 158 482 | 90 621 | 57 |  |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,0 | 0 | 92 086 | 0 | 0 | 0 |
| Arabie saoudite | 0,0 | 0 | 153 104 | 263 268 | 172 | 100 |
| Sénégal | 0,0 | 0 | 288 305 | 162 372 | 56 | 50 |
| Serbie | 0,0 | 0 | 35 602 | 6 060 | 17 | 0 |
| Seychelles | 0,0 | 0 | 72 400 | 135 000 | 186 | 100 |
| Sierra Leone | 0,0 | 0 | 311 779 | 327 557 | 105 | 50 |
| Îles Salomon | 0,0 | 0 | 217 208 | 84 625 | 39 | 100 |
| Somalie | 0,0 | 0 | 65 450 | 16 000 | 24 | 0 |
| Soudan du Sud | 0,3 | 0 | 124 218 | 154 811 | 125 | 100 |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 96 243 | 92 042 | 96 | 0 |
| Soudan | 0,0 | 0 | 186 701 | 186 701 | 100 | 100 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 158 889 | 0 | 0 | 33 |
| République arabe syrienne | 0,0 | 0 | 525 612 | 214 953 | 41 | 0 |
| Timor-Leste | 0,0 | 0 | 130 583 | 89 252 | 68 | 50 |
| Togo | 0,0 | 0 | 142 732 | 113 792 | 80 | 50 |
| Tonga | 0,0 | 0 | 198 940 | 91 901 | 46 |  |
| Tunisie | 0,0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 |  |
| Turkménistan | 0,0 | 0 | 12 523 | 12 103 | 97 |  |
| Tuvalu | 0,0 | 0 | 144 254 | 48 672 | 34 |  |
| Ouganda | 0,0 | 0 | 42 603 | 87 948 | 206 | 100 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 | 0 | 191 853 | 344 393 | 180 | 33 |
| Vanuatu | 0,0 | 0 | 139 630 | 60 638 | 43 | 100 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 202 024 | 124 306 | 62 |  |
| Yémen | 0,0 | 0 | 137 607 | 2 404 | 2 |  |
| Zambie | 0,0 | 0 | 90 850 | 118 450 | 130 | 0 |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 256 749 | 348 496 | 136 | 100 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 0 | 548 694 | 598 678 | 109 | 50 |
| Échelle mondiale | 0,0 | 0 | 3 663 556 | 9 778 915 | 267 | 50 |
| Total général | 126,9 | 19 893 | 23 701 634 | 23 795 058 | 100 | 54 |

* 7,7 tm (19 893 tonnes d’éq. Co2) en 2024 pour les projets liés aux HFC.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LE PNUE

PAR AN AU 31 DÉCCEMBRE 2024

# Le tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets par année.  Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2017 sont maintenant achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 611 111 | 14 611 111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 79 | 100 | 14 361 124 | 14 356 674 | 4 450 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 782 433 | 16 782 434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 80 | 100 | 16 086 261 | 16 086 261 | 0 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 152 112 | 14 152 112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 74 | 100 | 12 339 027 | 12 339 026 | 1 | 100 |
| 2015 | 180 | 180 | 100 | 21 169 099 | 21 169 098 | 1 | 100 |
| 2016 | 95 | 95 | 100 | 19 618 132 | 19 573 249 | 44 883 | 100 |
| 2017 | 88 | 88 | 100 | 15 546 456 | 15 532 085 | 14 371 | 100 |
| 2018 | 173 | 172 | 99 | 23 756 734 | 23 371 744 | 384 990 | 98 |
| 2019 | 110 | 103 | 94 | 15 033 532 | 14 848 023 | 185 510 | 99 |
| 2020 | 130 | 104 | 80 | 15 395 314 | 12 826 242 | 2 569 072 | 83 |
| 2021 | 126 | 99 | 79 | 21 976 825 | 20 017 153 | 1 959 671 | 91 |
| 2022 | 101 | 51 | 50 | 23 069 361 | 16 827 735 | 6 241 626 | 73 |
| 2023 | 125 | 13 | 10 | 28 350 427 | 11 991 037 | 16 359 390 | 42 |
| 2024 | 216 | 0 | 0 | 43 760 329 | 155 349 | 43 604 980 | 0 |
| Total | 3 134 | 2 695 | 86 | 460 837 158 | 389 468 217 | 71 368 942 | 85 |

* Exclut les projets clôturés et transférés.

** Hors coûts d’appui d’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS

| Code de pays/de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahamas BHA/PHA/94/TAS/35 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Barbade BAR/PHA/91/TAS/34 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Barbade BAR/PHA/94/TAS/36 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Bénin BEN/PHA/92/TAS/46 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/86/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 91 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Cabo Verde CBI/PHA/91/TAS/31 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Chili CHI/PHA/88/TAS/206 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) | 38 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/88/TAS/48 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 68 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/92/TAS/50 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| République dominicaine DOM/PHA/92/TAS/75 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, deuxième tranche) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Gabon GAB/PHA/94/TAS/47 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Gambie GAM/PHA/86/TAS/40 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 80 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Grenade GRN/PHA/90/TAS/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Grenade GRN/PHA/94/TAS/36 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Guyana GUY/PHA/92/TAS/35 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Guyana GUY/PHA/94/TAS/39 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Honduras HON/EEF/92/TAS/60 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (efficacité énergétique - activités connexes au titre de la décision 89/6) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Honduras HON/PHA/92/TAS/57 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| République islamique d’Iran IRA/PHA/86/TAS/248 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération) | 56 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Kiribati KIR/PHA/86/TAS/17 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique (PIC) par le biais d’une approche régionale (phase II, première tranche) | 2 | Lenteur de mise en œuvre | Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement |
| Kiribati KIR/SEV/92/INS/19 | Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase IX : 1/2024-12/2026) | 0 | Lenteur de mise en œuvre | Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement |
| Koweït KUW/PHA/88/TAS/42 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 42 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| République démocratique populaire lao LAO/PHA/86/TAS/37 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 97 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Maldives MDV/EEF/91/TAS/38 | Assistance technique : Activités supplémentaires convenues pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien au titre de la décision 89/6 b) | 47 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Myanmar MYA/SEV/84/INS/22 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 7/2020-6/2022) | 47 | Situation politique entraînant une stagnation | Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la reprise des activités |
| Népal NEP/PHA/86/TAS/43 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 39 | Difficultés liées au transfert de fonds au Gouvernement | Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la résolution des défis liés au transfert de fonds au Gouvernement |
| Pakistan PAK/PHA/90/TAS/114 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Sainte-Lucie STL/PHA/87/TAS/34 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 50 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/PHA/92/TAS/28 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Sao Tomé-et-Principe STP/PHA/88/TAS/33 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Sierra Leone SIL/PHA/87/TAS/41 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 85 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Soudan du Sud SSD/PHA/93/PRP/09 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (globale) | 0 | Lenteur de la préparation du PGEH | Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de l’achèvement de la préparation de la phase II du PGEH |
| Suriname SUR/PHA/92/TAS/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| République arabe syrienne SYR/PHA/86/TAS/106 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 75 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| République arabe syrienne SYR/PHA/91/TAS/114 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Togo TOG/PHA/91/TAS/42 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 99 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre |
| Yémen YEM/SEV/93/INS/47 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX : 1/2024-12/2026) | 0 | Lenteur de la mise en œuvre et incertitudes politiques | Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 97e réunion sur le site web du Fonds multilatéral, dans le programme de tableur Microsoft Excel.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC en tonnes d’éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques présentés à la 97e réunion.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Parmi les principaux indicateurs d’évolution figurent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser les fonds ; les financements prévus d’être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne de retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations fournies dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes d’éq. CO2.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

Décision 95/34 a) viii), Annexe XVII au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94

Toute demande de prorogation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun nouvel engagement ne pourra être pris avant l’approbation de ladite prorogation.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des considérations d’égalité des sexes dans le cadre de leurs rapports d’activité annuels, à compter de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Il traite toutes les approbations (projets d’investissement ou non) de la même manière (c’est à dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million de $US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US)). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : le décaissement lors de la mise en œuvre, celui après la mise en œuvre et celui destiné aux projets financés de façon rétroactive.