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[bookmark: _Hlk211086000]RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2024.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 97e réunion sur le site web du Fonds multilatéral, dans le programme de tableur Microsoft Excel.] 

Le rapport périodique du PNUE comprend l’état de la mise en œuvre des projets, notamment les projets liés aux HFC qui ont été financés grâce aux contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’Article 5 pour apporter un soutien accéléré à la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre enregistrés par rapport aux dates d’achèvement prévues qui avaient été signalées en 2024, l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document est fondées sur les tonnes PAO de toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC, qui sont mesurées en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq. CO2.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC en tonnes d’éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques présentés à la 97e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Le présent document donne un résumé de l’état d’avancement des projets pour 2024 et des progrès cumulatifs depuis 1991 concernant toutes les substances réglementées, y compris les substances de l’Annexe F (HFC), dans le cadre du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre du financement ordinaire et des contributions volontaires supplémentaires. Il contient également un examen de l’état d’avancement de chacun des projets[footnoteRef:4] en cours au niveau du pays. Il identifie les projets les projets dont la mise en œuvre connaît du retard, leur impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif. Étant donné que tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été menés à bien et que les soldes restants seront restitués au Secrétariat, ce dernier n’établira plus de rapport distinct sur ces projets.   [4:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Parmi les principaux indicateurs d’évolution figurent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser les fonds ; les financements prévus d’être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne de retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations fournies dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.] 

Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2024 et progrès cumulatifs depuis 1991
Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 498,34 millions $US, de projets pour le PNUE, à raison de 460,84 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets non liés aux investissements, et de 37,51 $US pour les coûts d’appui d’agence, ainsi que le montre le tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2024
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	882 689

	Destruction
	4 090 040

	Efficacité énergétique
	3 510 000

	Halon
	767 640

	Plan d’élimination de HFC
	10 226 124

	Fumigènes
	2 614 366

	Plan d’élimination
	93 199 042

	Réfrigération
	13 856 016

	Plusieurs
	331 492 381

	Solvants
	198 860

	Sous-total
	460 837 158

	Coûts d’appui d’agence
	37 507 755

	Total
	498 344 913



En 2024, 216 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait se traduire par l’élimination des 2 686 tonnes PAO de consommation de SAO et 705,9 tm (1 436 090 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC. L’Annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.
Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet au 31 décembre 2024. L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2024
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvé
	Achevé
	% 
d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Programme de pays
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Démonstration
	4
	3
	75
	778 845
	596 651
	182 194
	77

	Renforcement des institutions (RI)
	1 056
	948
	90
	100 252 858
	80 620 586
	19 632 272
	80

	Investissement
	6
	3
	50
	722 750
	549 000
	173 750
	76

	Préparation de projets
	373
	279
	75
	20 758 644
	14 056 041
	6 702 603
	68

	Assistance technique
	1405
	1 172
	83
	321 084 929
	276 406 807
	44 678 122
	86

	Formation
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	3 134
	2 695
	86
	460 837 158
	389 468 217
	71 368 942
	85


* Exclut les projets clôturés et transférés.
* Exclut les coûts d’appui d’agence. 

La mise en œuvre des projets et des activités menés par le PNUE pour 2024 et leur cumul depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2024 sont récapitulés comme suit :
Élimination :[footnoteRef:5] En 2024, 119,2 tonnes PAO de consommation de SAO et 7,7 millions de tm (19 893 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC ont été éliminées et 177,7 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO et 357,7 millions de tm (757 172 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC ont été approuvées en vue d’une élimination. Depuis 1991, 2 263 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées ; sur un total prévu de 2 686 tonnes PAO de consommation de SAO, et 7,7 millions de tm (19 893 tonnes d’éq. COO2) de consommation de HFC ont été éliminées, sur un total prévu de 705,9 millions de tm (1 436 090 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC dans le cadre de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ; [5:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes d’éq. CO2. ] 

Décaissements/approbations : En 2024, 23,8 millions $US ont été décaissés et 23,7 millions $US devaient être décaissés en fonction du rapport périodique de 2023, soit un taux de décaissement de 100 pour cent par rapport à celui prévu. Si l’on additionne l’ensemble, 389,47 millions $US avaient été décaissés sur le total de 460,84 millions $US approuvés pour le décaissement (à l’exception des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 85 pour cent. En 2024, 43,76 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Nombre de projets achevés : En 2024, 101 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur un total de 3 134 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), 2 695 projets ont été achevés, pour un taux d’achèvement de 86 % ;
Rapidité de livraison des projets de non-investissement : Les projets achevés en 2024 ont été terminés en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets de non-investissement est de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ;
Préparation des projets : Sur les 373 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l’année 2024, 279 ont été achevées, et 94 étaient toujours en cours. En 2024, 19 activités de préparation de projets ont été achevées ;
Retards de mise en œuvre : Au total, 439 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de l’année 2024, avec un retard moyen de six mois. Les projets classés « projets ayant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:6] qui sont soumis aux procédures d’annulation s’élèvent au nombre de trente-et-un (les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [6:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2024, 92 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 46 plans de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 311 accords pluriannuels ont été approuvés, et 173 ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 56 pour cent. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991. 
Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Nombre de projets    
	Délai d’achèvement des projets non liés aux investissements (mois)
	Retards 
moyens 
des projets
 (mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes PAO
	Tonnes d’éq. CO2**
	
	Approuvé
	Achevé
	
	
	Approuvé
	  Achevé

	2 263
	19 893
	389 468 217
	3 134
	2 695
	37
	6
	311
	173


*Consommation de SAO.
** Projets liés aux HFC

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 210 projets liés aux HFC (dont un projet de démonstration, 62 activités de préparation de projet et 147 projets d’assistance technique) pour un montant de 20 545 933 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4, et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les alinéas 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Achevé
	% 
d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Démonstration
	1
	0
	0
	206 000
	53 806
	152 194
	26

	Préparation de projets
	62
	29
	47
	6 612 223
	3 927 100
	2 685 123
	59

	Assistance technique**
	147
	94
	64
	13 727 710
	9 792 886
	3 934 824
	71

	[bookmark: _Hlk209981296]Total
	210
	123
	59
	20 545 933
	13 773 792
	6 772 141
	67


* Exclut les coûts d’appui d’agence. 
** L’élimination de 705,9 tm (1 436 090 tonnes d’éq. CO2) de HFC a été approuvée.

À la fin de l’année 2024, sur les 210 projets, 29 activités de préparation de projet et 94 projets d’assistance technique ont été achevés, tandis que 87 sont en cours. Quatre-vingt-treize des 147 projets d’assistance technique concernent des activités de facilitation ont été menés à bien. Les autres activités en cours sont à différents stades de mise en œuvre.
Sur le financement total cumulé approuvé de 20 545 933 $US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), 13 773 792 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 67 %. 
Questions identifiées dans la mise en œuvre des projets en 2024
À la suite du processus d’examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 31 projets classés comme projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 19 projets liés à des composantes d’accord pluriannuels soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45 c) ; 11 projets d’assistance technique ; et un projet pour des activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien au titre de la décision 89/6 b)). L’Annexe III du présent document reprend les projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.
En outre, des questions ont été identifiées en ce qui concerne les tranches des accords pluriannuels pour la phase d’élimination des HCFC, le renouvellement des projets de renforcement des institutions et la préparation des PGEH. Ces questions sont également présentées à l’Annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement et des questions en suspens est présentée, et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Détails de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour le Brunéi Darussalam,[footnoteRef:7] le Cambodge,[footnoteRef:8] le Tchad,[footnoteRef:9] la Chine (entretien),[footnoteRef:10] Djibouti,[footnoteRef:11] l’Égypte,[footnoteRef:12] Madagascar,[footnoteRef:13] le Mali,[footnoteRef:14] la Mauritanie,[footnoteRef:15] Oman,[footnoteRef:16] le Pérou,[footnoteRef:17] Saint-Vincent-et-les-Grenadines,[footnoteRef:18] le Sénégal,[footnoteRef:19] le Soudan du Sud,[footnoteRef:20] et la Tunisie,[footnoteRef:21] avec les KIP pour le Mexique[footnoteRef:22] et le Niger,[footnoteRef:23] et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:24] associés à l’Arménie, au Bahreïn et au Qatar (PGEH) et le Kirghizstan (activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien au titre de la décision 89/6 b)), ont été soumis à la 97e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les projets en cours restants qui ne sont pas inclus dans l’Annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont abordées ci-dessous. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

Sur les 237 projets en cours, à l’exception des activités de renforcement des institutions et de préparation de projet, 54 projets ont revu leur date prévue d’achèvement depuis le rapport périodique de 2023. 
Conformément à la décision 95/12 b), le Secrétariat a pris note du fait que les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions n’avaient pas été présentées au cours des trois dernières années pour six pays visés à l’Article 5, à savoir l’Algérie, la Grenade, le Myanmar, Nauru, le Pérou et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Parmi les principales raisons expliquant cette absence de présentation figurent les difficultés administratives, telles que les retards dans les processus d’approbation nationale pour la mise en œuvre des projets de renforcement des institutions, l’instabilité politique et la situation en matière de sécurité, ainsi que les importants soldes restants des phases précédemment approuvées des projets de renforcement des institutions. Le PNUE a indiqué qu’il soutenait activement ces pays et qu’il prévoyait de présenter ces demandes de renouvellement d’ici à 2026, sauf pour le Myanmar, où la présentation est subordonnée à la situation politique du pays et à la reprise des activités. 
Lors de sa 95e réunion, en approuvant la deuxième tranche de la phase II du PGEH pour l’Ouganda, le Comité exécutif a noté que le PNUE présenterait un rapport sur l’état de la mise en œuvre des réglementations visant à interdire l’importation et la vente d’équipements à base de HCFC dans le cadre de son rapport financier 2024 et du rapport périodique à présenter lors de la deuxième réunion de 2025.[footnoteRef:25] Le PNUE a confirmé qu’à partir de juillet 2025, l’importation et la vente d’équipements à base de HCFC sont interdites dans le pays. Des activités de sensibilisation et de formation ont été menées pour soutenir l’application de ces règlements. [25:  Décision 95/34 a) viii), Annexe XVII au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94] 

Conformément à la décision 82/11 b),[footnoteRef:26] le PNUE a demandé la prorogation de la durée de 16 projets, comme le montre le tableau 5. [26:  Toute demande de prorogation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun nouvel engagement ne pourra être pris avant l’approbation de ladite prorogation.] 

Tableau 5. Projets pour lesquels une prorogation des dates d’achèvement a été demandée
	Code de pays/de projet
	Décaisse-ment 
(%)
	Activités nécessitant du temps supplémentaire
	Date d’achève-ment initiale
	Date d’achève-ment demandée

	Préparation de l’inventaire national des banques de déchets de substances réglementés par les déchets et élaboration d’un plan national de gestion de ces substances (décision 91/66)

	Arménie
ARM/DES/93/PRP/29
	39
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	juin 
2026

	Belize
BZE/DES/94/PRP/46
	0
	Recrutement d’un expert, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données et préparation d’un rapport
	juin 
2026
	juin 
2027

	État plurinational de Bolivie
BOL/DES/93/PRP/57
	0
	Recrutement d’un consultant national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	juin 
2026

	Cambodge
KAM/DES/94/PRP/47
	0
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	juin 
2026
	juin 
2027

	Costa Rica
COS/DES/93/PRP/68
	5
	Recrutement d’un consultant national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	décembre 2026

	République dominicaine
DOM/DES/93/PRP/77
	2
	Recrutement d’un expert national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	décembre 2026

	El Salvador
ELS/DES/93/PRP/47
	6
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	décembre 2026

	Grenade
GRN/DES/94/PRP/37
	0
	Recrutement d’experts nationaux et internationaux, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	juin 
2026
	juin 
2027

	[bookmark: _Hlk211086437]Guatemala
GUA/DES/93/PRP/64
	0
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	juin 
2026

	Guyana
GUY/DES/94/PRP/40
	0
	Recrutement d’experts nationaux et internationaux, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	juin 
2026
	juin 
2027

	Honduras
HON/DES/93/PRP/61
	7
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	juin 
2026

	Paraguay
PAR/DES/94/PRP/49
	6
	Recrutement d’un consultant national, réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	juin 
2026
	décembre 2026

	[bookmark: _Hlk212818432]République de Moldova
MOL/DES/93/PRP/48
	30
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	juin 
2026

	Sainte-Lucie
STL/DES/94/PRP/41
	0
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	juin 
2026
	décembre 2026

	Somalie
SOM/DES/94/PRP/21
	0
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	juin 
2026
	décembre 2026

	Yémen
YEM/DES/93/PRP/48
	2
	Réalisation d’une enquête et d’une analyse des données, et préparation d’un rapport
	décembre 2025
	juin 
2026



Intégration des considérations d’égalité des sexes[footnoteRef:27] [27:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des considérations d’égalité des sexes dans le cadre de leurs rapports d’activité annuels, à compter de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).] 


Le PNUE reste déterminé à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes par l’intermédiaire de son Programme d’aide à la conformité (PAC), conformément à la politique et à la stratégie du PNUE en matière d’égalité des sexes et à la politique opérationnelle du Fonds multilatéral sur l’intégration de l’égalité des sexes dans les projets soutenus par le Fonds multilatéral. L’équipe d’OzonAction fournit des conseils internes aux équipes régionales du PAC, tout en assurant le suivi et l’établissement de rapports sur les données relatives à l’égalité des sexes dans les projets soutenus par le Fonds multilatéral. Pour aider les unités nationales de l’Ozone (UNO) à mettre en œuvre la politique d’égalité des sexes du Fonds multilatéral, plusieurs produits et initiatives ont été fournis dans le cadre du PAC en 2024, tels qu’une série de fiches d’information, y compris l’outil d’évaluation du genre pour l’accord pluriannuel, financé par le Fonds multilatéral et le Réseau international des femmes dans le refroidissement (INWIC). 
[bookmark: _Hlk212802406]OzonAction a effectué une analyse des 18 KIP approuvés par le Comité exécutif en 2023 et 2024, pour lesquels le PNUE est l’agence d’exécution principale. L’analyse a largement indiqué que les efforts d’intégration respectifs se sont traduits par l’élaboration de supports de formation, des activités ciblées de renforcement des capacités et l’échange d’informations mettant en évidence les réussites des femmes frigoristes et des femmes en tant que modèles dans le cadre de diverses activités de projet. Compte tenu des résultats de cette analyse, le PNUE continue de mettre en œuvre des projets qui intègrent des activités ciblées visant à promouvoir la participation des femmes, conformément aux décisions du Comité exécutif.
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2024 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 ; et 
Approuver la prorogation des dates d’achèvement de la préparation de l’inventaire national des banques de substances réglementées par les déchets et de l’élaboration d’un plan national de gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 : 
jusqu’en juin 2026, pour l’Arménie (ARM/DES/93/PRP/29) ; l’État plurinational de Bolivie (BOL/DES/93/PRP/57) ; le Guatemala (GUA/DES/93/PRP/64) ; le Honduras (HON/DES/93/PRP/61) ; la République de Moldova (MOL/DES/93/PRP/48) ; et le Yémen (YEM/DES/93/PRP/48) ;
jusqu’en décembre 2026, pour le Costa Rica (COS/DES/93/PRP/68) ; la République dominicaine (DOM/DES/93/PRP/77) ; El Salvador (ELS/DES/93/PRP/47) ; le Paraguay (PAR/DES/94/PRP/49) ; Sainte-Lucie (STL/DES/94/PRP/41) ; et la Somalie (SOM/DES/94/PRP/21) ; et
jusqu’en juin 2027, pour le Belize (BZE/DES/94/PRP/46), le Cambodge (KAM/DES/94/PRP/47), la Grenade (GRN/DES/94/PRP/37) et le Guyana (GUY/DES/94/PRP/40) ; et
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec les questions spécifiques figurant à l’Annexe III du présent document. 
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LE PNUE
PAR PAYS POUR 2024

1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024 s’agissant de l’élimination réalisée, des décaissements prévus et réalisés et l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État de la mise en œuvre par le PNUE en 2024
	Pays
	Éliminé 
en 2024 (tonnes PAO)*
	Éliminé 
en 2024 (tonnes d’éq. CO2)*
	Estimation des fonds décaissés
 en 2024
 ($US)
	Fonds décaissés 
en 2024 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations 
en 2024
	Pourcentage des projets prévus achevés 
en 2024**

	Albanie
	0,0
	0
	63 645
	37 502
	59
	100

	Algérie
	0,0
	0
	164 736
	100 000
	61
	 

	Angola
	0,0
	0
	110 000
	90 088
	82
	50

	Antigua-et-Barbuda
	0,0
	0
	80 000
	39 292
	49
	100

	Arménie
	0,0
	0
	62 310
	92 349
	148
	100

	Bahamas
	0,0
	0
	83 100
	102 100
	123
	100

	Bahreïn
	0,0
	0
	42 375
	125 008
	295
	100

	Bangladesh
	0,0
	0
	135 370
	50 683
	37
	 

	Barbade
	0,0
	0
	141 880
	123 880
	87
	0

	Belize
	0,0
	0
	82 044
	115 632
	141
	 

	Bénin
	0,0
	0
	152 954
	186 953
	122
	100

	Bhoutan
	0,0
	0
	73 365
	70 652
	96
	 

	État plurinational de Bolivie
	0,2
	0
	147 104
	91 723
	62
	100

	Botswana
	0,0
	0
	262 522
	356 961
	136
	33

	Brunéi Darussalam
	0,0
	0
	175 108
	93 095
	53
	0

	Burkina Faso
	0,0
	0
	111 715
	148 429
	133
	 

	Burundi
	0,0
	0
	49 950
	33 200
	66
	100

	Cabo Verde
	0,0
	0
	293 958
	128 190
	44
	0

	Cambodge
	0,0
	0
	209 096
	157 878
	76
	 

	Tchad
	3,2
	0
	91 352
	168 928
	185
	 

	Chili
	0,0
	0
	134 927
	29 706
	22
	0

	Chine
	92,9
	0
	2 296 390
	1 090 374
	47
	33

	Colombie
	0,0
	0
	0
	13 243
	 
	 

	Comores
	0,0
	0
	107 220
	71 290
	66
	100

	Congo
	0,0
	0
	63 958
	35 000
	55
	100

	Îles Cook
	0,0
	0
	173 811
	21 686
	12
	100

	Costa Rica
	0,0
	0
	22 500
	4 061
	18
	 

	Côte d’Ivoire
	0,0
	0
	114 572
	97 838
	85
	50

	République démocratique du Congo
	0,0
	0
	143 991
	88 635
	62
	0

	Djibouti
	0,0
	0
	94 750
	8 080
	9
	0

	Dominique
	0,1
	0
	212 129
	156 754
	74
	100

	République dominicaine
	0,0
	0
	216 175
	73 385
	34
	 

	Égypte
	0,0
	0
	155 800
	144 800
	93
	0

	El Salvador
	0,3
	0
	85 836
	79 607
	93
	50

	Guinée équatoriale
	0,0
	0
	152 340
	72 913
	48
	50

	Érythrée
	0,2
	0
	153 750
	243 035
	158
	 

	Eswatini
	0,0
	0
	103 000
	130 400
	127
	 

	Éthiopie
	0,0
	0
	235 500
	296 229
	126
	67

	Fidji
	0,0
	0
	190 832
	93 996
	49
	0

	Gabon
	0,0
	0
	109 577
	160 000
	146
	0

	Gambie
	0,0
	0
	199 400
	170 350
	85
	0

	Géorgie
	0,0
	0
	32 500
	48 000
	148
	 

	Ghana
	0,0
	0
	13 875
	0
	0
	 

	Grenade
	0,0
	0
	183 804
	51 000
	28
	50

	Guatemala
	0,0
	0
	80 944
	54 859
	68
	 

	Guinée
	0,0
	0
	128 450
	190 300
	148
	50

	Guinée-Bissau
	0,0
	0
	89 853
	17 545
	20
	33

	Guyana
	0,0
	0
	118 925
	58 000
	49
	100

	Honduras
	0,0
	0
	78 025
	70 488
	90
	0

	Inde
	6,8
	0
	733 634
	339 992
	46
	100

	République islamique d’Iran
	0,0
	0
	154 543
	34 802
	23
	0

	Iraq
	0,0
	0
	350 253
	186 100
	53
	100

	Jamaïque
	0,0
	0
	42 500
	47 909
	113
	0

	Kenya
	0,0
	0
	164 400
	122 958
	75
	 

	Kiribati
	0,0
	0
	224 175
	35 888
	16
	 

	Koweït
	0,0
	0
	782 888
	299 439
	38
	0

	Kirghizistan
	0,0
	0
	154 546
	247 298
	160
	50

	République démocratique populaire lao
	0,0
	0
	161 576
	185 818
	115
	75

	Lesotho
	0,0
	0
	48 247
	70 747
	147
	100

	Libéria
	0,0
	0
	147 523
	153 508
	104
	 

	Madagascar
	0,0
	0
	78 239
	9 826
	13
	 

	Malawi
	0,0
	0
	100 750
	209 793
	208
	 

	Maldives
	0,0
	0
	159 563
	102 220
	64
	0

	Mali
	0,0
	0
	109 280
	28 000
	26
	50

	Îles Marshall
	0,0
	0
	78 540
	69 284
	88
	0

	Mauritanie
	2,2
	0
	46 875
	80 000
	171
	100

	Maurice
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	 

	Mexique
	0,0
	0
	56 949
	-1
	0
	 

	États fédérés de Micronésie
	0,0
	0
	180 180
	61 633
	34
	100

	Mongolie
	0,0
	0
	195 979
	132 117
	67
	50

	Mozambique
	0,0
	0
	229 113
	221 725
	97
	100

	Myanmar
	0,4
	0
	45 000
	0
	0
	50

	Namibie
	0,0
	0
	168 650
	100 225
	59
	0

	Nauru
	0,0
	0
	116 395
	7 030
	6
	0

	Népal
	5,4
	0
	122 583
	81 679
	67
	50

	Nicaragua
	0,5
	0
	131 989
	5 313
	4
	 

	Niger
	7,7
	19 893
	86 469
	115 938
	134
	100

	Nioué
	0,0
	0
	103 468
	52 275
	51
	 

	Oman
	0,0
	0
	141 864
	81 790
	58
	0

	Pakistan
	5,4
	0
	331 040
	107 130
	32
	100

	Palaos
	0,0
	0
	163 000
	79 941
	49
	 

	Paraguay
	0,7
	0
	129 837
	113 813
	88
	100

	Pérou
	0,0
	0
	146 963
	46 360
	32
	0

	Philippines
	0,0
	0
	167 976
	82 959
	49
	 

	Qatar
	0,0
	0
	182 585
	198 820
	109
	100

	République de Moldova
	0,1
	0
	150 167
	151 418
	101
	100

	Rwanda
	0,0
	0
	138 700
	182 109
	131
	100

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,1
	0
	113 425
	168 600
	149
	100

	Sainte-Lucie
	0,0
	0
	168 053
	83 000
	49
	50

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	0,0
	0
	199 622
	59 527
	30
	0

	Samoa
	0,0
	0
	158 482
	90 621
	57
	 

	Sao Tomé-et-Principe
	0,0
	0
	92 086
	0
	0
	0

	Arabie saoudite
	0,0
	0
	153 104
	263 268
	172
	100

	Sénégal
	0,0
	0
	288 305
	162 372
	56
	50

	Serbie
	0,0
	0
	35 602
	6 060
	17
	0

	Seychelles
	0,0
	0
	72 400
	135 000
	186
	100

	Sierra Leone
	0,0
	0
	311 779
	327 557
	105
	50

	Îles Salomon
	0,0
	0
	217 208
	84 625
	39
	100

	Somalie
	0,0
	0
	65 450
	16 000
	24
	0

	Soudan du Sud
	0,3
	0
	124 218
	154 811
	125
	100

	Sri Lanka
	0,0
	0
	96 243
	92 042
	96
	0

	Soudan
	0,0
	0
	186 701
	186 701
	100
	100

	Suriname
	0,0
	0
	158 889
	0
	0
	33

	République arabe syrienne
	0,0
	0
	525 612
	214 953
	41
	0

	Timor-Leste
	0,0
	0
	130 583
	89 252
	68
	50

	Togo
	0,0
	0
	142 732
	113 792
	80
	50

	Tonga
	0,0
	0
	198 940
	91 901
	46
	 

	Tunisie
	0,0
	0
	35 000
	0
	0
	 

	Turkménistan
	0,0
	0
	12 523
	12 103
	97
	 

	Tuvalu
	0,0
	0
	144 254
	48 672
	34
	 

	Ouganda
	0,0
	0
	42 603
	87 948
	206
	100

	République-Unie de Tanzanie
	0,0
	0
	191 853
	344 393
	180
	33

	Vanuatu
	0,0
	0
	139 630
	60 638
	43
	100

	Viet Nam
	0,0
	0
	202 024
	124 306
	62
	 

	Yémen
	0,0
	0
	137 607
	2 404
	2
	 

	Zambie
	0,0
	0
	90 850
	118 450
	130
	0

	Zimbabwe
	0,0
	0
	256 749
	348 496
	136
	100

	Région : Asie-Pacifique
	0,0
	0
	548 694
	598 678
	109
	50

	Échelle mondiale
	0,0
	0
	3 663 556
	9 778 915
	267
	50

	Total général
	126,9
	19 893
	23 701 634
	23 795 058
	100
	54


* 7,7 tm (19 893 tonnes d’éq. Co2) en 2024 pour les projets liés aux HFC.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.
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APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LE PNUE 
PAR AN AU 31 DÉCCEMBRE 2024

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets par année.[footnoteRef:28]  Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2017 sont maintenant achevés.  [28:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Il traite toutes les approbations (projets d’investissement ou non) de la même manière (c’est à dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million de $US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US)). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : le décaissement lors de la mise en œuvre, celui après la mise en œuvre et celui destiné aux projets financés de façon rétroactive.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvé
	Achevé
	% 
d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 611 111
	14 611 111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14 361 124
	14 356 674
	4 450
	100

	2011
	100
	100
	100
	16 782 433
	16 782 434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16 086 261
	16 086 261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12 339 027
	12 339 026
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21 169 099
	21 169 098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19 618 132
	19 573 249
	44 883
	100

	2017
	88
	88
	100
	15 546 456
	15 532 085
	14 371
	100

	2018
	173
	172
	99
	23 756 734
	23 371 744
	384 990
	98

	2019
	110
	103
	94
	15 033 532
	14 848 023
	185 510
	99

	2020
	130
	104
	80
	15 395 314
	12 826 242
	2 569 072
	83

	2021
	126
	99
	79
	21 976 825
	20 017 153
	1 959 671
	91

	2022
	101
	51
	50
	23 069 361
	16 827 735
	6 241 626
	73

	2023
	125
	13
	10
	28 350 427
	11 991 037
	16 359 390
	42

	2024
	216
	0
	0
	43 760 329
	155 349
	43 604 980
	0

	Total
	3 134
	2 695
	86
	460 837 158
	389 468 217
	71 368 942
	85


* Exclut les projets clôturés et transférés.
** Hors coûts d’appui d’agence. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS
	Code de pays/de projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Bahamas
BHA/PHA/94/TAS/35
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Barbade BAR/PHA/91/TAS/34
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Barbade BAR/PHA/94/TAS/36
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Bénin BEN/PHA/92/TAS/46
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Botswana BOT/PHA/86/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	91
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Cabo Verde CBI/PHA/91/TAS/31
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Chili 
CHI/PHA/88/TAS/206
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	38
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République démocratique du Congo DRC/PHA/88/TAS/48
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	68
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République démocratique du Congo DRC/PHA/92/TAS/50
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République dominicaine
DOM/PHA/92/TAS/75
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Gabon GAB/PHA/94/TAS/47
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Gambie GAM/PHA/86/TAS/40
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	80
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Grenade GRN/PHA/90/TAS/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Grenade GRN/PHA/94/TAS/36
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Guyana GUY/PHA/92/TAS/35
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Guyana GUY/PHA/94/TAS/39
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Honduras HON/EEF/92/TAS/60
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (efficacité énergétique - activités connexes au titre de la décision 89/6)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Honduras HON/PHA/92/TAS/57
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République islamique d’Iran IRA/PHA/86/TAS/248
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération)
	56
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Kiribati 
KIR/PHA/86/TAS/17
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique (PIC) par le biais d’une approche régionale (phase II, première tranche)
	2
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement 

	Kiribati 
KIR/SEV/92/INS/19
	Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase IX : 1/2024-12/2026)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Koweït KUW/PHA/88/TAS/42
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	42
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République démocratique populaire lao LAO/PHA/86/TAS/37
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	97
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Maldives MDV/EEF/91/TAS/38
	Assistance technique : Activités supplémentaires convenues pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien au titre de la décision 89/6 b)
	47
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Myanmar MYA/SEV/84/INS/22
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 7/2020-6/2022)
	47
	Situation politique entraînant une stagnation
	Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la reprise des activités 

	Népal 
NEP/PHA/86/TAS/43
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	39
	Difficultés liées au transfert de fonds au Gouvernement
	Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la résolution des défis liés au transfert de fonds au Gouvernement

	Pakistan PAK/PHA/90/TAS/114
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie STL/PHA/87/TAS/34
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	50
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/PHA/92/TAS/28
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Sao Tomé-et-Principe STP/PHA/88/TAS/33
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Sierra Leone SIL/PHA/87/TAS/41
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	85
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Soudan du Sud
SSD/PHA/93/PRP/09
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (globale)
	0
	Lenteur de la préparation du PGEH
	Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l’état d’avancement de l’achèvement de la préparation de la phase II du PGEH

	Suriname SUR/PHA/92/TAS/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne SYR/PHA/86/TAS/106
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	75
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne SYR/PHA/91/TAS/114
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Togo
TOG/PHA/91/TAS/42
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	99
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 98e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Yémen
YEM/SEV/93/INS/47
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX : 1/2024-12/2026)
	0
	Lenteur de la mise en œuvre et incertitudes politiques
	Demander au PNUE de présenter à la 98e réunion un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre



	
	
	
	
	



2

2
3
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




