| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 20 November 2023 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون

مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

البند 7(أ)(5) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لليونيدو حتى31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

مقدمة

# تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

# ويتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 35 مشروعا من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي جرى تمويلها من المساهمات الطوعية المقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير البداية السريعة لدعم تنفيذ تعديل كيغالي.

# واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده آخذة في الاعتبار التأخيرات في التطبيق التي حدثت في مواعيد التنفيذ المقررة والتي أبلغ عنها في 2022، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة وحالة صرف الأموال المقررة، ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس على أساس الأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون.

# وتتألف الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولا	المشروعات الموافق عليها من جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف، وتقدم ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في 2022 والتجميعية منذ 1993 ومعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). كما تتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على مستوى البلد. وتحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي لديها قضايا عالقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

## ثانيا	المشروعات الموافق عليها للمواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون.

ثالثا	التوصية.

أولا	المشروعات الموافق عليها للمواد الواردة في المرفق واو بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولا-1	التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2022 والمشاريع التراكمية منذ عام 1993

# وقد وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على 1.02 مليون دولار أمريكي للمشروعات لليونيدو تتألف من 895.88 دولارا أمريكيا لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و119.22 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1.

# الجدول 1: التمويل المعتمد لليونيدو حسب القطاع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الايروسول | 34,397,921 |
| التدمير | 3,805,540 |
| الرغاوى | 89,066,904 |
| الهالونات | 1,780,369 |
| خطة خفض الهيدروفلوروكربون | 4,194,000 |
| المطهرات | 78,028,741 |
| القطاعات المتعددة | 139,440 |
| غير ذلك | 11,317,246 |
| خطة الإزالة | 388,710,642 |
| عامل التصنيع | 6,337,359 |
| الإنتاج | 50,638,105 |
| التبريد | 182,310,825 |
| عديد | 21,904,344 |
| المذيبات | 23,247,443 |
| المجموع الفرعي | 895,878,878 |
| تكاليف دعم الوكالة | 119,222,126 |
| المجموع | 1,015,101,004 |

# وفي عام 2022 تمت الموافقة على 66 مشروعا ونشاطا جديدا ويتوقع أن يسفر هذا المستوى من التمويل عن إزالة 84,246 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك والإنتاج و226,432 طنا بمعادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2022.

# ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال بحسب نوع المشروع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية بحسب السنة منذ 1993.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب نوع المشروع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

| النوع | عدد المشاريع* |  |  | التمويل (دولار أمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليها | منجزة | موافق عليها | منجزة | موافق عليها | منجزة | موافق عليها |
| البرنامج القُطرى | 11 | 11 | 100 | 722,669 | 722,669 | 0 | 100 |
| مشاريع إيضاحية | 43 | 42 | 98 | 23,405,832 | 22,730,368 | 675,464 | 97 |
| الدعم المؤسسي | 102 | 83 | 81 | 17,306,395 | 14,307,697 | 2,998,698 | 83 |
| الاستثمار | 1,000 | 879 | 88 | 801,373,629 | 723,710,037 | 77,663,592 | 90 |
| إعداد المشروعات | 597 | 534 | 89 | 27,274,254 | 23,312,172 | 3,962,082 | 85 |
| المساعدة التقنية | 213 | 186 | 87 | 24,599,563 | 21,453,904 | 3,145,659 | 87 |
| التدريب | 23 | 23 | 100 | 1,196,535 | 1,196,535 | 0 | 100 |
| المجموع | 1,989 | 1,758 | 88 | 895,878,878 | 807,433,382 | 88,445,496 | 90 |

*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# وفيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليونيدو لعام 2022 والتجميعية منذ 193 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

## الإزالة:  تم في 2022 إزالة 424.0 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بالإضافة الى 938.1 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة التي تمت الموافقة على إزالتها. ومنذ 1993 أزيل 64,672 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طن بقدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون من المجموع المتوقع البالغ 84,246 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و226,432 طنا بالمعادل لثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## عمليات الصرف/الموافقات: تم في 2022 صرف 22.29 مليون دولار أمريكي، والمقرر صرف 21.22 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2021 مما يمثل معدل صرف يبلغ 105 في المئة من التمويل المقرر بإجمالي صرف مبلغ 807.43 مليون دولار أمريكي من المجموع البالغ 895.88 مليون دولار أمريكي، تمت الموافقة على صرفها (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف يبلغ 90 في المئة. وفي 2022 تمت الموافقة على 20.32 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## مردودية التكاليف (بالإطنان بقدرات استنفاد الأوزون):  تم منذ 1993، الموافقة على مردودية تكاليف للمشروعات الاستثمارية أدت الى خفض دائم في الاستهلاك قدرها 11.52 دولار أمريكي للكيلوجرام ولجميع أنشطة قطاع الإنتاج (الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) 2.90 دولار أمريكي للكيلوجرام. وبلغ متوسط مردودية التكاليف للمشروعات الاستثمارية لكل طن بقدرات استنفاد الأوزون 8.74 دولار أمريكي للكيلو غرام للمشروعات المنتهية و33.13 دولار أمريكي للكيلوجرام من المشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2022 من 67 مشروعا. ومنذ 1993، انتهى العمل في 1,758 مشروعا من المشروعات الموافق عليها البالغة 1,989 مشروعا (باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة) مما يمثل معدل انتهاء يبلغ 88 في المئة؛

## سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: انتهت المشروعات المنتهية في 2022 على أساس متوسط قدره 61 شهرا بعد الموافقة. ومنذ 1993، كان متوسط الوقت الذي استغرق في الانتهاء من المشروعات الاستثمارية 40 شهرا بعد الموافقة وحدث أول صرف بمقتضى هذه المشروعات في المتوسط بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها؛

## سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات المنتهية في 2022 على أساس متوسط قدره 45 شهرا بعد الموافقة، ومنذ 1993، بلغ وقت الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرا بعد الموافقة، وحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها؛

## إعداد المشروعات: انتهى العمل في 2022 من 534 نشاطا لإعداد المشروعات من بين تلك التي تمت الموافقة عليها البالغة 597 نشاطا في نهاية 2022. وبقي 63 نشاطا جاريا. وفي 2022 انتهى العمل من 26 نشاطا لإعداد المشروعات؛

## التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 231 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية 2022، تعرضت في المتوسط لتأخير 15 شهرا. وصنف ثمانية وثلاثون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ" والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (غير أن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات)؛

## الاتفاقات المتعددة السنوات: وكان في 2022 مشروعات متعددة السنوات للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها. وكان هناك 74 مشروعا متعددي السنوات لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وخطة كيغالي لتنفيذ خفض الهيدروفلوروكربون قيد التنفيذ. ومنذ 1993 تمت الموافقة على 208 مشروعات متعددة السنوات وانتهى العمل من 131 مشروعا متعددي السنوات مما يمثل معدل انتهاء بنسبة 63 في المئة.

# ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.

## الجدول 3: ملخص التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993

| الإزالة المتحققة |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط مردودية التكاليف (بالدولار الأمريكي/ للكيلوجرام) |  | عدد المشروعات |  | سرعة تسليم للانتهاء (شهرا) |  | متوسط التأخير في التنفيذ (شهرا) | عدد المشروعات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون* | طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | الاستهلاك | الإنتاج | الموافق عليها | المنتهية | الاستثماري | غير الاستثماري |  | الموافق عليها | المنتهية |
| 82,053 | 0 | 807,433,382 | 11.52 | 2.90 | 1,989 | 1,758 | 40 | 36 | 15 | 208 | 131 |

* الاستهلاك والإنتاج.

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على 54 من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك خمس مشروعات استثمارية و46 إعداد مشروعات وثلاثة مشروعات أنشطة تمكينية) بموجب المساهمات العادية بمبلغ 8,699,914 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة). وترد حالة تنفيذ هذه المشروعات في الجدول 4 وأدرجت البيانات المعنية بالفعل في الفقرات 5 الى 9.

الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي تمت الموافقة عليها بموجب المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة المنتهية | الموافق عليها | الذي صرف | الرصيد المتبقي | نسبة الصرف |
| الاستثمارية** | 5 | 0 | 0 | 3,996,404 | 2,445,970 | 1,550,434 | 61 |
| إعداد المشروعات | 46 | 4 | 9 | 4,303,510 | 1,121,060 | 3,182,450 | 26 |
| المساعدات التقنية- أنشطة التمكين | 3 | 3 | 100 | 400,000 | 359,057 | 40,943 | 90 |
| المجموع | 54 | 7 | 13 | 8,699,914 | 3,926,087 | 4,773,826 | 45 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** 129.1 طن متري (226,432 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية تمت الموافقة عليها لإزالتها.

# وتم حتى نهاية عام 2022 الانتهاء من بين المشروعات البالغة 54، أربع مشروعات لإعداد المشاريع وثلاثة أنشطة للتمكين تاركة 47 كمشروعات جارية.

# ومن بين المشروعات الاستثمارية الجارية الخمسة، تمت الموافقة على المرحلة الأولى لمشروعات كيغالي للنيجر (تمويل متقدم) خلال الاجتماع الحادي والتسعين، ويتوقع الانتهاء منها في 2025. أما المشروعات الأخرى الموافق عليها خلال الاجتماعات الحادية الثمانين والسادسة والثمانين والسابعة والثمانين والحادية والتسعين فتمر بمراحل مختلفة من التنفيذ.

# ومن بين التمويل التجميعي الذي تمت الموافقة عليه وابالغ 8,699,914 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، صرف 3,926,087 مبلغ دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف يبلغ 45 في المئة.

أولا-2	القضايا التي تم التعرف عليها خلال تنفيذ المشروعات في 2022

# علاوة على عملية الاستعراض، نوقش العديد من القضايا وعولجت بصورة مرضية باستثناء قضايا بشأن 38 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تتعلق بعناصر من المشروعات المتعددة السنوات التي كانت خاضعة لإجراءات لإلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، ومشروع للمساعدات التقنية، ومشروع استثماري. ويقدم المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة بتأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقريرا يقدم للاجتماع الرابع والتسعين.

# وعلاوة على ذلك، جرى تحديد القضايا المتعلقة بالمشروعات أو الشرائح الخاصة بالمشروعات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه القضايا أيضا في المرفق الثالث. وترد بالنسبة لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة فضلا عن توصية مقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

# وترد تفاصيل عن تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، والصين (خطة قطاع رغاوى البوليسترين)،  واكوادور، غامبيا، وغواتيمالا، وغينيا، والمغرب، ومقدونيا الشمالية، وعمان، والفلبين، وقطر، وسيراليون، وسورينام، وتركيا، جمهورية فنزويلا البوليفارية، وتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ مرتبطة بالأرجنتين (مشروع استبدال تبريد المباني الفرعية والعالمية). وكوت ديفوار (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وليبيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، قدمت للاجتماع الثالث والتسعين، وتعالج التوصيات الخاصة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إذا وجدت، في الأقسام ذات الصلة في تلك الوثائق وترد القضايا المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من أفغانستان، والجزائر، والبوسنة والهرسك وبوتسوانا ومصر والعراق والكويت والسنغال، والشرائح التي كانت مقررة خلال الاجتماع الثالث والتسعين إلاّ أنها لم تقدم، وللصين (وخطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه ومخضات المياه) وجمهورية إيران الإسلامية، والشرائح التي قدمت إلاّ انها سحبت بعد ذلك، وتعالج في الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم، الشرائح، وترد فيما يلي القضايا المعلقة الخاصة بالمشروعات الجارية المتبقية والتي لم تدرج في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وطلبات تمديد مواعيد الانتهاء.

# ومن بين المشروعات الجارية البالغ عددها 149 مشروعا باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، تم تعديل مواعيد الانتهاء المقررة لعدد 53 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2021.

# وإعمالا للمقرر 82/11(ب)،  طلبت اليونيدو تمديد فترة مشروعات على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5: المشروعات التي طلبت تمديد مواعيد انتهائها

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (النسبة) | الحالات/ القضايا | الموعد الأصلي للانتهاء | موعد الانتهاء المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأردن JOR/PHA/91/INV/114 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثالثة) | 0 | الوقت الإضافي اللازم للانتهاء من مشتريات أجهزة التحديد وتدريب المدربين على ممارسة الخدمة الجيدة | Dec-23 | Dec-24 |
| السودان SUD/PHA/75/INV/38 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) قطاع الرغاوى | 31 | الوقت الإضافي اللازم للانتهاء من توريد المعدات وتركيبها في مصنع مينا وتارجيت ستيل | Dec-23 | Dec-24 |

# وفيما يتعلق الأمر بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أبلغ اليونيدو الأمانة بأنه نتيجة للأوضاع السياسية في البلد، لم تتمكن من الاتصال مع السلطات الحكومية وواصلت التنفيذ. ولدى التشاور مع الوكالة، اتفق على إلغاء إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (MYA/PHA/83/PRP/20) وإعادة الرصيد المتبقي إعمالا للمقرر 28/7.

# تطبيق الجنسانية

# نفذت اليونيدو في 2022 السياسة العملية للصندوق المتعد الأطراف بشأن تطبيق الجنسانية في 66 بلدا كجزء من المشروعات الموافق عليها منذ الاجتماع الخامس والثمانين ولدى إعداد وتقديم مقترحات المشروعات، تحاول اليونيدو إدراج الى أقصى حد ممكن الأنشطة التي سوف تعالج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. وتستخدم القائمة المرجعية والمؤشرات المحتملة المدرجة في المشروع كدليل لهذا الغرض.

# وتعترف اليونيدو بصفتها منظمة بالتأثير الإيجابي الكبير للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على النحو الاقتصادي المستدام والترويج للتنمية الصناعية المستدامة. وتعتبر هذه العوامل الوسيلة في الدفع نحو خفض الفقر وتعزيز التكامل الاجتماعي وعلى ذلك، سنت المنظمة سياستها الخاصة واستراتيجيتها لتطبيق الجنسانية بهدف تحقيق نتائج ملموسة.

# ويضم دمج تطبيق الجنسانية في تنفيذ المشروعات العديد من الجوانب الرئيسية بدءا من تمثيل النساء في تكوين فرق المشروعات وعملية التعيين، ومشاركة النساء في مختلف جوانب بناء القدرات وأنشطة استثارة الوعي وغير ذلك من عمليات الرصد والإبلاغ عن تنفيذ المشروعات.

# وتعكف اليونيدو بنشاط على تحديد الفنيين والمهندسين المحتملين من الإثارة الذين يمكنهم متابعة المهن في هذا القطاع، وتقديم برامج التدريب التفصيلية، وتتباين هذه المبادرات من بلد لآخر. وتقدم معلومات تتعلق بالأنشطة على مستوى البلد في المرفق السادس بالنص المقدم من اليونيدو المرفق بهذه الوثيقة.

# ويبدو من الخبرات المكتسبة حتى الآن أن هناك توافر سياساتي كبير لتحقيق تقدم في تطبيق الجنسانية في حافظة بروتوكول مونتريال. وفي هذا الصدد، تقف اليونيدو على استعداد لمواصلة تنفيذ السياسة العملية لبروتوكول مونتريال بشأن تطبيق الجنسانية، وإدراج أنشطة تطبيق الجنسانية في حدود قيود الميزانية على أن تظل كذلك مستعدة لوضع المزيد من البرامج الشاملة في إطار مراحل المشروعات المتعددة السنوات مثل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط كيغالي.

ثانيا	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على 35 مشروعا من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,043,152 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 6: حالة المشروعات الموافق عليها المتعلقة بالهيدروفلوروكربون حتى نهاية 2022

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة المنتهية | الموافق عليها | الذي صرف | الرصيد المتبقي | نسبة الصرف |
| الاستثمارية** | 3 | 3 | 100 | 3,898,752 | 2,450,030 | 1,448,722 | 63 |
| إعداد المشروعات | 4 | 4 | 100 | 101,270 | 101,270 | 0 | 100 |
| المساعدات التقنية- أنشطة التمكين | 28 | 28 | 100 | 4,043,130 | 3,697,732 | 345,398 | 91 |
| المجموع | 35 | 35 | 100 | 8,043,152 | 6,249,032 | 1,794,120 | 78 |

*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** أزيل 189.4 طن متري (370,517 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من 286.0 طنا متريا (508,586 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# وحتى نهاية 2022، كانت جميع المشروعات البالغة 35 التي تمت الموافقة عليها قد انتهت.

# ومن بين التمويل التجميعي الكلي الذي تمت الموافقة عليه والبالغ 8,043,152 دولار أمريكيا، صرف مبلغ 6,249,032 دولارا أمريكيا مما يمثل معدل صرف يبلغ 78 في المئة.

ثالثا	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

## أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18؛

## أن توافق على أن تمدد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مواعيد الانتهاء من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المدرجة أدناه إتاحة الفرصة للانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية المبينة في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18؛

### الأردن (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (JOR/PHA/91/INV/114)؛

### السودان (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) (SUD/PHA/75/INV/38)؛

## أن تلغي إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار (MYA/PHA/83/PRP/20) وأن تطلب من اليونيدو أن تعيد الأرصدة المتبقية إعمالا للمقرر 28/7؛

## أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

استعراض حالة تنفيذ المشروعات لليونيدو
بحسب البلد في 2022

# يقدم الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2022 في تحقيق الإزالة والانتهاء والصرف المقررين والتحقق منهم.

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيدو في عام 2022

| البلد | الإزالة في 2022 (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون | الإزالة في 2022 (بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون) * | تقديرات صرف الأموال في 2022 (بالدولار الأمريكي) | صرف الأموال في 2022 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال التي صرفت عن التقديرات في 2022 | نسبة الانتهاء من المشروع في 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 | 0 | 3 | 9 | 316 | 0 |
| ألبانيا | 0.0 | 0 | 79,400 | 47,792 | 60 |  |
| الجزائر | 0.0 | 0 | 58,002 | 57,316 | 99 | 100 |
| الأرجنتين | 17.1 | 0 | 800,804 | 760,557 | 95 |  |
| أرمينيا | 0.0 | 0 | 50,000 | 90,601 | 181 |  |
| جزر البهاما | 0.0 | 0 | 28,400 | 10,038 | 35 | 100 |
| البحرين | 0.0 | 0 | 79,001 | 38,744 | 49 | 100 |
| بنين | 0.1 | 0 | 600 | 4,703 | 784 | 100 |
| دولة بوليفيا متعددة القوميات | 0.4 | 0 | 100,000 | 141,982 | 142 |  |
| البوسنة والهرسك | 0.6 | 0 | 93,280 | 50,712 | 54 | 100 |
| بوتسوانا | 0.1 | 0 | 55,700 | 21,750 | 39 | 50 |
| البرازيل | 6.1 | 0 | 194,000 | 295,297 | 152 |  |
| بوركينا فاسو | 0.0 | 0 | 11,500 | 7,816 | 68 | 0 |
| بوروندي | 0.0 | 0 | 6,500 | 5,775 | 89 | 100 |
| الكاميرون | 0.3 | 0 | 118,000 | 107,107 | 91 |  |
| تشاد | 0.0 | 0 | 20,000 | 19,144 | 96 | 100 |
| شيلي | 8.6 | 0 | 130,001 | 131,704 | 101 |  |
| الصين | 1.0 | 0 | 10,782,503 | 11,002,040 | 102 |  |
| الكونغو | 0.0 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 100 |
| كوت ديفوار | 10.7 | 0 | 160,000 | 362,670 | 227 | 100 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 | 0 | 3 | 20,548 | 684,931 |  |
| الاكوادور | 0.0 | 0 | 380,000 | 458,930 | 121 | 0 |
| مصر | 11.3 | 0 | 1,071,302 | 807,371 | 75 | 50 |
| غينيا الاستوائية | 0.0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| إريتريا | 0.0 | 0 | 1 | 12 | 1,182 |  |
| أثيوبيا | 0.0 | 0 | 6,301 | 1,103 | 18 |  |
| الجابون | 4.9 | 0 | 35,000 | 5,149 | 15 | 50 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 23,001 | 1,424 | 6 |  |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| غواتيمالا | 0.4 | 0 | 101,650 | 110,912 | 109 |  |
| غينيا | 0.0 | 0 | 16,000 | 4,273 | 27 | 100 |
| غينيا بيساو | 0.0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| هندوراس | 0.4 | 0 | 78,000 | 152,090 | 195 |  |
| جمهورية إيران الإسلامية | 3.8 | 0 | 122,000 | 45,060 | 37 |  |
| العراق | 0.0 | 0 | 856,501 | 314,883 | 37 |  |
| الأردن | 0.0 | 0 | 143,002 | 171,605 | 120 | 100 |
| الكويت | 204.0 | 0 | 712,834 | 213,596 | 30 | 100 |
| لبنان | 0.0 | 0 | 10,000 | 24,155 | 242 |  |
| ليسوتو | 0.0 | 0 | 5,000 | 2,974 | 59 |  |
| ليبيريا | 0.0 | 0 | 7,000 | 6,933 | 99 | 100 |
| ليبيا | 2.7 | 0 | 265,000 | 201,783 | 76 | 25 |
| مدغشقر | 0.0 | 0 | 24,000 | 23,517 | 98 | 100 |
| مالاوي | 0.0 | 0 | 60,000 | 2,211 | 4 |  |
| موريتانيا | 0.0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |  |
| المكسيك | 18.1 | 0 | 584,300 | 1,384,363 | 237 | 0 |
| الجبل الأسود | 0.1 | 0 | 91,802 | 68,017 | 74 |  |
| المغرب | 8.1 | 0 | 103,600 | 122,022 | 118 | 100 |
| موزمبيق | 0.0 | 0 | 60,000 | 32,263 | 54 | 100 |
| ميانمار | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 20,000 | 29,567 | 148 |  |
| نيكاراغوا | 0.1 | 0 | 96,000 | 96,452 | 100 |  |
| النيجر | 1.1 | 0 | 163,001 | 227,803 | 140 | 100 |
| نيجيريا | 0.0 | 0 | 16,250 | 8,766 | 54 |  |
| مقدونيا الشمالية | 0.1 | 0 | 150,003 | 165,795 | 111 | 100 |
| سلطنة عمان | 0.0 | 0 | 106,073 | 96,447 | 91 | 100 |
| باكستان | 41.3 | 0 | 719,601 | 1,537,370 | 214 | 75 |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 90,000 | 124,335 | 138 |  |
| قطر | 0.0 | 0 | 80,001 | 58,233 | 73 |  |
| رواندا | 0.0 | 0 | 55,001 | 4,629 | 8 |  |
| سانت لوتشيا | 0.0 | 0 | 20,001 | 51 | 0 |  |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 225,006 | 543,572 | 242 | 50 |
| السنغال | 0.0 | 0 | 53,000 | 12,262 | 23 | 100 |
| صربيا | 0.0 | 0 | 110,002 | 113,062 | 103 | 0 |
| سيرا ليون | 0.0 | 0 | 25,002 | 6,221 | 25 |  |
| الصومال | 0.0 | 0 | 83,000 | 66,701 | 80 | 50 |
| جنوب أفريقيا | 78.5 | 0 | 603,001 | 599,708 | 99 | 100 |
| السودان | 4.2 | 0 | 170,900 | 232,935 | 136 | 100 |
| سورينام | 0.0 | 0 | 1,501 | 8,500 | 566 | 100 |
| سوريا | 0.0 | 0 | 153,201 | 197,467 | 129 | 100 |
| توغو | 0.0 | 0 | 11,900 | 7,447 | 63 | 100 |
| تونس | 0.0 | 0 | 205,001 | 221,899 | 108 | 0 |
| تركيا | 0.0 | 0 | 147,000 | 175,017 | 119 | 0 |
| تركمانستان | 0.0 | 0 | 93,000 | 83,474 | 90 | 0 |
| أوغندا | 0.0 | 0 | 28,000 | 26,377 | 94 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 40,000 | 10,406 | 26 |  |
| جمهورية فنزويلا البوليفارية | 0.0 | 0 | 99,000 | 136,152 | 138 | 50 |
| زامبيا | 0.0 | 0 | 35,001 | 40,026 | 114 | 0 |
| عالمي | 0.0 | 0 | 87,000 | 130,665 | 150 | 100 |
| المجموع الإجمالي | 424.0 | 0 | 21,222,040 | 22,292,292 | 105 | 72 |

*  لم تحدث إزالة في 2022 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.

** بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرر أن تنتهي في 2022.

المرفق الثاني

استعراض حالة تنفيذ المشروعات لليونيدو
بحسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

# ويقدم الجدول 1 في المرفق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروع حسب السنة.  وقد تم الانتهاء الآن من جميع المشروعات والأنشطة التي تم الموافقة عليها بين عامي 1993 و2011.

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة

| العام | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافقة | الانتهاء | نسبة الانتهاء | الموافقة | الصرف | الرصيد | نسبة الصرف |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11,815,540 | 11,815,540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30,645,899 | 30,645,899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25,662,092 | 25,662,092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19,820,493 | 19,820,493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42,083,037 | 42,083,038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23,638,291 | 23,638,291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34,140,324 | 34,140,324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30,180,752 | 30,180,752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24,700,254 | 24,700,255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35,992,041 | 35,992,041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29,997,305 | 29,997,305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33,105,459 | 33,105,460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52,035,808 | 52,035,806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20,760,312 | 20,760,312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24,186,740 | 24,186,740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33,386,108 | 33,386,111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15,345,924 | 15,054,995 | 290,929 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 46,081,793 | 45,558,786 | 523,006 | 99 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76,542,461 | 76,542,380 | 81 | 100 |
| 2012 | 52 | 49 | 94 | 32,670,641 | 31,681,748 | 988,893 | 97 |
| 2013 | 37 | 36 | 97 | 31,117,693 | 31,086,604 | 31,089 | 100 |
| 2014 | 55 | 53 | 96 | 27,835,611 | 27,094,088 | 741,523 | 97 |
| 2015 | 83 | 75 | 90 | 37,085,970 | 32,640,253 | 4,445,716 | 88 |
| 2016 | 58 | 49 | 84 | 35,651,882 | 23,545,443 | 12,106,439 | 66 |
| 2017 | 28 | 24 | 86 | 16,417,092 | 14,442,589 | 1,974,503 | 88 |
| 2018 | 62 | 52 | 84 | 27,012,958 | 12,127,844 | 14,885,114 | 45 |
| 2019 | 66 | 35 | 53 | 19,210,508 | 7,432,234 | 11,778,274 | 39 |
| 2020 | 58 | 27 | 47 | 15,346,833 | 13,196,259 | 2,150,574 | 86 |
| 2021 | 73 | 7 | 10 | 23,091,580 | 4,531,688 | 18,559,892 | 20 |
| 2022 | 66 | 0 | 0 | 20,317,479 | 348,013 | 19,969,466 | 2 |
| المجموع | 1,989 | 1,758 | 88 | 895,878,878 | 807,433,382 | 88,445,496 | 90 |

*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا معلقة في التقرير المرحلي لليونيدو

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (النسبة) | القضايا المعلقة | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 14 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/28 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | التأخيرات لمدة 12 و18 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/30 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 3 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/76 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (التحول من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في كوندور) | 64 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/77 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (أنشطة قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في تنظيف ورصد المشروع) | 62 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/INV/192 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى) | 1 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/193 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 10 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البوسنة والهرسك BHE/PHA/86/TAS/38 | تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | التأخيرات لمدة 12 و18 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/82/INV/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 12 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/86/INV/27 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 0 | التأخيرات لمدة 18 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/75/INV/311 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري) | 97 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/75/TAS/308 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (إعداد المشروع) | 99 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/INV/320 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري) | 48 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الكاميرون CMR/PHA/82/INV/45 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 47 | (1) التأخيرات لمدة 12 شهرا (2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة لمشكلات تشغيلية | (1) أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ (2) أن تطلب من اليونيدو أن يقدم تقرير حالة للاجتماع الرابع والتسعين بشأن التقدم في التنفيذ |
| شيلي CHI/PHA/81/TAS/196 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 30 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/77/INV/576 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء وسخانات المياه بمضخات الحرارة) | 30 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/81/INV/588 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (خطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة) | 30 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/88/INV/605 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة والثالثة) (خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة) | 0 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/79/INV/133 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان) | 76 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/84/INV/141 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع) | 64 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/84/INV/147 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية) | 26 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/77/INV/228 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) | 65 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/84/INV/239 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى) | 7 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/84/TAS/240 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 2 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/77/INV/101 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 99 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الأردن JOR/REF/81/INV/103 | تحويل وحدات تكييف الهواء التجارية الكبيرة على الأسطح بقدرة تصل إلى 400 كيلووات من منشأة التصنيع من المواد الهيدروفلوروكربونية (R-134a، R 407c، R 410a) إلى البروبان R290 كمبرد في شركة بترا للصناعات الهندسية. | 93 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/73/INV/174 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (إزالة عامل التنظيف في قطاع خدمة التبريد) | 100 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | بعد الإشارة الى المقرر 77/8 (ي)، أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/77/INV/183 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 100 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | بعد الإشارة الى المقرر 77/8 (ي)، أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/81/INV/189 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد) | 32 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| موزامبيق MOZ/PHA/83/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحتان الثالثة والرابعة) | 27 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/76/INV/94 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان) | 77 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/INV/102 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروع) | 39 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/INV/99 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع تكييف الهواء المنزلي) | 55 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/TAS/100 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروع) | 53 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| جنوب أفريقيا SOA/FOA/67/INV/03 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان) | 99 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| جنوب أفريقيا SOA/PHA/71/INV/06 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (خدمة التبريد وتدريب موظفي الجمارك ورصدها) | 96 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| السودان SUD/PHA/75/INV/38 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) | 31 | (1) التأخيرات لمدة 12 شهرا (2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية | (1) أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ (2) أن تطلب من اليونيدو ان تقدم تقرير حالة للاجتماع الرابع والتسعين عن حالة تنفيذ الأنشطة |
| السودان SUD/PHA/88/INV/48 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة الشريحة الأولى) | 3 | تأخير التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية | أن تطلب من اليونيدو ان تقدم تقرير حالة للاجتماع الرابع والتسعين عن حالة تنفيذ الأنشطة. |
| زامبيا ZAM/PHA/77/INV/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 28 | التأخيرات لمدة 12 شهرا | أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

يرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي التجميعي المتوافر عند الطلب.

إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، أدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي الذي قدم للاجتماع الثالث والتسعين.

أصبحت اليونيدو وكالة منفذة في 1993.

المشاريع الجارية هي جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية للأموال المدفوعة والنسبة المئوية للمشاريع التي بدأت في صرف الأموال؛ ومن المتوقع صرف التمويل بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

إعمالا للمقرر 84/12 (ب)، يتضمن التقرير التجميعي الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) عرضا عاما للأهداف، وحالة التنفيذ، والمؤشرات الرئيسية والدروس المستفادة، وكمية إزالة الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والتي صرفت، والتحديات المحتملة التي قد تواجه الانتهاء من المشروعات والأنشطة.

حسبت إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون.

لم تحدث أي إزالة لمشروعات الهيدروفلوروكربون في 2022.

لم تحدث أي إزالة للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.

بما في ذلك 129.1 طنا متريا من المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون. ولم تدرج مردودية التكاليف بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون.

تعزى القيمة الكبيرة لمردودية التكاليف للمشروعات الجارية الى انخفاض قيمة الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكذلك الى وسائل تحديد الوكالات للإزالة.

المشروعات الموافق عليها خلال 18 شهرا بمعدل صرف يقل عن 1 في المئة أو المشروعات التي لم تنته خلال 12 شهرا بعد تاريخ انتهاء المشروع في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

يتعين تقديم طلب التمديد لموافقة اللجنة التنفيذية قبل موعد انتهاء المشروع مع ملاحظة ضرورة عدم إدراج التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقرير موجز عن نتائج تطبيق الجنسانية التي تحققت كجزء من التقارير المرحلية السنوية، حتى 2023، على أساس المعلومات المتوافرة لهم (المقرر 90/48 (د)).

تعرض البيانات وفقا لسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل للمشروعات المتعددة السنوات بمبلغ مليون دولار تعتبر مشروعا واحدا مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية المستخلصة من الموجز السنوي في: نسبة المشروعات المنتهية، والإزالة بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون الأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون، ونسبة صرف الأموال. وهناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.