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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 7(أ)(5) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 



التقرير المرحلي لليونيدو حتى31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

مقدمة

1. تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. [footnoteRef:3] [3:   يرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي التجميعي المتوافر عند الطلب.] 

ويتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 35 مشروعا من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي جرى تمويلها من المساهمات الطوعية المقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير البداية السريعة لدعم تنفيذ تعديل كيغالي.
واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده آخذة في الاعتبار التأخيرات في التطبيق التي حدثت في مواعيد التنفيذ المقررة والتي أبلغ عنها في 2022، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة وحالة صرف الأموال المقررة، ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس على أساس الأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون. [footnoteRef:4] [4:   إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، أدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي الذي قدم للاجتماع الثالث والتسعين.] 

وتتألف الوثيقة من الأقسام التالية: 
أولا	المشروعات الموافق عليها من جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف، وتقدم ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في 2022 والتجميعية منذ 1993[footnoteRef:5] ومعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). كما تتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:6] على مستوى البلد. وتحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي لديها قضايا عالقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [5:   أصبحت اليونيدو وكالة منفذة في 1993.]  [6:   المشاريع الجارية هي جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية للأموال المدفوعة والنسبة المئوية للمشاريع التي بدأت في صرف الأموال؛ ومن المتوقع صرف التمويل بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانيا	المشروعات الموافق عليها للمواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون. [footnoteRef:7] [7:   إعمالا للمقرر 84/12 (ب)، يتضمن التقرير التجميعي الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) عرضا عاما للأهداف، وحالة التنفيذ، والمؤشرات الرئيسية والدروس المستفادة، وكمية إزالة الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والتي صرفت، والتحديات المحتملة التي قد تواجه الانتهاء من المشروعات والأنشطة.] 

ثالثا	التوصية.

أولا	المشروعات الموافق عليها للمواد الواردة في المرفق واو بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولا-1	التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2022 والمشاريع التراكمية منذ عام 1993

وقد وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على 1.02 مليون دولار أمريكي للمشروعات لليونيدو تتألف من 895.88 دولارا أمريكيا لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و119.22 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1: التمويل المعتمد لليونيدو حسب القطاع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الايروسول
	34,397,921

	التدمير
	3,805,540

	الرغاوى
	89,066,904

	الهالونات
	1,780,369

	خطة خفض الهيدروفلوروكربون
	4,194,000

	المطهرات
	78,028,741

	القطاعات المتعددة
	139,440

	غير ذلك
	11,317,246

	خطة الإزالة
	388,710,642

	عامل التصنيع
	6,337,359

	الإنتاج
	50,638,105

	التبريد
	182,310,825

	عديد
	21,904,344

	المذيبات
	23,247,443

	المجموع الفرعي
	895,878,878

	تكاليف دعم الوكالة
	119,222,126

	المجموع
	1,015,101,004



وفي عام 2022 تمت الموافقة على 66 مشروعا ونشاطا جديدا ويتوقع أن يسفر هذا المستوى من التمويل عن إزالة 84,246 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك والإنتاج و226,432 طنا بمعادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2022.
ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال بحسب نوع المشروع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية بحسب السنة منذ 1993.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب نوع المشروع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022
	النوع
	عدد المشاريع*
	التمويل (دولار أمريكي) **

	
	موافق عليها
	منجزة
	موافق عليها
	منجزة
	موافق عليها
	منجزة
	موافق عليها

	البرنامج القُطرى
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	مشاريع إيضاحية
	43
	42
	98
	23,405,832
	22,730,368
	675,464
	97

	الدعم المؤسسي
	102
	83
	81
	17,306,395
	14,307,697
	2,998,698
	83

	الاستثمار
	1,000
	879
	88
	801,373,629
	723,710,037
	77,663,592
	90

	إعداد المشروعات
	597
	534
	89
	27,274,254
	23,312,172
	3,962,082
	85

	المساعدة التقنية
	213
	186
	87
	24,599,563
	21,453,904
	3,145,659
	87

	التدريب 
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	المجموع 
	1,989
	1,758
	88
	895,878,878
	807,433,382
	88,445,496
	90


*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
وفيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليونيدو لعام 2022 والتجميعية منذ 193 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
الإزالة: [footnoteRef:8] تم في 2022 إزالة 424.0 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة[footnoteRef:9] بالإضافة الى 938.1 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة التي تمت الموافقة على إزالتها. ومنذ 1993 أزيل 64,672 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طن بقدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:10] من المجموع المتوقع البالغ 84,246 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و226,432 طنا بالمعادل لثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [8:   حسبت إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون.]  [9:   لم تحدث أي إزالة لمشروعات الهيدروفلوروكربون في 2022.]  [10:   لم تحدث أي إزالة للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.] 

عمليات الصرف/الموافقات: تم في 2022 صرف 22.29 مليون دولار أمريكي، والمقرر صرف 21.22 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2021 مما يمثل معدل صرف يبلغ 105 في المئة من التمويل المقرر بإجمالي صرف مبلغ 807.43 مليون دولار أمريكي من المجموع البالغ 895.88 مليون دولار أمريكي، تمت الموافقة على صرفها (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف يبلغ 90 في المئة. وفي 2022 تمت الموافقة على 20.32 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
مردودية التكاليف (بالإطنان بقدرات استنفاد الأوزون): [footnoteRef:11] تم منذ 1993، الموافقة على مردودية تكاليف للمشروعات الاستثمارية أدت الى خفض دائم في الاستهلاك قدرها 11.52 دولار أمريكي للكيلوجرام ولجميع أنشطة قطاع الإنتاج (الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) 2.90 دولار أمريكي للكيلوجرام. وبلغ متوسط مردودية التكاليف للمشروعات الاستثمارية لكل طن بقدرات استنفاد الأوزون 8.74 دولار أمريكي للكيلو غرام للمشروعات المنتهية و33.13 دولار أمريكي للكيلوجرام من المشروعات الجارية؛ [footnoteRef:12] [11:   بما في ذلك 129.1 طنا متريا من المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون. ولم تدرج مردودية التكاليف بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون.]  [12:   تعزى القيمة الكبيرة لمردودية التكاليف للمشروعات الجارية الى انخفاض قيمة الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكذلك الى وسائل تحديد الوكالات للإزالة. ] 

عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2022 من 67 مشروعا. ومنذ 1993، انتهى العمل في 1,758 مشروعا من المشروعات الموافق عليها البالغة 1,989 مشروعا (باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة) مما يمثل معدل انتهاء يبلغ 88 في المئة؛
سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: انتهت المشروعات المنتهية في 2022 على أساس متوسط قدره 61 شهرا بعد الموافقة. ومنذ 1993، كان متوسط الوقت الذي استغرق في الانتهاء من المشروعات الاستثمارية 40 شهرا بعد الموافقة وحدث أول صرف بمقتضى هذه المشروعات في المتوسط بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها؛
سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات المنتهية في 2022 على أساس متوسط قدره 45 شهرا بعد الموافقة، ومنذ 1993، بلغ وقت الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرا بعد الموافقة، وحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها؛
إعداد المشروعات: انتهى العمل في 2022 من 534 نشاطا لإعداد المشروعات من بين تلك التي تمت الموافقة عليها البالغة 597 نشاطا في نهاية 2022. وبقي 63 نشاطا جاريا. وفي 2022 انتهى العمل من 26 نشاطا لإعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 231 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية 2022، تعرضت في المتوسط لتأخير 15 شهرا. وصنف ثمانية وثلاثون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:13] والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (غير أن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات)؛ [13:   المشروعات الموافق عليها خلال 18 شهرا بمعدل صرف يقل عن 1 في المئة أو المشروعات التي لم تنته خلال 12 شهرا بعد تاريخ انتهاء المشروع في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: وكان في 2022 مشروعات متعددة السنوات للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها. وكان هناك 74 مشروعا متعددي السنوات لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وخطة كيغالي لتنفيذ خفض الهيدروفلوروكربون قيد التنفيذ. ومنذ 1993 تمت الموافقة على 208 مشروعات متعددة السنوات وانتهى العمل من 131 مشروعا متعددي السنوات مما يمثل معدل انتهاء بنسبة 63 في المئة.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.
الجدول 3: ملخص التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993
	الإزالة المتحققة
	الصرف 
(بالدولار الأمريكي)
	متوسط مردودية التكاليف (بالدولار الأمريكي/ للكيلوجرام)
	عدد المشروعات
	سرعة تسليم للانتهاء
(شهرا)
	متوسط التأخير في التنفيذ
(شهرا)
	عدد المشروعات المتعددة السنوات

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون*
	طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك
	الإنتاج
	الموافق عليها
	المنتهية
	الاستثماري
	غير الاستثماري
	
	الموافق عليها
	المنتهية

	82,053
	0
	807,433,382
	11.52
	2.90
	1,989
	1,758
	40
	36
	15
	208
	131


* الاستهلاك والإنتاج.

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على 54 من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك خمس مشروعات استثمارية و46 إعداد مشروعات وثلاثة مشروعات أنشطة تمكينية) بموجب المساهمات العادية بمبلغ 8,699,914 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة). وترد حالة تنفيذ هذه المشروعات في الجدول 4 وأدرجت البيانات المعنية بالفعل في الفقرات 5 الى 9.
الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي تمت الموافقة عليها بموجب المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المنتهية
	الموافق عليها
	الذي صرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	الاستثمارية**
	5
	0
	0
	3,996,404
	2,445,970
	1,550,434
	61

	إعداد المشروعات
	46
	4
	9
	4,303,510
	1,121,060
	3,182,450
	26

	المساعدات التقنية- أنشطة التمكين
	3
	3
	100
	400,000
	359,057
	40,943
	90

	المجموع
	54
	7
	13
	8,699,914
	3,926,087
	4,773,826
	45


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** 129.1 طن متري (226,432 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية تمت الموافقة عليها لإزالتها.

وتم حتى نهاية عام 2022 الانتهاء من بين المشروعات البالغة 54، أربع مشروعات لإعداد المشاريع وثلاثة أنشطة للتمكين تاركة 47 كمشروعات جارية.
ومن بين المشروعات الاستثمارية الجارية الخمسة، تمت الموافقة على المرحلة الأولى لمشروعات كيغالي للنيجر (تمويل متقدم) خلال الاجتماع الحادي والتسعين، ويتوقع الانتهاء منها في 2025. أما المشروعات الأخرى الموافق عليها خلال الاجتماعات الحادية الثمانين والسادسة والثمانين والسابعة والثمانين والحادية والتسعين فتمر بمراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن بين التمويل التجميعي الذي تمت الموافقة عليه وابالغ 8,699,914 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، صرف 3,926,087 مبلغ دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف يبلغ 45 في المئة.
أولا-2	القضايا التي تم التعرف عليها خلال تنفيذ المشروعات في 2022

علاوة على عملية الاستعراض، نوقش العديد من القضايا وعولجت بصورة مرضية باستثناء قضايا بشأن 38 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تتعلق بعناصر من المشروعات المتعددة السنوات التي كانت خاضعة لإجراءات لإلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، ومشروع للمساعدات التقنية، ومشروع استثماري. ويقدم المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة بتأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقريرا يقدم للاجتماع الرابع والتسعين.
وعلاوة على ذلك، جرى تحديد القضايا المتعلقة بالمشروعات أو الشرائح الخاصة بالمشروعات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه القضايا أيضا في المرفق الثالث. وترد بالنسبة لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة فضلا عن توصية مقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
وترد تفاصيل عن تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين،[footnoteRef:14] ودولة بوليفيا المتعددة القوميات،[footnoteRef:15] والصين (خطة قطاع رغاوى البوليسترين)، [footnoteRef:16] واكوادور،[footnoteRef:17] غامبيا،[footnoteRef:18] وغواتيمالا،[footnoteRef:19] وغينيا،[footnoteRef:20] والمغرب،[footnoteRef:21] ومقدونيا الشمالية،[footnoteRef:22] وعمان،[footnoteRef:23] والفلبين،[footnoteRef:24] وقطر،[footnoteRef:25] وسيراليون،[footnoteRef:26] وسورينام،[footnoteRef:27] وتركيا،[footnoteRef:28] جمهورية فنزويلا البوليفارية،[footnoteRef:29] وتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ[footnoteRef:30] مرتبطة بالأرجنتين (مشروع استبدال تبريد المباني الفرعية والعالمية). وكوت ديفوار (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وليبيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، قدمت للاجتماع الثالث والتسعين، وتعالج التوصيات الخاصة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إذا وجدت، في الأقسام ذات الصلة في تلك الوثائق وترد القضايا المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من أفغانستان، والجزائر، والبوسنة والهرسك وبوتسوانا ومصر والعراق والكويت والسنغال، والشرائح التي كانت مقررة خلال الاجتماع الثالث والتسعين إلاّ أنها لم تقدم، وللصين (وخطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه ومخضات المياه) وجمهورية إيران الإسلامية، والشرائح التي قدمت إلاّ انها سحبت بعد ذلك، وتعالج في الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم، الشرائح،[footnoteRef:31] وترد فيما يلي القضايا المعلقة الخاصة بالمشروعات الجارية المتبقية والتي لم تدرج في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وطلبات تمديد مواعيد الانتهاء. [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 ]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47   ]  [17:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52]  [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54]  [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57 ]  [20:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58 ]  [21:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72]  [22:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78]  [23:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79]  [24:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82 ]  [25:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83]  [26:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86]  [27:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88]  [28:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90]  [29:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92  ]  [30:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21]  [31:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

ومن بين المشروعات الجارية البالغ عددها 149 مشروعا باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، تم تعديل مواعيد الانتهاء المقررة لعدد 53 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2021.
وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، [footnoteRef:32] طلبت اليونيدو تمديد فترة مشروعات على النحو المبين في الجدول 5. [32:   يتعين تقديم طلب التمديد لموافقة اللجنة التنفيذية قبل موعد انتهاء المشروع مع ملاحظة ضرورة عدم إدراج التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5: المشروعات التي طلبت تمديد مواعيد انتهائها
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (النسبة)
	الحالات/ القضايا
	الموعد الأصلي للانتهاء
	موعد الانتهاء المطلوب

	الأردن
JOR/PHA/91/INV/114
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثالثة)
	0
	الوقت الإضافي اللازم للانتهاء من مشتريات أجهزة التحديد وتدريب المدربين على ممارسة الخدمة الجيدة
	Dec-23
	Dec-24

	السودان
SUD/PHA/75/INV/38
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) قطاع الرغاوى
	31
	الوقت الإضافي اللازم للانتهاء من توريد المعدات وتركيبها في مصنع مينا وتارجيت ستيل
	Dec-23
	Dec-24



وفيما يتعلق الأمر بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أبلغ اليونيدو الأمانة بأنه نتيجة للأوضاع السياسية في البلد، لم تتمكن من الاتصال مع السلطات الحكومية وواصلت التنفيذ. ولدى التشاور مع الوكالة، اتفق على إلغاء إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (MYA/PHA/83/PRP/20) وإعادة الرصيد المتبقي إعمالا للمقرر 28/7.


تطبيق الجنسانية[footnoteRef:33] [33:   طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقرير موجز عن نتائج تطبيق الجنسانية التي تحققت كجزء من التقارير المرحلية السنوية، حتى 2023، على أساس المعلومات المتوافرة لهم (المقرر 90/48 (د)).] 


نفذت اليونيدو في 2022 السياسة العملية للصندوق المتعد الأطراف بشأن تطبيق الجنسانية في 66 بلدا كجزء من المشروعات الموافق عليها منذ الاجتماع الخامس والثمانين ولدى إعداد وتقديم مقترحات المشروعات، تحاول اليونيدو إدراج الى أقصى حد ممكن الأنشطة التي سوف تعالج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. وتستخدم القائمة المرجعية والمؤشرات المحتملة المدرجة في المشروع كدليل لهذا الغرض.
وتعترف اليونيدو بصفتها منظمة بالتأثير الإيجابي الكبير للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على النحو الاقتصادي المستدام والترويج للتنمية الصناعية المستدامة. وتعتبر هذه العوامل الوسيلة في الدفع نحو خفض الفقر وتعزيز التكامل الاجتماعي وعلى ذلك، سنت المنظمة سياستها الخاصة واستراتيجيتها لتطبيق الجنسانية بهدف تحقيق نتائج ملموسة.
ويضم دمج تطبيق الجنسانية في تنفيذ المشروعات العديد من الجوانب الرئيسية بدءا من تمثيل النساء في تكوين فرق المشروعات وعملية التعيين، ومشاركة النساء في مختلف جوانب بناء القدرات وأنشطة استثارة الوعي وغير ذلك من عمليات الرصد والإبلاغ عن تنفيذ المشروعات.
وتعكف اليونيدو بنشاط على تحديد الفنيين والمهندسين المحتملين من الإثارة الذين يمكنهم متابعة المهن في هذا القطاع، وتقديم برامج التدريب التفصيلية، وتتباين هذه المبادرات من بلد لآخر. وتقدم معلومات تتعلق بالأنشطة على مستوى البلد في المرفق السادس بالنص المقدم من اليونيدو المرفق بهذه الوثيقة.
ويبدو من الخبرات المكتسبة حتى الآن أن هناك توافر سياساتي كبير لتحقيق تقدم في تطبيق الجنسانية في حافظة بروتوكول مونتريال. وفي هذا الصدد، تقف اليونيدو على استعداد لمواصلة تنفيذ السياسة العملية لبروتوكول مونتريال بشأن تطبيق الجنسانية، وإدراج أنشطة تطبيق الجنسانية في حدود قيود الميزانية على أن تظل كذلك مستعدة لوضع المزيد من البرامج الشاملة في إطار مراحل المشروعات المتعددة السنوات مثل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط كيغالي.
ثانيا	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على 35 مشروعا من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,043,152 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 6: حالة المشروعات الموافق عليها المتعلقة بالهيدروفلوروكربون حتى نهاية 2022
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي) *

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المنتهية
	الموافق عليها
	الذي صرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	الاستثمارية**
	3
	3
	100
	3,898,752
	2,450,030
	1,448,722
	63

	إعداد المشروعات
	4
	4
	100
	101,270
	101,270
	0
	100

	المساعدات التقنية- أنشطة التمكين
	28
	28
	100
	4,043,130
	3,697,732
	345,398
	91

	المجموع
	35
	35
	100
	8,043,152
	6,249,032
	1,794,120
	78


*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
 ** أزيل 189.4 طن متري (370,517 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من 286.0 طنا متريا (508,586 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.


وحتى نهاية 2022، كانت جميع المشروعات البالغة 35 التي تمت الموافقة عليها قد انتهت.
ومن بين التمويل التجميعي الكلي الذي تمت الموافقة عليه والبالغ 8,043,152 دولار أمريكيا، صرف مبلغ 6,249,032 دولارا أمريكيا مما يمثل معدل صرف يبلغ 78 في المئة.
ثالثا	التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18؛
أن توافق على أن تمدد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مواعيد الانتهاء من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المدرجة أدناه إتاحة الفرصة للانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية المبينة في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18؛
الأردن (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (JOR/PHA/91/INV/114)؛
السودان (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) (SUD/PHA/75/INV/38)؛
أن تلغي إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار (MYA/PHA/83/PRP/20) وأن تطلب من اليونيدو أن تعيد الأرصدة المتبقية إعمالا للمقرر 28/7؛
أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

6

7

المرفق الأول

استعراض حالة تنفيذ المشروعات لليونيدو
بحسب البلد في 2022

1. يقدم الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد في 2022 في تحقيق الإزالة والانتهاء والصرف المقررين والتحقق منهم.
الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيدو في عام 2022
	البلد
	الإزالة في 2022 (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	الإزالة في 2022 (بالأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون) *
	تقديرات صرف الأموال في 2022 (بالدولار الأمريكي)
	صرف الأموال في 2022 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت عن التقديرات في 2022
	نسبة الانتهاء من المشروع في 2022**

	أفغانستان
	0.0
	0
	3
	9
	316
	0

	ألبانيا
	0.0
	0
	79,400
	47,792
	60
	 

	الجزائر
	0.0
	0
	58,002
	57,316
	99
	100

	الأرجنتين
	17.1
	0
	800,804
	760,557
	95
	 

	أرمينيا
	0.0
	0
	50,000
	90,601
	181
	 

	جزر البهاما
	0.0
	0
	28,400
	10,038
	35
	100

	البحرين
	0.0
	0
	79,001
	38,744
	49
	100

	بنين
	0.1
	0
	600
	4,703
	784
	100

	دولة بوليفيا متعددة القوميات
	0.4
	0
	100,000
	141,982
	142
	 

	البوسنة والهرسك
	0.6
	0
	93,280
	50,712
	54
	100

	بوتسوانا
	0.1
	0
	55,700
	21,750
	39
	50

	البرازيل
	6.1
	0
	194,000
	295,297
	152
	 

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	11,500
	7,816
	68
	0

	بوروندي
	0.0
	0
	6,500
	5,775
	89
	100

	الكاميرون
	0.3
	0
	118,000
	107,107
	91
	 

	تشاد
	0.0
	0
	20,000
	19,144
	96
	100

	شيلي
	8.6
	0
	130,001
	131,704
	101
	 

	الصين
	1.0
	0
	10,782,503
	11,002,040
	102
	 

	الكونغو 
	0.0
	0
	2,600
	0
	0
	100

	كوت ديفوار
	10.7
	0
	160,000
	362,670
	227
	100

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	0.0
	0
	3
	20,548
	684,931
	 

	الاكوادور
	0.0
	0
	380,000
	458,930
	121
	0

	مصر
	11.3
	0
	1,071,302
	807,371
	75
	50

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	1,000
	0
	0
	0

	إريتريا
	0.0
	0
	1
	12
	1,182
	 

	أثيوبيا
	0.0
	0
	6,301
	1,103
	18
	 

	الجابون
	4.9
	0
	35,000
	5,149
	15
	50

	غامبيا 
	0.0
	0
	23,001
	1,424
	6
	 

	غرينادا
	0.0
	0
	1
	0
	0
	 

	غواتيمالا
	0.4
	0
	101,650
	110,912
	109
	 

	غينيا
	0.0
	0
	16,000
	4,273
	27
	100

	غينيا بيساو
	0.0
	0
	3,000
	0
	0
	0

	هندوراس
	0.4
	0
	78,000
	152,090
	195
	 

	جمهورية إيران الإسلامية
	3.8
	0
	122,000
	45,060
	37
	 

	العراق
	0.0
	0
	856,501
	314,883
	37
	 

	الأردن
	0.0
	0
	143,002
	171,605
	120
	100

	الكويت
	204.0
	0
	712,834
	213,596
	30
	100

	لبنان
	0.0
	0
	10,000
	24,155
	242
	 

	ليسوتو
	0.0
	0
	5,000
	2,974
	59
	 

	ليبيريا
	0.0
	0
	7,000
	6,933
	99
	100

	ليبيا
	2.7
	0
	265,000
	201,783
	76
	25

	مدغشقر
	0.0
	0
	24,000
	23,517
	98
	100

	مالاوي
	0.0
	0
	60,000
	2,211
	4
	 

	موريتانيا
	0.0
	0
	5,000
	0
	0
	 

	المكسيك
	18.1
	0
	584,300
	1,384,363
	237
	0

	الجبل الأسود
	0.1
	0
	91,802
	68,017
	74
	 

	المغرب
	8.1
	0
	103,600
	122,022
	118
	100

	موزمبيق
	0.0
	0
	60,000
	32,263
	54
	100

	ميانمار
	0.0
	0
	2
	0
	9
	 

	ناميبيا
	0.0
	0
	20,000
	29,567
	148
	 

	نيكاراغوا
	0.1
	0
	96,000
	96,452
	100
	 

	النيجر 
	1.1
	0
	163,001
	227,803
	140
	100

	نيجيريا
	0.0
	0
	16,250
	8,766
	54
	 

	مقدونيا الشمالية
	0.1
	0
	150,003
	165,795
	111
	100

	سلطنة عمان
	0.0
	0
	106,073
	96,447
	91
	100

	باكستان
	41.3
	0
	719,601
	1,537,370
	214
	75

	الفلبين
	0.0
	0
	90,000
	124,335
	138
	 

	قطر
	0.0
	0
	80,001
	58,233
	73
	 

	رواندا
	0.0
	0
	55,001
	4,629
	8
	 

	سانت لوتشيا
	0.0
	0
	20,001
	51
	0
	 

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	225,006
	543,572
	242
	50

	السنغال
	0.0
	0
	53,000
	12,262
	23
	100

	صربيا
	0.0
	0
	110,002
	113,062
	103
	0

	سيرا ليون
	0.0
	0
	25,002
	6,221
	25
	 

	الصومال
	0.0
	0
	83,000
	66,701
	80
	50

	جنوب أفريقيا
	78.5
	0
	603,001
	599,708
	99
	100

	السودان 
	4.2
	0
	170,900
	232,935
	136
	100

	سورينام
	0.0
	0
	1,501
	8,500
	566
	100

	سوريا
	0.0
	0
	153,201
	197,467
	129
	100

	توغو
	0.0
	0
	11,900
	7,447
	63
	100

	تونس
	0.0
	0
	205,001
	221,899
	108
	0

	تركيا
	0.0
	0
	147,000
	175,017
	119
	0

	تركمانستان
	0.0
	0
	93,000
	83,474
	90
	0

	أوغندا
	0.0
	0
	28,000
	26,377
	94
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	40,000
	10,406
	26
	 

	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	0.0
	0
	99,000
	136,152
	138
	50

	زامبيا
	0.0
	0
	35,001
	40,026
	114
	0

	عالمي
	0.0
	0
	87,000
	130,665
	150
	100

	المجموع الإجمالي
	424.0
	0
	21,222,040
	22,292,292
	105
	72


*  لم تحدث إزالة في 2022 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
** بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرر أن تنتهي في 2022.
[bookmark: _Hlk115855444]
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/xx
Annex II


1

3

المرفق الثاني

استعراض حالة تنفيذ المشروعات لليونيدو
بحسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

1. ويقدم الجدول 1 في المرفق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروع حسب السنة. [footnoteRef:34] وقد تم الانتهاء الآن من جميع المشروعات والأنشطة التي تم الموافقة عليها بين عامي 1993 و2011. [34:   تعرض البيانات وفقا لسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل للمشروعات المتعددة السنوات بمبلغ مليون دولار تعتبر مشروعا واحدا مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية المستخلصة من الموجز السنوي في: نسبة المشروعات المنتهية، والإزالة بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون الأطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون، ونسبة صرف الأموال. وهناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة
	العام
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,312
	20,760,312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33,386,108
	33,386,111
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15,345,924
	15,054,995
	290,929
	98

	2010
	69
	69
	100
	46,081,793
	45,558,786
	523,006
	99

	2011
	71
	71
	100
	76,542,461
	76,542,380
	81
	100

	2012
	52
	49
	94
	32,670,641
	31,681,748
	988,893
	97

	2013
	37
	36
	97
	31,117,693
	31,086,604
	31,089
	100

	2014
	55
	53
	96
	27,835,611
	27,094,088
	741,523
	97

	2015
	83
	75
	90
	37,085,970
	32,640,253
	4,445,716
	88

	2016
	58
	49
	84
	35,651,882
	23,545,443
	12,106,439
	66

	2017
	28
	24
	86
	16,417,092
	14,442,589
	1,974,503
	88

	2018
	62
	52
	84
	27,012,958
	12,127,844
	14,885,114
	45

	2019
	66
	35
	53
	19,210,508
	7,432,234
	11,778,274
	39

	2020
	58
	27
	47
	15,346,833
	13,196,259
	2,150,574
	86

	2021
	73
	7
	10
	23,091,580
	4,531,688
	18,559,892
	20

	2022
	66
	0
	0
	20,317,479
	348,013
	19,969,466
	2

	المجموع
	1,989
	1,758
	88
	895,878,878
	807,433,382
	88,445,496
	90


*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18
Annex II



1


المرفق الثالث

المشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا معلقة في التقرير المرحلي لليونيدو
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (النسبة)
	القضايا المعلقة
	التوصية

	أفغانستان
AFG/PHA/79/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	14
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	التأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	3
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/76
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)
 (التحول من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في كوندور)
	64
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/77
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (أنشطة قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في تنظيف ورصد المشروع)
	62
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/84/INV/192
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	1
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/84/TAS/193
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	10
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البوسنة والهرسك
BHE/PHA/86/TAS/38
	تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	التأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/82/INV/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	12
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/86/INV/27
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	0
	التأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البرازيل 
BRA/PHA/75/INV/311
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري)
	97
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/75/TAS/308
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (إعداد المشروع)
	99
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/82/INV/320
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري)
	48
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الكاميرون
CMR/PHA/82/INV/45
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	47
	(1) التأخيرات لمدة 12 شهرا
(2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة لمشكلات تشغيلية
	(1) أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ
(2) أن تطلب من اليونيدو أن يقدم تقرير حالة للاجتماع الرابع والتسعين بشأن التقدم في التنفيذ

	شيلي
CHI/PHA/81/TAS/196
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	30
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/77/INV/576
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء وسخانات المياه بمضخات الحرارة)
	30
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/81/INV/588
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (خطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة)
	30
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/88/INV/605
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة والثالثة) (خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة)
	0
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/79/INV/133
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان)
	76
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/84/INV/141
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع)
	64
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/84/INV/147
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية)
	26
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
IRA/PHA/77/INV/228
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى)
	65
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/84/INV/239
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	7
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/84/TAS/240
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	2
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الأردن
JOR/PHA/77/INV/101
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	99
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الأردن
JOR/REF/81/INV/103
	تحويل وحدات تكييف الهواء التجارية الكبيرة على الأسطح بقدرة تصل إلى 400 كيلووات من منشأة التصنيع من المواد الهيدروفلوروكربونية (R-134a، R 407c، R 410a) إلى البروبان R290 كمبرد في شركة بترا للصناعات الهندسية.
	93
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	المكسيك
MEX/PHA/73/INV/174
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (إزالة عامل التنظيف في قطاع خدمة التبريد)
	100
	التأخيرات لمدة 12 شهرا
	بعد الإشارة الى المقرر 77/8 (ي)، أن يطلب من اليونيدو إبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بهذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ
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