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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA 2023-2025 


Introducción
Este documento presenta el plan administrativo del PNUD para 2023-2025[footnoteRef:2] e incluye las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2023-2025. El texto del plan administrativo del PNUD para 2023-2025 se adjunta al presente documento.  [2:  En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 20 al 22 de septiembre de 2022, se debatió un proyecto de plan administrativo del PNUD para 2023-2025. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.
] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades previstas durante el período 2023-2025
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Cuestiones de criterios
VI. Recomendación



I.	Actividades previstas durante el período 2023-2025 

El cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUD.
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD para 2023-2025 ($EUA)*, de conformidad con la comunicación inicial
	Descripción 
	2023
	2024
	2025
	Total (2023-2025)
	Total después de 2025

	Actividades con los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	18.804.697
	5.016.764
	9.277.467
	33.098.928
	14.678.907

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa II
	10.000
	0
	0
	10.000
	0

	Etapa II de los PGEH 
	110.165
	362.461
	362.781
	835.406
	87.200

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa III
	160.500
	0
	0
	160.500
	0

	Etapa III de los PGEH
	10.914.086
	11.416.971
	14.824.077
	37.155.133
	19.017.120

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa IV
	90.000
	0
	0
	90.000
	0

	Etapa IV de los PGEH
	0
	0
	2.093.000
	2.093.000
	8.374.000

	PGEH: eficiencia energética
	443.264
	603.860
	215.820
	1.262.944
	0

	Total parcial de las actividades relacionadas con los HCFC
	30.532.711
	17.400.055
	26.773.145
	74.705.911
	42.157.227

	Actividades con los HFC

	Plan de ejecución relativo a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali (KIP): preparación de proyectos
	861.070
	92.145
	0
	953.215
	0

	KIP
	19.316.252
	13.619.387
	102.720
	33.038.359
	77.089.505

	KIP: preparación de proyectos de inversión
	129.000
	0
	0
	129.000
	0

	KIP: inversión
	0
	8.963.616
	0
	8.963.616
	0

	Preparación de proyectos de control de emisiones de HFC-23
	43.000
	0
	0
	43.000
	0

	Control de emisiones de HFC-23
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000
	0

	Total parcial de las actividades relacionadas con los HFC
	20.349.322
	30.675.148
	102.720
	51.127.190
	77.089.505

	Actividades estándar

	Fortalecimiento institucional
	4.211.579
	2.311.948
	4.211.579
	10.735.106
	0

	Unidad central
	2.157.835
	2.172.940
	2.188.152
	6.518.927
	0

	Total parcial de las actividades estándar
	6.369.413
	4.484.889
	6.399.730
	17.254.032
	0

	Total
	57.251.447
	52.560.092
	33.275.595
	143.087.134
	119.246.732


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda. 

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

Se prevé un total de 922.606 $EUA para la etapa II de los PGEH para cinco países de bajo volumen de consumo para alcanzar una reducción del 100 por ciento del nivel básico de HCFC (Barbados, Haití, Malí, Saint Kitts y Nevis y Sudán del Sur) (incluidos 835.406 $EUA para 2023-2025 y 87.200 $EUA para el período posterior a 2025). 
Etapa III de los PGEH 
Se prevé un total de 56,17 millones de $EUA para la etapa III de los PGEH para 10 países (Angola, Brasil, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Líbano, Malasia, México, Perú y Timor-Leste) (incluidos 37,16 millones de $EUA para 2023-2025 y 19,02 millones de $EUA para el período posterior a 2025).[footnoteRef:3]  [3:  La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo, incluida la preparación de proyectos, se permite para los países para los cuales se había aprobado la etapa II del PGEH y que tenían un objetivo de reducción más allá de 2024 (decisión 88/34 d)).] 

Etapa IV de los PGEH 
Se prevé un total de 10,47 millones de $EUA para la etapa IV de los PGEH para un país (Nigeria) (incluidos 2,09 millones de $EUA para 2023-2025 y 8,37 millones de $EUA para el período posterior a 2025) y 90.000 $EUA para la preparación de proyectos en 2023. En este momento, no hay ninguna decisión para permitir la inclusión de la etapa IV de los PGEH en el plan administrativo. 
Eficiencia energética para los países de bajo volumen de consumo
La decisión 89/6 permitió a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo volumen de consumo, incluyeran la financiación asociada a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración.
En el plan administrativo para 2023-2025 se incluye un total de 1,26 millones de $EUA para actividades de eficiencia energética para 23 países de bajo volumen de consumo. Para dos de estos países (Camboya y Maldivas), que tienen acuerdos para la eliminación completa de los HCFC, el PNUD incluyó actividades de eficiencia energética en su plan administrativo por un monto de 64.950 $EUA en 2023, aunque no cuenta con tramos restantes del PGEH para presentar solicitudes en nombre de esos países en el futuro. Además, el PNUMA ya presentó una actividad de eficiencia energética para Maldivas a la 91ª reunión, por un monto de 113.000 $EUA;[footnoteRef:4] por lo tanto, no hay más admisibilidad de financiación para el PNUD para este país. Esta cuestión se aborda en la sección V sobre cuestiones de criterios.   [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/44] 

II.2	Actividades relacionadas con los HFC

Preparación de proyectos KIP 
Se incluye un total de 953.215 $EUA en el plan administrativo para las actividades de preparación de proyectos de KIP[footnoteRef:5] para 11 países en 2023-2024. Además, el PNUD también incluyó tres actividades de preparación de proyectos para proyectos de inversión de KIP para un país por un monto de 129.000 $EUA en 2023.  [5:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución destinados a cumplir con las obligaciones iniciales de reducción de los HFC se podría proporcionar, como muy pronto, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, las actividades de preparación para la reducción de los HFC podrían incluirse en el plan administrativo para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali pero que habían presentado una carta que indicaba la intención de su Gobierno de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación de los KIP se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).] 

Nueve de los 11 países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de KIP todavía no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos que indican su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali. 
KIP
Se incluye un total de 110,13 millones de $EUA en el plan administrativo para los KIP[footnoteRef:6] para 30 países (incluidos 33,04 millones de $EUA para 2023-2025 y 77,09 millones de $EUA para el período posterior a 2025). Además, el PNUD también incluyó proyectos de inversión de KIP para tres países por un monto total de 8,96 millones de $EUA en 2024. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.  [6:  Los KIP permiten la inclusión de dichos planes en el plan administrativo solamente para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali (84/46 g)).] 

Proyectos de control de emisiones de HFC-23
El plan administrativo del PNUD incluyó una preparación de proyectos y un proyecto de inversión de control de emisiones de HFC-23 para un país (India) por un monto de 43.000 $EUA en 2023 y 8 millones de $EUA en 2024, respectivamente.
II.3	Costos de la unidad central 
Se espera que los costos de la unidad central[footnoteRef:7] aumenten a la tasa anual del 0,7 por ciento convenida.  [7:  Los costos de la unidad central del PNUD para 2023 se considerarán en la 91ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo del PNUD para 2023-2025 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo del PNUD para 2023-2025, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 2. Ajustes en el plan administrativo del PNUD para 2023-2025 ($EUA)*, según la propuesta de la Secretaría 
	Ajuste
	2023-2025
	Después de 2025

	Valores de PGEH según montos reales aprobados por los Acuerdos 
	133.750
	0

	Preparación de proyectos para KIP conforme a la decisión 87/50 o presentada a la 91ª reunión
	(229.900)
	0

	Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH conforme a la decisión 71/42
	(96.300)
	0

	Preparación de proyectos para la etapa IV de los PGEH
	(90.000)
	0

	Etapa IV de los PGEH 
	(2.093.000)
	(8.374.000)

	Eficiencia energética para los países de bajo volumen de consumo, de conformidad con la decisión 89/6
	(32.250)
	0


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda. 

El cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría en el plan administrativo del PNUD para 2023-2025, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025.[footnoteRef:8] [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUD para 2023-2025 (en $EUA)*
	Descripción 
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023-2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	18.938.447
	5.016.764
	9.277.467
	33.232.678
	14.678.907

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa II
	10.000
	0
	0
	10.000
	0

	Etapa II de los PGEH 
	110.165
	362.461
	362.781
	835.406
	87.200

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa III
	64.200
	0
	0
	64.200
	0

	Etapa III de los PGEH
	10.914.086
	11.416.971
	14.824.077
	37.155.133
	19.017.120

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa IV
	0
	0
	0
	0
	0

	Etapa IV de los PGEH
	0
	0
	0
	0
	0

	PGEH: eficiencia energética
	411.014
	603.860
	215.820
	1.230.694
	0

	Total parcial de las actividades relacionadas con los HCFC
	30.447.911
	17.400.055
	24.680.145
	72.528.111
	33.783.227

	Actividades relativas a los HFC

	KIP: preparación de proyectos
	631.171
	92.145
	0
	723.315
	0

	KIP
	19.316.252
	13.619.387
	102.720
	33.038.359
	77.089.505

	KIP: preparación de proyectos de inversión
	129.000
	0
	0
	129.000
	0

	KIP: inversión
	0
	8.963.616
	0
	8.963.616
	0

	Preparación de proyectos de control de emisiones de HFC-23
	43.000
	0
	0
	43.000
	0

	Control de emisiones de HFC-23
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000
	0

	Total parcial de las actividades relacionadas con los HFC
	20.119.423
	30.675.148
	102.720
	50.897.290
	77.089.505

	Actividades estándar

	Fortalecimiento institucional
	4.638.301
	1.885.226
	4.211.579
	10.735.106
	0

	Unidad central
	2.157.835
	2.172.940
	2.188.152
	6.518.927
	0

	Total parcial de las actividades estándar
	6.796.136
	4.058.166
	6.399.730
	17.254.032
	0

	Total
	57.363.470
	52.133.369
	31.182.595
	140.679.434
	110.872.732


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda. 

IV.	Indicadores de desempeño

El PNUD presentó indicadores de desempeño de acuerdo con la decisión 71/28 en el texto de su plan administrativo. La Secretaría informó al PNUD acerca de las metas que figuran en el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUD para 2023
	Tipo de indicador 
	Título abreviado
	Criterio
	Objetivo para 2023

	Planificación-- Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	45

	Planificación-- Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)
	30

	Ejecución 
	Fondos desembolsados
	Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades
	23.111.673 $EUA

	Ejecución
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos*
	415,6 toneladas PAO

	Ejecución 
	Terminación de proyectos por actividades
	Terminación de proyectos respecto con lo previsto en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	39

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto
	70%

	Administrativo 
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado
	A tiempo (9)

	Administrativo 
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa
	Puntual


* La meta de un organismo se reduciría si no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación, en caso de que dicho organismo lo haya convenido.

V.	Cuestiones de criterios
El PNUD presenta las siguientes cuestiones de criterios relacionadas con la etapa IV de los PGEH y las actividades de eficiencia energética para los países de bajo volumen de consumo, sin solicitudes de tramos restantes para su examen por el Comité Ejecutivo. Estas dos cuestiones se consideran en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025.[footnoteRef:9] [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

V.1	Solicitud para la etapa IV de los PGEH
El PNUD incluyó en su plan administrativo la etapa IV del PGEH para Nigeria y la preparación de proyectos. La etapa II del PGEH para Nigeria se aprobó para el período de 2018 a 2023 para reducir el consumo de HCFC en un 35 por ciento respecto al nivel básico de referencia en 2020 y en un 51,35 por ciento para 2023, y se destacó que la aprobación de la etapa II del PGEH no impedía que Nigeria presentara, como pronto en 2020, la etapa III del PGEH (decisión 81/40). Nigeria presentó una solicitud para la etapa III a la 91ª reunión[footnoteRef:10] con un plan para reducir el consumo de HCFC en un 67,5 por ciento respecto al nivel básico en 2025. Normalmente, los países que no son de bajo volumen de consumo logran la eliminación completa de los HCFC en tres etapas de un PGEH. Sin embargo, el país necesitará solicitar la etapa IV de su PGEH en 2025 (con preparación de proyectos en 2023) para llevar a cabo actividades en 2025-2030 para una eliminación completa de los HCFC.  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49] 

V.2	Aplicación de la decisión 89/6 para países de bajo volumen de consumo sin solicitudes de tramos restantes de PGEH 
Si bien la decisión 89/6 permite a los países de bajo consumo acceder a financiación adicional asociada a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración al presentar tramos de las etapas actuales y futuras de los PGEH, el PNUD ha incluido en sus planes administrativos actividades de eficiencia energética para dos países de bajo consumo con acuerdos para la eliminación completa de los HCFC para los cuales no cuenta con solicitudes de tramos restantes del PGEH para su examen por el Comité Ejecutivo. El PNUD indicó que esta financiación adicional favorecería los esfuerzos de esos países en virtud de la Enmienda de Kigali por las razones descritas a continuación.
Camboya
El país se ha comprometido a una eliminación completa de los HCFC para 2030;[footnoteRef:11] sin embargo, el PNUD no tiene ningún tramo restante de PGEH para solicitar en su nombre. Los fondos solicitados para actividades de eficiencia energética ayudarían al Gobierno a ampliar su enfoque actual durante el proceso de preparación de KIP mediante la ejecución de actividades piloto/de demostración relacionadas con la eficiencia energética y recopilar enseñanzas y compartir experiencias en áreas de trabajo que son pertinentes para la Enmienda de Kigali y están alineadas con las políticas del Protocolo de Montreal. Estos proyectos piloto y experiencias generarán conocimientos que pueden incorporarse y repetirse en la estrategia general de KIP de Camboya. [11:  Anexo XII al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59] 

Maldivas
El país ya logró la eliminación completa de los HCFC en 2020.[footnoteRef:12] Los fondos solicitados para actividades de eficiencia energética beneficiarían el estudio sobre el sector pesquero a pequeña escala realizado por Maldivas con apoyo bilateral en 2022. El objetivo es evaluar los equipos de refrigeración relacionados con la pesca en los buques pesqueros locales. Se necesita apoyo del Fondo Multilateral en 2023 para actividades que sostengan el despliegue de tecnologías sin SAO y aumenten la capacidad del sector. [12:  Anexo X al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40] 

VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo del PNUD para 2023-2025 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24; y
Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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