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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2018[footnoteRef:1]. [1:  Se adjunta el informe sobre la marcha de las actividades. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.] 

Alcance del documento

Este documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2018 y de manera acumulativa desde 1991 que abordan todas las sustancias controladas que se recogen en el Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en marcha[footnoteRef:2] a nivel de países, en que se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos que tienen cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [2:  Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2018. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución, y la información proporcionada en la columna observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de HFC. Proporciona el estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con arreglo a las contribuciones voluntarias.
Recomendación.

Este documento también contiene los siguientes anexos:
Anexo I: 	Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Mediciones utilizadas en los informes sobre la marcha de las actividades

Con anterioridad a la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas recogidas en el Protocolo de Montreal constituían sustancias que agotaban la capa de ozono, medidas en toneladas PAO. Las sustancias controladas con arreglo a la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan la capa de ozono, y sus metas de control se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2 (es decir, el consumo en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de la sustancia). A pesar de las dos mediciones distintas para notificar las sustancias controladas, el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA que se presenta a la 84ª reunión se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas[footnoteRef:3].  [3:  En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se examina la cuestión relativa a las dos mediciones distintas de las sustancias controladas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Resumen de las actividades de reducción de los HFC 

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo aprobó 89 actividades de apoyo por un valor de 9,81 millones de $EUA. En lo que respecta a las actividades de apoyo, en la 83ª reunión se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de 26 de dichos proyectos y se han presentado a la 84ª reunión las solicitudes de prórroga para otros 48 proyectos.
Proceso de examen de los progresos por parte de la Secretaría 

La Secretaría examinó la situación de la ejecución de proyectos en cada uno de los países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se habían producido respecto de las fechas de terminación previstas, que se habían comunicado en 2018, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación y la tasa de desembolsos prevista. La Secretaría mantuvo varias consultas con el PNUMA, durante las cuales se plantearon varias cuestiones sobre proyectos en curso que se resolvieron posteriormente en forma satisfactoria.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2018 y total acumulado

La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2018 y el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018 se resume a continuación:
0. Eliminación[footnoteRef:4]: Durante 2018 se eliminaron 35,2 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas, habiéndose aprobado la eliminación de 123,9 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas. Desde 1991 se ha eliminado 1 586 toneladas del consumo de sustancias controladas de un total previsto de 2 183 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos); [4:  Todas las sustancias controladas recogidas en dichos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono. No se aprobó la eliminación en virtud de las actividades de apoyo.] 

0. Desembolsos y aprobaciones: En 2018 se desembolsaron 17,83 millones de $EUA y se previó el desembolso de 22,57 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2017, lo que representa una tasa de desembolso de 79 por ciento del valor previsto. De forma acumulativa, se habían desembolsado 268,32 millones de $EUA del total de 315,35 millones de $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 85 por ciento. En 2018 se aprobaron 21,95 millones de $EUA para ejecución;
Número de proyectos terminados: En 2018 se terminaron 108 proyectos. Desde 1991, de los 2 253 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cerrados o transferidos) se terminaron 1 929. Esto representa una tasa de finalización del 86 por ciento;
Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2018 lo fueron en un promedio de 48 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 218 actividades para la preparación de proyectos aprobadas a finales de 2018, 189 han sido terminadas y 29 estaban en curso. Durante 2018 se culminaron dos proyectos;
Demoras de ejecución: Al cierre de 2018 había un total de 295 proyectos ajenos a la inversión en curso. Dichos proyectos experimentan, en promedio, una demora de 11 meses. Sin embargo, hay un proyecto clasificado como “proyecto con demoras en la ejecución” que está sujeto a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que la preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dicho procedimiento); y
Acuerdos plurianuales: En 2018 el PNUMA ejecutaba 102 acuerdos plurianuales sujetos a planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH). Desde 1991 se han aprobado 189 acuerdos plurianuales y se ha culminado otros 87. 
Avance en la ejecución de proyectos en 2018
Tras el proceso de examen se resolvieron varias cuestiones, excepto algunos proyectos o tramos de los acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC, la preparación de proyectos, la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de HFC, que figuran en el anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo.
De los 172 proyectos en curso, excepto el fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, 47 proyectos han revisado las fechas de terminación previstas desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2017. 
Se han presentado a las 84ª reunión datos sobre el progreso en la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH para Bahrein[footnoteRef:5], China (etapa II, sector de servicios)[footnoteRef:6], Colombia[footnoteRef:7], el Congo[footnoteRef:8], Côte d’Ivoire[footnoteRef:9], Dominica[footnoteRef:10], Egipto[footnoteRef:11], Irán (República Islámica del)[footnoteRef:12], Iraq[footnoteRef:13], el Níger[footnoteRef:14], la República de Moldova[footnoteRef:15] y Túnez[footnoteRef:16], y los informes sobre proyectos sujetos a requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:17] para Bahamas (PGEH), Guinea Ecuatorial (PGEH), Honduras (PGEH), Maldivas (PGEH) y Qatar (PGEH). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas a Arabia Saudita (PGEH) se tratan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:18]. A continuación, se tratan las cuestiones pendientes para los proyectos en curso restantes que no se incluyen en el anexo I del presente documento y las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación. [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

De conformidad con la dispuesto en la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que en los dos últimos años no se ha presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucionales para los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en la tabla 1. El PNUMA informó que tiene previsto presentar dichas solicitudes de renovación a más tardar el año que se indica en la última columna de la tabla 1. Las principales razones de las demoras son saldos importantes, principalmente debido al lento avance en la ejecución.
Tabla 1: Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de renovación en los últimos dos años 
	País
	Plan para la próxima solicitud de renovación

	Argelia 
	2020

	Antigua y Barbuda 
	2020

	Botswana 
	2020

	República Centroafricana
	2021

	República Popular Democrática de Corea 
	*

	Etiopía 
	2020

	Guinea
	2020

	Haití 
	2020

	Kenya 
	2020

	Marruecos 
	2020

	Nauru 
	2020

	Perú 
	2020

	Santa Lucía 
	2020

	San Vicente y las Granadinas 
	2020

	Arabia Saudita 
	2020

	Sudán del Sur 
	2020

	Suriname 
	2020

	Yemen 
	2021


*Suprimido del plan administrativo para 2019–2021.
Además, la Secretaría observó que la renovación de cuatro proyectos de fortalecimiento institucional en Guinea-Bissau, Mauricio, Sudán del Sur y Zambia, la fase actual fue aprobada hace dos años y la fase anterior se halla aún en curso. El PNUMA ha informado que todos los fondos relacionados con dichos proyectos de fortalecimiento institucional se desembolsaron antes de noviembre de 2019. 
De conformidad con lo dispuesto en la decisión 82/11 b)[footnoteRef:19], el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración del tercer tramo del PGEH para la República Democrática del Congo (DRC/PHA/80/TAS/44), de diciembre de 2018 a junio de 2020, dado que la ejecución de las actividades de eliminación se ha retrasado debido al brote de ébola. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2020, del PGEH para la República Democrática del Congo.  [19:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga hubiera sido aprobada.] 

PART II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC 
Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 78 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 101 000 $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.
Tabla 2. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en 2018
	Tipo 
	Número de proyectos
	Financiación (dólares EUA)*

	
	Aprobada
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica – actividades de apoyo
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8

	Total
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8


* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

Las 78 actividades de apoyo en curso, incluidas cinco aprobadas en la 82ª reunión, están en diversas etapas de ejecución. De forma acumulativa, se habían desembolsado 627 073 $EUA del total de 8 101 000 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos), lo cual representa una tasa de desembolso del 8 por ciento. En el anexo I del presente documento figuran cuestiones relacionadas con las actividades de apoyo para la eliminación de HFC en tres países que no han podido resolverse.


Recomendación 

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2018 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19; 
Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento, y
Aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2020, del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Democrática del Congo (etapa I, tercer tramo) (DRC/PHA/80/TAS/44), para que el PNUMA pueda finalizar las actividades del sector de servicio técnico restantes, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país.
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Anexo I

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Tasa de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Argelia 
ALG/SEV/73/INS/81
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2014-11/2016)
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en la ejecución de las actividades
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre el progreso en la ejecución

	Antigua y Barbuda
ANT/SEV/73/INS/16
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016)
	0
	No hubo desembolso; la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA) se retrasó
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Antigua y Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)
	99
	Se retrasó la presentación de la etapa II debido a problemas en la verificación de datos y son necesarias nuevas consultas con el Gobierno 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la presentación de la etapa II

	Botswana
BOT/SEV/76/INS/19
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 6/2016-7/2018)
	0
	No hubo desembolso; la firma del SSFA se retrasó 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	República Centroafricana
CAF/SEV/68/INS/23
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014)
	0
	Se retrasó debido a la situación de seguridad del país; dificultad en continuación de la ejecución 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre el progreso en la ejecución

	Chile
CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	17
	Se retrasó el progreso en los desembolsos debido a demoras administrativas de la aprobación
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos

	Dominica
DMI/SEV/80/INS/23
	Asistencia de emergencia adicional para fortalecimiento institucional
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Dominica
DMI/SEV/81/INS/24
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020)
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	República Democrática del Congo
DRC/PHA/79/PRP/43
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la presentación de la etapa II debido a dificultades en la realización de las actividades de preparación de la etapa II del proyecto a nivel nacional
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la presentación de la etapa II

	República Democrática del Congo
DRC/SEV/77/INS/41
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2017-12/2018)
	0
	No hubo desembolso; el brote de ébola afectó a la ejecución 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre el progreso en la ejecución, teniendo en cuenta la difícil situación del país 

	Granada
GRN/PHA/62/TAS/18
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)
	50
	Demoras en la presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades, lo que ocasionó demoras al no desembolsar los últimos dos pagos con arreglo al SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades y la emisión de los pagos restantes con arreglo al SSFA

	Granada
GRN/PHA/77/TAS/22
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	No hubo desembolso; demoras en la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Guatemala
GUA/PHA/75/TAS/50
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo)
	10
	Lento progreso en las actividades debido a demoras en la elaboración del marco normativo para el sector de servicios 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución

	Guatemala
GUA/PHA/81/TAS/52
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a demoras en la finalización del plan de trabajo
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución

	Guyana
GUY/PHA/77/TAS/29
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	No hubo desembolso pese a que el informe de verificación se presentó con el segundo tramo aprobado en la 83ª reunión
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso

	Haití
HAI/PHA/68/TAS/18
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)
	49
	Lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la iniciación de las actividades

	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución

	Haití
HAI/PHA/76/TAS/21
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la iniciación de las actividades
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución

	Haití
HAI/SEV/75/INS/20
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017)
	20
	Lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la iniciación de las actividades
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución

	Nauru
NAU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestión de eliminación de HCFC para los países insulares del Pacífico a través de enfoques regionales (etapa I, segundo tramo, Nauru)
	14
	Lento progreso en las actividades debido a la ausencia del funcionario de la DNO
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución

	Nauru
NAU/SEV/72/INS/09
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 8/2014-7/2016)
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a la ausencia del funcionario de la DNO
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución

	Perú
PER/PHA/80/TAS/54
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la contratación de expertos para la ejecución de las actividades
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución

	Perú
PER/SEV/80/INS/56
	Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2018-12/2019)
	0
	
	

	Qatar
QAT/PHA/65/TAS/17
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	4
	Lento progreso en las actividades; los saldos se devolverán conforme a la decisión 82/34 f)
	Solicitar que se devuelvan los saldos a la 84ª reunión

	Qatar
QAT/PHA/73/PRP/20
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en la preparación de la etapa II 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre la presentación de la etapa II

	Arabia Saudita
SAU/SEV/67/INS/15
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase II: 7/2012-6/2014)
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Sudán del Sur 
SSD/PHA/77/TAS/04
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Sudán del Sur 
SSD/SEV/68/INS/01
	Proyecto de fortalecimiento institucional (costo inicial)
	63
	Devolver saldos conforme a la decisión 82/11 c) i), dado que la actual fase V del fortalecimiento institucional se aprobó en la 76ª reunión
	Devolver los saldos a la 84ª reunión conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 c) i)

	Sudán del Sur 
SSD/SEV/76/INS/03
	Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018)
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Saint Kitts y Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a demoras a nivel nacional relativas a la ejecución y coordinación de actividades con el organismo
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución

	Saint Kitts y Nevis
STK/SEV/81/INS/21
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020)
	0
	
	

	San Vicente y las Granadinas 
STV/PHA/77/TAS/24
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe a la 85ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Suriname
SUR/PHA/81/TAS/26
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Yemen
YEM/SEV/73/INS/43
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016)
	0
	Se retrasó debido a la situación de seguridad del país; dificultad en continuación de la ejecución
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución

	 Proyectos de HFC
	 
	
	
	

	Dominica
DMI/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	0
	No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a que la DNO aún está reestableciendo su oficina tras el huracán. 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución

	Myanmar
MYA/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA

	Nauru
NAU/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	0
	No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. El presente anexo consta de dos partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

1. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 341,67 millones de $EUA, de los cuales 315,35 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 26,32 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se ve en la tabla 1. En 2018 se aprobaron 126 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado se traduzca en la eliminación de 2 183 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. 
Tabla 1: Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2018
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosol
	882 689

	Destrucción
	190 040

	Halones
	767 640

	Fumigantes
	2 614 366

	Plan de eliminación
	54 152 307

	Refrigeración
	13 872 913

	Diversos
	242 675 275

	Disolventes
	198 860

	Subtotal
	315 354 091

	Gastos de apoyo a los organismos
	26 318 076

	Total
	341 672 167



En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por categoría. 
Tabla 2:  Situación de la ejecución de proyectos por categoría
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobada
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Demostración
	3
	2
	67
	559 198
	221 321
	337 877
	40

	Fortalecimiento institucional
	818
	695
	85
	64 468 096
	53 006 488
	11 461 609
	82

	Inversión
	1
	1
	100
	135 000
	135 000
	0
	100

	Preparación de proyectos
	218
	189
	87
	9 519 600
	8 337 322
	1 182 278
	88

	Asistencia técnica
	923
	752
	81
	223 433 065
	189 384 297
	34 048 768
	85

	Capacitación
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	2 253
	1 929
	86
	315 354 091
	268 323 558
	47 030 533
	85


* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 

En la tabla 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:20]. Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2009 han sido ya terminados.  [20:  Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, la eliminación de SAO y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobada
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 697 515
	14 566 111
	131 404
	99

	2008
	132
	132
	100
	17 863 078
	17 875 070
	(11 993)
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 263 209
	17 240 376
	22 833
	100

	2010
	79
	76
	96
	14 361 829
	14 224 676
	137 154
	99

	2011
	100
	97
	97
	16 847 287
	16 433 772
	413 515
	98

	2012
	81
	72
	89
	16 566 273
	14 969 487
	1 596 786
	90

	2013
	91
	86
	95
	14 212 034
	13 916 359
	295 675
	98

	2014
	76
	63
	83
	14 789 425
	11 400 573
	3 388 853
	77

	2015
	180
	142
	79
	22 118 610
	17 948 871
	4 169 738
	81

	2016
	96
	24
	25
	20 096 791
	11 978 950
	8 117 841
	60

	2017
	57
	2
	4
	14 884 529
	8 066 376
	6 818 153
	54

	2018
	126
	0
	0
	21 950 573
	0
	21 950 573
	0

	Total
	2 253
	1 929
	86
	315 354 091
	268 323 558
	47 030 533
	85


* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 

La tabla 4 muestra la ejecución de proyectos por países durante 2018.
Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2018
	País
	Cálculo de fondos desembolsados en 2018 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2018 
($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2018
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 
2018

	Afganistán
	213 849
	153 737
	72
	100

	Albania
	75 839
	36 303
	48
	100

	Angola
	71 026
	64 720
	91
	100

	Antigua y Barbuda
	50 141
	17 500
	35
	100

	Arabia Saudita
	408 143
	24 988
	6
	0

	Argelia
	152 960
	25 740
	17
	0

	Armenia
	10 469
	0
	0
	0

	Bahamas 
	69 565
	25 702
	37
	0

	Bahrein
	137 739
	257 392
	187
	67

	Bangladesh
	25 256
	59 010
	234
	100

	Barbados
	78 529
	95 877
	122
	100

	Belice
	45 900
	39 270
	86
	100

	Benín
	80 496
	117 823
	146
	100

	Bhután
	50 963
	44 960
	88
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	37 710
	29 707
	79
	 

	Botswana
	90 812
	201 560
	222
	67

	Brunei Darussalam
	118 434
	113 079
	95
	67

	Burkina Faso
	53 905
	87 127
	162
	100

	Burundi
	21 750
	72 500
	333
	100

	Cabo Verde
	75 762
	144 582
	191
	100

	Camboya
	69 564
	113 500
	163
	 

	Camerún 
	53 580
	0
	0
	 

	Chad
	38 104
	35 040
	92
	100

	Chile
	110 859
	65 742
	59
	 

	China
	1 545 759
	718 369
	46
	100

	Colombia
	11 891
	35 536
	299
	 

	Comoras
	45 002
	45 355
	101
	0

	Congo 
	39 666
	57 569
	145
	50

	Côte d'Ivoire
	176 160
	45 417
	26
	0

	Djibouti
	80 571
	87 376
	108
	67

	Dominica
	44 880
	0
	0
	0

	Ecuador
	69 077
	170 919
	247
	50

	Egipto
	77 167
	117 223
	152
	100

	El Salvador
	82 215
	46 501
	57
	0

	Eritrea
	63 339
	135 000
	213
	67

	Eswatini
	84 133
	123 824
	147
	67

	Etiopía
	96 000
	87 000
	91
	100

	Fiji
	41 715
	80 748
	194
	100

	Filipinas
	127 669
	157 785
	124
	 

	Gabón
	54 105
	105 615
	195
	67

	Gambia
	86 822
	70 000
	81
	50

	Granada
	64 078
	105 000
	164
	50

	Guatemala
	28 331
	70 447
	249
	33

	Guinea
	72 002
	117 167
	163
	100

	Guinea Ecuatorial
	10 000
	0
	0
	100

	Guinea-Bissau
	101 750
	82 500
	81
	0

	Guyana
	82 413
	30 000
	36
	0

	Haití
	67 230
	45 376
	67
	33

	Honduras
	61 804
	73 024
	118
	0

	India
	561 571
	559 197
	100
	67

	Irán (República Islámica del)
	63 544
	43 403
	68
	 

	Iraq
	287 568
	178 558
	62
	50

	Islas Cook
	78 520
	47 437
	60
	 

	Islas Marshall
	48 297
	0
	0
	 

	Islas Salomón
	53 955
	72 300
	134
	100

	Jamaica
	107 563
	47 027
	44
	0

	Kenya
	93 420
	74 767
	80
	100

	Kirguistán
	51 778
	135 400
	262
	50

	Kiribati
	35 432
	44 225
	125
	 

	Kuwait
	510 808
	313 839
	61
	67

	Lesotho
	96 078
	115 106
	120
	100

	Liberia
	57 263
	81 804
	143
	100

	Madagascar
	43 500
	102 383
	235
	67

	Malawi
	37 626
	125 413
	333
	100

	Maldivas
	70 698
	109 100
	154
	0

	Malí
	47 574
	99 177
	208
	67

	Mauricio
	56 996
	25 000
	44
	0

	Mauritania
	75 000
	30 000
	40
	 

	México
	1 212
	 
	0
	0

	Micronesia (Estados Federados de)
	90 334
	57 039
	63
	 

	Mongolia
	39 000
	60 506
	155
	 

	Mozambique
	130 637
	75 008
	57
	67

	Myanmar
	62 304
	17 414
	28
	0

	Namibia
	39 000
	45 000
	115
	100

	Nauru
	41 109
	0
	0
	 

	Nepal
	60 620
	131 025
	216
	100

	Nicaragua
	21 217
	42 222
	199
	0

	Níger
	25 500
	0
	0
	 

	Niue
	29 658
	0
	0
	 

	Omán
	28 777
	42 461
	148
	100

	Pakistán
	60 000
	24 593
	41
	 

	Palau
	33 038
	33 900
	103
	 

	Panamá
	5 086
	13 074
	257
	100

	Paraguay
	66 431
	39 780
	60
	 

	Perú
	149 532
	27 099
	18
	100

	Qatar
	36 314
	0
	0
	0

	República Centroafricana
	36 000
	0
	0
	67

	República de Moldova
	44 504
	104 194
	234
	0

	República Democrática del Congo
	58 378
	32 478
	56
	0

	República Dominicana 
	92 766
	142 625
	154
	50

	República Popular Democrática de Corea
	41 317
	0
	0
	100

	República Democrática Popular Lao 
	36 567
	73 485
	201
	100

	República Unida de Tanzanía
	59 400
	41 990
	71
	33

	Rwanda
	68 625
	115 630
	168
	100

	Saint Kitts y Nevis
	68 760
	0
	0
	0

	Samoa
	35 421
	67 500
	191
	 

	San Vicente y las Granadinas
	85 500
	30 000
	35
	33

	Santa Lucía
	100 755
	31 155
	31
	0

	Santo Tomé y Príncipe
	41 626
	62 671
	151
	0

	Senegal
	171 208
	173 739
	101
	50

	Serbia
	12 574
	0
	0
	100

	Seychelles
	19 125
	63 750
	333
	100

	Sierra Leona
	58 898
	114 318
	194
	67

	Somalia
	25 500
	45 000
	176
	0

	Sri Lanka
	13 625
	9 894
	73
	 

	Sudán
	88 381
	86 598
	98
	100

	Sudán del Sur
	45 991
	20 090
	44
	0

	Suriname
	86 025
	17 372
	20
	50

	Timor-Leste
	87 836
	78 972
	90
	100

	Togo
	59 835
	92 176
	154
	33

	Tonga
	46 328
	67 415
	146
	100

	Trinidad y Tabago
	85 659
	20 000
	23
	 

	Túnez
	16 454
	0
	0
	0

	Turquía
	7 693
	18 226
	237
	100

	Turkmenistán
	35 039
	33 636
	96
	 

	Tuvalu
	23 181
	13 703
	59
	 

	Uganda
	43 718
	37 226
	85
	100

	Vanuatu
	53 465
	40 986
	77
	50

	Viet Nam
	28 012
	53 890
	192
	 

	Yemen
	190 248
	0
	0
	75

	Zambia
	64 982
	60 000
	92
	33

	Zimbabwe
	56 925
	97 779
	172
	 

	Mundialmente
	11 727 382
	8 737 022
	75
	50

	Región: ASP
	101 302
	0
	0
	0

	Total
	22 571 098
	17 830 385
	79
	56



En la tabla 5 se presenta un resumen de la situación de los proyectos relacionadas con el HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.
Tabla 5. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobada
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica – actividades de apoyo
	11
	0
	0
	1 706 000

	0
	1 706 000

	0

	Total
	11
	0
	0
	1 706 000
	0
	1 706 000
	0


* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 

Actualmente existen 11 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones regulares por un valor total de 1 706 000 $EUA. No se han desembolsado fondos para estos proyectos. Dichos proyectos están avanzando en diversas etapas de ejecución y se prevé que se terminarán a tiempo en 2020. 
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC
[bookmark: _Hlk25238697]Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 78 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 101 000 $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.
Tabla 6. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobada
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica 
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8

	Total
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8


* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

Las 78 actividades de apoyo en curso, incluidas cinco aprobadas en la 82ª reunión, están en diversas etapas de ejecución. De forma acumulativa, se habían desembolsado 627 073 $EUA del total de 8 101 000 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 8 por ciento.
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