| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9 28 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Point 6 a) de l'ordre du jour provisoire

ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DES AGENCES D'EXÉCUTION 
par rapport à leurs plans d'activités de 2022 et une série d'indicateurs d'efficacité révisés pour les agences d'exécution (décision 91/8 (c)))

Introduction

# Le présent document se compose des sections ci-après:

I.	Analyse des indicateurs quantitatifs d'efficacité. Cette section présente l'évaluation quantitative de l'efficacité des agences d'exécution par rapport aux objectifs d'efficacité fixés dans les plans d'activités 2022 et les rapports périodiques et financiers soumis à la 93e réunion ; et une analyse des tendances pour chacun des huit indicateurs d'efficacité.

II.	Analyse des indicateurs qualitatifs d'efficacité. Cette section présente l’évaluation qualitative de l’efficacité des agences bilatérales et d’exécution sur la base des informations transmises par les administrateurs des Unités nationales de l’ozone (UNO).

III.	Série d'indicateurs d'efficacité révisés pour les agences d'exécution. Cette section a été élaborée en réponse à la décision 91/8(c).

IV.	Commentaires du Secrétariat

V.	Recommandation

# I.	Analyse des indicateurs quantitatifs de performance

# Le tableau 1 présente les cibles approuvées, la mesure des progrès réalisés par rapport à chaque objectif et le nombre d’objectifs atteints.

Tableau 1. Objectifs pour 2022et réalisation des indicateurs d'efficacité

| Poste | PNUD |  |  |  | PNUE |  |  |  | ONUDI |  |  |  | Banque mondiale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint |
| Tranches approuvées* | 11 | 9 | 7 | Non | 48 | 38 | 27 | Non | 30 | 23 | 23 | Non | 4 | 3 | 3 | Non |
| Projets/activités approuvés | 20 | 17 | 17 | Non | 100 | 63 | 72 | Non | 24 | 23 | 23 | Non | 4 | 5 | 3 | Non |
| Fonds décaissés (en millions de $ US) | 22,52 | 26,25 | 25,93 | Oui | 21,63 | 19,09 | 18,4 | Non | 21,22 | 22,2 | 22,3 | Oui | 5,06 | 7,83 | 7,82 | Oui |
| SAO éliminées* | 136,82 | 134,1 | 93,1 | Non | 83,99 | 83,9 | 74,8 | Non | 345,61 | 242,58 | 242,56 | Non | 5 362,5 | 6 045 | 5 333,8 | Non |
| Achèvement de projet au niveau des activités | 40 | 41 | 41 | Oui | 91 | 162 | 113 | Oui | 42 | 39 | 41 | Non | 4 | 1 | 2 | Non |
| Rapidité de la réalisation des aspects financiers | 70% (53) | 57 | 57 | Oui | 14 mois | 9,1 mois | 8,6 mois | Oui | 12 mois à l'issue de la fin des activités opérationnelles | 12 mois | 12 mois | Oui | 90 % (2) | 100 % | 2 | Oui |
| Présentation des rapports de projet en temps voulu | En temps voulu (6) | En temps voulu (5) | En temps voulu (6) | Oui | En temps voulu (14) | En temps voulu (17) | En temps voulu (14) | Oui | En temps voulu (10) | En temps voulu | En temps voulu (10) | Oui | En temps voulu (10) | En temps voulu | 9 | Non |
| Soumission de rapports périodiques en temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui |
| Nombre d’objectifs atteints |  |  |  | 5/8 |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 3/8 |

- * Les objectifs d’une agence pourraient être réduits « si elle n’était pas en mesure de soumettre une tranche du fait d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale » ou « si le PGEH soumis au Comité exécutif aux fins d’examen n’était pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’UNO ou de l’agence ».

Évaluation pondérée de l’efficacité

# Le tableau 2 présente les résultats de l’évaluation pondérée pour 2022, par indicateur d’efficacité, en appliquant la méthodologie du Secrétariat.

Tableau 2. Évaluation pondérée de l’efficacité des agences d’exécution en 2022

| Poste | Pondé-ration | PNUD |  | PNUE |  | ONUDI |  | Banque mondiale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % de l’objectif atteint | Points | % de l’objectif atteint | Points | % de l’objectif atteint | Points | % de l’objectif atteint | Points |
| Tranches approuvées | 10 | 64 | 6 | 56 | 6 | 77 | 8 | 75 | 8 |
| Projets/activités approuvés | 10 | 85 | 9 | 72 | 7 | 96 | 10 | 75 | 8 |
| Sommes décaissées | 15 | 115 | 15 | 85 | 13 | 105 | 15 | 155 | 15 |
| Élimination des SAO | 25 | 68 | 17 | 89 | 22 | 70 | 18 | 99 | 25 |
| Achèvement de projet au niveau des activités | 20 | 103 | 20 | 124 | 20 | 98 | 20 | 50 | 10 |
| Rapidité de la réalisation des aspects financiers | 10 | 108 | 10 | 139 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 |
| Présentation des rapports de projet en temps voulu | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 90 | 5 |
| Soumission de rapports périodiques en temps voulu | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| Évaluation 2022 | 100 |  | 87 |  | 88 |  | 91 |  | 86 |

# Analyse fondée sur d’autres indicateurs quantitatifs d’efficacité

# Conformément à la décision 41/93, les annexes I et II du présent document présentent respectivement les analyses rétrospectives qui ont été faites sur les projets d’investissement et sur les projets ne portant pas sur des investissements.

# L'annexe I montre que l'objectif d'élimination des SAO a été atteint par le PNUD et l'ONUDI en 2022, la Banque mondiale n'ayant pas planifié d'élimination pour cette cible cette année-là. L’objectif concernant la proportion de fonds décaissés a été atteint par le PNUD et l'ONUDI ; la Banque mondiale a atteint 99 %. Le PNUD et l'ONUDI ont atteint leurs objectifs en matière de rapports d'achèvement de projet ; la Banque mondiale a atteint 90 % de son objectif. La rapidité de réalisation et le premier décaissement pour 2022 sont identiques à ceux des années précédentes, ce qui correspond à l'efficacité passée pour toutes les agences d’exécution. L'atteinte de l’objectif « valeur des projets approuvés » a été meilleure pour l’ONUDI et la Banque mondiale et moins bonne pour le PNUD. L’objectif d’élimination progressive des SAO a été partiellement atteint par toutes les agences. Les indicateurs « rapport coût-efficacité » et « coût de la préparation de projet » sont peu concluants en ce qui concerne les tendances dues aux différences exprimées en PAO de CFC et de HCFC, et à l’approbation d’accords pluriannuels au lieu de projets individuels.

# L'annexe II au présent document montre que l'objectif du montant des fonds décaissés a été atteint par le PNUD et l'ONUDI ; et que la rapidité d'exécution et le premier décaissement pour 2022 étaient similaires à ceux des années précédentes pour toutes les agences d'exécution.

# II.	Analyse des indicateurs qualitatifs d'efficacité.

# Sur la base de questionnaires (137 au total) remplis par les UNO dans 80 pays visés à l'Article 5, une évaluation qualitative de l'efficacité des agences bilatérales et d'exécution a été menée.

# Le questionnaire contient trois grandes catégories de questions (aspects) et une évaluation globale de l'efficacité des agences est demandée pour chacune d'entre elles.

# Le Tableau 3  présente un résumé des appréciations générales données par les UNO selon trois grands aspects. Il convient de noter que plusieurs UNO n'ont pas fourni de notes globales pour un ou plusieurs aspects, bien qu'elles aient répondu aux questions individuelles, lesquelles sont reprises à l'annexe III au présent document. La plupart des appréciations globales étaient satisfaisantes ou plus.

# Tableau 3. Notes globales sur l'efficacité qualitative des agences bilatérales et d’exécution, par aspect

| Aspect | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insatisfaisant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact | 73 | 26 | 4 | 0 |
| Organisation et coopération | 62 | 24 | 2 | 0 |
| Assistance technique/formation | 71 | 25 | 3 | 1 |

# Outre les évaluations globales requises pour les trois principaux aspects, le questionnaire contient 31 questions individuelles, pour lesquelles les UNO ont attribué 99 notes inférieures à « satisfaisant », comme indiqué à l'annexe III.

# III.	Série d'indicateurs d'efficacité révisés pour les agences d'exécution (décision 91/8(c))

# À la 71e réunion, le Comité exécutif a adopté la série actuelle d'indicateurs d'efficacité (décision 71/28). Ces indicateurs d'efficacité ont été utilisés pour évaluer l'efficacité des agences d'exécution depuis 2014. Depuis lors, le Comité exécutif a adopté un certain nombre de politiques pouvant avoir un impact sur ces indicateurs d'efficacité. Par exemple, pour l'indicateur d'efficacité sur l'élimination des SAO, avec l'adoption de l'Amendement de Kigali, la mesure des objectifs de contrôle est effectuée en tonnes d'éq-CO2 au lieu de tonnes PAO comme c'était le cas pour les SAO. À la 91e réunion, le Secrétariat a donc proposé de réviser les indicateurs d'efficacité en tenant compte des politiques pertinentes du Fonds multilatéral adoptées par le Comité exécutif depuis la 71e réunion et des différents aspects des plans de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP), ainsi que ainsi que les points de vue exprimés par les agences d'exécution sur cette question.

# À sa 91e réunion, le Comité exécutif a donc prié le Secrétariat de préparer, en consultation avec les agences d’exécution, une série d’indicateurs d’efficacité révisés pour examen par le Comité exécutif à sa 93e réunion, y compris des moyens d’évaluer plus efficacement l'efficacité des agences d’exécution.

# En réponse à la décision 91/8(c), les agences d'exécution et le Secrétariat ont eu des discussions détaillées lors de la réunion de coordination inter-agences. Le Secrétariat a proposé des changements aux indicateurs d'efficacité qui tiennent compte des politiques actuelles du Fonds et facilitent une évaluation plus efficace de l'efficacité des agences. Ces propositions comprenaient la mise à jour de la pondération de certains indicateurs et l'ajout de nouveaux indicateurs.

# Le Secrétariat a proposé de ramener la pondération de l'indicateur « Élimination des SAO pour les PGEH » de 25 à 10 points et celle de l'indicateur « Achèvement opérationnel du projet » de 20 à 15 points. Le Secrétariat a en outre proposé d'inclure deux nouveaux indicateurs qui tiennent compte des politiques actualisées du Fonds, notamment la « réduction progressive des HFC pour les KIP » et l'« intégration du genre », dotés chacun d'une pondération de 10 points. Les autres modifications sont d'ordre rédactionnel et destinées à apporter davantage de clarté, ce qui facilitera l'évaluation des agences.

# Le tableau 4 présente les indicateurs d'efficacité proposés à la 93e réunion du Comité exécutif.  L'Annexe IV présente la manière dont les indicateurs seront ciblés et évalués selon la proposition du Secrétariat.  Toutes les modifications figurent en caractères gras ou biffés. Les nouveaux indicateurs d'efficacité pourraient s'appliquer à compter des plans d'activité 2025-2027.

Tableau 4. Indicateurs d'efficacité proposés

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Indice de pondération |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification - Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu* | 10 |
| Planification - Approbation | Projets/activités approuvés individuellement | Nombre de projets ou d'activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet) | 10 |
|  | Total partiel |  | 20 |
| Mise en œuvre | Sommes décaissées | Selon l’estimation de décaissement figurant au rapport périodique | 15 |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO pour les projets liés aux HCFC | Élimination progressive des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée, par rapport à celles prévues par les plans d'activité. Élimination des SAO pour les projets liés aux HCFC, en tonnes PAO par rapport à celles prévues par les rapports périodiques | 2510 |
| Mise en œuvre | Élimination progressive des HFC pour les projets liés aux HFC | Élimination progressive des HFC pour les projets liés aux HFC, en tonnes d'éq-CO2, par rapport à celles prévues dans les rapports d'avancement | 10 |
| Mise en œuvre | Achèvement opérationnel du projet | Achèvement opérationnel des projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part les préparations de projet)** | 2015 |
| Mise en œuvre | Intégration du genre | Politique opérationnelle sur l'intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés | 10 |
|  | Total partiel |  | 60 |
| Administratif | Rapidité de la réalisation des aspects financiers | Mesure dans laquelle les projets sont clos, sur le plan financier, dans les 12 mois après leur achèvement opérationnel | 10 |
| Administratif | Présentation des rapports de projet en temps voulu | Soumission en temps voulu des rapports d'achèvement du projet selon le rapport d'avancement | 5 |
| Administratif | Soumission en temps opportun des rapports d’avancement et des plans d'activités | Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire | 5 |
|  | Total partiel |  | 20 |
|  | Total |  | 100 |

- * Les objectifs d’une agence pourraient être réduits « si elle n’était pas en mesure de soumettre une tranche du fait d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale » ou « si le PGEH ou le KIP soumis au Comité exécutif aux fins d’examen n’était pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’UNO ou de l’agence ».

- ** Les objectifs d'une agence seraient réduits si une prolongation de la date d'achèvement était approuvée par le Comité exécutif.

IV.	Commentaires du Secrétariat

# Les agences d’exécution ont été informées des résultats de l’évaluation quantitative de leur efficacité pour 2022, laquelle montrait qu’elles avaient toutes atteint 86 % de leurs objectifs ou davantage.

# Le Comité exécutif souhaitera peut-être noter que l’évaluation quantitative des performances pour 2022 s’est améliorée pour deux agences d’exécution (ONUDI et Banque mondiale) par rapport à 2021.

# Le Secrétariat a pris note que 80 UNO (contre 75 en 2021) ont transmis des évaluations qualitatives. Le Secrétariat a envoyé les évaluations des UNO aux agences bilatérales et d'exécution concernées pour commentaire, en attirant leur attention sur les 109 notes moins que satisfaisantes (dont 10 évaluations basses pour les trois grands aspects et 99 évaluations basses pour les questions individuelles).

# Les dialogues entre les UNO et les agences bilatérales et d'exécution ont été menés à bien pour tous les pays sauf un, qui a identifié des problèmes dans leurs évaluations qualitatives (c'est-à-dire des appréciations indiquant « moins satisfaisant » ou « insatisfaisant ») ; Les agences ont indiqué qu'une voie à suivre avait été convenue lors de leurs dialogues avec les UNO concernées et que, dans la majorité des cas, elles ont été en mesure de résoudre les problèmes identifiés en ce qui concerne les notes moins que satisfaisantes. Le Comité exécutif souhaitera peut-être noter avec satisfaction les efforts entrepris par les agences bilatérales et d'exécution pour mener à bien des échanges ouverts et constructifs avec les UNO concernées sur les domaines dans lesquels leurs services ont été jugés peu satisfaisants ou insatisfaisants, ainsi que l'issue positive de cette consultation.

# Au moment de mettre la dernière main au présent document, le PNUD n'avait pas encore fait état de son dialogue avec la République dominicaine concernant les notes moins que satisfaisantes. Le Comité exécutif souhaitera peut-être également demander au PNUD d’avoir une discussion ouverte et constructive avec l’UNO de la République dominicaine, de résoudre tous les problèmes soulevés lors de l’évaluation de ses résultats et de faire rapport à la 94e réunion sur l'issue de cette discussion.

# V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note :

### de l’évaluation de l’efficacité des agences d’exécution par rapport à leurs plans d’activités de 2022 et de la série d'indicateurs d'efficacité révisés pour les agences d'exécution, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9 ;

### Que toutes les agences d’exécution avaient atteint en 2022 une évaluation quantitative de leur efficacité de 86 ou plus sur une échelle de 100 ;

### Que l’analyse des tendances a indiqué que l’efficacité des agences d’exécution ne s’était pas améliorée en 2022 par rapport à 2021 au niveau de quelques indicateurs ;

### Que la performance quantitative en 2022 s'est améliorée pour deux agences d'exécution (ONUDI et Banque mondiale) par rapport à 2021 ; et

### Avec satisfaction, des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour mener à bien des échanges ouverts et constructifs avec leurs Unités nationales de l’Ozone (UNO) concernées sur les domaines dans lesquels leurs services ont été jugés peu satisfaisants ou insatisfaisants ainsi que de l’issue positive de cette consultation ;

## Demander au PNUD d'avoir une discussion ouverte et constructive avec l'UNO de la République dominicaine, de résoudre tous les problèmes soulevés dans l'évaluation de ses résultats et de faire rapport à la 94e réunion sur l'issue de cette discussion ;

## Encourager les UNO à remettre tous les ans et dans les délais impartis leurs évaluations qualitatives des agences bilatérales et d’exécution assistant leurs gouvernements respectifs, en prenant note, avec satisfaction, que 80 des 144 pays ont remis leurs évaluations, contre 75 en 2021 ; et

## Modifier les indicateurs d'efficacité créés par les décisions 71/28 comme suit, en notant que les nouveaux indicateurs d'efficacité s'appliqueraient à partir des plans d'activités 2025-2027 :

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Indice de pondération |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification - Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu* | 10 |
| Planification - Approbation | Projets/activités approuvés individuellement | Nombre de projets ou d'activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet) | 10 |
|  | Total partiel |  | 20 |
| Mise en œuvre | Sommes décaissées | Selon l’estimation de décaissement figurant au rapport périodique | 15 |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO pour les projets liés aux HCFC | Élimination des SAO pour les projets liés aux HCFC, en tonnes PAO, par rapport au chiffre prévu dans les rapports d'avancement | 10 |
| Mise en œuvre | Elimination des HFC pour les projets liés aux HFC | Réduction progressive des HFC pour les projets liés aux HFC, en tonnes d'éq-CO2, par rapport à celles prévues dans les rapports d'avancement | 10 |
| Mise en œuvre | Achèvement opérationnel des projets | Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projets)** | 15 |
| Mise en œuvre | Intégration du genre | Politique opérationnelle sur l'intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés | 10 |
|  | Total partiel |  | 60 |
| Administratif | Rapidité de la réalisation des aspects financiers | Mesure dans laquelle les projets sont clos sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement opérationnel | 10 |
| Administratif | Présentation des rapports de projet en temps voulu | Soumission en temps voulu des rapports d'achèvement des projets selon le rapport d'avancement | 5 |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports d’avancement et des plans d'activités | Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire | 5 |
|  | Total partiel |  | 20 |
|  | Total |  | 100 |

- * Les objectifs d’une agence pourraient être réduits « si elle n’était pas en mesure de soumettre une tranche du fait d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale » ou « si le PGEH soumis au Comité exécutif aux fins d’examen n’était pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’UNO ou de l’agence ».

- ** Les objectifs d'une agence seraient réduits si une prolongation de la date d'achèvement était approuvée par le Comité exécutif.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1999-2022)

| UNDP | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 76% | 41% | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 90% | 100% | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Project completion reports | 38% | 93% | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 65% | 61% | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% | 76% | 67% |
| Value of projects approved | 100% | 80% | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% | 80% | 78% |
| ODS to be phased out | 100% | 92% | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% | 95% | 98% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 2.7% | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% | 1.46% | 6.42% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 9.14 | 6.74 | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 | 51.22 | 59.08 |
| Speed of first disbursement (months) | 12 | 13 | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Speed of completion (months) | 32 | 33 | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 8,995 | 11,350 | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 | 268.4 | 335.3 |
| UNIDO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ODS phased out | 57% | 70% | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% | 87% | 100% |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% | 87% | 100% |
| Project completion reports | 83% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 83% | 74% | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% | 52% | 62% |
| Value of projects approved | 100% | 93% | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% | 52% | 90% |
| ODS to be phased out | 100% | 72% | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% | 84% | 70% |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 8.71% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 7.78 | 6.71 | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 | 27.80 | 17.48 |
| Speed of first disbursement (months) | 8 | 9 | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 |
| Speed of completion (months) | 26 | 29 | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 | 42.7 | 42.4 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 4,667 | 5,899 | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 | 9,458.7 | 8,112.8 |
| World Bank | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| Funds disbursed | 97% | 100% | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% | 63% | 99% |
| Project completion reports | 61% | 98% | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% | 77% | 90% |
| Distribution among countries | 75% | 79% | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% | 60% | 75% |
| Value of projects approved | 100% | 75% | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% | 77% | 80% |
| ODS to be phased out | 100% | 83% | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% | 95% | 99% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.9% | 5.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 2.83 | 2.96 | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 | 4.55 | 3.85 |
| Speed of first disbursement (months) | 25 | 25 | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
| Speed of completion (months) | 37 | 39 | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 7,352 | 16,608 | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 | 74.8 | 149.5 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1999-2022)

| UNDP | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 109% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 11 | 11.29 | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Speed until project completion (months) | 33 | 34.16 | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.7 |
| UNEP | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% | 85% | 85% |
| Speed until first disbursement (months) | 5 | 6.33 | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.9 |
| Speed until project completion (months) | 25 | 27.9 | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 |
| UNIDO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Funds disbursed | 49% | 100% | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 6 | 8 | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 |
| Speed until project completion (months) | 29 | 31 | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 | 34.1 | 33.9 |
| World Bank | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Funds disbursed | 35% | 27% | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% | 34% | 35% |
| Speed until first disbursement (months) | 5 | 12 | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 |
| Speed until project completion (months) | 26 | 30 | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2022

| Category | Sub-category | Questions | Values | France | Germany | Japan | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 16 | 50 | 28 | 2 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 8 | 13 | 6 | 1 | 29 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 14 | 34 | 18 | 2 | 73 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 7 | 11 | 6 | 1 | 26 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 15 | 49 | 26 | 2 | 99 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 9 | 13 | 7 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 19 | 57 | 26 | 2 | 111 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 6 | 7 | 7 | 1 | 22 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 1 | 3 | 1 | 16 | 49 | 21 | 2 | 93 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 4 |  | 8 | 14 | 12 | 1 | 39 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 11 | 41 | 22 | 1 | 79 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 |  | 10 | 14 | 12 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 1 | 4 | 1 | 18 | 53 | 27 | 3 | 107 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 |  | 7 | 11 | 6 |  | 26 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 18 | 55 | 25 | 1 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 2 | 27 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory |  | 1 | 1 | 7 | 25 | 13 | 1 | 48 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 5 | 13 | 7 | 1 | 27 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 3 | 1 | 9 | 32 | 15 | 1 | 62 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 |  | 8 | 8 | 3 | 2 | 24 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 15 | 44 | 25 | 3 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 |  | 9 | 14 | 8 |  | 36 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 16 | 47 | 28 | 3 | 98 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 |  | 8 | 11 | 5 |  | 29 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 17 | 53 | 26 | 2 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 7 | 6 | 1 | 24 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 12 | 48 | 19 | 1 | 83 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 |  | 12 | 16 | 13 | 2 | 48 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| TECHNICAL ASSISTANCE/ TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 11 | 34 | 23 | 3 | 76 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 9 | 23 | 11 |  | 46 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 12 | 51 | 25 | 1 | 96 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 9 | 11 | 8 | 1 | 29 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 15 | 40 | 19 | 1 | 80 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 |  | 8 | 22 | 14 | 2 | 48 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory | 1 | 6 | 1 | 12 | 33 | 23 | 1 | 77 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 8 | 16 | 12 |  | 36 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory |  | 5 | 1 | 13 | 46 | 23 | 2 | 90 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 |  | 9 | 11 | 9 | 1 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 11 | 33 | 20 | 2 | 71 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 |  | 6 | 13 | 3 | 1 | 25 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory |  | 5 | 1 | 14 | 45 | 27 | 3 | 95 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 7 | 12 | 6 |  | 25 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 15 | 44 | 25 | 1 | 89 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 |  | 7 | 16 | 8 | 2 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 12 | 31 | 23 | 1 | 70 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 |  | 6 | 12 | 7 | 1 | 28 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 11 | 28 | 22 | 2 | 66 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 |  | 8 | 10 | 8 |  | 28 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 12 | 29 | 22 | 1 | 69 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 12 | 10 |  | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 3 | 1 | 11 | 36 | 21 | 1 | 74 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 7 | 22 | 8 | 1 | 39 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 12 | 29 | 24 | 1 | 71 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 12 | 9 |  | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 12 | 46 | 27 | 1 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 |  | 7 | 10 | 5 | 1 | 25 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 13 | 47 | 28 | 1 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 12 | 5 | 1 | 28 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory |  | 1 | 1 | 6 | 34 | 18 | 1 | 61 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 18 | 9 | 1 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 2 | 1 | 5 | 40 | 19 | 1 | 69 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 8 | 14 | 7 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory |  | 1 | 1 | 5 | 31 | 16 | 1 | 55 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 8 | 21 | 10 | 1 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 8 | 45 | 23 | 1 | 82 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 6 | 11 | 5 |  | 25 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 9 | 44 | 23 | 1 | 84 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 6 | 12 | 5 |  | 24 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

- Annexe IV

# ciblage et évaluation des indicateurs d'efficacité, selon la proposition du Secrétariat

| Type d'indicateur (Existant, Modifié, Nouveau) | Titre abrégé | Calcul | Propo- sition du Secrétariat | Note | Hypothèses | Calcul de l'objectif 2025 | Calcul des réalisations 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planification-Approbation (Existant) | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu* | 10 | Pas de changement | Inclure toutes les tranches d'APA prévues dans les plans d'activités | Compter les tranches d'APA prévues par le plan d'activités 2025 | Compter les tranches d'APA approuvées en 2025 |
| Planification-Approbation (Existant) | Projets/activités approuvés individuellement | Nombre de projets ou d'activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet) | 10 | Pas de changement | Inclure tous les projets individuels prévus dans le plan d'activités (y compris la préparation de projets) | Compter le nombre de projets individuels prévus dans le plan d'activités 2025 | Compter le nombre de projets individuels approuvés en 2025 |
|  | Total partiel |  | 20 |  |  |  |  |
| Mise en œuvre (Existant) | Sommes décaissées | Selon l’estimation de décaissement figurant dans le rapport périodique | 15 | Pas de changement | Inclure tous les projets (hors CLO et TRF) | Selon le rapport périodique de 2023 : Décaissement total estimé pour l’année en cours | Décaissement 2025 = Fonds décaissés selon le rapport d'avancement 2025 - Fonds décaissés selon le rapport d'avancement 2024 |
| Mise en œuvre (Modifié) | Élimination des SAO pour les projets liés aux HCFC | Élimination des SAO pour les projets liés aux HCFC, en tonnes PAO, par rapport au chiffre prévu dans les rapports d'avancement | 10 | Inclus dans les indicateurs précédents pour toutes les tranches d'APA (25 points). L'indicateur révisé s'applique à tous les projets liés aux HCFC, y compris les tranches du PGEH et les projets individuels (révisé à 10 points). | Élimination des SAO pour tous les projets liés aux HCFC, y compris les tranches du PGEH et les projets individuels dont l'achèvement est prévu dans le rapport d'avancement | Selon le rapport périodique de 2023 : Total approuvé en PAO pour tous les projets liés aux HCFC dont l'achèvement est prévu en 2025 | Élimination des SAO en 2025 = Élimination totale réelle, en PAO, pour tous les projets liés aux HCFC achevés en 2025 |
| Mise en œuvre (Nouveau) | Élimination progressive des HFC pour les projets liés aux HFC | Réduction progressive des HFC pour les projets liés aux HFC, en tonnes d'éq-CO2, par rapport à celles prévues dans les rapports d'avancement | 10 | Le nouvel indicateur s’applique à tous les projets liés aux HFC, y compris les tranches de KIP et les projets individuels | Élimination progressive des HFC pour tous les projets liés aux HFC, y compris les tranches de KIP et les projets individuels dont l'achèvement est prévu dans le rapport d'avancement | Selon le rapport périodique de 2023 : Total de tonnes d'éq-CO2 approuvées pour tous les projets liés aux HFC dont l'achèvement est prévu en 2025 | Réduction progressive des HFC en 2025 = Réduction totale réelle réelle en tonnes d'éq-CO2 pour tous les projets liés aux HFC achevés en 2025 |
| Mise en œuvre (Existant) | Achèvement opérationnel des projets | Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projets)** | 15 | Inclus dans les indicateurs précédents pour tous les projets hormis les préparations de projet (20 points) (révisé à 15 points). | Pour tous les projets hors préparations de projet | Selon le rapport périodique de 2023 : Nombre total de projets dont l'achèvement est prévu en 2025, hors préparations de projet | Selon le rapport périodique de 2025 : Nombre total de projets achevés en 2025, hors préparations de projet |
| Mise en œuvre (Nouveau) | Intégration du genre | Politique opérationnelle sur l'intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés | 10 | Nouvel indicateur pour la politique opérationnelle sur l'intégration de la dimension de genre applicable à tous les projets soutenus par le Fonds multilatéral (décision 84/92) | Pour tous les projets. | Tous les projets approuvés en 2025 (100 %) | Selon le rapport périodique de 2025 : Pourcentage de projets dotés d’une politique de genre, appliqué aux projets approuvés en 2025 |
|  | Total partiel |  | 60 |  |  |  |  |
| Administratif (Modifié) | Rapidité de la réalisation des aspects financiers | Mesure dans laquelle les projets sont clos sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement opérationnel | 10 | L'indicateur existant est mesuré mensuellement et en moyenne. Étant donné que, par décision, tous les projets devraient être achevés sur le plan financier dans les 12 mois suivant l'achèvement opérationnel, l'objectif de l'évaluation devrait être celui-là même. | Pour tous les projets. | 12 mois après l'achèvement opérationnel | Selon le rapport périodique de 2025 : Nombre moyen de mois entre l'achèvement opérationnel et l'achèvement financier, pour les projets achevés en 2025 sur le plan financier, selon le rapport d'avancement 2025 |
| Administratif (Existant) | Présentation des rapports de projet en temps voulu | Soumission en temps voulu des rapports d'achèvement des projets selon le rapport d'avancement | 5 | Pas de changement |  | Selon la liste des rapports d'achèvement de projet en suspens pour les projets individuels et les APA, selon le rapport d'avancement 2023. | Rapports d'achèvement de projet réellement soumis en 2025 pour les projets individuels et les APA |
| Administratif (Existant) | Soumission en temps voulu des rapports d’avancement et des plans d'activités | Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire | 5 | Pas de changement |  | Présumé en temps voulu | Soumission en temps voulu des plans d'activités, des rapports d'avancement et de leurs réponses |
|  | Total partiel |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Total |  | 100 |  |  |  |  |

- * Les objectifs d’une agence pourraient être réduits « si elle n’était pas en mesure de soumettre une tranche du fait d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale » ou « si le PGEH soumis au Comité exécutif aux fins d’examen n’était pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’UNO ou de l’agence ».

- ** Les objectifs d'une agence seraient réduits si une prolongation de la date d'achèvement était approuvée par le Comité exécutif.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Sur la base des indicateurs d’efficacité adoptés par la décision 41/93, modifiée par les décisions 47/51 et 71/28, et les objectifs qui ont été adoptés pour les plans d'activités 2022 figurant aux annexes XI à XIV du rapport de la 88e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79).

Pour mener à bien les évaluations de l'efficacité des agences d'exécution à l'avenir, le Secrétariat a été chargé de continuer à faire le suivi des indicateurs d’efficacité des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements, sur la base d'une analyse tendancielle.

Les projets d’investissement comprennent les accords pluriannuels qui sont ainsi désignés par la cote du projet.

Seuls les indicateurs « fonds décaissés », « rapidité du premier décaissement » et « rapidité de l’achèvement du projet » sont applicables aux projets ne portant pas sur des investissements.

Allemagne (7), Banque mondiale (3), France (1), Japon (1), ONUDI (35), PNUD (26) et PNUE (64).

Montréal, 3-5 octobre 2023.