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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 



مقترح مشروع  : ماليزيا


	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	يونديبي 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	· 










ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ماليزيا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى تمت فيع الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	يونديبي (رئيسة)
	السابع والسبعون
	42.9% بحلول 2022



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7
	السنة: 2020
	228.41 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2020

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	202.36
	
	
	
	202.36

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	
	
	
	
	0.20
	
	
	
	0.20

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	
	24.93
	
	
	
	0.94
	
	
	25.86

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	0.00



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	515.8
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	515.76

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	258.09
	المتبقى:
	257.67



	خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	يونديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	3.69
	0.00
	0.00
	3.69

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	165,743
	0
	0
	165,743



	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	464.18
	464.18
	464.18
	464.18
	335.24
	335.24
	335.24
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	438.40
	438.40
	438.40
	400.00
	335.24
	309.46
	294.63
	غير متاح


	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	يونديبي
	تكاليف المشروع
	3,507,938
	0
	0
	2,475,225
	0
	154,900
	0
	6,138,063

	
	
	تكاليف الدعم
	245,556
	0
	0
	173,266
	0
	10,843
	0
	429,665

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	3,507,938
	0
	0
	2,475,225
	0
	0
	0
	5,983,163

	
	تكاليف الدعم
	245,556
	0
	0
	173,266
	0
	0
	0
	418,822

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	154,900
	
	154,900

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	10,843
	
	10,843



	توصية الأمانة
	الموافقة الشاملة


	وصف المشروع
1-	نيابة عن حكومة ماليزيا، قدّم اليونديبي باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة، طلباً لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة  من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 900 154 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 10,843 دولار أمريكي [footnoteRef:2]. ويتضمن التقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2019 إلى  2020، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2923.  [2:    وفقاً للرسالة بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2021 من إدارة البيئة في ماليزيا إلى الأمانة.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2-	أبلغت حكومة ماليزيا عن استهلاك 228.41 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020، وهو يمثل نسبة 56 في المائة أقل من خط الأساس للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة 2016-2020. 
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ماليزيا (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	4,557.95
	3,213.59
	3,606.22
	3,238.86
	3,679.08
	6,355.19

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	60.13
	36.68
	64.58
	21.79
	9.82
	56.65

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	605.68
	528.79
	441.60
	323.49
	235.13
	1,477.61

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225
	1.49
	1.95
	1.93
	0.59
	0.05
	1.11

	المجموع (طن متري)
	5,225.24
	3,781.01
	4,115.83
	3,585.40
	3,924.08
	7,934.74*

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	250.69
	176.75
	198.34
	178.14
	202.35
	349.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	1.20
	0.73
	1.29
	0.44
	0.20
	1.13

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	66.62
	58.17
	48.58
	35.58
	25.86
	162.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.79

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225
	0.10
	0.14
	0.14
	0.04
	0.00
	0.08

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	318.62
	235.78
	248.34
	214.2
	228.41
	515.76*


*يتضمن 0.94 طن من الهيدروكلوروفلوروكربون 141 الذي كان استهلاكه صفراً منذ عام 2011

3-	إن المادتين الهيدروكلوروفلوروكربونيتين الأساسيتين المستهلكتين في البلاد هما الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب ، المستخدم في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان، والهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وحتى عام 2019، في قطاع التصنيع؛ وقامت الحكومة بحظر استخدام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في عام 2020.[footnoteRef:3] وبالرغم من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء ، زاد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2020 نظرا لأن الحكومة قيدت الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال خلال فترات الحجر المتعلق بجائحى كوفيد-19 للسماح بواردات من بنود أساسية أخرى؛ وخلال عدم التيقن خلال الجائحة، قرر بعض المستوردين استخدام حصصهم المخصصة لهم بالكامل خلال الشهور القليلة التى سمح لهم فيها بذلك. وفي عام 2020، تواصل انخفاض الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب  نظرا لتنفيذ تحول في قطاع رغاوى البوليوريثان بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية . واستخدم  الهيدروكلوروفلوروكربون 123 لخدمة  أجهزة تبريد المبانى في عام 2020؛ وقبل ذلك، استخدم لتصنيع أجهزة تبريد المبانى. واستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون -225 بكميات قليلة في تطبيقات المذيبات. [3:    ويمكن منح استثناء من هذا الحظر من قبل الإدارة العامة لإدارة البيئة من أجل استخدامات لا تتاح لها بدائل.] 


تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
4-	أبلغت حكومة ماليزيا عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020، وقد كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال. ولم يأخذ الأخير في الحسبان تدمير 0.16 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ وأكد اليونديبي أن الحكومة ستقوم بتصحيح بيانات البرنامج القطرى لعام 2020.[footnoteRef:4] [4:    لم يأخذ تقرير البرنامج القطرى لعام 2019 أيضا تدمير 0.675 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ وسوف تقوم الحكومة بتصحيح بيانات البرنامج القطرى لعام 2019 كذلك.] 

تقرير التحقق
5-	أكّد تقرير التحقق أن ماليزيا تمتثل للاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية وأن الاستهلاك أقل من حدود بروتوكول مونتريال، وأكد أن الحكومة تنفّذ نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وأنه تم الإيلاغ عن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل دقيق بمقتضى بيانات المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2019 إلى 2020 وأنه صحيح (كما يبين الجدول 1 أعلاه).  ومع ذلك، لاحظت الأمانة أن البلد أبلغ عن استهلاك 295 كيلوجرام من كل من HCFC-225ca و HCFC-225cb في تقرير بيانات البرنامج القطرى لعام 2019، بينما تم الإبلاغ عن ذلك الاستهلاك باعتباره الهيدروكلوروفلوروكربون-225 بموجب المادة 7؛ إن رموز النظام المنسق التى استخدمت لتلك المواد كانت هى نفسها، بالرغم من اختلاف قدرات استنفاد الأوزون للمواد. وأكد اليونديبي أن خلال تطبيق الموافقة على تصاريح الترخيص والاستيراد، يطلب من المستوردين الإعلان عن المواد المستوردة، سواء كانت HCFC-225 أو HCFC-225ca أو HCFC-225cb؛ وأن بيانات البرنامج القطرى لعام 2019 كانت صحيحة وأن في سنوات أخرى تم استيراد HCFC-225؛ سوف تقدم الحكومة تصحيحا لبيانات عام 2019 المبلغ عنها بمقتضي المادة 7 إلى أمانة الأوزون.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6-	ينفذ الحظر والتوسع في القدرات الجديدة للتصنيع القائم على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ يناير/كانون الثانى 2013، والحظر على تصدير الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط منذ يناير/كانون الثانى 2019؛ ولم تعد تصدر تصاريح لاستيراد وحدات تكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (2.5 حصان وأقل)، إبتداءا من يناير/كانون الثانى 2016. وتم الانتهاء في مارس/آذار 2020 من تحديث لوائح لضمان مناولة سوائل التبريد بشكل صحيح خلال الخدمة والتخلص من المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
7-	ينفذ حظر على استيراد وتصنيع وتجميع المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون منذ يناير/كانون الثانى 2020 وتوقف اصدار ترخيصات لاستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب و الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب و الهيدروكلوروفلوروكربون-21.[footnoteRef:5] وبالاضافة إلى ذلك، تم تحديث لوائح محددة لمتطلبات الاحتفاظ بسجلات جرد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخلص من سوائل التبريد في أماكن محددة كما وافقت على ذلك إدارة البيئة. ومن المخطط فرض حظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط بحلول يناير/كانون الثانى 2022 (باستثناء 1.0 طن مترى من أجل المذيبات)؛[footnoteRef:6] ومع ذلك، تأخرت الأنشطة المتعلقة بالحظر بسبب جائحة كوفيد-19 وطلبت الحكومة تمديد الحظر إلى 1 يناير/كانون الثانى 2023. [5:    المقرران 77/46(ب)(5) و77/46(ب)(6)]  [6:    77المقررات /46(ب)(2) و77/46(ب)(3) و77/46(ب)(4)
] 

قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
8-	تضمنت المرحلة الثانية تمويل تحول 67 شركة لتصنيع رغاوي البوليوريثان، منها 57 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة؛ وستقوم عشر شركات إضافية غير مؤهلة بإزالة استهلاكها دون دعم من الصندوق متعدد الأطراف، مما يؤدي إلى الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب في قطاع رغاوي البوليوريثان بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2022. وقد تم اتباع نهج مرحلي، حيث ستقوم الشركات التي تستهلك 20 طن متري أو أكثر بالتحول إلى السيكلوبنتان النقى أو السيكلوبنتان سابق الخلط في نظم البوليولات؛ بينما ستقوم الشركات الأصغر بالتحول بموجب الشريحتين الثانية والثالثة إلى ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ المخفض، على الرغم من أن بعضها قد يتحول إلى الميثيلال.
9-	إن طلبات التغيير في التكنولوجيا تمت الموافقة عليها لشركة واحدة ذات حجم كبير و41 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم  من ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎن إلى السيكلوبنتان (النقي أو سابق الخلط في نظم البوليولات) أو الميثيلال على أن يكون من المفهوم  أن عمليات التحول لن تتأخر وأن أي تكاليف اضافية سوف تتحملها الشركات (المقررات 84/77(أ)(2) و85/11(ب) و86/27(ب) و87/14(ج)(1)، وأن اليونديبي سيقدم تحديثا بشأن حالة عمليات تحول تصنيع رغاوى البوليوريثان إلى الاجتماع الثامن والثمانين كجزء من طلب الشريحة الثالثة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 87/14(ب)(4). وأكدت شركتان من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأنهما سيظلان في المشروع والتحول إلى التكنولوجيا المتفق عليها (أي، ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ المخفض).
10	قررت الـ 14 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم المتبقية، زائدا شركة واحدة تمت الموافقة عليها لتغيير التكنولوجيا، الانسحاب من المشروع وبدلا من ذلك التحول إلى الهيدروفلوروكربون في البوليولات سابقة الخلط (القائمة أساسا على عامل النفخ HFC-365mfc) المرتبط بتحول 15 شركة مخصصة   لتحول Thermofoam Marketing Sdn BHD إلى سيكلوبنتان سابق الخلط، وهى شركة اعتبرت في السابق غير مؤهلة ولكن اليونديبي قرر أن تكون مؤهلة (المقرر 87/14(ج)(2).
11	في الاجتماع الرابع والثمانين، أبلغ اليونديبي أن شركتين ذات حجم كبير تستهلك أكثر من 20 طن مترى قد انتهيتا من التحول وأن 8 شركات أخرى بدأت في تحولها إلى السيكلوبنتان النقى أو سابق الخلط في نظم البوليولات؛ ومنذ ذلك الوقت، انتهت تلك الشركات من تحولها. ومنذ ذلك، ومن بين 43 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم  باقية في المشروع: انهت شركتان التحول إلى السيكلوبنتان سابق الخلط (2.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك)؛ بدأت 21 شركة عملية التحول وهى في مراحل مختلفة من التنفيذ (قامت خمس بتركيب المعدات؛ وتلقت تسع شركات معدات ولكن في انتظار التركيب بحلول شهر يوليه/تموز 2022؛ وتنتظر شركة واحدة تسليم معدات وتركيبها، ويتوقع أن يكون ذلك بحلول شهر يوليه/تموز 2022؛ وبدأت عملية الشراء لثلاث شركات ويتوقع الانتهاء منها وتسلم المعدات بحلول يناير/كانون الثانى 2022؛ أما شراء وتسليم المعدات وتركيبها لعدد 3 شركات متبقية من المتوقع أن يتم ذلك بحلول سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2022؛ وتحققت 8 شركات من معدات خط الأساس والاستهلاك وفي انتظار تأكيد مذكرة الاتفاق، مع تحول أربع شركات متوقعة في سبتمبر/أيلول 2022 والأربع الباقية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022؛ وتم التحقق من استهلاك ومعدات خط الأساس لعدد 11 شركة وهى تعد مذكرات اتفاقها، مع تحول متوقع الانتهاء منه بحلول وديسمبر/كانون الأول 2022؛ وأجلت شركة واحدة التحول نتيجة للاغلاق المؤقت بسبب جائحة كوفيد-19.[footnoteRef:7] [7:    أكد اليونديبي أنه سيعيد إلى الصندوق المتعدد الأطراف المبالغ المرتبطة بتحول الشركات التى لم تعيد فتحها قبل تنفيذ الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ي النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط.] 

قطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء
12-	تم تنفيذ الأنشطة التالية:
1. تم تدريب 153 موظف جمارك وإنفاذ حاضرين على رصد ورقابة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك التدريب على التحقق من البضائع والتعرف على سوائل التبريد؛

1.  مراجعة أدلة التدريب للتبريد وتكييف الهواء؛ تدريب 429 2 تقنى على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال بما في ذلك التدريب على الممارسات الجيدة والاستخدام الآمن لسوائل التبريد البديلة، المطلوبة لاختبارات إصدار الشهادات؛ أنشطة ترويجية وتنفيذ برنامج نظام اصدار الشهادات عن طريق الإنترنت. ومنذ عام 2017، تم اعتماد 713 10 تقنى وتم تسجيلهم من خلال تنفيذ واستخدام نظام عبر الإنترنت؛
1.  دورة تدريبية افتراضية عن غازات التبريد القابلة للاشتعال لعدد 54 مدربا معتمدا وتدريب لبناء قدرات موظف الوحدة الوطنية للأوزون عن الاستخدام الآمن ومناولة سوائل التبريد الطبيعية؛ 

1. شراء أدوات ومعدات (مثل، مضخات تفريغ وآلات استرداد سوائل التبريد ومجموعة مقاييس متعددة وأجهزة كشف التسرب وقطع غيار ذات علاقة) والتوزيع على 41 مركز تدريب مرخص له؛ [footnoteRef:8] شراء معدات تدريب وأدوات لسوائل التبريد القابلة للاشتعال (مثل، وحدة تدليلية لتكييف الهواء المنقسم باستخدام R-290 ومجموعة مقاييس متعددة لـ R-290 وآلات استرداد سوائل تبريد قابلة للاشتعال ومقياس تفريغ رقمى دقيق وأجهزة كشف الغازات القالبلة للاشتعال وأجهزة تحكم في درجات الحرارة رقمية، وأدوات الصيانة والتركيب، بما في ذلك مرشح مجفف ومنظم مبخر ومفتاح ضغط ومقياس تدفق الجريان وصمام سولينويد وقضبان لحام وصمامات غلق ورشاشات للوقاية من الحرارة وأدوات تفليج ووصلات نحاسية) والتوزيع على 48 مركز تدريب معتمد ومركزى بامتياز (مع توقع التسليم بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021)؛  [8:    في الاجتماع الرابع والثمانين، أبلغ اليونب أن الشراء يجرى تنفيذه ومن المتوقع أن يكون التسليم في أوائل عام 2020.] 


(هـ)	 عقدت حلقة عمل لعدد 120 موظف إنفاذ لوضع إجراءات تشغيلية معيارية لانفاذ لوائح إدارة سوائل التبريد المحدثة لعام 2020، التى تشمل حظر استيراد وتصنيع وتجميع معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون ومتطلبات الاحتفاظ بسجلات جرد الهيدروكلوروفلوروكربون والتخلص من سوائل التبريد في أماكن مرخص لها من قبل إدارة البيئة؛

1. عقدت حلقتان دراسيتان عن التكنولوجيات البديلة في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وركزت واحدة على  صناعة الأغذية والمشروبات والأخرى على تكييف هواء الغرف.
وحدة  تنفيذ ورصد المشروعات
13-	تقوم الوحدة الوطنية للأوزون برصد الأنشطة وتقديم تقارير مرحلية وتعمل مع الأطراف الفاعلة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وحتى أغسطس/آب 2021، تم صرف مبلغ 701 255 دولار أمريكي، من مبلغ 000 430 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن، يتألف من مبلغ 114 149 دولار أمريكي للموظفين الاستشاريين ومبلغ 178 30 دولار أمريكي للسفر ومبلغ 485 62 دولار أمريكي لحلقات العمل والاجتماعات ومبلغ 924 13 دولار أمريكي للرصد.
مستوى صرف الأموال
14-	 حتى أغسطس/آب 2021، تم صرف 3,381,633 دولار أمريكي، من أصل مبلغ  5,983,163 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن كما يبين الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 530 601 2 دولار أمريكي بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023.
الجدول 2. التقرير المالى للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا (دولار أمريكي)
	القطاع
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع الموافق عليه

	
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليه
	المنصرف

	تصنيع رغاوي البوليوريثان
	2,272,640
	2,150,390
	1,703,923
	414,800
	3,976,563
	2,565,190

	خدمة التبريد وتكييف الهواء
	949,548
	485,867
	627,052
	74,875
	1,576,600
	560,742

	وحدة تنفيذ ورصد المشروعات
	285,750
	167,251
	144,250
	88,450
	430,000
	255,701

	المجموع
	3,507,938
	2,803,508
	2,475,225
	578,125
	5,983,163
	3,381,633

	معدل الصرف %
	80
	23
	57


خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
15-	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين يناير/كانون الثانى 2022 وديسمبر/كانون الأول 2023:
1. تصنيع رغاوي البوليوريثان: استكمال عمليات التحول الجارية في شركات الرغاوي بما في ذلك وضع مذكرات اتفاقات مع 12 شركة لم تبدء بعد عملية التحول؛ تنفيذ الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط (747,230 دولار أمريكي من شريحة سابقة)؛

1.  قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء: تدريب حوالي 240 موظفاً من موظفي الجمارك والإنفاذ؛ استكمال تسليم المعدات المشتراه لمراكز التدريب المعتمدة ومراكز التميز وشراء معدات (مثل، وحدة تدليلية لتكييف الهواء المنقسم باستخدام R-290 ومجموعة مقاييس متعددة لـ R-290 وآلات استرداد سوائل التبريد القابلة للاشتعال ومقياس تفريغ رقمى دقيق وأجهزة كشف الغازات القالبلة للاشتعال وأجهزة تحكم في درجات الحرارة رقمية، وأدوات الصيانة والتركيب) لثلاثة مراكز تدريب معتمدة؛ تدريب واصدار شهادات لما يقرب من 2,000 تقنى على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك المناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ أربع حلقات عمل لحوالى 400 تقنى لزيادة الوعى بالبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة لتصنيع أجهزة البريد وتكييف الهواء وممارسات الخدمة الجيدة؛ مواصلة تنفيذ وصيانة نظام اصدار الشهادات من خلال الإنترنت (84,900 دولار أمريكي زائدا مبلغ 653 609 دولار أمريكي من شريحة سابقة)؛ 
	
1.  وحدة رصد وتنفيذ المشروعات: إدارة المشروع ودعم الرصد؛ تيسير تنفيذ المساعدة التقنية؛ إعداد التقارير التى تطلبها الحكومة أو اللجنة التنفيذية والرقابة المالية والميزانية على المشروع، تتـألف من مبلغ 621 40 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين ومبلغ 904 33 دولار أمريكي للسفر ومبلغ 643 14 دولار أمريكي لحلقات العمل والاجتماعات ومبلغ 632 36 دولار أمريكي للرصد. (70,000 دولار أمريكي زائدا مبلغ 298 174 دولار أمريكي من شريحة سابقة). 


تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني
16-	أصدرت حكومة ماليزيا حصص واردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 عند 206.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. 

قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان

17	أدت جائحة كوفيد-19 إلى تأخر تنفيذ خطة قطاع رغاوى البوليوريثان، بما في ذلك الغلق المؤقت لمنتجى رغاوى البوليوريثان. ونتج عن هذه العوامل تسليم محدود لدعم ما كان مخططا له العام الماضي من تحول، قبل فرض حظر على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وبناء على ذلك، تدعم الأمانة طلب تأجيل الحظر على الواردات واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط إلى 1 يناير/كانون الثانى 2023، وإزالة جميع استخدامات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، باستثناء في قطاع المذيبات، بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2023.

قطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء
18	نظرا لأن معظم الاستهلاك في قطاع تصنيع تكييف الهواء كان في شركات مملوكة لبلدان لاتعمل بمقتضي المادة 5، وبالتالى غير مؤهلة للتمويل بمقتضي الصندوق المتعدد الأطراف، تشمل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المساعدة التقنية فقط لمنتجى أجهزة تكييف الهواء لتشجيع انتقالهم إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة. وبينما أشار تقرير البرنامج القطرى لعام 2020 إلى أن المادة الوحيدة الخاضعة للرقابة المستخدمة في تصنيع أجهزة تكييف الهواء هى الهيدروفلوروكربون-32، تمشيا مع الحظر في عام 2020 على تصنيع معدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، أوضح اليونديبي أن تصنيع وحدات تكييف هواء باستخدام الهيدروفلوروكربون-32 و R-410A كان محتملا أن يحث وأن المسح الذي كان سينفذ بموجب اعداد خطة تنفيذ كيغالى للهيدروفلوروكربون كان سيقيم مثل هذا الاستهلاك.
اكتمال المرحلة الثانية
19	أكد اليونديبي أن المرحلة الثانية لماليزيا سوف تنتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 كما ورد في الفقرة 14 من الاتفاق. ومن المتوقع أن تقدم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الأول من عام 2023.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:9] [9:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تطبق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى في دورة المشروع.] 

20	تمت الموافقة على الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل المقرر 84/92(د)؛ ولهذا، لم يقم اليونديبي بجمع بيانات تصنيف الجنس بشأن الأنشطة المنفذة بموجب تلك الشرائح؛ وسوف يجرى جمع هذه البيانات بموجب الشريحة الثالثة. ويطبق تعميم المنظور الجنسانى في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال تشجيع مشاركة المرأة في أحداث وأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والترويج للمنظور الجنسانى في التدريب وحملات الوعى من أجل تطوير كفاءة ووعى الموظفين، ومناقشة القضايا الجنسانية خلال حلقات العمل من خلال تقاسم الخبرات والدروس المستفادة بشأن المنظور الجنسانى.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
21-	تم تعديل قانون الجودة البيئية ليشمل أحكاماً تتعلق بمراقبة المواد المستنفدة للأوزون وإزالتها، بما في ذلك حظر استيراد واستخدام المواد الكلوروفلوروكربونية؛ وحظر استيراد وتجميع وتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلى تصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط؛ إن حظر قادم على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط، وعلى استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب والموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة، سوف يضمن استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان. ويوجد في البلاد نظام معمول به للترخيص والحصص قادر على ضمان امتثال البلد. وتساعد عمليات التفتيش العشوائية التي تقوم بها الجمارك على تطبيق نظام التراخيص والحصص. وتدعم الوحدة الوطنية للأوزون، باعتبارها أمانة اللجنة التوجيهية الوطنية لحماية طبقة الأوزون، تنسيق السياسات والتخطيط الاستراتيجي والأنشطة الميدانية للحفاظ على إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ولدى ماليزيا لوائح توفر إطارًا قانونيًا لضمان استمرار الإجراءات المنفذة بموجب إطار بروتوكول مونتريال مع مرور الوقت. إن تدريب موظفي الجمارك وبناء قدراتهم، وكذلك تقنيي التبريد وتكييف الهواء ومراكز التدريب ، يساهم بشكل أكبر في استدامة الإزالة.
الاستنتاج
22-	    إن الاستهلاك المتحقق منه لعامى 2019 و 2020 أقل من الاستهلاك المحدد في بروتوكول مونتريال واتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية؛ ونظام الترخيص وحصص الاستيراد في البلد قيد التشغيل وسيتيح تخفيضات مستمرة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل جدول الإزالة في بروتوكول مونتريال. وبينما يجرى تقدم في عمليات التحول في قطاع رغاوي البوليوريثان، عملت جائحة كوفيد-19 على تأخير الانتهاء من عمليات التحول وطلبت الحكومة تأخير تنفيذ الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط  في تصنيع رغاوى البوليوريثان  بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2023. وتؤيد الأمانة طلب الحكومة على ضوء الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19. إن مستوى صرف الشريحة الثانية يبلغ 23 في المائة و 56 في المائة من تاريخ الموافقة على الأموال. وستؤدي الأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن وتلك التي تم التخطيط لها بموجب الشريحة الثالثة إلى زيادة بناء قدرات موظفي الجمارك والإنفاذ، وتعزيز قطاع الخدمة، مما يساعد على ضمان استمرار البلد في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالامتثال بموجب البروتوكول.
التوصية
23-	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية:
1. بأن تحاط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ماليزيا؛  

1.   بأن تحاط علماً بأن الحكومة ستفرض حظرا على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط وعلى استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب و في البوليولات سابقة الخلط المستوردة بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2023؛

(5) [bookmark: _GoBack] أن تطلب من حكومة ماليزيا واليونديبي تقديم تقرير مرحلى على أساس سنوى بشأن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية حتى الانتهاء من المشروع، وتقارير التحقق حتى الموافقة على المرحلة الثالثة، وتقرير أنتهاء المشروع إلى الاجتماع الثانى للجنة التنفيذية في عام 2024.

24-	توصي أمانة الصندوق أيضاً بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2023 بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه،:

	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع  (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم    (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	900 154
	843 10
	يونديبي





	
	
	
	
	



تصدر وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال دون المساس بأي مقرر قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.
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